| СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Ю.Н. Буренко «____» ______________ 2015 г. м. п. |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин «____» ______________ 2015г. м. п. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

- основных мероприятий Снежинского городского округа

- Челябинской области  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

- на 2016 год

- г.Снежинск

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Исполнители, соисполнители |  | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части касающейся города Снежинска Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в месячнике гражданской обороны |  | октябрь-ноябрь |  | ДГО, УРЦ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |
|  | Участие во Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» |  | декабрь |  | УИН, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся города Снежинска Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности |  | апрель, сентябрь, октябрь |  | ДГО, УРЦ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |
| 2. | Участие в Штабной тренировке по гражданской обороне |  | октябрь |  | ДГО, НЦУКС, УРЦ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |
| 3. | Участие в конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования субъекта Российской Федерации» |  | ноябрь |  | ДПСФ, НЦУКС, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |
| 4. | Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера |  | II квартал |  | ДГЗ, НЦУКС, рабочая группа Правительственной комиссии, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |
| 5. | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | ежемесячно |  | ДГЗ, НЦУКС, УРЦ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |
| 6. | Участие в комплексных тренировках с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера |  | ежеквартально |  | ДГЗ, рабочая группа Правительственной комиссии, УРЦ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |
| 7. | Участие в месячниках безопасности на водных объектах |  | по отдельному плану |  | УБВО, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |
| III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся города Снежинска Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Участие в командно-штабной тренировке с территориальными органами управления и функциональными подсистемами РСЧС субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа по теме: «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа в период весеннего половодья» |  | 17-18 февраля |  | УГЗ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области |  |  |  |
| 2. | - Участие в командно-штабной тренировке с территориальными органами управления и функциональными подсистемами РСЧС субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа по теме: «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа, вызванных лесными пожарами» |  | 16-17 марта |  | УПСС, ОИВ и ОМСУ Челябинской области ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 3. | Участие в межрегиональных соревнованиях учащихся «Школа безопасности» и межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель» (Свердловская область) |  | 20-25 июня |  | - УГЗ, - ОИВ и ОМСУ Челябинской области - ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 4. | - Участие в Региональном смотре-конкурсе «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны на территории Уральского федерального округа» (дистанционно, с применением информационно-коммуникационных технологий) (Екатеринбург) |  | июнь |  | УПСС, Министерство экологии и ОМСУ Челябинской области, Подразделения ДПО, ВДПО Челябинской области |  | - |  |
| 5. | Участие в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Уральского федерального округа» (дистанционно, с применением информационно-коммуникационных технологий) (Екатеринбург) |  | август – октябрь |  | - УГЗ, - Министерство экологии Челябинской области, - ОМСУ - Челябинской области |  | - |  |
| 6. | Участие в Межрегиональном смотре-конкурсе «Лучший регион по обучению населения в области гражданской защиты» (дистанционно, с применением информационно-коммуникационных технологий) (г.Екатеринбург) |  | сентябрь – ноябрь |  | - УГЗ, - Министерство экологии, - ОМСУ - Челябинской области |  | - |  |
| 7. | Участие в смотре-конкурсе «Лучший учебно-методический центр по ГОЧС» (дистанционно, с применением информационно-коммуникационных технологий) (г.Екатеринбург) |  | сентябрь – ноябрь |  | - УГЗ, Министерство экологии, - ОМСУ - Челябинской области |  | - |  |
| 8. | - Участие в командно-штабном учении по теме: «Действия органов управления и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Челябинской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод системы гражданской обороны Челябинской области с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения» (г. Челябинск) |  | 10-14 октября |  | УГЗ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 9. | Участие в смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа» (дистанционно, с применением информационно-коммуникационных технологий) (Екатеринбург) |  | октябрь – ноябрь |  | - УГЗ, - ОМСУ - Челябинской области |  | - |  |
| 10. | Участие в проверке организации работы по созданию и развитию системы – «112» и реализации федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации до 2017 года» в субъектах Российской Федерации Уральского Федерального округа |  | в течение года |  | УГЗ, УПСС, - ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |
| 11. | Участие в мероприятиях проводимых приграничными государствами в рамках регионального взаимодействия при организации действий по ликвидации последствий ЧС в паводкоопасный и пожароопасный периоды (в период проведения КШТ и других мероприятий без выезда из ППД) |  | по отдельному приглашению приграничных государств |  | УГЗ, УПСС, Председатель КЧС и ОПБ Челябинской области, - ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |
| IV. Мероприятия, проводимые Правительством Челябинской области, в части касающейся города Снежинска Челябинской области 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в сборе по подведению итогов деятельности Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО в 2015 году и постановке задач на 2016 год (г. Челябинск) |  | 20 января |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, ОИВ и ОМСУ Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 2. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов работы должностных лиц ГОЧС муниципальных образований Челябинской области в области жизнедеятельности в 2016 году, организации планирования мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год (г. Челябинск) |  | декабрь |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, ОМСУ Челябинской области |  | - |  |
| 3. | Участие в областным совещания при Губернаторе Челябинской области |  | 2-я среда месяца |  | Управление организационной работы |  | - |  |
| 4. | Участие в заседании комиссии по устойчивому функционированию экономики Челябинской области |  | ежеквартально |  | Секретариат комиссии по ПУФ Челябинской области |  | - |  |
| 5. | Участие в заседании эвакуационной комиссии Челябинской области |  | ежеквартально |  | Секретариат эвакуационной комиссии Челябинской области |  | - |  |
| 6. | Участие в организации работ по созданию на территории Челябинской области комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) |  | в течение года |  | Министерство экологии Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 7. | Участие в организации работы по созданию и развитию системы ЕДДС муниципальных образований Челябинской области |  | в течение года |  | Министерство экологии, Министерство информационных технологий и связи Челябинской области, ОМСУ Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области, |  | - |  |
| 8. | Участие в организации опытной эксплуатации системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории города Челябинска |  | в течение года |  | Министерство экологии, Министерство информационных технологий и связи Челябинской области, ОМСУ Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области, |  | - |  |
| 9. | Участие в организации работы по созданию и развитию системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Челябинской области |  | в течение года |  | Министерство экологии, Министерство информационных технологий и связи Челябинской области, ОМСУ Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области, |  | - |  |
| 10 | Участие в реализации положений концепции развития пожарной охраны на территории Челябинской области |  | в течение года |  | Министерство экологии Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области, ВДПО Челябинской области |  | - |  |
| 11. | Участие в заседаниях комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |  | по отдельному плану |  | Секретариат КЧС и ОПБ Челябинской области |  | - |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в тренировке с органами управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской области по теме: «Работа органов управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ при угрозе и возникновении ЧС природного характера»: - весенний паводок - лесные пожары |  | март апрель |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, ОГКУ «ЦГО» , ОГУ «ППС ЧО», ГУ лесами Челябинской области, ОМСУ Челябинской области |  |  |  |
| 2. | Участие в тренировках с оперативно-дежурными службами органов исполнительной власти, дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований, ДДС пожарных частей Челябинской области |  | ежемесячно |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проведении учебно-методического занятия «День преподавателя» в муниципальных образованиях Челябинской области: - Кыштымский городской округ |  | апрель |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, ОГКУ «ЦГО» |  | - |  |
| 2. | Участие в проведении Всероссийского открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях Челябинской области |  | апрель |  | Министерство образования и науки Челябинской области, ОГКУ «ЦГО», ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 3. | Участие в проведении в общеобразовательных учреждениях Челябинской области объектовых тренировок «День защиты детей» |  | апрель- май |  | Министерство образования и науки Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 4. | Участие в проведении месячников безопасности детей и организация обучения основам пожаробезопасного поведения |  | май, сентябрь |  | ОГУ «ППС ЧО» |  | - |  |
| 5. | Участие в месячнике безопасности на водных объектах Челябинской области |  | июль, ноябрь |  | ОМСУ Челябинской области, ГУ ПСС ЧО, ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 6. | Участие в организации спасательных постов на водоемах Челябинской области, проведение совместных рейдов и патрулирований |  | по отдельному плану |  | ГУ ПСС ЧО, ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 7. | Участие в проведении месячника безопасности детей на территории Челябинской области |  | 20 августа – 20 сентября |  | Министерство образования и науки, Главное управление молодежной политики Челябинской области, ОГКУ «ЦГО», ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 8. | Участие в проведении открытых уроков в общеобразовательных учреждениях Челябинской области на мероприятиях в «День знаний» |  | 01 сентября |  | Министерство образования и науки Челябинской области ОГКУ «ЦГО», ГУ МЧС России по Челябинской области |  |  |  |
| 9. | Участие в проведении месячника гражданской защиты населения Челябинской области |  | 05 октября – 03 ноября |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области , руководители ОМСУ, ОГКУ «ЦГО» |  | - |  |
| 10. | Участие в проведении 6 часовых занятий по вопросам гражданской защиты с руководителями органов местного самоуправления Челябинской области, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | ежеквартально |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, ОГКУ «ЦГО», Руководители ГО муниципальных образований Челябинской области |  | - |  |
| 11. | Участие в обучении должностных лиц и специалистов ГОЧС муниципальных образований Челябинской области |  | по отдельному плану |  | ОГКУ «ЦГО», ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в организации и проведении смотра-конкурса: «Учитель года по курсу ОБЖ» «Преподаватель года по дисциплине БЖД» «Лучшие курсы гражданской обороны»; «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне» «Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности организаций» |  | март-май март-май март-июль март- октябрь март-ноябрь |  | Министерство образования и науки Челябинской области, ОМСУ Челябинской области, ОГКУ «ЦГО», ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 2. | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны в муниципальных образованиях Челябинской области |  | апрель- ноябрь |  | ОМСУ Челябинской обл., ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 3. | Участие в Региональном (областном) соревновании «Школа безопасности» с учащимися общеобразовательных учреждений Челябинской области |  | июнь |  | Министерство образования и науки, Министерство экологии, Главное управление молодежной политики Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 4. | Участие в Региональным (областном) полевом лагере «Юный спасатель» для команд кадетских классов, клубов, кружков, секций «Юный спасатель» общеобразовательных учреждений Челябинской области |  | июнь |  | Министерство образования и науки, Министерство экологии, Главное управление молодежной политики Челябинской области, ОГКУ «ЦГО», ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 5. | - Участие в смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования Челябинской области» |  | до 20 октября |  | ОМСУ Челябинской области, ОГКУ «ЦГО», ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |
| 6. | Участие в проведении областного творческого конкурса для детей и педагогов «Пожарам «NET» |  | по отдельному плану |  | Министерство экологии Челябинской области, ОГУ «ППС ЧО» |  | - |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Челябинской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в технической проверке комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области без запуска электросирен |  | 27 января, 24 февраля, 27 апреля, 25 мая, 29 июня 27 июля, 31 августа, 28 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, ОАО «Ростелеком», ОМСУ Челябинской области, ОГКУ «ЦГО» |  | - |  |
| 2. | Участие в годовой технической проверке комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области с запуском электросирен |  | 30 марта |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, ОАО «Ростелеком», ОМСУ Челябинской области, ОГКУ «ЦГО» |  | - |  |
| V. Мероприятия, проводимые администрацией города Снежинска Челябинской области 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в итоговом учебно-методический сборе за 2016 год с должностными лицами ГОЧС муниципальных образований Челябинской области по безопасности жизнедеятельности населения | декабрь |  | Глава администрации Снежинского городского округа |  | - |  |  |
|  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности Снежинского городского звена РСЧС и ГО в 2015 году и постановке задач на 2016 год (гимназия №127) | 17.02 |  | Глава администрации Снежинского городского округа, Управление ГОЧС г. Снежинска |  |  |  |  |
|  | Участие в заседаниях комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | по отдельному плану |  | Глава администрации Снежинского городского округа |  | - |  |  |
|  | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Снежинска | по отдельному плану |  | Председатель КЧС и ОПБ |  | - |  |  |
|  | Заседание эвакуационной комиссии | ежеквартально |  | Председатель эвакокомиссии |  | - |  |  |
|  | Заседание комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций города Снежинска в мирное и военное время | ежеквартально |  | Председатель комиссии ПУФ |  | - |  |  |
|  | Ведение регистров подготовки (повышения квалификации) должностных лиц по ГОЧС (специалистов) муниципального звена Челябинской территориальной подсистемы РСЧС | в течение года |  | Глава администрации Снежинского городского округа, Управление ГОЧС г. Снежинска |  | - |  |  |
| 7. | Разработка и корректировка муниципальных правовых актов по вопросам безопасности жизнедеятельности населения в соответствии с вносимыми изменениями в нормативные акты Российской Федерации и Челябинской области | в течение года |  | - Глава администрации Снежинского городского округа, Управление ГОЧС г. Снежинска |  | - |  |  |
| 8. | Корректировка планирующих документов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС - План ГО и ЗН - План действий по предупреждению и ликвидации ЧС ПТХ - Паспорт безопасности - План ЛАРН | до 1 февраля |  | - Глава администрации Снежинского городского округа, Управление ГОЧС г. Снежинска |  | - |  |  |
| 9. | Организация утверждения электронных паспортов безопасности территорий и объектов экономики соответствующими решениями КЧС и ОПБ (муниципального, местного, объектового уровня) | в течение года |  | Глава администрации Снежинского городского округа, Управление ГОЧС г. Снежинска |  | - |  |  |
|  | Корректировка перечня организаций, имеющих опасные производственные объекты, разрабатывающих планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, расположенных на территории муниципальных образований | до 1 июня |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г. Снежинска |  | - |  |  |
|  | Содержание в целях гражданской обороны города Снежинска запасов материально-технических средств и поддержание их в постоянной готовности к выдаче для ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течение года |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  | - |  |  |
|  | Контроль и проведение мероприятий по освежению и накоплению средств защиты населения в организациях и органах местного самоуправления | в течение года |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  | - |  |  |
|  | Контроль за разработкой и корректировкой Паспортов безопасности и планов ЛРН потенциально опасных объектов, расположенных на территории муниципальных образований | в течение года |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  | - |  |  |
|  | Организация работы по созданию и развитию системы ЕДДС Снежинского городского округа и системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру - 112 на территории Снежинского городского округа | в течение года |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  | - |  |  |
|  | Организация работы по формированию информационно-справочной базы совместно со службами муниципального звена РСЧС | в течение года |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  | - |  |  |
|  | - Участие в смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС МО», проводимом под руководством администрации Челябинской области | до 20 октября |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  | - |  |  |
|  | - Участие в проверке создания и функционирования ЕДДС муниципальных образований субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа на штатной основе, организации работы по созданию и развитию системы – «112» и реализации федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации до 2017 года» | в течение года |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  | - |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального образования на 2016 год | до 1 февраля |  | Глава администрации Снежинского городского округа, Управление ГОЧС г. Снежинска |  | - |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в тренировках с оперативно-дежурными службами органов исполнительной власти, дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований, ДДС пожарных частей Челябинской области | ежемесячно |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г. Снежинска |  | - |  |  |
|  | Участие в тренировках с органами повседневного управления функциональных подсистем РСЧС Челябинской области | ежеквартально |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г. Снежинска |  | - |  |  |
|  | Тренировка сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий террористических актов с обрушением зданий в местах массового скопления людей (МБОУ «Гимназия №127») | 17.02 |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска |  | - |  |  |
|  | Тактико-специальное учение «Действия сил Снежинского городского звена РСАЧС при возникновении пожара в местах массового пребывания людей (МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова, ул. Комсомольская, 2)» | 02.03 |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска |  | - |  |  |
|  | Участие в Командно-штабной тренировке с органами управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской области по теме: “Работа органов управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности при угрозе и возникновении ЧС природного характера: - весенний паводок - лесные пожары Перевод ГО на военное время в условиях применения противником современных средств поражения” | март апрель |  | Председатель КЧС и ОПБ Челябинской области ГУ МЧС России по Челябинской области Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, Службы Снежинского городского звена РСЧС |  | - |  |  |
|  | Тактико-специальное учение по теме: «Ликвидация лесного пожара» | 27.04 |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска. Службы Снежинского звена РСЧС, силы ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ |  | - |  |  |
|  | Тактико-специальная тренировка по теме: «Организация проведения первоочередных мероприятий при угрозе совершения террористического акта на территории муниципального образования по сигналу «Метель-подрыв» на объекте здания администрации Снежинского городского округа». | 20.04 |  | АТК г.Снежинска, Службы Снежинского городского звена РСЧС |  | - |  |  |
|  | Командно-штабное учение тема: «Организация работ по управлению Снежинским городским звеном РСЧС при возникновении ЧС техногенного характера (розлив нефтепродуктов здание 420 ОАО «Трансэнерго»). | 23.06 |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска Службы Снежинского городского звена РСЧС |  | - |  |  |
|  | Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования: - эвакуация сотрудников и учащихся в случае ЧС в «День защиты детей» | апрель-май |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска. Службы Снежинского городского звена РСЧС |  | - |  |  |
|  | Командно-штабная тренировка тема «Работа органов управления городского звена РСЧС при угрозе и возникновении ЧС техногенного характера. Порядок перевода с мирного на военное время». | 24.08 |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска |  | - |  |  |
|  | Тактико-специальная тренировка по теме: «Организация проведения первоочередных мероприятий при угрозе совершения террористического акта на территории муниципального образования по сигналу «Метель-подрыв» на объекте ФГУП РФЯЦ-ВИИТФ». | 28.09 |  | АТК г.Снежинска, Службы Снежинского городского звена РСЧС |  | - |  |  |
|  | Участие во Всероссийской тренировке по выполнению мероприятий гражданской обороны и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | октябрь |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска. Службы Снежинского городского звена РСЧС |  | - |  |  |
|  | Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования: - эвакуация сотрудников и учащихся в случае ЧС в «Месячник безопасности» | август -сентябрь |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска. Службы Снежинского городского звена РСЧС |  | - |  |  |
|  | Участие в тренировке оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти Челябинской области | ежемесячно |  | Председатель КЧС и ОПБ области, руководители органов исполнительной власти Челябинской области |  | - |  |  |
|  | Участие в тренировке с оперативно-дежурными службами органов исполнительной власти, едино дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований | еженедельно по четвергам |  | Председатель КЧС и ОПБ области, ГУ “ЦУКС”, ЕДДС г. Снежнска |  | - |  |  |
|  | Участие в комплексных тренировках с ОДС, ОШ УКС, ОГ Уральского регионального центра МЧС России и Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Уральского Федерального округа, поисково-спасательными подразделениями, КЧС и ОПБ субъектов Российской Федерации Уральского Федерального округа, ДДС ОИВ субъектов Российской Федерации Уральского Федерального округа, ЕДДС муниципальных образований субъектов Российской Федерации Уральского Федерального округа под руководством начальника и заместителей начальника регионального центра | по отдельному плану |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  | - |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в сборах по подведению итогов деятельности Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО в 2015 году и постановке задач на 2016 год (г. Челябинск) |  | по отдельному плану |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска | - |  |  |
|  | Подготовка (повышение квалификации) руководителей и должностных лиц ГОЧС в УМЦ ОГКУ «ЦГО» и на курсах ГО города Снежинска. |  | по отдельному плану |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС | - |  |  |
|  | Подготовка (повышение квалификации) руководителей и должностных лиц ГОЧС в институте развития МЧС России АГЗ МЧС России |  | по плану комплект. |  | Глава администрации Снежинского городского округа | - |  |  |
|  | Проведение соревнований санитарных дружин на территории муниципального образования |  | май-июнь |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г. Снежинска | - |  |  |
|  | Проведение ежеквартальных дополнительных 6 часовых занятий по вопросам гражданской защиты с руководителями (работниками) органов ГОЧС при органах местного самоуправления |  | февраль июнь сентябрь декабрь |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г. Снежинска | - |  |  |
|  | Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ г.Снежинска вопроса обучения населения по безопасности жизнедеятельности |  | февраль |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС | - |  |  |
|  | Смотр-конкурс на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны |  | март-сентябрь |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС | - |  |  |
|  | Проведение в общеобразовательных учреждениях города Снежинска объектовых тренировок «День защиты детей» |  | апрель-май |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, Управление образования | - |  |  |
|  | Участие в смотрах-конкурсах: «Учитель года по курсу ОБЖ» «Преподаватель года дисциплине БЖД» «Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности»; «Лучшие курсы ГО»; «Лучший УКП по ГОЧС» |  | март-май март-май март-ноябрь март-ноябрь март-ноябрь |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС | - |  |  |
|  | Участие в проведении учебно-методического занятия «День преподавателя» в муниципальных образованиях Челябинской области: - Кыштымский городской округ |  | апрель |  | Управление ГОЧС г.Снежинска | - |  |  |
|  | Проведение соревнований «Школа безопасности» (всех уровней): - региональные (областные); - межрегиональные |  | 20-25 июня |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, Управление образования | - |  |  |
|  | Проведение полевых лагерей «Юный спасатель» (всех уровней) - региональные (областные); - межрегиональные |  | 20-25 июня |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, Управление образования | - |  |  |
|  | Участие в Месячнике безопасности населения на водных объектах: - в период купального периода в зимний период 2016-2017 г.г. |  | с 1 июня с 5 ноября |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС | - |  |  |
|  | Организация спасательных постов на водоемах ЗАТО г. Снежинск Челябинской области, проведение совместных рейдов и патрулирований |  | май- сентябрь |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г.Снежинска | - |  |  |
|  | Проведение месячника безопасности на водных объектах ЗАТО г. Снежинск Челябинской области |  | июль |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска | - |  |  |
|  | Проведение открытых уроков в общеобразовательных учреждениях Челябинской области на мероприятиях в «День знаний» |  | 01 сентября |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, Управление образования | - |  |  |
|  | Проведение месячника безопасности детей |  | 20 августа – 20 сентября |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, Управление образования | - |  |  |
|  | Проведение месячника гражданской защиты населения |  | 05 октября – 03 ноября |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, | - |  |  |
|  | Организационно-методическое руководство и контроль за обучением работающего населения и формирований (служб) |  | в течение года |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС, организации города | - |  |  |
|  | Организация обучения неработающего населения города Снежинска |  | в течение года |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС | - |  |  |
|  | Разработка комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской обороны на 2016 год (утверждается решением КЧС и ОПБ Снежинского городского округа) |  | ноябрь |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска | - |  |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов работы должностных лиц ГОЧС муниципальных образований Челябинской области в области жизнедеятельности в 2016 году, организации планирования мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год (г. Челябинск) |  | декабрь |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска | - |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новогодняя ночь в городском парке | 31.12.2015- 01.01.2016 |  | МБУ «ПКиО» |  | - |  |  |
|  | Городское массовое гуляние «Масленица» | 13.03 |  | МБУ «ПКиО» |  | - |  |  |
|  | Гандбол. Чемпионат России среди команд суперлиги | январь- декабрь |  | УФИС |  |  |  |  |
|  | Праздник Весны и труда | 01.05 |  | Управление КиМП |  | - |  |  |
|  | День победы | 09.05 |  | Управление КиМП |  | - |  |  |
|  | Городской праздник посвященный Дню защиты детей | 01.06 |  | Управление КиМП, Управление образования |  | - |  |  |
| 6. | Концерт, посвященный Дню России | 12.06 |  | МБУ «ПКиО» |  | - |  |  |
| 7. | Национальный праздник «Сабантуй» | 19.06 |  | Д.Ключи МБУ «ПКиО» |  | - |  |  |
| 8. | Городская патриотическая акция «100 зажженных сердец» Площадь Победы | 21-22.06 |  | Управление КиМП |  | - |  |  |
| 9. | Митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби Площадь Победы | 22.06 |  | Управление КиМП |  | - |  |  |
| 10. | Городской праздник, посвященный Дню Молодежи | 25-26.06 |  | Управление КиМП |  | - |  |  |
| 11. | Народное гуляние «День Ивана Купала» | 02.07 |  | Управление КиМП |  | - |  |  |
| 12. | Праздничные мероприятия, посвященные 55-летию со дня образования ПКиО | 08-10.07 |  | Управление КиМП |  | - |  |  |
| 13. | Региональный фестиваль авторской песни «Листопад» | 26-28.08 |  | Управление КиМП |  | - |  |  |
| 14. | Городской праздник, посвященный Дню знаний | 01.09 |  | МКУ «Городская библиотека» |  | - |  |  |
| 15. | Шоу-программа «К школе готов» | 01.09 |  | Управление КиМП |  | - |  |  |
| 16. | Концертная программа для горожан, посвященная Дню народного единства | 04.11 |  | Управление КиМП |  | - |  |  |
| 17. | Акция Дедов Морозов | 30.12 |  | Управление КиМП |  | - |  |  |
| 18. | Новогодняя Ночь в городском парке | 31.12.2016 |  | Управление КиМП |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС города Снежинска Челябинской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в технической проверке комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области без запуска электросирен |  | 27 января, 24 февраля, 27 апреля, 25 мая, 29 июня 27 июля, 31 августа, 28 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, ОАО «Трансэнерго» |  | - |  |
|  | Участие в годовой технической проверке комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области с запуском электросирен |  | 30 марта |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска,, ОАО «Трансэнерго» |  | - |  |
|  | Проведение сверки учетных документов, имущества гражданской обороны и проверка организации его хранения |  | ежеквартально |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска,, комиссия УГОЧС |  | - |  |
|  | Проведение внезапных проверок Управления ГОЧС г.Снежинска, МБУ ПСС г.Снежинска» и служб Снежинского городского звена РСЧС по выполнению мероприятий гражданской обороны |  | по плану внезапных проверок |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска,, НУГОЧС |  | - |  |
|  | Проверка готовности служб Снежинского городского звена РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации |  | по отдельному плану |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска,, НУГОЧС |  | - |  |
|  | Проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны |  | январь-декабрь |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  | - |  |
|  | Участие в смотр-конкурсе на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны в муниципальных образованиях Челябинской области |  | апрель- ноябрь |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  | - |  |
|  | Контроль проведения учений организациями, осуществляющими деятельность с нефтью и нефтепродуктами, по отработке плана ЛАРН объекта |  | ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г. Снежинска |  | - |  |
|  | Проверка готовности СЭП с практическим развертыванием |  | по отдельному плану |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  | - |  |
| VI. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление донесений в вышестоящие органы МЧС согласно ТСД |  | ежемесячно |  | НУГОЧС |  | - |  |
|  | Разработка плана мероприятий по охране жизни людей, предупреждению ЧС и ликвидации их последствий на водоемах ЗАТО Снежинск в 2017 году |  | декабрь |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Разработка, согласование и утверждение “Плана основных мероприятий муниципального образования «Город Снежинск» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год” |  | ноябрь-декабрь |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Разработка планов основных мероприятий УГОЧС на месяцы текущего года |  | ежемесячно (к 28 числу) |  | - УГОЧС |  | - |  |
|  | Представление финансовой отчетности |  | ежемесячно |  | - Бухгалтерия |  | - |  |
|  | Проведение анализа деятельности Управления в 2015 году |  | ежемесячно |  | - НУГОЧС |  | - |  |
|  | Уточнение инструкций по взаимодействию сил Снежинского городского звена РСЧС |  | по отдельному плану |  | НУГОЧС, - УГОЧС |  | - |  |
| 2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка, рассмотрение и утверждение на заседании КЧС и ОПБ администрации города Снежинска ежегодного комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты |  | январь |  | НУГОЧС, УГОЧС, Курсы ГО |  | - |  |
|  | Подготовка и размещение в СМИ роликов социальной рекламы для населения по предупреждению и правилам поведения при ЧС |  | январь- декабрь |  | НУГОЧС, курсы ГО, ПСС |  | - |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | январь-декабрь |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Организация и контроль выполнения мероприятий по предупреждению ЧС в период прохождения паводковых вод в 2016г. |  | март- апрель |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к весенне-летнему и осеннее – зимнему пожароопасным периодам |  | апрель сентябрь |  | НУГОЧС, МУ «Снежинское лесничество» |  | - |  |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, участие в комиссиях по приемке образовательных учреждений к новому 2016 – 2017 учебному году |  | апрель – сентябрь |  | НУГОЧС, управление образования |  | - |  |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к летнему сезону мест массового отдыха людей, участие в комиссиях по приемке летних детских оздоровительных лагерей |  | апрель- август |  | НУГОЧС, управление образования |  | - |  |
|  | Участие в оказании методической помощи в проведении городских соревнований «Школа безопасности» с учащимися общеобразовательных учреждений города |  | июнь |  | НУГОЧС, управление образования |  | - |  |
|  | Оказание методической помощи в проведении месячника гражданской защиты |  | 04 октября- 03 ноября |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий по предупреждению пожаров в местах организации и проведения Новогодних и Рождественских праздников, в местах хранения и реализации пиротехнических изделий |  | ноябрь-декабрь |  | НУГОЧС, УГОЧС, ГПН |  | - |  |
|  | Организация и контроль выполнения мероприятий по предупреждению ЧС в период прохождении паводка |  | по отдельному плану |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Участие в обследованиях гидротехнических сооружений |  | февраль |  | НУГОЧС, 301 цех ОАО «Трансэнерго» |  | - |  |
|  | Ежегодное техническое освидетельствование маломерных судов, баз (сооружений) для их стоянок, водных объектов для массового отдыха населения |  | апрель-октябрь |  | НУГОЧС, Начальник «ПСС», Каслинский участок центра ГИМС |  | - |  |
|  | Проведение с туристскими организациями разъяснительной работы, учебных занятий, инструктажей по вопросам предупреждения бедствий и оказания помощи туристам, терпящим бедствие |  | январь-декабрь |  | НУГОЧС, Начальник «ПСС» |  | - |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактико-строевые занятия по выполнению мероприятий ГО |  | 25 января 25 мая |  | НУГОЧС, Зам НУГОЧС |  | - |  |
|  | Тренировки с пунктом управления администрации города Снежинска и подвижным пунктом управления |  | 17.02 02.03 27.04 20.04 23.06 24.08 28.09 04.10 |  | НУГОЧС, зам НУГОЧС |  | - |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в открытых уроках общеобразовательных учреждений Снежинского городского округа на мероприятиях «День знаний» |  | 01.09 |  | НУГОЧС, НПСС |  | - |  |
|  | Проведение профессиональной подготовки с сотрудниками Управления |  | по отдельному плану |  | НУГОЧС |  |  |  |
|  | Отбор кандидатов на учебу в учебные заведения МЧС России |  | январь- декабрь |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Совещания с владельцами зон рекреаций, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов по вопросам подготовки к навигации и купальному сезону |  | апрель |  | НУГОЧС, Каслинский участок центра ГИМС |  | - |  |
|  | Занятия с оперативными дежурными и диспетчерами ЕДДС г. Снежинска |  | 2, 4 пятница месяца |  | НУГОЧС, Начальник ЕДДС |  | - |  |
|  | Методическое руководство и участие в проведении «Месячника безопасности детей», проводимого на территории Снежинского городского округа в 2016 году» |  | 20 августа – 20 сентября |  | НУГОЧС, Управление образования |  | - |  |
|  | Методическое руководство и участие в проведении «Месячника гражданской защиты», проводимого на территории Снежинского городского округа в 2016 году» |  | 05 октября – 03 ноября |  | НУГОЧС, Управление образования |  | - |  |
|  | Оказание методической помощи и контроль за подготовкой должностных лиц и специалистов ГОЧС и обучения населения в муниципальном образовании «Город Снежинск». Организация семинарских занятий с должностными лицами ГОЧС муниципального образования «Город Снежинск» |  | по отдельному плану |  | НУГОЧС, УГОЧС, Курсы ГО |  | - |  |
|  | Издание печатной продукции разъяснительного характера для различных категорий населения и методических разработок для специалистов по обучению населения основам БЖД |  | январь- декабрь |  | НУГОЧС, Курсы ГО, УГОЧС |  | - |  |
|  | Контроль и оказание помощи в планировании обучения предприятиям, учреждениям и УКП |  | январь- декабрь |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Оказание помощи организациям, учреждениям и учебным заведениям в организации обучения вопросам ГО и действиям в ЧС |  | январь- декабрь |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Оказание помощи в организации и проведении учений и тренировок организациям и предприятиям |  | январь- декабрь |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Оказание помощи в организации и проведении тренировок «День защиты детей» в учебных заведениях |  | апрель-май |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Проверка готовности курсов ГО к началу учебного года |  | декабрь |  | НУГОЧС |  | - |  |
|  | Проверка организации и качества проведения занятий на курсах ГО |  | январь- декабрь |  | НУГОЧС |  | - |  |
|  | Контроль и оказание помощи курсам ГО в выполнении плана совершенствования УМБ |  | январь- декабрь |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Разработка памяток, листовок и т.д. по действиям населения по сигналам ГО и в случае возникновения ЧС |  | январь- декабрь |  | НУГОЧС, курсы ГО |  | - |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение торжественных мероприятий, посвященных: - Дню защитника Отечества - Международному женскому дню - Дню пожарной охраны - Дню Победы - Дню пожилого человека - Дню Гражданской Обороны - Дню спасателя |  | 22 февраля 7 марта 30 апреля 9 мая 1 октября 4 октября 27 декабря |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Участие в областном конкурса «Учитель года по курсу ОБЖ» и «Преподаватель года дисциплине БЖД» |  | по отдельному плану |  | НУГОЧС Управление образования |  | - |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны в муниципальных образованиях Челябинской области |  | в течение года |  | НУГОЧС |  | - |  |
|  | Проведение подготовительных мероприятий ко Дню инвалида, посещение инвалидов |  | 1 декабря |  | НУГОЧС |  | - |  |
|  | Участие в развитии кадетского класса. |  | Январь- декабрь |  | НУГОЧС, Упр. образования |  | - |  |
|  | Организация тематических выступлений руководителей и сотрудников УГОЧС перед населением, в СМИ, трудовых коллективах по основам БЖД |  | январь- декабрь |  | НУГОЧС, курсы ГО |  | - |  |
|  | Организация взаимодействия с редакциями СМИ города по информированию населения о ЧС и их прогнозированию |  | январь- декабрь |  | НУГОЧС, УГОЧС |  | - |  |
|  | Подготовка и издание обучающего материала по тематике безопасности жизнедеятельности населения города Снежинска |  | постоянно |  | НУГОЧС, Курсы ГО |  | - |  |
| 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС города Снежинска Челябинской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение весенней и осенней проверки противопожарного водоснабжения населенных пунктов и объектов экономики на территории ЗАТО |  | апрель-май, сентябрь- октябрь |  | НУГОЧС, Межведомственная комиссия |  | - |  |
|  | Инвентаризация материальных запасов и основных средств УГОЧС |  | октябрь |  | НУГОЧС, Комиссия УГОЧС |  | - |  |
| 3. | Контроль обеспечения безопасности проведения соревнований, водно-спортивных праздников, культурных мероприятий на водных объектах ЗАТО Снежинск |  | январь- декабрь |  | НУГОЧС, ПСС |  | - |  |
|  | Проведение проверок организации работы по выполнению Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  | январь- декабрь |  | НУГОЧС, Каслинский участок центра ГИМС |  | - |  |
| в) специальные проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовая проверка наличия секретных документов в секретном делопроизводстве |  | январь – февраль |  | НУГОЧС, комиссия УГОЧС |  | - |  |
|  | Внезапный сбор личного состава УГОЧС с организацией проведения мероприятий ГО |  | по отдельному плану |  | НУГОЧС |  | - |  |

Первый заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности администрации города Снежинска

____________________________ Е.В.Степанов

«    » декабря 2015 г.

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска»

____________________________ В.В.Жидков

«    » декабря 2015 г.