# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 14. 09. 2016 | № | 1224 |
| --- | --- | --- | --- |

О проведении торжественных мероприятий,

посвящённых Всероссийскому творческому

конкурсу «Слава Созидателям»

В целях организации и проведения торжественных мероприятий, посвящённых Всероссийскому творческому конкурсу «Слава Созидателям», который проводится по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом», руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвящённых Всероссийскому творческому конкурсу «Слава Созидателям», который проводится по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом» (прилагается).

- Рекомендовать:

1) ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г.Снежинск Челябинской области (Агеев А.А.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность при проведении торжественных мероприятий, посвященных Всероссийскому творческому конкурсу «Слава Созидателям»;

2) ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дерябин В.М.) обеспечить работу выездной бригады скорой помощи на период проведения торжественных мероприятий, посвященных Всероссийскому творческому конкурсу «Слава Созидателям».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                 за собой.

Глава администрации

Снежинского городского округа 				И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности

начальника правового управления 				А.В.Кузьмин

Заместитель главы администрации 				Н.В.Гаришина

Рассылка:

в дело  - 2 экз.

Упр.образования  - 1

УФиС  - 1

Упр.культуры  – 1

ОГИБДД  – 1

ЦМСЧ-15  – 1

Собрание депутатов  - 1

Газета «Известия…»  - 1

всем упомянутым в постановлении

и приложении  - по 1 экз.

И.М.Сидорова, 270

главный специалист отдела

информационной и контрольной работы

га 1  13.09.2016

1284

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 14. 09. 2016 № 1224

П  Л  А  Н

мероприятий по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвящённых Всероссийскому творческому конкурсу

«Слава Созидателям», который проводится по инициативе

Общественного совета Госкорпорации «Росатом»

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата, время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений, постановка задачи по формированию колонны из учащихся и педагогических работников | 02.09.2016 | Александрова М.В. |
| 2. | Информирование родителей на родительских собраниях, учащихся на классных часах о проведении акции | до 08.09.2016 | Александрова М.В. |
| 3. | Приглашение созидателей роликов «Слава созидателей» | до 12.09.2016 | Бачинина Е.А. |
| 4. | Сбор дополнительных роликов «Слава Созидателям», передача их в отделение «Единая Россия» с реестром участников | до 10.09.2016 | Александрова М.В. |
| 5. | Составление сметы на проведение торжественного мероприятия | до 09.09.2016 | Бачинина Е.А. |
| 6. | Размещение информации о праздничном мероприятии в СМИ, Интернет-ресурсах | до 13.09.2016 | Гаришина Н.В. |
| 7. | Праздничное оформление УСК | до 12:00 16.09.2016 | Панова Л.Г. |
| 8. | Подготовка сценария праздничной программы, концертных номеров | до 10.09.2016 | Александров Р.Г. |
| 9. | Организация обеспечения правопорядка в рамках проведения мероприятия | 16.09.2016 | Степанов Е.В. |
| 10. | Проведение репетиций торжественного мероприятия | до 14.09.2016 | Александров Р.Г. |
|  | 2 |  |  |
| 11. | Организация посадочных мест в амфитеатре для награждаемых | до 12:00 16.09.2016 | Панова Л.Г. |
| 12. | Обеспечение работы военного духового оркестра | 12:45-13:15 16.09.2016 | Водяник А.Н. (командир в/ч 3468) |
| 13. | Оформление букетов цветов для вручения ветеранам | до 12:00 16.09.2016 | Панова Л.Г. |
| 14. | Печать благодарственных писем участникам проекта «Слава Созидателям», приобретение памятных подарков, цветов ветеранам, воздушных шаров школьникам | до 16.09.2016 | Бачинина Е.А. |
| 15. | Подготовка ведущих для проведения мероприятия | 16.09.2016 | Александров Р.Г. |
| 16. | Сбор и построение делегаций для участия в шествии (центральная аллея стадиона им. Ю.А.Гагарина) | 12:45 16.09.2016 | Александров Р.Г. Панова Л.Г. Александрова М.В. |
| 17. | Шествие по центральной аллее стадиона им.Ю.А.Гагарина до УСК | с 13:00 до 13:15 16.09.2016 | Александров Р.Г. Панова Л.Г. Александрова М.В. |
| 18. | Торжественное открытие мероприятия, посвященного Всероссийскому творческому конкурсу «Слава Созидателям» | 13:15 16.09.2016 | Александров Р.Г. |
| 19. | Праздничная программа, награждение участников и победителей Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям» | с 13:15 до 14:30 16.09.2016 | Александров Р.Г. |
| 20. | Обеспечение фотосъёмки и видеосъёмки | с 12:45 16.09.2016 | Лебедев Г.В. |
| 21. | Освещение итогов праздничного мероприятия в СМИ, Интернет-ресурсах | до 18.09.2016 | Гаришина Н.В. |