ПЛАН

- основных мероприятий  Снежинского городского округа

- Челябинской области  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

- на 2017 год

| СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Ю.Н. Буренко «_____» ______________ 20__ г. м. п. |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Снежинского городского округа Челябинской области И.И. Сапрыкин «_____» ______________ 20__ г. м. п. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

- основных мероприятий Снежинского городского округа Челябинской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

- и безопасности людей на водных объектах

- на 2017 год

г. Снежинск

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  |  | Срок исполнения |  |  | Исполнители, соисполнители |  | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части касающейся г.Снежинска Челябинской области Муниципальное образование, учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в месячнике гражданской обороны |  |  | октябрь- ноябрь |  |  | ДГО, УРЦ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся г.Снежинска Челябинской области Муниципальное образование, учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне |  |  | октябрь |  |  | ДГО, НЦУКС, УРЦ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |  |
| 2. |  | Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера |  |  | II квартал |  |  | ДГЗ, НЦУКС, рабочая группа Правительственной комиссии, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |  |
| 3. |  | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | ежемесячно |  |  | ДГЗ, НЦУКС, УРЦ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |  |
| 4. |  | Участие в комплексных тренировках с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера |  |  | ежеквартально |  |  | ДГЗ, рабочая группа Правительственной комиссии, УРЦ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |  |
| 5. |  | Участие в контроле проведения работ по созданию системы «112» в субъектах Российской Федерации (Челябинская область) |  |  | в течение года |  |  | УИТС, ОИВ Челябинской области |  | - |  |  |
| III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся г.Снежинска Челябинской области Муниципальное образование, учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - Участие в командно-штабной тренировке с территориальными органами управления и функциональными подсистемами РСЧС субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа по теме: «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа в период весеннего половодья» |  |  | 16-17 февраля |  |  | УГЗ, ОИВ и ОМСУ Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |  |
| 2. |  | - Участие в командно-штабной тренировке с территориальными органами управления и функциональными подсистемами РСЧС субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа по теме: «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа, вызванных лесными пожарами» |  |  | 16-17 марта |  |  | УПСС, ОИВ и ОМСУ Челябинской области ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |  |
| 3. |  | Участие в организации координации работ и порядка взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Уральского федерального округа по вопросам создания и развития системы «112» |  |  | в течение года |  |  | УГЗ, УПСС, - Министерство общественной безопасности Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области - ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |  |
| 4. |  | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами ФП и ТП РСЧС по ликвидации природных и техногенных ЧС межрегионального и регионального характера под руководством начальника и заместителей начальника регионального центра |  |  | по отдельному плану |  |  | Руководство РЦ, ЦУКС УРЦ, КЧС и ОПБ Челябинской области, - ОИВ и ОМСУ Челябинской области ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |  |
| IV. Мероприятия, проводимые Правительством Челябинской области, в части касающейся г.Снежинска Челябинской области Муниципальное образование, учреждение 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в сборе по подведению итогов деятельности Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО в 2016 году и постановке задач на 2017 год (г. Челябинск) |  |  | 18 января |  |  | Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |  |
| 2. |  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов работы должностных лиц ГОЧС муниципальных образований Челябинской области в области жизнедеятельности в 2017 году, организации планирования мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год (г. Челябинск) |  |  | декабрь |  |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ОМСУ Челябинской области |  | - |  |  |
| 3. |  | Участие в областном совещания при Губернаторе Челябинской области |  |  | 2-я среда месяца |  |  | Управление организационной работы |  | - |  |  |
| 4. |  | Участие в заседании комиссии по устойчивому функционированию экономики Челябинской области |  |  | ежеквартально |  |  | Секретариат комиссии по ПУФ Челябинской области |  | - |  |  |
| 5. |  | Участие в заседании эвакуационной комиссии Челябинской области |  |  | ежеквартально |  |  | Секретариат эвакуационной комиссии Челябинской области |  | - |  |  |
| 6. |  | Участие в организации работ по созданию на территории Челябинской области комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) |  |  | в течение года |  |  | Министерство общественной безопасности Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |  |
| 7. |  | Участие в организации работы по созданию и развитию системы ЕДДС муниципальных образований Челябинской области |  |  | в течение года |  |  | ОМСУ Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство информационных технологий и связи Челябинской области |  | - |  |  |
| 8. |  | Участие в организации опытной эксплуатации системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру -112 на территории города Челябинска |  |  | в течение года |  |  | Министерство общественной безопасности Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство информационных технологий и связи, ОМСУ Челябинской области, |  | - |  |  |
| 9. |  | Участие в организации работы по созданию и развитию системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Челябинской области |  |  | в течение года |  |  | Министерство общественной безопасности, Министерство информационных технологий и связи, ОМСУ Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |  |
| 10 |  | Участие в реализации положений концепции развития пожарной охраны на территории Челябинской области |  |  | в течение года |  |  | Министерство общественной безопасности Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области, ВДПО Челябинской области |  | - |  |  |
| 11. |  | Участие в заседании комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |  |  | по отдельному плану |  |  | Секретариат КЧС и ОПБ Челябинской области |  | - |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в тренировке с органами управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской области по теме: «Работа органов управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ при угрозе и возникновении ЧС природного характера»: - весенний паводок - лесные пожары |  |  | март апрель |  |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство общественной безопасности, ГУ лесами Челябинской области, ОМСУ Челябинской области |  | - |  |  |
| 2. |  | Участие в тренировках с оперативно-дежурными службами органов исполнительной власти, дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований, ДДС пожарно-спасательных частей Челябинской области |  |  | ежемесячно |  |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  | - |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в проведении Всероссийского открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях Челябинской области |  |  | апрель |  |  | Министерство образования и науки Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ОГКУ «ЦГО», ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |  |
| 2. |  | П Участие в проведении в общеобразовательных учреждениях Челябинской области объектовых тренировок «День защиты детей» |  |  | апрель- май |  |  | Министерство образования и науки Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |  |
| 3. |  | Участие в проведении учебно-методического занятия «День преподавателя» в муниципальных образованиях Челябинской области: - Кыштымский городской округ |  |  | май |  |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ОГКУ «ЦГО» |  | - |  |  |
| 4. |  | Участие в месячнике безопасности на водных объектах Челябинской области |  |  | июль, ноябрь |  |  | ГУ МЧС России по Челябинской области ОМСУ Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ГУ ПСС ЧО |  | - |  |  |
| 5. |  | Участие в проведении месячника безопасности детей на территории Челябинской области |  |  | август – сентябрь |  |  | Министерство образования и науки, Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ОГКУ «ЦГО», ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |  |
| 6. |  | Участие в проведении открытых уроков в общеобразовательных учреждениях Челябинской области на мероприятиях в «День знаний» |  |  | 01 сентября |  |  | Министерство образования и науки Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |  |
| 7. |  | Участие в проведении месячника гражданской защиты населения Челябинской области |  |  | 02 октября – 03 ноября |  |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство образования и науки, руководители ОМСУ, Министерство общественной безопасности Челябинской области |  | - |  |  |
| 8. |  | Участие в организации спасательных постов на территории Челябинской области, проведение совместных рейдов и патрулирований |  |  | по отдельному плану |  |  | Министерство общественной безопасности Челябинской области, ГУ ПСС ЧО, ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |  |
| 9. |  | Участие в обучении должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности |  |  | в течение года |  |  | Министерство общественной безопасности Челябинской области, ОГКУ «ЦГО», ГУ МЧС России по Челябинской области, ОМСУ Челябинской области |  | - |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в организации и проведении смотра-конкурса: «Учитель года по курсу ОБЖ» «Преподаватель года по дисциплине БЖД» «Лучшие курсы гражданской обороны» «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне» «Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности организаций» |  |  | март-май март-июль март-июль март- октябрь март-ноябрь |  |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство образования и науки, ОМСУ, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ОГКУ «ЦГО» |  | - |  |  |
| 2. |  | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны в муниципальных образованиях Челябинской области |  |  | апрель- ноябрь |  |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство общественной безопасности, ОМСУ Челябинской области |  | - |  |  |
| 3. |  | Участие в соревновании «Школа безопасности» с учащимися общеобразовательных учреждений Челябинской области |  |  | июнь |  |  | Министерство образования и науки, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ОГКУ «ЦГО», ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |  |
| 4. |  | Участие в смотре-конкурсе «Лучший учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Челябинской области» |  |  | сентябрь-октябрь |  |  | Министерство общественной безопасности Челябинской области, ОГКУ «ЦГО» |  | - |  |  |
| 5. |  | - Участие в смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования Челябинской области» |  |  | до 20 октября |  |  | ОМСУ Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ОГКУ «ЦГО», ГУ МЧС России по Челябинской области |  | - |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Челябинской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в технической проверке комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области без запуска электросирен |  |  | 25 января, 22 февраля, 26 апреля, 31 мая, 28 июня 26 июля, 30 августа, 27 сентября, 25 октября, 29 ноября, 27 декабря |  |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, ОАО «Ростелеком», ОМСУ Челябинской области, ОГКУ «ЦГО» |  | - |  |  |
| 2. |  | Участие в годовой технической проверке комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области с запуском электросирен |  |  | 29 марта |  |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, ОАО «Ростелеком», ОМСУ Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ОГКУ «ЦГО» |  | - |  |  |
| V. Мероприятия, проводимые администрацией (под руководством) г.Снежинска Челябинской области Муниципальное образование, учреждение 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в сборе по подведению итогов деятельности Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО в 2016 году и постановке задач на 2017 год (г. Челябинск) |  | 18 января |  |  | Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС России по Челябинской области, Министерство общественной безопасности Челябинской области, ОИВ и ОМСУ Челябинской области |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов работы должностных лиц ГОЧС муниципальных образований Челябинской области в области жизнедеятельности в 2017 году, организации планирования мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год (г. Челябинск) |  | декабрь |  |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, Мин. общественной безопасности Челябинской области, ОМСУ Челябинской области |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие председателей КЧС и ОПБ муниципальных образований в подведении итогов по результатам реагирования на ЧС органов управления и сил ГУ МЧС России по Челябинской области, органов повседневного управления и сил ФП и ТП РСЧС Челябинской области за неделю под руководством ГУ МЧС России по Челябинской области ( в режиме видеоконференцсвязи) |  | еженедельно, по пятницам |  |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, Мин. общественной безопасности Челябинской области, ОМСУ Челябинской области |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие руководителей ОМСУ, председателей КЧС и ОПБ муниципальных образований в подведении итогов по результатам реагирования органов управления и сил ФП и ТП РСЧС за квартал под руководством ГУ МЧС России по Челябинской области (в режиме видеоконференцсвязи) |  | ежеквартально (последняя пятница квартала) |  |  | ГУ МЧС России по Челябинской области, ОМСУ Челябинской области |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности Снежинского городского звена РСЧС и ГО в 2016 году и постановке задач на 2017 год |  | 19.01 |  |  | Глава администрации Снежинского городского округа, Управление ГОЧС г. Снежинска |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Участие в заседаниях комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |  | по отдельному плану |  |  | Глава администрации Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Снежинска |  | по отдельному плану |  |  | Председатель КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Заседание эвакуационной комиссии |  | ежеквартально |  |  | Председатель эвакокомиссии |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Заседание комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций города Снежинска в мирное и военное время |  | ежеквартально |  |  | Председатель комиссии ПУФ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ведение регистров подготовки (повышения квалификации) должностных лиц по ГОЧС (специалистов) муниципального звена Челябинской территориальной подсистемы РСЧС |  | в течение года |  |  | Глава администрации Снежинского городского округа, Управление ГОЧС г. Снежинска |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка и корректировка муниципальных правовых актов по вопросам безопасности жизнедеятельности населения в соответствии с вносимыми изменениями в нормативные акты Российской Федерации и Челябинской области |  | в течение года |  |  | - Глава администрации Снежинского городского округа, Управление ГОЧС г. Снежинска |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Корректировка планирующих документов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС - План ГО и ЗН - План действий по предупреждению и ликвидации ЧС - Паспорт безопасности - План ЛАРН |  | до 1 февраля |  |  | - Глава администрации Снежинского городского округа, Управление ГОЧС г. Снежинска |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Организация поддержания электронных паспортов безопасности территорий и объектов экономики соответствующими решениями КЧС и ОПБ (муниципального, местного, объектового уровня) |  | в течение года |  |  | Глава администрации Снежинского городского округа, Управление ГОЧС г. Снежинска |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Корректировка перечня организаций, имеющих опасные производственные объекты, разрабатывающих планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, расположенных на территории муниципальных образований |  | до 1 июня |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г. Снежинска |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Содержание в целях гражданской обороны города Снежинска запасов материально-технических средств и поддержание их в постоянной готовности к выдаче для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | в течение года |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Контроль и проведение мероприятий по освежению и накоплению средств защиты населения в организациях и органах местного самоуправления |  | в течение года |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Контроль за разработкой и корректировкой Паспортов безопасности и планов ЛРН потенциально опасных объектов, расположенных на территории муниципальных образований |  | в течение года |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Организация работы по созданию и развитию системы ЕДДС Снежинского городского округа и системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру - 112 на территории Снежинского городского округа |  | в течение года |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Организация работы по формированию информационно-справочной базы совместно со службами муниципального звена РСЧС |  | в течение года |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 20. | - Участие в смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС МО», проводимом под руководством администрации Челябинской области |  | до 20 октября |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 21. | - Участие в проверке создания и функционирования ЕДДС муниципальных образований субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа на штатной основе, организации работы по созданию и развитию системы – «112» и реализации федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации до 2017 года» |  | в течение года |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального образования на 2017 год |  | до 1 февраля |  |  | Глава администрации Снежинского городского округа, Управление ГОЧС г. Снежинска |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в тренировках с оперативно-дежурными службами органов исполнительной власти, дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований, ДДС пожарных частей Челябинской области |  | ежемесячно |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г. Снежинска |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в тренировках с органами повседневного управления функциональных подсистем РСЧС Челябинской области |  | ежеквартально |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г. Снежинска |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Продолжить работу по внедрению и развитию АПК «Безопасный город» на базе ЕДДС г.Снежинска. |  | в течение года |  |  | Администрация Снежинского городского округа, Управление ГОЧС г.Снежинска |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Пожарно-тактическое учение «Действия сил Снежинского городского звена РСАЧС при возникновении пожара в местах массового пребывания людей (МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова, ул. Комсомольская, 2)» |  | 19.01 |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в Командно-штабной тренировке с органами управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской области по теме: “Работа органов управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности при угрозе и возникновении ЧС природного характера: - весенний паводок - лесные пожары Перевод ГО на военное время в условиях применения противником современных средств поражения” |  | март апрель |  |  | Председатель КЧС и ОПБ Челябинской области ГУ МЧС России по Челябинской области Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, Службы Снежинского городского звена РСЧС |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Тактико-специальная тренировка по теме: «Организация проведения первоочередных мероприятий при угрозе совершения террористического акта на территории муниципального образования по сигналу «Метель-подрыв» на территории Снежинского городского округа (МБУ «ПКиО»)». |  | 26.04 |  |  | АТК г.Снежинска, Службы Снежинского городского звена РСЧС |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Командно-штабное учение тема: «Организация работ по управлению Снежинским городским звеном РСЧС при возникновении ЧС техногенного характера (розлив нефтепродуктов пл.35)». |  | 22.06 |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска Службы городского звена РСЧС |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования: - эвакуация сотрудников и учащихся в случае ЧС в «День защиты детей» |  | апрель-май |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска. Службы Снежинского городского звена РСЧС |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Тактико-специальная тренировка по теме: «Организация проведения первоочередных мероприятий при угрозе совершения террористического акта на территории муниципального образования по сигналу «Технология-подрыв» на объекте ОАО «Трансэнерго» фильтровальная «Синара» пл.29 |  | 30.08 |  |  | АТК г.Снежинска, Службы Снежинского городского звена РСЧС |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показное пожарно-тактическое учение по теме «Работа органов управления городского звена РСЧС, взаимодействие сил при ликвидации пожара в здании с массовым пребыванием людей» (МБОУ СОШ №135) |  | 07.09 |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Участие во Всероссийской тренировке по выполнению мероприятий гражданской обороны и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций |  | октябрь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска. Службы Снежинского городского звена РСЧС |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования: - эвакуация сотрудников и учащихся в случае ЧС в «Месячник безопасности» |  | август -сентябрь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска. Службы Снежинского городского звена РСЧС |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Участие в тренировке оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти Челябинской области |  | ежемесячно |  |  | Председатель КЧС и ОПБ области, руководители органов исполнительной власти Челябинской области |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Участие в тренировке с оперативно-дежурными службами органов исполнительной власти, едино дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований |  | еженедельно по четвергам |  |  | Председатель КЧС и ОПБ области, ГУ “ЦУКС”, ЕДДС г. Снежнска |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Участие в комплексных тренировках с ОДС, ОШ УКС, ОГ Уральского регионального центра МЧС России и Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Уральского Федерального округа, поисково-спасательными подразделениями, КЧС и ОПБ субъектов Российской Федерации Уральского Федерального округа, ДДС ОИВ субъектов Российской Федерации Уральского Федерального округа, ЕДДС муниципальных образований субъектов Российской Федерации Уральского Федерального округа под руководством начальника и заместителей начальника регионального центра. |  | по отдельному плану |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в сборах по подведению итогов деятельности Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО в 2016 году и постановке задач на 2017 год (г. Челябинск) |  |  | по отдельному плану |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка (повышение квалификации) руководителей и должностных лиц ГОЧС в УМЦ ОГКУ «ЦГО» и на курсах ГО города Снежинска. |  |  | по отдельному плану |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка (повышение квалификации) руководителей и должностных лиц ГОЧС в институте развития МЧС России АГЗ МЧС России. |  |  | по плану комплектования |  |  | Глава администрации Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение соревнований санитарных дружин на территории муниципального образования. |  |  | май-июнь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г. Снежинска |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение ежеквартальных дополнительных 6 часовых занятий по вопросам гражданской защиты с руководителями (работниками) органов ГОЧС при органах местного самоуправления |  |  | февраль июнь сентябрь декабрь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г. Снежинска |  |  |  |  |  |
| 6. | Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ г.Снежинска вопроса обучения населения по безопасности жизнедеятельности |  |  | февраль |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  |  |  |  |  |
| 7. | Смотр-конкурс на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны |  |  | март-сентябрь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение в общеобразовательных учреждениях города Снежинска объектовых тренировок «День защиты детей» |  |  | апрель-май |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, Управление образования |  |  |  |  |  |
| 9. | Участие в смотрах-конкурсах: «Учитель года по курсу ОБЖ» «Преподаватель года дисциплине БЖД» «Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности»; «Лучшие курсы ГО»; «Лучший УКП по ГОЧС» |  |  | март-май март-май март-ноябрь март-июль март-октябрь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  |  |  |  |  |
| 10. | Участие в проведении учебно-методического занятия «День преподавателя» в муниципальных образованиях Челябинской области: - Кыштымский городской округ |  |  | май |  |  | Управление ГОЧС г.Снежинска |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение соревнований «Школа безопасности» (всех уровней): - региональные (областные); - межрегиональные |  |  | июнь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, Управление образования |  |  |  |  |  |
| 12. | Участие в Месячнике безопасности населения на водных объектах: - в период купального периода в зимний период 2016-2017 г.г. |  |  | с 1 июня с 5 ноября |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  |  |  |  |  |
| 13. | Организация спасательных постов на водоемах ЗАТО г. Снежинск Челябинской области, проведение совместных рейдов и патрулирований |  |  | май- сентябрь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г.Снежинска |  |  |  |  |  |
| 14. | Проведение месячника безопасности на водных объектах ЗАТО г. Снежинск Челябинской области |  |  | июль |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение открытых уроков в общеобразовательных учреждениях Челябинской области на мероприятиях в «День знаний». |  |  | 01 сентября |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, Управление образования |  |  |  |  |  |
| 16. | Проведение месячника безопасности детей |  |  | 20 августа – 20 сентября |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, Управление образования |  |  |  |  |  |
| 17. | Проведение месячника гражданской защиты населения |  |  | 02 октября – 03 ноября |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, |  |  |  |  |  |
| 18. | Организационно-методическое руководство и контроль за обучением работающего населения, формирований и служб. |  |  | в течение года |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС, организации города |  |  |  |  |  |
| 19. | Организация обучения неработающего населения города Снежинска |  |  | в течение года |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  |  |  |  |  |
| 20. | Разработка комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской обороны на 2017 год (утверждается решением КЧС и ОПБ Снежинского городского округа) |  |  | ноябрь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска |  |  |  |  |  |
| 21. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов работы должностных лиц ГОЧС муниципальных образований Челябинской области в области жизнедеятельности в 2016 году, организации планирования мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год (г. Челябинск). |  |  | декабрь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Новогодняя ночь в городском парке |  | 31.12.2016- 01.01.2017 |  |  | МБУ «ПКиО» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Городское массовое гуляние «Масленица» |  | 26.02 |  |  | МБУ «ПКиО» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Митинг и шествие трудовых коллективов, посвященные Празднику весны и труда |  | 01.05 |  |  | Пл. им. В.И.Ленина |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы |  | 09.05 |  |  | ПКиО, КО«Октябрь» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Городской праздник, посвященный Дню защиты детей |  | 01.06 |  |  | Управление КиМП, Упр. образования ПКиО |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Праздничные мероприятия, посвященные 60-летию Снежинска и Дню России |  | 11-13 июня |  |  | Стадион им.Гагарина, ПКиО |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Городская патриотическая акция «100 зажженных сердец» |  | 22 июня |  |  | Площадь Победы |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Городской праздник, посвященный Дню Молодежи |  | 25 июня |  |  | ПКиО |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Региональный фестиваль авторской песни «Листопад» |  | сентябрь |  |  | Берег оз. Синара |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Городской праздник, посвященный Дню знаний |  | 1 сентября 2017 |  |  | ПКиО ДК «Октябрь» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Концертная программа для горожан, посвященная Дню народного единства |  | 4 ноября 2017 |  |  | ПКиО |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС г.Снежинска Челябинской области Муниципальное образование, учреждение к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в технической проверке комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области без запуска электросирен |  | 25 января, 22 февраля, 26 апреля, 31 мая, 28 июня 26 июля, 30 августа, 27 сентября, 25 октября, 29 ноября, 27 декабря |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, ОАО «Трансэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в годовой технической проверке комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области с запуском электросирен |  | 29 марта |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска,, ОАО «Трансэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение сверки учетных документов, имущества гражданской обороны и проверка организации его хранения |  | ежеквартально |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска,, комиссия УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение внезапных проверок Управления ГОЧС г.Снежинска, МБУ ПСС г.Снежинска» и служб Снежинского городского звена РСЧС по выполнению мероприятий гражданской обороны |  | по плану внезапных проверок |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска,, НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проверка готовности служб Снежинского городского звена РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации |  | по отдельному плану |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска,, НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны и заглубленных помещений |  | январь-декабрь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Участие в смотр-конкурсе на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны в муниципальных образованиях Челябинской области |  | апрель- ноябрь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Контроль проведения учений организациями, осуществляющими деятельность с нефтью и нефтепродуктами, по отработке плана ЛАРН объекта |  | ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУ ГОЧС г. Снежинска |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Проверка готовности СЭП с практическим развертыванием |  | по отдельному плану |  |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации города Снежинска, НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| VI. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Представление донесений в вышестоящие органы МЧС согласно ТСД |  | ежемесячно |  |  | НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка плана мероприятий по охране жизни людей, предупреждению ЧС и ликвидации их последствий на водоемах ЗАТО Снежинск в 2017 году |  | декабрь |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка, согласование и утверждение “Плана основных мероприятий муниципального образования «Город Снежинск» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год” |  | ноябрь-декабрь |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка планов основных мероприятий УГОЧС на месяцы текущего года |  | ежемесячно (к 28 числу) |  |  | - УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Представление финансовой отчетности |  | ежемесячно |  |  | - Бухгалтерия |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа деятельности Управления |  | ежемесячно |  |  | - НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Уточнение инструкций по взаимодействию сил Снежинского городского звена РСЧС |  | по отдельному плану |  |  | НУГОЧС, - УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка, рассмотрение и утверждение на заседании КЧС и ОПБ администрации города Снежинска ежегодного комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты |  | январь |  |  | НУГОЧС, УГОЧС, Курсы ГО |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка и размещение в СМИ роликов социальной рекламы для населения по предупреждению и правилам поведения при ЧС |  | январь- декабрь |  |  | НУГОЧС, курсы ГО,ПСС |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | январь-декабрь |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация и контроль выполнения мероприятий по предупреждению ЧС в период прохождения паводковых вод в 2017г. |  | март- апрель |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к весенне-летнему и осеннее – зимнему пожароопасным периодам |  | апрель сентябрь |  |  | НУГОЧС, МУ «Снежинское лесничество» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, участие в комиссиях по приемке образовательных учреждений к новому 2016 – 2017 учебному году |  | апрель – сентябрь |  |  | НУГОЧС, управление образования |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к летнему сезону мест массового отдыха людей, участие в комиссиях по приемке летних детских оздоровительных лагерей |  | апрель- август |  |  | НУГОЧС, управление образования |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Участие в оказании методической помощи в проведении городских соревнований «Школа безопасности» с учащимися общеобразовательных учреждений города |  | июнь |  |  | НУГОЧС, управление образования |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Оказание методической помощи в проведении месячника гражданской защиты |  | 02 октября- 03 ноября |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация и проведение комплекса мероприятий по предупреждению пожаров в местах организации и проведения Новогодних и Рождественских праздников, в местах хранения и реализации пиротехнических изделий |  | ноябрь-декабрь |  |  | НУГОЧС, УГОЧС, ГПН |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Организация и контроль выполнения мероприятий по предупреждению ЧС в период прохождении паводка |  | по отдельному плану |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Участие в обследованиях гидротехнических сооружений |  | февраль |  |  | НУГОЧС, 301 цех ОАО «Трансэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ежегодное техническое освидетельствование маломерных судов, баз (сооружений) для их стоянок, водных объектов для массового отдыха населения |  | апрель-октябрь |  |  | НУГОЧС, Начальник «ПСС», Каслинский участок центра ГИМС |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проведение с туристскими организациями разъяснительной работы, учебных занятий, инструктажей по вопросам предупреждения бедствий и оказания помощи туристам, терпящим бедствие |  | январь-декабрь |  |  | НУГОЧС, Начальник «ПСС» |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тактико-строевые занятия по выполнению мероприятий ГО |  | март октябрь |  |  | НУГОЧС, Зам НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тренировки с пунктом управления администрации города Снежинска и подвижным пунктом управления |  | 19.01 26.04 22.06 30.08 07.09 04.10 |  |  | НУГОЧС, зам НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в открытых уроках общеобразовательных учреждений Снежинского городского округа на мероприятиях «День знаний» |  | 01.09 |  |  | НУГОЧС, НПСС |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отбор кандидатов на учебу в учебные заведения МЧС России |  | январь- декабрь |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Совещания с владельцами зон рекреаций, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов по вопросам подготовки к навигации и купальному сезону |  | апрель |  |  | НУГОЧС, Каслинский участок центра ГИМС |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Занятия с оперативными дежурными и диспетчерами ЕДДС г. Снежинска |  | 2, 4 пятница месяца |  |  | НУГОЧС, Начальник ЕДДС |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Методическое руководство и участие в проведении «Месячника безопасности детей», проводимого на территории Снежинского городского округа в 2017 году» |  | 20 августа – 20 сентября |  |  | НУГОЧС, Управление образования |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Методическое руководство и участие в проведении «Месячника гражданской защиты», проводимого на территории Снежинского городского округа в 2017 году» |  | 05 октября – 03 ноября |  |  | НУГОЧС, Управление образования |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Оказание методической помощи и контроль за подготовкой должностных лиц и специалистов ГОЧС и обучения населения в муниципальном образовании «Город Снежинск». Организация семинарских занятий с должностными лицами ГОЧС муниципального образования «Город Снежинск» |  | по отдельному плану |  |  | НУГОЧС, УГОЧС, Курсы ГО |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Издание печатной продукции разъяснительного характера для различных категорий населения и методических разработок для специалистов по обучению населения основам БЖД |  | январь- декабрь |  |  | НУГОЧС, Курсы ГО, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Контроль и оказание помощи в планировании обучения предприятиям, учреждениям и УКП |  | январь- декабрь |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оказание помощи организациям, учреждениям и учебным заведениям в организации обучения вопросам ГО и действиям в ЧС |  | январь- декабрь |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Оказание помощи в организации и проведении учений и тренировок организациям и предприятиям |  | январь- декабрь |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Оказание помощи в организации и проведении тренировок «День защиты детей» в учебных заведениях |  | апрель-май |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Проверка готовности курсов ГО к началу учебного года |  | декабрь |  |  | НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проверка организации и качества проведения занятий на курсах ГО |  | январь- декабрь |  |  | НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Контроль и оказание помощи курсам ГО в выполнении плана совершенствования УМБ |  | январь- декабрь |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Разработка памяток, листовок и т.д. по действиям населения по сигналам ГО и в случае возникновения ЧС |  | январь- декабрь |  |  | НУГОЧС, курсы ГО |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных: - Дню защитника Отечества - Международному женскому дню - Дню пожарной охраны - Дню Победы - Дню пожилого человека - Дню Гражданской Обороны - Дню спасателя |  | 22 февраля 7 марта 30 апреля 9 мая 1 октября 4 октября 27 декабря |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в областном конкурса «Учитель года по курсу ОБЖ» и «Преподаватель года дисциплине БЖД» |  | по отдельному плану |  |  | НУГОЧС Управление образования |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны в муниципальных образованиях Челябинской области |  | в течение года |  |  | НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение подготовительных мероприятий ко Дню инвалида, посещение инвалидов |  | 1 декабря |  |  | НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в развитии кадетского класса. |  | Январь- декабрь |  |  | НУГОЧС, Упр. образования |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация тематических выступлений руководителей и сотрудников УГОЧС перед населением, в СМИ, трудовых коллективах по основам БЖД |  | январь- декабрь |  |  | НУГОЧС, курсы ГО |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация взаимодействия с редакциями СМИ города по информированию населения о ЧС и их прогнозированию |  | январь- декабрь |  |  | НУГОЧС, УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка и издание обучающего материала по тематике безопасности жизнедеятельности населения города Снежинска |  | постоянно |  |  | НУГОЧС, Курсы ГО |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС города Снежинска Челябинской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение весенней и осенней проверки противопожарного водоснабжения населенных пунктов и объектов экономики на территории ЗАТО |  | апрель-май, сентябрь- октябрь |  |  | НУГОЧС, Межведомственная комиссия |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Инвентаризация материальных запасов и основных средств УГОЧС |  | октябрь |  |  | НУГОЧС, Комиссия УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Контроль обеспечения безопасности проведения соревнований, водно-спортивных праздников, культурных мероприятий на водных объектах ЗАТО Снежинск |  | январь- декабрь |  |  | НУГОЧС, ПСС |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение проверок организации работы по выполнению Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  | январь- декабрь |  |  | НУГОЧС, Каслинский участок центра ГИМС |  |  |  |  |  |  |
| в) специальные проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Годовая проверка наличия секретных документов в секретном делопроизводстве |  | январь – февраль |  |  | НУГОЧС, комиссия УГОЧС |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Внезапный сбор личного состава УГОЧС с организацией проведения мероприятий ГО |  | по отдельному плану |  |  | НУГОЧС |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Снежинского городского округа,

первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа

Е.В.Степанов

«    » _____________ 2016 г.

Начальник Управления ГОЧС г. Снежинска

В.В.Жидков

«    » _____________ 2016 г.