Утвержден

решением территориальной

избирательной комиссии

города Снежинска

от 21июня 2017 года № 19/1-4

### КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Собрания депутатов Снежинского городского округа

пятого  созыва по одномандатному избирательному округу № 16.

День голосования -  10 сентября 2017 года

| № п. п. | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Назначение выборов депутатов представительного органа муниципального образования | 13июня 2017 года | ## Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 2 | Опубликование постановления о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования | 14 июня 2017 года | ## Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| ## ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 25 июня 2017 года | Администрация города Снежинска |  |  |  |
| 4 | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участ-ковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 31 июня 2017 года | Администрация города Снежинска |  |  |  |
| ## СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования, но не позднее 11 июля 2017 года | Администрация города Снежинска |  |  |  |
| 6 | Информирование территориальной (муниципальной) избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | Администрация города Снежинска, командир воинской части, руководи-тели образовательных учреждений с очной формой обучения |  |  |  |
| 7 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | С 19 по 29августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 8 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствую-щим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 30 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 9 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | Со 2 сентября 2017 года | Участковая избирательная комиссия № 1284 |  |  |  |
| 10 | Уточнение списков избирателей | После получения списков избирателей из террито- риальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковая избирательная комиссия №1284 |  |  |  |
| 11 | Направление в территориальную либо участковую избирательную комиссию сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | С 30 августа – каждые три дня, со 2 сентября 2017 года - ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управ-ление ФМС России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комис-сар, глава администрации городского округа, командир воинской части, руководи-тели образовательных учреждений с очной формой обучения |  |  |  |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | 9 сентября 2017 года (не позднее 18-00 по местному времени) | Участковая избирательная комиссия №1284 |  |  |  |
| 13 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей 9 сентября 2017 года | Участковая избирательная комиссия №1284 |  |  |  |
| ### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | В день принятия решений о назначении выборов | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |  |  |
| 15 | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |  |  |  |
| 16 | Направление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |  |  |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам | После официального опубликования решения о назначении выборов | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |  |  |  |
| 18 | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательными объеди-нениями | После официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательные объединения |  |  |  |
| 19 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов, при выдвижении кандидатов избирательными объединениями | Не позднее 18 часов 7 июля 2017 года | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 20 | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов | В день поступления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 21 | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | Незамедлительно на основании представленных документов | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 22 | Представление в территориальную избирательную комиссии документов для регистрации кандидатов | С 17 июля до 18 часов 28 июля 2017 года | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 23 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований Закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за три дня до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 24 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 25 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 26 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистри-рованных кандидатах | В течение 24 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 27 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 25 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| ### СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Представление в территориальную избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 29 | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 30 | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 31 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 4 сентября 2017 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 8 сентября 2017 года | Кандидат в депутаты |  |  |  |
| 32 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 4 сентября 2017 года | Избирательное объединение |  |  |  |
| 33 | Представление в территориальную избирательную комиссию решения избирательного объединения об отзыве кандидата | Не позднее 4 сентября 2015 год | Уполномоченный представитель избирательного объединения |  |  |  |
| ### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Представление территориальной избирательной комиссии перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 24 июня 2017 года | Управление федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-ства в сфере массовых ком-муникаций и охраны куль-турного наследия по Ураль-скому федеральному округу |  |  |  |
| 35 | Опубликование перечня муниципаль-ных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 29 июля 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 36 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Предс-тавление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 15 июля 2017 года | Организации телерадиовеща-ния, редакции периодических печатных изданий |  |  |  |
| 37 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуаль-ными предпринимателями. Пред-ставление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений | Не позднее 15 июля 2017 года | Организации, индивидуаль-ные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  |  |
| 38 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кан-дидатов | По завершении регистрации, но не позднее 10 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |  |  |  |
| 39 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кан-дидатов | По завершении регистрации, но не позднее 10 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий |  |  |  |
| 40 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 9 сентября 2017 года | Граждане РФ, кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 41 | Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 12 августа до ноля часов 9 сентября 2017 года | Зарегистрированные кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 42 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрирован-ных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправ-ления, собственники, владельцы помещений |  |  |  |
| 43 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демон-страций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы мест-ного самоуправления |  |  |  |
| 44 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |  |  |  |
| 45 | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов инфор-мации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 46 | Представление в территориальную избирательные комиссии экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 47 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 10 августа 2017 года | Органы местного самоуправ-ления по предложению тер-риториальной избирательной комиссии |  |  |  |
| 48 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах | В ТИК – не позднее 25 августа, в УИК – не позднее 9 сентября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 49 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 30 августа 2017 года | Политические партии |  |  |  |
| 50 | Запрет на опубликование (обнародо-вание) результатов опросов общест-венного мнения, прогнозов резуль-татов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникацион-ных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 5 по 10 сентября 2017 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляю-щие опубликование (обнаро-дование) результатов опросов общественного мнения |  |  |  |
| 51 | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегист-рированным кандидатам, избиратель-ным объединениям для проведения предвыборной агитации | Не позднее 20 сентября 2017 года | Организации телерадиовеща-ния и редакции периодичес-ких печатных изданий |  |  |  |
| ### ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее 23 июня 2017 года | Администрация города Снежинска |  |  |  |
| 53 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, участковый избирательной комиссии | Не позднее 25августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 54 | Представление участковой избира-тельной комиссией финансового отчёта поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 23 сентября 2017 года | Участковая избирательная комиссия №1284 |  |  |  |
| 55 | Представление территориальной избирательной комиссией финансо-вого отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 56 | Выдача кандидату документа для открытия специального избиратель-ного счета | После представления документов на уведомление или регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 57 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирова-ния своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 58 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а со 31 августа – не реже одного раза в три операционных дня | Отделение Сберегательного банка РФ |  |  |  |
| 59 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 6 сентября 2017 года – немедленно | Отделения Сберегательного банка РФ по представлению соответствующей террито-риальной избирательной комиссии, а по соответствую-щему избирательному фонду – также по требованию кандидата |  |  |  |
| 60 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов | 10 сентября 2017 года | Руководитель отделения Сберегательного банка РФ |  |  |  |
| 61 | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 62 | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандида-тов | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 63 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании | В течение 1 месяца со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |  |  |  |
| 64 | Возврат неизрасходованных денеж-ных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов | После 10 сентября 2017 г. до представления итогового финансового отчета | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 65 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | С 9 ноября 2017 года | Руководитель отделения Сберегательного банка РФ по письменному указанию территориальной комиссии |  |  |  |
| ### ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Утверждение формы бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 17 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 67 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 17 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 68 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 25 августа 2017 года | Полиграфическая организа-ция по распоряжению территориальной избирательной комиссии |  |  |  |
| 69 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избиратель-ной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |  |  |
| 70 | Передача полиграфической органи-зацией избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии | Не позднее 28 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 71 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 8 сентября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 72 | Проведение досрочного голосования: - в помещении территориальной избирательной комиссии - в помещении участковой избирательной комиссии | со 30 августа по 5 сентября 2017 года с 6 по 9 сентября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия Участковая избирательная комиссия № 1284 |  |  |  |
| 73 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее 26 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 74 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 30 августа 2017 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии |  |  |  |
| 75 | Проведение голосования | с 8 до 22 часов 10 сентября 2017 года | Участковая избирательная комиссия № 1284 |  |  |  |
| 76 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия № 1284 |  |  |  |
| 77 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |  |  |
| 78 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия № 1284 при обращении соответствующих лиц |  |  |  |
| 79 | Определение результатов выборов по избирательным округам | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 80 | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 81 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |  |  |  |
| 82 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликова-ния результатов выборов и представления зарегистри-рованным кандидатом копии приказа (иного до-кумента) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 83 | Направление общих данных о резуль-татах выборов в средства массовой информации | В течение суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 84 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полу-ченных каждым из кандидатов | Не позднее 10 октября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |
| 85 | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий | Не позднее 9 ноября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |