Утверждаю

Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

«____» ______________2017 года

Замысел

проведения штабной тренировке по гражданской обороне с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления

Челябинской области

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 12.04.2017 в период с 4 по 6 октября 2017 г. проводится штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями (далее - тренировка) по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации».

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:

отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и пожаров. Проверка готовности органов управления и сил ГО всех уровней к практическим действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также выполнению мероприятий по ГО;

повышение теоретических знаний и совершенствование практических навыков руководителей, должностных лиц ГО на региональном, муниципальном уровнях и в организациях по вопросам организации выполнения мероприятий по ГО и управления силами ГО при ликвидации крупномасштабных ЧС природного и техногенного характера;

совершенствование слаженности действий органов управления и сил ГО, повышение эффективности их применения при ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров;

проверка реальности показателей планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов ГО и защиты населения (планов ГО) в ходе планирования органами управления аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) и отработки силами ГО практических задач;

проверка функциональной готовности повседневных и запасных пунктов управления территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области, а также подвижных пунктов управления сил ГО к выполнению задач по предназначению;

достижение согласованности работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области и сил ГО по предупреждению и ликвидации ЧС и пожаров.

Календарные сроки и общая продолжительность учения:

Тренировка проводится в течение 3 суток.

Начало тренировки - 06.00 04.10.2017, окончание тренировки - 18.00 06.10.2017.

Исходная обстановка к началу тренировки

Согласно прогнозу на территории Российской Федерации в четвертом квартале 2017 года сохраняется высокая вероятность возникновения крупномасштабных ЧС природного и техногенного характера.

В связи с возможным ухудшением погодных условий (низкие температуры воздуха, усиление ветра, осадки в виде мокрого снега, обледенение) в октябре 2017 года прогнозируются аварии на объектах ЖКХ и энергетики, а также возможность нарушения автомобильного движения на трассах в результате снежных заносов, возникновения аварий, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с участием пассажирского транспорта.

Осенью 2017 года прогнозируется вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, химически опасных объектах и социально - значимых объектах с массовым пребыванием людей (жилых зданиях) увеличение количества происшествий в результате взрывов и возгораний бытового газа в жилом секторе. Основными факторами сохранения рисков техногенных катастроф остаются изношенность производственных фондов и коммунальных сетей.

Прогнозируется высокая вероятность возникновения аварий на потенциально опасных объектах железнодорожного и авиационного транспорта на всей территории Российской Федерации.

Для снижения рисков и минимизации последствий возможных ЧС и пожаров силами МЧС России, функциональных и территориальных подсистем РСЧС спланированы и проводятся превентивные мероприятия надзорного и профилактического характера.

Порядок проведения тренировки

Тренировку планируется провести последовательно в три этапа в течение трех суток.

На первом этапе (с 06.00 04.10.2017 до 18.00 04.10.2017) «Организация управления выполнением мероприятий по гражданской обороне при приведении в готовность гражданской обороны Российской Федерации в связи с угрозой возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Российской Федерации. Развертывание системы управления ГО на региональном, муниципальном уровнях и в организациях» на фоне сложившейся неблагоприятной обстановки, вызванной крупномасштабными ЧС природного и техногенного характера на территории Российской Федерации, планируется отработать вопросы оповещения и сбора руководящего состава территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления и сил ГО, развертывания системы управления ГО на всех уровнях, организации выполнения мероприятий по ГО:

1. Оповещение и сбор руководящего состава территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций при приведении в готовность гражданской обороны Российской Федерации в связи с угрозой возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации.

2. Организация выполнения мероприятий по ГО в целях организации защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих в результате крупномасштабных ЧС и пожаров. Проверка готовности безопасных районов для размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей, транспортных средств и техники, уточнение планов эвакуации, составов оперативных групп, порядка создания группировки сил ГО и проведения мероприятий по маскировке. Развертывание эвакуационных органов, сбор и проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения. Анализ готовности органов исполнительной власти Челябинской области, муниципальных образований и организаций к ведению ГО.

3. Развертывание системы управления ГО на региональном, муниципальном уровнях и в организациях. Организация взаимодействия с органами военного управления. Перевод руководящего состава ГО на круглосуточный режим работы (по сменам боевого расчета). Развертывание групп контроля за выполнением мероприятий по ГО на повседневных пунктах управления.

4. Организация работы групп контроля за выполнением мероприятий по ГО (далее - группа контроля) на федеральном, межрегиональном и региональном уровнях в соответствии с утвержденными расчетами. Организация сбора и обмена информацией в области ГО при выполнении мероприятий по ГО под руководством группы контроля МЧС России.

5. Приведение в полную готовность системы связи и оповещения ГО. Проведение совместных и раздельных тренировок по связи с взаимодействующими пунктами управления на региональном, муниципальном уровнях и в организациях.

При этом отработку учебных вопросов планируется провести в следующем порядке:

в 6.00 04.10.2017 старшим оперативным дежурным МЧС России Национального центра управления в кризисных ситуациях (далее - ФКУ НЦУКС) организуется в установленном порядке доведение сигналов управления о начале тренировки и на выполнение мероприятий по ГО до дежурных служб территориальных органов и организаций МЧС России и через центры управления в кризисных ситуациях (далее - ЦУКС) до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

дежурной службой Губернатора Челябинской области  осуществляется доведение сигнала (установленным порядком) по тренировке до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  (оповещение населения не осуществляется);

с 06.30 до 9.00 04.10.2017 осуществляется сбор руководящего состава органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления в местах постоянного размещения;

с 09.00 до 10.00 04.10.2017 руководители органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления проводят совещания, на которых доводят сложившуюся обстановку и ставят задачи на выполнение мероприятий ГО при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров;

в 10.00 (мск.) 04.10.2017 под руководством руководителя тренировки проводится совещание в режиме видеоконференцсвязи (селекторном режиме) с руководителями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ситуационных центрах в местах постоянного размещения. На данном совещании руководителем тренировки осуществляется постановка задач по тренировке, проводится заслушивание должностных лиц о проведенных мероприятиях, затем работа участников тренировки организуется из мест постоянного размещения (повседневных пунктов управления);

с 09.00 до 18.00 04.10.2017 практически отрабатываются вопросы выполнения мероприятий по ГО, в том числе уточняются планы ГО и защиты населения (планы ГО), состав, задачи и порядок работы должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области ГО и входящих в составы оперативных групп, выводимых на запасные пункты управления, порядок взаимодействия и обмена информацией в области ГО, планы эвакуации, организация взаимодействия с органами военного управления, порядок использования транспортных средств и техники для проведения эвакуационных мероприятий, проверяется готовность систем связи и оповещения (в том числе комплексных систем экстренного оповещения населения, автоматизированных систем централизованного оповещения ГО без запуска электрических сирен). К выполнению практических мероприятий по ГО привлекаются силы и средства ГО федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области и муниципальных образований и организаций;

с 06.00 до 18.00 04.10.2017 на территориях, отнесенных к группам по ГО, Челябинской области организуется выполнение мероприятий по ГО:

оповещение и сбор руководящего состава ГО;

проверка готовности безопасных районов для размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей, транспортных средств и техники, уточнение составов оперативных групп, порядка создания группировки сил и средств ГО, проведения мероприятий по маскировке;

проверка готовности системы связи и оповещения ГО;

развертывание и приведение в готовность к применению повседневных, запасных и подвижных пунктов управления;

проверка готовности объектов ГО и их систем жизнеобеспечения;

развертывание эвакуационных органов, уточнение планов эвакуации;

сбор и проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики;

подготовка докладов о готовности муниципальных образований и организаций к ведению ГО;

в 17.00 (мск.) 04.10.2017 руководитель тренировки в режиме видеоконференцсвязи (селекторном режиме) в ситуационном центре ФКУ НЦУКС заслушивает должностных лиц ГО федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также руководителей структурных подразделений центрального аппарата, гражданской обороны и организаций МЧС России о проведенных мероприятиях и подводит итоги I этапа тренировки;

в 18.00 04.10.2017 до дежурных служб федеральных органов исполнительной власти, оперативных дежурных ЦУКС территориальных органов МЧС России старшим оперативным дежурным ФКУ НЦУКС организуется доведение сигналов на оперативную паузу в тренировке.

Продолжительность I этапа: с 06.00 до 18.00 04.10.2017 (12 часов).

На втором этапе (с 06.00 до 18.00 05.10.2017) «Планирование и организация выполнения мероприятий по ГО. Развертывание группировки сил и средств ГО, предназначенной для ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров» планируется отработать вопросы развертывания в каждом федеральном округе РФ мобильной межведомственной многопрофильной группировки сил и средств ГО в целях проведения АСДНР, организации передачи управления ведением ГО на запасные пункты управления, а также практического выполнения мероприятий по ГО и уточнения расчетов на проведение эвакуационных мероприятий, по развёртыванию пунктов обогрева и питания, пунктов временного размещения и городков жизнеобеспечения на федеральных автомобильных дорогах:

1. Практическое выполнение мероприятий по ГО на территориях, отнесенных к группам по ГО. Проведение эвакуации в организациях, отнесенных к категориям по ГО, попадающих в зоны возможных опасностей на территориях, отнесенных к группам по ГО, в том числе в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются объектовые и специальные подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - ФПС ГПС).

2. Организация сбора и обмена информацией в области ГО в соответствии с
Регламентом, утвержденным приказом МЧС России от 16.02.2012 № 70дсп «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)» (далее - Регламент). Проведение тренировки по сбору и обмену информацией о ходе выполнения мероприятий по ГО под руководством группы контроля МЧС России с группами контроля Главного управлений МЧС России по Челябинской области, в том числе с использованием автоматизированных программных комплексов по планированию и проведению мероприятий ГО и защищенных каналов связи.

3. Проведение тренировки по сбору и обмену оперативной информацией о ходе ведения ГО под руководством ФКУ НЦУКС с ЦУКС Главного управления МЧС России по Челябинской области и ЕДДС муниципальных образований, отнесенных к группам по ГО, в том числе с использованием защищенных каналов связи.

4. Выдвижение оперативных групп на запасные пункты управления для их подготовки к работе по осуществлению управления ведением ГО. Работа органов, осуществляющих управление ведением ГО, с запасных пунктов управления.

5. Принятие комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Правительства Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Развертывание в безопасных районах в каждом федеральном округе мобильной межведомственной группировки сил и средств ГО в целях проведения АСДНР. Приведение сил ГО в готовность к применению по предназначению. Проведение смотров готовности личного состава, техники, оборудования, специальных средств. Уточнение планов применения сил ГО.

При этом отработку учебных вопросов планируется провести в следующем порядке:

06.00 05.10.2017 старшим оперативным дежурным ФКУ НЦУКС организуется в установленном порядке доведение сигналов управления на продолжение тренировки до территориальных органов МЧС России и через ЦУКС Главного управления МЧС России по Челябинской области до органов исполнительной власти Челябинской области;

с 06.00 до 18.00 05.10.2017 проводится тренировка подразделений, обеспечивающих деятельность по управлению ГО, в соответствии с планом наращивания обстановки, при этом до оперативных дежурных ЦУКС территориальных органов МЧС России, дежурных служб органов исполнительной власти Челябинской области старшим оперативным дежурным НЦУКС организуется доведение установленных сигналов управления по тренировке;

дежурной службой ЦУКС Главного управления МЧС России по Челябинской области в установленном порядке осуществляется оповещение структурных подразделений и подведомственных организаций, органов местного самоуправления и организаций, отнесенных к категориям по ГО (оповещение населения не осуществляется);

с 06.00 05.10.2017 организуется вывод оперативной группы Главного управления МЧС России входящей в состав оперативной группы Правительства Челябинской области, для подготовки к работе по осуществлению управления ГО, в том числе подготовки рабочих мест руководящего состава ГО, приведения в готовность средств связи и установления связи с взаимодействующими пунктами управления (в том числе по резервным каналам), проверки систем жизнеобеспечения, организации медицинского обеспечения и питания;

в 09.00 05.10.2017 проводятся заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Правительства Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

в 10.00 (мск.) 05.10.2017 руководитель тренировки в режиме видеоконференцсвязи (селекторном режиме) в ситуационном центре ФКУ НЦУКС заслушивает должностных лиц ГО федеральных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также руководителей структурных подразделений центрального аппарата, территориальных органов, спасательных воинских формирований МЧС России о проведенных мероприятиях в ходе тренировки;

с 10.00 до 18.00 05.10.2017 отрабатываются вопросы управления ведением ГО с запасных пунктов управления;

с 10.00 до 18.00 05.10.2017 организуется сбор и обмен информацией в области ГО под руководством группы контроля МЧС России в соответствии с Регламентом;

с 10.00 до 18.00 05.10.2017 организуется приведение спасательных воинских формирований МЧС России, подразделений ФПС ГПС, в том числе договорных, объектовых и специальных подразделений, аварийно-спасательных формирований, поисково-спасательных подразделений, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО в готовность к применению по предназначению. Проведение смотров готовности личного состава, техники, оборудования, специальных средств. Уточнение планов применения сил ГО;

на социально значимых объектах, а также в местах массового пребывания людей проводятся профилактические мероприятия по соблюдению требований в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера;

с 10.00 до 18.00 05.10.2017 организуются практические мероприятия по развёртыванию пунктов обогрева и питания, городков жизнеобеспечения и пунктов временного размещения на федеральных автомобильных дорогах в соответствии с условиями вводных;

осуществляются выходы мобильных госпиталей МЧС России в районы условных ЧС их развертывание, организация оказания медицинской помощи населению;

с 06.00 до 18.00 05.10.2017 на территориях, отнесенных к группам по ГО, организуется выполнение мероприятий по ГО:

развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), санитарно-обмывочных пунктов, станций обеззараживания одежды, пунктов специальной обработки техники, подвижных пунктов питания и вещевого снабжения (при этом запасы материальных средств на объекты ГО вывозятся в объеме до 10 % от имеющихся, а их номенклатура и количество определяется по решению руководителя организации; организуется проверка остальных материальных средств на складах, в местах хранения);

приведение защитных сооружений ГО в готовность к приему укрываемых;

проведение практических мероприятий по эвакуации в организациях, отнесенных к категориям по ГО, попадающих в зону возможных опасностей, в том числе в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются объектовые и специальные подразделения ФПС ГПС (проверка готовности безопасных районов, проведение заседаний эвакуационных и эвакоприемных комиссий, развертывание сборных и приемных эвакуационных пунктов, пунктов посадки (высадки), проведение эвакуации (рассредоточения) работников, эвакуации материальных и культурных ценностей организаций в объеме до 10 % от запланированного).

На территориях, не отнесенных к группам по ГО, мероприятия по ГО проводятся условно, практические мероприятия не выполняются.

По решению органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления для проведения мероприятий по ГО могут привлекаться организации, обеспечивающие выполнение мероприятий в соответствии с планами ГО и защиты населения Челябинской области и муниципальных образований.

В 17.00 (мск.) 05.10.2017 руководитель тренировки в режиме видеоконференцсвязи (селекторном режиме) в ситуационном центре ФКУ НЦУКС заслушивает должностных лиц ГО федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций, руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также руководителей структурных подразделений центрального аппарата, территориальных органов, спасательных воинских формирований и организаций МЧС России о проведенных мероприятиях в ходе тренировки и подводит итоги II этапа тренировки;

В 18.00 05.10.2017 до дежурных служб федеральных органов исполнительной власти, оперативных дежурных ЦУКС территориальных органов МЧС России старшим оперативным дежурным ФКУ НЦУКС организуется доведение сигналов на оперативную паузу в тренировке, возвращение оперативных групп в места постоянного размещения.

Продолжительность II этапа: с 06.00 до 18.00 05.10.2017 (12 часов).

На третьем этапе (с 06.00 до 18.00 06.10.2017) «Организация действий органов управления и сил ГО при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров» планируется отработать вопросы применения группировки сил ГО по ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров, развертывания подвижных пунктов управления, эвакуации населения в безопасные районы из зон ЧС, организации работы элементов жизнеобеспечения населения:

1. Работа органов, осуществляющих управление ГО, с подвижных пунктов управления по сбору данных обстановки и выработке решения на ликвидацию ЧС. Организация управления силами ГО в ходе выполнения АСДНР.

2. Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности федеральных Правительства Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций, а также органов, осуществляющих управление ГО по выработке решений на предупреждение и ликвидацию ЧС, сбору и обмену оперативной информацией о ходе проведения работ по ликвидации ЧС. Представление донесений (информации) о ходе проведения АСДНР по линии оперативных дежурных служб повседневных органов управления РСЧС и органов управления ГО. Координация деятельности органов управления РСЧС и ГО всех уровней.

3. Применение мобильной межведомственной группировки сил и средств ГО при ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров. Загрузка имущества, оборудования, запасов материально-технических средств на транспортные средства. Планирование и совершение передвижения подразделений (формирований) сил ГО в зоны условных ЧС различными способами.

4. Размещение подразделений (формирований) сил ГО в полевых условиях в автономном режиме. Проведение АСДНР. Проведение эвакуационных мероприятий из зон условных ЧС. Практическое развертывание и организация работы элементов жизнеобеспечения населения. Организация основных видов обеспечения при проведении АСДНР.

5. Оперативные выезды пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС, включая договорные, объектовые и специальные, для проведения действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на критически важных объектах экономики (потенциально опасных объектах), в том числе в закрытых административно- территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются объектовые и специальные подразделения.

6. . Межрегиональное маневрирование силами и средствами. Перегруппировка сил и средств на наиболее сложных участках. Отработка вопросов восстановления готовности сил ГО и нарушенного управления. Отработка вопросов переброски сил ГО МЧС России центрального подчинения в районы крупномасштабных ЧС и пожаров.

7. Отработка вопросов совместного применения и взаимодействия сил ГО различной подчиненности и ведомственной принадлежности в ходе ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров.

При этом отработку учебных вопросов планируется провести в следующем порядке:

в 06.00 06.10.2017 старшим оперативным дежурным ФКУ НЦУКС организуется в установленном порядке доведение сигналов управления на продолжение тренировки до дежурных служб территориальных органов и организаций МЧС России и через ЦУКС территориальных органов до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

дежурной службой ЦУКС Главного управления МЧС России по Челябинской области в установленном порядке осуществляется оповещение структурных подразделений и подведомственных организаций, органов местного самоуправления и организаций, отнесенных к категориям по ГО (оповещение населения не осуществляется);

с 06.00 до 18.00 06.10.2017 органами исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления и организациями организуются практические мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в соответствии с планом наращивания обстановки;

с 09.00 до 18.00 06.10.2017 проводятся тактико-специальные учения с силами ГО и РСЧС;

в 10.00 (мск.) 06.10.2017 руководитель тренировки в режиме видеоконференцсвязи (селекторном режиме) в ситуационном центре ФКУ НЦУКС заслушивает должностных лиц ГО федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций, руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также руководителей структурных подразделений центрального аппарата, территориальных органов, спасательных воинских формирований и организаций МЧС России, в том числе находящихся на подвижных пунктах управления, о проведенных мероприятиях в ходе тренировки;

с 10.00 до 18.00 06.10.2017 органы исполнительной власти Челябинской области, органы местного самоуправления и организации отрабатывают вопросы организации управления своими силами и взаимодействия с органами управления и силами МЧС России в ходе практических мероприятий по ликвидации ЧС и пожаров;

В 17.00 (мск.) 06.10.2017 руководитель тренировки проводит совещание в ситуационном центре ФКУ НЦУКС с руководителями структурных подразделений центрального аппарата, федеральных органов исполнительной власти (по списку), а также в режиме видеоконференцсвязи (селекторном режиме) с остальными руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями госкорпораций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов, спасательных воинских формирований и организаций МЧС России, находящихся в ситуационных центрах в местах постоянного размещения. На данном совещании руководителем тренировки осуществляется предварительное подведение итогов тренировки..

В 18.00 06.10.2017 до территориальных органов МЧС России, оперативных дежурных (дежурных) спасательных воинских формирований и организаций МЧС России центрального подчинения старшим оперативным дежурным ФКУ НЦУКС организуется доведение сигналов на окончание тренировки и возвращение органов управления и сил ГО и РСЧС в пункты постоянного размещения.

Продолжительность III этапа: с 06.00 до 18.00 06.10.2017 (12 часов).

В целях качественной подготовки и проведения тренировки по гражданской обороне:

1. Привлечь на тренировку:

Руководителей гражданской обороной органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций;

структурные подразделения (работников), уполномоченных на решение задач гражданской обороны органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций;

силы гражданской обороны органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций;

силы МЧС России.

комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Правительства Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций;

органы повседневного управления (дежурно-диспетчерские службы), органов исполнительной власти Челябинской области, единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, дежурно-диспетчерские службы организаций;

Органам исполнительной власти Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных образований, территория которых отнесена в установленном порядке к группе по гражданской обороне в ходе подготовке к тренировке:

в ходе подготовки к тренировке по гражданской обороне и в рамках мероприятий Года гражданской обороны организовать 04.10.2017 в образовательных организациях Челябинской области Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности с проведением тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций;

в ходе тренировки:

обеспечить готовность дежурных служб к получению учебных сигналов и вводных по тренировке, а также оповещение органов местного самоуправления и подведомственных организаций;

с момента получения сигнала на начало тренировки осуществить сбор руководителей органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления в местах постоянного размещения;

в период с 04.10.2017 по 06.10.2017 	принять	 участие в совещаниях с руководителями (должностными лицами) федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Челябинской области в селекторном режиме;

с 09.00 до 10.00 04.10.2017 организовать проведение совещаний с подчиненными по доведению обстановки и постановке задач по выполнению (условно) мероприятий по ГО в соответствии с планом наращивания обстановки;

с 10.00 04.10.2017 организовать выполнение мероприятий по ГО, в том числе: организовать уточнение планов ГО и защиты	населения (планов ГО), формализованных документов по ГО и основных показателей ГО;

организовать уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в области ГО при выполнении мероприятий по ГО;

организовать уточнение состава, задач и 	порядка работы должностных лиц, уполномоченных на	решение задач в области ГО и входящих в составы оперативных групп, выводимых на запасные пункты управления;

организовать уточнение с органами военного управления маршрутов, порядка использования транспортных средств, техники и коммуникаций для проведения эвакуационных мероприятий и создания группировки сил ГО в безопасных районах;

организовать проверку готовности систем связи и оповещения ГО (без запуска электрических сирен);

до 16.00 04.10.2017 провести анализ готовности органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций к ведению ГО;

с 10.00 до 18.00 05.10.2017 провести смотры готовности нештатных аварийно - спасательных и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, осуществить проверку готовности объектов ГО и их систем жизнеобеспечения, в соответствии с планами ГО и защиты населения развернуть посты радиационного, химического и биологического наблюдения, санитарные посты, проверить расчеты погрузочных команд на складах, наличие формализованных документов на выдачу имущества, готовность подразделений сети наблюдения и лабораторного контроля, уточнить планы эвакуации, организовать проведение заседаний эвакуационных комиссий и комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики, проверить готовность и работоспособность привлекаемых для проведения мероприятий по ГО транспортных средств, систем оповещения населения;

в 08.00 05.10.2017 организовать выезд оперативной группы Главного управления МЧС России по Челябинской области на запасные пункты управления для их подготовки к работе по осуществлению управления ГО, в том числе подготовки рабочих мест руководящего состава ГО, приведения в готовность средств связи и установления связи с взаимодействующими пунктами управления, проверки систем жизнеобеспечения, организации медицинского обеспечения и питания;

с 09.00 до 18.00 05.10.2017 организовать во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти практические мероприятия по развертыванию пунктов обогрева и питания, городков жизнеобеспечения и пунктов временного размещения на федеральных автомобильных дорогах в соответствии с условными вводными;

с 10.00 до 18.00 05.10.2017 организовать отработку вопросов управления мероприятиями ГО с запасных пунктов управления;

с 09.00 06.10.2017 организовать развертывание подвижного пункта управления руководителя ГО Челябинской области на месте возникновения учебной чрезвычайной ситуации с целью организации комплекса работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. Организовать в ходе тренировки в целях обеспечения сбора и обмена информацией в области ГО в специально подготовленных помещениях, оборудованных техническими средствами связи, сбора и обработки информации, в том числе сведений, содержащих государственную тайну, развертывание групп, обеспечивающих сбор информации, анализ выполнения мероприятий ГО и представление донесений в соответствии с Регламентом;

организовать условно выполнение мероприятий ГО в соответствии с планом наращивания обстановки;

осуществить заблаговременное доведение информации о проведении тренировки и тематике ГО до населения в средствах массовой информации, а также по общероссийской комплексной системе оповещения и информирования населения (ОКСИОН) (при наличии);

организовать работу комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по организации мероприятий по ликвидации ЧС в соответствии с полученными вводными;

с 10.00 до 18.00 05.10.2017 в ходе тренировки организовать проведение в виде практических показных занятий:

функционирование подвижных пунктов питания в местах проведения практических мероприятий;

развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), санитарно-обмывочных пунктов, станций специальной обработки одежды и обеззараживания техники;

проведение заседания эвакуационных комиссий и комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики;

проведение практических мероприятий по эвакуации в одной-двух организациях, отнесенных к категориям по ГО, попадающих в зону возможных опасностей (развертывание сборных и приемных эвакуационных пунктов, пунктов посадки (высадки), проведение эвакуации (рассредоточения) рабочего персонала, материальных и культурных ценностей организаций в объеме до 10% от запланированного);

приведение в готовность пунктов выдачи средств индивидуальной защиты работникам администраций (при хранении средств на складе), а также организовать развертывание и приведение в готовность пунктов выдачи с вывозом не более 10 % средств индивидуальной защиты населения;

демонстрацию населению практических действий сил ГО и возможностей развернутых объектов ГО.

В конце каждого этапа тренировки провести совещания в местах постоянного размещения с руководящим составом ГО, на которых провести анализ выполненных мероприятий по ГО и подвести итоги этапа тренировки.

По решению руководителей органов исполнительной власти Челябинской области (органов местного самоуправления) могут проводиться иные мероприятия по защите населения.

Органам местного самоуправления муниципальных образований, территория которых не отнесена в установленном порядке к группе по ГО:

обеспечить готовность дежурных служб к получению учебных сигналов и вводных по тренировке, а также оповещение подчиненных организаций;

с момента получения сигнала на начало тренировки осуществить сбор руководителей органов местного самоуправления в местах постоянного размещения;

с 09.00 до 10.00 04.10.2017 провести совещания с подчиненными по доведению обстановки и постановке задач по выполнению мероприятий по ГО в соответствии с планом наращивания обстановки;

с 09.00 до 18.00 04.10.2017 организовать:

уточнение планов ГО и защиты населения (планов ГО), формализованных документов по ГО и основных показателей ГО;

уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в области ГО; уточнение состава, задач и порядка работы должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области ГО;

уточнение с органами военного управления маршрутов, порядка использования транспортных средств, техники и коммуникаций для проведения эвакуационных мероприятий;

проверку готовности систем связи и оповещения ГО (без запуска электрических сирен);

организовать представление информации о проведении мероприятий в соответствии с планом наращивания обстановки при выполнении мероприятий ГО в соответствии с Регламентом;

с 09.00 до 18.00 05.10.2017 мероприятия по ГО провести условно, практические мероприятия не выполнять;

с 06.00 до 18.00 06.10.2017 быть в готовности к организации взаимодействия и участию в работе с формированиями и подразделениями сил МЧС России, выполняющими мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров (в соответствии с планом наращивания обстановки).

Приложение:

1. Таблица сигналов управления на тренировку на 1 л. в ед.экз.

2. Табель срочных донесений на 4 л. в ед.экз.

3. Вводные по чрезвычайным ситуациям на тренировку на ___л. в ед.экз.

Заместитель Губернатора Челябинской области

– председатель КЧС и ОПБ Челябинской области

О.Б. Климов

Министр общественной безопасности Челябинской области

Е.Ю. Савченко

Начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области

Ю.Н. Буренко

Председатель комитета мобилизационной работы Челябинской области

С.Я. Малышев

Приложение №1

Таблица

сигналов управления на тренировку

| № п/п | Содержание распоряжения | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| 1. | Начало штабной тренировки по ГО | Старт 4212 3415 |
| 2. | Продолжение штабной тренировки по ГО | Череда 3287 5679 |
| 3. | Оперативный скачок на 12 часов | Береза 2754 7950 |
| 4. | Оперативный скачок на 24 часа | Лавина 4388 1256 |
| 5. | Оперативная пауза | Пауза 7788 3131 |
| 6. | Приступить к выполнению мероприятий по ГО | Меридиан 4899 9755 |
| 7. | Вводная по чрезвычайной ситуации № 1 | 3апушка4538 8789 |
| 8. | Вводная по чрезвычайной ситуации № 2 | Ранец 3956 7205 |
| 9. | Вывод оперативных групп на запасные пункты управления | Выезд 5456 4563 |
| 10. | Возвращение оперативных групп в пункты постоянного размещения | Триза 7154 1923 |
| 11. | Приступить к проведению тактико-специальных учений | Абонент 5915 5782 |
| 12. | Приступить к проведению общей эвакуации населения, материальных и культурных ценностей | Слово 8123 0753 |
| 13. | Осуществить вывод сил ГО в безопасные районы | Орбита 4848 3223 |
| 14. | Осуществить выход сил ГО в исходный район для проведения АСДНР | Огонь 5505 0163 |
| 15. | Вернуть силы ГО в пункты постоянного размещения | Земля 6453 8562 |
| 16. | Отбой штабной тренировки по ГО | Стрела 2345 6783 |

Приложение №2

Табель срочных донесений на тренировку

Донесения о выполнении мероприятий по гражданской обороне представляются в соответствии с Регламентом сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, утвержденным приказом МЧС России от 16.02.2012 № 70дсп, и Методическими рекомендациями по сбору и обмену информацией в области гражданской обороны от 17.06.2017 №2-4-71-34-11.

| п/п | Наименование донесений (сведений) | Кто представляет | Кому представляется | Сроки представления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подтверждение о получении распоряжения о начале тренировки | Органы местного самоуправления | Главному управлению МЧС России по Челябинской области по линии ЦУКС (по телефону согласно примечания пункт № 3) | Немедленно с получением соответствующих распоряжений |
| 2. | О начале выполнения мероприятий по гражданской обороне при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации, первоочередных мероприятий гражданской обороны (формы У1ГО, ПМ1/1, ПМ2/1, ПМ3/1) | Органы местного самоуправления | Главному управлению МЧС России по Челябинской области (по телефону согласно примечания пункт №4) | Немедленно с получением соответствующих распоряжений. |
| 3. | О выполнении (ходе выполнения) мероприятий гражданской обороны (форма У/2/ГО, ПМ1/2, ПМ2/2, ПМ3/2) | Органы местного самоуправления | Главному управлению МЧС России по Челябинской области (по телефону соответствующей группы направлений согласно примечания пункт № 4) | Через 24 часа после получения распоряжения на проведение мероприятий гражданской обороны. |
| 4. | О проведении общей эвакуации населения (формы ОЭ1,ОЭ2) | Органы местного самоуправления | Главному управлению МЧС России по Челябинской области (по телефону соответствующей группы направлений согласно примечания пункт № 4 | Форма ОЭ1 –немедленно; Форма ОЭ2 – каждые 12 часов нарастающим итогом с момента начала эвакуации до завершения мероприятий |
| 5. | О выводе формирований ГО в безопасные районы (формы ВФ1, ВФ2) | Органы местного самоуправления | Главному управлению МЧС России по Челябинской области (по телефону соответствующей группы направлений согласно примечания пункт № 4 | Форма ВФ1 –немедленно; Форма ВФ2 – каждые 4 часа нарастающим итогом до завершения мероприятий |
| По вводной о чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 4. | Информация (донесение) об угрозе (прогнозе) ЧС (Форма 1/ЧС) | Органы местного самоуправления | Главному управлению МЧС России по Челябинской области по линии ЦУКС (по телефону соответствующей группы направлений согласно примечания пункт № 2 и 3) | Немедленно |
| 5. | Информация (донесение) о факте и основных параметрах ЧС (Форма 2/ЧС) | Органы местного самоуправления | Главному управлению МЧС России по Челябинской области по линии ЦУКС (по телефону соответствующей группы направлений согласно примечания пункт № 2 и 3) | До 1 часа с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 7.00 (мск) и 19.00(мск) по состоянию на 6.00(мск) и 18.00(мск) соответственно |
| 6. | Информация (донесение) о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (Форма 3/ЧС) | Органы местного самоуправления | Главному управлению МЧС России по Челябинской области по линии ЦУКС (по телефону соответствующей группы направлений согласно примечания пункт № 2 и 3) | В течение 4 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 7.00(мск) и 19.00(мск) по состоянию на 6.00(мск) и 18.00(мск) соответственно |
| 7. | Информация (донесение) о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС (Форма 4/ЧС) | Органы местного самоуправления | Главному управлению МЧС России по Челябинской области по линии ЦУКС (по телефону соответствующей группы направлений согласно примечания пункт № 2 и 3) | В течение 4 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 7.00(мск) и 19.00(мск) по состоянию на 6.00(мск) и 18.00(мск) соответственно |

Примечание:

1) Донесения ДСП и содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне, отрабатывать и закладывать в секретные органы администраций муниципальных образований, в адрес Главного управления МЧС России по Челябинской области не предоставлять. Донесения о ходе выполнения мероприятия по гражданской обороне передаются в группу контроля Главного управления МЧС России по Челябинской области (по направлениям п. 4) по телефону в формализованном виде с указанием кода строки и содержания данных, указанных в форме донесения.

(Пример передачи формализованного сообщения: 0 - ПМ 3/2; 1 – Копейский городской округ; 2 – 08.00; 3 – 04.10.2017; и т.д. )

2) Донесения представлять в адрес ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области» по линии оперативной дежурной смены с пометкой «по тренировке» на электронный адрес: chel-mchs@blaze.uu.ru

3) Подтверждение о получении распоряжения о начале тренировки осуществлять:

- Озерский, Снежинский, Трехгорный и Локомотивный городские округа по телефону 8(351) 239-71-02;

- Златоустовский, Кыштымский, Верхнеуфалейский городские округа и Кусинский, Саткинский, Каслинский, Кунашакский, Нязепетровский муниципальные районыпо телефону 8(351) 239-71-09;

- Челябинский, Усть-Катавский городские округа и Аргаяшский Сосновский, Ашинский, Катав-Ивановский муниципальные районыпо телефону 8(351) 239-71-04;

- Копейский городской округ и Карталинский, Брединский, Варненский, Красноармейский, Коркинский, Еманжелинский, Еткульскиймуниципальные районыпо телефону 8(351) 239-71-07;

- Магнитогорский городской округ и Верхнеуральский, Кизильский, Агаповский, Нагайбакский муниципальные районыпо телефону 8(351) 239-71-06;

- Миасский, Чебаркульский, Карабашский городские округа и Чебаркульский, Уйский муниципальные районыпо телефону 8(351) 239-70-95;

- Троицкий, Южноуральский городские округа и Троицкий, Чесменский, Октябрьский, Пластовский, Увельский муниципальные районыпо телефону 8(351) 239-71-05.

4) Группы направлений Главного управления МЧС России по Челябинской области:

- направление на органы военного командования, г.г. Челябинск, Копейск, Южноуральск, районы Коркинский, Еманжелинский, Сосновский, Красноармейский, Еткульский, Увельский (центральное направление). Тел. 239-70-92.

- направление на г.г. Карабаш, Озерск, Снежинск, Кыштым, В-Уфалей, районы Каслинский, Аргаяшский, Кунашакский, Нязепетровский (северное направление). Тел. 239-70-04.

- направление на г.г. Троицк, Магнитогорск, пос. Локомотивный, районы Чесменский, Варненский, Пластовский, Кизильский, Карталинский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Агаповский, Брединский, Октябрьский, Троицкий (южное направление). Тел. 239-72-24, 239-70-03.

- направление на г.г. Златоуст, Чебаркуль, Миасс, Трехгорный, Усть-Катав, районы Саткинский, Кусинский, Уйский, Чебаркульский, Катав-Ивановский, Ашинский (западное направление). Тел. 239-72-28.