# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 13. 02. 2018 | № | 159 |
| --- | --- | --- | --- |

О создании организационного комитета

по подготовке и проведению финального

этапа мероприятия «Чемпионат школы

Росатома 5+» для воспитанников учреждений

городов-участников проекта «Школа

Росатома» в Снежинске

В целях подготовки и проведения финального мероприятия «Чемпионат школы Росатома по футболу 5+» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений городов-участников проекта «Школа Росатома», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить под моим председательством состав организационного комитета по подготовке и проведению финального мероприятия «Чемпионат школы Росатома по футболу 5+» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений городов-участников проекта «Школа Росатома» (далее – Мероприятие) (Приложение 1).

- Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению финального Мероприятия (Приложение 2).

- Утвердить План мероприятий по подготовке финала Мероприятия (Приложение 3).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю              за собой.

Глава Снежинского

городского округа						И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности

начальника  правового управления                                 	А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа                         				Д.С.Востротин

Заместитель главы

городского округа           					          М.Т.Ташбулатов

Заместитель главы 						Д.А.Шарыгин

городского округа

Начальник Управления

образования     		      					М.В.Александрова

Рассылка:

в дело   – 2 экз.

Упр. образования  – 1

Финансовое управление  – 1

газета «Известия…»  - 1

А.Н.Мухитдинов, 22120

заместитель начальника

Управления образования

га 1  07.02.2018

152

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 13. 02. 2018 №  159

СОСТАВ

организационного комитета подготовки и проведению финального мероприятия «Чемпионат школы Росатома по футболу 5+»

для воспитанников дошкольных образовательных учреждений

городов-участников проекта «Школа Росатома»

| Абакулов В.Б. | - заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» (по согласованию) |
| --- | --- |
| Александрова М.В. | - руководитель МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» |
| Александров Р.Г. | - исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» |
| Вахитов Д.М. | - командир войсковой части 3468 (по согласованию) |
| Востротин Д.С. | - заместитель главы городского округа |
| Дерябин В.М. | - начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (по согласованию) |
| Жидков В.В. | - руководитель МКУ «Управление ГОиЧС администрации города Снежинска» |
| Кузнецов К.С. | - директор ООО «Вега-интернет» (по согласованию) |
| Маджар А.П. | - начальник Отдела МВД России по ЗАТО г.Снежинск Челябинской области (по согласованию) |
| Рыжов О.В. | - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» |
| Ташбулатов М.Т. | - заместитель главы городского округа |
| Шарыгин Д.А. | - заместитель главы городского округа |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 13. 02. 2018 №  159

СОСТАВ

рабочей группы по подготовки и проведению финального мероприятия «Чемпионат школы Росатома по футболу 5+» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений городов-участников

проекта «Школа Росатома»

| Александрова М.В. | - руководитель МКУ «Управление образования администрации города Снежинска», председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Мухитдинов А.Н. | - заместитель руководителя МКУ «Управление образования администрации города Снежинска», заместитель председателя рабочей группы |
| члены оргкомитета: |  |
| Бастрон И.И. | - главный врач оздоровительного центра санаторий- профилакторий ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина» |
| Григорьева О.С. | - заведующий МАДОУ № 21 |
| Звягинцев И.В. | - организатор Мероприятия, главный судья Мероприятия |
| Лебедева О.А. | - заведующий МБДОУ№ 18 |
| Киреев Ю.Л. | - директор МБУ «Парк культуры и отдыха» |
| Силантьев И.А. | - старший инспектор по ГО и ЧС МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» |
| Смирнова И.Л. | - директор МБУ «ЦОДОУ», муниципальный, координатор проекта «Школы Росатом» |
| Сорокатый К.Н. | - руководитель МБУ «ФСЦ» |
| Шмелева Л.А. | - начальник отдела дошкольного образования Управления образования |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 13. 02. 2018 №  159

П  Л  А  Н

мероприятий по подготовке и проведению финального мероприятия «Чемпионат школы Росатома по футболу 5+» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений городов-участников

проекта «Школа Росатома»

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-е заседание 28.02.2018 г. |  |  |  |
|  | Подготовка сметы на проведение Мероприятия | До 31.03.2018 | Александрова М.В. . |
|  | Подготовка проекта обращения на оказание содействия в организации проведения Мероприятия к руководству РФЯЦ-ВНИИТФ (в т.ч. сувенирной продукции для команд-участников Мероприятия, победителя) | До 06.04.2018 | Александрова М.В. |
|  | Вопросы обеспечения дежурства (проект) во время проведения Мероприятия: - определение маршрутов движения; - определение мест стоянки автотранспорта; - расстановка постов, указателей и др. | До 06.04.2018 | Шарыгин Д.А. Силантьев И.А. |
|  | Информация по въезду и выезду (списки участников, сопровождающих, руководства проекта «Школы Росатом» по установленной форме), оказание содействия в решении оперативных вопросов. | По состоянию на 29.03.2018 | Шарыгин Д.А. Голощапова И.Н. |
|  | Прочее: |  |  |
|  | Определение перечня образовательных учреждений, предприятий, организаций города для посещения участниками Мероприятия | До 15.04.2018 | Востротин Д.С. Александрова М.В. Мухитдинов А.Н. |
| 2-е заседание 12.04.2018 г. |  |  |  |
| 1. | Обеспечение вопросов безопасности участников Мероприятия | До 15.05.2018 | Шарыгин Д.А. Силантьев И.А. |
| 2. | Согласование досуговых мероприятий для участников Мероприятия (посещение спектакля, мастер-классов, музея, библиотеки, бассейна и пр.) | До 20.04.2018 | Востротин Д.С. Александрова М.В. |
| 3. | Организация посещения учреждений образовательной и социальной сферы г.Снежинска (в рамках работы Мероприятия) | До 20.04.2018 | Востротин Д.С. Александрова М.В. |
| 4. | Анализ и корректировка сметы | До 20.04.2018 | Востротин Д.С. Ташбулатов М.Т. Александрова М.В. |
| 5. | Организация работы по размещению в оздоровительном центре санатория-профилактория ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» | До 20.04.2018 | Абакулов В.Б. Александрова М.В. |
| 3-е заседание 16.05.2018 г. |  |  |  |
|  | Анализ готовности к проведению Мероприятия | 24-27 мая 2018 г. | Абакулов В.Б. Карпов О.П. Востротин Д.С. Шарыгин Д.А.. Александрова М.В. |
|  | Согласование проведения круглого стола с представителями проекта «Школы Росатома», администрации города Снежинска, прессы | 24-27 мая 2018 г. | Карпов О.П. Востротин Д.С. Александрова М.В. |
|  | Организация отъезда делегаций Мероприятия | 27-28 мая 2018 г. | Шарыгин Д.А. Силантьев И.А. |
|  | Информация по въезду и выезду (списки участников, сопровождаю-щих Мероприятия), оказание содействия в решении оперативных вопросов. | По состоянию на 27-28 мая 2018 г. | Шарыгин Д.А. Силантьев И.А. |
| 4-е заседание 22.05.2018 г. |  |  |  |
|  | Оперативное решение возникших вопросов | По состоянию на 22.05.2018 | Сапрыкин И.И. Шарыгин Д.А. Александрова М.В. |
|  | Анализ исполненных поручений | По состоянию на 22.05.2018 | Все члены оргкомитета |
|  | Подведение итогов готовности | По состоянию на 22.05.2018 | Сапрыкин И.И. Востротин Д.С. Александрова М.В. |