## свод 2017
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году
Показатели | Достижение индикативных показателей за отчетный год |  |  | Коэфф. достижения индикативного показателя | Использование средств бюджета, рублей |  | Коэфф. использования средств бюджета | Эффективность использования средств бюджета | Причины отклонений
| план | факт | отклонение (+,-) |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9=5/8 | 10
Местный бюджет
1. Муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015-2020 гг.
Администрация
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске» | 15 | 15 | 0 | 1 | 3667100.4 | 3667100.4 | 1
«Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» | 144 | 144 | 0 | 1 | 1676759.97 | 1411646.52 | 0.84189 |  | досрочное погашение кредитов заемщиками
Предоставление земельных участков на аукционах (га) | 43.0852 | 43.0852 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0025569 | 0.0024609
Итого по Программе 1 | 202.0852 | 202.0852 | 0 | 1 | 5343860.37 | 5078746.92 | 0.95039 | 1.0522
2. Муниципальная Программа "Развитие культуры города Снежинска и организации работы с молодежью" на 2016 - 2019 гг.
1. Подпрограмма "Развитие системы образования в сфере культуры"
Обеспечение и организация учебного процесса в учреждениях дополнительного образования детей «Снежинская ДМШ им.П.И.Чайковского и «Снежинская ДХШ» |  |  |  |  | 34106834.76 | 33996751.49 | 0.99677
Контингент учащихся, обучающихся по предпрофессиональным программам | 338 | 338 | 0 | 1
Контингент учащихся по дополнительным общеобразовательным программам | 851 | 851 | 0 | 1
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | 63 | 63 | 0 | 1
Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 52 | 52 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 1 | 1304 | 1304 | 0 | 1 | 34106834.76 | 33996751.49 | 0.99677
2.Подпрограмма "Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи"
2.1 Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
УК иМП |  |  |  |  | 79871.63 | 79871.52 | 1
УФиС |  |  |  |  | 213809.12 | 213809.12 | 1
УСЗН |  |  |  |  | 31503.14 | 24875.55 | 0.78962 |  | 1 подросток не отработал полный месяц
Управление образования |  |  |  |  | 1117288.03 | 1117288.03 | 1
Доля молодых граждан от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в семинарах, форумах, тренингах по развитию предпринимательской деятельности | 0.2 | 0.2 | 0 | 1
Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики | 30 | 30 | 0 | 1
Количество занятых рабочих мест подростками от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 244 | 244 | 0 | 1
Итого по направлению 2.1 | 274.2 | 274.2 | 0 | 1 | 1442471.92 | 1435844.22 | 0.99541
2.2. Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества |  |  |  |  | 120000 | 120000 | 1
Доля молодых граждан от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности | 20 | 20 | 0 | 1
Количество представителей органов по работе с молодежью, ответственных за реализацию молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению и повышению квалификации, проводимых на территории Снежинского городского округа | 2 | 2 | 0 | 1
Количество проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) | 5 | 5 | 0 | 1
Количество проектов молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, которым оказана государственная поддержка со стороны органов, реализующих молодежную политику | 2 | 2 | 0 | 1
Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики | 30 | 30 | 0 | 1
Итого по направлению 2.2 | 59 | 59 | 0 | 1 | 120000 | 120000
2.3. Поддержка талантливой молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности |  |  |  |  | 185000 | 185000 | 1
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории муниципального образования | 4000 | 4000 | 0 | 1
Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики | 30 | 30 | 0 | 1
Итого по направлению 2.3 | 4030 | 4030 | 0 | 1 | 185000 | 185000 | 1
2.4. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан |  |  |  |  | 165000 | 165000 | 1
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность | 60 | 60 | 0 | 1
Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики | 30 | 30 | 0 | 1
Итого по направлению 2.4 | 90 | 90 | 0 | 1 | 165000 | 165000 | 1
2.5. Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  |  |  |  | 749710.57 | 749710.57 | 1
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности | 3500 | 3500 | 0 | 1
Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики | 30 | 30 | 0 | 1
Итого по направлению 2.5 | 3530 | 3530 | 0 | 1 | 749710.57 | 749710.57 | 1
2.6 Организация деятельности молодежных бригад
УК иМП |  |  |  |  | 83000 | 83000 | 1
УСЗН |  |  |  |  | 24500 | 24500 | 1
Управление образования |  |  |  |  | 234500 | 234500 | 1
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в деятельность молодежных бригад | 207 | 207 | 0 | 1
Итого по направлению 2.6 | 207 | 207 | 0 | 1 | 342000 | 342000 | 1
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 3004182.49 | 2997554.79 | 0.99779
3. Развитие творческого потенциала жителей города, повышение степени их участия в культурной жизни, сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, обеспечение доступа к лучшим образцам профессионального искусства
3.1 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  | 67647169.61 | 66320339.47 | 0.98039
Число посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений на платной основе | 27.8 | 27.8 | 0 | 1
Число участников культурно-досуговых мероприятий | 118.9 | 118.9 | 0 | 1
Количество крупномасштабных творческих акций, проводимых на территории Снежинского городского округа | 5 | 5 | 0 | 1
Охват населения клубными формированиями (в процентах участников к общему числу жителей) | 2 | 2 | 0 | 1
Итого по направлению 3.1 | 153.7 | 153.7 | 0 | 1 | 67647169.61 | 66320339.47 | 0.98039
4. Развитие музейного дела
4.1 Содержание и обеспечение деятельности МБУ «Снежинский городской музей» |  |  |  |  | 5629280.17 | 5629280.17 | 1
Число посетителей музея (тыс.чел.) | 10 | 10 | 0 | 1
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог (в процентах от числа предметов основного фонда) | 100 | 100 | 0 | 1
Количество экспозиций | 2 | 2 | 0 | 1
Объем общего музейного фонда | 11948 | 11948 | 0 | 1
Объем основного музейного фонда | 6045 | 6045 | 0 | 1
Число экспонировавшихся предметов основного фонда | 501 | 501 | 0 | 1
Итого по направлению 4.1 | 18606 | 18606 | 0 | 1 | 5629280.17 | 5629280.17 | 1
5. Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание
5.1 Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Городская библиотека» |  |  |  |  | 41141341.91 | 41014852.73 | 0.99693
Количество посещений библиотек, всего | 278.2 | 278.2 | 0 | 1
в т. ч. посещение массовых мероприятий | 97.8 | 97.8 | 0 | 1
Книгообеспеченность на 1 жителя | 7.6 | 7.6 | 0 | 1
Общее количество библиографических записей в электронном каталоге | 484.8 | 484.8 | 0 | 1
Ежегодная обновляемость библиотечного фонда | 2.9 | 2.9 | 0 | 1
Объем библиотечного фонда | 389282 | 389282 | 0 | 1
Количество постоянных читателей | 25813 | 25813 | 0 | 1
Охват населения библиотечным обслуживанием (%) | 50.5 | 50.5 | 0 | 1
Итого по направлению 5.1 | 416016.8 | 416016.8 | 0 | 1 | 41141341.91 | 41014852.73 | 0.99693
7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства города Снежинска
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | 835000 | 835000 | 1
Количество учреждений культуры, укрепивших свою материальную базу | 2 | 2 | 0 | 1
Итого по направлению 7.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 835000 | 835000 | 1
8. Обеспечение деятельности учреждений культуры
Обеспечение эксплутационно-технического обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии (тыс.кв м) | 5.58 | 5.58 | 0 | 1 | 97650 | 97650 | 1
Итого по направлению 8 | 5.58 | 5.58 | 0 | 1 | 97650 | 97650 | 1
доля расходов по программе в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.072948 | 0.073115
Итого по программе 2 | 436088.08 | 436088.08 | 0 | 1 | 152461458.94 | 150891428.65 | 0.9897 | 1.0104
3. Муниципальная Программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика правонарушений в Снежинском городском округе" на 2017 - 2020 гг.
Администрация
Обеспечение деятельности призывной комиссии и ее участия в проведении социально - патриотической акции «День призывника» |  |  |  |  | 25000 | 24701.62 | 0.98806 |  | Экономия от проведения конкурсных процедур
Организация перевозки призывников на областной сборный пункт и перевозки граждан, подлежащих призыву, на медицинское обследование в лечебные учреждения города Челябинска |  |  |  |  | 175000 | 173846.4 | 0.99341
Стимулирование (поощрение) граждан и членов общественного формирования правоохранительной направленности, оказывающих содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбы с преступностью, а также обеспечение форменным обмундированием, удостоверениями и т.д.) |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 1
оказание услуг по перевозке призывников на областной сборный пункт, авто-часов | 208 | 208 | 0 | 1
Количество зарегистрированных преступлений | 584 | 526 | -58 | 1.1103
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.00011962 | 0.00012043
Итого по Программе 3 | 792 | 734 | -58 | 1.0551 | 250000 | 248548.02 | 0.99419 | 1.0613
4. Муниципальная Программа "Снежинск принимает поздравления!" на 2016 - 2017 гг.
Издательская продукция
УФиС |  |  |  |  | 400000 | 400000 | 1
УСЗН |  |  |  |  | 250000 | 250000 | 1
Управление образования |  |  |  |  | 400000 | 400000 | 1
КСП |  |  |  |  | 240940 | 240940 | 1
Оформительские работы
УФиС |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 1
СЗИГХ |  |  |  |  | 295100 | 295100 | 1
Проведение конкурсов
Управление образования |  |  |  |  | 149992 | 149992 | 1
Подготовительные мероприятия к проведению праздника
УФиС |  |  |  |  | 174687 | 174687 | 1
Благоустройство территории города к проведению праздника
УФиС |  |  |  |  | 602724 | 602724 | 1
СЗИГХ |  |  |  |  | 538182.36 | 538180.2 | 1
Торжественные праздничные мероприятия
УСЗН |  |  |  |  | 214915 | 214915 | 1
Развлекательные праздничные мероприятия
Управление образования |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1
Представительские расходы
КСП |  |  |  |  | 99060 | 99060 | 1
Собрание депутатов |  |  |  |  | 100000 | 99060 | 0.9906 |  | экономия услуги за 1 персону
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | 30 | 30 | 0 | 1 | 4214452 | 4214451.87 | 1
Количество проведенных спортивных мероприятий | 15 | 15 | 0 | 1
Количество участников, которые будут задействованы в проведении спортивных и и культурно-массовых мероприятий | 1200 | 1200 | 0 | 1
Количество зрителей культурно-массовых мероприятий | 10000 | 10000 | 0 | 1
Количество привлекаемой молодежи (волонтёров) к праздничным мероприятиям | 500 | 500 | 0 | 1
Количество печатной продукции | 1570 | 1570 | 0 | 1
Количество флагов на опоры освещения | 58 | 58 | 0 | 1
Количество флаговых костров | 1 | 1 | 0 | 1
Количество стелл | 1 | 1 | 0 | 1
Количество декоративных плакатов | 16 | 16 | 0 | 1
Количество установленных парковых скамеек | 80 | 80 | 0 | 1
Количество учреждений культуры, укрепивших свою материальную базу | 1 | 1 | 0 | 1
Выполнение запланированных программой мероприятий (%) | 100 | 100 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0037711 | 0.0038186
Итого по Программе 4 | 1200 | 1200 | 0 | 1 | 7881552.36 | 7880610.07 | 0.99988 | 1.0001
5. Муниципальная Программа "Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе" на 2016-2019 г.г.
Подпрограмма 1 "Создание условий для развития детско-юношеского спорта, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Снежинском городском округе"
Реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки |  |  |  |  | 49436814.62 | 49436814.62 | 1
Материально-техническое оснащение и обеспечение оборудованием, инвентарем, экипировкой |  |  |  |  | 653756.83 | 653756.83 | 1
Участие в выездных и городских спортивных мероприятиях |  |  |  |  | 2954096.68 | 2954096.68 | 1
Курсы повышения квалификации |  |  |  |  | 95760 | 95760 | 1
Проведение текущих ремонтов зданий и помещений спортивных объектов |  |  |  |  | 0 | 0
Обеспечение специализированной подготовки спортивных сборных команд для участия в соревнованиях всероссийского и международного уровней |  |  |  |  | 14210113.03 | 14210113.03 | 1
Капитальный ремонт здания спортивного зала «Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» (проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  | 510458.15 | 247054.86 | 0.48399 |  | Экономия
Строительство здания плавательного бассейна в г. Снежинске (проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  | 1711716.07 | 39339.69 | 0.022983 |  | Расторжение муниципального контракта в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением условий контракта подрядчиком.
Капитальный ремонт здания плавательного бассейна «Урал» |  |  |  |  | 3310356.39 | 3310356.39 | 1
Количество спортсменов, получивших в отчетном году спортивные разряды и звания в учреждениях, подведомственных УФиС | 660 | 752 | 92 | 1.1394 |  |  |  |  | мастерство тренерского состава, хорошая подготовка спортсменов
Число победителей и призеров областных, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований, занимающихся в учреждениях, подведомственных УФиС | 190 | 230 | 40 | 1.2105
Итого по подпрограмме 1 | 850 | 982 | 132 | 1.1553 | 72883071.77 | 70947292.1 | 0.97344
Подпрограмма 2 "Обеспечение и содержание спортивных объектов города для удовлетворения потребности муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности и населения города в систематических занятиях физкультурно-спортивной направленности и проведение официальных мероприятий"
Создание безопасных условий на спортивных объектах города (монтаж систем видеонаблюдения на спортивных объектах) |  |  |  |  | 0 | 0
Содержание спортивных объектов и проведение текущих ремонтов зданий и помещений спортивных объектов |  |  |  |  | 39576332.07 | 39576332.07 | 1
Организация и проведение городских официальных мероприятий, включенных в ЕКП |  |  |  |  | 1374182.45 | 1374182.45 | 1
Выплата грантов спортсменам-инвалидам и спортсменам-ветеранам |  |  |  |  | 406800 | 406800 | 1
Реализация мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» |  |  |  |  | 93640 | 93640 | 1
Медицинское сопровождение спортивных мероприятий и медицинское обслуживание физкультурно-спортивных лагерей |  |  |  |  | 352314 | 352314 | 1
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах города в учреждениях, подведомственных УФиС (%) | 16 | 12.3 | -3.7 | 0.76875 |  |  |  |  | Неисполнение показателя в связи с тем, что бассейн "Урал" не эксплуатировался в связи с ремонтом
Количество человек-участников физкультурных и спортивных мероприятий, организованных учреждениями, подведомственными УФиС | 58000 | 50951 | -7049 | 0.87847
Коэффициент фактической загруженности спортивных объектов учреждений, подведомственных УФиС (%) | 48 | 42.5 | -5.5 | 0.88542
Итого по подпрограмме 2 | 58064 | 51005.8 | -7058.2 | 0.87844 | 41803268.52 | 41803268.52 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.054873 | 0.054634
Итого по Программе 5 | 58914 | 51987.8 | -6926.2 | 1.0169 | 114686340.29 | 112750560.62 | 0.98312 | 1.0343
6. Муниципальная Программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2016 - 2020 гг.
Субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 3 | 3 | 0 | 1 | 805000 | 349664 | 0.43437
Количество сохраненных рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии | 36 | 36 | 0 | 1
Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства/ количество участников конкурсов | 18 | 18 | 0 | 1 | 27000 | 26890 | 0.99593
Приобретение (изготовление) рекламно-печатной продукции/ количество изготовленных экземпляров | 150 | 150 | 0 | 1 | 37000 | 37000 | 1
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринима тельства/ количество проведенных мероприятий | 1 | 1 | 0 | 1 | 6000 | 6000 | 1
Предоставление субсидий автономному учреждению на функционирование бизнес-инкубатора/эксплуатируемая площадь здания бизнес-инкубатора | 0.392 | 0.392 | 0 | 1 | 1362693.38 | 1362693.38 | 1
Травматизм, связанный с профессиональной деятельностью/ количество случаев в год | 0 | 0 | 0 | 0
Возникновение профессиональных заболеваний/ количество случаев в год | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города Снежинска/ количество рабочих мест | 33 | 33 | 0 | 1 | 13890 | 13890 | 1
Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций бюджетной сферы/ количество человек | 21 | 21 | 0 | 1 | 59610 | 59570 | 0.99933
Предоставление субсидий автономному учреждению на финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг / степень удовлетворенности получателей гос. и мун. услуг, наличие/отсутствие жалоб, % | 98 | 98 | 0 | 1 | 9569355.72 | 9569355.72 | 1
Количество услуг | 150 | 150 | 0 | 1
Эксплуатируемая площадь здания | 0.275 | 0.275 | 0 | 1
Предоставление субсидий бюджетному учреждению на финансовое обеспечение программного и информационного сопровождения, обслуживание оргтехники / количество информационных систем обеспечения типовой деятельности | 32 | 32 | 0 | 1 | 8245325 | 8245325 | 1
Количество выпущенных номеров печатного периодического издания | 13 | 13 | 0 | 1
Корректировка базы пространственных и семантических данных Правил землепользования и застройки СГО/ изготовление единой векторной подосновы муниципального образования (база). | 1 | 1 | 0 | 1 | 1335000 | 1329999.68 | 0.99625
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.010268 | 0.010176
Итого по Программе 6 | 556.667 | 556.667 | 0 | 1 | 21460874.1 | 21000387.78 | 0.97854 | 1.0219
7. Муниципальная Программа "Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа" на 2016 - 2020 гг.
КУИ
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 62000 | 39100 | 0.63065 |  | Ден. средства в размере 22 900 руб. остались не использ. в связи с отсутствием предложений подходящей тематики или полной укомплектованности групп по заявленным курсам.
Управление образования
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 15550 | 15550 | 1
Управление ГОЧС
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 6500 | 4000 | 0.61538 |  | обучение прошли 2 рук-ля по теме "охрана труда для руководителей и специалистов". Фактич. стоимость однодневного семинара меньше утвержд. ассигнований.
Управление культуры
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 18500 | 6000 | 0.32432 |  | оплата курсов повышения квалиф. по фактич. расходам
Администрация
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 112000 | 58000 | 0.51786 |  | не состоялись запланированные курсы повышения квалификации
Финансовое управление
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 18500 | 0 | 0 |  | отсутствие курсов повышения квалификации
Собрание депутатов
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 18500 | 3000 | 0.16216 |  | экономия в связи со сменой схемы местного самоуправления
КСП
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 19500 | 19500 | 1
УФиС
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 6500 | 6500 | 1
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | 20 | 18 | -2 | 0.9
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в процентах от общего количества муниципальных служащих (151 чел.) | 13.25 | 11.92 | -1.33 | 0.89962
Степень полноты нормативной базы по вопросам мун. службы, в процентах от требуемого количества муниципальных правовых актов по вопросам мун. службы | 100 | 100 | 0 | 1
Степень соответствия правовой нормативной базы по вопросам мун. службы закон-ву РФ и Чел.области, в % от общего количества принятых муницип.правовых актов по вопросам мун. службы | 100 | 100 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0001328 | 7.3482e-05
Итого по Программе 7 | 233.25 | 229.92 | -3.33 | 0.98572 | 277550 | 151650 | 0.54639 | 1.8041
8. Муниципальная Программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016 - 2019 гг.
Финансовое обеспечение получения услуг на получение дошкольного образования и присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  | 175092964.53 | 175092964.53 | 1
Предоставление льгот и компенсаций за присмотр и уход в ДОО детям из малообеспеченных, неблагополучных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также из иных категорий семей в соответствии с нормативно-правовыми актами |  |  |  |  | 9147370.03 | 9147370.03 | 1
Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам ДОО |  |  |  |  | 70855.36 | 70855.36 | 1
Приобретение технологического, компьютерного и другого оборудования для ДОО |  |  |  |  | 78000 | 78000 | 1
Работы по благоустройству территорий (приобретение и установка игровых и спортивных комплексов, ремонт прогулочных площадок, вырубка опасных деревьев, текущий ремонт ограждений, текущий ремонт асфальтового покрытия и т.п.) |  |  |  |  | 302950 | 302950 | 1
Модернизация приборов учета топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  | 639416 | 639416 | 1
Мероприятия по противопожарной безопасности (капитальный ремонт АПС и СОУЭ, устройство вторых эваковыходов, замена линолеума на путях эвакуации, огнезащитная обработка деревянных конструкций, замена дверей на противопожарные, испытание пожарных лестниц и др.) |  |  |  |  | 149397 | 149397 | 1
Текущие ремонты |  |  |  |  | 1584443.1 | 1584443.1 | 1
Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 187065396.02 | 187065396.02 | 1
Финансовое обеспечение получения общего, дополнительного образования и услуг по присмотру и уходу в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 86940907.6 | 86940870.05 | 1
Финансовое обеспечение получения дополнительного образования во Дворце творчества |  |  |  |  | 33599773.92 | 33599773.92 | 1
Финансовое обеспечение профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих |  |  |  |  | 6368514.03 | 6368514.03 | 1
Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам МОУ и Дворца творчества |  |  |  |  | 141710.72 | 141710.72 | 1
Выплата стипендий |  |  |  |  | 660000 | 660000 | 1
Приобретение оборудования и мебели для общеобразовательных учреждений и Дворца творчества |  |  |  |  | 514200 | 514200 | 1
Оборудование пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  | 195000 | 195000 | 1
Мероприятия по противопожарной безопасности (капитальный ремонт АПС и СОУЭ, устройство вторых эваковыходов, замена линолеума на путях эвакуации, огнезащитная обработка деревянных конструкций, замена дверей и др.) |  |  |  |  | 556221 | 556221 | 1
Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  | 5713750.21 | 5713750.21 | 1
Модернизация узлов учета |  |  |  |  | 554387.51 | 554387.51 | 1
Обеспечение питанием отдельных (льготных) категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127, 135) |  |  |  |  | 5907696.85 | 5878284.9 | 0.99502 |  | Не поступил счет от обслуживающей организации ООО "Комбинат общественного питания" на оплату расходов за вторую половину декабря 2017 МБОУ Гимназия № 127
Питание учащихся (воспитанников) МБОУ СКОШ № 122, 128 |  |  |  |  | 1366706 | 1366706 | 1
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 142518867.84 | 142489418.34 | 0.99979
Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно) в каникулярное время в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей, за исключением детей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, или детей, отдыхающих в каникулярное время за счет федерального бюджета |  |  |  |  | 7514544.78 | 7514544.78 | 1
Компенсация суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | 714925 | 714925 | 1
Круглогодичное содержание загородного лагеря |  |  |  |  | 11687440.31 | 11687440.31 | 1
Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 19916910.09 | 19916910.09 | 1
Проведение психолого-медико-педагогического обследования и комплекса работ, связанных с сопровождением обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ |  |  |  |  | 1834619.11 | 1834619.11 | 1
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  |  |  |  | 40040 | 40040 | 1
Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 1874659.11 | 1874659.11 | 1
Финансовое обеспечение создания условий для стабильного функционирования подведомственных Управлению образования учреждений |  |  |  |  | 19139369.87 | 19139369.87 | 1
Проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях |  |  |  |  | 2441441.85 | 2441440.32 | 1
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства; участие работников в областных и российских конкурсах профессионального мастерства |  |  |  |  | 320500 | 320500 | 1
Денежное поощрение педагогических работников по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в области образования |  |  |  |  | 229880 | 229880 | 1
Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся |  |  |  |  | 1072110 | 1072110 | 1
Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 23203301.72 | 23203300.19 | 1
УФиС
Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно) в каникулярное время в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей, за исключением детей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, или детей, отдыхающих в каникулярное время за счет федерального бюджета |  |  |  |  | 803520 | 803520 | 1
Компенсация суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | 42000 | 40825 | 0.97202 |  | Расход средств произведен по фактическому количеству детей, находящихся в ТЖС, отдохнувших в спортлагерях
УКиМП
Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно) в каникулярное время в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей, за исключением детей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, или детей, отдыхающих в каникулярное время за счет федерального бюджета |  |  |  |  | 288991.4 | 288991.4 | 1
МКУ СЗСР
Устройство эвакуационных выходов в здании МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 30" |  |  |  |  | 1965927.45 | 1772287.87 | 0.9015 |  | экономия
Благоустройство прилежащей территории МБДОУ № 12 |  |  |  |  | 143001.08 | 143001.08 | 1
Количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях | 3632 | 3684 | 52 | 1.0143
Охват детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием | 100 | 100 | 0 | 1
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДОО | 100 | 100 | 0 | 1
Доля родителей (законных представителей), получающих льготы и компенсации за присмотр и уход в ДОО, в общей численности имеющих право на получение льгот и компенсаций | 100 | 100 | 0 | 1
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в ДОО, в общем количестве педагогических работников, работающих в ДОО | 20.5 | 13.7 | -6.8 | 0.66829
Доля ДОО, оснащенных системой видеонаблюдения | 33.3 | 33.3 | 0 | 1
Доля предписаний надзорных органов, связанных с условиями содержания зданий и сооружений, выполненных в установленные сроки | 100 | 100 | 0 | 1
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях | 4726 | 4938 | 212 | 1.0449
Обеспеченность учебниками | 69.4 | 88.89 | 19.49 | 1.2808
Количество обучающихся во Дворце творчества | 2252 | 2514 | 262 | 1.1163
Количество обучающихся по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | 237 | 270 | 33 | 1.1392
Удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных услуг:
в сфере общего образования | 80 | 80 | 0 | 1
дополнительного образования | 75 | 75 | 0 | 1
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 1
Доля учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 100 | 100 | 0 | 1
Доля молодых специалистов в возрасте до 30 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях и во Дворце творчества | 8.5 | 8 | -0.5 | 0.94118
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 1
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 100 | 100 | 0 | 1
Количество обучающихся на 1 компьютер | 5.8 | 5.895 | -0.095 | 1.0164
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой видеонаблюдения в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования | 100 | 100 | 0 | 1
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой управления контроля доступом в общей численности общеобразова-тельных учреждений и учреждений дополнитель-ного образования, подведомственных Управлению образования | 11.1 | 11.1 | 0 | 1
Доля обучающихся, имеющих I или II группу здоровья, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | 73.1 | 73 | -0.1 | 0.99863
Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации, оснащенных системой видеонаблюдения и металлодетекторами в общем количестве пунктов проведения экзаменов | 100 | 100 | 0 | 1
Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в ЛДПД, в т.ч.: Управление образования, УКиМП, УФиС | 1824 | 1856 | 32 | 1.0175
Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях | 1103 | 1250 | 147 | 1.1333
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в т.ч.: Управление образования, УКиМП, УФиС | 301 | 296 | -5 | 0.98339
Доля предписаний надзорных органов, связанных с условиями содержания зданий и сооружений, выполненных в установленные сроки | 100 | 100 | 0 | 1
Доля детей, прошедших обследование и получивших консультации в городской психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК) из числа нуждающихся | 100 | 100 | 0 | 1
Доля детей-инвалидов, получающих образование в дошкольных и общеобразовательных учреждениях от общего количества детей до 18 лет данной категории | 86 | 70.64 | -15.36 | 0.8214
Количество родителей (законных представителей) детей-инвалидов, получающих компенсацию за самостоятельное обучение детей на дому | 19 | 32 | 13 | 1.6842
Удельный вес образовательных учреждений, доступных для инвалидов и других маломобильных групп, в общем количестве образовательных учреждений | 31.125 | 33.33 | 2.205 | 1.0708
Доля образовательных учреждений, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне от общей численности учреждений, в которых инвалидам предоставляются услуги | 0 | 1 | 1 | 1
Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | 37.5 | 37.5 | 0 | 1
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования и работы с детьми с ОВЗ в общей численности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | 0 | 3.7 | 3.7 | 1
Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ из общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятиях | 50 | 50 | 0 | 1
Количество педагогических работников, которым выплачивается денежное поощрение за счет средств местного бюджета | 20 | 20 | 0 | 1
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принимающих участие в муниципальных мероприятиях, муниципальном этапе Всероссийской и областной олимпиады школьников, от общего числа обучающихся | 38 | 54.48 | 16.48 | 1.4337
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принимающих участие в мероприятиях областного, всероссийского, международного уровней, от общего числа обучающихся | 13 | 13.53 | 0.53 | 1.0408
Доля победителей и призеров мероприятий муниципального уровня в общей численности обучающихся, принимающих в них участие | 18 | 27.17 | 9.17 | 1.5094
Доля победителей и призеров мероприятий областного, всероссийского, международного уровней в общей численности обучающихся, принимающих в них участие | 19 | 18.06 | -0.94 | 0.95053
Количество подведомственных Управлению образования учреждений | 35 | 35 | 0 | 1
Доля образовательных учреждений, внедривших информационную систему, содержащую данные о контингенте обучающихся, в общем количестве образовательных учреждений | 100 | 100 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.18078 | 0.18297
Итого по Программе 8 | 15918.325 | 16693.295 | 774.97 | 1.0487 | 377822574.71 | 377598309.1 | 0.99941 | 1.0493
9. Муниципальная Программа "Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа" на 2016- 2020 гг.
Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)
Направление 1. Меры социальной поддержки граждан
Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям), не получающим денежные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей | 6 | 6 | 0 | 1 | 18215.1 | 18215.1 | 1
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи на время нахождения в трудной жизненной ситуации | 105 | 100 | -5 | 0.95238 | 557000 | 531000 | 0.95332 |  | выплаты произведены по факту обращений
Меры социальной поддержки семей, родившим детей в декаду Дня семьи и Дня матери в виде оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи | 40 | 33 | -7 | 0.825 | 160000 | 125000 | 0.78125 |  | меры социальной поддержки оказаны 33 семьям (исходя из фактической потребности)
Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т.д. детей (оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи) | 80 | 73 | -7 | 0.9125 | 258000 | 234000 | 0.90698 |  | расходы произведены по факту обращений, наибольшее количество выплат получили семьи родившие 3-го ребенка
Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвалидами в виде оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи | 85 | 80 | -5 | 0.94118 | 387500 | 330000 | 0.85161 |  | выплаты произведены по факту обращений
Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида | 3014 | 2814 | -200 | 0.93364 | 1529810.65 | 1422100.2 | 0.92959 |  | уменьшение числа получателей, выплаты произведены по факту обращений
Материальное поощрение активистов из числа членов ВОС и членов МООИ СГО ЧООО ВОИ ко Дню инвалида, активистов из числа членов Совета ветеранов ко Дню пожилого человека | 1 | 1 | 0 | 1 | 107000 | 107000 | 1
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста к празднику Весны и Труда и к Новогодним праздникам | 9510 | 9503 | -7 | 0.99926 | 9654447.5 | 9573933.6 | 0.99166 |  | возвраты, выплаты заявительного характера
Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля | 259 | 258 | -1 | 0.99614 | 933064 | 931272.8 | 0.99808 |  | по факту обращений
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста в виде частичной компенсации расходов, связанных с посещением МП "Снежинские бани" | 125 | 125 | 0 | 1 | 117200 | 117200 | 1
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам на приобретение вакцины против клещевого энцефалита | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20000 | 0 | 0 |  | выплаты заявительного характера, обращения не поступали
Итого по направлению 1 | 13225 | 12993 | -232 | 0.98246 | 13742237.25 | 13389721.7 | 0.97435
Направление 2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Оказание помощи опекаемым детям, не получающих государственное обеспечение, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в натуральном виде | 147 | 147 | 0 | 1 | 172111.7 | 172111.7 | 1
Социальная поддержка семей с несовершеннолетними, находящимися в экстренной ситуации или подвергшихся насилию или жестокому обращению | 5 | 0 | -5 | 0 | 6895 | 0 | 0 |  | выплаты заявительного характера, обращения не поступали
Социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубопротезирование инвалидам) - (согласно Порядку) | 40 | 31 | -9 | 0.775 | 284000 | 222440 | 0.78324 |  | выплаты заявительного характера, расходы по факту обращений
Социальная поддержка семей, воспитывающих детей- инвалидов | 20 | 20 | 0 | 1 | 98000 | 98000 | 1
Приобретение средств реабилитации (кресла-коляски, трости и др.) для пункта проката | 1 | 1 | 0 | 1 | 107498 | 107498 | 1
Социальная поддержка неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) из малообеспеченных семей и неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет), рожденных от ВИЧ–инфицированных матерей, в виде выплаты денежных средств на специальные молочные продукты детского питания | 50 | 47 | -3 | 0.94 | 490245 | 442347.64 | 0.9023 |  | выплаты заявительного характера, расходы по факту обращений
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в виде выплаты денежных средств на продукты питания; социальная поддержка детей, проживающих в замещающих семьях, в виде ежемесячных денежных выплат | 158 | 155 | -3 | 0.98101 | 2660112 | 2621078.19 | 0.98533 |  | расходы произведены из фактической потребности
Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению | 1 | 1 | 0 | 1 | 15635 | 15635 | 1
Возмещение расходов при проведении мероприятий, направленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места жительства, лиц с алкогольной и наркотической зависимостью) | 6 | 4 | -2 | 0.66667 | 40300 | 27151.6 | 0.67374 |  | выплаты заявительного характера, расходы по факту обращений
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (местной общественной организации инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий | 1 | 1 | 0 | 1 | 967177 | 967177 | 1
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (Снежинскому городскому совету ветеранов) на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендованного органами исполнительной власти Челябинской области | 1 | 1 | 0 | 1 | 706140 | 706140 | 1
Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска в форме обеспечения лекарствами по рецептам врача | 35 | 35 | 0 | 1 | 580603 | 505393.33 | 0.87046 |  | расходы произведены по факту обращений
Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска | 35 | 35 | 0 | 1 | 1343100.1 | 1240018.99 | 0.92325 |  | экономия по оплате ЖКУ (оплата производится по данным приборов учета)
Расходы на выплату пенсий муниципальным служащим, лицам, осуществлявшим полномочия депутата на профессиональной постоянной основе, полномочия выборного должностного лица местного самоуправления | 123 | 123 | 0 | 1 | 13919409.33 | 13885224.24 | 0.99754 |  | экономия
Меры социальной поддержки наименее защищенным группам населения города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в виде срочной единовременной денежной помощи (согласно постановлению от 12.12.2007 № 1489) | 80 | 78 | -2 | 0.975 | 365000 | 354178.45 | 0.97035 |  | расходы произведены по факту обращений
Дополнительные меры социальной поддержки приемных родителей в виде выплаты в размере 20% к уровню оплаты труда приемного родителя | 16 | 16 | 0 | 1 | 537602.81 | 537602.81 | 1
Дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов занимаемой общей площади жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связи приемным семьям, проживающим в квартирах муниципальной собственности, переданных муниципалитетом в оперативное управление Муниципального казённого учреждения «Управление социальной защиты населения города Снежинска» для осуществления деятельности приемных семей | 2 | 2 | 0 | 1 | 127948.73 | 127948.73 | 1
Выплата единовременного поощрения муниципальным служащим в соответствии с решением СДГС от 30.01.2014 № 7 | 2 | 1 | -1 | 0.5 | 59743.63 | 45645.6 | 0.76402 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности
Социальная поддержка семей, имеющих на воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей, находящихся в социально опасном положении, семей категории «группа риска» (мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности) |  |  |  |  | 16494.36 | 16494.36 | 1
Итого по направлению 2 | 723 | 698 | -25 | 0.96542 | 22498015.66 | 22092085.64 | 0.98196
Направление 3. Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Финансовое обеспечение и создание условий для стабильного предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (местные полномочия) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4446030.3 | 4417361.68 | 0.99355
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение и создание условий для стабильного функционирования подведомственного учреждения МУ «КЦСОН» | 1 | 1 | 0 | 1 | 3663476.02 | 3663476.02 | 1
Итого по направлению 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8109506.32 | 8080837.7 | 0.99646
Направление 4. Проведение мероприятий для отдельных категорий граждан
Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриотические, культурные мероприятия для ветеранов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1667900 | 1665656 | 0.99865
Организационно-массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов. Организация работы клубов для инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 209308 | 209308 | 1
Итого по направлению 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1877208 | 1874964 | 0.9988
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших адресную социальную помощь, дополнительные меры социальной поддержки и услуги от числа указанных категорий граждан, состоящих на учете в УСЗН в рамках Программы (%) | 55 | 55 | 0 | 1
Удельный вес семей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении в рамках Программы (%) | 21 | 33.3 | 12.3 | 1.5857 |  |  |  |  | количество фактически снятых с учета семей превысило плановый показатель
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных за отчетный период на воспитание в семьи, в процентах от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве в рамках Программы (%) | 14 | 14 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.022118 | 0.022017
Итого по программе 9 | 90 | 102.3 | 12.3 | 1.1367 | 46226967.23 | 45437609.04 | 0.98292 | 1.1564
10. Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» на 2017г.
Фонтан и благоустройство территории у кинотеатра "Космос" | 1 | 1 | 0 | 1 | 8821124.86 | 8355524.49 | 0.94722 |  | Экономия
Количество муниципальных нормативных правовых актов по утверждению Правил благоустройства в новой редакции | 1 | 1 | 0 | 1
Количество представленных в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области проектов по благоустройству общественных территорий, реализованных в 2017 году | 1 | 1 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0042206 | 0.0040487
Итого по Программе 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8821124.86 | 8355524.49 | 0.94722 | 1.0557
11. Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг.
Сети электроснабжения в поселке Ближний Береговой (в т.ч. проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  | 180000 | 89500 | 0.49722 |  | Работы по объекту завершатся в 2018 году
Сети электроснабжения в деревне Ключи (в т.ч. проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  | 120000 | 51400 | 0.42833 |  | Работы по объекту завершатся в 2018 году
Магистральные сети электроснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями электроснабжения) |  |  |  |  | 12384472.83 | 11144204.41 | 0.89985 |  | Объект выполнен, экономия 1240268,42 руб.
Электроснабжение перспективной застройки в поселке Ближний Береговой |  |  |  |  | 910339.52 | 0 | 0 |  | Переходящий контракт на 2018 год
Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабжения) |  |  |  |  | 4615259.59 | 141448 | 0.030648 |  | Работы по объекту включены в Перечент капитальных вложений на 2018 год. В 2017 году выполнены работы по корректировке сметной документации и госэкспертиза
Строительство газопровода среднего давления в поселке Ближний Береговой |  |  |  |  | 32763.84 | 32763.84 | 1
Индекс нового строительства электрических сетей, % | 0.12 | 0.1 | -0.02 | 0.83333
Объем реализации товаров и услуг, тыс. кВтч | 106512.2 | 116215.9 | 9703.7 | 1.0911
Нагрузка на электроснабжение, тыс. кВтч/сут. | 291.81 | 318.4 | 26.59 | 1.0911
Прирост электрической нагрузки, тыс. кВтч/сут. | 2.89 | 0.045 | -2.845 | 0.015571
Индекс прироста электрической нагрузки, % | 0.99 | 0.014 | -0.976 | 0.014141
Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 124556.3 | 124164.7 | -391.6 | 0.99686
Нагрузка на газоснабжение, тыс. м3/сут | 341.25 | 340.18 | -1.07 | 0.99686
Прирост нагрузки на газоснабжение, тыс. м3/сут | 4.71 | 4.7 | -0.01 | 0.99788
Индекс прироста нагрузки на газоснабжение, % | 1.38 | 1.38 | 0 | 1
Перебои в оказании услуги потребителям, час/чел. | 0 | 0 | 0 | 1
Продолжительность оказания услуги, часов в день | 24 | 24 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0087286 | 0.0055526
Итого по Программе 11 | 106808.01 | 116534.459 | 9726.449 | 0.82153 | 18242835.78 | 11459316.25 | 0.62815 | 1.3079
12. Муниципальная Программа "Доступная среда" на 2016-2020 гг.
УСЗН
Устройство дорожки для перемещения маломобильных групп населения к зданию УСЗН ул.Транспортная, д.5 (в т.ч. проектная документация) |  |  |  |  | 45220 | 45220 | 1
Адаптация здания для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН - оснащение предупреждающими информационными и тактильными средствами от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения; опорным поручнем на лестнице от входа на первый этаж |  |  |  |  | 34780 | 34780 | 1
Адаптация здания для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН - оснащение предупреждающими информационными и тактильными средствами при входе на территорию с оборудованием антивандальной кнопки вызова персонала; от входа в здание с оборудованием мнемосхемы, светового маяка |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 1
КЦСОН
Ремонт входной группы центрального входа с устройством пандуса (в т.ч. проектная документация) |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 1
Администрация
Установка пандуса и поручней у входа в здание (в т. ч. проектная документация) |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  | Длительность конкурсных процедур
Переоборудованные для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетные объекты социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа | 7 | 6 | -1 | 0.85714
Паспортизированные приоритетные объекты социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа | 1 | 1 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.00013397 | 0.00011145
Итого по программе 12 | 8 | 7 | -1 | 0.875 | 280000 | 230000 | 0.82143 | 1.0652
13. Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций" на 2016-2020г.г.
Направление 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне.
Участие в пределах своих полномочий в создании размещении, хранении, использовании, пополнении резервов на территории Снежинского городского округа для решения задач гражданской обороны,предотвращения угрозы и лиликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 500 | 500 | 0 | 1 | 8091571.51 | 8034232.58 | 0.99291 |  | 1. Не открыты лимиты на сумму 28 458 руб.(дополнительные средства на оплату труда водителей, уборщиков, которые переданы в смету учреждения). 2. Не оплачены счета за декабрь 2017 г.(междугородние разговоры, о/о за электроэнергию, приобретение ГСМ).
Уровень обеспеченности работников структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений средствамииндивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и особый период (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Степень выполнения Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Степень готовности Планов по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Степень готовности системы оповещения (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Повышение уровня знаний населения, навыков и умений должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны. | 100 | 100 | 0 | 1 | 488571 | 488571 | 1
Уровень готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям (%) | 100 | 100 | 0 | 1
ИТОГО по направлению 1 | 600 | 600 | 0 | 1 | 8580142.51 | 8522803.58 | 0.99332
Направление 2. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на воде. | 400 | 400 | 0 | 1 | 7874477.71 | 7874477.71 | 1
Уровень оснащенности поисково-спасательной службы города средствами, обеспечивающими его максимальную эффективность при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Соответствие уровня квалификации сотрудников единой дежурной диспетчерской службы г.Снежинска (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Степень профессиональной подготовки сотрудников МБУ "Поисково-спасательная служба города Снежинска" (аттестация спасателей) (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Аттестация МБУ "Поисково-спасательная служба города Снежинска" на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Обеспечение в пределах своих полномочий первичных мер пожарной безопасности в границах Снежинского городского округа. | 100 | 100 | 0 | 1 | 413721 | 413721 | 1
Контроль за содержанием пожарных гидрантов (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Повышение уровня знаний навыков и умений должностных лиц и специалистов в области защиты от чрезвычайных ситуаций. | 300 | 300 | 0 | 1 | 488571 | 488571 | 1
Удельный вес должностных лиц и специалистов, повысивших квалификацию в области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в общем объеме Плана комплектования курсов гражданской обороны слушателей на учебный год (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Разработка и внедрение новых программ и методов обучения на курсах гражданской обороны (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Соответствие квалификации сотрудников курсов гражданской обороны (%) | 100 | 100 | 0 | 1
ИТОГО по направлению 2 | 800 | 800 | 0 | 1 | 8776769.71 | 8776769.71 | 1
доля расходов по Программе в общем объеме средств |  |  |  |  | 0.0083047 | 0.0083826
Итого по программе 13 | 2400 | 2400 | 0 | 1 | 17356912.22 | 17299573.29 | 0.9967 | 1.0033
14. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа" на 2016-2020 гг.
Направление 1. Повышение доходности от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества
Организация проведения оценки муниципального имущества с целью приватизации, передачи в аренду |  |  |  |  | 285536.55 | 162557.13 | 0.5693 |  | Экономия в размере 122979,42 руб. сложилась в результате размещения муниципального заказа (по аукционам)
Организация проведения оценки земельных участков с целью передачи в аренду |  |  |  |  | 92733.99 | 92733.99 | 1
Итого по направлению 1 |  |  |  |  | 378270.54 | 255291.12 | 0.67489
Направление 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием.
Организация и проведение технической инвентаризации и паспортизации муниципального имущества |  |  |  |  | 288594.41 | 245508.39 | 0.8507 |  | Экономия в размере 43 086,02 руб. сложилась из: - на 11 646,55 руб. уменьшена стоимость муниципального контракта № 77 от 06.12.2017 г. в связи выявлением объектов не подлежащих постановке на государственный кадастровый учет; - на 12 598,67 руб. уменьшениа стоимость муниципального контракта № 59 от 25.10.2017 г. в связи выявлением объекта федеральной собственности; - 17 533 руб. - экономия по муниципальному контракту № 23 от 26.04.2017 на предоставление копий учетно-технической документации; - 1 307,80 руб. - экономия от размещения муниципального заказа
Организация проведения оценки муниципального имущества с целью принятия к учету |  |  |  |  | 46800 | 2521.5 | 0.053878 |  | Денежные средства в размере 44 278,5 руб. остались не использованными в связи с отсутствием необходимости постановки объектов муниципальной казны на учет
Организация проведения кадастровых работ по формированию земельных участков |  |  |  |  | 480000 | 364131.78 | 0.75861 |  | Экономия в размере 115 868,22 руб сложилась из: - 99 987 руб. в связи с расторжением 11.12.2017 г. муниципального контракта № 16 от 16.03.2017 г. на выполнение комплекса кадастровых работ по определению границ населенного пункта города Снежинска, в связи с невозможностью постановки на кадастровый учет; - 15 881,22 руб. - экономия от размещения муниципального заказа
Обеспечение обслуживания и сопровождения программного комплекса для ведения реестра муниципального имущества города Снежинска и формирования учета в программе «Барс – Аренда». Обновление (продление) электронной подписи для осуществления обмена электронными документами с Управлением Росреестра по Челябинской области |  |  |  |  | 34000 | 34000 | 1
Итого по направлению 2 |  |  |  |  | 849394.41 | 646161.67 | 0.76073
Направление 3. Содержание и сохранность муниципального имущества.
Реализация функций возложенных на КУИ города Снежинска в области иных имущественных отношений |  |  |  |  | 3153506.33 | 2765869.28 | 0.87708 |  | Денежные средства в размере 387 637,05 руб.остались не истребованными по ряду причин: 1) содержание пустующих муниципальных помещений в размере 94 816,77 руб. - позднее и не полное предоставление документов для расчетов за пустующую муниципальную квартиру в г. Екатеринбург; 2) расходы на оплату проведения судебной экспертизы в сумме 50 000 руб. - судом не было назначено проведение экспертизы; 3) нотариальные услуги и внесение изменений в лицевой счет акционеров размере 3 250 руб. - отпала необходимость в связи с проведением процедуры банкротства; 4) демонтаж рекламных конструкций, в размере 38 793,47 руб. - в связи с отсутствием необходимости в проведении указанных работ; 5) расходы в рамках программы "Дачная амнистия" 25 000 руб. - ввиду отсутствия заявлений граждан; 6) Оплата услуг хранения по договору подряда (имущества муниципальной казны) в размере 68 214,59 руб. - в связи с отсутствием необходимости охраны. 7) сумма экономии в размере 107 562,22 руб. сложившаяся по факту оплаты взносов на капитальный ремонт жилых домов в связи с уменьшением площадей муниципальных помещений в жилых домах в связи с приватизацией
Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет и количество земель сведения о которых внесены в ЕГРН КУИ города Снежинска (в течение года) | 26 | 26 | 0 | 1
Количество муниципальных предприятий | 5 | 5 | 0 | 1
Итого по направлению 3 |  |  |  |  | 3153506.33 | 2765869.28 | 0.87708
Направление 4. Формирование муниципального имущества из основных средств.
Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3 | 3 | 0 | 1 | 879690.82 | 879690.82 | 1
Итого по направлению 4 |  |  |  |  | 879690.82 | 879690.82 | 1
Доходы от реализованного КУИ города Снежинска имущества муниципальной казны | 11145985 | 11145985 | 0 | 1
Прочие налоговые и неналоговые доходы администрируемые КУИ города Снежинска (кроме дохода от реализации имущества муниципальной казны) | 43045327 | 43045327 | 0 | 1
Количество договоров аренды земельных участков заключенных силами сотрудников КУИ города Снежинска | 1615 | 1615 | 0 | 1
Количество объектов реестра муниципального имущества | 19081 | 19081 | 0 | 1
Балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества | 8293 | 8293 | 0 | 1
Количество действующих договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключенных КУИ города Снежинска | 283 | 283 | 0 | 1
Количество объектов муниципального имущества (кроме земельных участков) по которым КУИ города Снежинска организовано проведение кадастровых работ (в течение года) | 25 | 25 | 0 | 1
Количество объектов недвижимого имущества муниципальной казны, не участвующих в хозяйственном обороте | 22 | 22 | 0 | 1
Количество муниципальных объектов специализированного жилищного фонда, поступающих в муниципальную собственность при участии сотрудников КУИ города Снежинска (в течение года) | 3 | 3 | 0 | 1
доля расходов по данной программе в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0025171 | 0.0022033
Итого по Программе 14 | 54224168 | 54224168 | 0 | 1 | 5260862.1 | 4547012.89 | 0.86431 | 1.157
15. Муниципальная Программа "Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе" на 2016 - 2020 гг.
Подрограмма 1 "Содержание инфраструктуры городского хозяйства"
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных |  |  |  |  | 400000 | 399600 | 0.999
Количество безнадзорных животных, подвергнутых лечению, ветеринарным обработкам от заразных болезней, стерилизации (кастрации) | 122 | 122 | 0 | 1
Организация регулярных пассажирских перевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах |  |  |  |  | 26067441.52 | 24267806.71 | 0.93096 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2017
Количество утвержденных транспортных маршрутов | 16 | 16 | 0 | 1
Организация регулярных пассажирских перевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах (кредиторская задолженность за декабрь 2016 года) |  |  |  |  | 1761372 | 1761372 | 1
Содержание и ремонт автодорог |  |  |  |  | 22593591.62 | 20967536.31 | 0.92803 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2017 года
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети | 116.92 | 116.9 | -0.02 | 0.99983
Площадь наносимой дорожной разметки | 24357 | 24357 | 0 | 1
Количество обслуживаемых светофорных объектов | 17 | 17 | 0 | 1
Площадь ямочного ремонта | 5725 | 5725 | 0 | 1
Содержание и ремонт автодорог (кредиторская задолженность за декабрь 2016 года) |  |  |  |  | 1627830 | 1627830 | 1
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности |  |  |  |  | 636654 | 504956.03 | 0.79314 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2017 года
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей | 299 | 299 | 0 | 1
Площадь обслуживаемых помещений | 211.3 | 211.3 | 0 | 1
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (кредиторская задолженность за декабрь 2016 года) |  |  |  |  | 26055.77 | 26055.77 | 1
Организация освещения улиц |  |  |  |  | 13949310 | 13802917.62 | 0.98951 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2017 года
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения | 107.48 | 107.48 | 0 | 1
Количество потребляемой элетроэнергии | 1738.7 | 1738.7 | 0 | 1
Организация освещения улиц (кредиторская задолженность за декабрь 2016 года) |  |  | 0 |  | 967000 | 967000 | 1
Уходные работы за насаждениями |  |  |  |  | 5471175.2 | 5186502.28 | 0.94797 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2017 года
Площадь газонов на содержании | 240005 | 240005 | 0 | 1
Протяженность живой изгороди на содержании | 27834.5 | 27834.5 | 0 | 1
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке | 3408 | 3408 | 0 | 1
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке | 75355 | 75355 | 0 | 1
Содержание, текущий ремонт объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  | 23280781.27 | 21582899.27 | 0.92707 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2017 года
Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании | 1498.6 | 1498.6 | 0 | 1
Количество мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок | 80 | 80 | 0 | 1
Количество организованных весенних субботников | 1 | 1 | 0 | 1
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара | 7 | 7 | 0 | 1
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке | 24.4 | 24.4 | 0 | 1
Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в т.ч.: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д | 2683 | 2683 | 0 | 1
Количество фонтанных установок на обслуживании | 2 | 2 | 0 | 1
Количество установок "Вечный огонь" на обслуживании | 1 | 1 | 0 | 1
Количество устанавливаемых элементов оформления города | 170 | 170 | 0 | 1
Количество знаков на водных объектах | 9 | 9 | 0 | 1
Содержание, текущий ремонт объектов внешнего благоустройства (кредиторская задолженность за декабрь 2016 года) |  |  |  |  | 2083139.81 | 2083139.81 | 1
Благоустройство территорий |  |  |  |  | 3998116.54 | 3974306.18 | 0.99404 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2017 года
Количество проводимых конкурсов "Самый благоустроенный двор" | 1 | 1 | 0 | 1
Количество мемориальных комплексов на обслуживании | 2 | 2 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 1: | 383791.9 | 383791.88 | -0.02 | 1 | 102862467.73 | 97151921.98 | 0.94448
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения"
Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов, применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения |  |  |  |  | 2713418.74 | 2713418.74 | 1
Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с применением типовых схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений | 5 | 5 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 2: | 5 | 5 | 0 | 1 | 2713418.74 | 2713418.74 | 1
Подпрограмма 3 "Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)"
Транспортировка тел умерших с места смерти до ПАК ЦМСЧ-15, проведение гражданской панихиды, предоставление катафалка, содержание кладбищ (МБУ «Ритуал-сервис», МКУ "Ритуал") |  |  |  |  | 8960493 | 8950844.81 | 0.99892
Площадь мест захоронения | 19.9 | 19.9 | 0 | 1
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти | 96 | 96 | 0 | 1
Количество гражданских панихид | 409 | 409 | 0 | 1
Предоставление катафалка (транспортировка тел от зала траурных обрядов до кладбища) | 204 | 204 | 0 | 1
Предоставление земельного участка для погребения умерших | 237 | 237 | 0 | 1
Выдача справки о захоронении | 68 | 68 | 0 | 1
Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения | 185 | 185 | 0 | 1
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда (МБУ «ОМОС») |  |  |  |  | 17173514 | 17173514 | 1
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании | 17529 | 17529 | 0 | 1
Проведение ухода за лесами, осуществление лесовосстановления и лесоразведения (МКУ «Снежинское лесничество») |  |  |  |  | 29760074.35 | 29732628.59 | 0.99908
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке | 1000 | 1000 | 0 | 1
Площадь отводимых лесосек | 206 | 206 | 0 | 1
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению | 85 | 85 | 0 | 1
Количество выявленных нарушений лесного законодательства | 39 | 39 | 0 | 1
Протяженность противопожарных минерализованных полос | 191 | 191 | 0 | 1
Расходы в связи с ликвидацией учреждения (МБУ "Экотек") |  |  |  |  | 937361 | 937361 | 1
Количество ликвидированных учреждений | 1 | 1 | 0 | 1
Содержание улично-дорожной сети, уходные работы за зелеными насаждениями, содержание дорожных ограждений, содержание дорожных знаков. Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации, содержание снежной свалки, организация вывоза ТБО, КБМ и содержание контейнерных площадок (МКП "Чистый город") |  |  |  |  | 36996798.77 | 36996798.77 | 1
Количество контейнерных площадок для сбора ТБО | 5 | 5 | 0 | 1
Объем ТБО, выозимых с контейнерных площадок | 24.56 | 24.5 | -0.06 | 0.99756
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации | 58.81 | 58.8 | -0.01 | 0.99983
Количество снежных свалок на содержании | 1 | 1 | 0 | 1
Количество дорожных знаков на содержании | 2364 | 2364 | 0 | 1
Протяженность дорожных ограждений на содержании | 8637 | 8637 | 0 | 1
Объем мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО | 2579 | 2579 | 0 | 1
Возмещение недополученных доходов организациям |  |  |  |  | 5285274.85 | 4840951.18 | 0.91593 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2017 года
Объем вывозимых ЖБО, куб. м | 3000 | 3000 | 0 | 1
Объем предоставляемых банных услуг, количество помывок | 281 | 281 | 0 | 1
Возмещение недополученных доходов организациям (кредиторская задолженность за декабрь 2016 года) |  |  |  |  | 537867.57 | 537867.57 | 1
Обеспечение субсидиарной ответственности по задолженности МКП «Энергетик» |  |  |  |  | 12713752.95 | 12713752.95 | 1
Количество субсидий по задолженности МКП «Энергетик» | 2 | 2 | 0 | 1
Техническое обслуживание скважины в д.Ключи МКП "Энергетик" | 1 | 1 | 0 | 1 | 280564 | 257183.41 | 0.91667
Обеспечение деятельности МКУ "СЗИГХ" |  |  |  |  | 12916485.24 | 12848445.84 | 0.99473 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2017 года
Итого по подпрограмме 3: | 37223.27 | 37223.2 | -0.07 | 1 | 125562185.73 | 124989348.12 | 9.8253
доля расходов по Программе в общем объеме средств |  |  |  |  | 0.11059 | 0.10895
Итого по программе 15 | 421020.17 | 421020.08 | -0.09 | 1 | 231138072.2 | 224854688.84 | 0.97282 | 1.0279
16. Муниципальная Программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Снежинского городского округа" на 2017-2019 гг.
Организация в пределах своих полномочий повышения качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  | 9459498.81 | 9282942.97 | 0.98134 |  | Программное обеспечение приобретено в меньшем объеме, отсутствие подписки на периодические издания, подшивка документов осуществлялась в меньшем объеме, отсутствие командировок, а также экономия за счет необлагаемых налогами сумм при начислении первых трех дней по больничным листам и регрессивной шкалы налогообложения.
Отношение недопоступления местных налогов от представленияместным налоговым законодательством льгот к общему объему начисленных местных налогов (%) | < 1 | 0.7 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Снежинского городского округа (%) | <=5 | 1.4 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Доля расходов бюджета Снежинского городского округа, формируемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета городского округа (%) | >=90 | 91.15 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Доля расходов бюджета Снежинского городского округа в составе муниципальных заданий в общем объеме расходов бюджета городского округа (%) | >=50 | 57 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Исполнение плана по расходам в бюджета Снежинского городского округа (%) | > 90 | 98.7 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Дефицит бюджета по отношению к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%) | <=10 | 0.086 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Организация в пределах своих полномочий обеспечения сбалансированности местного бюджета |  |  |  |  | 3353690.4 | 1567540.82 | 0.46741 |  | Расчет и оплата процентов за пользование кредитными средствами производились на основании фактических сроков и объемов использования предоставленных кредитов
Доля расходов бюджета Снежинского городского округа на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета (%) | <5 | 0.07 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Муниципальный долг Снежинского городского округа по отношению к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%) | <=50 | 24.1 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Итого по Программе 16 |  |  |  | 1 | 12813189.21 | 10850483.79 | 0.84682 | 1.1809
17. Муниципальная Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Снежинск" на 2017-2020 гг.
Приведение узлов учета тепловой энергии объектов бюджетных учреждений в соответствие с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 |  |  |  |  | 210000 | 202000 | 0.9619 |  | экономия от проведения конкурсных процедур
Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | 1 | 1 | 0 | 1 | 75120 | 75120 | 1
Объем потребления ТЭ МУ, Гкал | 48656 | 48656 | 0 | 1
Объем потребления горячей воды МУ, м3 | 67555.6 | 67555.6 | 0 | 1
Удельный расход ТЭ МУ на 1 м2 общей площади, Гкал/м2 | 0.237 | 0.237 | 0 | 1
Удельный расход горячей воды на обеспечение МУ, м3/чел. | 1.32 | 1.32 | 0 | 1
Отношение площади МУ, в которых расчет за ТЭ осуществляется с использованием приборов учета, к общей площади МУ, % | 100 | 100 | 0 | 1
Итого по Программе 17 | 116314.157 | 116314.157 | 0 | 1 | 285120 | 277120 | 0.97194 | 1.0289
Итого местный бюджет |  |  |  |  | 1020609294.37 | 998911569.75 | 0.97874 | 1.1205
Областной (федеральный) бюджет
1. Муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015-2020 гг.
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске» ФБ | 15 | 15 | 0 | 1 | 3366495 | 3366495 | 1
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске» ОБ |  |  |  |  | 2771145 | 2771145 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0029366 | 0.002974
Итого по Программе 1 | 15 | 15 | 0 | 1 | 6137640 | 6137640 | 1 | 1
2. Муниципальная программа "Развитие культуры города Снежинска и организации работы с молодежью" на 2016-2019 гг.
1. Развитие системы образования в сфере культуры
1.1 Обеспечение и организация учебного процесса в учреждениях дополнительного образования детей «Снежинская ДМШ им.П.И.Чайковского и «Снежинская ДХШ» |  |  |  |  | 7378127.83 | 7378127.83 | 1
Контингент учащихся, обучающихся по предпрофессиональным программам | 338 | 338 | 0 | 1
Контингент учащихся по дополнительным общеобразовательным программам | 851 | 851 | 0 | 1
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | 63 | 63 | 0 | 1
Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | 52 | 52 | 0 | 1
Итого по направлению 1.1 | 1304 | 1304 | 0 | 1 | 7378127.83 | 7378127.83 | 1
2. Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи
2.1 Проведение мероприятий для молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской деятельности |  |  |  |  | 270530 | 270530 | 1
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в деятельность молодежных бригад | 207 | 207 | 0 | 1
Итого по направлению 2.1 | 207 | 207 | 0 | 1 | 270530 | 270530 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств
3. Развитие творческого потенциала жителей города, повышение степени их участия в культурной жизни, сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, обеспечение доступа к лучшим образцам профессионального искусства
3.1 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  | 15155160.17 | 15155160.17 | 1
Число посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений на платной основе | 27.8 | 27.8 | 0 | 1
Число участников культурно-досуговых мероприятий | 118.9 | 118.9 | 0 | 1
Количество крупномасштабных творческих акций, проводимых на территории Снежинского городского округа | 5 | 5 | 0 | 1
Охват населения клубными формированиями (в процентах участников к общему числу жителей) | 2 | 2 | 0 | 1
Итого по направлению 3.1 | 153.7 | 153.7 | 0 | 1 | 15155160.17 | 15155160.17 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств
4. Развитие музейного дела
4.1 Содержание и обеспечение деятельности МБУ «Снежинский городской музей» |  |  |  |  | 1290912 | 1290912
Число посетителей музея (тыс.чел.) | 10 | 10 | 0 | 1
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог (в процентах от числа предметов основного фонда) | 100 | 100 | 0 | 1
Количество экспозиций | 2 | 2 | 0 | 1
Объем общего музейного фонда | 11948 | 11948 | 0 | 1
Объем основного музейного фонда | 6045 | 6045 | 0 | 1
Число экспонировавшихся предметов основного фонда | 501 | 501 | 0 | 1
Итого по направлению 4.1 | 18606 | 18606 | 0 | 1 | 1290912 | 1290912 | 1
5. Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание
5.1 Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Городская библиотека» |  |  |  |  | 7665784 | 7665784 | 1
Количество посещений библиотек, всего | 260.5 | 260.5 | 0 | 1
в т. ч. посещение массовых мероприятий | 92.6 | 92.6 | 0 | 1
Книгообеспеченность на 1 жителя | 7.7 | 7.7 | 0 | 1
Общее количество библиографических записей в электронном каталоге | 464 | 464 | 0 | 1
Ежегодная обновляемость библиотечного фонда | 2.9 | 2.9 | 0 | 1
Объем библиотечного фонда | 389120 | 389120 | 0 | 1
Количество постоянных читателей | 25309 | 25309 | 0 | 1
Охват населения библиотечным обслуживанием | 49.9 | 49.9 | 0 | 1
Итого по направлению 5.1 | 415306.6 | 415306.6 | 0 | 1 | 7665784 | 7665784 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.015196 | 0.01539
Итого по программе 2 | 416971.3 | 416971.3 | 0 | 1 | 31760514 | 31760514 | 1 | 1
3. Муниципальная Программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016 - 2019 гг.
Финансовое обеспечение получения услуг на получение дошкольного образования и присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  | 348429701 | 348429701 | 1
Предоставление льгот и компенсаций за присмотр и уход в ДОО детям из малообеспеченных, неблагополучных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а так же из иных категорий семей в соответствии с нормативно-правовыми актами |  |  |  |  | 17795500 | 16320800 | 0.91713 |  | на обращения в МОиН от УО №06-05/444 от 13.10.2047, №06-05/521 от 11.12.2017 об уменьшении субвенции на компенсацию части род.платы на 1474700р, финансирование снято, ассигнования нет, <посещаемость летом, доу№12, выросло количество льготников
Финансовое обеспечение получения общего, дополнительного образования и услуг по присмотру и уходу в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 275647808 | 275647732.9 | 1
Финансовое обеспечение получения дополнительного образования во Дворце творчества |  |  |  |  | 8509206 | 8509206 | 1
Финансовое обеспечение профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих |  |  |  |  | 675730 | 675730 | 1
Оборудование пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  | 589100 | 589100 | 1
Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  | 446400 | 446400 | 1
Обеспечение питанием отдельных (льготных) категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127, 135) |  |  |  |  | 1189760 | 1189760 | 1
Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно) в каникулярное время в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей, за исключением детей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, или детей, отдыхающих в каникулярное время за счет федерального бюджета |  |  |  |  | 6456520 | 6456520 | 1
Круглогодичное содержание загородного лагеря |  |  |  |  | 2249007 | 2249007 | 1
Проведение психолого-медико-педагогического обследования и комплекса работ, связанных с сопровождением обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ |  |  |  |  | 570559 | 570559 | 1
Компенсация затрат родителям детей-инвалидов, обучающих детей-инвалидов на дому самостоятельно |  |  |  |  | 2636900 | 2636900 | 1
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  |  |  |  | 3448740 | 3448740 | 1
Финансовое обеспечение создания условий для стабильного функционирования подведомственных Управлению образования учреждений |  |  |  |  | 4120830 | 4120830 | 1
Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся |  |  |  |  | 1556740 | 1556740 | 1
Количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях | 3632 | 3684 | 52 | 1.0143
Охват детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием | 100 | 100 | 0 | 1
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДОО | 100 | 100 | 0 | 1
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях | 4726 | 4938 | 212 | 1.0449
Доля обучающихся, имеющих I или II группу здоровья, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | 73.1 | 73 | -0.1 | 0.99863
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.32264 | 0.32603
Итого по Программе 3 | 8631.1 | 8895 | 263.9 | 1.0306 | 674322501 | 672847725.9 | 0.99781 | 1.0328
4. Муниципальная Программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2016 - 2020 гг.
Субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 3 | 3 | 0 | 1 | 352000 | 352000 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств
Итого по Программе 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 352000 | 352000 | 1 | 1
5. Муниципальная Программа "Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе" на 2016-2019 г.г.
Подпрограмма 1 «Создание условий для развития детско-юношеского спорта, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Снежинском городском округе"
1.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки |  |  |  |  | 13017260.08 | 13017260.08 | 1
1.6 Обеспечение специализированной подготовки спортивных сборных команд для участия в соревнованиях всероссийского и международного уровней |  |  |  |  | 9419826.47 | 9419826.47 | 1
Количество спортсменов в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, получивших в отчетном году спортивные разряды и звания | 660 | 752 | 92 | 1.1394 |  |  |  |  | мастерство тренерского состава, хорошая подготовка спортсменов
Число победителей и призеров областных и др. соревнований из состава занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | 190 | 230 | 40 | 1.2105
Итого по подпрограмме 1 | 850 | 982 | 132 | 1.1553 | 22437086.55 | 22437086.55 | 1 | 1.1553
Подпрограмма 2 "Обеспечение и содержание спортивных объектов города для удовлетворения потребности муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности и населения города в систематических занятиях физкультурно-спортивной направленности и проведение официальных мероприятий"
2.2 Содержание спортивных объектов и проведение текущих ремонтов зданий и помещений спортивных объектов |  |  |  |  | 10687759.45 | 10687759.45 | 1
Удельный веснаселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах города в учреждениях, подведомственных УФиС (%) | 16 | 12.3 | -3.7 | 0.76875 |  |  |  |  | Неисполнение показателя в связи с тем, что бассейн "Урал" не эксплуатировался в связи с ремонтом
Количество человек-участников городских физкультурных и спортивных мероприятий, организованных учреждениями подведомственными УФиС | 58000 | 50951 | -7049 | 0.87847
Фактическая загруженность спортивных объектов учреждений, подведомственных УФиС (%) | 48 | 42.5 | -5.5 | 0.88542
Итого по подпрограмме 2 | 58064 | 51005.8 | -7058.2 | 0.84421 | 10687759.45 | 10687759.45 | 1 | 0.84421
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.015849 | 0.016051
Итого по Программе 5 | 58914 | 51987.8 | -6926.2 | 0.99975 | 33124846 | 33124846 | 1 | 0.99975
6. Муниципальная Программа "Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа" на 2016- 2020 гг.
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)"
Направление 1. Меры социальной поддержки граждан
Ежемесячные денежные выплаты региональным льготникам | 10300 | 10138 | -162 | 0.98427 | 155529200 | 155485044.56 | 0.99972
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (дополнительные меры социальной защиты ветеранов Челябинской области, сельские педагоги) | 3 | 3 | 0 | 1 | 251960 | 232322.64 | 0.92206
УКиМП
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (дополнительные меры социальной защиты ветеранов Челябинской области, сельские педагоги) | 1 | 1 | 0 | 1 | 6240 | 6240 | 1
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 3700 | 3610 | -90 | 0.97568 | 42722700 | 40179220.48 | 0.94047
Выплата социального пособия на погребение | 32 | 29 | -3 | 0.90625 | 234800 | 221662.79 | 0.94405
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств |  |  |  |  | 0 | 0
Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 273 | 273 | 0 | 1 | 3037600 | 2964177.44 | 0.97583 |  | расходы произведены по факту обращений
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» | 304 | 304 | 0 | 1 | 4049100 | 4049085.02 | 1
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт | 2297 | 2297 | 0 | 1 | 6169900 | 6169849.28 | 0.99999
Итого по направлению 1 | 16910 | 16655 | -255 | 0.98492 | 212001500 | 209307602.21 | 0.98729
Направление 2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, оплата труда приемному родителю | 98 | 98 | 0 | 1 | 7536566.18 | 7536566.18 | 1
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и на содержание детей, находящихся под опекой | 68 | 68 | 0 | 1 | 7079833.82 | 7079833.82 | 1
Содержание МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» | 1 | 1 | 0 | 1 | 14974630 | 14974630 | 1
Итого по направлению 2 | 167 | 167 | 0 | 1 | 29591030 | 29591030 | 1
Направление 3. Социальное обслуживание населения
Социальное обслуживание населения |  |  |  |  | 9824450 | 9824450 | 1
Итого по направлению 3 |  |  |  |  | 9824450 | 9824450 | 1
Направление 4. Меры социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | 462 | 462 | 0 | 1 | 1307000 | 1307000 | 1
Выплата ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | 1180 | 1178 | -2 | 0.99831 | 5906700 | 5881894.78 | 0.9958
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет | 2 | 2 | 0 | 1 | 110400 | 110321.4 | 0.99929
Выплата государственных пособий лицам, не подлежа-щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | 184 | 184 | 0 | 1 | 12342400 | 12342400 | 1
Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей | 123 | 123 | 0 | 1 | 1747500 | 1747500 | 1
Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ | 430 | 415 | -15 | 0.96512 | 3800000 | 3453366.18 | 0.90878 |  | расходы произведены по факту обращений
Итого по направлению 4 | 2381 | 2364 | -17 | 0.99286 | 25214000 | 24842482.36 | 0.98527
Направление 5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным актегориям граждан (государственные полномочия)
Финансовое обеспечение и создание условий для стабильного предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия) |  |  |  |  | 18015200 | 17999058.51 | 0.9991
Итого по направлению 5 |  |  |  |  | 18015200 | 17999058.51 | 0.9991
Удельный вес выплаченных ежемесячных денежных выплат на ЖКУ, пособий и компенсаций в процентах об общего количества нгачисленных выплат, пособий, компенсаций | 100 | 100 | 0 | 1
удельный вес выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на дальнейшее обучение на работу в процентах от общего числа выпускников данных учреждений | 100 | 100 | 0 | 1
удельный вес граждан, которым предоставлено социальное обслуживание от общего числа нуждающихся | 100 | 100 | 0 | 1
доля финансовых средств, освоеных в ходе реализации Программы в процентах | 95 | 97 | 2 | 1.0211
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.14098 | 0.14128
Итого по Программе 6 | 395 | 397 | 2 | 1.0051 | 294646180 | 291564623.08 | 0.98954 | 1.0157
7. Муниципальная Программа "Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе" на 2016 - 2020 гг.
Подпрограмма "Содержание инфраструктуры городского хозяйства"
Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  | 99200 | 99200 | 1
Количество безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению, утилизации | 250 | 250 | 0 | 1
Итого по подпрограмме | 250 | 250 | 0 | 1 | 99200 | 99200 | 1
Подпрограмма «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»
Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  | 3390246 | 3390246 | 1
Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 3390246 | 3390246 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0016696 | 0.0016908
Итого по Программе 7 | 250 | 250 | 0 | 1 | 3489446 | 3489446 | 1 | 1
8. Муниципальная Программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа" на 2016-2020 гг.
Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3 | 3 | 0 | 1 | 2425000 | 2424249 | 0.99969 |  | Экономия в размере 751 руб. сложилась за счет фактических расходов по приобретению жилья детям - сиротам
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0011603 | 0.0011747
Итого по Программе 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2425000 | 2424249 | 0.99969 | 1.0003
9. Муниципальная Программа "Формирование современной городской среды Снежинского городского округа" на 2017 г.
Фонтан и благоустройство территории у кинотеатра "Космос" | 1 | 1 | 0 | 1 | 6182300 | 6182300 | 1
Благоустройство дворовых территорий | 80 | 80 | 0 | 1 | 12364600 | 12364600 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0088741 | 0.0089869
Итого по Программе 9 | 81 | 81 | 0 | 1 | 18546900 | 18546900 | 1 | 1
10. Муниципальная Программа "Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций" на 2016-2020 гг.
Участие в пределах своих полномочий в создании, размещении, хранении, использовании, пополнении резервов финансовых и материальных ресурсов на территории Снежинского городского округа для решения задач гражданской обороны, предотвращения угрозы или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 500 | 500 | 0 | 1 | 2300284.5 | 2300284.5 | 1
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на воде. |  |  |  |  | 2300284.5 | 2300284.5 | 1
Уровень оснащенности поисково-спасательной службы города средствами, обеспечивающими его максимальную эффективность при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Соответствие уровня квалификации сотрудников единой дежурной диспетчерской службы г.Снежинска (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Степень профессиональной подготовки сотрудников МБУ "Поисково-спасательная служба города Снежинска" (аттестация спасателей) (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Аттестация МБУ "Поисково-спасательная служба города Снежинска" на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Итого по Программе 10 | 900 | 900 | 0 | 1 | 4600569 | 4600569 | 1 | 1
Итого областной (федеральный) бюджет |  |  |  |  | 1069405596 | 1064848512.98 | 0.99574 | 1.0049
ВСЕГО |  |  |  |  | 2090014890.37 | 2063760082.73 | 0.98744 | 1.0627
Председатель Комитета экономики |  |  | Путинцева И.М.
Note on C345: User: 13675 инв. и гражд.пожил.возраста на учете в УСЗН 2972 инв. получили МП ко Дню инв., 4621 гражд.пожил.возр. МП к праздн.весны и труда, к Новогодним праздникам