Текущие значения выполняемых мероприятий раздела 2.4 «Получение градостроительного плана земельного участка» муниципальной «дорожной карты»

по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (внесение изменений)

на территории Снежинского городского округа

| № | Фактор/этап реализации |  |  | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала |  | Дата окончания |  | Показатели, характеризующие степень достижения результата |  | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Подтверждение исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| 2.4 Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Получение разрешения на строительство | Сокращение сроков получения разрешения на строительство |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2021 |  | Срок оказания услуги, рабочие дни | не более 7 | не более 7 | http://www.snzadm.ru/?art=12785 |
| 2.4.1.1 |  |  | Описание действующей схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту», начиная с этапа получения градостроительного плана на земельный участок с учетом «Факторной модели» и обязательная фиксация срока получения разрешения на строительство по действующей схеме в отношении «модельного объекта» |  |  | 01.01.2018 |  | 01.10.2018 |  | Описание действующей технологической схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту», да/нет | Да | Да | http://www.snzadm.ru/?p=542 |
| 2.4.2 |  | Уровень развития услуги в электронном виде | Обеспечение предоставления услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2021 |  | 2.4.2.1. Доля услуг в электронном виде от общего количества оказанных услуг, % | 30 | 0 | Услуга полностью не переведена в электронный вид |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2021 |  | 2.4.2.2. Организация работы по обеспечению предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде, да/нет | Да | Нет |  |
|  |  |  | Актуализация информации об услуге "Выдача разрешения на строительство" в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  | 01.01.2018 |  | 30.03.2018 |  | 2.4.2.3. Наличие актуальной информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), да/нет | Да | Да | https://www.gosuslugi.ru/115630/1/info |
|  |  |  | Проведение пилотного проекта по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство" в электронной форме с использованием РПГУ |  |  | 01.04.2018 |  | 01.06.2018 |  | 2.4.2.4. Проведение пилотного проекта по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство" в электронной форме с использованием РПГУ, да/нет | Нет | Нет | Снежинский городской округ не участвует в пилотном проекте по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство" в электронной форме с использованием РПГУ |
| 2.4.3 |  | Уровень развития услуг по принципу «одного окна» в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | Обеспечение предоставления услуги по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ |  |  | 01.01.2018 |  | 01.10.2018 |  | 2.4.3.1. Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, % | 10 | 0 |  |
|  |  |  | Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги по выдаче разрешения на строительство через МФЦ |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 2.4.3.2. Соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги "Выдача разрешения на строительство" через МФЦ, да/нет | Да | Да | Соглашение имеется |
| 2.4.4 |  | Регламентация процедур - в отношении муниципальной услуги | Поддержание в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 2.4.4.1. Соответствие административных регламентов федеральному законодательству, да/нет | Да | Да | административный регламент предоставления управлением градостроительства администрации города Снежинска муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства», утв. Постановление администрации Снежинского городского округа №284 от 14.03.2012, с изменениями №136 от 09.02.2016, №202 от 26.02.2016, №292 от 22.03.2016, №1485 от 01.11.2016, №246 от 22.02.2017, №878 от 03.07.2017, №1458 от 22.11.2017, №1513 от 04.12.2017 |
|  |  |  | Корректировка административных регламентов муниципальных образованиях Челябинской области по предоставлению услуги по выдаче разрешения на строительство в целях достижения целевых значений показателей |  |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | 2.4.4.2. Наличие утвержденного административного регламента предоставления муниципальной услуги, соответствующих действующему законодательству, да/нет | - | Да | http://www.snzadm.ru/?art=12785 |
| 2.4.5 |  | Уровень информированности участников градостроительных отношений | Повышение уровня профессиональной подготовки служащих, ответственных за предоставление услуги по выдаче разрешения на строительство, а также иных участников градостроительной деятельности |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2021 |  | 2.4.5.1. Количество проводимых обучающих семинаров, включающих вопросы, касающиеся выдачи разрешений на строительство для служащих, а также иных участников градостроительной деятельности, шт | 1 | 0 |  |
|  |  |  | Размещение актуальной версии регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство», модельной схемы описания данной услуги официальном сайте, поддержание размещенной информации в актуальном состоянии |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2021 |  | 2.4.5.2. Наличие на официальном сайте ОМС, актуализированного регламента, включающего блок-схему описания услуги | Да | Да | http://www.snzadm.ru/?art=12785 |
|  |  |  | Размещение сведений, касающихся предоставления услуги по выдаче «Выдаче разрешения на строительство» на официальном сайте, информационных стендах органа местного самоуправления и поддержание размещенной информации в актуальном состоянии |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 2.4.5.3. Наличие стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, бланки заявлений, блок-схемы предоставления услуги и т.д.) и поддержание данной информации в актуальном состоянии, да/нет | Да | Да | Да http://www.snzadm.ru/?art=12785 http://www.snzadm.ru/?art=14300 |
|  |  |  | Контроль за состоянием информации, размещаемой на официальном сайте ОМС и стендах |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 2.4.5.4. Наличие на официальном сайте и стендах исключительно актуальных версий регламентов и другой актуальной информации (Исключение с официального сайта ОМС неактуальных (не действующих) версий регламентов, устаревшей информации) | Да | Да | http://www.snzadm.ru/?art=12785 |
| 2.4.6 |  | Сбор и актуализация информации по исполнению мероприятий раздела 2.4 Получение разрешения на строительство | Ведение реестров текущих значений выполняемых мероприятий подраздела 2.4 по предоставлению услуги: «Выдача разрешения на строительство» |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2021 |  | Наличие на официальном сайте ОМС текущих значений выполняемых мероприятий | Да | Да | http://www.snzadm.ru/?art=17041 |