# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 20. 06. 2018 | № | 810 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Паспорта приоритетного

муниципального проекта «Получение

паспорта готовности Снежинского

городского округа к работе в отопительный

период 2018 - 2019 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы города к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением исполняющего обязанности Губернатора Челябинской области от 06.03.2018 № 211-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2018-2019 годов», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск».

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Паспорт приоритетного муниципального проекта «Получение паспорта готовности Снежинского городского округа к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя МКУ «УГХ СГО» Алексеева С.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю             за собой.

Глава Снежинского

городского округа                                          		И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела				А.В.Кузьмин

Руководитель МКУ «УГХ СГО»				С.В.Алексеев

Рассылка:

в дело			- 2 экз.

МКУ «УГХ СГО» 	- 2 экз.

АО «Трансэнерго»	- 1 экз.

ООО «Дом»		- 1 экз.

МКП «Энергетик»	- 1 экз.

ООО «Свой Дом»		- 1 экз.

ООО «ДомСервис»	- 1 экз.

ООО «Движение»	- 1 экз.

Руководителям:

- МУ «Управление культуры»  - 1

- Управление ГОиЧ  - 1

- МКУ «Снежинское лесничество»  - 1

- Управление образования  - 1

- УФиС  - 1

- МКУ «УСЗН»  - 1

## В.В.Дунаев, 92664

## начальник отдела строительства и ЖКХ

## МКУ «УГХ СГО»

га 1  19.06.2018

843

|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Снежинского городского округа от 20. 06. 2018 № 810 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ муниципального проекта |  |
| «Получение паспорта готовности Снежинского городского округа Челябинской области |  |
| к работе в отопительный период 2018-2019 годов» |  |
| 1. Основные положения |  |
| Наименование направления | Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы |  |
| Краткое наименование проекта | Подготовка к отопительному периоду | Срок начала и окончания проекта | 27.03.2018-15.11.2018 |  |
| Куратор проекта | Шаль Сергей Вернерович, заместитель Губернатора Челябинской области |  |
| Заказчик | Дубровский Борис Александрович, Губернатор Челябинской области |  |
| Руководитель проекта | Сапрыкин Игорь Ильич, Глава Снежинского городского округа |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Снежинский городской округ |  |
|  | Теплоснабжающие организации Снежинского городского округа (приложение 1) |  |
|  | Управляющие жилищным фондом организации Снежинского городского округа (приложение 1) |  |
|  | Учреждения социальной сферы Снежинского городского округа (приложение 1) |  |
| Разработчик паспорта проекта | Алексеев Сергей Владимирович, Руководитель МКУ "УГХ СГО" |  |
| 2. Содержание проекта |  |
| Цель проекта | Повышение эффективности муниципального контроля за реализацией организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов |  |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Всего необходимо получить в 2018 году | План | Факт |  |
|  |  |  |  | 2017 года |  | 2018 года | 2018 года |  |
|  | Получение паспорта готовности Снежинского городского округа к работе в отопительный период 2018-2019 годов | основной | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | % | 100% | 100% | 100% |  |  |
|  | Получение паспортов (актов) готовности теплоснабжающих организаций | основной | ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | % | 100% | 100% | 100% |  |  |
|  | Получение паспортов (актов) готовности объектов жилищного фонда | основной | ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | % | 100% | 100% | 100% |  |  |
|  | Получение паспортов (актов) готовности объектов социальной сферы | основной | ед. | 49 | 49 | 49 |  |  |
|  |  |  | % | 100% | 100% | 100% |  |  |
| Результаты и требования к результатам проекта | В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проверке готовности к отопительному периоду подлежат муниципальные образования, теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии. |  |
|  | Требования к оценке готовности муниципальных образований, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии определены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду». |  |
|  | Получение паспортов готовности муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии подтверждает соблюдение требований, установленных законодательством, и выполнение запланированных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов. |  |
| Модель функционирования результатов и достижения | Проверка готовности муниципального образования Челябинской области, проведенная специалистами Уральского управления Ростехнадзора, с оформлением паспортов (актов) готовности позволяет объективно оценить готовность к работе в отопительный период муниципального образования, повысить надежность работы предприятий теплоснабжения, уменьшить вероятность аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, обеспечить стабильное прохождение отопительного периода 2018-2019 годов в муниципальном образовании. |  |
| 3. Этапы и контрольные точки, бюджет проекта. |
| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение этапа/ контрольная точка) | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации этапа | Срок | Бюджет проекта, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Этап – Инициирование и планирование |  |  |  |  | ФБ | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0.00 |
| 1.1. | Разработка паспорта проекта |  |  | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | 09.05.2018г. |  |
| 1.2. | Паспорт проекта утвержден | завершение этапа |  | X | 20.06.2018г. |  |
| Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов |
| 2. | Этап – Реализация проекта |  |  |  |  | ФБ | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 5 003.27 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 40 960.87 |
| 2.1. | Принято постановление главы Снежинского городского округа о создании комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа к работе в отопительный период 2018-2019 годов | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | X | 30.03.2018г. |  |
| 2.2. | Утвержден порядок работ комиссий, уточнен перечень проверяемых объектов (теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, объекты социальной сферы и жилищного фонда), составлен график проведения проверок по каждому проверяемому объекту на выполнение требований, определенных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | X | 30.03.2018г. |  |
| 2.3. | Уточнен объем финансовых средств, запланированных в 2018 году на подготовку к отопительному периоду в местном бюджете и на предприятиях ЖКХ | контрольная точка | Круглик Н.Ю., руководитель МКУ "Финансовое управление Снежинского городского округа", Пряхин В.В., директор АО "Трансэнерго", Гаврилов Д.В., директор МКП "Энергетик", Смагин П.П., директор ООО "ДОМ", Миков А.Г., директор ООО "Движение", Жабунин К.С., директор ООО "Свой дом", Ежиков А.В., директор ООО УК "ДомСервис" | X | 06.04.2018г. |  |
| 2.4. | Утвержден план организационно-технических мероприятий по подготовке муниципального образования к работе в отопительный период 2018-2019 годов, в том числе: | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | X | 12.04.2018г. |  |
|  | теплоснабжающих организаций (с учетом устранения всех имеющихся замечаний Уральского управления Ростехнадзора в полном объеме); |  |  |  |  |  |
|  | потребителей тепловой энергии (объектов жилищного фонда и социальной сферы) |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Утвержден план организационно-технических мероприятий по повышению надежности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства (реконструкция и замена неэффективных котельных, модернизация котельного оборудования, обеспечение второго ввода электроснабжения котельных либо оснащение стационарными и передвижными резервными источниками электроснабжения, энерго и ресурсосбережение и др.) | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО", Пряхин В.В., директор АО "Трансэнерго", Гаврилов Д.В., директор МКП "Энергетик", Смагин П.П., директор ООО "ДОМ" | X | 12.04.2018г. |  |
| 2.6. | Утвержден календарный план-график на 2018 год по созданию основного и резервного (аварийного) запаса топлива на котельных | контрольная точка | Пряхин В.В., директор АО "Трансэнерго" | X | 31.08.2018г. |  |
| 2.7. | Утвержден план на 2018 год по проведению комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием главы городского округа, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб | контрольная точка | Карионов А.В., заместитель начальника Управления ГО и ЧС | X | 28.12.2017г. |  |
| 2.8. | Представлены в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области: | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | X | 13.04.2018г. |  |
|  | - планы организационно-технических мероприятий по подготовке муниципальных образований к отопительному периоду; |  |  |  |  |  |
|  | - планы организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства; |  |  |  |  |  |
|  | - информация об отказах (при наличии) собственников ведомственных котельных от дальнейшего теплоснабжения и принятых в связи с этим мерах; |  |  |  |  |  |
|  | - информация о планируемой смене организаций, эксплуатирующих муниципальные котельные, не допуская смены обслуживающих организаций позднее 1 августа 2018 года; |  |  |  |  |  |
|  | - информация о финансовых средствах, запланированных на 2018 год в местных бюджетах и предприятиях ЖКХ на подготовку к отопительному периоду и создание запасов аварийно-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Согласован с Уральским управлением Ростехнадзора график проведения совещаний с их участием по вопросам получения паспортов готовности муниципальных образований к работе в отопительный период, в том числе по промышленной безопасности, технической эксплуатации тепловых и электроустановок и др. | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | май 2018 года |  |
| 2.10. | Проведены совещания с участием представителей Уральского управления Ростехнадзора | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 14.06.2018г. |  |
| 2.11. | Проведена ежегодная инвентаризация объектов коммунальной инфраструктуры, в случае выявления бесхозяйных объектов и инженерных сетей определены планы на 2018 год по их передаче на обслуживание специализированным организациям и оформлению в муниципальную собственность | контрольная точка | Кретов С.Г., руководитель МКУ "Комитет по управлению имуществом Снежинского городского округа" | Х | 02.07.2018г. |  |
| 2.12. | Проведены проверки (в соответствии с графиком) теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам соблюдения требований правил оценки готовности к отопительному периоду и выполнения запланированных мероприятий | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 15.08.2018г. |  |
| 2.12.1. | Проверено наличие следующих документов по АО "Трансэнерго" | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 15.08.2018г. |  |
| 2.12.1.1. | Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.2. | График тепловых нагрузок по газовой котельной пл. 9 |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.3. | Тепловые схемы источника тепла |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.4. | Схемы тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.12.1.5. | Утвержденный топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и резервного) источника тепла |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.6. | Договоры на поставку топлива |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.7. | Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности по газовой котельной пл.9 |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.8. | Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.9. | Приказ о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.10. | Протоколы проверки знаний ответственных лиц и их заместителей, выписки из журнала проверки знаний теплоэнергетического персонала |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.11. | Приказ о назначении комиссии по проверке знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и протоколы проверки знаний членов данных комиссий |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.12. | Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на газовой котельной пл. 9 |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.13. | Отчеты по проведению пуско-наладочных и режимно-наладочных работ на газовой котельной пл. 9 |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.14. | Отчет о наладке тепловых сетей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.15. | Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на газовой котельной пл. 9 |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.16. | Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режима газовой котельной пл. 9 |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.17. | Акты приемки газопроводов в эксплуатацию |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.18. | Заключение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования, находящегося в эксплуатации более 20 лет |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.19. | Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок котельной пл. 9 |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.20. | Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.21. | Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности газовой котельной пл. 9 |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.22. | Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците пропускной способности тепловых сетей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.23. | Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.24. | Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.25 | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.26. | Акты гидравлических испытаний оборудования газовой котельной пл. 9 |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.27. | Акты гидравлических испытаний тепловых сетей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.28. | План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.29. | График планового ремонта оборудования газовой котельной пл. 9 и подтверждение его выполнения |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.30. | График планового ремонта оборудования тепловых сетей и подтверждение его выполнения |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.31. | Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.32. | Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.1.33. | Акты готовности теплового ввода, подписанного потребителем и теплоснабжающей организацией, с результатами проверки |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2. | Проверено наличие следующих документов по МКП "Энергетик" | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 15.08.2018г. |  |
| 2.12.2.1. | Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.2. | График тепловых нагрузок по модульной котельной МАУ ДОЦ "Орленок" |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.3. | Тепловые схемы источника тепла |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.4. | Схемы тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.12.2.5. | Утвержденный топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и резервного) источника тепла |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.6. | Договоры на поставку топлива |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.7. | Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности по модульной котельной МАУ ДОЦ "Орленок" |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.8. | Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.9. | Приказ о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.10. | Протоколы проверки знаний ответственных лиц и их заместителей, выписки из журнала проверки знаний теплоэнергетического персонала |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.11. | Приказ о назначении комиссии по проверке знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и протоколы проверки знаний членов данных комиссий |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.12. | Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на модульной котельной МАУ ДОЦ "Орленок" |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.13. | Отчеты по проведению пуско-наладочных и режимно-наладочных работ на модульной котельной МАУ ДОЦ "Орленок" |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.14. | Отчет о наладке тепловых сетей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.15. | Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на модульной котельной МАУ ДОЦ "Орленок" |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.16. | Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режима модульной котельной МАУ ДОЦ "Орленок" |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.17. | Акты приемки газопроводов в эксплуатацию |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.18. | Заключение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования, находящегося в эксплуатации более 20 лет |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.19. | Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок модульной котельной МАУ ДОЦ "Орленок" |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.20. | Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.21. | Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности модульной котельной МАУ ДОЦ "Орленок" |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.22. | Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците пропускной способности тепловых сетей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.23. | Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.24. | Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.25. | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.26. | Акты гидравлических испытаний оборудования модульной котельной МАУ ДОЦ "Орленок" |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.27. | Акты гидравлических испытаний тепловых сетей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.28. | План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.29. | График планового ремонта оборудования модульной котельной МАУ ДОЦ "Орленок" и подтверждение его выполнения |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.30. | График планового ремонта оборудования тепловых сетей и подтверждение его выполнения |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.31. | Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.32. | Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.2.33. | Акты готовности теплового ввода, подписанного потребителем и теплоснабжающей организацией, с результатами проверки |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3. | Проверено наличие следующих документов по ООО "ДОМ" | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 15.08.2018г. |  |
| 2.12.3.1. | Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.2. | График тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии (модульные котельные Д/с №6, клуба "Химик", ФОК "Айсберг") |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.3. | Тепловые схемы источников тепловой энергии |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.4. | Схемы тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.12.3.5. | Утвержденный топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и резервного) источников тепла |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.6. | Договоры на поставку топлива |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.7. | Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности по источникам тепловой энергии |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.8. | Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.9. | Приказ о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.10. | Протоколы проверки знаний ответственных лиц и их заместителей, выписки из журнала проверки знаний теплоэнергетического персонала |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.11. | Приказ о назначении комиссии по проверке знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и протоколы проверки знаний членов данных комиссий |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.12. | Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на источниках тепловой энергии |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.13. | Отчеты по проведению пуско-наладочных и режимно-наладочных работ на источниках тепловой энергии |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.14. | Отчет о наладке тепловых сетей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.15. | Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.16. | Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режима источников тепловой энергии |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.17. | Акты приемки газопроводов в эксплуатацию |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.18. | Заключение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования, находящегося в эксплуатации более 20 лет |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.19. | Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок источников тепловой энергии |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.20. | Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.21. | Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.22. | Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците пропускной способности тепловых сетей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.23. | Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.24. | Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.25. | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.26. | Акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой энергии |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.27. | Акты гидравлических испытаний тепловых сетей |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.28. | План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.29. | График планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и подтверждение его выполнения |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.30. | График планового ремонта оборудования тепловых сетей и подтверждение его выполнения |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.31. | Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.32. | Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.3.33. | Акты готовности теплового ввода, подписанного потребителем и теплоснабжающей организацией, с результатами проверки |  |  | 1 |  |  |
| 2.12.4. | По каждому потребителю тепловой энергии проверено наличие Акта готовности теплового ввода, подписанного потребителем и теплоснабжающей организацией, с результатами проверки следующих вопросов: | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | X | 10.08.2018г. |  |
| 2.12.4.1. | устранение выявленных в порядке, установленном законодательством, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.2. | проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.3. | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.4. | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.5. | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.6. | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.7. | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.8. | наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.9. | работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.10. | наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.11. | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.12. | плотность оборудования тепловых пунктов |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.13. | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.14. | отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность) |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.15. | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.16. | проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.17. | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с утвержденными критериями (приложение № 3 к приказу Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду») |  |  | 53 |  |  |
| 2.12.4.18. | наличие приказа о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей, прошедших проверку знаний в установленном порядке |  |  | 53 |  |  |
| 2.13.. | Представлен в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области до второго числа каждого месяца отчет по форме № 1-ЖКХ (зима) статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, в том числе: |  | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | 5 |  |  |
|  | на 01.07.2018 г.; | контрольная точка |  | 1 | 02.07.2018г. |  |
|  | на 01.08.2018 г.; | контрольная точка |  | 1 | 02.08.2018г. |  |
|  | на 01.09.2018 г.; | контрольная точка |  | 1 | 02.09.2018г. |  |
|  | на 01.10.2018 г. | контрольная точка |  | 1 | 02.10.2018г. |  |
|  | на 01.11.2018 г. | контрольная точка |  | 1 | 02.11.2018г. |  |
| 2.14. | Представлены в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области документы о проведении комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства | контрольная точка | Карионов А.В., заместитель начальника Управления ГО и ЧС | Х | 15.09.2018г. |  |
| 2.15. | Уральским управлением Ростехнадзора проведены внеплановые проверки теплоснабжающих организаций (при наличии соответствующего поручения Правительства Российской Федерации) | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 15.09.2018г. |  |
| 2.16. | Муниципальными комиссиями проведены повторные проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии (жилищного фонда и объектов социальной сферы), оформлены паспорта (акты) готовности к отопительному периоду | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 15.09.2018г. |  |
| 2.17. | Муниципальными комиссиями проведены повторные проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, оформлены паспорта (акты) готовности | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 15.09.2018г. |  |
| 2.18. | Отчеты о получении теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии паспортов готовности представлены в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 01.10.2018г. |  |
| 2.19. | Подготовлены документы, подтверждающие готовность муниципального образования к работе в отопительный период для Уральского управления Ростехнадзора: | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 01.10.2018г. |  |
| 2.19.1. | План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций |  |  | 1 |  |  |
| 2.19.2. | Документы по организации и осуществлению мониторинга состояния системы теплоснабжения |  |  | 1 |  |  |
| 2.19.3. | Документы по организации и осуществлению оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжении |  |  | 1 |  |  |
| 2.19.4. | Акты проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии |  |  | 56 |  |  |
| 2.20. | Уральским управлением Ростехнадзора проведена оценка готовности муниципального образования к работе в отопительный период и оформлен паспорт готовности (при отсутствии нарушений) или акт с перечнем замечаний и указанием сроков их устранения | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 01.11.2018г. |  |
| 2.21. | При наличии акта с перечнем замечаний - устранение всех замечаний и направление обращения в Уральское управление Ростехнадзора о повторной проверке муниципального образования | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 01.11.2018г. |  |
| 2.22. | Уральским управлением Ростехнадзора проведена повторная проверка готовности муниципального образования к работе в отопительный период с оформлением с оформлением акта проверки | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 15.11.2018г. |  |
| 2.23. | Уральским управлением Ростехнадзора оформлен паспорт (акт) готовности муниципального образования Челябинской области к работе в отопительный период 2018-2019 годов | завершение этапа | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 15.11.2018г. |  |
| 2.24. | Информация о получении паспорта готовности направлена заместителю Губернатору Челябинской области Шалю С.В. и в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | контрольная точка | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 15.11.2018г. |  |
| 3. | Этап – Закрытие проекта |  |  | Х |  | ФБ | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0.00 |
| 3.1. | Подготовка и утверждение итогового отчета по проекту |  | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х | 15.11.2018г. |  |
| 3.2. | Итоговый отчет утвержден | завершение этапа | Алексеев С.В., руководитель МКУ "УГХ СГО" | Х |  |  |
| Итого бюджет проекта: | ФБ | 0.00 |
|  | ОБ | 0.00 |
|  | МБ | 5 003.27 |
|  | ВБ | 40 960.87 |
| Итого бюджет проекта, всего: | 45 964.14 |
| 4. Ключевые риски и возможности |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| Риски |
| 1. | Отказ эксплуатирующих организаций от дальнейшего обслуживания убыточных муниципальных котельных | 1. В марте 2018 года определить необходимость заключения договорных отношений с новой организацией, эксплуатирующей муниципальные котельные и тепловые сети. |
|  |  | 2. Организовать мероприятия по уходу от неэффективных муниципальных котельных (заключение концессионных соглашений, привлечение средств инвесторов для строительства новых котельных, подготовка предложений по включению в муниципальные и областные программы по модернизации или др.). |
| 2. | Наличие невыполненных теплоснабжающими организациями предписаний Уральского управления Ростехнадзора | 1. Уточнить наличие не устраненных замечаний Уральского управления Ростехнадзора (с 2017 года), подготовить план мероприятий, запланировать необходимые средства, контролировать выполнение предписаний теплоснабжающими организациями. |
|  |  | 2. В ходе проведения проверок теплоснабжающих организаций муниципальными комиссиями проверять наличие документов, подтверждающих выполнение требований, определенных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду». |
| 3. | Некачественное планирование объемов работ по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов | 1. Совместно с теплоснабжающими организациями проанализировать аварийные ситуации на объектах теплоснабжения в прошедший отопительный период, выявить причины, разработать необходимые мероприятия, предусмотреть планом работ. |
|  |  | 2. Совместно с управляющими компаниями проанализировать жалобы и обращения граждан на качество представляемых коммунальных услуг. Учесть в планах по подготовке к отопительному периоду мероприятия по повышению надежности и качества коммунальных услуг. |
|  |  | 3. Совместно с руководителями учреждений социальной сферы определить необходимые мероприятия по подготовке к отопительному периоду, запланировать финансирование мероприятий. |
| 4. | Низкая квалификация специалистов муниципального образования, проводящих оценку готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии | Провести обучение и аттестацию специалистов муниципального образования, участвующих в подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов. |
| 5. | Несоответствие результатов оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, полученных по результатам работы муниципальной комиссии и комиссии Уральского управления Ростехнадзора | 1. Включить в работу муниципальной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду (по согласованию) представителей Уральского управления Ростехнадзора, Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области». |
|  |  | 2. Провести совещаний с участием представителей Уральского управления Ростехнадзора по вопросам контроля за выполнением запланированных мероприятий по подготовке к отопительному периоду, промышленной безопасности, технической эксплуатации тепловых и электроустановок и др. |
| Возможности |
| 6. | Запрос бизнеса на участие в инфраструктурных проектах | Обязательное привлечение бизнеса для проработки проектов по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения и организации безубыточной работы новых источников теплоснабжения |
| 7. | Повышение удовлетворенности граждан услугами теплоснабжения | Выполнение запланированных мероприятий по подготовке муниципального образования к отопительному периоду 2018-2019 годов в полном объеме и в установленные сроки, обеспечить своевременное начало и его стабильное прохождение |
| 5. Описание проекта |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Челябинской области | Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710) |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 N 349-П) |  |  |
| Формальные основания для инициации | Поручение с областного совещания при Губернаторе Челябинской области от 19.12.2017 г. главам городских округов и муниципальных районов Челябинской области (пункт 3 протокола поручений Губернатора Челябинской области № 44-К от 28.12.2017 г.) |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту проекта

Перечень

теплоснабжающих организаций

Снежинского городского округа

- АО «Трансэнего»

- МКП «Энергетик»

- ООО «ДОМ»

Перечень

управляющих жилищным фондом организаций

Снежинского городского округа

- АО «Трансэнерго»

- ООО «Движение»

- ООО «Свой дом»

- ООО УК «ДомСервис»

Перечень

учреждений социальной сферы

Снежинского городского округа

1. МБОУ СОШ № 117

2. МБОУ СОШ № 121

3. МБС (К) ОУ  № 122

4. МБОУ СОШ № 125

5. МБОУ СОШ № 126

6. МБОУ «Гимназия № 127»

7. МБС (К) ОУ № 128

8. МБОУ СОШ № 135

9. МБОУ ДОД «ДТДиМ»

10. МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 1

11. МАДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 2

12. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3

13. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4

14. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5

15. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6

2

16. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7

17. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 8

18. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 12

19. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13

20. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14

21. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15

22. МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 18

23. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20

24. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21

25. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23

26. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 24

27. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 25

28. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 26

29. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27

30. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 28

31. МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29

32. МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 30

33. МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31

34. МБУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»

35. МАУ ДОЦ «Орленок»

36. МКУ «Городская библиотека»

37. МБОУ ДОД «Снежинская ДХШ»

38. МБОУ ДОД «Снежинская ДМШ им. П.И.Чайковского»

39. МБУ «Клубное объединение «Октябрь»

40.  МБУ «ПКиО»

41. МБОУ ДОД «ДЮСШ «Олимпия»

42. МБОУ ДОД «СДЮСШОР по гандболу»

43. МБОУ ДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»

44. МБУ «ФСЦ»

45. МКУ «УСЗН»

46. МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

47. МБУ «КЦСОН»

48. ФГБУЗ Центральная медико-санитарная часть № 15 ФМБА России

49. СФТИ НИЯУ МИФИ

Руководитель МКУ «УГХ СГО»				С.В. Алексеев