# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов**

 **Снежинского городского округа по одномандатному избирательному округу №6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата назначения выборов 19 июня 2018 года** **Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 22июня 2018 года** |  |
| **День голосования** | **09 сентября 2018 г.** |

# Список используемых сокращений

№67-ФЗ Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"

№95-ФЗ Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ "О политических партиях"

№36-ЗО Закон Челябинской области от 29 июня 2006 г. №36-ЗО "О муниципальных выборах в Челябинской области"

Инструкция 1 Инструкция о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на муниципальных выборах в Челябинской области (утверждена постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 27 июля 2017 г. № 21/136-6)

Инструкция 2 Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного (областного) бюджета комиссии муниципального образования, другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий на муниципальных выборах (утверждена постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 15 июня 2017 г. № 15/96–6)

Методические Методические рекомендации по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах

рекомендации Российской Федерации (утверждены постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02 апреля 2014 г. № 224/1444-6)

Порядок1 Порядок проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, зарегистрировавшими списки кандидатов, эфирного времени на каналах муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях при проведении муниципальных выборов в Челябинской области (утвержден постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 14 марта 2014 г. №91/703-5)

Порядок 2 Порядок работы с обращениями граждан и других участников выборов и референдумов в избирательных комиссиях Челябинской области (утвержден постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 25 декабря 2009 г. № 72/511-4)

Порядок 3 Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области (утверждена постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 12 апреля 2018 г. № 51/538-6)

Примерный объем Примерный объем информационных материалов, [размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательные бюллетени для голосовани](http://chelyabinsk.izbirkom.ru/akts/sx/art/938448/cp/8/br/927698.html)я на муниципальных выборах в Челябинской области (утверждена постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 16 апреля 2014 г. №94/737-5)

| *№ п/п* | *Содержание мероприятия* | *Срок исполнения* | *Исполнители* | *Основание* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем 10 июня 2018 года и не позднее 20 июня 2018 года | Территориальная избирательная комиссия  | *Пункт 7 статьи 10 №67-ФЗ* Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.*Пункт 3 статьи 10 №36-ЗО* Решение о назначении выборов в органы местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.  |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 30 июля 2018 года  | Глава городского округа | *Пункт 7 статьи 19 №67-ФЗ* *Часть 6 статьи 16 №36-ЗО*Списки избирательных участков… с указанием их границ (если избирательный участок, участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы главой местной администрации … городского округа… не позднее чем за 40 дней до дня голосования.  |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования, но не позднее 10 июля 2018 года | Глава городского округа | *Пункт 6 статьи 17 №67-ФЗ*Указанные сведения направляются уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом в территориальные комиссии … сразу после назначения дня голосования.*Пункт 2.1.6 Инструкции1*Лица, указанные в пункте 2.1.3, представляют в территориальную комиссию сведения об избирателях не позднее чем за 60 дней до дня голосования. |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений,а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно  | Глава городского округа | *Пункт 2.1.6 Инструкции1*Лица, указанные в пункте 2.1.3, передают в территориальную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) информацию об изменениях в указанных сведениях об избирателях еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно. |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не ранее 18 августа и не позднее28 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 7 статьи 17 №67-ФЗ* Список избирателей… составляется соответствующей комиссией, в том числе с использованием ГАС "Выборы", отдельно по каждому избирательному участку… на основании сведений, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом.*Пункт 2.1.1 Инструкции1*Списки избирателей составляются территориальной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) не ранее чем за 21 и не позднее чем за 11 дней до дня голосования. |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее29 августа 2018 года  | Территориальнаяизбирательная комиссия | *Пункт 13 статьи 17 №67-ФЗ*Соответствующая территориальная комиссия … передает по акту участковым комиссиям первый экземпляр списка избирателей … конкретного избирательного участка не позднее чем за 10 дней до дня голосования.*Пункт 2.1.7 Инструкции1*Не позднее чем за 10 дней до дня голосования первый экземпляр списка избирателей передается в соответствующую участковую комиссию… |
|  | Направление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 29 августа 2018 г. до дня голосования включительно – ежедневно | Избирательная комиссияЧелябинской области, Глава городского округа,УФМС России по Челябинской области, отделы ЗАГС; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, военные комиссары; суды | *Пункт 2.3.3 Инструкции1*Уполномоченные органы направляют указанные выше сведения в территориальную (избирательную комиссию муниципального образования) либо в участковые комиссии за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно. Территориальная комиссия (избирательная комиссия муниципального образования), получившая сведения, незамедлительно направляет их в соответствующие участковые комиссии. |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 29 августа 2018 года | Участковые избирательные комиссии | *Пункт 15 статьи 17 №67-ФЗ*Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования представляет список избирателей … для ознакомления избирателей … и его дополнительного уточнения. |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списков избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковыеизбирательные комиссии | *Пункт 2.3.1 Инструкции1*Уточнение списка избирателей осуществляется участковой комиссией в период после получения списка избирателей из территориальной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) и до окончания времени голосования. |
|  | Подписание списка избирателей, заверение его печатью участковой избирательной комиссии  | 8 сентября 2018 г.(не позднее 18-00 час.по местному времени) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий | *Пункт 14 статьи 17 №67-ФЗ*Выверенный и уточненный список избирателей … не позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печатью участковой комиссии. *Пункт 2.3.12 Инструкции1*Список избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями подписывается председателем и секретарем участковой комиссии не позднее 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | 8 сентября 2018 г.(после подписания списка избирателей) | Председатели участковых избирательных комиссий | *Пункт 13 статьи 17 №67-ФЗ*Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка избирателей … на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя. |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее24 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 1.1 статьи 27 №67-ФЗ*На избирательном участке…, образованном в местах временного пребывания избирателей…, участковая комиссия формируется территориальной комиссией из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного пунктом 5.1 настоящей статьи, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования. |
|  | Назначение члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса | Со дня предоставления документов для регистрации кандидата | Кандидат | *Пункт 20 статьи 29 №67-ФЗ*Кандидат … со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата... вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата… - по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию.  |
|  | Назначение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Назначение члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса | Со дня регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Избирательное объединение | *Пункт 20 статьи 29 №67-ФЗ*Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному … избирательному округу, вправе назначить одного члена вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата) избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
|  | Составление и публикация списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Минюста России по Челябинской области | *Пункт 9 статьи 35 №67-ФЗ*Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его территориальные органы составляют список политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" и настоящим Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов публикуют указанный список в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещают его на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в этот же срок направляют указанный список в избирательную комиссию, организующую выборы. |
|  | Извещение избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее чем за один день до проведения мероприятия | Избирательные объединения | *Пункт 1 статьи 27 №95-ФЗ*1. Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения обязаны:в) извещать заблаговременно избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия. |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования решения о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения | С даты представления документов на выдвижение кандидатов | Уполномоченный представитель избирательного объединения | *Часть 3 статьи 21 №36-ЗО* Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по муниципальному избирательному округу, по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, в случае назначения уполномоченного представителя избирательного объединения представляет в соответствующую комиссию муниципального образования или окружную комиссию решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения. |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Самовыдвижение кандидатов в депутаты (представление в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу и иных документов) | В течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом | *Часть 8 статьи 19 №36-ЗО*Выдвижение кандидатов, списков кандидатов, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов либо иные формы поддержки выдвижения, производится в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты  | В течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательные объединения | *Часть 8 статьи 19 №36-ЗО*Выдвижение кандидатов, списков кандидатов, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов либо иные формы поддержки выдвижения, производится в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования решения избирательного объединения о выдвижении кандидата, заявления о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу и иных документов | После дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее 6 июля 2018 года до 18 часов по местному времени | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением | *Часть 4 статьи 21 №36-ЗО*Кандидат, выдвинутый избирательным объединением … по одномандатному … избирательному округу, помимо документов, указанных в [частях 2](#sub_1902), 2-2 и 3 статьи 19 настоящего Закона, представляет в соответствующую комиссию муниципального образования или окружную комиссию следующие документы: … |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата | В день поступления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | *Часть 9 статьи 19 №36-ЗО*После получения от кандидатов документов, указанных в частях 2, 2-2,3 и 3-1 настоящей статьи, соответствующая избирательная комиссия обязана незамедлительно выдать письменное подтверждение об их получении.*Часть 5 статьи 21 №36-ЗО*Соответствующая комиссия муниципального образования или окружная комиссия, проверив представленные документы на соответствие требованиям настоящего Закона, выдает кандидату письменное подтверждение о приеме указанных документов |
|  | Предоставление ответа на обращение избирательной комиссии муниципального образования о проверке достоверности сведений о кандидатах  | В течение 10 дней; сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах- в течение 20 днейЗа 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией  | УФНС России по Челябинской областиУправление Росреестра по Челябинской области ГУ МВД Россиипо Челябинской областиУГИБДД ГУ МВД России по Челябинской областиУчебные заведения | *Пункт 6 статьи 33 №67-ФЗ**Часть 6 статьи 19 №36-ЗО*Избирательная комиссия обращается с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с частями 2, 2-1 и 3 настоящей статьи, о проверке выполнения требований, предусмотренных частью 3-3 настоящей статьи, в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с частью 2 2-1 настоящей статьи, в течение 10 дней, а сведений, представляемых в соответствии с частью 3 настоящей статьи, и выполнения требований, предусмотренных частью 3-3 настоящей статьи, в течение 20 дней. Если указанное представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией. |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере необходимости | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 8 статьи 33 №67-ФЗ* *Часть 8 статьи 19 №36-ЗО*Избирательная комиссия направляет в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидата | С 16 июля 2018 годадо 18 часов по местному времени 27 июля 2018 года  | Кандидат | *Часть 2 статьи 23 №36-ЗО*Для регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого по одномандатному.... избирательному округу... кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам либо доверенное лицо не ранее чем за 54 дня до дня голосования и не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую окружную комиссию... избирательные документы: |
|  | Извещение кандидата о неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 1.1 статьи 38 №67-ФЗ**Часть 1-1 статьи 23 №36-ЗО*При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение.  |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | Кандидат | *Пункт 1.1 статьи 38 №67-ФЗ**Часть 1-1 статьи 23 №36-ЗО*Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата… кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате .. и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 …статьи 33 настоящего Федерального закона, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | Не позднее чем вдесятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия | *Часть 17 статьи 23 №36-ЗО*Соответствующая избирательная комиссия не позднее чем в десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации кандидатов документов обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата....требованиям закона и принять решение о регистрации кандидата... либо мотивированное решение об отказе в регистрации.  |
|  | Выдача кандидату копии решения с изложением оснований отказа в регистрации кандидата (в случае отказа в регистрации) | В течение суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 23 статьи 38 №67-ФЗ**Часть 20 статьи 23 №36-ЗО*В случае отказа в регистрации кандидата... соответствующая избирательная комиссия обязана в течение одних суток с момента принятия ею решения об отказе в регистрации... выдать … кандидату … копию решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа… |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | *Пункт 2 статьи 40 №67-ФЗ*Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.*Часть 2 статьи 25 №36-ЗО*На выборах в представительный орган муниципального образования при числе избирателей в избирательном округе не более трех тысяч человек зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей. |
|  | Назначение доверенных лиц  | После выдвижения кандидата  | Кандидат, избирательное объединение | *Пункт 1 статьи 43 №67-ФЗ**Часть 1 статьи 27 №36-ЗО*Кандидат, выдвинутый по одномандатному …избирательному округу… вправе назначить до трех доверенных лиц при количестве избирателей в избирательном округе менее 10 тысяч человек…. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному … избирательному округу… вправе назначить до трех доверенных лиц. |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 1 статьи 43 №67-ФЗ**Часть 1 статьи 27 №36-ЗО*Регистрация доверенных лиц осуществляется избирательной комиссией в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами. |
|  | Реализация права кандидата отозвать назначенное им доверенное лицо | В любое время | Кандидат, избирательное объединение | *Пункт 3 статьи 43 №67-ФЗ*Кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения.  |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее 3 сентября 2018 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 7 сентября 2018 года | Кандидат | *Пункт 30 статьи 38 №67-ФЗ*Кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования … вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры.  |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее 4 сентября 2017 года | Избирательное объединение | *Пункт 32 статьи 38 №67-ФЗ*Кандидат, выдвинутый по одномандатному … избирательному округу, может быть отозван не позднее чем за пять дней до дня голосования.  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля |  | Территориальная избирательная комиссия  | *Пункт 10статьи 23 №67-ФЗ*Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации:…л.2) представляет по запросу избирательной комиссии муниципального образования сведения о численности на соответствующей территории избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности.*Пункт 7.1 статьи 61 №67-ФЗ*Для информирования избирателей…, являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде размещаются материалы, указанные в пунктах 3, 4 и 6 настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки …, на информационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются решением организующей выборы комиссии. |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах  | В течение 24 часов после регистрации | Территориальная избиратель-ная комиссия |  |
|  | Размещение информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, на информационных стендах:  |  |
| в помещении избирательной комиссии  | Не позднее 24 августа 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия Участковые избирательные комиссии | *Пункт 2 Примерного объема*Муниципальные, окружные и территориальные избирательные комиссии не позднее, чем за 15 дней до дня голосования размещают на стендах в помещениях избирательных комиссий информацию о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3,4 статьи 61 №67-ФЗ… |
| в помещении для голосования либо непосредственно перед ним  | Не позднее 8 сентября 2018 г. | Участковые избирательные комиссии | *Пункт 3 статьи 61 №67-ФЗ* В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением участковая комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает … информацию обо всех кандидатах …, внесенных в бюллетень. |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее29 августа 2018 г. | Территориальная избирательная комиссияУчастковые избирательные комиссии | *Пункт 2 статьи 64 №67-ФЗ* О времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить избирателей, участников референдума не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного и повторного голосования - в порядке и сроки, которые предусмотрены законом, но не позднее чем за пять дней до дня голосования.*Часть 2 статьи 42 №36-ЗО*О времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования. |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | С 4 по 9 сентября2018 года |  | *Пункт 3 статьи 46 №67-ФЗ*В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов…, иных исследований, связанных с проводимыми выборами…, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"). |
|  | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | 9 сентября 2018 г.до 20-00 час. |  | *Пункт 7 статьи 45 №67-ФЗ* В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа … запрещается публикация (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов…, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"). |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Челябинской области | *Пункт 8 статьи 47 №67-ФЗ*Перечень, указанный в [пункте 7](#P1732) настоящей статьи, представляется в соответствующую комиссию не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов. | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 7 статьи 47 №67-ФЗ**Часть 5 статьи 29 №36-ЗО*Перечень муниципальных организаций теле- и (или) радиовещания и муниципальных периодических печатных изданий публикуется организующей выборы избирательной комиссией по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. |
|  | Агитационный период |  Со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года | Граждане РФ, кандидат, избирательное объединение | *Пункт 1 статьи 49 №67-ФЗ**Часть 1 статьи 31 №36-ЗО*Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 11 августа 2018 года и  до ноля часов по местному времени8 сентября 2018 года | Зарегистрированный кандидат | *Пункт 2 статьи 49 №67-ФЗ**Часть 2 статьи 31 №36-ЗО*Предвыборная агитация на каналах организаций теле- и (или) радиовещания и в периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади.Представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | *Пункт 6 статьи 50 №67-ФЗ*При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть представлены в избирательную комиссию, организующую выборы. |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени | По завершении регистрации, но не позднее 9 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителеймуниципальных организаций телерадиовещания  | *Часть 2 статьи 32 №36-ЗО*Распределение бесплатного эфирного времени, а в случае, указанном в части 1 статьи 31-1 настоящего Закона, также платного эфирного времени осуществляется по завершении регистрации кандидатов…, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования путем жеребьевки, проводимой комиссией муниципального образования с участием представителей соответствующей организации, осуществляющей теле- и (или) радиовещание.  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади | По завершении регистрации, но не позднее 9 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий | *Пункт 2 статьи 33 №36-ЗО**Порядок1* В соответствии с пунктом 2 статьи 33 закона Челябинской области жеребьевка, в результате которой определяется объем печатной площади и дата выпуска на бесплатной и на платной основе агитационных материалов кандидатов, политических партий в периодических печатных изданиях проводится не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат | *Часть 4 статьи 33 №36-ЗО*Если зарегистрированный кандидат … после проведения жеребьевки откажется от использования печатной площади, он обязан не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала сообщить об этом в соответствующую редакцию периодического печатного издания. |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией | Не позднее 29 августа 2018 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов | *Пункт 10 статьи 48 №67-ФЗ*Политическая партия, выдвинувшая кандидатов …, которые зарегистрированы избирательной комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосования публикует свою предвыборную программу не менее чем в одном государственном или муниципальном (соответственно уровню выборов) периодическом печатном издании, а также размещает ее в информационно-телеком-муникационной сети "Интернет". |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" | Организатор публичного мероприятия, органы местного самоуправления | *Пункт 2 статьи 53 №67-ФЗ*Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований подаются и рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений  | *Пункт 5 статьи 53 №67-ФЗ*Заявки на выделение помещений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц … с избирателями рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок. |
|  | Уведомление избирательной комиссии муниципального образования о предоставлении помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений | *Пункт 4 статьи 53 №67-ФЗ*В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату… собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме определенную законом комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. |
|  | Размещение в сети "Интернет" информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения  | В течение 2 суток с момента получения уведомления | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 4.1 статьи 53 №67-ФЗ*Комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату..., в течение двух суток с момента получения уведомления обязана разместить содержащуюся в нем информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов. |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов | *Пункт 1.1 статьи 54 №67-ФЗ* Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в определяемую законом комиссию. |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов | До начала их распространения | Кандидат | *Пункт 3 статьи 54 №67-ФЗ* Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом … в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения о об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы. |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных агитационных материалов  | Не позднее 9 августа 2018 г.  | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии | *Пункт 7 статьи 54 №67-ФЗ* Органы местного самоуправления по предложению соответствующей комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.  |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее 19 сентября 2018 г. | Организации телерадиовещанияи редакции периодических печатных изданий | *Пункт 8 статьи 50 №67-ФЗ* Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации … по формам и в порядке, которые установлены соответствующей комиссией, и представлять данные такого учета в эту комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования.  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета  | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссиио выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 1.4 Порядка3*Указанное разрешение выдается кандидату незамедлительно после поступления в соответствующую избирательную комиссию письменного уведомления кандидата о его выдвижении, иных документов, представляе­мых в порядке, установленном статьями 19-21 Областного закона. |
|  | Открытие специального избирательного счета | После уведомления избирательной комиссиио выдвижении кандидатадо представлениядокументов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | *Пункт 1 статьи 58 №67-ФЗ* *Часть 1 статьи 36 №36-ЗО* Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией.  |
|  | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В день поступления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | *Часть 2 статьи 36 №36-ЗО* Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, осуществляется избирательной комиссией в трехдневный срок с момента представления письменного уведомления избирательного объединения и заявления гражданина о согласии быть уполномоченным представителем |
|  | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме в случае, если внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением правил оформления платежного документа  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам  | *Часть 10 статьи 36 №36-ЗО* Если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований частей 8 и 9 настоящей статьи, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный настоящим Законом максимальный размер такого пожертвования, оно подлежит возврату жертвователю в полном объеме или подлежит возврату та его часть, которая превышает установленный настоящим Законом максимальный размер пожертвования, не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет с указанием причины возврата. |
|  | Возврат части пожертвования жертвователю в случае, оно внесено в размере, превышающем установленный максимальный размер пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | *Часть 10 статьи 36 №36-ЗО* Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход местного бюджета не позднее чем через 10 дней со дня его поступления на специальный избирательный счет. |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при избирательных комиссиях на срок не менее двух месяцев | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 2 статьи 60 №67-ФЗ | *Пункт 2 статьи 60 №67-ФЗ* Указанные органы и учреждения по запросу соответствующей избирательной комиссии не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, официального опубликования решения о назначении референдума обязаны откомандировать специалистов в распоряжение комиссий. При этом в распоряжение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, окружной избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации специалисты откомандировываются на срок не менее пяти месяцев, а в распоряжение иной комиссии - на срок не менее двух месяцев. |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 30 августа 2018 года – не реже одного раза в три операционных дня | ОтделенияПАО "Сбербанк России" | *Пункт 7 статьи 59 №67-ФЗ* *Пункт 2.5 Порядка3*Филиал Сбербанка России ежедневно в пределах операционного дня представляет избирательной комиссии сведения о поступлении и расходовании средств со специального избирательного сче­та избирательного фонда кандидата, избирательного объединения с использованием системы «Клиент-Сбербанк». В случае отсутствия системы «Клиент - Сбербанк», указанные сведения представляются в машиночитаемом виде или на бумажном носите­ле не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня по формам, утвержденным Из­бирательной комиссией Челябинской области. |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, с 5 сентября 2018 г.- немедленно | ОтделенияПАО "Сбербанк России" по запросу избирательной комиссиимуниципального образования,кандидата | *Пункт 7 статьи 59 №67-ФЗ* Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по представлению соответствующей комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата … обязана в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно представить заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов. |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление | В пятидневный срок со дня поступления представленияизбирательной комиссиимуниципального образования | УФМС России по Челябинской областиУФНС России по Челябинской областиУправление Минюста России по Челябинской области | *Пункт 13 статьи 59 №67-ФЗ* Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, в пятидневный срок со дня поступления к ним представления соответствующей комиссии обязаны на безвозмездной основе проверить сведения, указанные гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды … и сообщить о результатах проверки в комиссию. |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 8 статьи 59 №67-ФЗ* *Часть 4 статьи 37 №36-ЗО* Соответствующая избирательная комиссия до дня голосования на выборах периодически направляет в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.  |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  | В течение 3 дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | *Пункт 8 статьи 59 №67-ФЗ* *Часть 4 статьи 37 №36-ЗО* Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать указанные сведения, передаваемые им комиссиями для опубликования, в течение трех дней со дня получения. |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов | 9 сентября 2018 г. | ОтделенияПАО "Сбербанк России" | *Часть 8 статьи 37 №36-ЗО* Все финансовые операции по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов … прекращаются в день голосования.  |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов, которые:не представили документы, необходимые для регистрации;получили отказ в регистрации;отозвали свое заявление о согласии баллотироваться;сняли свою кандидатуру;были отозваны избирательным объединением;в отношении которых было принято решение об отмене или аннулировании регистрации | По указанию избирательной комиссиимуниципального образования | ОтделенияПАО "Сбербанк России" | *Часть 8 статьи 37 №36-ЗО* Финансовые операции по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов …, которые не представили в установленном настоящим Законом порядке в соответствующую избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации, либо получили отказ в регистрации, либо отозвали свое заявление о согласии баллотироваться, либо сняли свою кандидатуру, либо были отозваны избирательным объединением, либо отозвали список кандидатов, либо в отношении которых было принято решение об отмене или аннулировании регистрации, прекращаются филиалами Сберегательного банка Российской Федерации по указанию соответствующей избирательной комиссии. |
|  | Продление срока проведения финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов  | По ходатайству кандидата | Территориальная избирательная комиссия | *Часть 9 статьи 37 №36-ЗО* На основании ходатайства кандидата … соответственно окружная комиссия, комиссия муниципального образования могут продлить срок проведения финансовых операций. |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После 9 сентября 2018 г.до представленияитогового финансового отчета | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | *Пункт 11 статьи 59 №67-ФЗ* *Часть 10 статьи 37 №36-ЗО* После дня голосования кандидаты … обязаны перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам.  |
|  | Закрытие специального избирательного счета  | До представленияитогового финансового отчета  | Кандидат,уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | *Пункт 9.4 Порядка3* Специальный избирательный счет закрывается кандидатом … до даты представления итогового финансового отчета. |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов в доход бюджета  | С 8 ноября 2018 г. | ОтделенияПАО "Сбербанк России"по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования  | *Пункт 11 статьи 59 №67-ФЗ* *Часть 10 статьи 37 №36-ЗО* Кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии в бесспорном порядке перечислить неизрасходованные денежные средства в доход местного бюджета. |
|  | Представление итогового финансового отчета в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат,уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | *Пункт 9 статьи 59 №67-ФЗ* *Часть 5 статьи 37 №36-ЗО* Кандидат … не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов обязаны представить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо все расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчетов | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 9.1 статьи 59 №67-ФЗ* *Часть 6 статьи 37 №36-ЗО* Копии финансовых отчетов, указанных в части 5 настоящей статьи, не позднее чем через пять дней со дня их получения передаются комиссиями в редакции средств массовой информации для опубликования.  |
|  | Опубликование итоговых финансовых отчетов кандидатов | В месячный сроксо дня получения отчетов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | *Часть 6 статьи 37 №36-ЗО* Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать переданные им комиссиями финансовые отчеты (сведения из указанных отчетов) в месячный срок. |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава городского округа | *Часть 1 статьи 35 №36-ЗО*Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов.... производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из местного бюджета*Пункт 1.2. Инструкции2*Финансирование указанных расходов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местных (областного) бюджетов, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. |
|  | Утверждение сметы собственных расходов и централизованных расходов для участковых избирательных комиссий  | Не позднее19 августа 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 1.6. Инструкции2*Избирательная комиссия муниципального образования не позднее, чем за 20 дней до дня голосования распределяет выделенные ей средства территориальным и окружным избирательным комиссиям |
|  | Распределение средств между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее24 августа 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 1.7. Инструкции2*Территориальная избирательная комиссия не позднее, чем за 15 дней до дня голосования распределяет выделенные ей средства участковым избирательным комиссиям, утверждает распределение ... и своим решением утверждает смету собственных расходов и централизованных расходов для участковых избирательных комиссий...., а также сметы участковых избирательных комиссий  |
|  | Представление отчетов о поступлении средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 19 сентября 2018 г.  | Участковые избирательные комиссии | *Пункт 2.7. Инструкции2*Избирательные комиссии представляют отчеты о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в следующем порядке и в следующие сроки:участковая избирательная комиссия представляет вышестоящей избирательной комиссии отчет с приложением первичных учетных документов не позднее чем через 10 дней со дня голосования;…избирательная комиссия муниципального образования, не являющаяся юридическим лицом, представляет в представительный орган муниципального образования и администрацию муниципального образования отчет с приложением первичных учетных документов не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования данных о результатах выборов |
|  | в представительный орган муниципального образования и администрацию муниципального образования | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Возврат неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | До сдачи отчета о поступлении и расходовании средств бюджета | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 1.13. Инструкции2*По окончании выборов неизрасходованные бюджетные средства, выделенные избирательным комиссиям (в том числе вновь образованным поселениям), возвращаются ими в доход местного бюджета (для вновь образованных внутригородских районов – на лицевой счет органа исполнительной власти Челябинской области) до сдачи отчета о поступлении и расходовании средств бюджета. |
| ГОЛОСОВАНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Образование группы контроля за использованием ГАС "Выборы" | Не позднее25 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением  | Не позднее  16 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия | *Часть 4 статьи 41 №36-ЗО* Форма и текст бюллетеня, число бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за изготовлением бюллетеней утверждаются комиссией муниципального образования не позднее чем за 23 дня до дня голосования.  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее24 августа 2018 года | Полиграфическая организация по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования | *Пункт 2 статьи 63 №67-ФЗ* Бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению соответствующей комиссии. |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)  | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 11 статьи 63 №67-ФЗ* *Часть 7 статьи 41 №36-ЗО* Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней, обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от соответствующей полиграфической организации принять решение о месте и времени передачи бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения бюллетеней.  |
|  | Передача избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее27 августа 2018 года | Полиграфическая организация |  |
|  | Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от вышестоящей комиссии нижестоящим:членов избирательной комиссии; кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень  | Не позднее чем за 1 день до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 14 статьи 63 №67-ФЗ* *Часть 10 статьи 41 №36-ЗО* При передаче бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии, их выбраковке и уничтожении вправе присутствовать члены этих избирательных комиссий, кандидаты, указанные в части 7 настоящей статьи, или их представители… Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи бюллетеней осуществляется соответствующей избирательной комиссией, которая также обязана предоставить возможность каждому указанному в части 7 настоящей статьи кандидату или не менее чем одному его представителю.  |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 03 сентября 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 13 статьи 63 №67-ФЗ* *Часть 9 статьи 41 №36-ЗО*Передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не позднее чем за один день до дня голосования, в том числе досрочного. |
|  | Проведение досрочного голосования |  |  | *Пункт 2 статьи 65 №67-ФЗ* *Часть 1 статьи 43 №36-ЗО*Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении соответствующей территориальной комиссии (в помещении комиссии муниципального образования, окружной комиссии) за 10 - 4 дня до дня голосования или участковой комиссии не ранее чем за 3 дня до дня голосования. |
| в помещении избирательной комиссии муниципального образования | с 29 августа по 4 сентября2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
| в помещениях участковых избирательных комиссий | С 5 по 8 сентября 2018 г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 9 сентября 2018 г.с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии | *Часть 1 статьи 42 №36-ЗО*Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов по местному времени. |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 30 августа 2018 г.,но не позднее 14-00 час.по местному времени 9 сентября 2018 г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | *Пункт 5 статьи 66 №67-ФЗ* Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосованияи без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | *Пункт 2 статьи 68 №67-ФЗ* *Часть 2 статьи 46 №36-ЗО*Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены участковой комиссии, а также наблюдатели. |
|  | Подписание протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса | *Пункт 26 статьи 68 №67-ФЗ* *Часть 25 статьи 46 №36-ЗО*После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, после чего подписывается протокол участковой комиссии об итогах голосования и выдаются копии протокола лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанных в части 3 статьи 30 №67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц | *Пункт 29 статьи 68 №67-ФЗ* *Часть 28 статьи 46 №36-ЗО*По требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, участковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола об итогах голосования. |
|  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам | После получения протоколов об итогах голосования от участковых избирательных комиссий  | Территориальная избирательная комиссия | *Часть 1 статьи 47 №36-ЗО*На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных от участковых комиссий, результаты выборов путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных определяет окружная комиссия, а при ее отсутствии - вышестоящая избирательная комиссия, осуществляющая полномочия окружной комиссии. |
|  | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами  | Незамедлительно после подписания протокола | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 6 статьи 70 №67-ФЗ* *Часть 1 статьи 53 №36-ЗО* Соответствующая избирательная комиссия после определения результатов выборов извещает об этом зарегистрированного кандидата, избранного депутатом. |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 2 статьи 72 №67-ФЗ* *Часть 2 статьи 54 №36-ЗО* Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов …, направляют общие данные о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации в течение одних суток после определения результатов выборов. |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом  | *Пункт 6 статьи 70 №67-ФЗ* *Часть 1 статьи 53 №36-ЗО* Соответствующая избирательная комиссия после определения результатов выборов извещает об этом зарегистрированного кандидата, избранного депутатом …, после чего он обязан в пятидневный срок представить в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата…, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей. |
|  | Регистрация избранных депутатов выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия | *Часть 3 статьи 53 №36-ЗО* Соответствующая избирательная комиссия после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица, в течение пяти дней регистрирует избранного депутата, выборное должностное лицо и выдает ему удостоверение об избрании. |
|  | Установление общих результатов выборов  | Не позднее 20 сентября 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия | *Часть 1 статьи 50 №36-ЗО*На основании … протоколов окружных комиссий комиссия муниципального образования не позднее чем через 10 дней после дня голосования принимает решение об установлении общих результатов выборов. |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее9 октября 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия | *Часть 3 статьи 54 №36-ЗО* Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов …, осуществляется комиссией муниципального образования не позднее чем через один месяц со дня голосования. |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов  | Не позднее 08 ноября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия | *Пункт 4 статьи 72 №67-ФЗ**Часть 4 статьи 54 №36-ЗО* Комиссия муниципального образования публикует (обнародует) данные об итогах голосования и о результатах выборов на территории муниципального образования и данные, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов по муниципальному образованию. Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов осуществляется в течение двух месяцев со дня голосования. |
| **ОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН** |
|  | Рассмотрение обращений о нарушении закона, проведение проверки по этим обращениям, направление письменных ответов лицам, направившим обращения | В пятидневный срок, но не позднее 8 сентября 2018 г. По обращениям, поступившим 9 и 10 сентября 2018 г., - немедленноПри необходимости дополнительной проверки фактов - в десятидневный срок | Избирательные комиссии | *Пункт 4 статьи 20 №67-ФЗ*Комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной кампании … обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок.  |
|  | Направление по принадлежности обращения по вопросу, не относящемуся к ведению комиссииУведомление гражданина, направившего обращение | В течение пяти дней со дня регистрации обращения | Избирательные комиссии | *Пункт 7 Порядка2* Комиссия не вправе отказать в принятии обращений. Поступившее в комиссию обращение по вопросу, не относящемуся к ее ведению, направля­ется комиссией в течение пяти дней со дня регистрации по принадлежности с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, а при личном приеме разъясняется, куда следует обра­титься по данному вопросу. При этом комиссия вправе запросить орган или должностное лицо документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения. |
|  | Оповещение о поступившем обращении кандидата, избирательного объединения или его уполномоченного представителя(если обращение указывает на нарушение закона этим кандидатом, избирательным объединением) | В день поступления обращения | Избирательные комиссии | *Пункт 4 статьи 20 №67-ФЗ*Если обращение указывает на нарушение закона кандидатом, избирательным объединением …, эти кандидат, избирательное объединение … или его уполномоченные представители должны быть незамедлительно оповещены о поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу обращения. |
|  | Принятие мер по пресечению нарушений закона, информирование избирательной комиссии о результатах | В пятидневный срок, но не позднее 8 сентября 2018 г. По обращениям, поступившим 9 и 10 сентября 2018 г., - немедленноПри необходимости дополнительной проверки фактов - в десятидневный срок | Правоохранительные органы, органы исполнительной власти | *Пункт 5 статьи 20 №67-ФЗ*Комиссии вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными в пункте 4 настоящей статьи, обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. Указанные органы обязаны в пятидневный срок, если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно принять меры по пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о результатах обратившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный срок. |
|  | Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, направление ответов на обращения избирательных комиссий  | В пятидневный срок, но не позднее 8 сентября 2018 г. 9 и 10 сентября 2018 г., - немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения,организации всех форм собственности, а также их должностные лица | *Пункт 19 статьи 20 №67-ФЗ*Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание (далее - организации телерадиовещания), редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций обязаны предоставлять комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения комиссий в пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно.  |
|  | Обжалование решения избирательной комиссии муниципального образования о регистрации, об отказе в регистрации кандидата  | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения |  | *Пункт 2 статьи 78 №67-ФЗ**Часть 1 статьи 61 №36-ЗО*Жалоба на решение избирательной комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата … может быть подана в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. |
|  | Обращение в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата | Не позднее 31 августа 2018 г. |  | *Пункт 5 статьи 78 №67-ФЗ**Часть 4 статьи 61 №36-ЗО*Заявление об отмене регистрации кандидата … может быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования (в том числе повторного). Решение суда должно быть принято не позднее чем за пять дней до дня голосования. |
|  | Обращение в суд с заявлением об отмене решения избирательной комиссии об итогах голосования | В течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования |  | *Пункт 3 статьи 78 №67-ФЗ*Заявление об отмене решения комиссии об итогах голосования может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования.  |
|  | Обращение в суд с заявлением об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов |  | *Пункт 3 статьи 78 №67-ФЗ*Заявление об отмене решения комиссии о результатах выборов, референдума может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов соответствующих выборов, референдума. |
|  | Принятие решения по жалобе на решение избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов | В двухмесячный срок со дня подачи жалобы | Суд | *Пункт 4 статьи 78 №67-ФЗ**Часть 3 статьи 61 №36-ЗО*По жалобе на решение избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов суд в соответствии с Федеральным законом обязан принять решение не позднее чем в двухмесячный срок со дня подачи жалобы. |
| **Хранение избирательных и иных документов (материалов)** |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном постановлением избирательной комиссии Челябинской областиот 14 марта 2014 г. № 91/702-5 | Избирательные комиссии | *Часть 2 статьи 56 №36-ЗО* Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации утверждается избирательной комиссией Челябинской области по согласованию с соответствующими государственными архивными органами. |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее шести месяцев со дня выхода программ в эфир | Организации телерадиовещания | *Часть 4 статьи 32 №36-ЗО* Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию, хранятся в соответствующей организации теле- и (или) радиовещания не менее шести месяцев со дня выхода указанных программ в эфир. |
|  | Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении кандидатам эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | До 9 сентября 2021 г.  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | *Пункт 9 статьи 50 №67-ФЗ*Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны хранить указанные в пункте 8 настоящей статьи учетные документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади не менее трех лет со дня голосования. |