|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  |  |
| Руководитель рабочей группы «Обеспечение  инфраструктурой и ресурсами инвесторов» |  | Глава Снежинского городского округа |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Шаль |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Сапрыкин |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г |  | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. |

**«**Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (внесение изменений)

на территории Снежинского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | | Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | | | | | | | | | | | |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата  начала | Дата  окончания | | Показатели, характеризующие степень  достижения результата | Целевое значение показателя | | | | | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 2018 год | 2019 год | | 2021 год | |
| Раздел 1. Территориальное планирование | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение согласованности процесса планирования социально-экономического развития муниципальных образований (вариант 2) | Подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования, субъекта Российской Федерации (для городов федерального значения) и плана по ее реализации | 01.01.2018 | 01.10.2021 | | 1.1.1.1. Наличие стратегии социально-экономического развития муниципального образования, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  (Решение Собрания депутатов города Снежинска от 17.02.2011 №10 «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития города Снежинска до 2020 года») | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146)9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  заместитель главы Снежинского городского округа Д.С.Востротин.  8(35146)9-25-10, e-mail: [d.s.vostrotin@snzadm.ru](mailto:d.s.vostrotin@snzadm.ru) |
| 01.01.2018 | 01.10.2021 | | 1.1.1.2. Наличие плана по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  (Решение Собрания депутатов города Снежинска от 10.03.2011 №19 «Об утверждении детального плана реализации Стратегии социально-экономического развития города Снежинска на период 2011 - 2015 гг.») | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  заместитель главы Снежинского городского округа Д.С.Востротин.  8(35146)9-25-10, [d.s.vostrotin@snzadm.ru](mailto:d.s.vostrotin@snzadm.ru) |
| 1.1.2 | Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, нормативов градостроительного проектирования городов федерального значения | Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного, регионального значения, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, городских округов, городов федерального значения | - | - | | Наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  (Решение Собрания депутатов города Снежинска от 30.12.2014 №118 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Снежинского городского округа Челябинской области», с изм. от 26.05.2016 №46) | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 1.1.3 | Обеспечение принятия документов территориального планирования | Подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в ФГИС ТП генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, генеральных планов городов федерального значения | - | - | | 1.1.3.1. Наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  (- Генеральный план города Снежинска утвержден решением Собрания депутатов города Снежинска от 11.06.2008 №70 «Об утверждении Генерального плана города Снежинска»;  - Генеральный план Снежинского городского округа утвержден решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 №237 «Об утверждении Генерального плана Снежинского городского округа»;  - Генеральный план деревни Ключи утвержден решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.02.2010 №11 «Об утверждении Генерального плана деревни Ключи»;  - Генеральный план поселка Ближний Береговой утвержден решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.02.2010 №10 «Об утверждении Генерального плана поселка Ближний Береговой») | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 01.10.2018 | | 1.1.3.2. Наличие в системе ФГИС ТП исключительно актуальных действующих редакций документов территориального планирования, да/нет | Да | Да | | Да | | Да | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| - | - | | 1.1.3.3. Доля поселений, городских округов с утвержденными генеральными планами поселений, генеральными планами городских округов, % | 100 | 100 | | 100 | | 100  (- Генеральный план города Снежинска утвержден решением Собрания депутатов города Снежинска от 11.06.2008 №70 «Об утверждении Генерального плана города Снежинска»;  - Генеральный план Снежинского городского округа утвержден решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 №237 «Об утверждении Генерального плана Снежинского городского округа»;  - Генеральный план деревни Ключи утвержден решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.02.2010 №11 «Об утверждении Генерального плана деревни Ключи»;  - Генеральный план поселка Ближний Береговой утвержден решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.02.2010 №10 «Об утверждении Генерального плана поселка Ближний Береговой») | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 1.1.4 | Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов (для городов федерального значения - государственные программы субъектов Российской Федерации, направленные на развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры) | На основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа:  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа (для городов федерального значения - государственные программы субъектов Российской Федерации, направленные на развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры) | 01.01.2018 | 01.10.2018 | | 1.1.4.1. Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  (Постановление администрации Снежинского городского округа №1626 от 29.11.2016 **«Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017 – 2026 гг.»)** | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  директор МКУ «УГХ СГО» С.В.Алексеев тел.8(35146) 9-21-96, e-mail: [kgkhsnezhinsk@mail.ru](mailto:kgkhsnezhinsk@mail.ru),  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 01.10.2018 | | 1.1.4.2. Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  (Постановление №1627 от 29.11.2016 **«Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017 - 2026 гг.»)** | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  директор МКУ «УГХ СГО» С.В.Алексеев тел.8(35146) 9-21-96, e-mail: [kgkhsnezhinsk@mail.ru](mailto:kgkhsnezhinsk@mail.ru),  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 01.10.2018 | | 1.4.1.3. Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  (Постановление №847 от 23.06.2017 «**Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017 - 2026 годы»)** | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  директор МКУ «УГХ СГО» С.В.Алексеев тел.8(35146) 9-21-96, e-mail:[kgkhsnezhinsk@mail.ru](mailto:kgkhsnezhinsk@mail.ru),  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 1.1.5 | Принятие правил землепользования и застройки поселений, городских округов и городов федерального значения | Подготовка, согласование, утверждение правил землепользования и застройки;  размещение в ФГИС ТП утвержденных правил землепользования и застройки | - | - | | 1.1.5.1. Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП правил землепользования и застройки, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  (Правила землепользования и застройки утверждены решением Собрания депутатов города Снежинска 14.07.2010 №118 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Снежинска») | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 01.04.2018 | | 1.1.5.2. Наличие в системе ФГИС ТП исключительно актуальных действующих редакций документов градостроительного зонирования, да/нет | Да | Да | | Да | | Да | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Обеспеченность муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующих установленным требованиям | 01.01.2018 | 01.04.2018 | | 1.1.5.3. Принятие мер по приведению ПЗЗ в соответствие установленным требованиям действующего законодательства, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  (Правила землепользования и застройки утверждены решением Собрания депутатов города Снежинска 14.07.2010 №118 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Снежинска», с изменениями, утв. решениями от 20.06.2013 №55, от 23.10.2014 №93, от 26.02.2015 №13, от 04.02.2016 №5, от 22.12.2016 №14, от 29.03.2018 №27) | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 01.10.2018 | | 1.1.5.4. Утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям действующего законодательства , да/нет | Да | Да | | Да | | Да  (Правила землепользования и застройки утверждены решением Собрания депутатов города Снежинска 14.07.2010 №118 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Снежинска», с изменениями, утв. решениями от 20.06.2013 №55, от 23.10.2014 №93, от 26.02.2015 №13, от 04.02.2016 №5, от 22.12.2016 №14, от 29.03.2018 №27) | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 1.2 | Сбор и актуализация информации по исполнению мероприятий раздела I | Ведение реестров текущих значений выполняемых мероприятий, подготовка отчетной информации | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | Формирование реестров текущих значений выполняемых мероприятий раздела I, наличие на официальном сайте реестров текущих значений, да/нет | Да | Да | | Да | | Нет | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Раздел 2. Получение разрешения на строительство | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Получение градостроительного плана земельного участка | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | Срок оказания услуги, календарные дни | не более 25\* | не более 20\* | | | Не более 15\* | не более  25  (административный регламент предоставления управлением градостроительства администрации города Снежинска муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», утв. постановление администрации Снежинского городского округа №857 от 05.07.2012, с изменениями №136 от 09.02.2016, №202 от 26.02.2016, №1534 от 10.11.2016, №178 от 09.02.2017, №1027 от 14.08.2017, №1524 от 05.12.2017)  http://www.snzadm.ru/?art=4712 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-743, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| \*- мероприятие на 2018 год выполнено в 2017 году | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Уровень развития услуг в электронном виде | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.1.2.1. Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, % | 30 | 50 | | | 70 | 0 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.1.2.2. Организация работы по обеспечению предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде, да/нет | Да | Да | | | Да | Нет | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Проведение пилотного проекта по автоматизации процесса  оказания муниципальной услуги "Выдача ГПЗУ" в электронной форме с использованием РПГУ | 01.04.2018 | 01.06.2018 | | 2.1.2.3. Принятие участие, да/нет | Нет | Нет | | | Нет | Нет |  |
| \*-\*- если муниципальное образование готово участвовать в пилотном проекте по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство" в электронной форме с использованием РПГУ – тогда ставится ДА (во всех столбцах) , если не планирует участвовать , то ставиться Нет (мероприятие не является обязательным – по желанию муниципалитета) | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Опытная эксплуатация автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории в нескольких муниципальных образованиях области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 2.1.2.4. Принятие участие в опытной эксплуатации, да/нет | Нет | Нет | | | Нет | Нет |  |
| \*- если муниципальное образование готово участвовать в опытной эксплуатации автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории – тогда ставится ДА (во всех столбцах) , если не планирует участвовать , то ставиться Нет (мероприятие не является обязательным – по желанию муниципалитета) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация работы по переводу данной муниципальной услуги в электронный вид | Актуализация информации об услуге "Предоставление градостроительного плана земельного участка" в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) | 01.01.2018 | 01.11.2018 | | 2.1.2.5. Наличие актуальной информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), да/нет | Да | Да | | | Да | Да  https://www.gosuslugi.ru/129058/1/info | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 2.1.3 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | Обеспечение  предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в МФЦ | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.1.3.1. Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, % | 10 | 20 | | | 30 | 20 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: [S.Y.Poteryaev@snzadm.ru](mailto:S.Y.Poteryaev@snzadm.ru),  директор АУ «МФЦ» Н.А.Капустин тел.8(35146)3-70-35, e-mail: mfc@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.1.3.2. Наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет | Да | Да | | | Да | Да | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: [S.Y.Poteryaev@snzadm.ru](mailto:S.Y.Poteryaev@snzadm.ru),  директор АУ «МФЦ» Н.А.Капустин тел.8(35146)37035, e-mail: mfc@snzadm.ru |
| 2.1.4 | Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" через МФЦ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | Наличие соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" через МФЦ, да/нет | Да | Да | | | Да | Да  (Соглашение от 20.08.2013 №4) | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: [S.Y.Poteryaev@snzadm.ru](mailto:S.Y.Poteryaev@snzadm.ru),  директор АУ «МФЦ» Н.А.Капустин тел.8(35146)3-70-35, e-mail: mfc@snzadm.ru |
| 2.1.5 | Регламентация процедур | Соответствие административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ федеральному законодательству | 01.01.2018 | 31.10.2018 | | 2.1.5.1. Соответствие административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ федеральному законодательству, да/нет | Да | Да | | | Да | Да  (административный регламент предоставления управлением градостроительства администрации города Снежинска муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», утв. постановление администрации Снежинского городского округа №857 от 05.07.2012, с изменениями №136 от 09.02.2016, №202 от 26.02.2016, №1534 от 10.11.2016, №178 от 09.02.2017, №1027 от 14.08.2017, №1524 от 05.12.2017)  http://www.snzadm.ru/?art=4712 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Корректировка административных регламентов муниципальных образованиях Челябинской области по предоставлению услуги по выдаче ГПЗУ в целях достижения целевых значений показателей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 2.1.5.2. Наличие утвержденного административного регламента предоставления муниципальной услуги, соответствующих действующему законодательству, да/нет | - | Да | | | Да | Да  (административный регламент предоставления управлением градостроительства администрации города Снежинска муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», утв. постановление администрации Снежинского городского округа №857 от 05.07.2012, с изменениями №136 от 09.02.2016, №202 от 26.02.2016, №1534 от 10.11.2016, №178 от 09.02.2017, №1027 от 14.08.2017, №1524 от 05.12.2017)  http://www.snzadm.ru/?art=4712 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 2.1.6 | Уровень информированности участников градостроительных отношений | Повышение уровня профессиональной подготовки служащих, ответственных за предоставление услуги по выдаче ГПЗУ, а также иных участников градостроительной деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.1.6.1. Количество проводимых семинаров, включающих вопросы получения услуги по выдаче ГПЗУ для служащих, а также иных участников градостроительной деятельности, шт. | 1 | 1 | | | 1 | 0 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Размещение актуальной версии регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка», модельной схемы описания услуги по выдаче ГПЗУ на официальном сайте, поддержание размещенной информации в актуальном состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.1.6.2. Наличие на официальном сайте ОМС, актуализированного регламента, включающего блок-схему описания услуги по выдаче ГПЗУ, да/нет | Да | Да | | | Да | Да  http://www.snzadm.ru/?art=4712 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Размещение сведений, касающихся предоставления услуги по выдаче ГПЗУ на официальном сайте, информационных стендах органа местного самоуправления и поддержание размещенной информации в актуальном состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 2.1.6.3. Наличие стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, бланки заявлений, блок-схемы предоставления услуги и т.д.) и поддержание данной информации в актуальном состоянии, да/нет | Да | Да | | | Да | Да  <http://www.snzadm.ru/?art=4712>  http://www.snzadm.ru/?art=14295 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Контроль за состоянием информации, размещаемой на официальном сайте ОМС и стендах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 2.1.6.4. Наличие на официальном сайте и стендах исключительно актуальных версий регламентов и другой актуальной информации (Исключение с официального сайта ОМС неактуальных (не действующих) версий регламентов, устаревшей информации), да/нет | Да | Да | | | Да | Да  http://www.snzadm.ru/?art=4712 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
|  | Обеспечение оказания муниципальной услуги | Обеспечение межведомственного взаимодействия | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 2.1.6.5. Обеспечение межведомственного взаимодействия, да/нет | Да | Да | | | Да | Да | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru, заместитель главы Снежинского городского округа Д.С.Востротин.  8(35146)9-25-10, e-mail:[d.s.vostrotin@snzadm.ru](mailto:d.s.vostrotin@snzadm.ru),  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 2.1.7 | Сбор и актуализация информации по исполнению мероприятий раздела 2.1 Получение градостроительного плана земельного участка | Ведение реестров текущих значений выполняемых мероприятий | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | Наличие реестров текущих значений выполняемых мероприятий, да/нет | Да | Да | | | Да | Да | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| \*-данная работа проводится на постоянной основе | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям | | | | | | | | | | | | | |
| мероприятия не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | | | | | | | | | | | | | |
| мероприятия не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 Получение разрешения на строительство | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Получение разрешения на строительство | Сокращение сроков получения разрешения на строительство | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | Срок оказания услуги, рабочие дни | не более 7 | не более 5 | | | не более 5 | не более 7  (административный регламент предоставления управлением градостроительства администрации города Снежинска муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства», утв. Постановление администрации Снежинского городского округа №284 от 14.03.2012, с изменениями №136 от 09.02.2016, №202 от 26.02.2016, №292 от 22.03.2016, №1485 от 01.11.2016, №246 от 22.02.2017, №878 от 03.07.2017, №1458 от 22.11.2017, №1513 от 04.12.2017) | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 2.4.1.1 |  | Описание действующей схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту», начиная с этапа получения градостроительного плана на земельный участок с учетом «Факторной модели» и обязательная фиксация срока получения разрешения на строительство по действующей схеме в отношении «модельного объекта» | 01.01.2018 | 01.10.2018 | | Описание действующей технологической схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту», да/нет | Да | - | | | - | Нет | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 2.4.2 | Уровень развития услуги в электронном виде | Обеспечение предоставления услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.4.2.1. Доля услуг в электронном виде от общего количества оказанных услуг, % | 30 | 50 | | | 70 | 0 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  заместитель главы Снежинского городского округа Д.С.Востротин.  8(35146)9-25-10, e-mail: [d.s.vostrotin@snzadm.ru](mailto:d.s.vostrotin@snzadm.ru),  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.4.2.2. Организация работы по обеспечению предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде, да/нет | Да | Да | | | Да | Нет | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  заместитель главы Снежинского городского округа Д.С.Востротин.  8(35146)92510, [d.s.vostrotin@snzadm.ru](mailto:d.s.vostrotin@snzadm.ru),  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Актуализация информации об услуге "Выдача разрешения на строительство"  в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) | 01.01.2018 | 30.03.2018 | | 2.4.2.3. Наличие актуальной информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), да/нет | Да | Да | | | Да | Да  https://www.gosuslugi.ru/115630/1/info | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Проведение пилотного проекта по автоматизации процесса  оказания муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство" в электронной форме с использованием РПГУ | 01.04.2018 | 01.06.2018 | | 2.4.2.4. Проведение пилотного проекта по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство" в электронной форме с использованием РПГУ, да/нет | Нет | Нет | | | Нет | Нет | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| \*- если муниципальное образование готово участвовать в пилотном проекте по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство" в электронной форме с использованием РПГУ – тогда ставится ДА (во всех столбцах) , если не планирует участвовать , то ставиться Нет (мероприятие не является обязательным – по желанию муниципалитета) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3 | Уровень развития услуг по принципу «одного окна» в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | Обеспечение предоставления услуги по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ | 01.01.2018 | 01.10.2018 | | 2.4.3.1. Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, % | 10 | 20 | | | 30 | 0 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: [S.Y.Poteryaev@snzadm.ru](mailto:S.Y.Poteryaev@snzadm.ru),  директор АУ «МФЦ» Н.А.Капустин тел.8(35146)3-70-35, e-mail: mfc@snzadm.ru |
| Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги по выдаче разрешения на строительство через МФЦ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 2.4.3.2. Соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги "Выдача разрешения на строительство" через МФЦ, да/нет | Да | Да | | | Да | Да  (Соглашение от 20.08.2013 №4) | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: [S.Y.Poteryaev@snzadm.ru](mailto:S.Y.Poteryaev@snzadm.ru),  директор АУ «МФЦ» Н.А.Капустин тел.8(35146)37035, e-mail: mfc@snzadm.ru |
| 2.4.4 | Регламентация процедур  - в отношении муниципальной услуги | Поддержание в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 2.4.4.1. Соответствие административных регламентов федеральному законодательству, да/нет | Да | - | | | - | Да  (административный регламент предоставления управлением градостроительства администрации города Снежинска муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства», утв. Постановление администрации Снежинского городского округа №284 от 14.03.2012, с изменениями №136 от 09.02.2016, №202 от 26.02.2016, №292 от 22.03.2016, №1485 от 01.11.2016, №246 от 22.02.2017, №878 от 03.07.2017, №1458 от 22.11.2017, №1513 от 04.12.2017) | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Корректировка административных регламентов муниципальных образованиях Челябинской области по предоставлению услуги по выдаче разрешения на строительство в целях достижения целевых значений показателей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 2.4.4.2. Наличие утвержденного административного регламента предоставления муниципальной услуги, соответствующих действующему законодательству, да/нет | - | Да | | | Да | Да  (административный регламент предоставления управлением градостроительства администрации города Снежинска муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства», утв. Постановление администрации Снежинского городского округа №284 от 14.03.2012, с изменениями №136 от 09.02.2016, №202 от 26.02.2016, №292 от 22.03.2016, №1485 от 01.11.2016, №246 от 22.02.2017, №878 от 03.07.2017, №1458 от 22.11.2017, №1513 от 04.12.2017) | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-743, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 2.4.5 | Уровень информированности участников градостроительных отношений | Повышение уровня профессиональной подготовки служащих, ответственных за предоставление услуги по выдаче разрешения на строительство, а также иных участников градостроительной деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.4.5.1. Количество проводимых обучающих семинаров, включающих вопросы, касающиеся выдачи разрешений на строительство для служащих, а также иных участников градостроительной деятельности, шт | 1 | 1 | | | 1 | 0 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Размещение актуальной версии регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство», модельной схемы описания данной услуги официальном сайте, поддержание размещенной информации в актуальном состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.4.5.2. Наличие на официальном сайте ОМС, актуализированного регламента, включающего блок-схему описания услуги | Да | Да | | | Да | Да  http://www.snzadm.ru/?art=12785 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Размещение сведений, касающихся предоставления услуги по выдаче «Выдаче разрешения на строительство» на официальном сайте, информационных стендах органа местного самоуправления и поддержание размещенной информации в актуальном состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 2.4.5.3. Наличие стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, бланки заявлений, блок-схемы предоставления услуги и т.д.) и поддержание данной информации в актуальном состоянии, да/нет | Да | Да | | | Да | Да  <http://www.snzadm.ru/?art=12785>  http://www.snzadm.ru/?art=14300 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Контроль за состоянием информации, размещаемой на официальном сайте ОМС и стендах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 2.4.5.4. Наличие на официальном сайте и стендах исключительно актуальных версий регламентов и другой актуальной информации (Исключение с официального сайта ОМС неактуальных (не действующих) версий регламентов, устаревшей информации) | Да | Да | | | Да | Да  <http://www.snzadm.ru/?art=12785> | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 2.4.6 | Сбор и актуализация информации по исполнению мероприятий раздела 2.4 Получение разрешения на строительство | Ведение реестров текущих значений выполняемых мероприятий подраздела 2.4 по предоставлению услуги: «Выдача разрешения на строительство» | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | Наличие на официальном сайте ОМС текущих значений выполняемых мероприятий | Да | Да | | | Да | Нет | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 2.5 Проведение дополнительных процедур | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства  (процедуры №130-134. №137-139):  и их регламентация (Постановление Правительства №403 от 30.04.2014) | Оптимизация количества дополнительных процедур, | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.1. Предельный срок прохождения каждой процедуры №130-139, календарные дни | | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют\* | | | | 20  (Постановление администрации Снежинского городского округа №1669 от 27.12.2017 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Снежинского городского округа муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»;  Постановление администрации Снежинского городского округа от 16.01.2015 №40 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче, продлению и закрытию ордера на производство земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск»;  Постановление администрации Снежинского городского округа №1668 от 27.12.2017 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Снежинска муниципальной услуги «Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган местного самоуправления») | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  директор МКУ «УГХ СГО» С.В.Алексеев тел.8(35146) 9-21-96, e-mail:[kgkhsnezhinsk@mail.ru](mailto:kgkhsnezhinsk@mail.ru),  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Оптимизация прохождения процедуры №130. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.2. Предельный срок, календарные дни | | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют\* | | | | 20  (Постановление администрации Снежинского городского округа №1669 от 27.12.2017 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Снежинского городского округа муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта») | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.3. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | | Да | - | | - | | Да  (Постановление администрации Снежинского городского округа №1669 от 27.12.2017 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Снежинского городского округа муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»)  http://www.snzadm.ru/?art=16031 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Оптимизация прохождения процедуры №131. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.4. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют\* | | | | 30 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  директор МКУ «УГХ СГО» С.В.Алексеев тел.8(35146) 9-21-96, e-mail:[kgkhsnezhinsk@mail.ru](mailto:kgkhsnezhinsk@mail.ru) |
| 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.5. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | | Да | - | | - | | Нет | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  директор МКУ «УГХ СГО» С.В.Алексеев тел.8(35146) 9-21-96, e-mail:[kgkhsnezhinsk@mail.ru](mailto:kgkhsnezhinsk@mail.ru) |
| Оптимизация прохождения процедуры №132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.6. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют\* | | | | 10  (Постановление администрации Снежинского городского округа от 16.01.2015 №40 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче, продлению и закрытию ордера на производство земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск») | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  директор МКУ «УГХ СГО» С.В.Алексеев тел.8(35146) 9-21-96, e-mail:[kgkhsnezhinsk@mail.ru](mailto:kgkhsnezhinsk@mail.ru) |
| 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.7. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | | Да | - | | - | | Да  (Постановление администрации Снежинского городского округа от 16.01.2015 №40 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче, продлению и закрытию ордера на производство земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск»)  http://www.snzadm.ru/index.php?p=61&art=8459 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  директор МКУ «УГХ СГО» С.В.Алексеев тел.8(35146) 9-21-96, e-mail:[kgkhsnezhinsk@mail.ru](mailto:kgkhsnezhinsk@mail.ru) |
| Оптимизация прохождения процедуры №133. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.8. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют\* | | | | Процедура не проводится | Процедура не проводится |
| 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.9. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет, да/нет | | Да | - | | - | | Процедура не проводится | Процедура не проводится |
| Оптимизация прохождения процедуры №134. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.10. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют\* | | | | 20  (Постановление администрации Снежинского городского округа №1668 от 27.12.2017 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Снежинска муниципальной услуги «Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган местного самоуправления») | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-743, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.11. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | | Да | - | | - | | Да  (Постановление администрации Снежинского городского округа №1668 от 27.12.2017 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Снежинска муниципальной услуги «Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган местного самоуправления»)  http://www.snzadm.ru/?art=16030 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Оптимизация прохождения процедуры №137. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений процедуры | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.12. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют\* | | | | Процедура не проводится | Процедура не проводится |
| 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.13.В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | | Да | - | | - | | Процедура не проводится | Процедура не проводится |
| Оптимизация прохождения процедуры №138 Согласование проведения работ в технических и охранных зонах | 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.14. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют\* | | | | Процедура не проводится | Процедура не проводится |
| 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.15. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | | Да | - | | - | | Процедура не проводится | Процедура не проводится |
| Оптимизация прохождения процедуры №139 Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов | 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.16. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют\* | | | | Процедура не проводится | Процедура не проводится |
| 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.17. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | | Да | - | | - | | Процедура не проводится | Процедура не проводится |
| Анализ существующей практики проведения процедур на территории конкретных муниципальных образований | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.18. Анализ проведения дополнительных процедур, да/нет | | Да | - | | - | | Да | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 2.5.2 | Уровень информированности участников градостроительных отношений | Ведение реестра описаний процедур раздела II, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства (далее – Реестр) (Постановление Правительства №403 от 30.04.2014) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наличие на официальном сайте ОМС Реестра раздела II, и поддержание его в актуальном состоянии, да/нет | | Да | - | | - | | Нет | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: [S.Y.Poteryaev@snzadm.ru](mailto:S.Y.Poteryaev@snzadm.ru),  директор МКУ «УГХ СГО» С.В.Алексеев тел.8(35146) 9-21-96, e-mail:[kgkhsnezhinsk@mail.ru](mailto:kgkhsnezhinsk@mail.ru) |
| * - сокращение целевого значения показателя возможно при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 Обеспечивающие факторы | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства | Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта | - | - | | 2.6.1.1. Наличие «калькулятора процедур» с определением регламентных сроков оказания муниципальной услуги, да/нет  (допускается в виде инфографики) | Да | Да | Да | | | Нет | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  заместитель главы Снежинского городского округа Д.С.Востротин  тел.8(35146)9-25-10, e-mail:[d.s.vostrotin@snzadm.ru](mailto:d.s.vostrotin@snzadm.ru),  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания услуг, в том числе, в режиме онлайн | 01.01.2017 | 31.12.2021 | | 2.6.1.2. Наличие горячей линии (на официальном сайте ОМС) по вопросам оказания услуг в градостроительной сфере в том числе в электронном виде, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  http://www.snzadm.ru/?p=256 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.6.1.3. Возможность очных консультаций заявителя с сотрудником, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  http://www.snzadm.ru/?p=256 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 2.6.2 | Уровень информированности участников градостроительных отношений | Повышение уровня профессиональной подготовки государственных (муниципальных) служащих, ответственных за предоставление государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части вопросов градостроительства | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.6.2.1. Количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для государственных (муниципальных) служащих по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части вопросов градостроительства, единиц в квартал | Не менее одного раза  в квартал | | | | | 0 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 31.08.2021 | | 2.6.2.2. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности и содержащего исполнение мероприятий дорожной карты, в том числе п.2.6.1.2, п2.6.2.3, п.2.6.2.4, п.2.6.2.5, п.2.6.2.6, п.2.6.2.7, п.2.6.2.8, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  <http://www.snzadm.ru/>  (раздел «Градостроительство») | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 31.08.2021 | | 2.6.2.2. А  Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, соответствующего рекомендациям Минстроя России (письмо Минстроя ЧО от 05.09.2017г №9342) да/нет | Да | Да | | Да | | Нет | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.6.2.3. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, да/нет | Да | Да | | Да | | Нет | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.6.2.4. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  http://www.snzadm.ru/?p=256 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.6.2.5. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, да/нет | Да | Да | | Да | | Нет\* | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| \*(регламент в разработке, срок утверждения – IV квартал 2018 года) | |
| 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.6.2.6. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о правилах землепользования и застройки, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  http://www.snzadm.ru/?p=190 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.6.2.7. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления генеральных планов, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  http://www.snzadm.ru/?p=189 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.6.2.8. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления документации по планировке территорий, да/нет | Да | Да | | Да | | Да  http://www.snzadm.ru/?p=188 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| Размещение сведений, касающихся предоставления услуг на информационных стендах и поддержание их в актуальном состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | 2.6.2.9. Наличие стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки, бланки заявлений, блок-схемы предоставления услуги и т.д.), да/нет | Да | Да | | Да | | Да  http://www.snzadm.ru/?p=523 | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |
| 2.6.3 | Мониторинг, сбор и актуализация необходимой статистической информации, связанной с внедрением целевой модели | Проведение на постоянной основе мониторинга, осуществление сбора и актуализация необходимой статистической информации, связанной с внедрением целевой модели, направление ежемесячно отчетов в Минстрой ЧО | 01.01.2018 | 31.12.2021 | | Проведение на постоянной основе мониторинга, осуществление сбора и актуализация необходимой статистической информации, связанной с внедрением целевой модели, да/нет | Да | Да | | Да | | Да | Глава Снежинского городского округа И.И.Сапрыкин тел.8(35146) 9-24-74, e-mail:adm@snzadm.ru,  начальник управления градостроительства, главный архитектор С.Ю.Потеряев тел. 8(35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru |