# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 08.10.2018 | № | 1304 |
| --- | --- | --- | --- |

Об организации Первой музыкальной

академии в Снежинском городском округе

В целях организации подготовки и проведения в Снежинске Первой музыкальной академии под художественным руководством Народного артиста России Юрия Башмета (далее – Музыкальная академия), руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»

(Александров Р.Г.) обеспечить подготовку, организацию и проведение Музыкальной академии.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Музыкальной академии в следующем составе:

Сапрыкин И.И. 	– глава Снежинского городского округа, председатель

оргкомитета

Мальцева И.В. 	– заместитель главы городского округа, заместитель

председателя оргкомитета

Шарыгин Д.А. 	– заместитель главы городского округа, заместитель

председателя оргкомитета

члены оргкомитета:

Абакулов В.Б. 	– заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ

им. академ. Н.И. Забабахина (по согласованию)

Агеев А.А. 		– начальник Отделения ГИБДД Отдела МВД России

по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию)

Александров Е.С. – председатель ППО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ

им. академ. Н.И. Забабахина  (по согласованию)

2

Александров Р.Г. – руководитель МКУ «Управление культуры и

молодежной политики администрации города 					Снежинска»

Александрова М.В. – руководитель МКУ «Управление образования

администрации города Снежинска»

Воротынцева Т. И. – начальник отдела по работе с молодежью

Муниципального казённого учреждения «Управление 			культуры и молодежной политики администрации 				города Снежинска»

Жидков В.В. 	– руководитель МКУ «Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 				администрации города Снежинска»

Киреев Ю.Л. 	– директор МАУ «Парк культуры и отдыха»

Лебедев Г.В. 	– консультант Собрания депутатов Снежинского

городского округа (по согласованию)

Маджар А.П. 	– начальник отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск

(по согласованию)

Просвирнин И.М. – специалист отдела по работе с молодежью

Муниципального казённого учреждения «Управление 			культуры и молодежной политики администрации 				города Снежинска», секретарь оргкомитета

Сафонова Е.В. 	– директор МБУ «Снежинская детская музыкальная

школа им. П.И. Чайковского»

Текина Н.А. 	– главный редактор ОТВ-Снежинск (по согласованию)

Ягнакова И.А. 	– директор МБУ «КО Октябрь».

3. Утвердить План подготовки Первой музыкальной академии городов присутствия атомной отрасли под художественным руководством Народного артиста России Юрия Башмета» (прилагается).

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю    за собой.

Глава Снежинского

городского округа 						И.И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела				А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа						И.В.Мальцева

Заместитель главы

городского округа						Д.А.Шарыгин

Руководитель МКУ «Управление

культуры и молодёжной политики

администрации города Снежинска»				Р.Г.Александров

Рассылка:

в дело   – 2 экз.

Мальцевой И.В. – 1

Шарыгину Д.А.  – 1

членам орг. комитета  – 19

газета «Известия Собрания...» –  1

Т.И.Воротынцева, 7-22-74

начальник ОРМ УКиМП

га 1  02.10.2018

1339

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ___________ № ______

# П  Л  А  Н

подготовки Первой музыкальной академии городов

присутствия атомной отрасли под художественным руководством Народного артиста России Юрия Башмета

| № п/п | ## Виды работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные работы |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка сметы Музыкальной академии | 08 октября | Абакулов В.Б. Александров Е.С. Александров Р.Г. |
| 1.2. | Организация транспортной логистики (встреча делегаций прибывающих автобусами, ж/д транспортом) | 23 октября | Александров Р.Г. |
| 1.3. | Оформление въезда на территорию Снежинска для участников Музыкальной академии | 19 октября | Шарыгин Д.А. |
| 1.4. | Организация проживания и питания участников Музыкальной академии | 19 октября | Александров Р.Г. Сафонова Е.В. |
| 1.5. | Организация регистрации участников Музыкальной академии | 26 октября | Воротынцева Т.И. |
| 1.6. | Организация проведения мастер-классов для участников Музыкальной академии | 26 октября – 02 ноября | Сафонова Е.В. |
| 1.7. | Организовать досуг участников Музыкальной академии | 26 октября – 02 ноября | Александров Р.Г. Киреев Ю.Л. Ягнакова И.А. |
| 1.8. | Обеспечение участия волонтеров в период проведения Музыкальной академии | 26 октября – 02 ноября | Киреев Ю.Л. |
| 1.9. | Организация трансфера участников Музыкальной академии | 26 октября – 02 ноября | Александрова М.В. Александров Р.Г. |
| 2. Информационное обеспечение и реклама |  |  |  |
| 2.1. | ## Размещение информации о Музыкальной академии на официальном сайте администрации | 05 октября | Сафонова Е.В. |
| 2.2. | Размещение рекламы о Музыкальной академии на ОТВ-Снежинск, городском радио, газетах и т.д. | 05 – 26 октября | Карпова А.М. Текина Н.А |
| 2.3. | Подготовка полиграфической продукции (баннеры, прессвол, таблички, бэйджи, программы, сертификаты, благодарственные письма и прочее) | 19 октября | Александров Е.С. Александров Р.Г. Сафонова Е.В. |
| 2.4 | Организация церемонии открытия и закрытия Музыкальной академии (подготовка сценария) | до 19 октября | Александров Р.Г. Александрова М.В. Потёмина М.В. Сафонова Е.В. Ягнакова И.А. |
| 2.5. | Организация видеосъемки концертных мероприятий | 26 октября – 02 ноября | Текина Н.А |
| 2.6. | Организация фотосъемки концертных мероприятий | 26 октября – 02 ноября | Лебедев Г.В. |
| 3. Технические и хозяйственные работы |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка световой и звуковой аппаратуры | 24 октября | Александров Р.Г. Сафонова Е.В. |
| 3.2. | Обеспечение оформления помещений и сцены «Снежинской ДМШ» и ДК «Октябрь» | 24 октября | Александров Р.Г. Сафонова Е.В. Ягнакова И.А. |
| 3.3. | Приобретение сувенирной продукции | 25 октября | Александров Р.Г. Сафонова Е.В. |
| 3.4. | Приобретение сопутствующей продукции (бутилированная вода, стаканчики, чай, кофе, сахар, подарочные пакеты и пр.) | 25 октября | Александров Р.Г. Сафонова Е.В. |
| 3.5. | ## Подготовка музыкальных инструментов реквизита, оборудования для концерта | 25 октября | Александров Р.Г. Киреев Ю.Л. Сафонова Е.В. Ягнакова И.А. |