# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной					ПРОЕКТ

Программы «Управление муниципальным

имуществом и земельными ресурсами

Снежинского городского округа»

на 2019 - 2024 гг.

В целях реализации  принципа  формирования  бюджета на основе муниципальных программ, руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015 № 815, от 28.09.2015 № 1252, от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019 - 2024 гг. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Прекратить  действие  с 01.01.2019 муниципальной  Программы  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского  округа» на 2016 – 2020гг.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Снежинского городского округа   Д.С.Востротина.

Глава

Снежинского городского округа     				       И. И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела                                 А.В.Кузьмин

Заместитель главы Снежинского

городского округа                                                           Д.С.Востротин

Заместитель главы Снежинского

городского округа                                                         М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»                          				Н.Ю.Круглик

Председатель  комитета  экономики                               И.М.Путинцева

Председатель КУИ

города Снежинска 						С.Г.Кретов

Рассылка:

в дело – 2 экз.

комитет экономики  – 1 экз.

финансовое управление  – 1 экз.

КУИ города Снежинска – 1 экз.

газета – 1 экз.

Л.В.Югова

начальник экономического

отдела КУИ города Снежинска 3 00 61

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от                                №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Управление муниципальным имуществом и

земельными ресурсами Снежинского городского округа»

на 2019- 2024 гг.

г.Снежинск

2018 г.

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019 - 2024 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 13.09.2018 № 290-р «О разработке муниципальной Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019 - 2024 гг.» |
| Координатор Программы | Заместитель главы Снежинского городского округа |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (далее – КУИ города Снежинска) |
| Цели и задачи Программы | Цель программы - создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственной собственности (до разграничения государственной собственности на землю) на территории Снежинского городского округа. |
|  | Задачи программы: 1) Исполнение плана в размере 100% по поступлению в местный бюджет доходов от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества. 2) Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием. 3) Содержание и сохранность муниципального имущества. 4) Формирование муниципального имущества из приобретаемых основных средств (специализированный жилищный фонд). 5) Обеспечение эффективного управления деятельностью муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск». |
| Сроки реализации Программы | 2019 - 2024 годы |
| Исполнитель Программы | КУИ города Снежинска |
| Объем и источники финансирования Программы | Программа финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит – 85 616 250,74 руб., в том числе: средства местного бюджета – 34 986 890,74 руб.: 2019 год – 6 365 264,38 руб.; 2020 год – 5 777 819,11 руб.; 2021 год – 5 637 108,11 руб.; 2022 год – 5 735 566,38 руб.; 2023 год – 5 735 566,38 руб.; 2024 год – 5 735 566,38 руб.; средства федерального бюджета – 19 221 610,00 руб.: 2019 год – 3 032 830,00 руб.; 2020 год – 4 168 380,00 руб.; 2021 год – 3 005 100,00 руб.; 2022 год – 3 005 100,00 руб.; 2023 год – 3 005 100,00 руб.; 2024 год – 3 005 100,00 руб.; средства областного бюджета – 31 407 750,00 руб.: 2019 год – 5 234 625,00 руб.; 2020 год – 5 234 625,00 руб.; 2021 год – 5 234 625,00 руб.; 2022 год – 5 234 625,00 руб.; 2023 год – 5 234 625,00 руб.; 2024 год – 5 234 625,00 руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов. |
| Индикаторы реализации Программы Ожидаемые результаты программы | 1) Исполнение плана поступлений от реализованного КУИ города Снежинска имущества муниципальной казны (руб.). 2) Исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов, администрируемых КУИ города Снежинска (кроме поступлений от реализации имущества муниципальной казны) (руб.), в том числе: 2.1) исполнение плана поступлений от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей; 2.2) исполнение плана в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям. 3) Количество договоров аренды земельных участков, заключенных силами сотрудников КУИ города Снежинска (шт.). 4) Количество объектов реестра муниципального имущества (ед.). 5) Балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества (млн. руб.). 6) Количество действующих договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключенных КУИ города Снежинска (шт.). 7) Количество объектов муниципального имущества (кроме земельных участков), по которым КУИ города Снежинска организовано проведение кадастровых работ (в течение года) (шт.). 8) Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет КУИ города Снежинска (в течение года) (шт.). 9.1) Доля прибыльных муниципальных унитарных предприятий в общем количестве муниципальных унитарных предприятий (%); 9.2) Доля прибыльных хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск» в общем количестве хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск» (%). 10) Количество объектов недвижимого имущества муниципальной казны, не участвующих в коммерческом обороте (шт.). 11) Освоение целевых денежных средств (субвенций), поступивших из федерального и областного бюджетов на приобретение основных средств (%). 12) Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества, по отношению к общему количеству недвижимого имущества, подлежащего регистрации (%). 13) Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащего постановке на государственный кадастровый учет (%). 14) Доля земельных участков, местоположение границ которых не установлено в соответствии с требованием Закона о госрегистрации, в общем количестве земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством подлежит государственной регистрации (%). 15) Доля земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию права собственности, в общем количестве земельных участков, право собственности на которые подлежит государственной регистрации (%). Ожидаемые результаты реализации Программы: - 100% исполнение плана по поступлениям доходов местного бюджета от реализованного КУИ города Снежинска имущества муниципальной казны и от прочих налоговых и неналоговых доходов, администрируемых КУИ города Снежинска, в том числе по поступлениям от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, а также по поступлениям прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Город Снежинск»; - доведение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащего постановке на государственный кадастровый учет, до 100% к 2024 году; - доведение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству недвижимого имущества, подлежащего регистрации, до 90% к 2024 году; - снижение количества объектов муниципальной собственности, не вовлеченных в коммерческий оборот (не менее 1 объекта в год); - надлежащее содержание имущества казны (обеспечение сохранности, приобретение коммунальных ресурсов, техническое обслуживание объектов инженерной инфраструктуры); - доведение доли земельных участков, местоположение границ которых не установлено в соответствии с требованием Закона о госрегистрации, в общем количестве земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством подлежит государственной регистрации, до 0,11% к 2024 году; |
| Организация контроля за реализацией Программы | - доведение доли земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию права собственности, в общем количестве земельных участков, право собственности на которые подлежит государственной регистрации, до 99,9% к 2024 году; - 100% освоения целевых денежных средств (субвенций), поступивших из федерального и областного бюджетов на приобретение основных средств; - доведение доли прибыльных муниципальных унитарных предприятий в общем количестве муниципальных унитарных предприятий до 50% к 2024г.; - доведение доли прибыльных хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск» в общем количестве хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск» до 100% к 2024 году. Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции: - координатор Программы; - Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»; - комитет экономики администрации Снежинского городского округа. Политика муниципального образования «Город Снежинск» в сфере земельно-имущественных отношений направлена на рациональное использование объектов муниципального имущества и земельных ресурсов. Программа разработана для повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа и 100% исполнению планов по доходам в местный бюджет. Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г.Снежинска. Оценка эффективности реализации основных мероприятий программы производится с учетом следующих составляющих: - степени достижения индикаторов реализации Программы; |
|  | - степени соответствия фактических затрат на реализацию мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективного использования средств). |

1.  Основная цель и задачи Программы

Цель программы - создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственной собственности (до разграничения государственной собственности на землю) на территории Снежинского городского округа.

Задачи программы: 1) Исполнение плана в размере 100% по поступлению в местный бюджет доходов от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества. 2) Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием. 3) Содержание и сохранность муниципального имущества. 4) Формирование муниципального имущества из приобретаемых основных средств (специализированный жилищный фонд). 5) Обеспечение эффективного управления деятельностью муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск».

2. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2019 - 2024 годы.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного не достижения целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит – 85 616 250,74  руб.,

в том числе:

средства местного бюджета –  34 986 890,74 руб.:

2019 год –  6 365 264,38 руб.;

2020 год –  5 777 819,11 руб.;

2021 год –  5 637 108,11 руб.;

2022 год –  5 735 566,38 руб.;

2023 год –  5 735 566,38 руб.;

2024 год –  5 735 566,38 руб.;

средства федерального бюджета –  19 221 610,00 руб.:

2019 год –  3 032 830,00 руб.;

2020 год –  4 168 380,00 руб.;

2021 год –  3 005 100,00 руб.;

2022 год –  3 005 100,00 руб.;

2023 год –  3 005 100,00 руб.;

2024 год –  3 005 100,00 руб.;

средства областного бюджета –  31 407 750,00 руб.:

2019 год –  5 234 625,00 руб.;

2020 год –  5 234 625,00 руб.;

2021 год –  5 234 625,00 руб.;

2022 год –  5 234 625,00 руб.;

2023 год –  5 234 625,00 руб.;

2024 год –  5 234 625,00 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов.

Мероприятия Программы указаны в приложении к Программе.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы: - 100% исполнение плана по поступлениям доходов местного бюджета от реализованного КУИ города Снежинска имущества муниципальной казны и от прочих налоговых и неналоговых доходов, администрируемых КУИ города Снежинска, в том числе по поступлениям от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, а также по поступлениям прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Город Снежинск»; - доведение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащего постановке на государственный кадастровый учет, до 100% к 2024 году; - доведение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству недвижимого имущества, подлежащего регистрации, до 90% к 2024 году; - снижение количества объектов муниципальной собственности, не вовлеченных в коммерческий оборот (не менее 1 объекта в год); - надлежащее содержание имущества казны (обеспечение сохранности, приобретение коммунальных ресурсов, техническое обслуживание объектов инженерной инфраструктуры); - доведение доли земельных участков, местоположение границ которых не установлено в соответствии с требованием Закона о госрегистрации, в общем количестве земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством подлежит государственной регистрации, до 0,11% к 2024 году;

- доведение доли земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию права собственности, в общем количестве земельных участков, право собственности на которые подлежит государственной регистрации, до 99,9% к 2024 году; - 100% освоения целевых денежных средств (субвенций), поступивших из федерального и областного бюджетов на приобретение основных средств; - доведение доли прибыльных муниципальных унитарных предприятий в общем количестве муниципальных унитарных предприятий до 50% к 2024г.; - доведение доли прибыльных хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск» в общем количестве хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск» до 100% к 2024 году.

5. Индикаторы реализации Программы

Индикаторы  реализации Программы указаны в таблице:

| № п/п | Индикаторы реализации Программы | Ед. изм. |  | Показатели на конец года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 (оценка) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доходы от реализованного КУИ города Снежинска имущества муниципальной казны | руб. | 11 446 870 | 6 450 281 | 2 3 06 484 | 645 508 | 645 508 | 645 508 | 645 508 |
| 2. | Прочие налоговые и неналоговые доходы администрируемые КУИ города Снежинска (кроме дохода от реализации имущества муниципальной казны), в том числе | руб. | 34 776 979 | 29 906 296 | 29 255 453 | 29 554 554 | 29 554 554 | 29 554 554 | 29 554 554 |
| 2.1. | поступления от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | руб. | - 722 731 | - 214 000,00 | - 218 000,00 | - 219 000,00 | - 219 000,00 | - 219 000,00 | 219 000,00 |
| 2.2. | поступления прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям. | руб. | - 127 989 | - 200 000,00 | - 200 000,00 | - 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3. | Количество договоров аренды земельных участков заключенных силами сотрудников КУИ города Снежинска | шт. | 1 715 | 1 815 | 1 915 | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 |
| 4. | Количество объектов реестра муниципального имущества | ед. | 19 650 | 19 800 | 20 050 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 |
| 5. | Балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества | млн. руб. | 8 390 | 8 320 | 8 420 | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 8 450 |
| 6. | Количество действующих договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключенных КУИ города Снежинска | шт. | 177 | 151 | 135 | 120 | 114 | 108 | 102 |
| 7. | Количество объектов муниципального имущества (кроме земельных участков) по которым КУИ города Снежинска организовано проведение кадастровых работ (в течение года) | шт. | 4 | 2 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8. | Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет КУИ города Снежинска (в течение года) | шт. | 17 | 117 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9.1. | Удельный вес прибыльных муниципальных унитарных предприятий в общем количестве муниципальных унитарных предприятий | % | 25 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9.2. | Удельный вес прибыльных хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск» в общем количестве хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск» | % | 33 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Количество объектов недвижимого имущества муниципальной казны, не участвующих в коммерческом обороте | шт. | 22 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 11. | Процент освоения целевых денежных средств (субвенций), поступивших из федерального и областного бюджетов на приобретение основных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества, по отношению к общему количеству недвижимого имущества, подлежащего регистрации | % | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 13 | Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащего постановке на государственный кадастровый учет | % | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
| 14 | Доля земельных участков, местоположение границ которых не установлено, в соответствии с требованием Закона о госрегистрации, в общем количестве земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством подлежит государственной регистрации | % | 3,98 | 2,88 | 1,55 | 0,44 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 15 | Доля земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию права собственности, в общем количестве земельных участков, право собственности на которые подлежит государственной регистрации | % | 96,0 | 97,0 | 98,4 | 99,5 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |

6. Организация управления Программой

Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Координатор Программы – заместитель главы  Снежинского городского округа, который:

- несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

- определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется председателем КУИ города Снежинска, который осуществляет следующие функции:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- готовит предложения по уточнению перечня и содержания мероприятий программы в очередном финансовом году, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации программы;

- на основе анализа выполнения мероприятий программы и их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования программы в очередном финансовом году.

Отчетность об исполнении Программы представляется в порядке, установленном Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе».

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

- координатор Программы;

- Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

- комитет экономики администрации Снежинского городского округа;

- Собрание депутатов города Снежинска.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта города Снежинска.

Система программных мероприятий представлена в приложении  к  Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019 - 2024 гг.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источ ник финан си рова ния | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  | Бюджетополучатель/исполнитель Программы | Связь с индика тором Програм мы (№ показателя) | Ссылка на НПА о соответствии РО полномочиям СГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| Направление 1. Исполнение плана по поступлениям от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация проведения оценки муниципального имущества с целью приватизации, передачи в аренду | местный бюджет | 1 927 000,00 | 437 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | КУИ города Снежинска | 1,2,6 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Решение Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 №34 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск». Решение Собрания депутатов города Снежинска от 13.04.2017 № 21 «Об утверждении Положения «О порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» |
| 1.2 | Организация проведения оценки земельных участков с целью передачи в аренду | местный бюджет | 252 000,00 | 16 000,00 | 68 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | КУИ города Снежинска | 2,3,6 |  |
|  | Всего затрат по направлению, в том числе: |  | 2 179 000,00 | 453 000,00 | 366 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |  |  |  |
|  | из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | из местного бюджета |  | 2 179 000,00 | 453 000,00 | 366 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |  |  |  |
| Направление 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение технической инвентаризации и паспортизации муниципального имущества | местный бюджет | 2 289 463,08 | 339 112,27 | 162 472,00 | 373 126,00 | 471 584,27 | 471 584,27 | 471 584,27 | КУИ города Снежинска | 1,2,4,6,7,13 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации». Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Решение Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 №34 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск». |
| 2.2 | Организация проведения оценки муниципального имущества с целью принятия к учету | местный бюджет | 129 000,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | КУИ города Снежинска | 4,5 |  |
| 2.3 | Организация проведения кадастровых работ по формированию земельных участков | местный бюджет | 5 559 770,00 | 1 317 400,00 | 1 122 770,00 | 779 900,00 | 779 900,00 | 779 900,00 | 779 900,00 | КУИ города Снежинска | 1,2,4,5,8,14,15 | Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях». Постановление администрации Снежинского городского округа от 06.05.2013 № 586 «Об утверждении в новой редакции Порядка реализации основных положений Федерального закона от 30.06.06 № 93-ФЗ». Постановление Собрания депутатов города Снежинска от 16.11.2005 № 114 «Об утверждении Положения «О земельном налоге» (вместе с Положением «О земельном налоге») |
|  |  | Федеральный бюджет | 19 221 610,00 | 3 032 830,00 | 4 168 380,00 | 3 005 100,00 | 3 005 100,00 | 3 005 100,00 | 3 005 100,00 |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение обслуживания и сопровождения программного комплекса для ведения реестра муниципального имущества города Снежинска и формирования учета в программе «Барс – Аренда». Обновление (продление) электронной подписи для осуществления обмена электронными документами с Управлением Росреестра по Челябинской области | местный бюджет | 808 500,00 | 134 750,00 | 134 750,00 | 134 750,00 | 134 750,00 | 134 750,00 | 134 750,00 | КУИ города Снежинска | 4,5 | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Решение Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 №34 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск». |
|  | Всего затрат по направлению, в том числе: |  | 28 008 343,08 | 4 845 592,27 | 5 609 872,00 | 4 314 376,00 | 4 412 834,27 | 4 412 834,27 | 4 412 834,27 |  |  |  |
|  | из федерального бюджета |  | 19 221 610,00 | 3 032 830,00 | 4 168 380,00 | 3 005 100,00 | 3 005 100,00 | 3 005 100,00 | 3 005 100,00 |  |  |  |
|  | из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | из местного бюджета |  | 8 786 733,08 | 1 812 762,27 | 1 441 492,00 | 1 309 276,00 | 1 407 734,27 | 1 407 734,27 | 1 407 734,27 |  |  |  |
| Направление 3. Содержание и сохранность муниципального имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация функций возложенных на КУИ города Снежинска в области иных имущественных отношений | местный бюджет | 24 021 157,66 | 4 099 502,11 | 3 970 327,11 | 3 987 832,11 | 3 987 832,11 | 3 987 832,11 | 3 987 832,11 | КУИ города Снежинска | 10 | Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации». Решение Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 №34 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск». Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». Постановление администрации Снежинского городского округа от 06.05.2013 № 586 «Об утверждении в новой редакции Порядка реализации основных положений Федерального закона от 30.06.06 № 93-ФЗ» |
|  | Всего затрат по направлению, в том числе: |  | 24 021 157,66 | 4 099 502,11 | 3 970 327,11 | 3 987 832,11 | 3 987 832,11 | 3 987 832,11 | 3 987 832,11 |  |  |  |
|  | из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | из местного бюджета |  | 24 021 157,66 | 4 099 502,11 | 3 970 327,11 | 3 987 832,11 | 3 987 832,11 | 3 987 832,11 | 3 987 832,11 |  |  |  |
| Направление 4. Формирование муниципального имущества из приобретенных основных средств – жилых помещений (специализированного жилищного фонда) для предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан – детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | областной бюджет | 31 407 750,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | КУИ города Снежинска | 11 | Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Постановление Правительства Челябинской области от 15.04.2013 № 136-П «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа». Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Решение Собрания депутатов города Снежинска от 14.04.2016 № 38 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального образования «Город Снежинск» |
|  | Всего затрат по направлению, в том числе: |  | 31 407 750,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 |  |  |  |
|  | из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | из областного бюджета |  | 31 407 750,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 |  |  |  |
| Направление 5. Обеспечение эффективного управления деятельностью муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение балансовых комиссий по итогам деятельности за предыдущий финансовый год | Без финансирования (2.1, 9.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный закон № 161-фз от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» |
| 5.2 | Контроль за перечислением части прибыли муниципальными унитарными предприятиями | Без финансирования (2.1, 9.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Подготовка и проведение годовых собраний акционеров хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск», принятие решения о выплате и размере дивидендов по акциям по итогам деятельности за предыдущий финансовый год | Без финансирования (2.2, 9.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Контроль за перечислением дивидендов в местный бюджет | Без финансирования (2.2, 9.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный закон № 161-фз от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» |
| 5.5 | Ежеквартально проведение анализа результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий | Без финансирования (2.1, 9.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Ежеквартально проведение анализа результатов деятельности хозяйственных обществ | Без финансирования (2.2, 9.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего затрат по направлению, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | из местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по Программе, в том числе: |  | 85 616 250,74 | 14 632 719,38 | 15 180 824,11 | 13 876 833,11 | 13 975 291,38 | 13 975 291,38 | 13 975 291,38 |  |  |  |
|  | из федерального бюджета |  | 19 221 610,00 | 3 032 830,00 | 4 168 380,00 | 3 005 100,00 | 3 005 100,00 | 3 005 100,00 | 3 005 100,00 |  |  |  |
|  | из областного бюджета |  | 31 407 750,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 | 5 234 625,00 |  |  |  |
|  | из местного бюджета |  | 34 986 890,74 | 6 365 264,38 | 5 777 819,11 | 5 637 108,11 | 5 735 566,38 | 5 735 566,38 | 5 735 566,38 |  |  |  |