# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 02. 11. 2018 | № | 1506 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной Программы

«Развитие системы гражданской обороны,

защиты от чрезвычайных ситуаций»

на 2019-2024 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462, от 05.12.2017 № 1525, от 20.03.2018 № 342), на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 гг., (прилагается).

2. Считать утратившими силу с 01 января 2019 года постановления администрации Снежинского городского округа:

- от 23.12.2015 № 1702 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016-2018 гг.»;

- от 28.03.2016 № 319 «О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016-2018 гг.»;

- от 23.06.2016 № 813 «О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016-2018 гг.»;

- от 03.10.2016 № 1322 «О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016-2018 гг.»;

2

- от 06.12.2016 № 1673 «О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016-2018 гг.»;

- от 23.12.2016 № 1815 «О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016-2018 гг.»;

- от 21.03.2017 № 363 «О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016-2019 гг.»;

- от 03.07.2017 № 882 «О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016-2019 гг.»;

- от 06.09.2017 № 1137 «О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016-2019 гг.»;

- от 05.12.2017 № 1525 «О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016-2019 гг.»;

- от 28.03.2018 № 381 «О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016-2020 гг.»;

- от 22.06.2018 № 826 «О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016-2020 гг.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д.А. Шарыгина.

Глава Снежинского

городского округа                      				И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела                   		А.В.Кузьмин

Заместитель главы городского округа                   	Д.А.Шарыгин

Заместитель главы городского округа                      	Д.С.Востротин

Заместитель главы городского округа                 		М.Т.Ташбулатов

Председатель комитета экономики                                 И.М.Путинцева

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»	                                                	Н.Ю.Круглик

Начальник Управления

ГОЧС г. Снежинска                                                           В.В.Жидков

Рассылка:

в дело   - 2  экз.

Шарыгину Д.А.  – 1

комитет экономики  - 1

фин.управление  - 1

УГОЧС  - 1

Газета «Известия…»  - 1

Д.М.Евсеева, 30760

экономист УГОЧС

га 1  31.08.2018

1160

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от  ___________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы гражданской обороны,

защиты от чрезвычайных ситуаций»

на 2019-2024 гг.

г. Снежинск

2018 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2019 - 2024 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 03.09.2018 № 279-р. «О разработке муниципальной Программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2019 - 2024 гг. |
| Координатор Программы | Заместитель главы Снежинского городского округа |
| Разработчик Программы | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» |
| Цель Программы | Повышение безопасности и защищенности населения и территории муниципального образования «Город Снежинск» |
| Задачи Программы | 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Обеспечение функционирования постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. Обеспечение своевременного оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 4. Участие в пределах своих полномочий в создании, размещении, хранении, использовании, пополнении резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Снежинского городского округа для решения задач гражданской обороны, предотвращения угрозы или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2 5. Обеспечение, в пределах своих полномочий, первичных мер пожарной безопасности в границах Снежинского городского округа. 6. Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, а также способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях. 7. Осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией. 8. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа. 9. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 10. Обеспечение эксплуатации и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». |
| Сроки реализации Программы | 2019 - 2024 годы |
| Исполнители Программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» (далее – УГОЧС); Муниципальные бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба города Снежинска» (далее – МБУ ПСС); Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – УГХ СГО). |
| Объем и источники финансирования Программы | Программа финансируется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования составит 155 539 043,48* руб., в том числе: 2019 год – 28 839 840,58 руб.; 2020 год – 25 339 840,58 руб.; 2021 год – 25 339 840,58 руб.; 2022 год – 25 339 840,58 руб.; 2023 год – 25 339 840,58 руб.; 2024 год – 25 339 840,58 руб.; 3 *- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Индикаторы реализации Программы | № п/п; Наименование индикативных показателей; Ед. изм.. 1; 2; 3. 1; Количество разработанных планов гражданской обороны и защиты населения и действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.; 2 шт.. 2; Количество мероприятий по пропаганде знаний в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС: - выступление перед представителями СМИ; - подготовка материалов для печатных СМИ; - памятки для населения.; 5 шт. 3 шт. 2 темы. 3; Обеспечение функционирования Управления ГОЧС г. Снежинска; 1. 4; Количество используемых специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей; 2. 5; Количество поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: - уличных громкоговорителей; - электросирен; - рупорных громкоговорителей.; 1 53 16 5. 4. 6; Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств: - продовольствие из расчета снабжения на 3 суток; - медикаменты; - вещевое имущество; - спецодежда; - респираторы; - мобильные источники электроснабжения.; 50 ч 100 ч 150 к-т 10 к-т 50 000 шт. 5 ед.. 7; Количество объектов наружного пожарного водоснабжения муниципального образования, подлежащих учету и контролю: - пожарных гидрантов; - пожарных водоемов; - пожарных пирсов.; 520 2 5. 8; Количество оперативных групп, организующих патрулирование территории муниципального образования в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения по утвержденным маршрутам: - патрульных групп; - патрульно-маневренных групп; - маневренных групп; - патрульно-контрольных групп.; 1 1 3 1. 9; Количество утвержденных реестров обеспечения повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муниципального образования в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования; 1 ед.. 10; Количество органов повседневного управления Снежинского звена РСЧС: - единая дежурно-диспетчерская служба Снежинского городского округа 5 (ЕДДС г.Снежинска).; 1 шт.. 11; Количество созданных, оснащённых и подготовленных в области гражданской обороны: - объектовых аварийно-спасательных формирований; - службы Снежинского городского звена Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - поисково-спасательной службы г. Снежинска.; 3 шт. 12 шт. 1 шт.. 12; Количество действующих свидетельств об аттестации аварийно-спасательного формирования; 1 ед.. 13; Количество планов мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск; 1 шт.. 14; Количество организованных мероприятий по обеспечению безопасности на воде: - «Месячник безопасности людей на водных объектах Снежинского городского округа»; - «Крещенские купания».; 1 ед. 1 ед.. 15; Количество содержащихся помещений ЕДДС г. Снежинска; 1. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Результаты реализации Программы: 1. Поддержание на должном уровне количества мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планирующих и организационных документов в соответствии с требованиями: - разработка и утверждение планов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в количестве 2 шт. 6 ежегодно; - проведение мероприятий по пропаганде знаний в области гражданской обороны в количестве 8 шт. – ежегодно. 2. Обеспечение функционирования, стабильной деятельности Управления ГОЧС г. Снежинска путем сохранения комплекса мероприятий в период с 2019 по 2024 годы в количестве 1 единицы. 3. Обеспечение бесперебойного и своевременного функционирования системы оповещения населения об опасности в количестве 1 шт., в том числе оборудования: - уличных громкоговорителей (53 шт.); - электросирен (16 шт.); - рупорных громкоговорителей (5 шт.) 4. Укрепление материально-технической базы сил постоянной готовности Снежинского городского звена территориальной подсистемы Челябинской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 5. Сохранение количества утвержденных мероприятий на уровне 2018 года для обеспечения первичных мер безопасности в том числе: - патрулирование 6 групп по утвержденным маршрутам при введении особого противопожарного режима; - учет и контроль состояния 527 объектов наружного пожарного водоснабжения муниципального образования. 6. Обеспечение функционирования курсов ГО, учебно-консультационных пунктов и контрольного реестра подготовки должностных лиц муниципального образования. 7. Обеспечение функционирования органа повседневного управления – единая дежурно-диспетчерская служба Снежинского городского округа. 8. Формирование группировки сил для предотвращения и ликвидации ЧС, в том числе: - одной аттестованной поисково-спасательной службы г. Снежинска; - трех внештатных объектовых аварийно-спасательных формирований; - двенадцати служб Снежинского городского звена Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 7 чрезвычайных ситуаций. 9. Сохранение на уровне 2018 года комплекса мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах города, в том числе: - разработка плана мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах (1 шт.); - проведение мероприятий по обеспечению безопасности на воде (2 шт.). 10. Обеспечение функционирования рабочего места системы 112 в количестве 1 единицы |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции: - координатор Программы; - МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа»; - комитет экономики администрации Снежинского городского округа; - Контрольно-счетная палата города Снежинска; - Собрание депутатов города Снежинска. |

1.  Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение безопасности и защищенности населения и территории муниципального образования «Город Снежинск».

Основными задачами Программы являются:

1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение функционирования постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. Обеспечение своевременного оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

8

4. Участие, в пределах своих полномочий, в создании, размещении, хранении, использовании, пополнении резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Снежинского городского округа для решения задач гражданской обороны, предотвращения угрозы или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Обеспечение, в пределах своих полномочий, первичных мер пожарной безопасности в границах Снежинского городского округа.

6. Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, а также способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях.

7. Осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией.

8. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа.

9. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

10. Обеспечение эксплуатации и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

2. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2019-2024 годы.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования составит 155 539 043,48* руб., в    том числе:

2019 год – 28 839 840,58 руб.;

2020 год – 25 339 840,58  руб.;

2021 год – 25 339 840,58  руб.;

2022 год – 25 339 840,58  руб.;

2023 год – 25 339 840,58  руб.;

2024 год – 25 339 840,58  руб.

9

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности.  Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы Снежинского городского округа.

Исполнителями мероприятий Программы являются:

1. Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» (далее – УГОЧС);

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба города Снежинска» (далее – МБУ ПСС);

3. Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – УГХ СГО).

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

- координатор Программы;

- Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

- комитет экономики администрации Снежинского городского округа;

- Контрольно-счетная палата города Снежинска;

- Собрание депутатов города Снежинска.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г.Снежинска.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Поддержание на должном уровне количества мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планирующих и организационных документов в соответствии с требованиями:

- разработка и утверждение планов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в количестве 2 шт. ежегодно.

- проведение мероприятий по пропаганде знаний в области гражданской обороны в количестве 8 шт. ежегодно.

10

2. Обеспечение функционирования, стабильной деятельности Управления ГОЧС г. Снежинска путем сохранения комплекса мероприятий в период с 2019 по 2024 годы в количестве 1 единицы.

3. Обеспечение бесперебойного и своевременного функционирования системы оповещения населения об опасности в количестве 1 шт., в том числе оборудования:

- уличных громкоговорителей (53 шт.);

- электросирен (16 шт.);

- рупорных громковорителей (5 шт.)

4. Укрепление материально-технической базы сил постоянной готовности Снежинского городского звена территориальной подсистемы Челябинской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

5. Сохранение количества утвержденных мероприятий на уровне 2018 года для обеспечения первичных мер безопасности в том числе:

- патрулирование 6 групп по утвержденным маршрутам при введении особого противопожарного режима;

- учет и контроль состояния 527 объектов наружного пожарного водоснабжения муниципального образования.

6. Обеспечение функционирования курсов ГО, учебно-консультационных пунктов и контрольного реестра подготовки должностных лиц муниципального образования.

7. Обеспечение функционирования органа повседневного управления – единая дежурно-диспетчерская служба Снежинского городского округа.

8. Формирование группировки сил для предотвращения и ликвидации ЧС, в том числе:

-  одной аттестованной поисково-спасательной службы                                     г. Снежинска;

- трех внештатных объектовых аварийно-спасательных формирований;

- двенадцати служб Снежинского городского звена Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9. Сохранение на уровне 2018 года комплекса мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах города, в том числе:

- разработка плана мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах (1 шт.)

- проведение мероприятий по обеспечению безопасности на воде                 (2 шт.)

11

10. Обеспечение функционирования рабочего места системы 112 в количестве 1 единицы.

6. Индикаторы реализации Программы.

Индикаторы реализации Программы указаны в таблице:

| № п/п | Целевые индикаторы и показатели | Ед. изм. |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 (оценка) | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество разработанных планов гражданской обороны и защиты населения и действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | шт. | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Количество мероприятий по пропаганде знаний в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС: - выступление перед представителями СМИ; - подготовка материалов для печатных СМИ; - памятки для населения. | шт. шт. тем | 5 3 2 | 5 3 2 |  | 5 3 2 |  | 5 3 2 | 5 3 2 | 5 3 2 | 5 3 2 |
| 3. | Обеспечение функционирования Управления ГОЧС г. Снежинска | ед. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество используемых специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей | шт. | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: - уличных громкоговорителей; - электросирен; - рупорных громковорителей | шт. | 1 53 16 5 | 1 53 16 5 |  | 1 53 16 5 |  | 1 53 16 5 | 1 53 16 5 | 1 53 16 5 | 1 53 16 5 |
| 6. | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств: - продовольствие из расчета снабжения на 3 суток; - медикаменты; - вещевое имущество; - спецодежда; - респираторы; - мобильные источники электроснабжения | чел. чел. компл компл тыс.шт шт. | 50 100 150 10 50 5 | 50 100 150 10 50 5 |  | 50 100 150 10 50 5 |  | 50 100 150 10 50 5 | 50 100 150 10 50 5 | 50 100 150 10 50 5 | 50 100 150 10 50 5 |
| 7. | Количество объектов наружного пожарного водоснабжения муниципального образования подлежащих учету и контролю: - пожарных гидрантов; - пожарных водоемов; - пожарных пирсов | шт. шт. шт. | 520 2 5 | 520 2 5 |  | 520 2 5 |  | 520 2 5 | 520 2 5 | 520 2 5 | 520 2 5 |
| 8. | Количество оперативных групп, организующих патрулирование территории муниципального образования в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения по утвержденным маршрутам: - патрульных групп; - патрульно-маневренных групп; - маневренных групп; - патрульно-контрольных групп | шт. | 1 1 3 1 | 1 1 3 1 |  | 1 1 3 1 |  | 1 1 3 1 | 1 1 3 1 | 1 1 3 1 | 1 1 3 1 |
| 9. | Количество утвержденных реестров обеспечения повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муниципального образования в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования | шт. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Количество органов повседневного управления Снежинского звена РСЧС: - единая дежурно-диспетчерская служба Снежинского городского округа (ЕДДС г.Снежинска). | ед. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Количество созданных, оснащённых и подготовленных в области гражданской обороны: - объектовых аварийно-спасательных формирований; - службы Снежинского городского звена Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - поисково-спасательной службы г. Снежинска. | ед. | 3 12 | 3 12 |  | 3 12 |  | 3 12 | 3 12 | 3 12 | 3 12 |
| 12. | Количество действующих свидетельств об аттестации аварийно-спасательного формирования | шт. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Количество планов мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО г. Снежинск | шт. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Количество организованных мероприятий по обеспечению безопасности на воде: - «Месячник безопасности людей на водных объектах Снежинского городского округа»; - «Крещенские купания». | шт. | 1 1 | 1 1 |  | 1 1 |  | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 15. | Количество содержащихся помещений ЕДДС г. Снежинска | ед. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе «Развитие

системы гражданской обороны,

защиты от чрезвычайных ситуаций»

на  2019-2024 гг.

Перечень основных мероприятий  Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетополучатели/исполнители Программы |  | Связь с индикаторами реализации Программы (№ показателя) |  | Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства, полномочия Снежинского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019 год* | 2020год* | 2021 год* | 2022 год* | 2023 год* | 2024 год* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | МБ | 22 387 735,86 | 3 731 289,31 | 3 731 289,31 | 3 731 289,31 | 3 731 289,31 | 3 731 289,31 | 3 731 289,31 | УГОЧС |  | 1,2 |  | Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005 № 1170 Постановление главы города Снежинска от 09.11.2005 № 1224 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ |  |
| 2. | Обеспечение функционирования постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. | МБ | 12 631 327,68 | 2 105 221,28 | 2 105 221,28 | 2 105 221,28 | 2 105 221,28 | 2 105 221,28 | 2 105 221,28 | УГОЧС |  | 3 |  | Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005 № 1170 ст. 16, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ |  |
| 3. | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. Обеспечение своевременного оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. | МБ | 1 454 581,20 | 242 430,20 | 242 430,20 | 242 430,20 | 242 430,20 | 242 430,20 | 242 430,20 | УГОЧС |  | 4,5 |  | Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005 № 1170 Постановление главы города Снежинска от 09.11.2005 № 1224 |  |
| 4. | Участие в пределах своих полномочий в создании, размещении, хранении, использовании, пополнении резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Снежинского городского округа для решения задач гражданской обороны, предотвращения угрозы или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | МБ | 1 025 756,22 | 170 959,37 | 170 959,37 | 170 959,37 | 170 959,37 | 170 959,37 | 170 959,37 | УГОЧС |  | 6 |  | Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005 № 1170 ст. 16, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ |  |
| 5. | Обеспечение, в пределах своих полномочий, первичных мер пожарной безопасности в границах Снежинского городского округа. | МБ | 2 999 980,62 | 499 996,77 | 499 996,77 | 499 996,77 | 499 996,77 | 499 996,77 | 499 996,77 | УГОЧС |  | 7,8 |  | Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005 № 1170 ст. 16, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ |  |
| 6. | Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, а также способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях. |  | 6 170 745,66 | 1 028 457,61 | 1 028 457,61 | 1 028 457,61 | 1 028 457,61 | 1 028 457,61 | 1 028 457,61 | УГОЧС |  | 9 |  |  |  |
| 7. | Осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией. |  | 13 580 655,9 | 2 263 442,65 | 2 263 442,65 | 2 263 442,65 | 2 263 442,65 | 2 263 442,65 | 2 263 442,65 | ГОЧС,ПСС |  | 10 |  |  |  |
| 8. | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа. |  | 74 812 740,18 | 12 468 790,03 | 12 468 790,03 | 12 468 790,03 | 12 468 790,03 | 12 468 790,03 | 12 468 790,03 | ГОЧС,ПСС |  | 11,12 |  |  |  |
| 9. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. |  | 3 048 458,40 | 508 076,40 | 508 076,40 | 508 076,40 | 508 076,40 | 508 076,40 | 508 076,40 | ГОЧС,ПСС |  | 13,14 |  |  |  |
| 10. | Обеспечение эксплуатации и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». |  | 13 927 061,76 | 2 321 176,96 | 2 321 176,96 | 2 321 176,96 | 2 321 176,96 | 2 321 176,96 | 2 321 176,96 | ГОЧС,ПСС |  | 15 |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт зданий эллингов, расположенных по адресу г. Снежинск, Челябинской области, ул. 40 лет Октября ,38. | МБ | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ СГО |  | 1 |  | Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005 № 1170 ст. 16, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч. по бюджетополуча телям: |  | 155 539 043,48 | 28839840,58 | 25339840,58 | 25339840,58 | 25339840,58 | 25339840,58 | 25339840,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | УГОЧС |  | 46 670 127,24 | 7778354,54 | 7778354,54 | 7778354,54 | 7778354,54 | 7778354,54 | 7778354,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУ ПСС |  | 105 368 916,24 | 17561486,04 | 17561486,04 | 17561486,04 | 17561486,04 | 17561486,04 | 17561486,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | УГХ СГО |  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться 	при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.