## План
| ПРОЕКТ | [6 empty] | Утверждено
решением Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от _______________ № ____
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года
№ п/п | Стратегические приоритеты, целевые показатели, комплекс мероприятий, ожидаемые результаты мероприятия | Ед. измер. | I этап |  |  |  |  | II этап | III этап | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2035
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Стратегический Приоритет 1 «Закрытый город, открытая экономика»
Цель:Обеспечение устойчивого и динамичного развития экономики города за счет ее диверсификации, повышения открытости и инвестиционной привлекательности
1.1. | Задача 1: безусловное выполнение градообразующим предприятием государственного оборонного заказа, рост объема производства гражданской продукции
1.1.1 | Уральский центр ядерной медицины | млн.руб. |  | 300 | 250 |  |  |  |  | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ"
| внебюджетные источники*) | млн.руб. |  | 300 | 250
1.1.2 | Создание производственно-сбытовой компании в сфере малой энергетики: производство горелочных устройств | млн.руб. |  | 30
| внебюджетные источники*) | млн.руб. |  | 30
1.1.3 | Создание производственно-сбытовой компании в сфере малой энергетики: производство теплообменного оборудования | млн.руб. |  | 30
| внебюджетные источники*) | млн.руб. |  | 30
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0 | 360 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610
| внебюджетные источники*) | млн.руб. | 0 | 360 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Задача 2: реализация инвестиционных проектов, в том числе за счет запуска, функционирования и развития территории опережающего социально-экономического развития
| Доля численности сотрудников градообразующего предприятия в общей численности сотрудников организаций города | % | 44.1 | 44.1 | 44 | 43.8 | 43.6 | 41 | 36 | Заместитель главы Снежинского городского округа
| Площадь земельных участков ТОСЭР | га | 30.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 85 | 120
| Количество резидентов ТОСЭР (нарастающим итогом) | шт. | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 35
| Количество инвестиционных проектов, реализуемых резидентами ТОСЭР (нарастающим итогом) | шт. | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 23 | 45
1.2.1 | Расширение производственных мощностей | млн.руб. |  | 1796 | 835 |  |  |  |  | ООО "ЗКС"
| внебюджетные источники | млн.руб. |  | 1796 | 835
1.2.2 | Производство специальных машин и оборудования | млн.руб. | 48.7 | [6 empty] | ООО «СТК Развитие»
| внебюджетные источники | млн.руб. | 48.7
1.2.3 | Производство трансформаторов | млн.руб. | 8.6 | [6 empty] | ООО НТЦ «Приводная техника»
| внебюджетные источники | млн.руб. | 8.6
1.2.4 | Производство горелочных устройств | млн.руб. | 68.5 | 116.5 | [5 empty] | ООО «УГК-Холдинг»
| внебюджетные источники | млн.руб. | 68.5 | 116.5
1.2.5 | Производство пластин для теплообменников | млн.руб. | 74.6 | 125.4
| внебюджетные источники | млн.руб. | 74.6 | 125.4
1.2.6 | Производство и применение радиофармпрепаратов | млн.руб. | 138.4 | 40.6 | 393 | 152.5 | 152.5 |  |  | ООО «Ядерные медицинские технологии Снежинск»
| внебюджетные источники | млн.руб. | 138.4 | 40.6 | 393 | 152.5 | 152.5
1.2.7 | Производство электрических машин | млн.руб. | 8 | 2 | [5 empty] | ООО «Снежинскимй завод специальных электрических машин»
| внебюджетные источники | млн.руб. | 8 | 2
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 346.8 | 2080.5 | 1228 | 152.5 | 152.5 | 0 | 0 | 3960.3
| внебюджетные источники | млн.руб. | 346.8 | 2080.5 | 1228 | 152.5 | 152.5 | 0 | 0
1.3. | Задача 3: поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | чел. | 3662 | 3698 | 3713 | 3935 | 4044 | 6216 | 8322 | Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей
1.3.1 | Мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016 - 2021 гг. | млн.руб. | в объемах, предусмотренных подпрограммой муниципальной Программы
1.4. | Задача 4: снижение административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности
1.4.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | без финансирования | [7 empty] | Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей
1.5. | Задача 5: участие в создании и развитии Северной конурбации, предусмотренной Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года
| Участие в создании и развитии Северной конурбации | да, нет | да | [6 empty] | Заместитель главы Снежинского городского округа
1.5.1 | Участие в реализации комплекса мероприятий по созданию Северной конурбации, предусмотренного Правительством Челябинской области | млн.руб. | В соответствии с решениями Правительства Челябинской области
| Всего по мероприятиям приоритета 1: | млн. руб. | 346.8 | 2440.5 | 1478 | 152.5 | 152.5 | 0 | 0 | 4570.3
| внебюджетные источники*) | млн.руб. | 0 | 360 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | млн.руб. | 346.8 | 2080.5 | 1228 | 152.5 | 152.5 | 0 | 0
2. Стратегический приоритет 2 «Создание комфортной городской среды»
Цель1: развитие городской инфраструктуры, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций, повышение их функциональности, устойчивости и безопасности работы, повышение качества услуг ЖКХ и их доступности для всех категорий граждан города
2.1. | Задача 1: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому, надежному и эффективному функционированию и развитию коммунальной сферы, в т.ч. с использованием механизмов ГЧП и МЧП;
| Уменьшение количества аварий и повреждений в системе теплоснабжения | ед./км | 0.19 | 0.186 | 0.182 | 0.178 | 0.174 | 0.154 | 0.125 | МКУ "УГХ СГО"
| Уменьшение количества аварий и повреждений в системе водоснабжения | ед./км | 0.411 | 0.408 | 0.405 | 0.403 | 0.403 | 0.35 | 0.3
| Уменьшение количества аварий и повреждений в системе электроснабжения | ед./км | 0.092 | 0.09 | 0.087 | 0.083 | 0.083 | 0.081 | 0.08
| Удельный вес сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене | % | 79.1 | 78.5 | 77.9 | 77.3 | 76.9 | 76.1 | 67.3
| Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 69.9 | 69.9 | 69.2 | 68.3 | 67.8 | 64.5 | 56.6
| Количество заключенных договоров муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5
2.1.1 | Строительство надземной тепломагистрали 2 Ду 500 от котельной пл. 9 до павильона П-3 (НО-26 тепллосети 2 Ду 800), в т.ч. ПИР | млн.руб. | [5 empty] | 50
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [5 empty] | 50
2.1.2 | Проектирование и строительство объектов системы водоснабжения города Снежинска, в т.ч.: | млн.руб. |  |  | 65 | 5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 65 | 5
| Строительство разгрузочного водовода Ø600 мм и L=2 900 м от колодца 49а насосной станции 2-го подъема до проспекта им К.Я. Щелкина, в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  | 65
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 65
| Строительство дополнительного регулирующего резервуара на пл. 29 | млн.руб. |  |  |  | 5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 5
2.1.3 | Строительство системы централизованного водоснабжения пос. Б. Береговой, в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  | 15 | 15 | 45
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 15 | 15 | 45
2.1.4 | Проектирование и строительство объектов электросетевого хозяйства, в т.ч.: | млн.руб. | 34.482 | 6.43 | 16.026 | 2 | 0 | 175.4 | 189.6
| областной бюджет | млн.руб. | 28.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | млн.руб. | 5.541 | 6.43 | 14.026 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 175.4 | 189.6
| Проектирование и строительство ЛЭП 110 кВ от ПС "Мраморная" до ПС "Курчатовская", в т.ч. расширение ОРУ-110 кВ ПС "Мраморная" | млн.руб. | [5 empty] | 135.4 | 189.6
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [5 empty] | 135.4 | 189.6
| Магистральные сети электроснабжения жилого поселка №2, расположенного в г.Снежинске Челябинской области. | млн.руб. | 29.785 | 6
| областной бюджет | млн.руб. | 28.441
| местный бюджет | млн.руб. | 1.344 | 6
| Сети электроснабжения 0,4 кВ и 10 кВ с трансформаторной подстанцией мощностью 400 кВА в поселке Ближний Береговой (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | млн.руб. | 2.197
| местный бюджет | млн.руб. | 2.197
| Электроснабжение перспективной застройки в поселке Ближний Береговой (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | млн.руб. |  |  | 14.026
| местный бюджет | млн.руб. |  |  | 14.026
| Линия 0,4 кВ РП-10 "Орленок" (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | млн.руб. |  | 0.43 | 2 | 2
| местный бюджет | млн.руб. |  | 0.43
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 2 | 2
| Модульные трансформаторные подстанции КТПН 1/21 и 2/21 в жилом районе "Поселок Сокол" | млн.руб. | 2.5
| местный бюджет | млн.руб. | 2
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | 0.5
| Строительство магистральных кабельных сетей и ТП микрорайона 20 в соответствии со схемой застройки | млн.руб. | [5 empty] | 40 |  |  | убрали 16а и 16б!!!
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [5 empty] | 40
2.1.5 | Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева, Лесная в городе Снежинске (в т.ч. завершение благоустройства улиц Захаренкова, Солнечная) | млн.руб. |  |  |  | 11.15 | 11.15
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 11.15 | 11.15
2.1.6 | Реконструкция объектов системы теплоснабжения с целью перехода на закрытую систему теплоснабжения, в т.ч. проектно-изыскательские работы | млн.руб. |  | 5 | 45 | 132.63 | 132.63 | 132.64
| внебюджетные источники*) | млн.руб. |  | 5 | 45 | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 0 | 0 | 132.63 | 132.63 | 132.64
| Реконструкция комплекса котельной для перехода на закрытую систему теплоснабжения | млн.руб. |  | 5 | 45 |  |  |  |  | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ"
| внебюджетные источники*) | млн.руб. |  | 5 | 45
| Реконструкция существующих ИТП для перехода на закрытую систему теплоснабжения | млн.руб. |  |  |  | 132.63 | 132.63 | 132.64 |  | МКУ "УГХ СГО"
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 132.63 | 132.63 | 132.64
2.1.7 | Внедрение системы очистки промывных вод на очистных сооружениях пл.29 | млн.руб. | [5 empty] | 58.1 | 87.18 | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ"
| внебюджетные источники*) | млн.руб. | [5 empty] | 58.1 | 87.18
2.1.8 | Реконструкция водопроводных сооружений и сетей жилого района «Поселок Сокол», в т.ч. проектно-изыскательские работы | млн.руб. |  | 2 |  | 9 | 2 | 6 |  | МКУ "УГХ СГО"
| местный бюджет | млн.руб. |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 0 |  | 9 | 2 | 6
| Реконструкция водозаборных сооружений жилого района "Поселок Сокол" | млн.руб. |  |  |  | 2 | 2 | 6
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 2 | 2 | 6
| Реконструкция 1-го и 2-го напорного водоводного коллектора в жилом районе "Поселок Сокол" | млн.руб. |  | 2 |  | 7
| местный бюджет | млн.руб. |  | 2
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 7
2.1.9 | Воздушная линия электроснабжения 10 кВ в жилом районе "Поселок Сокол" Снежинского городского округа | млн.руб. | 0.562 |  |  | 2.7 | 2.738
| местный бюджет | млн.руб. | 0.562
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 2.7 | 2.738
2.1.10 | Замена существующих подстанций открытого типа ТП №789, ТП №2020, ТП С-1, ТП С-2 в поселке Ближний Береговой | млн.руб. |  | 2
| местный бюджет | млн.руб. |  | 2
2.1.11 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110кВ Курчатовская и организация передачи голосовой и телеметрической информации ПС 110кВ Курчатовская в Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЧРДУ и Филиал ОАО «МРСК Урала» "Челябэнерго" (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | млн.руб. | 0 | 6.5
| местный бюджет | млн.руб. | 0.5 | 6.5
2.1.12 | Модернизация СОТИАССО энергообъектов МО «Город Снежинск» | млн.руб. |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 7.2
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 7.2
2.1.13 | Строительство и капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования Снежинского городского округа, в т.ч.: 1. Замена существующей трансформаторной подстанции на новую в деревне Ключи Снежинского городского округа Челябинской области 2. Сети электроснабжения в деревне Ключи 3. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории МАУ ДОЦ «Орленок» | млн.руб. | 0.706 | 8.24 | 8.24 | 7.3
| местный бюджет | млн.руб. | 0.706 | 0.1 | 0.1
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 8.14 | 8.14 | 7.3
2.1.14 | Мероприятия муниципальной Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа" на 2017-2026 годы | млн.руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой
2.1.15 | Мероприятия муниципальной Программы «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2019 - 2024 гг. | млн.руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 36.25 | 30.17 | 134.266 | 187.18 | 165.918 | 474.34 | 276.78 | 1304.904
| областной бюджет | млн.руб. | 28.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | млн.руб. | 7.309 | 17.03 | 14.126 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники*) | млн.руб. | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 58.1 | 87.18
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0.5 | 8.14 | 75.14 | 187.18 | 165.918 | 416.24 | 189.6
2.2. | Задача 2: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий
| Уменьшение потерь тепловой энергии в сети системы теплоснабжения | % | 7.7 | 7.7 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | МКУ "УГХ СГО"
| Уменьшение потерь воды в сети системы водоснабжения при транспортировке и реализации | % | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 20.8 | 20.4 | 20 | 20
| Уменьшение потерь электрической энергии в сети системы электроснабжения | % | 8.4 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66
2.2.1 | Внедрение автоматизированной системы сбора информации: - с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы - с приборов учета электрической энергии объектов уличного освещения города | млн. руб. |  |  |  | 1.72 | 1.72 | 5.16
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 1.72 | 1.72 | 5.16
2.2.2 | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города | млн. руб. |  |  |  | 0.8
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 0.8
2.2.3 | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города | млн. руб. |  |  |  | 0.38
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 0.38
2.2.4 | Модернизация приборов учета топливно-энергетических ресурсов | млн. руб. |  |  |  | 1.04 | 1.04 | 3.12
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 1.04 | 1.04 | 3.12
2.2.5 | Мероприятия муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 - 2020 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 2.76 | 8.28 | 0 | 14.98
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 2.76 | 8.28 | 0
2.3. | Задача 3: создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования
| Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования | км | 108.923 | 108.923 | 108.923 | 109.471 | 109.471 | 111 | 112.371 | МКУ "УГХ СГО"
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
2.3.1 | Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в т. ч. ПИР | млн.руб. |  | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 55.895
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 55.895
2.3.2 | Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | млн.руб. |  | 2.5 | 19.608
| местный бюджет | млн. руб. |  | 2.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  | 19.608
2.3.3 | Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) | млн.руб. |  |  |  | 22.15 | 22.15 | 66.494
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 22.15 | 22.15 | 66.494
2.3.4 | Реконструкция улиц ж/п №2, в т.ч.: | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 81.386 | 45.1 | 77.8 | 224.2
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 81.386 | 45.1 | 77.8 | 224.2
| Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей) | млн.руб. |  |  |  | 20.286
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 20.286
| Реконструкция улицы Уральская | млн.руб. |  |  |  | 16
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 16
| Реконструкция улицы Северная | млн.руб. |  |  |  | 26.6 | 26.6
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 26.6 | 26.6
| Реконструкция улицы Пионерская | млн.руб. |  |  |  | 18.5 | 18.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 18.5 | 18.5
| Реконструкция улицы Сиреневая | млн.руб. | [5 empty] | 20
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [5 empty] | 20
| Реконструкция улицы Молодежная | млн.руб. | [5 empty] | 14
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [5 empty] | 14
| Реконструкция улицы Пушкина | млн.руб. | [5 empty] | 13
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [5 empty] | 13
| Реконструкция улицы Лесная | млн.руб. | [5 empty] | 12
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [5 empty] | 12
| Реконструкция улицы Южная | млн.руб. | [5 empty] | 18.8 | 28.2
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [5 empty] | 18.8 | 28.2
| Реконструкция улицы Березовая | млн.руб. | [6 empty] | 24.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [6 empty] | 24.5
| Реконструкция улицы Чапаева | млн.руб. | [6 empty] | 30
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [6 empty] | 30
| Реконструкция улицы Зеленая | млн.руб. | [6 empty] | 12.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [6 empty] | 12.5
| Реконструкция улицы Строителей | млн.руб. | [6 empty] | 103
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [6 empty] | 103
| Реконструкция Улицы №6 в жилом поселке № 2 | млн.руб. | [6 empty] | 11
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [6 empty] | 11
| Реконструкция Улицы №2 в жилом поселке № 2 | млн.руб. | [6 empty] | 15
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [6 empty] | 15
2.3.5 | Реконструкция ул. Транспортной (от ул. Дзержинского до ул. Широкой), в т.ч. ПИР | млн.руб. | [5 empty] | 22 | 76
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [5 empty] | 22 | 76
2.3.6 | Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2), в т.ч. ПИР | млн.руб. | [5 empty] | 20 | 72
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [5 empty] | 20 | 72
2.3.7 | Строительство ул. Ломинского (от ул. Нечая до ул. Широкой) | млн.руб. | [5 empty] | 17.3 | 60.58
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [5 empty] | 17.3 | 60.58
2.3.8 | Строительство ул. № 28 (от ул. Ломинского до пр. Мира), в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  | 8 | 8 | 24
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 8 | 8 | 24
2.3.9 | Реконструкция автодороги 1В (от КПП-1 до поворота на пос. Сокол), в т.ч. ПИР | млн.руб. | [6 empty] | 169.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [6 empty] | 169.5
2.3.10 | Реконструкция автодороги 1К (от автодороги 1В до автодороги Касли - Тюбук), в т.ч. ПИР | млн.руб. | [6 empty] | 92
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [6 empty] | 92
2.3.11 | Улично-дорожная сеть «Поселок Сокол», ПИР | млн.руб. |  |  |  | 3.027
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 3.027
2.3.12 | Строительство новых улиц «Поселок Сокол» | млн.руб. |  |  |  |  | 12.3 | 61.5 | 86.2
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  | 12.3 | 61.5 | 86.2
2.3.13 | Строительство новых улиц «Поселок Ближний Береговой» (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | млн.руб. |  | 3.596 |  | 32 | 32 | 160.7 | 225.3
| местный бюджет |  |  | 3.596
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 32 | 32 | 160.7 | 225.3
2.3.14 | Улично-дорожная сеть «Деревня Ключи», ПИР | млн.руб. | [5 empty] | 1.82
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [5 empty] | 1.82
2.3.15 | Реконструкция существующих улиц в деревне Ключи | млн.руб. | [6 empty] | 50
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [6 empty] | 50
2.3.16 | Строительство улиц в новой застройке в деревне Ключи | млн.руб. | [6 empty] | 65
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | [6 empty] | 65
2.3.17 | Реконструкция автодороги к КПП-5 | млн.руб. |  |  |  | 15 | 15 | 15
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 15 | 15 | 15
2.3.18 | Строительство автостоянки для грузового транспорта за КПП-2 | млн.руб. |  |  |  | 7.5 | 7.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 7.5 | 7.5
2.3.19 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги с устройством автобусных остановок в селе Воскресенское в пределах улиц Бажова-Заречная | млн. руб. | 0.024 | 4.6
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | 0.024 | 4.6
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0.024 | 29.326 | 38.238 | 187.693 | 160.68 | 522.509 | 1120.78 | 2059.25
| местный бюджет | млн. руб. | 0 | 6.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0.024 | 23.23 | 38.238 | 187.693 | 160.68 | 522.509 | 1120.78
Цель2: развитие жилищного строительства, улучшение экологической обстановки, повышение уровня благоустройства и безопасности на территории города
2.4. | Задача 4: повышение качества и комфорта городской среды, благоустройство территорий Снежинского городского округа
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 108 | 133 | МКУ "УГХ СГО"
| Количество благоустроенных общественных территорий (наиболее значимых территорий общего пользования) | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9
2.4.1 | Благоустройство территории Парка культуры и отдыха (проектно-изыскательские работы | млн.руб. | 1.081
| местный бюджет | млн.руб. | 1.081
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 10 | 10 | 78.92
2.4.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | млн.руб. | 9.45 | 9.339 | 9.121 | 3.089 | 10 | 60 | 59.9
| областной бюджет | млн.руб. | 4.19 | 3.908
| местный бюджет | млн.руб. | 0.05 | 0.05 | 0.05
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | 5.21 | 5.381 | 9.071 | 3.089 | 10 | 60 | 59.9
2.4.3 | Восстановление наружного освещения микрорайонов 17-18 | млн.руб. |  |  |  | 10.2
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 10.2
2.4.4 | Благоустройство территории у школы № 117 | млн.руб. |  |  |  | 10 | 12
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 10 | 12
2.4.5 | Благоустройство территории на пересечении улиц Свердлова и Ленина, со стороны запасного вход в здание ДК «Октябрь". Памятник воинам-снежинцам, погибшим в локальных войнах | млн.руб. |  |  |  | 5.8
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 5.8
2.4.6 | Благоустройство территории микрорайона №23 (ТОЦ «Дружба»). Памятник первостроителям города с организацией сквера | млн.руб. | [5 empty] | 9.1
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [5 empty] | 9.1
2.4.7 | Завершение работ по капитальному ремонту пешеходной зоны площади им.Ленина (2-3 очереди) | млн.руб. |  |  |  |  | 7.2
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 7.2
2.4.8 | Благоустройство территории пешеходной зоны улицы Свердлова (от ул.Дзержинского до ул.Ленина). Аллея славы | млн.руб. | [5 empty] | 4.8
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [5 empty] | 4.8
2.4.9 | Благоустройство территории микрорайона 17 у школы № 135 | млн.руб. |  |  |  | 6 | 6
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 6 | 6
2.4.10 | Строительство кладбища в д.Ключи (в т.ч. ПИР) | млн.руб. | [5 empty] | 10
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [5 empty] | 10
2.4.11 | Мероприятия муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» на 2018-2022 годы | млн.руб. | В объемах, предусмотренных муниципальной Программой
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 10.531 | 9.339 | 9.121 | 45.089 | 45.2 | 162.82 | 59.9 | 342
| областной бюджет | млн.руб. | 4.19 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | млн.руб. | 1.131 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 5.21 | 5.381 | 9.071 | 45.089 | 45.2 | 162.82 | 59.9
2.5. | Задача 5: улучшение экологической обстановки города
| Уменьшение количества аварий и повреждений в системе водоотведения | ед./км | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | МКУ "УГХ СГО"
| Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 56.2 | 55.67 | 55.12 | 54.57 | 54.02 | 51.27 | 47.4
2.5.1 | Реконструкция и строительство объектов системы водоотведения города Снежинска (в том числе проектно-изыскательские работы), в т.ч.: | млн.руб. |  |  |  | 100 | 176.9 | 1103.1
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 100 | 176.9 | 1103.1
| Реконстукция городских очистных сооружений бытовых сточных вод | млн.руб. |  |  |  | 50 | 50 | 430
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 50 | 50 | 430
| Строительство главного самотечного коллектора Ду=1000мм длиной 4760 м к очистным сооружениям бытовых сточных вод | млн.руб. |  |  |  | 50 | 126.9 | 673.1
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 50 | 126.9 | 673.1
2.5.2 | Проектирование и строительство объектов и сооружений ливневых сточных вод, в т.ч.: | млн.руб. |  | 21.5 | 21.5 | 36 | 36 | 180.3 | 166.7
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 21.5 | 21.5 | 36 | 36 | 180.3 | 166.7
| Строительство локальных очистных сооружений на оголовках ливневой канализации | млн.руб. |  | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 107.5 | 64.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 107.5 | 64.5
| Проектирование и строительство коллекторов и насосной перекачивающей станции ливневых сточных вод | млн.руб. |  |  |  | 14.5 | 14.5 | 72.8 | 102.2
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 14.5 | 14.5 | 72.8 | 102.2
2.5.3 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод жилого района "Поселок Сокол" | млн.руб. |  |  |  | 75
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 75
2.5.4 | Строительство 3-й очереди полигона ТБО | млн.руб. |  |  | 13.058 | 10.542
| местный бюджет | млн.руб. |  |  | 13.058
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 10.542
2.5.5 | Реконструкция напорных канализационных коллекторов жилого района «Поселок Сокол», в т.ч.: | млн.руб. |  |  |  | 7
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 7
| Реконструкция напорного канализационного коллектора d=150мм L=465м до колодца №58 по ул. Мамина-Сибиряка, в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  | 4.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 4.5
| Реконструкция напорного канализационного коллектора d=150мм L=233м до колодца №70 по ул. Парковая, в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  | 2.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 2.5
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0 | 21.5 | 34.558 | 228.542 | 212.9 | 1283.4 | 166.7 | 1947.6
| местный бюджет | млн.руб. | 0 | 0 | 13.058 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0 | 21.5 | 21.5 | 228.542 | 212.9 | 1283.4 | 166.7
2.6. | Задача 6: создание условий для увеличения объемов жилищного строительства и осуществления государственной поддержки граждан при приобретении или строительстве жилья, улучшение жилищных условий нуждающихся категорий граждан
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя | м2/чел. | 25.4 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.4 | 27.9 | 30 | Отдел жилья и социальных программ администрации города Снежинска, Администрация города Снежинска
2.6.1 | Приобретение (строительство) муниципальных жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | млн.руб. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3
2.6.2 | Осуществление мероприятий по переселению граждан, проживающих в муниципальных общежитиях, с целью обеспечения возможности проведения ремонта общежитий | млн.руб. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6
2.6.3 | Предоставление социальных выплат в рамках реализации подпрограммы «Оказание государственной поддержки молодым семьям для улучшения жилищных условий» | млн.руб. | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 152.8 | 213.92
| федеральный бюджет | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | млн.руб. | 4.968 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | млн.руб. | 19.111 | 19.111 | 19.111 | 19.111 | 19.111 | 95.555 | 133.777
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | 6.481 | 6.481 | 11.449 | 11.449 | 11.449 | 57.245 | 80.143
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 30.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 172.8 | 222.92 | 564.52
| федеральный бюджет | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | млн.руб. | 4.968 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | млн.руб. | 19.111 | 19.111 | 19.111 | 19.111 | 19.111 | 95.555 | 133.777
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 6.481 | 10.481 | 15.449 | 15.449 | 15.449 | 77.245 | 89.143
2.7. | Задача 7: повышение уровня доступности городских объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
| Ведение реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
2.7.1 | Мероприятия муниципальной Программы «Доступная среда» на 2016-2020 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой | [6 empty] | МКУ "УГХ СГО"
2.8. | Задача 8: пповышение безопасности и защищенности населения и территории Снежинского городского округа
| Обеспечение бесперебойного и своевременного функционирования системы оповещения населения об опасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление ГОЧС г.Снежинска
2.8.1 | Капитальный ремонт кровли зданий эллингов Управления по делам ГО и ЧС г.Снежинска, расположенных по адресу: г.Снежинск, ул. 40 лет Октября, 38 (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | млн. руб. | 0.4 | 3 | [5 empty] | МКУ "УГХ СГО", Управление ГОЧС г.Снежинска
| местный бюджет | млн.руб. | 0.4 | 3
2.8.2 | Мероприятия муниципальной Программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2019 - 2024 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой | [6 empty] | Управление ГОЧС г.Снежинска
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
| местный бюджет | млн. руб. | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Задача 9: повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка и собственности, роли общественности в обеспечении профилактики правонарушений и борьбы с преступностью
| Снижение количества зарегистрированнных преступлений | ед. | 564 | 554 | 544 | 534 | 524 | 514 | 504 | Администрация города Снежинска
| Мероприятия муниципальной Программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика правонарушений в Снежинском городском округе» на 2017-2020 годы | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой
| Всего по мероприятиям приоритета 2: | млн. руб. | 77.765 | 127.895 | 250.743 | 687.004 | 622.018 | 2624.149 | 1847.08 | 6236.654
| федеральный бюджет | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | млн.руб. | 32.631 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | млн.руб. | 13.808 | 31.144 | 27.234 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники*) | млн.руб. | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 58.1 | 87.18
| внебюджетные источники | млн.руб. | 19.111 | 19.111 | 19.111 | 19.111 | 19.111 | 95.555 | 133.777
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн.руб. | 12.215 | 68.732 | 159.398 | 667.893 | 602.907 | 2470.494 | 1626.123
3. Стратегический приоритет 3: «Развитие человеческого капитала»
Цель1: рост человеческого капитала за счет совершенствования здравоохранения и спорта, культуры и досуга, социальной защиты и высокого уровня образования
3.1. | Задача 1: развитие социальной инфраструктуры в Снежинском городском округе
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от нормативного значения | % | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 64 | МКУ "УГХ СГО", МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска», МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»
3.1.1 | Строительство 25 метрового плавательного бассейна в 20 микрорайоне г.Снежинска | млн.руб. |  |  |  | 200
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 200
3.1.2 | Капитальный ремонт спортивного зала «Ангар», расположенного по адресу г.Снежинск, Челябинской области, ул.Комсомольская, 2В | млн.руб. | 5.835
| местный бюджет | млн.руб. | 5.835
3.1.3 | Строительство спортивно-досугового парка на горе «Лысая» | млн.руб. |  |  |  |  | 32
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 32
3.1.4 | Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов и территории стадиона им. Ю.А.Гагарина, в т.ч.: | млн.руб. | 37.4 | 0 | 0 | 13.1 | 5.2 | 5.4 | 110.7
| областной бюджет | млн.руб. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | млн.руб. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники*) | млн.руб. | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 5.2 | 5.4 | 110.7
| Реконструкция теннисного корта с отбойной сеткой | млн.руб. |  |  |  | 8.4
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 8.4
| Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона им. Ю.А.Гагарина в г.Снежинск | млн.руб. | 37.4
| областной бюджет | млн.руб. | 14
| местный бюджет | млн.руб. | 16
| внебюджетные источники*) | млн.руб. | 7.4
| Ограждение территории стадиона | млн.руб. | [5 empty] | 5.4
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [5 empty] | 5.4
| Реконструкция волейбольной площадки | млн.руб. | [6 empty] | 5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [6 empty] | 5
| Строительство площадки для минифутбола, в т.ч. ПИР | млн.руб. | [6 empty] | 5.7
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [6 empty] | 5.7
| Реконструкция хоккейного корта с трибуной | млн.руб. | [6 empty] | 50
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [6 empty] | 50
| Реконструкция стрелкового тира, увеличение стрелковых галерей. | млн.руб. | [6 empty] | 50
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [6 empty] | 50
| Капитальный ремонт футбольных трибун на 5000 мест | млн.руб. |  |  |  | 4.7
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 4.7
| Капитальный ремонт дворца спорта с игровым залом | млн.руб. |  |  |  |  | 1.6
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 1.6
| Капитальный ремонт административно-бытового здания, корпус 1 | млн.руб. |  |  |  |  | 0.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 0.5
| Капитальный ремонт административно-бытового здания, корпус 2 (здание УСК «Сунгуль») | млн.руб. |  |  |  |  | 3.1
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 3.1
3.1.5 | Строительство велодорожки от существующей лыжероллерной трассы до стадиона им. Ю.А.Гагарина | млн.руб. |  |  | 5.3
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 5.3
3.1.6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов и территории спортивного комплекса с катком. ФОК «Айсберг», в т.ч.: | млн.руб. |  |  |  | 2.8 | 3.6 | 42.1
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 2.8 | 3.6 | 42.1
| Спортивный комплекс с катком. ФОК «Айсберг». Реконструкция купола (замена существующего купола на жесткую металлическую конструкцию) | млн.руб. | [5 empty] | 40
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [5 empty] | 40
| Строительство открытой спортивной площадки на территории ФОК «Айсберг», в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  | 2.8
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 2.8
| Ограждение территории ФОК «Айсберг», в т.ч.ПИР | млн.руб. |  |  |  |  | 3.6
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 3.6
| Капитальный ремонт здания спортивного комплекса с катком. ФОК «Айсберг» | млн.руб. | [5 empty] | 2.1
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [5 empty] | 2.1
3.1.7 | Ограждение территории МБУ «СШОР по гандболу» | млн.руб. |  |  | 1.6
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 1.6
3.1.8 | Строительство авиамодельного кордодрома. | млн.руб. | [5 empty] | 3.6
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [5 empty] | 3.6
3.1.9 | Строительство легкоатлетического манежа | млн.руб. | [6 empty] | 100
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [6 empty] | 100
3.1.10 | Строительство биатлонного стрельбища | млн.руб. | [6 empty] | 450
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [6 empty] | 450
3.1.11 | Капитальный ремонт плавательного бассейна «Урал» | млн.руб. | 1.6 | 1.4
| местный бюджет | млн. руб. | 1.6
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 1.4
3.1.12 | Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, в том числе: | млн.руб. |  |  |  | 12.4
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 12.4
| - Дворец культуры «Октябрь»; | млн.руб. |  |  |  | 6.2
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 6.2
| - КДЦ «Юбилейный»; | млн.руб. |  |  |  | 1.1
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 1.1
| - клуб «Дружба»; | млн.руб. |  |  |  | 0.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 0.5
| - клуб «Химик»; | млн.руб. |  |  |  | 3.3
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 3.3
| - клуб пос. Б. Береговой | млн.руб. |  |  |  | 1.3
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 1.3
3.1.13 | Капитальный ремонт танцевального зала «Ритм» | млн.руб. |  |  |  | 5.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 5.5
3.1.14 | Строительство либо адаптация имеющихся зданий под дом-интернат для престарелых и инвалидов малой вместимости «Дом ветеранов» (на 30-50 мест) | млн.руб. | [6 empty] | 250
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [6 empty] | 250
3.1.15 | Строительство общественного центра в д.Ключи (клубное помещение, помещение фельдшерского пунка и пункта охраны правопорядка) | млн.руб. | [5 empty] | 8.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [5 empty] | 8.5
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 44.835 | 1.4 | 6.9 | 233.8 | 40.8 | 59.6 | 910.7 | 1298.035
| областной бюджет | млн. руб. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | млн. руб. | 23.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники*) | млн. руб. | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0 | 1.4 | 6.9 | 233.8 | 40.8 | 59.6 | 910.7
3.2. | Задача 2: создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, условий для эффективного развития образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития
| Охват детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление образования»
| Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Охват детей дополнительным образованием | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75
3.2.1 | Приобретение технологического, компьютерного, медицинского и другого оборудования для образовательных организаций | млн. руб. | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | 300 | 146.9
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | 300 | 146.9
3.2.2 | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся и обеспечения деятельности образовательных учреждений | млн. руб. | 3.5 | 7.5 | 0 | 3.5 | 0 | 6.5 | 0
| областной бюджет | млн. руб. | 1.8
| местный бюджет | млн. руб. | 1.7
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  | 7.5 | 0 | 3.5 | 0 | 6.5 | 0
3.2.3 | Работы по ремонту и благоустройству территорий образовательных учреждений | млн. руб. | 100 | 194 | 209 | 130 | 150 | 244 | 250
| областной бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | 100 | 194 | 209 | 130 | 150 | 244 | 250
3.2.4 | Капитальные ремонты и строительство школьных стадионов, капитальный ремонт спортивных залов | млн. руб. | 2.5 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0
| местный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | 2.5 | 20 | 20 | 20 | 18
3.2.5 | Создание Кванториума | млн. руб. |  | 25 | 50
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  | 25 | 50
3.2.6 | Мероприятия муниципальной Программы «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018 - 2023 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 156 | 336.5 | 379 | 253.5 | 268 | 550.5 | 396.9 | 2340.4
| областной бюджет | млн. руб. | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | млн. руб. | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 152.5 | 336.5 | 379 | 253.5 | 268 | 550.5 | 396.9
3.3. | Задача 3: создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения
| Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ "УГХ СГО", МКУ "Управление образования"
3.3.1 | Строительство нового детского сада в новом микрорайоне | млн. руб. |  |  |  |  | 100 | 100
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 100 | 100
3.3.2 | Строительство школы на 800 мест в мкр. 16Б, в т.ч. ПИР | млн. руб. |  |  |  | 70 | 70 | 210
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 70 | 70 | 210
3.3.3 | Расходяы на создание новых мест в общеобразовательных организациях | млн. руб. | 13.458 | 5.976 | 5.976
| областной бюджет | млн. руб. | 5.976 | 5.976 | 5.976
| местный бюджет | млн.руб. | 7.482 | 0 | 0
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 13.458 | 5.976 | 5.976 | 70 | 170 | 310 | 0 | 575.41
| областной бюджет | млн. руб. | 5.976 | 5.976 | 5.976 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | млн.руб. | 7.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 70 | 170 | 310 | 0
3.4. | Задача 4: создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 50 | 56 | МКУ «Управление физической культуры и спорта», МКУ "УГХ СГО"
| Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в общем количестве лиц, занимающихся в системе ДЮСШ и СШОР | % | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 37
3.4.1 | Строительство спортивных площадок на территории Снежинского городского округа, в т.ч.: | млн.руб. |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80.1 | 20
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80.1 | 20
| Строительство пяти спортивных площадок с тренажерными комплексами (по районам) | млн.руб. |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5.1
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5.1
| Строительство объектов спортивного назначения в посёлке Сокол | млн.руб. | [5 empty] | 50
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [5 empty] | 50
| Строительство объектов спортивного назначения в поселке Ближний Береговой | млн.руб. | [5 empty] | 25
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [5 empty] | 25
| Строительство объектов спортивного назначения в деревне Ключи | млн.руб. | [6 empty] | 20
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | [6 empty] | 20
3.4.2 | Мероприятия муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2018 - 2021 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80.1 | 20 | 102.5
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80.1 | 20
3.5. | Задача 5: реализация на территории Снежинского городского округа государственной политики в сфере культуры, искусства, художественного образования, гражданско-патриотического воспитания
| Охват дополнительным образованием детей в сфере культуры и искусства | % | 23.7 | 24 | 24 | 28 | 29 | 29 | 29 | МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
| Охват населения клубными формированиями | % | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5
| Охват библиотечным обслуживанием | % | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56
3.5.1 | Создание культурно-образовательного комплекса | млн. руб. |  |  |  | 40
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 40
3.5.2 | Создание детской хореографической школы | млн. руб. |  |  |  | 20
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 20
3.5.3 | Модернизация звукового и светового оборудования культурно-досуговых учреждений | млн. руб. |  |  |  | 43
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 43
3.5.4 | Приобретение аттракционов | млн. руб. |  |  |  | 20.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 20.5
3.5.5 | Приобретение инструментов и оборудования для детских школ искусств, в том числе: - оборудование; - музыкальные инструменты | млн. руб. | 0.19 | 0.282 | 0.319 | 18.209 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | млн. руб. | 0.103 | 0.194 | 0.231
| местный бюджет | млн. руб. | 0.087 | 0.088 | 0.088
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 18.209
3.5.6 | Ремонт сцены в концертном зале Детской музыкальной школы | млн. руб. |  |  |  | 1.5
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 1.5
3.5.7 | Мероприятия муниципальной Программы "Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе" на 2018-2023 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой
3.5.8 | Мероприятия муниципальной Программы «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» на 2019-2020 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0.19 | 0.282 | 0.319 | 143.209 | 0 | 0 | 0 | 144
| областной бюджет | млн. руб. | 0.103 | 0.194 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | млн. руб. | 0.087 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 143.209 | 0 | 0 | 0
3.6. | Задача 6: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства
| Доля объема выплаченных сумм на меры соц.поддержки от объема начисленных сумм на меры соц.поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
3.6.1 | Создание на базе МУ «КЦСОН» отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста | млн. руб. | [5 empty] | 5.5
| областной бюджет | млн. руб. | [5 empty] | 5.5
3.6.2 | Создание на базе МУ «КЦСОН» службы «Социальное такси» | млн. руб. |  | 0
| областной бюджет | млн. руб. |  | 0
3.6.3 | Создание на базе МУ «КЦСОН» клуба для граждан пожилого возраста «С компьютером по жизни» | млн. руб. |  | 0.8
| внебюджетные источники | млн. руб. |  | 0.8
3.6.4 | Мероприятия муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2019 - 2024 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 6.3
| областной бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
| внебюджетные источники | млн. руб. | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Задача 7: развитие и совершенствование системы здравоохранения
| Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения | чел. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
| Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 36.5 | 38 | 39.5 | 40.8 | 42.1 | 49 | 55
3.7.1 | Строительство типовой поликлиники для обслуживания взрослого населения в новом микрорайоне города | млн. руб. |  |  |  | 120
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 120
3.7.2 | Строительство детской поликлиники в мкр.16А (из расчета 200 посещений в смену), в т.ч. ПИР | млн. руб. | [5 empty] | 250
| внебюджетные источники | млн. руб. | [5 empty] | 250
3.7.3 | Строительство сельской амбулатории для жителей п. Б.Береговой | млн. руб. |  |  |  |  | 9
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  | 9
3.7.4 | Приобретение и установка в ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России магнитно-резонансного томографа для обеспечения диагностики и контроля лечебного процесса | млн. руб. |  |  | 70
| внебюджетные источники | млн. руб. |  |  | 70
3.7.5 | Внедрение во всех подразделениях электронного документооборота в целях оптимизации работы медицинского работника и повышения удовлетворенности населения качеством медицинской помощи | млн. руб. |  | 5
| внебюджетные источники | млн. руб. |  | 5
3.7.6 | Развитие и совершенствование телемедицинских консультаций для удаленного консультирования врачей при оказании медицинской помощи пациентам | млн. руб. | финансирование не требуется
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0 | 5 | 70 | 120 | 9 | 250 | 0 | 454
| внебюджетные источники | млн. руб. | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 250 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 120 | 9 | 0 | 0
Цель 2: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Снежинского городского округа, формирование условий для комфортных социальных коммуникаций
3.8. | Задача 8: создание условий для удовлетворения потребности населения г.Снежинска в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних
| Доля детей, охваченных отдыхом в загородных лагерях, в общей численности детей школьного возраста | % | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | МКУ "УГХ СГО", МКУ «Управление образования»
3.8.1 | Капитальный ремонт помещений МБОУ "ДТДиМ", клуб «Надежды луч», расположенных по адресу г. Снежинск, ул. Васильева, д.35 | млн. руб. | 2.846
| местный бюджет | млн. руб. | 2.846
3.8.2 | Развитие загородного центра МАУ ДОЦ "Орленок" имени Г.П. Ломинского | млн. руб. | 70 | 50 | 47.3 | 30
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 70 | 50 | 47.3 | 30
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 72.846 | 50 | 47.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 200.146
| местный бюджет | млн. руб. | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 70 | 50 | 47.3 | 30 | 0 | 0 | 0
3.9. | Задача 9: сразвитие спектра образовательных программ, совершенствование учебно-научной и социальной инфраструктуры СФТИ НИЯУ МИФИ до уровня ведущих региональных университетов
| Удельный вес выпускников СФТИ НИЯУ МИФИ в общей численности молодых специалистов РФЯЦ-ВНИИТФ | % | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | СФТИ НИЯУ МИФИ
| Соответствие учебной базы СФТИ НИЯУ МИФИ инфраструктурным листам WorldSkills, количество компетенций | шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8
3.9.1 | Реализация мероприятий программы развития СФТИ НИЯУ МИФИ на 2018-2022 годы | млн. руб. | 85.3 | 86.8 | 87 | 88.5
| внебюджетные источники | млн. руб. | 85.3 | 86.8 | 87 | 88.5
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 85.3 | 86.8 | 87 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 347.6
| внебюджетные источники | млн. руб. | 85.3 | 86.8 | 87 | 88.5 | 0 | 0 | 0
| Всего по мероприятиям приоритета 3: | млн. руб. | 372.629 | 486.758 | 597.295 | 939.809 | 488.6 | 1255.7 | 1327.6 | 5468.391
| областной бюджет | млн. руб. | 21.879 | 6.17 | 6.207 | 0 | 0 | 5.5 | 0
| местный бюджет | млн. руб. | 35.55 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники*) | млн. руб. | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | млн. руб. | 85.3 | 92.6 | 157 | 88.5 | 0 | 250 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 222.5 | 387.9 | 434 | 851.309 | 488.6 | 1000.2 | 1327.6
4. Стратегический приоритет 4: «Эффективное управление»
Цель 1: повышение качества управления муниципальными финансами, муниципальным имуществом, предоставления государственных и муниципальных услуг
4.1. | Задача 1: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества управления муниципальными финансами
| Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Снежинского городского округа | % | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | МКУ "Финансовое управление Снежинского городского округа"
| Дефицит бюджета по отношению к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | <=5 | <=5 | <=5 | <=5 | <=5 | <=5 | <=5
| Муниципальный долг Снежинского городского округа по отношению к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | <=50 | <=50 | <=50 | <=50 | <=50 | <=50 | <=50
4.1.1 | Мероприятия муниципальной Программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Снежинского городского округа" на 2018-2023 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой
4.2. | Задача 2: эффективное управление муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственной собственности (до разграничения государственной собственности на землю) на территории Снежинского городского округа
| Балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества | млн. руб. | 8 320 | 8 420 | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 9100 | 9950 | МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
4.2.1 | Содержание и сохранность муниципального имущества | млн. руб. | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 13 | 18.2
| местный бюджет | млн. руб. | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 13 | 18.2
4.2.2 | Мероприятия муниципальной Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019 - 2024 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 13 | 18.2 | 45.2
| местный бюджет | млн. руб. | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 13 | 18.2
4.3. | Задача 3: совершенствование системы управления в целях повышения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг
| Степень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг, наличие/отсутствие жалоб | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98.1 | 98.3 | 98.8 | Админситрация города Снежинска, АУ "МФЦ"
| Доля новых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в общем количестве услуг, включенных в договор между ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» и МФЦ города Снежинска | % | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18
4.3.1 | Предоставление субсидий автономному учреждению на финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Снежинске | млн.руб. | 10.25 | 8.32 | 8.32 | 12.97 | 12.97 | 64.85 | 90.79
| местный бюджет | млн. руб. | 10.25 | 8.32 | 8.32 | 12.97 | 12.97 | 64.85 | 90.79
4.3.2 | Мероприятия подпрограммы «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе» муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016 - 2021 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных подпрограммой муниципальной Программы
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 10.25 | 8.32 | 8.32 | 12.97 | 12.97 | 64.85 | 90.79 | 208.47
| местный бюджет | млн. руб. | 10.25 | 8.32 | 8.32 | 12.97 | 12.97 | 64.85 | 90.79
4.4. | Задача 4: развитие социально-ориентированных НКО
| Количество социально-ориентированных НКО | Ед. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 48 | 55 | Администрация города Снежинска, МКУ "Управление социальной защиты населения"
4.4.1 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО | млн.руб. | 2.67 | 2.68 | 2.65 | 3 | 3 | 15 | 21
| местный бюджет | млн.руб. | 2.67 | 1.68 | 1.65
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 21
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 2.67 | 2.68 | 2.65 | 3 | 3 | 15 | 21 | 50
| местный бюджет | млн. руб. | 2.67 | 1.68 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн.руб. | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 21
4.5. | Задача 5: улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников в организациях города Снежинска
| Травматизм, связанный с профессиональной деятельностью | Кол-во случаев в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист по охране труда администрации города Снежинска
4.5.1 | Мероприятия подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе» муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016 - 2021 гг. | млн.руб. | в объемах, предусмотренных подпрограммой муниципальной Программы
Цель 2: повышение качества управления муниципальными финансами, муниципальным имуществом, предоставления государственных и муниципальных услуг
4.6. | Задача 6: внедрение цифровых технологий и совершенствование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
| Внедрение технологий «умного освещения» (установка на улицах города, в том числе светодиодных светильников, с автоматическим включением и отключением в зависимости от уровня естественного освещения) | Да/Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | МКУ "УГХ СГО", МКУ «Управление физической культуры и спорта», МКУ «Управление культуры и молодежной политики», МКУ «Управление образования», МКУ "Управление социальной защиты населения", МКУ "КУИ города Снежинска", Администрация города Снежинска
| Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета топливно-энергетических ресурсов объектов бюджетной сферы | Кол-во предпр. бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 35 | 65
4.6.1 | Обновление информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях города | млн.руб. | 35.8 | 27.1 | 27.8 | 18 | 26.8 | 105 | 146.1
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | 35.8 | 27.1 | 27.8 | 18 | 26.8 | 105 | 146.1
4.6.2 | Реализация комплекса мероприятий по внедрению в Снежинском городском округе цифровой платформы «Умный город» | млн.руб. |  |  |  | 20
| средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 20
| Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 35.8 | 27.1 | 27.8 | 38 | 26.8 | 105 | 146.1 | 406.6
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 35.8 | 27.1 | 27.8 | 38 | 26.8 | 105 | 146.1
4.7. | Задача 7: ссоздание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы Снежинского городского округа
| Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в процентах от общего количества муниципальных служащих | % | 9.16 | 9.16 | 14.08 | 11.97 | 13.38 | 23 | 25 | Отдел кадров администрации города Снежинска
| Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в процентах от общего количества муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4.7.1 | Мероприятия муниципальной Программы «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2019 - 2024 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой
| Всего по мероприятиям приоритета 4: | млн. руб. | 52.32 | 40.7 | 41.37 | 56.57 | 45.37 | 197.85 | 276.09 | 710.27
| местный бюджет | млн. руб. | 16.52 | 12.6 | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 77.85 | 108.99
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 35.8 | 28.1 | 28.8 | 41 | 29.8 | 120 | 167.1
| Всего финансирование по плану мероприятий: | млн. руб. | 849.514 | 3095.853 | 2367.408 | 1835.883 | 1308.488 | 4077.699 | 3450.77 | 16985.615
| федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | млн. руб. | 54.51 | 10.078 | 6.207 | 0 | 0 | 5.5 | 0
| местный бюджет | млн. руб. | 65.878 | 43.832 | 39.892 | 15.57 | 15.57 | 77.85 | 108.99
| внебюджетные источники*) | млн. руб. | 7.4 | 365 | 295 | 0 | 0 | 58.1 | 87.18
| внебюджетные источники | млн. руб. | 451.211 | 2192.211 | 1404.111 | 260.111 | 171.611 | 345.555 | 133.777
| средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 270.515 | 484.732 | 622.198 | 1560.202 | 1121.307 | 3590.694 | 3120.823
* ) - инвестресурс ГК "Росатом"/средства ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ"
Примечание: средства, необходимые для реализации мероприятия - дефицит финансирования (мероприятия не обеспеченные финансированием).