## свод 2018
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году
Показатели | Достижение индикативных показателей за отчетный год |  |  | Коэфф. достижения индикативного показателя | Использование средств бюджета, рублей |  | Коэфф. использования средств бюджета | Эффективность использования средств бюджета | Причины отклонений
| план | факт | отклонение (+,-) |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9=5/8 | 10
Местный бюджет
1. Муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015-2020 гг.
Администрация
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске» | 16 | 16 | 0 | 1 | 4139732.1 | 4139732.1 | 1
«Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» | 121 | 121 | 0 | 1 | 1188486 | 1077181.34 | 0.90635 |  | досрочное погашение кредитов заемщиками
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0023916 | 0.0023732
Итого по Программе 1 | 137 | 137 | 0 | 1 | 5328218.1 | 5216913.44 | 0.97911 | 1.0213
2. Муниципальная Программа "Развитие культуры и реализация молодежной политики в Снежинском городском округе" на 2018 - 2023 гг.
1. Подпрограмма "Развитие системы художественного образования"
1.1 Финансовое обеспечение деятельности детских школ искусств |  |  |  |  | 35661252.76 | 35661252.76 | 1
Охват дополнительным образованием детей в сфере культуры и искусства | 21.3 | 21.3 | 0 | 1
Численность учащихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств | 408 | 408 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 1 | 429.3 | 429.3 | 0 | 1 | 35661252.76 | 35661252.76 | 1
2.Подпрограмма "Реализация молодежной политики"
2.1 Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  | 10400 | 10400 | 1
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности | 8000 | 8000 | 0 | 1
2.2 Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 1
Количество проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) | 5 | 5 | 0 | 1
2.3 Поддержка талантливых детей и молодёжи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории муниципального образования | 4100 | 4100 | 0 | 1
2.4 Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества |  |  |  |  | 18600 | 18600 | 1
Доля молодых граждан от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности | 20 | 20 | 0 | 1
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность | 180 | 180 | 0 | 1
Количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС "Молодежь России" | 14 | 14 | 0 | 1
2.5. Мероприятия в сфере молодежной политики |  |  |  |  | 760198.17 | 760198.17 | 1
Организация деятельности трудовых объединений |  |  |  |  | 323583.9 | 323583.9 | 1
Количество детей, участвующих в трудовых объединениях | 1115 | 1101 | -14 | 0.98744
Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места, в т.ч.:
УФиС | 38 | 38 | 0 | 1 | 200012.85 | 200012.85 | 1
Управление образования | 67 | 180 | 113 | 2.6866 | 957918.91 | 957918.91 | 1 |  | перевыполнение за счет того, что дети работали по половине месяца
УСЗН | 2 | 2 | 0 | 1 | 21734.31 | 21533.96 | 0.99078 |  | расходы произведены с учетом фактической потребности
МКУ "УГХ СГО" | 3 | 3 | 0 | 1 | 35135.56 | 35135.56 | 1
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места | 18 | 18 | 0 | 1
Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики | 60 | 60 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 2 | 12397 | 12397 | 0 | 1 | 2418583.7 | 2418383.35 | 0.99992
3. Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы"
3.1 Финансовое обеспечение деятельности Парка культуры и отдыха |  |  |  |  | 25052481.9 | 25052481.9 | 1
Число культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Парка культуры и отдыха | 371 | 371 | 0 | 1
Число посещений культурно-массовых мероприятий Парка культуры и отдыха | 81972 | 81972 | 0 | 1
Число клубных формирований Парка культуры и отдыха | 4 | 4 | 0 | 1
Количество участников, занимающихся в клубных формированиях Парка культуры и отдыха | 67 | 67 | 0 | 1
Итого по направлению 3.1 | 82414 | 82414 | 0 | 1 | 25052481.9 | 25052481.9 | 1
3.2 Финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  | 41796046.53 | 41796046.53 | 1
Число культурно-досуговых формирований КДУ | 54 | 54 | 0 | 1
Количество участников культурно-досуговых формирований КДУ | 1100 | 1100 | 0 | 1
Число культурно-массовых мероприятий КДУ | 547 | 547 | 0 | 1
Число посещений культурно-массовых мероприятий КДУ | 116543 | 116543 | 0 | 1
Охват населения культурно-досуговыми формированиями | 2.14 | 2.14 | 0 | 1
Итого по направлению 3.2 | 118246.14 | 118246.14 | 0 | 1 | 41796046.53 | 41796046.53 | 1
3.3 Финансовое обеспечение деятельности музея |  |  |  |  | 6227459.07 | 6227459.07 | 1
Число предметов общего музейного фонда | 11428 | 11428 | 0 | 1
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог (в процентах от числа предметов основного фонда) | 100 | 100 | 0 | 1
Число посещений музея, всего (тыс.чел.) | 12 | 12 | 0 | 1
Число выставок музея | 24 | 24 | 0 | 1
Итого по направлению 3.3 | 11564 | 11564 | 0 | 1 | 6227459.07 | 6227459.07 | 1
3.4 Финансовое обеспечение деятельности библиотек |  |  |  |  | 30477803.6 | 30477803.6 | 1
Число зарегистрированных пользователей библиотек, всего | 25585 | 25585 | 0 | 1
Число посещений библиотеки, всего (тыс.чел.) | 276 | 276 | 0 | 1
Число посещений массовых мероприятий (тыс.чел.) | 98.7 | 98.7 | 0 | 1
Охват населения библиотечным обслуживанием (%) | 49.8 | 49.8 | 0 | 1
Объем электронного каталога (общее число записей) | 499655 | 499655 | 0 | 1
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | 5.4 | 5.4 | 0 | 1
Книгообеспеченность на 1 жителя | 7.5 | 7.5 | 0 | 1
Ежегодная обновляемость библиотечного фонда | 2.6 | 2.6 | 0 | 1
Итого по направлению 3.4 | 525680 | 525680 | 0 | 1 | 30477803.6 | 30477803.6 | 1
3.5 Комплектование книжного фонда |  |  |  |  | 910200 | 910200 | 1
Объем библиотечного фонда | 386340 | 386340 | 0 | 1
Итого по направлению 3.5 | 386340 | 386340 | 0 | 1 | 910200 | 910200 | 1
Итого по подпрограмме 3 | 1124244.14 | 1124244.14 | 0 | 1 | 104463991.1 | 104463991.1 | 1
5.Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства"
5.1 Приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств |  |  |  |  | 87600 | 87600 | 1
Количество приобретенных музыкальных инструментов | 3 | 3 | 0 | 1
Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3 | 3 | 0 | 1 | 125000 | 125000 | 1
Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3 | 3 | 0 | 1 | 245519 | 245519 | 1
Итого по подпрограмме 5 | 9 | 9 | 0 | 1 | 458119 | 458119 | 1
6. Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры"
6.1 Финансовое обеспечение деятельности МБУ "ЦОДУК" |  |  |  |  | 17028352 | 17028352 | 1
Обеспечение эксплутационно-технического обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии (тыс.кв м) | 5.58 | 5.58 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 6 | 5.58 | 5.58 | 0 | 1 | 17028352 | 17028352 | 1
доля расходов по программе в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.07183 | 0.072798
Итого по программе 2 | 1137085.02 | 1137085.02 | 0 | 1 | 160030298.56 | 160030098.21 | 1 | 1
3. Муниципальная Программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика правонарушений в Снежинском городском округе" на 2017 - 2020 гг.
Администрация
Обеспечение деятельности призывной комиссии и ее участия в проведении социально - патриотической акции «День призывника» |  |  |  |  | 25000 | 23184.08 | 0.92736 |  | Экономия от проведения конкурсных процедур
Организация перевозки призывников на областной сборный пункт и перевозки граждан, подлежащих призыву, на медицинское обследование в лечебные учреждения города Челябинска |  |  |  |  | 175000 | 174720 | 0.9984
Стимулирование (поощрение) граждан и членов общественного формирования правоохранительной направленности, оказывающих содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбы с преступностью, а также обеспечение форменным обмундированием, удостоверениями и т.д.) |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 1
Оказание услуг по перевозке призывников на областной сборный пункт, авто-часов | 208 | 208 | 0 | 1
Количество зарегистрированных преступлений | 574 | 553 | -21 | 1.038
Количество преступлений, совершенных в общественных местах | 280 | 180 | -100 | 1.5556
Количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения | 159 | 152 | -7 | 1.0461
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 63 | 35 | -28 | 1.8
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.00012568 | 0.00012642
Итого по Программе 3 | 1284 | 1128 | -156 | 1.1383 | 280000 | 277904.08 | 0.99251 | 1.1469
4. Муниципальная Программа "Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе" на 2018-2021 г.г.
Подпрограмма 1 "Привлечение населения города Снежинска к систематическим занятиям физической культурой и спортом"
1.1.Организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  | 1752287.45 | 1752287.45 | 1
1.2 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплеса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  |  |  |  | 329589 | 329589 | 1
1.3 Содержание спортивных объектов и материально-техническое обеспечение |  |  |  |  | 45955626.99 | 45955626.99 | 1
1.4 Пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни |  |  |  |  | 406800 | 406800 | 1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 25 | 25 | 0 | 1
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 3 | 3 | 0 | 1
Охват детей и подростков (6-15лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направленности | 51 | 52 | 1 | 1.0196
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занимающихся | 57 | 71 | 14 | 1.2456
Доля лиц пенсионного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 8 | 8 | 0 | 1
Количество спортивных клубов | 9 | 9 | 0 | 1
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований по видам спорта | 505 | 429 | -76 | 0.8495
Количество проведенных массовых физкультурных и спортивных мероприятий | 5 | 5 | 0 | 1
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | 42631 | 43287 | 656 | 1.0154
Доля граждан, выполняющих нормы ВФСК "ГТО", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО | 44 | 44 | 0 | 1
Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Снежинского городского округа | 29 | 30 | 1 | 1.0345
Удельный вес занимающихся физической культурой и спортом на платной основе | 17 | 17 | 0 | 1
Загруженность спортивных сооружений подведомственных Управлению учреждений | 766877 | 766883 | 6 | 1
Загруженность спортивных сооружений подведомственных Управлению учреждений от нормативного значения | 35.5 | 35.5 | 0 | 1
Количество объектов, внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта | 4 | 4 | 0 | 1
Количество размещенных анонсов и публикаций в местах массового пребывания людей и в средствах массовой информации | 19 | 277 | 258 | 14.5789
Доля спортивных сооружений, обеспеченных системой видеонаблюдения | 50 | 50 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 1 | 810369.5 | 811229.5 | 860 | 1.0011 | 48444303.44 | 48444303.44 | 1
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва и успешное выступление Снежинских спортсменов на соревнованиях различного уровня "
2.1 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  |  |  |  | 292004.8 | 292004.8 | 1
2.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |  |  |  |  | 16625363.76 | 16625363.76 | 1
2.3 Реализация программ спортивной подготовки |  |  |  |  | 10620713 | 10620713 | 1
2.4 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта |  |  |  |  | 3442141.17 | 3442141.17 | 1
2.5 Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  | 26206045.68 | 26206045.68 | 1
2.6 Обеспечение выступления команды "Сунгуль" в чемпионате России по гандболу |  |  |  |  | 14447652.71 | 14447652.71 | 1
Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | 25 | 24 | -1 | 0.96
Доля отчисленных с этапов подготовки от общего количества обучающихся и спортсменов в ДЮСШ и СШОР | 16 | 10 | -6 | 1.6
Соотношение количества масовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся и спортсменам ДЮСШ и СШОР, к общему количеству занимающихся | 20 | 21 | 1 | 1.05
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе СШОР | 36 | 56 | 20 | 1.5556
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта") в общем количестве лиц, занимающихся в системе СШОР | 5 | 6 | 1 | 1.2
Количество подготовленных спортсменов-КМС, МС | 12 | 12 | 0 | 1
Количество тренеров, прошедших через систему повышения квалификации | 19 | 19 | 0 | 1
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурных организаций, работающих по специальности | 24 | 24 | 0 | 1
Количество победителей и призеров областных, всероссийских и международных соревнований в общей численности обучающихся и спортсменов ДЮСШ и СШОР | 143 | 143 | 0 | 1
Занятое командой "Сунгуль" место в Чемпионате Российской Федерации по гандболу среди команд Суперлиги | 6 | 6 | 0 | 1
Занятое место в финале Первенстве Российской Федераци по гандболу командой этапов спортивной специализации и спортивногосовершенствования СШОР | 11 | 11 | 0 | 1
Доля обучающихся и спортсменов, охваченных тренировочными сборами в каникулярный период времени | 49 | 51 | 2 | 1.0408
Площадь эксплуатируемого недвижимого имущества, всего, в т.ч. зданий и прилегающей территории | 248 | 248 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 2 | 614 | 631 | 17 | 1.0277 | 71633921.12 | 71633921.12 | 1
Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры"
3.1 Реконструкция спортивных площадок открытого типа на территории стадиона им. Ю.А.Гагарина |  |  |  |  | 843858.51 | 843858.51 | 1
3.2 Капитальный ремонт здания спортивного зала "Ангар" |  |  |  |  | 8767145.69 | 8767145.69 | 1
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от нормативного значения | 38 | 38 | 0 | 1
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию (новых, после капитального ремонта и реконструкции) | 196 | 227 | 31 | 1.1582
Итого по подпрограмме 3 | 234 | 265 | 31 | 1.1325 | 9611004.2 | 9611004.2 | 1
Подпрограмма 4 "Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта
4.1 Обеспечение деятельности МКУ "Управление физической культуры и спорта администрации Снежинского городского округа" |  |  |  |  | 7552062.98 | 7552062.98
Количество подведомственных Управлению учреждений | 4 | 4 | 0 | 1
Количество подведомственных Управлению учреждений, в которых проведена оценка их деятельности | 4 | 4 | 0 | 1
Количество работников Управления повысивших свою квалификацию или прошедших курсы переподготовки | 3 | 3 | 0 | 1
Количество компьютеров работников Управления, на которые установлено обновленное программное обеспечение | 7 | 7 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 4 | 18 | 18 | 0 | 1 | 7552062.98 | 7552062.98 | 1
Доля граждан Снежинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Снежинского городского округа в возрасте 3-79 лет | 32 | 32 | 0 | 1
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Снежинском городском округе | 72 | 90 | 18 | 1.25
Доля граждан Снежинского городского округа, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике Снежинского городского округа | 37 | 38 | 1 | 1.027
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Снежинском городском округе | 4 | 4 | 0 | 1
Количество победителей и призеров областных, всероссийских и международных соревнований | 200 | 294 | 94 | 1.47
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.061601 | 0.062431
Итого по Программе 4 | 810983.5 | 811860.5 | 877 | 1.0144 | 137241291.74 | 137241291.74 | 1 | 1.0144
5. Муниципальная Программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2016 - 2021 гг.
Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе"
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 4 | 4 | 0 | 1 | 600000 | 600000 | 1
Количество сохраненных рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии | 67 | 67 | 0 | 1
Количество участников конкурсов, проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства | 7 | 7 | 0 | 1 | 18000 | 18000 | 1
Информационное обеспечение инвестиционной привлекательности Снежинского городского округа в связи с запуском и функционирова нием ТОСЭР «Снежинск» |  |  |  |  | 64314 | 0 | 0 |  | несвоевременное представление документов исполнителем
Количество проведенных мероприятий | 1 | 1 | 0 | 1 | 25000 | 25000 | 1
Эксплуатируемая площадь здания бизнес-инкубатора | 0.392 | 0.392 | 0 | 1 | 1476165.16 | 1476165.16 | 1
Подрограмма 2 "Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе"
Травматизм, связанный с профессиональной деятельностью (количество случаев в год) | 0 | 0 | 0 | 0
Возникновение профессиональных заболеваний (количество случаев в год) | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города Снежинска (количество рабочих мест) | 121 | 121 | 0 | 1 | 119580 | 119580 | 1 |  | экономия от проведения конкурсных процедур
Подпрограмма 3 "Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе"
Предоставление субсидий автономному учреждению на финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Снежинске |  |  |  |  | 10588069.56 | 10588069.56 | 1
Количество услуг | 162 | 162 | 0 | 1
Эксплуатируемая площадь здания | 0.3391 | 0.3391 | 0 | 1
Степень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг, наличие/отсутствие жалоб, % | 98 | 98 | 0 | 1
Предоставление субсидий бюджетному учреждению на финансовое обеспечение программного и информацион ного сопровождения, обслуживание оргтехники для органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему администрации города Снежинска, а также обеспечение деятельности администрации Снежинского городского округа в качестве учредителя средств массовой информации |  |  |  |  | 9522027.16 | 9522027.16 | 1
Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности | 36 | 36 | 0 | 1
Количество выпущенных номеров печатного периодического издания | 26 | 26 | 0 | 1
Подпрограмма 4 "Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Снежинского городского округа"
Корректировка базы пространственных и семантических данных Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа, в целях приведения их к требованиям законодательства и развитие функций автоматизирован ной информационной системы «Мониторинг» |  |  |  |  | 1035000 | 1034000 | 0.99903 |  | Экономия от проведения конкурсных процедур
Занесение в базу данных АИСОГД сведений об объектах недвижимости (%) | 15 | 15 | 0 | 1
Сокращение сроков, установленных законодательством РФ, процедур подготовки и выдачи градостроительной разрешительной документации (%) | 20 | 20 | 0 | 1
Приобретение модулей программных продуктов | 1 | 1 | 0 | 1
Создание тематических карт и (или) схем, необходимых для осуществления градостроительной деятельности в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО (шт) | 12 | 12 | 0 | 1
Своевременная передача сведений в Федеральную государственную информационную систему территориального планирования в цифровом формате (дн) | 5 | 5 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.010525 | 0.010637
Итого по Программе 5 | 575.7311 | 575.7311 | 0 | 1 | 23448155.88 | 23382841.88 | 0.99721 | 1.0028
6. Муниципальная Программа "Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа" на 2016 - 2020 гг.
КУИ
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 39600 | 39600 | 1
Управление образования
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 1
Управление культуры
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 12500 | 12500 | 1
Администрация
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 57000 | 55400 | 0.97193
Собрание депутатов
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 18500 | 17000 | 0.91892
КСП
Повышение квалификации муниципальных служащих города |  |  |  |  | 53000 | 53000 | 1
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | 14 | 14 | 0 | 1
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в процентах от общего количества муниципальных служащих (142 чел.) | 16.9 | 16.9 | 0 | 1
Степень полноты нормативной базы по вопросам муниципальной службы, в процентах от требуемого количества муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | 100 | 100 | 0 | 1
Степень соответствия правовой нормативной базы по вопросам муниципальной службы законодательству Российской Федерации и Челябинской области, в процентах от общего количества принятых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | 100 | 100 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 8.5551e-05 | 8.5294e-05
Итого по Программе 6 | 230.9 | 230.9 | 0 | 1 | 190600 | 187500 | 0.98374 | 1.0165
7. Муниципальная Программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018 - 2023 гг.
Проведение мероприятий по созданию в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития |  |  |  |  | 136500 | 136500 | 1
Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в ДОУ, содержание зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  | 181911718.01 | 181911718.01 | 1
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы |  |  |  |  | 1542038 | 1542038 | 1
Предоставление льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами |  |  |  |  | 3211646 | 3211646 | 1
Приобретение технологического, компьютерного, медицинского и другого оборудования для дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 1
Работы по благоустройству территорий (приобретение и установка игровых и спортивных комплексов, ремонт прогулочных площадок, вырубка опасных деревьев, текущий ремонт ограждений, текущий ремонт асфальтового покрытия и т.п.) |  |  |  |  | 1360000 | 1360000 | 1
Проведение текущих ремонтов и противопожарных мероприятий |  |  |  |  | 3713790.81 | 3713790.81 | 1
Создание современной образовательной среды в соответствии с сетевыми стандартами проекта "Школа Росатома" |  |  |  |  | 999999.58 | 999999.58 | 1
Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 192955692.4 | 192955692.4 | 1
Финансовое обеспечение получения общего, дополнительного образования и услуг по присмотру и уходу в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 103047223.85 | 102977105.05 | 0.99932 |  | 70118,80р. экономия по зарплате и начислениям (расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений (МБОУ СОШ № 125, Комсомольская, 6))
Финансовое обеспечение получения дополнительного образования во Дворце творчества |  |  |  |  | 38566910.42 | 38566910.42 | 1
Финансовое обеспечение профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих |  |  |  |  | 6465732.43 | 6465732.43 | 1
Расходы на создание новых мест в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 15300000 | 15300000 | 1
Выплата стипендий |  |  |  |  | 660000 | 660000 | 1
Расходы для проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  | 139191.98 | 139191.98 | 1
Работы по благоустройству территории (установка ограждения, устройство и ремонты стадионов, игровых площадок ремонт асфальтового покрытия, установка игрового оборудования, уборка опасных деревьев и другие работы по благоустройству) |  |  |  |  | 809173.33 | 809173.33 | 1
Проведение текущих ремонтов и противопожарных мероприятий |  |  |  |  | 4061862.65 | 4061852.65 | 1
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 5700100 | 5700100 | 1
Обеспечение питанием учащихся (воспитанников) МБОУ СКОШ № 122, 128 |  |  |  |  | 1000149 | 1000149 | 1
Обеспечение питанием отдельных (льготных) категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127, 135) |  |  |  |  | 54086.8 | 54086.8 | 1
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 175804430.46 | 175734301.66 | 0.9996
Организация отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  | 6948828.68 | 6948828.68 | 1
Льгота суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | 694862.5 | 694862.5 | 1
Круглогодичное содержание загородного лагеря |  |  |  |  | 12844644.52 | 12844644.52 | 1
Благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия, установка, игрового оборудования, уборка опасных деревьев и другие работы по благоустройству) |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 1
Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 20988335.7 | 20988335.7 | 1
Проведение психолого-медико-педагогического обследования и комплекса работ, связанных с сопровождением обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ |  |  |  |  | 2131636.05 | 2131636.05 | 1
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 1
Адаптация зданий для доступа инвалидов и других МГН (приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установку пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля, проведение иных работ, установку информационных табло для глухих и слабослышащих, видеотерминалов, индукционных систем, информационных дисплеев, видеогидов, видеотелефонов и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов) с целью создания безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 1
Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 2171636.05 | 2171636.05 | 1
Финансовое обеспечение деятельности Управления образования |  |  |  |  | 17374275.46 | 17124558.24 | 0.98563 |  | 220321,65р. кредиторская задолженность по начислениям на зарплату; 689р. остаток по медосмотрам муниципальных служащих (фактические расходы меньше чем в договоре); 28706,57р. кредиторская задолженность (приобретение МФУ, принтера и расходного материала для информатизации процесса регистрации на государственную итоговую регистрацию)
Финансовое обеспечение деятельности МБУ "ЦОДОУ" |  |  |  |  | 21133760.19 | 21133760.19 | 1
Проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях |  |  |  |  | 2329579.49 | 2329579.49 | 1
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства; участие работников в областных и российских конкурсах профессионального мастерства |  |  |  |  | 277500 | 277500 | 1
Денежное поощрение педагогических работников по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в области образования |  |  |  |  | 229880 | 229880 | 1
Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 41344995.14 | 41095277.92 | 0.99396
УФиС
Организация отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  | 806485.16 | 806485.16 | 1
Льгота суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | 24300 | 24300 | 1
УКиМП
Организация отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  | 246977.13 | 246977.13 | 1
Льгота суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  | 15937.5 | 15937.5 | 1
МКУ "УГХ СГО"/МКУ "СЗСР"
Капитальный ремонт помещений МБОУ «ДТДиМ», клуб «Надежды луч», расположенного по адресу г. Снежинск, ул. Васильева, д.35 |  |  |  |  | 3070395.98 | 468585.08 | 0.15261 |  | Остаток средств 2 601 810,90 руб. работы не выполнены, из-за прохождения госэкспертизы и не хватки времени для размещения закупки по данному объекту, в связи с поздним результатом положительной государственной экспертизы. Финансирование работ по капитальному ремонту внутренних помещений предусмотрены в 2019г.
Охват детей 0-7 лет дошкольным образованием | 95 | 98.6 | 3.6 | 1.0379
Количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях | 3680 | 3689 | 9 | 1.0024
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДОО | 100 | 100 | 0 | 1
Количество получателей льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях | 487 | 530 | 43 | 1.0883
Охват детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием | 100 | 100 | 0 | 1
Количество молодых специалистов, работающих в дошкольных образовательных организациях, приступивших к работе в учебном году | 8 | 8 | 0 | 1
Доля дошкольных образовательных организаций, принятых к новому учебному году | 100 | 100 | 0 | 1
Доля ДОО, оснащенных системой видеонаблюдения | 33.33 | 34.78 | 1.45 | 1.0435
Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование | 230 | 271 | 41 | 1.1783
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | 65.2 | 65.2 | 0 | 1
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях | 4938 | 4938 | 0 | 1
Доля детей, охваченных дополнительным образованием во Дворце творчества от общей численности детей школьного возраста | 34.43 | 36.32 | 1.89 | 1.0549
Доля обучающихся, охваченных программами профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, в общей численности учащихся 10-11 классов | 41.8 | 67.37 | 25.57 | 1.6117
Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся | 100 | 100 | 0 | 1
Доля учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 100 | 100 | 0 | 1
Количество обучающихся, получивших стипендии | 143 | 138 | -5 | 1
Количество кадетских классов | 1 | 1 | 0 | 1
Обеспеченность учебниками | 75.8 | 82.64 | 6.84 | 1.0902
Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, в общей численности обучающихся | 100 | 100 | 0 | 1
Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, в котором применена технология печати и сканирования контрольно-измерительных материалов | 0 | 0 | 0
Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, оборудованных системой видеонаблюдения в режиме онлайн | 100 | 100 | 0 | 1
Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году | 100 | 100 | 0 | 1
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой видеонаблюдения в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования | 100 | 100 | 0 | 1
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой управления контроля доступом в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования | 11.11 | 11.11 | 0 | 1
Доля обучающихся, имеющих I или II группу здоровья, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | 73 | 78.8 | 5.8 | 1.0795
Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию | 100 | 100 | 0 | 1
Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 100 | 100 | 0 | 1
Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | 100 | 100 | 0 | 1
Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья | 100 | 100 | 0 | 1
Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | 42.4 | 30.9 | -11.5 | 0.72877
Расходы на создание новых мест в ОО (мест) | 357 | 357 | 0 | 1
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций, запланированных к проведению ремонта в текущем году | 100 | 100 | 0 | 1
Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в ЛДПД, в т.ч.:- Управление образования; - Управление образования (учебные сборы "Патриот") | 1198 | 1181 | -17 | 1
Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях | 1329 | 1329 | 0 | 1
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в т.ч.:- Управление образования | 285 | 285 | 0 | 1
Доля лагерей, принятых к началу летней оздоровительной кампании | 100 | 100 | 0 | 1
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | 0.86 | 0.86 | 0 | 1
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | 1.29 | 1.29 | 0 | 1
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | 20 | 20 | 0 | 1
Доля детей, прошедших обследование и получивших консультации в городской психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК) из числа нуждающихся | 100 | 100 | 0 | 1
Количество родителей (законных представителей) детей-инвалидов, получающих компенсацию за самостоятельное обучение детей на дому | 28 | 39 | 11 | 1.3929
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | 33.33 | 33.33 | 0 | 1
Доля приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере дошкольного образования | 20.83 | 20.83 | 0 | 1
Количество подведомственных Управлению образования учреждений | 34 | 34 | 0 | 1
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принимающих участие в муниципальных мероприятиях, муниципальном этапе Всероссийской и областной олимпиады школьников, от общего числа обучающихся | 31.04 | 59.51 | 28.47 | 1.9172
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принимающих участие в мероприятиях областного, всероссийского, международного уровней, от общего числа обучающихся | 12 | 12.81 | 0.81 | 1.0675
Количество педагогов, принявших участие в очных конкурсах профессионального мастерства | 7 | 7 | 0 | 1
Количество педагогических работников, которым выплачивается денежное поощрение за счет средств местного бюджета | 20 | 20 | 0 | 1
Доля образовательных учреждений, внедривших информационную систему, содержащую данные о контингенте обучающихся, в общем количестве образовательных учреждений | 100 | 100 | 0 | 1
Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации | 100 | 100 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.19634 | 0.19766
Итого по Программе 7 | 15136.42 | 15281.35 | 144.93 | 1.0096 | 437429185.52 | 434507528.6 | 0.99332 | 1.0164
8. Муниципальная Программа "Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа" на 2016- 2020 гг.
Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)
Направление 1. Меры социальной поддержки граждан
Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям), не получающим денежные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи на время нахождения в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |  | 394264.8 | 394264 | 1
Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвалидами в виде оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи | 0 | 0 | 0 |  | 321500 | 321500 | 1
Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида | 0 | 0 | 0 |  | 141.6 | 141.6 | 1 |  | С 2018 года выплата прекращена, расходы по погашению кредиторской задолженности по доставке
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста к празднику Весны и Труда и к Новогодним праздникам | 0 | 0 | 0 |  | 4900055.58 | 4839220.68 | 0.98758 |  | возвраты, выплаты заявительного характера
Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля | 0 | 0 | 0 |  | 680378 | 680146.17 | 0.99966 |  | выплаты произведены в пределах средств запланированных на указанные цели в бюджете Снежинского городского округа
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста в виде частичной компенсации расходов, связанных с посещением МП "Снежинские бани" | 0 | 0 | 0 | 0 | 236700 | 236700 | 1
Итого по направлению 1 | 0 | 0 | 0 |  | 6533039.98 | 6471972.45 | 0.99065
Направление 2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Оказание помощи опекаемым детям, не получающих государственное обеспечение, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в натуральном виде | 154 | 154 | 0 | 1 | 153612.7 | 152431.7 | 0.99231 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности
Социальная поддержка семей с несовершеннолетними, находящимися в экстренной ситуации или подвергшихся насилию или жестокому обращению | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | выплаты заявительного характера, обращения не поступали
Социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубопротезирование инвалидам) - (согласно Порядку) | 36 | 36 | 0 | 1 | 282740 | 282740 | 1
Приобретение средств реабилитации (кресла-коляски, трости и др.) для пункта проката | 0 | 0 | 0 |  | 132498 | 132498 | 1 |  | приобретение осуществляется исходя из потребности, выдача производится по факту обращений
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в виде выплаты денежных средств на продукты питания; социальная поддержка детей, проживающих в замещающих семьях, в виде ежемесячных денежных выплат | 6 | 4 | -2 | 0.66667 | 182700 | 143584.78 | 0.7859 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности
Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению | 0 | 0 | 0 |  | 15635 | 15635 | 1 |  | приобретение осуществляется исходя из потребности
Возмещение расходов при проведении мероприятий, направленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места жительства, лиц с алкогольной и наркотической зависимостью) | 2 | 2 | 0 | 1 | 17552.6 | 17552.6 | 1 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (местной общественной организации инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий | 1 | 1 | 0 | 1 | 942177 | 942177 | 1
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (Снежинскому городскому совету ветеранов) на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендованного органами исполнительной власти Челябинской области | 1 | 1 | 0 | 1 | 706140 | 674639 | 0.95539 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности (по заявкам)
Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска | 34 | 34 | 0 | 1 | 1696488.7 | 1630203.93 | 0.96093 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности
Расходы на выплату пенсий муниципальным служащим, лицам, осуществлявшим полномочия депутата на профессиональной постоянной основе, полномочия выборного должностного лица местного самоуправления | 129 | 129 | 0 | 1 | 15460031.65 | 15460031.64 | 1
Меры социальной поддержки наименее защищенным группам населения города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в виде срочной единовременной денежной помощи (согласно постановлению от 12.12.2007 № 1489) | 90 | 89 | -1 | 0.98889 | 220988 | 214985.03 | 0.97284 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности (заявительный характер)
Дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов занимаемой общей площади жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связи приемным семьям, проживающим в квартирах муниципальной собственности, переданных муниципалитетом в оперативное управление Муниципального казённого учреждения «Управление социальной защиты населения города Снежинска» для осуществления деятельности приемных семей | 2 | 2 | 0 | 1 | 138915.52 | 125997.43 | 0.90701 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности
Выплата единовременного поощрения муниципальным служащим в соответствии с решением СДГС от 30.01.2014 № 7 | 6 | 3 | -3 | 0.5 | 248740.69 | 113952.8 | 0.45812 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности (заявительный характер)
Итого по направлению 2 | 461 | 455 | -6 | 0.98698 | 20198219.86 | 19906428.91 | 0.98555
Направление 3. Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Финансовое обеспечение и создание условий для стабильного предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (местные полномочия) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4612709.55 | 4606206.63 | 0.99859
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение и создание условий для стабильного функционирования подведомственного учреждения МУ «КЦСОН» | 1 | 1 | 0 | 1 | 3686457.9 | 3519769.48 | 0.95478 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности
Итого по направлению 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8299167.45 | 8125976.11 | 0.97913
Направление 4. Проведение мероприятий для отдельных категорий граждан
Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриотические, культурные мероприятия для ветеранов |  |  | 0 |  | 683573 | 596416.5 | 0.8725 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности, экономия средств при проведении мероприятий
Организационно-массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов. Организация работы клубов для инвалидов |  |  | 0 |  | 209308 | 202188 | 0.96598 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности, экономия средств при проведении мероприятий
Итого по направлению 4 | 0 | 0 | 0 |  | 892881 | 798604.5 | 0.89441
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших адресную социальную помощь, дополнительные меры социальной поддержки и услуги от числа указанных категорий граждан, состоящих на учете в УСЗН в рамках Программы (%) | 55 | 55 | 0 | 1
Удельный вес семей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении в рамках Программы (%) | 20 | 27 | 7 | 1.35 |  |  |  |  | количество фактически снятых с учета семей превысило плановый показатель
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных за отчетный период на воспитание в семьи, в процентах от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве в рамках Программы (%) | 14 | 14 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.016124 | 0.016059
Итого по программе 8 | 89 | 96 | 7 | 1.0787 | 35923308.29 | 35302981.97 | 0.98273 | 1.0976
9. Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» на 2018 - 2022 годы
Благоустройство спуска к озеру Синара от бул.Циолковского |  |  |  |  | 18204.87 | 4314.48 | 0.237 |  | Контракт расторгнут по соглашению сторон, остаток средств 13 890,39 рублей
Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 0 | -1 | 0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  | 31795.13 | 28589.62 | 0.89918 |  | экономия
Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | 76 | 76 | 0 | 1
Количество представленных в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области лучших проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий) | 1 | 1 | 0 | 1
Количество объектов недвижимости, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, не позднее 2020 года, по соглашениям, заключенным с администрацией Снежинского городского округа | 1 | 1 | 0 | 1
Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашениям с собственниками указанных домов об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства Снежинского городского округа | 1 | 1 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 2.2443e-05 | 1.4968e-05
Итого по Программе 9 | 80 | 79 | -1 | 0.8 | 50000 | 32904.1 | 0.65808 | 1.2157
10. Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг.
Сети электроснабжения в поселке Ближний Береговой (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 1 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 1153165.44 | 238341.08 | 0.20668 |  | Остаток средств составил 914 824,36 руб.-аукцион не состоялся в связи с тем, что данные виды работ не могут выполняться в зимний период
Электроснабжение перспективной застройки в поселке Ближний Береговой (в т.ч. Проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  | 2180166.71 | 2106450.68 | 0.96619
Сети электроснабжения в деревне Ключи (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 3 | 3 | 0 | 1 | 84522.07 | 84522.07 | 1
Модульные трансформаторные подстанции КТПН 1/21 2/21 в жилом раойне "Поселок Сокол" | 1 | 0 | -1 | 0 | 510682.61 | 0 | 0 |  | Работы по объекту завершатся в 2019 году
Сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабжения) |  |  |  |  | 4629990.18 | 4360725.61 | 0.94184 |  | Объект выполнен, экономия 269 264,57рубля Остаток средств 269 264,57 рубля: - 52 373,91 рублей не выполненные работы по восстановлению благоустройства, планировка трассы, потому что подрядчиком были сорваны сроки производства работ, а выполнение благоустройства и планировки в зимний период невозможно; - 216 890,66 рублей законтрактованные средства на выполнения тех присоединения, не использованные в связи с неисполнения подрядчиком обязательств в срок по договорам. Подрядчиком затянуты сроки выполнения работ, что не позволило заключить контракты на техническое присоединение, так как начался отопительный период.
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории МАУ ДОЦ "Орленок" (проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  | 23600 | 0 | 0 |  | Данная сумма предполагалась на оплату государственной экспертизы ПСД, но ПСД отсутствует, так как договор на ее разработку не заключался.
Приобретение и монтаж насоса для главной канализационной насосной станции |  |  |  |  | 2561777.41 | 2561777.41 | 1
Субсидия в целях возмещения затрат в связи с впыолнением работ по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города Снежинска Челябинской области, находящихся в муниципальной собственности, для обеспечения бесперебойного электроснабжения, водоотведения, тепло-, водоснабжения населения |  |  |  |  | 1553060.14 | 1346287.96 | 0.86686 |  | Предоставление субсидии носит заявительный характер. Перечисление субсидии производится на основании представленных претендентом на субсидию документов, подтверждающих величину подлежащих возмещению затрат (постановление администрации Снежинского городского округа от 04.07.2018 № 865 «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города Снежинска Челябинской области, находящихся в муниципальной собственности»). В 2018 году обращение АО «Трансэнерго» на предоставление субсидии в сумме 1 346 287,96 рублей (освоение 86,69%). В данной связи, образовалась экономия в сумме 206 772,18 рублей.
Объем реализации услуг по водоотведению, тыс. м3 | 4370.2 | 4450.3 | 80.1 | 1.0183
Нагрузка на водоотведение, тыс. м3/сут. | 11.97 | 12.19 | 0.22 | 1.0184
Продолжительность оказания услуги по водоотведению, часов в день | 24 | 24 | 0 | 1
Уменьшение удельного расхода электроэнергии в системе водоотведения, кВтч / м3 | 0.568 | 0.535 | -0.033 | 1.0617
Уменьшение количества аварий и повреждений в системе электроснабжения | 0.092 | 0.048 | -0.044 | 1.9167
Уменьшение потерь воды в сети системы водоснабжения | 21.5 | 15 | -6.5 | 1.4333
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.005699 | 0.0048666
Итого по Программе 10 | 4428.33 | 4502.073 | 73.743 | 1.0167 | 12696964.56 | 10698104.81 | 0.84257 | 1.2066
11. Муниципальная Программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Снежинском городском округе" на 2016-2026 гг.
Проспект Мира (малые опоры с четной стороны на участке от Забабахина до Нечая) |  |  |  |  | 420721.84 | 420721.7 | 1 |  | экономия
Строительство улицы Ломинского |  |  |  |  | 550 | 550 | 1
Количество проектов на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры | 1 | 1 | 0 | 1
Количество построенных и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры | 2 | 2 | 0 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.00018909 | 0.00019164
Итого по программе 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 421271.84 | 421271.7 | 1 | 1
12. Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций" на 2016-2020г.г.
Направление 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне.
Участие в пределах своих полномочий в создании размещении, хранении, использовании, пополнении резервов на территории Снежинского городского округа для решения задач гражданской обороны,предотвращения угрозы и лиликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 500 | 500 | 0 | 1 | 17592686.49 | 17401736.14 | 0.98915 |  | 1. Не оплачены страховые взносы за декабрь 2018 года в сумме 169 728,76 руб. 2. Не оплачены счета за декабрь 2018 г.(междугородние разговоры, о/о за электроэнергию, приобретение ГСМ).
Уровень обеспеченности работников структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений средствамииндивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и особый период (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Степень выполнения Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Степень готовности Планов по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Степень готовности системы оповещения (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Повышение уровня знаний населения, навыков и умений должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны. | 100 | 100 | 0 | 1 | 602328.58 | 602328.58 | 1
Уровень готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям (%) | 100 | 100 | 0 | 1
ИТОГО по направлению 1 | 600 | 600 | 0 | 1 | 18195015.07 | 18004064.72 | 0.98951
Направление 2. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на воде. | 400 | 400 | 0 | 1 | 529003.61 | 529003.61 | 1
Уровень оснащенности поисково-спасательной службы города средствами, обеспечивающими его максимальную эффективность при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Соответствие уровня квалификации сотрудников единой дежурной диспетчерской службы г.Снежинска (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Степень профессиональной подготовки сотрудников МБУ "Поисково-спасательная служба города Снежинска" (аттестация спасателей) (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Аттестация МБУ "Поисково-спасательная служба города Снежинска" на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях (%) | 100 | 100 | 0 | 1
2. Обеспечение в пределах своих полномочий первичных мер пожарной безопасности в границах Снежинского городского округа. | 100 | 100 | 0 | 1 | 434409.7 | 434409.7 | 1
Контроль за содержанием пожарных гидрантов (%) | 100 | 100 | 0 | 1
3. Повышение уровня знаний навыков и умений должностных лиц и специалистов в области защиты от чрезвычайных ситуаций. | 300 | 300 | 0 | 1 | 602328.58 | 602328.58 | 1
Удельный вес должностных лиц и специалистов, повысивших квалификацию в области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в общем объеме Плана комплектования курсов гражданской обороны слушателей на учебный год (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Разработка и внедрение новых программ и методов обучения на курсах гражданской обороны (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Соответствие квалификации сотрудников курсов гражданской обороны (%) | 100 | 100 | 0 | 1
ИТОГО по направлению 2 | 800 | 800 | 0 | 1 | 1565741.89 | 1565741.89 | 1
доля расходов по Программе в общем объеме средств |  |  |  |  | 0.0087894 | 0.0088211
Итого по программе 12 | 2400 | 2400 | 0 | 1 | 19582097.8 | 19391147.45 | 0.99025 | 1.0098
13. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа" на 2016-2020 гг.
Направление 1. Повышение доходности от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества
1.1 Организация проведения оценки муниципального имущества с целью приватизации, передачи в аренду |  |  |  |  | 222472.08 | 189120.88 | 0.85009 |  | Экономия в размере 33 351,20 руб. сложилась в результате размещения муниципальных заказов (по аукционам)
1.2 Организация проведения оценки земельных участков с целью передачи в аренду |  |  |  |  | 14500 | 14500 | 1
Итого по направлению 1 |  |  |  |  | 236972.08 | 203620.88 | 0.85926
Направление 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием.
2.1 Организация и проведение технической инвентаризации и паспортизации муниципального имущества |  |  |  |  | 90582 | 75730.55 | 0.83604 |  | Экономия в размере 14 851,45 руб. сложилась за счет размещения муниципальных заказов (по аукционам) по контрактам № 67 от 12.10.2018 (кадастровые работы и подготовка технических планов для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости (наружное освещение ул.Ломинского, наружное освещение между к/т Космос и горисполкомом), № 54 от 26.07.2018 (кадастровые работы и подготовка технического плана в связи с изменением характеристик объекта недвижимого имущества – автодорога № 8 (проспект Щелкина).
2.2 Организация проведения оценки муниципального имущества с целью принятия к учету |  |  |  |  | 27500 | 27500 | 1
2.3 Организация проведения кадастровых работ по формированию земельных участков |  |  |  |  | 244841.54 | 244841.54 | 1
2.4 Обеспечение обслуживания и сопровождения программного комплекса для ведения реестра муниципального имущества города Снежинска и формирования учета в программе «Барс – Аренда». Обновление (продление) электронной подписи для осуществления обмена электронными документами с Управлением Росреестра по Челябинской области |  |  |  |  | 103100 | 103100 | 1
Итого по направлению 2 |  |  |  |  | 466023.54 | 451172.09 | 0.96813
Направление 3. Содержание и сохранность муниципального имущества.
3.1 Реализация функций возложенных на КУИ города Снежинска в области иных имущественных отношений |  |  |  |  | 3339288.93 | 3063735.84 | 0.91748 |  | На конец отчетного периода денежные средства в сумме 275 553,09 рублей не освоены по следующей причине: - 2 500,00 рублей – возмещение отдельным категориям граждан за оформление прав на земельные участки, предоставленные до введения в действие Земельного кодекса РФ до 25.10.2001 и предназначенные для ведения ЛПХ, дачного хозяйства (федеральный закон № 93-ФЗ от 30.06.2006г.). Возмещение носит заявительный характер. В 2018 году заявления от граждан не поступали; - 5 000,00 рублей – за услуги по перечислению денежных средств, поступающих от нанимателей муниципальных услуг, за декабрь 2018 года оплачено в январе 2019 года в соответствии с условиями муниципального контракта № У-32/18 от 15.06.2018; - 268 053,09 рублей – запланировано на содержание пустующих помещений, отсутствие оплаты в связи с поздним и неполным представлением АО «Трансэнерго» документов для расчетов.
Итого по направлению 3 |  |  |  |  | 3339288.93 | 3063735.84 | 0.91748
Доходы от реализованного КУИ города Снежинска имущества муниципальной казны | 11446870 | 12767917.93 | 1321047.93 | 1.1154
Прочие налоговые и неналоговые доходы администрируемые КУИ города Снежинска (кроме дохода от реализации имущества муниципальной казны) | 30089073 | 42946717.81 | 12857644.81 | 1.4273
Количество действующих договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом,заключенных КУИ города Снежинска | 177 | 266 | 89 | 1.5028
Количество действующих договоров аренды земельных участков заключенных силами сотрудников КУИ города Снежинска | 1715 | 1668 | -47 | 0.97259
Количество объектов реестра муниципального имущества | 19650 | 20443 | 793 | 1.0404
Балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества | 8390 | 8407.04 | 17.04 | 1.002
Количество объектов муниципального имущества (кроме земельных участков) по которым КУИ города Снежинска организовано проведение кадастровых работ (в течение года) | 4 | 11 | 7 | 2.75
Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет и количество земель, сведения о которых внесены в ЕГРН КУИ города Снежинска (в течение года) | 17 | 13 | -4 | 0.76471
Количество муниципальных предприятий | 5 | 4 | -1 | 0.8
Количество объектов недвижимого имущества муниципальной казны, не участвующих в хозяйственном обороте | 20 | 21 | 1 | 0.95238
доля расходов по данной программе в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0018144 | 0.0016916
Итого по Программе 13 | 41569421 | 55748968.78 | 14179547.78 | 1.3411 | 4042284.55 | 3718528.81 | 0.91991 | 1.4579
14. Муниципальная Программа "Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе" на 2016 - 2020 гг.
Подрограмма 1 "Содержание инфраструктуры городского хозяйства"
Организация регулярных пассажирских перевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах |  |  |  |  | 26260830.74 | 24441445.88 | 0.93072 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2018
Количество утвержденных транспортных маршрутов | 17 | 17 | 0 | 1
Содержание и ремонт автодорог |  |  |  |  | 32284333.82 | 30612822.75 | 0.94823 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2018 года
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети | 116.9 | 116.9 | 0 | 1
Площадь наносимой дорожной разметки | 18534 | 19621 | 1087 | 1.0586
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
Количество обслуживаемых светофорных объектов | 21 | 21 | 0 | 1
Площадь ямочного ремонта | 5120 | 5120 | 0 | 1
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности |  |  |  |  | 409461.91 | 369497.43 | 0.9024 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2018года
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей | 299 | 299 | 0 | 1
Площадь обслуживаемых помещений | 211.3 | 211.3 | 0 | 1
Организация освещения улиц |  |  |  |  | 15927689.1 | 15448332.06 | 0.9699 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2018 года
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения | 113.4 | 113.4 | 0 | 1
Количество потребляемой элетроэнергии | 1782 | 1782 | 0 | 1
Уходные работы за насаждениями |  |  |  |  | 5324277 | 5039603.68 | 0.94653 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2018 года
Площадь газонов на содержании | 240005 | 240005 | 0 | 1
Протяженность живой изгороди на содержании | 27834.5 | 27834.5 | 0 | 1
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке | 3408 | 3408 | 0 | 1
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке | 67975 | 67975 | 0 | 1
Содержание, текущий ремонт объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  | 24280249.51 | 22595363 | 0.93061 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2018 года
Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании | 1498.6 | 1498.6 | 0 | 1
Количество организованных весенних субботников | 1 | 1 | 0 | 1
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара | 7 | 7 | 0 | 1
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке | 24.4 | 25.93 | 1.53 | 1.0627
Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в т.ч.: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д | 2683 | 2683 | 0 | 1
Количество фонтанных установок на обслуживании | 2 | 2 | 0 | 1
Количество установок "Вечный огонь" на обслуживании | 1 | 1 | 0 | 1
Количество устанавливаемых элементов оформления города | 155 | 155 | 0 | 1
Количество знаков на водных объектах | 9 | 9 | 0 | 1
Благоустройство территорий |  |  |  |  | 63432 | 63432 | 1
Количество проводимых конкурсов "Самый благоустроенный двор" | 1 | 1 | 0 | 1
Количество мемориальных комплексов на обслуживании | 2 | 2 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 1: | 369822.3 | 370910.83 | 1088.53 | 1.0029 | 104550274.08 | 98570496.8 | 0.9428
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения"
Разработка базы данных средств технической организации дорожного движения и разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах |  |  |  |  | 552574.31 | 552574.31 | 1
Количество разработанных проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах | 1 | 1 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 2: | 1 | 1 | 0 | 1 | 552574.31 | 552574.31 | 1
Подпрограмма 3 "Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)"
Транспортировка тел умерших с места смерти до ПАК ЦМСЧ-15, проведение гражданской панихиды, предоставление катафалка, содержание кладбищ (МКУ "Ритуал") |  |  |  |  | 8302804.91 | 8132428.2 | 0.97948 |  | не востребованы средства на оплату начислений на заработную плату
Площадь мест захоронения | 19.9 | 19.9 | 0 | 1
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти | 24 | 24 | 0 | 1
Количество гражданских панихид | 348 | 348 | 0 | 1
Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов до кладбища | 107 | 107 | 0 | 1
Количество земельных участков, предоставленых для погребения умерших | 260 | 260 | 0 | 1
Количество справок о захоронении | 80 | 80 | 0 | 1
Количество разрешений на установку надмогильного сооружения | 180 | 180 | 0 | 1
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда (МБУ «ОМОС») |  |  |  |  | 17699750.28 | 17376524.79 | 0.98174 |  | не востребованы средства на оплату начислений на заработную плату
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании | 17529 | 17529 | 0 | 1
Проведение ухода за лесами, осуществление лесовосстановления и лесоразведения (МКУ «Снежинское лесничество») |  |  |  |  | 31466188.34 | 30489805.35 | 0.96897 |  | не востребованы средства на оплату начислений на заработную плату
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке | 1000 | 1000 | 0 | 1
Площадь отводимых лесосек | 240 | 240 | 0 | 1
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению | 95 | 95 | 0 | 1
Протяженность противопожарных минерализованных полос | 191 | 191 | 0 | 1
Содержание улично-дорожной сети, уходные работы за зелеными насаждениями, содержание дорожных ограждений, содержание дорожных знаков. Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации, содержание снежной свалки, организация вывоза ТБО, КБМ и содержание контейнерных площадок (МКП "Чистый город") |  |  |  |  | 36900262.01 | 36825978.65 | 0.99799 |  | не освоены лимиты электроэнергии на фонтан
Количество, обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО | 2 | 2 | 0 | 1
Объем ТБО, выозимых с контейнерных площадок | 1.6 | 1.6 | 0 | 1
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации | 62 | 62 | 0 | 1
Количество снежных свалок на содержании | 1 | 1 | 0 | 1
Количество дорожных знаков на содержании | 2166 | 2166 | 0 | 1
Протяженность дорожных ограждений на содержании | 8769 | 8769 | 0 | 1
Объем мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО | 2580 | 2580 | 0 | 1
Количество фонтанных установок на обслуживании | 1 | 1 | 0 | 1
Возмещение недополученных доходов организациям |  |  |  |  | 5340850.17 | 4823178.24 | 0.90307 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2018 года
Объем вывозимых ЖБО, куб. м | 2240 | 2240 | 0 | 1
Объем предоставляемых банных услуг, количество помывок | 322 | 322 | 0 | 1
Обеспечение субсидиарной ответственности по задолженности МКП «Энергетик» |  |  |  |  | 9024843.14 | 9024843.14 | 1
Количество субсидий по задолженности МКП «Энергетик» | 2 | 2 | 0 | 1
Техническое обслуживание скважины в д.Ключи МКП "Энергетик" | 1 | 1 | 0 | 1 | 303944.59 | 280564.11 | 0.92308 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2018 года
Обеспечение деятельности МКУ "СЗИГХ" |  |  |  |  | 12367620.19 | 12367619.69 | 1
Обеспечение деятельности МКУ "УГХ СГО" |  |  |  |  | 8247311.45 | 7693401.91 | 0.93284 |  | Без учета кредиторской задолженности за декабрь 2018 года
Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ "УГХ СГО", % | 100 | 100 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 3: | 36321.5 | 36321.5 | 0 | 1 | 129653575.08 | 127014344.08 | 0.97964
доля расходов по Программе в общем объеме средств |  |  |  |  | 0.10537 | 0.10287
Итого по программе 14 | 406144.8 | 407233.33 | 1088.53 | 1.0027 | 234756423.47 | 226137415.19 | 0.96329 | 1.0409
15. Муниципальная Программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Снежинского городского округа" на 2018-2023 гг.
Организация в пределах своих полномочий повышения качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  | 9776633.33 | 9471647.38 | 0.9688 |  | Программное обеспечение приобретено в меньшем объеме, отсутствие подписки на периодические издания, подшивка документов осуществлялась в меньшем объеме, отсутствие курсов повышения квалификации и командировок, а также экономия за счет необлагаемых налогами сумм при начислении первых трех дней по больничным листам и регрессивной шкалы налогообложения.
Отношение недопоступления местных налогов от представленияместным налоговым законодательством льгот к общему объему начисленных местных налогов (%) | < 1 | 0.1 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Снежинского городского округа (%) | <=5 | 1.3 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Проведение анализа предоставленных налоговых льгот (в т.ч.за счет установления пониженных налоговых ставок) по местным налогам | да | да | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Доля расходов бюджета Снежинского городского округа, формируемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета городского округа (%) | >=90 | 93 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Доля расходов бюджета Снежинского городского округа в составе муниципальных заданий в общем объеме расходов бюджета городского округа (%) | >=50 | 61 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Соблюдение установленных сроков утверждениясводной бюджетной росписи бюджета Снежинского городского округа на очередной финансовый год (соблюдение) | да | да | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств | нет | нет | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Исполнение плана по расходам в бюджета Снежинского городского округа (%) | > 90 | 98 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Соблюдение норматива формирования бюджета Снежинского городского округа на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих в соответствии с НПА Правительства Челябинской области | да | да | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Дефицит бюджета по отношению к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%) | <=10 | 9.3 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Наличие на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска сведений обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | да | да | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Организация в пределах своих полномочий обеспечения сбалансированности местного бюджета |  |  |  |  | 4569008.9 | 2650516.91 | 0.58011 |  | Расчет и оплата процентов за пользование кредитными средствами производились на основании фактических сроков и объемов использования предоставленных кредитов
Доля расходов бюджета Снежинского городского округа на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета (%) | <5 | 0.1 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Снежинского городского округа | нет | нет | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Муниципальный долг Снежинского городского округа по отношению к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%) | <=50 | 26 | [6 empty] | Индикативный показатель достигнут. Достижение индикативного показателя - 100%
Итого по Программе 15 |  |  |  | 1 | 14345642.23 | 12122164.29 | 0.84501 | 1.1834
16. Муниципальная Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Снежинск" на 2017-2022 гг.
Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год |  |  |  |  | 75000 | 75000 | 1
Количество актуализированных Схем теплоснабжения ЗАТО г.Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | 1 | 1 | 0 | 1
Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Снежинск" на период с 2014 г по 2030 г. |  |  |  |  | 60000 | 60000 | 1
Количество актуализированных Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Снежинск" на период с 2014 г по 2030 г. | 1 | 1 | 0 | 1
Итого по Программе 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 135000 | 135000 | 1 | 1
Итого местный бюджет |  |  |  |  | 1085900742.54 | 1068803596.27 | 0.98426 | 1.0894
Областной (федеральный) бюджет
1. Муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015-2020 гг.
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске» ФБ | 15 | 15 | 0 | 1 | 1446126.56 | 1446126.56 | 1
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске» ОБ |  |  |  |  | 5035943.44 | 5035943.44 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0029095 | 0.0029487
Итого по Программе 1 | 15 | 15 | 0 | 1 | 6482070 | 6482070 | 1 | 1
2. Муниципальная программа "Развитие культуры и реализация молодежной политики в Снежинском городском округе" на 2018-2023гг.
1. Подпрограмма "Развитие системы образования в сфере культуры"
1.1 Финансовое обеспечение деятельности детских школ искусств |  |  |  |  | 8847074 | 8847074 | 1
Охват дополнительным образованием детей в сфере культуры и искусства (%) | 21.3 | 21.3 | 0 | 1
Численность учащихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств | 408 | 408 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 1 | 429.3 | 429.3 | 0 | 1 | 8847074 | 8847074 | 1
2. Подпрограмма "Реализация молодежной политики"
2.1 Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры "Зарница" |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 1
Городская молодежная патриотическая акция - "Сто зажженных сердец" |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 1
Городской молодежный патриотический праздник "Мы вместе" |  |  |  |  | 30100 | 30100 | 1
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации мероприятий | 8000 | 8000 | 0 | 1
Итого по направлению 2.1 | 8000 | 8000 | 0 | 1 | 85100 | 85100 | 1 | 1
2.2 Молодежный образовательный форум "Энергия" |  |  |  |  | 111630 | 111630 | 1
Количество молодежных форумов, проводимых на территории Снежинского городского округа, организованных с приказом Федерального агентства по делам молодёжи № 11 от 20.01.2016 | 1 | 1 | 0 | 1
Итого по направлению 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 111630 | 111630 | 1 | 1
2.4 День рождения Городского волонтерского центра "Открытое сердце" |  |  |  |  | 51370 | 51370 | 1
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность | 180 | 180 | 0 | 1
Итого по направлению 2.4 | 180 | 180 | 0 | 1 | 51370 | 51370 | 1 | 1
Итого по подпрограмме 2 | 8181 | 8181 | 0 | 1 | 248100 | 248100 | 1 | 1
3. Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы"
3.1 Финансовое обеспечение деятельности Парка культуры и отдыха |  |  |  |  | 4187741 | 4187741 | 1
Число культурно-массовыхи и физкультурно-оздоровительных мероприятий Парка культуры и отдыха | 371 | 371 | 0 | 1
Число посещений культурно-массовых мероприятий Парка культуры и отдыха, всего | 81972 | 81972 | 0 | 1
Число клубных формирований Парка культуры и отдыха | 4 | 4 | 0 | 1
Итого по направлению 3.1 | 82347 | 82347 | 0 | 1 | 4187741 | 4187741 | 1 | 1
3.2 Финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  | 8393110 | 8393110 | 1
Число культурно-досуговых формирований КДУ | 54 | 54 | 0 | 1
Количество участников культурно-досуговых формирований КДУ | 1100 | 1100 | 0 | 1
Число культурно-массовых мероприятий КДУ | 547 | 547 | 0 | 1
Итого по направлению 3.2 | 1701 | 1701 | 0 | 1 | 8393110 | 8393110 | 1 | 1
3.3 Финансовое обеспечение деятельности музея |  |  |  |  | 1247989 | 1247989 | 1
Число предметов общего музейного фонда | 11428 | 11428 | 0 | 1
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог (в процентах от числа предметов основного фонда) | 100 | 100 | 0 | 1
Число посещений музея, всего (тыс.чел.) | 12 | 12 | 0 | 1
Итого по направлению 3.3 | 11540 | 11540 | 0 | 1 | 1247989 | 1247989 | 1 | 1
3.4 Финансовое обеспечение деятельности библиотек |  |  |  |  | 5596170 | 5596170 | 1
Число зарегистрированных пользователей библиотек, всего | 25585 | 25585 | 0 | 1
Число посещений библиотеки, всего (тыс.чел.) | 276 | 276 | 0 | 1
Число посещений массовых мероприятий (тыс.чел.) | 98.7 | 98.7 | 0 | 1
Итого по направлению 3.4 | 25959.7 | 25959.7 | 0 | 1 | 5596170 | 5596170 | 1 | 1
3.5 Комплектование книжного фонда |  |  |  |  | 20800 | 20800 | 1
Объем библиотечного фонда | 386340 | 386340 | 0 | 1
Итого по направлению 3.5 | 386340 | 386340 | 0 | 1 | 20800 | 20800 | 1 | 1
Итого по подпрограмме 3 | 507887.7 | 507887.7 | 0 | 1 | 19445810 | 19445810 | 1 | 1
5. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства"
5.1 Приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств |  |  |  |  | 130400 | 130400 | 1
Количество приобретенных музыкальных инструментов | 3 | 3 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 130400 | 130400 | 1 | 1
6. Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры"
6.1 Финансовое обеспечение деятельности МБУ "ЦОДУК" |  |  |  |  | 3749124 | 3749124 | 1
Обеспечение эксплутационно-технического обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии (тыс.кв м) | 5.58 | 5.58 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 6 | 5.58 | 5.58 | 0 | 1 | 3749124 | 3749124 | 1 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.014552 | 0.014748
Итого по программе 2 | 516506.58 | 516506.58 | 0 | 1 | 32420508 | 32420508 | 1 | 1
3. Муниципальная Программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018 - 2023 гг.
Проведение мероприятий по созданию в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития |  |  |  |  | 1431400 | 1431400 | 1
Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в ДОУ, содержание зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  | 39895727.98 | 39895727.98 | 1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  | 349719430 | 349719430 | 1
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  |  |  |  | 16588700 | 16588700 | 1
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы |  |  |  |  | 1028600 | 1028600 | 1
Финансовое обеспечение получения общего, дополнительного образования и услуг по присмотру и уходу в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 19176459.02 | 19176459.02 | 1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 264260090 | 264260090 | 1
Финансовое обеспечение получения дополнительного образования во Дворце творчества |  |  |  |  | 6288366 | 6288366 | 1
Финансовое обеспечение профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих |  |  |  |  | 1192023 | 1192023 | 1
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 902300 | 902300 | 1
Организация отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  | 8570500 | 8570500 | 1
Круглогодичное содержание загородного лагеря |  |  |  |  | 2634856 | 2634856 | 1
Проведение психолого-медико-педагогического обследования и комплекса работ, связанных с сопровождением обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ |  |  |  |  | 398757 | 398757 | 1
Компенсация затрат родителям детей-инвалидов, обучающих детей-инвалидов на дому самостоятельно |  |  |  |  | 3176300 | 3176300 | 1
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  |  |  |  | 593600 | 593600 | 1
Адаптация зданий для доступа инвалидов и других МГН (приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установку пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля, проведение иных работ, установку информационных табло для глухих и слабослышащих, видеотерминалов, индукционных систем, информационных дисплеев, видеогидов, видеотелефонов и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов) с целью создания безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  | 243000 | 243000 | 1
Финансовое обеспечение деятельности Управления образования |  |  |  |  | 3217800 | 3217800 | 1
Финансовое обеспечение деятельности МБУ "ЦОДОУ" |  |  |  |  | 3737048 | 3737048 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.32454 | 0.32892
Итого по Программе 3 |  |  |  |  | 723054957 | 723054957 | 1 | 1
4. Муниципальная Программа "Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе" на 2018-2021 г.г.
Подпрограмма 1 «Привлечение населения города Снежинска к систематическим занятиям физической культурой и спортом"
1.3 Содержание спортивных объектов и материально-техническое обеспечение |  |  |  |  | 12919905.77 | 12919905.77 | 1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 7 | 7 | 0 | 1
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований по видам спорта | 135 | 114 | -21 | 0.84444 |  |  |  |  | Оптимизированно количество мероприятий, при этом увеличена средняя численность участников проведенных мероприятий
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | 11369 | 11544 | 175 | 1.0154
Итого по подпрограмме 1 | 11511 | 11665 | 154 | 1.0134 | 12919905.77 | 12919905.77 | 1 | 1.0134
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва и успешное выступление Снежинских спортсменов на соревнованиях различного уровня"
2.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |  |  |  |  | 3103685.4 | 3103685.4 | 1
2.3 Реализация программ спортивной подготовки |  |  |  |  | 3921833.47 | 3921833.47 | 1
2.5 Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  | 7774786.9 | 7774786.9 | 1
2.6 Обеспечение выступления команды "Сунгуль" в чемпионате России по гандболу |  |  |  |  | 9268459.47 | 9268459.47 | 1
Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | 8 | 8 | 0 | 1
Доля отчисленных с этапов подготовки от общего количества обучающихся и спортсменов в ДЮСШ и СШОР | 6 | 3 | -3 | 0.5
Соотношение количества масовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся и спортсменам ДЮСШ и СШОР, к общему количеству занимающихся | 7 | 7 | 0 | 1
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе СШОР | 12 | 19 | 7 | 1.5833
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта") в общем количестве лиц, занимающихся в системе СШОР | 2 | 2 | 0 | 1
Количество подготовленных спортсменов-КМС, МС | 4 | 4 | 0 | 1
Количество тренеров, прошедших через систему повышения квалификации | 7 | 7 | 0 | 1
Количество победителей и призеров областных, всероссийских и международных соревнований в общей численности обучающихся и спортсменов ДЮСШ и СШОР | 48 | 48 | 0 | 1
Занятое командой "Сунгуль" место в Чемпионате Российской Федерации по гандболу среди команд Суперлиги | 6 | 6 | 0 | 1
Занятое место в финале Первенстве Российской Федераци по гандболу командой этапов спортивной специализации и спортивногосовершенствования СШОР | 11 | 11 | 0 | 1
Доля обучающихся и спортсменов, охваченных тренировочными сборами в каникулярный период времени | 16 | 17 | 1 | 1.0625
Площадь эксплуатируемого недвижимого имущества, всего, в т.ч. зданий и прилегающей территории | 83 | 83 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 2 | 210 | 215 | 5 | 1.0238 | 24068765.24 | 24068765.24 | 1 | 1.0238
Подпрограма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры"
3.1 Реконструкция спортивных площадок открытого типа на территории стадиона им. Ю.А.Гагарина |  |  |  |  | 2940000 | 2940000 | 1
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от нормативного значения | 11 | 11 | 0 | 1
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию (новых, после капитального ремонта и реконструкции) | 60 | 69 | 9 | 1.15
Итого по подпрограмме 3 | 71 | 80 | 9 | 1.1268 | 2940000 | 2940000 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.017922 | 0.018164
Итого по Программе 4 | 11792 | 11960 | 168 | 1.0186 | 39928671.01 | 39928671.01 | 1 | 1.0186
5. Муниципальная Программа "Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа" на 2016- 2020 гг.
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)"
Направление 1. Меры социальной поддержки граждан
Ежемесячные денежные выплаты региональным льготникам | 10702 | 10694 | -8 | 0.99925 | 163030200 | 162867567.28 | 0.999
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (дополнительные меры социальной защиты ветеранов Челябинской области, сельские педагоги) | 18 | 18 | 0 | 1 | 203900 | 179664.77 | 0.88114 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности (заявительный характер)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 3761 | 3761 | 0 | 1 | 42260700 | 35869323.56 | 0.84876 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности (заявительный характер)
Выплата социального пособия на погребение | 19 | 19 | 0 | 1 | 145500 | 113891.99 | 0.78276 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности (заявительный характер)
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств | 1 | 1 | 0 | 1 | 2100 | 2068.99 | 0.98523
Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 71 | 71 | 0 | 1 | 2941100 | 2712784.58 | 0.92237 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности (заявительный характер)
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» | 305 | 304 | -1 | 0.99672 | 4198000 | 4170494.84 | 0.99345
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт | 2126 | 2126 | 0 | 1 | 6221300 | 6221300 | 1
Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию | 0 | 0 | 0 |  | 32000 | 0 | 0 |  | бюджетные ассигнования поступили в декабре, выплаты не планировались, индикативные показатели не установлены
Итого по направлению 1 | 17003 | 16994 | -9 | 0.99947 | 219034800 | 212137096.01 | 0.96851
Направление 2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, оплата труда приемному родителю | 39 | 39 | 0 | 1 | 7917166.76 | 7917166.76 | 1
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и на содержание детей, находящихся под опекой | 68 | 67 | -1 | 0.98529 | 6591833.24 | 6591833.24 | 1
Содержание МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» | 1 | 1 | 0 | 1 | 14788730 | 14788730 | 1
Итого по направлению 2 | 108 | 107 | -1 | 0.99074 | 29297730 | 29297730 | 1
Направление 3. Социальное обслуживание населения
Социальное обслуживание населения |  |  |  |  | 12023060 | 12023060 | 1
Итого по направлению 3 |  |  |  |  | 12023060 | 12023060 | 1
Направление 4. Меры социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | 486 | 453 | -33 | 0.9321 | 1407200 | 1395083.95 | 0.99139
Выплата ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | 1250 | 1120 | -130 | 0.896 | 5857500 | 5793078.8 | 0.989
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 9 | 9 | 0 | 1 | 1017300 | 871442.54 | 0.85662 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности (заявительный характер)
Выплата государственных пособий лицам, не подлежа-щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | 163 | 163 | 0 | 1 | 12294500 | 12294500 | 1
Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей | 124 | 122 | -2 | 0.98387 | 1843800 | 1817092.98 | 0.98552
Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ | 375 | 375 | 0 | 1 | 3568700 | 3473473.88 | 0.97332 |  | расходы произведены исходя из фактической потребности (заявительный характер)
Итого по направлению 4 | 2407 | 2242 | -165 | 0.93145 | 25989000 | 25644672.15 | 0.98675
Направление 5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным актегориям граждан (государственные полномочия)
Финансовое обеспечение и создание условий для стабильного предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия) |  |  |  |  | 18177200 | 18109887.16 | 0.9963
Итого по направлению 5 |  |  |  |  | 18177200 | 18109887.16 | 0.9963
Удельный вес выплаченных ежемесячных денежных выплат на ЖКУ, пособий и компенсаций в процентах об общего количества нгачисленных выплат, пособий, компенсаций | 100 | 100 | 0 | 1
удельный вес выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на дальнейшее обучение на работу в процентах от общего числа выпускников данных учреждений | 100 | 100 | 0 | 1
удельный вес граждан, которым предоставлено социальное обслуживание от общего числа нуждающихся | 100 | 100 | 0 | 1
доля финансовых средств, освоеных в ходе реализации Программы в процентах | 95 | 98 | 3 | 1.0316
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.13668 | 0.1352
Итого по Программе 5 | 395 | 398 | 3 | 1.0076 | 304521790 | 297212445.32 | 0.976 | 1.0324
6. Муниципальная Программа "Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе" на 2016 - 2020 гг.
Подпрограмма 1 "Содержание инфраструктуры городского хозяйства"
Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  | 99200 | 66133 | 0.66666 |  | отсутствие подрядчика
Количество безнадзорных животных, подвергнутых умерщвлению, утилизации | 60 | 90 | 30 | 1.5 |  |  |  |  | дополнительные объемы
Содержание и ремонт автодорог |  |  |  |  | 6071200 | 6001656.18 | 0.98855 |  | экономия от проведения конкурсных процедур
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) | 1.54 | 1.54 | 0 | 1
Итого по подпрограмме 1 | 61.54 | 91.54 | 30 | 1.5 | 6170400 | 6067789.18 | 0.98337
Подпрограмма 3 «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»
Транспортировка тел умерших с места смерти до ПАК ЦМСЧ-15, проведение гражданской панихиды, предоставление катафалка, содержание кладбищ (МКУ "Ритуал") |  |  |  |  | 514654 | 514654 | 1
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда (МБУ «ОМОС») |  |  |  |  | 2371788 | 2371788 | 1
Проведение ухода за лесами, осуществление лесовосстановления и лесоразведения (МКУ «Снежинское лесничество») |  |  |  |  | 262959.5 | 262959.5 | 1
Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  | 27783.39 | 27783.39 | 1
Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО» |  |  |  |  | 3409328.36 | 3409328.36 | 1
Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 6586513.25 | 6586513.25 | 1
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0057259 | 0.0057565
Итого по Программе 6 | 61.54 | 91.54 | 30 | 1.5 | 12756913.25 | 12654302.43 | 1 | 1.5
7. Муниципальная Программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа" на 2016-2020 гг.
Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3 | 3 | 0 | 1 | 3109050 | 3083670 | 0.99184 |  | В 2018 году на приобретение жилья детям-сиротам из областного бюджета выделено 3 109 050,00 рублей, освоено по муниципальным контрактам № 64 от 08.10.2018 (774 090,00 рублей), № 72 от 06.11.2018 (767 745,00 рублей), № 46 от 12.07.2018 (774 090,00 рублей), № 45 от 12.07.2018 (767 745,00 рублей), всего на сумму 3 083 670,00 рублей (планировалось приобретение трех квартир, приобретено 4 квартиры (в связи с дополнительным финансированием в сумме 146 050,00 рублей). Причина не исполнения в сумме 25 380,00 рублей – экономия от аукционных процедур, отсутствие возможности инициирования уменьшения бюджетных назначений (необходимость внесения корректировок в бюджет области), в связи с заключением муниципального контракта № 72 в ноябре 2018 года.
количество муниципальных объектов специализированного жилищного фонда, поступивших в муниципальную собственность при участии сотрудников КУИ города Снежинска (в течение года) | 3 | 4 | 1 | 1.3333
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.0013955 | 0.0014028
Итого по Программе 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3109050 | 3083670 | 0.99184 | 1.0082
8. Муниципальная Программа "Формирование современной городской среды Снежинского городского округа" на 2017-2022 гг.
Благоустройство спуска к озеру Синара от бул.Циолковского |  |  |  |  | 5433278.72 | 1287665.08 | 0.237 |  | Контракт расторгнут по соглашению сторон. Соглашение о расторжении муниципального контракта № 0369300005118000005-0057697-02 от 13.06.2018 г. от «20» декабря 2018 года заключенного на сумму 4 898 976,59 руб., причина расторжения - Подрядчик частично исполнил свои обязательства по Контракту на сумму 1 287 665,08 рублей из них оплата: * 1 042 999,93 - оплата за счет средств федерального бюджета * 244 665,15 – оплата за счет средств областного бюджета Остаток средств 4 159 504,03 руб. в связи с невыполнение подрядчиком обязательств по контракту.
Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 0 | -1 | 0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 76 | 76 | 0 | 1 | 9489321.28 | 8532628.73 | 0.89918 |  | экономия
доля расходов по данному направлению в общем объеме полученных средств |  |  |  |  | 0.006698 | 0.0044673
Итого по Программе 8 | 77 | 76 | -1 | 0.5 | 14922600 | 9820293.81 | 0.65808 | 0.75978
9. Муниципальная Программа "Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций" на 2016-2020 гг.
Участие в пределах своих полномочий в создании, размещении, хранении, использовании, пополнении резервов финансовых и материальных ресурсов на территории Снежинского городского округа для решения задач гражданской обороны, предотвращения угрозы или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 500 | 500 | 0 | 1 | 4816184 | 4816184 | 1
Уровень оснащенности поисково-спасательной службы города средствами, обеспечивающими его максимальную эффективность при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Соответствие уровня квалификации сотрудников единой дежурной диспетчерской службы г.Снежинска (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Степень профессиональной подготовки сотрудников МБУ "Поисково-спасательная служба города Снежинска" (аттестация спасателей) (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Аттестация МБУ "Поисково-спасательная служба города Снежинска" на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях (%) | 100 | 100 | 0 | 1
Итого по Программе 9 | 900 | 900 | 0 | 1 | 4816184 | 4816184 | 1 | 1
Итого областной (федеральный) бюджет |  |  |  |  | 1142012743.26 | 1129473101.57 | 0.98902 | 0.9319
ВСЕГО |  |  |  |  | 2227913485.8 | 2198276697.84 | 0.9867 | 1.0106
Note on C344: User: 13675 инв. и гражд.пожил.возраста на учете в УСЗН 2972 инв. получили МП ко Дню инв., 4621 гражд.пожил.возр. МП к праздн.весны и труда, к Новогодним праздникам