от 21 марта 2019 года № 20

г. Снежинск

Челябинской области

- О внесении изменений в план мероприятий

- по реализации Стратегии

социально-экономического

развития Снежинского городского округа

на период до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

- РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденный решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 27.12.2018 г. № 145, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Собрания депутатов

Снежинского городского округа     						 О. П. Карпов

УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания депутатов

Снежинского городского округа

от 27.12.2018 г. № 145

с изменениями от 21.03.2019 г. № 20

План мероприятий по реализации Cтратегии социально-экономического развития

Снежинского городского округа на период до 2035 года

| № п/п | Стратегические приоритеты, целевые показатели, комплекс мероприятий, ожидаемые результаты мероприятия | Ед. измер. | I этап |  |  |  |  | II этап | III этап | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Стратегический Приоритет 1 «Закрытый город, открытая экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель:Обеспечение устойчивого и динамичного развития экономики города за счет ее диверсификации, повышения открытости и инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: безусловное выполнение градообразующим предприятием государственного оборонного заказа, рост объема производства гражданской продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Уральский центр ядерной медицины | млн.руб. |  | 300 | 250 |  |  |  |  | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ" |
|  | внебюджетные источники*) | млн.руб. |  | 300 | 250 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Создание производственно-сбытовой компании в сфере малой энергетики: производство горелочных устройств | млн.руб. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники*) | млн.руб. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Создание производственно-сбытовой компании в сфере малой энергетики: производство теплообменного оборудования | млн.руб. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники*) | млн.руб. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0,0 | 360,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,0 |
|  | внебюджетные источники*) | млн.руб. | 0,0 | 360,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Задача 2: реализация инвестиционных проектов, в том числе за счет запуска, функционирования и развития территории опережающего социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля численности сотрудников градообразующего предприятия в общей численности сотрудников организаций города | % | 44,1 | 44,1 | 44,0 | 43,8 | 43,6 | 41,0 | 36,0 | Заместитель главы Снежинского городского округа |
|  | Площадь земельных участков ТОСЭР | га | 30,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 85,0 | 120 |  |
|  | Количество резидентов ТОСЭР (нарастающим итогом) | шт. | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 35 |  |
|  | Количество инвестиционных проектов, реализуемых резидентами ТОСЭР (нарастающим итогом) | шт. | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 23 | 45 |  |
| 1.2.1 | Расширение производственных мощностей | млн.руб. |  | 1796 | 835 |  |  |  |  | ООО "ЗКС" |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. |  | 1796 | 835 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Производство специальных машин и оборудования | млн.руб. | 48,7 |  |  |  |  |  |  | ООО «СТК Развитие» |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | 48,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Производство трансформаторов | млн.руб. | 8,6 |  |  |  |  |  |  | ООО НТЦ «Приводная техника» |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Производство горелочных устройств | млн.руб. | 68,5 | 116,5 |  |  |  |  |  | ООО «УГК-Холдинг» |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | 68,5 | 116,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Производство пластин для теплообменников | млн.руб. | 74,6 | 125,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | 74,6 | 125,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Производство и применение радиофармпрепаратов | млн.руб. | 138,4 | 40,6 | 393 | 152,5 | 152,5 |  |  | ООО «Ядерные медицинские технологии Снежинск» |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | 138,4 | 40,6 | 393 | 152,5 | 152,5 |  |  |  |
| 1.2.7 | Производство электрических машин | млн.руб. | 8 | 2 |  |  |  |  |  | ООО «Снежинскимй завод специальных электрических машин» |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 346,8 | 2080,5 | 1228,0 | 152,5 | 152,5 | 0,0 | 0,0 | 3960,3 |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | 346,8 | 2080,5 | 1228,0 | 152,5 | 152,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 3: поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | чел. | 3 662 | 3 698 | 3 713 | 3 935 | 4 044 | 6 216 | 8 322 | Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей |
| 1.3.1 | Мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016 - 2021 гг. | млн.руб. | в объемах, предусмотренных подпрограммой муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Задача 4: снижение административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей |
| 1.5. | Задача 5: участие в создании и развитии Северной конурбации, предусмотренной Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в создании и развитии Северной конурбации | да, нет | да |  |  |  |  |  |  | Заместитель главы Снежинского городского округа |
| 1.5.1 | Участие в реализации комплекса мероприятий по созданию Северной конурбации, предусмотренного Правительством Челябинской области | млн.руб. | В соответствии с решениями Правительства Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям приоритета 1: | млн. руб. | 346,8 | 2440,5 | 1478,0 | 152,5 | 152,5 | 0,0 | 0,0 | 4570,3 |
|  | внебюджетные источники*) | млн.руб. | 0,0 | 360,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | 346,8 | 2080,5 | 1228,0 | 152,5 | 152,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Стратегический приоритет 2 «Создание комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель1: развитие городской инфраструктуры, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций, повышение их функциональности, устойчивости и безопасности работы, повышение качества услуг ЖКХ и их доступности для всех категорий граждан города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому, надежному и эффективному функционированию и развитию коммунальной сферы, в т.ч. с использованием механизмов ГЧП и МЧП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение количества аварий и повреждений в системе теплоснабжения | ед./км | 0,19 | 0,186 | 0,182 | 0,178 | 0,174 | 0,154 | 0,125 | МКУ "УГХ СГО" |
|  | Уменьшение количества аварий и повреждений в системе водоснабжения | ед./км | 0,411 | 0,408 | 0,405 | 0,403 | 0,403 | 0,35 | 0,3 |  |
|  | Уменьшение количества аварий и повреждений в системе электроснабжения | ед./км | 0,092 | 0,09 | 0,087 | 0,083 | 0,083 | 0,081 | 0,08 |  |
|  | Удельный вес сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене | % | 79,1 | 78,5 | 77,9 | 77,3 | 76,9 | 76,1 | 67,3 |  |
|  | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 69,9 | 69,9 | 69,2 | 68,3 | 67,8 | 64,5 | 56,6 |  |
|  | Количество заключенных договоров муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.1.1 | Строительство надземной тепломагистрали 2 Ду 500 от котельной пл. 9 до павильона П-3 (НО-26 тепллосети 2 Ду 800), в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 2.1.2 | Проектирование и строительство объектов системы водоснабжения города Снежинска, в т.ч.: | млн.руб. |  |  | 65,0 | 5,0 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 65,0 | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Строительство разгрузочного водовода Ø600 мм и L=2 900 м от колодца 49а насосной станции 2-го подъема до проспекта им К.Я. Щелкина, в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство дополнительного регулирующего резервуара на пл. 29 | млн.руб. |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство системы централизованного водоснабжения пос. Б. Береговой, в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 45,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 45,0 |  |  |
| 2.1.4 | Проектирование и строительство объектов электросетевого хозяйства, в т.ч.: | млн.руб. | 34,482 | 6,430 | 16,026 | 2,000 | 0,000 | 175,400 | 189,600 |  |
|  | областной бюджет | млн.руб. | 28,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 5,541 | 6,430 | 14,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | 0,500 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 175,400 | 189,600 |  |
|  | Проектирование и строительство ЛЭП 110 кВ от ПС "Мраморная" до ПС "Курчатовская", в т.ч. расширение ОРУ-110 кВ ПС "Мраморная" | млн.руб. |  |  |  |  |  | 135,400 | 189,600 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  | 135,400 | 189,600 |  |
|  | Магистральные сети электроснабжения жилого поселка №2, расположенного в г.Снежинске Челябинской области. | млн.руб. | 29,785 | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн.руб. | 28,441 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 1,344 | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети электроснабжения 0,4 кВ и 10 кВ с трансформаторной подстанцией мощностью 400 кВА в поселке Ближний Береговой (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | млн.руб. | 2,197 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 2,197 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение перспективной застройки в поселке Ближний Береговой (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | млн.руб. |  |  | 14,026 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. |  |  | 14,026 |  |  |  |  |  |
|  | Линия 0,4 кВ РП-10 "Орленок" (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | млн.руб. |  | 0,430 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. |  | 0,430 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |
|  | Модульные трансформаторные подстанции КТПН 1/21 и 2/21 в жилом районе "Поселок Сокол" | млн.руб. | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство магистральных кабельных сетей и ТП микрорайона 20 в соответствии со схемой застройки | млн.руб. |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |
| 2.1.5 | Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева, Лесная в городе Снежинске (в т.ч. завершение благоустройства улиц Захаренкова, Солнечная) | млн.руб. |  |  |  | 11,150 | 11,150 |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 11,150 | 11,150 |  |  |  |
| 2.1.6 | Реконструкция объектов системы теплоснабжения с целью перехода на закрытую систему теплоснабжения, в т.ч. проектно-изыскательские работы | млн.руб. |  | 5,000 | 45,000 | 132,630 | 132,630 | 132,640 |  |  |
|  | внебюджетные источники*) | млн.руб. |  | 5,000 | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 132,630 | 132,630 | 132,640 |  |  |
|  | Реконструкция комплекса котельной для перехода на закрытую систему теплоснабжения | млн.руб. |  | 5,000 | 45,000 |  |  |  |  | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ" |
|  | внебюджетные источники*) | млн.руб. |  | 5,000 | 45,000 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующих ИТП для перехода на закрытую систему теплоснабжения | млн.руб. |  |  |  | 132,630 | 132,630 | 132,640 |  | МКУ "УГХ СГО" |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 132,630 | 132,630 | 132,640 |  |  |
| 2.1.7 | Внедрение системы очистки промывных вод на очистных сооружениях пл.29 | млн.руб. |  |  |  |  |  | 58,100 | 87,180 | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ" |
|  | внебюджетные источники*) | млн.руб. |  |  |  |  |  | 58,100 | 87,180 |  |
| 2.1.8 | Реконструкция водопроводных сооружений и сетей жилого района «Поселок Сокол», в т.ч. проектно-изыскательские работы | млн.руб. |  | 2,000 |  | 9,000 | 2,000 | 6,000 |  | МКУ "УГХ СГО" |
|  | местный бюджет | млн.руб. |  | 2,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 0,000 |  | 9,000 | 2,000 | 6,000 |  |  |
|  | Реконструкция водозаборных сооружений жилого района "Поселок Сокол" | млн.руб. |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 6,000 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 6,000 |  |  |
|  | Реконструкция 1-го и 2-го напорного водоводного коллектора в жилом районе "Поселок Сокол" | млн.руб. |  | 2,000 |  | 7,000 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Воздушная линия электроснабжения 10 кВ в жилом районе "Поселок Сокол" Снежинского городского округа | млн.руб. | 0,562 |  |  | 2,700 | 2,738 |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 0,562 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 2,700 | 2,738 |  |  |  |
| 2.1.10 | Замена существующих подстанций открытого типа ТП №789, ТП №2020, ТП С-1, ТП С-2 в поселке Ближний Береговой | млн.руб. |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110кВ Курчатовская и организация передачи голосовой и телеметрической информации ПС 110кВ Курчатовская в Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЧРДУ и Филиал ОАО «МРСК Урала» "Челябэнерго" (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | млн.руб. | 0,000 | 6,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 0,500 | 6,500 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Модернизация СОТИАССО энергообъектов МО «Город Снежинск» | млн.руб. |  |  |  | 2,400 | 2,400 | 7,200 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 2,400 | 2,400 | 7,200 |  |  |
| 2.1.13 | Строительство и капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования Снежинского городского округа, в т.ч.: 1. Замена существующей трансформаторной подстанции на новую в деревне Ключи Снежинского городского округа Челябинской области 2. Сети электроснабжения в деревне Ключи 3. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории МАУ ДОЦ «Орленок» | млн.руб. | 0,706 | 8,240 | 8,240 | 7,300 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 0,706 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 8,140 | 8,140 | 7,300 |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Мероприятия муниципальной Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа" на 2017-2026 годы | млн.руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Мероприятия муниципальной Программы «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2019 - 2024 гг. | млн.руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 36,250 | 30,170 | 134,266 | 187,180 | 165,918 | 474,340 | 276,780 | 1304,904 |
|  | областной бюджет | млн.руб. | 28,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 7,309 | 17,030 | 14,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | внебюджетные источники*) | млн.руб. | 0,000 | 5,000 | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 58,100 | 87,180 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0,500 | 8,140 | 75,140 | 187,180 | 165,918 | 416,240 | 189,600 |  |
| 2.2. | Задача 2: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение потерь тепловой энергии в сети системы теплоснабжения | % | 7,7 | 7,7 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | МКУ "УГХ СГО" |
|  | Уменьшение потерь воды в сети системы водоснабжения при транспортировке и реализации | % | 21,5 | 21,5 | 21,2 | 20,8 | 20,4 | 20 | 20 |  |
|  | Уменьшение потерь электрической энергии в сети системы электроснабжения | % | 8,4 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 |  |
| 2.2.1 | Внедрение автоматизированной системы сбора информации: - с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы - с приборов учета электрической энергии объектов уличного освещения города | млн. руб. |  |  |  | 1,72 | 1,72 | 5,16 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 1,72 | 1,72 | 5,16 |  |  |
| 2.2.2 | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города | млн. руб. |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города | млн. руб. |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Модернизация приборов учета топливно-энергетических ресурсов | млн. руб. |  |  |  | 1,04 | 1,04 | 3,12 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 1,04 | 1,04 | 3,12 |  |  |
| 2.2.5 | Мероприятия муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 - 2020 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 2,76 | 8,28 | 0,00 | 14,98 |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 3,94 | 2,76 | 8,28 | 0 |  |
| 2.3. | Задача 3: создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования | км | 108,923 | 108,923 | 108,923 | 109,471 | 109,471 | 111,0 | 112,371 | МКУ "УГХ СГО" |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |
| 2.3.1 | Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в т. ч. ПИР | млн.руб. |  | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 55,895 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 55,895 |  |  |
| 2.3.2 | Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | млн.руб. |  | 2,5 | 19,608 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  | 19,608 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) | млн.руб. |  |  |  | 22,15 | 22,15 | 66,494 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 22,15 | 22,15 | 66,494 |  |  |
| 2.3.4 | Реконструкция улиц ж/п №2, в т.ч.: | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 81,386 | 45,1 | 77,8 | 224,2 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 81,386 | 45,1 | 77,8 | 224,2 |  |
|  | Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей) | млн.руб. |  |  |  | 20,286 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 20,286 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция улицы Уральская | млн.руб. |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция улицы Северная | млн.руб. |  |  |  | 26,6 | 26,6 |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 26,6 | 26,6 |  |  |  |
|  | Реконструкция улицы Пионерская | млн.руб. |  |  |  | 18,5 | 18,5 |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 18,5 | 18,5 |  |  |  |
|  | Реконструкция улицы Сиреневая | млн.руб. |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
|  | Реконструкция улицы Молодежная | млн.руб. |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |
|  | Реконструкция улицы Пушкина | млн.руб. |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |
|  | Реконструкция улицы Лесная | млн.руб. |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |
|  | Реконструкция улицы Южная | млн.руб. |  |  |  |  |  | 18,8 | 28,2 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  | 18,8 | 28,2 |  |
|  | Реконструкция улицы Березовая | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 24,5 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 24,5 |  |
|  | Реконструкция улицы Чапаева | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |
|  | Реконструкция улицы Зеленая | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |
|  | Реконструкция улицы Строителей | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 103,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 103,0 |  |
|  | Реконструкция Улицы №6 в жилом поселке № 2 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |
|  | Реконструкция Улицы №2 в жилом поселке № 2 | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |
| 2.3.5 | Реконструкция ул. Транспортной (от ул. Дзержинского до ул. Широкой), в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  |  |  | 22,0 | 76,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  | 22,0 | 76,0 |  |
| 2.3.6 | Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2), в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  |  |  | 20,0 | 72,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  | 20,0 | 72,0 |  |
| 2.3.7 | Строительство ул. Ломинского (от ул. Нечая до ул. Широкой) | млн.руб. |  |  |  |  |  | 17,3 | 60,6 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  | 17,3 | 60,6 |  |
| 2.3.8 | Строительство ул. № 28 (от ул. Ломинского до пр. Мира), в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 24,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 24,0 |  |  |
| 2.3.9 | Реконструкция автодороги 1В (от КПП-1 до поворота на пос. Сокол), в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 169,5 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 169,5 |  |
| 2.3.10 | Реконструкция автодороги 1К (от автодороги 1В до автодороги Касли - Тюбук), в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 92,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 92,0 |  |
| 2.3.11 | Улично-дорожная сеть «Поселок Сокол», ПИР | млн.руб. |  |  |  | 3,027 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 3,027 |  |  |  |  |
| 2.3.12 | Строительство новых улиц «Поселок Сокол» | млн.руб. |  |  |  |  | 12,3 | 61,5 | 86,2 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  | 12,3 | 61,5 | 86,2 |  |
| 2.3.13 | Строительство новых улиц «Поселок Ближний Береговой» (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | млн.руб. |  | 3,596 |  | 32,0 | 32,0 | 160,7 | 225,3 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 3,596 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 32,0 | 32,0 | 160,7 | 225,3 |  |
| 2.3.14 | Улично-дорожная сеть «Деревня Ключи», ПИР | млн.руб. |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |
| 2.3.15 | Реконструкция существующих улиц в деревне Ключи | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 2.3.16 | Строительство улиц в новой застройке в деревне Ключи | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |
| 2.3.17 | Реконструкция автодороги к КПП-5 | млн.руб. |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 2.3.18 | Строительство автостоянки для грузового транспорта за КПП-2 | млн.руб. |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  |  |
| 2.3.19 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги с устройством автобусных остановок в селе Воскресенское в пределах улиц Бажова-Заречная | млн. руб. | 0,024 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | 0,024 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0,024 | 29,326 | 38,238 | 187,693 | 160,680 | 522,509 | 1120,780 | 2059,250 |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 0,000 | 6,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0,024 | 23,230 | 38,238 | 187,693 | 160,680 | 522,509 | 1120,780 |  |
| Цель2: развитие жилищного строительства, улучшение экологической обстановки, повышение уровня благоустройства и безопасности на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Задача 4: повышение качества и комфорта городской среды, благоустройство территорий Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 76,0 | 79,0 | 83,0 | 86,0 | 90,0 | 108,0 | 133,0 | МКУ "УГХ СГО" |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (наиболее значимых территорий общего пользования) (нарастающим итогом) | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 |  |
| 2.4.1 | Благоустройство территории Парка культуры и отдыха (проектно-изыскательские работы | млн.руб. | 1,081 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 1,081 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 10,000 | 10,000 | 78,920 |  |  |
| 2.4.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | млн.руб. | 9,450 | 9,339 | 9,121 | 3,089 | 10,000 | 60,000 | 59,900 |  |
|  | областной бюджет | млн.руб. | 4,190 | 3,908 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | 5,210 | 5,381 | 9,071 | 3,089 | 10,000 | 60,000 | 59,900 |  |
| 2.4.3 | Восстановление наружного освещения микрорайонов 17-18 | млн.руб. |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Благоустройство территории у школы № 117 | млн.руб. |  |  |  | 10,0 | 12,0 |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 10,0 | 12,0 |  |  |  |
| 2.4.5 | Благоустройство территории на пересечении улиц Свердлова и Ленина, со стороны запасного вход в здание ДК «Октябрь". Памятник воинам-снежинцам, погибшим в локальных войнах | млн.руб. |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Благоустройство территории микрорайона №23 (ТОЦ «Дружба»). Памятник первостроителям города с организацией сквера | млн.руб. |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |
| 2.4.7 | Завершение работ по капитальному ремонту пешеходной зоны площади им.Ленина (2-3 очереди) | млн.руб. |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |
| 2.4.8 | Благоустройство территории пешеходной зоны улицы Свердлова (от ул.Дзержинского до ул.Ленина). Аллея славы | млн.руб. |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |
| 2.4.9 | Благоустройство территории микрорайона 17 у школы № 135 | млн.руб. |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| 2.4.10 | Строительство кладбища в д.Ключи (в т.ч. ПИР) | млн.руб. |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 2.4.11 | Мероприятия муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» на 2018-2022 годы | млн.руб. | В объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 10,531 | 9,339 | 9,121 | 45,089 | 45,200 | 162,820 | 59,900 | 342,000 |
|  | областной бюджет | млн.руб. | 4,190 | 3,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 1,131 | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 5,210 | 5,381 | 9,071 | 45,089 | 45,200 | 162,820 | 59,900 |  |
| 2.5. | Задача 5: улучшение экологической обстановки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение количества аварий и повреждений в системе водоотведения | ед./км | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | МКУ "УГХ СГО" |
|  | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 56,2 | 55,67 | 55,12 | 54,57 | 54,02 | 51,27 | 47,4 |  |
| 2.5.1 | Реконструкция и строительство объектов системы водоотведения города Снежинска (в том числе проектно-изыскательские работы), в т.ч.: | млн.руб. |  |  |  | 100,0 | 176,9 | 1103,1 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 100,0 | 176,9 | 1103,1 |  |  |
|  | Реконстукция городских очистных сооружений бытовых сточных вод | млн.руб. |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 430 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 430 |  |  |
|  | Строительство главного самотечного коллектора Ду=1000мм длиной 4760 м к очистным сооружениям бытовых сточных вод | млн.руб. |  |  |  | 50,0 | 126,9 | 673,1 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 50,0 | 126,9 | 673,1 |  |  |
| 2.5.2 | Проектирование и строительство объектов и сооружений ливневых сточных вод, в т.ч.: | млн.руб. |  | 21,5 | 21,5 | 36,0 | 36,0 | 180,3 | 166,7 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 21,5 | 21,5 | 36,0 | 36,0 | 180,3 | 166,7 |  |
|  | Строительство локальных очистных сооружений на оголовках ливневой канализации | млн.руб. |  | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 107,5 | 64,5 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 107,5 | 64,5 |  |
|  | Проектирование и строительство коллекторов и насосной перекачивающей станции ливневых сточных вод | млн.руб. |  |  |  | 14,5 | 14,5 | 72,8 | 102,2 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 14,5 | 14,5 | 72,8 | 102,2 |  |
| 2.5.3 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод жилого района "Поселок Сокол" | млн.руб. |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Строительство 3-й очереди полигона ТБО | млн.руб. |  |  | 13,058 | 10,542 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. |  |  | 13,058 |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 10,542 |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Реконструкция напорных канализационных коллекторов жилого района «Поселок Сокол», в т.ч.: | млн.руб. |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора d=150мм L=465м до колодца №58 по ул. Мамина-Сибиряка, в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора d=150мм L=233м до колодца №70 по ул. Парковая, в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0,000 | 21,500 | 34,558 | 228,542 | 212,900 | 1283,400 | 166,700 | 1947,600 |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 13,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0,000 | 21,500 | 21,500 | 228,542 | 212,900 | 1283,400 | 166,700 |  |
| 2.6. | Задача 6: создание условий для увеличения объемов жилищного строительства и осуществления государственной поддержки граждан при приобретении или строительстве жилья, улучшение жилищных условий нуждающихся категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя | м2/чел. | 25,4 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,4 | 27,9 | 30 | Отдел жилья и социальных программ администрации города Снежинска, Администрация города Снежинска |
| 2.6.1 | Приобретение (строительство) муниципальных жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | млн.руб. |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3,0 |  |
| 2.6.2 | Осуществление мероприятий по переселению граждан, проживающих в муниципальных общежитиях, с целью обеспечения возможности проведения ремонта общежитий | млн.руб. |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 |  |
| 2.6.3 | Предоставление социальных выплат в рамках реализации подпрограммы «Оказание государственной поддержки молодым семьям для улучшения жилищных условий» | млн.руб. | 30,560 | 30,560 | 30,560 | 30,560 | 30,560 | 152,800 | 213,920 |  |
|  | федеральный бюджет | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | областной бюджет | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 4,968 | 4,968 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | 19,111 | 19,111 | 19,111 | 19,111 | 19,111 | 95,555 | 133,777 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | 6,481 | 6,481 | 11,449 | 11,449 | 11,449 | 57,245 | 80,143 |  |
| 2.6.4 | Мероприятия муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015-2020 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 30,560 | 34,560 | 34,560 | 34,560 | 34,560 | 172,800 | 222,920 | 564,520 |
|  | федеральный бюджет | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | областной бюджет | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 4,968 | 4,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | 19,111 | 19,111 | 19,111 | 19,111 | 19,111 | 95,555 | 133,777 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 6,481 | 10,481 | 15,449 | 15,449 | 15,449 | 77,245 | 89,143 |  |
| 2.7. | Задача 7: повышение уровня доступности городских объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска» |
| 2.7.1 | Мероприятия муниципальной Программы «Доступная среда» на 2016-2020 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО" |
| 2.8. | Задача 8: пповышение безопасности и защищенности населения и территории Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение бесперебойного и своевременного функционирования системы оповещения населения об опасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление ГОЧС г.Снежинска |
| 2.8.1 | Капитальный ремонт кровли зданий эллингов Управления по делам ГО и ЧС г.Снежинска, расположенных по адресу: г.Снежинск, ул. 40 лет Октября, 38 (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | млн. руб. | 0,4 | 3,0 |  |  |  |  |  | МКУ "УГХ СГО", Управление ГОЧС г.Снежинска |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 0,4 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | Мероприятия муниципальной Программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2019 - 2024 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  | Управление ГОЧС г.Снежинска |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 0,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.9. | Задача 9: повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка и собственности, роли общественности в обеспечении профилактики правонарушений и борьбы с преступностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества зарегистрированных преступлений | ед. | 564,0 | 554,0 | 544,0 | 534,0 | 524,0 | 514,0 | 504,0 | Администрация города Снежинска |
|  | Мероприятия муниципальной Программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика правонарушений в Снежинском городском округе» на 2017-2020 годы | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям приоритета 2: | млн. руб. | 77,765 | 127,895 | 250,743 | 687,004 | 622,018 | 2624,149 | 1847,080 | 6236,654 |
|  | федеральный бюджет | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | областной бюджет | млн.руб. | 32,631 | 3,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 13,808 | 31,144 | 27,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | внебюджетные источники*) | млн.руб. | 0,000 | 5,000 | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 58,100 | 87,180 |  |
|  | внебюджетные источники | млн.руб. | 19,111 | 19,111 | 19,111 | 19,111 | 19,111 | 95,555 | 133,777 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн.руб. | 12,215 | 68,732 | 159,398 | 667,893 | 602,907 | 2470,494 | 1626,123 |  |
| 3. Стратегический приоритет 3: «Развитие человеческого капитала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель1: рост человеческого капитала за счет совершенствования здравоохранения и спорта, культуры и досуга, социальной защиты и высокого уровня образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1: развитие социальной инфраструктуры в Снежинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от нормативного значения | % | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 | 58 | 64 | МКУ "УГХ СГО", МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска», МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» |
| 3.1.1 | Строительство 25 метрового плавательного бассейна в 20 микрорайоне г.Снежинска | млн.руб. |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт спортивного зала «Ангар», расположенного по адресу г.Снежинск, Челябинской области, ул.Комсомольская, 2В | млн.руб. | 5,835 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 5,835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Строительство спортивно-досугового парка на горе «Лысая» | млн.руб. |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |
| 3.1.4 | Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов и территории стадиона им. Ю.А.Гагарина, в т.ч.: | млн.руб. | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 5,2 | 5,4 | 110,7 |  |
|  | областной бюджет | млн.руб. | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники*) | млн.руб. | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 13,1 | 5,2 | 5,4 | 110,7 |  |
|  | Реконструкция теннисного корта с отбойной сеткой | млн.руб. |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона им. Ю.А.Гагарина в г.Снежинск | млн.руб. | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн.руб. | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники*) | млн.руб. | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение территории стадиона | млн.руб. |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |
|  | Реконструкция волейбольной площадки | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  | Строительство площадки для минифутбола, в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  |
|  | Реконструкция хоккейного корта с трибуной | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  | Реконструкция стрелкового тира, увеличение стрелковых галерей. | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  | Капитальный ремонт футбольных трибун на 5000 мест | млн.руб. |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт дворца спорта с игровым залом | млн.руб. |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт административно-бытового здания, корпус 1 | млн.руб. |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт административно-бытового здания, корпус 2 (здание УСК «Сунгуль») | млн.руб. |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |
| 3.1.5 | Строительство велодорожки от существующей лыжероллерной трассы до стадиона им. Ю.А.Гагарина | млн.руб. |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов и территории спортивного комплекса с катком. ФОК «Айсберг», в т.ч.: | млн.руб. |  |  |  | 2,8 | 3,6 | 42,1 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 2,8 | 3,6 | 42,1 |  |  |
|  | Спортивный комплекс с катком. ФОК «Айсберг». Реконструкция купола (замена существующего купола на жесткую металлическую конструкцию) | млн.руб. |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
|  | Строительство открытой спортивной площадки на территории ФОК «Айсберг», в т.ч. ПИР | млн.руб. |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  | Ограждение территории ФОК «Айсберг», в т.ч.ПИР | млн.руб. |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания спортивного комплекса с катком. ФОК «Айсберг» | млн.руб. |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |
| 3.1.7 | Ограждение территории МБУ «СШОР по гандболу» | млн.руб. |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Строительство авиамодельного кордодрома. | млн.руб. |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |
| 3.1.9 | Строительство легкоатлетического манежа | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 3.1.10 | Строительство биатлонного стрельбища | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |
| 3.1.11 | Капитальный ремонт плавательного бассейна «Урал» | млн.руб. | 1,6 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, в том числе: | млн.руб. |  |  |  | 12,4 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 12,4 |  |  |  |  |
|  | - Дворец культуры «Октябрь»; | млн.руб. |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |
|  | - КДЦ «Юбилейный»; | млн.руб. |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
|  | - клуб «Дружба»; | млн.руб. |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | - клуб «Химик»; | млн.руб. |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |
|  | - клуб пос. Б. Береговой | млн.руб. |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Капитальный ремонт танцевального зала «Ритм» | млн.руб. |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Строительство либо адаптация имеющихся зданий под дом-интернат для престарелых и инвалидов малой вместимости «Дом ветеранов» (на 30-50 мест) | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
| 3.1.15 | Строительство общественного центра в д.Ключи (клубное помещение, помещение фельдшерского пунка и пункта охраны правопорядка) | млн.руб. |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 44,835 | 1,400 | 6,900 | 233,800 | 40,800 | 59,600 | 910,700 | 1298,035 |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 23,435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | внебюджетные источники*) | млн. руб. | 7,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0,000 | 1,400 | 6,900 | 233,800 | 40,800 | 59,600 | 910,700 |  |
| 3.2. | Задача 2: создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, условий для эффективного развития образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «Управление образования» |
|  | Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, в общей численности обучающихся | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Охват детей дополнительным образованием | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 3.2.1 | Приобретение технологического, компьютерного, медицинского и другого оборудования для образовательных организаций | млн. руб. | 50,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 146,9 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | 50,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 146,9 |  |
| 3.2.2 | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся и обеспечения деятельности образовательных учреждений | млн. руб. | 3,5 | 7,5 | 0 | 3,5 | 0 | 6,5 | 0 |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  | 7,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |  |
| 3.2.3 | Работы по ремонту и благоустройству территорий образовательных учреждений | млн. руб. | 100,0 | 194,0 | 209,0 | 130,0 | 150,0 | 244,0 | 250,0 |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | 100,0 | 194,0 | 209,0 | 130,0 | 150,0 | 244,0 | 250,0 |  |
| 3.2.4 | Капитальные ремонты и строительство школьных стадионов, капитальный ремонт спортивных залов | млн. руб. | 2,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. | 2,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 |  |  |  |
| 3.2.5 | Создание Кванториума | млн. руб. |  | 25,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  | 25,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Мероприятия муниципальной Программы «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018 - 2023 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 156,000 | 336,500 | 379,000 | 253,500 | 268,000 | 550,500 | 396,900 | 2340,400 |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 152,500 | 336,500 | 379,000 | 253,500 | 268,000 | 550,500 | 396,900 |  |
| 3.3. | Задача 3: создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ "УГХ СГО", МКУ "Управление образования" |
| 3.3.1 | Строительство нового детского сада в новом микрорайоне | млн. руб. |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3.3.2 | Строительство школы на 800 мест в мкр. 16Б, в т.ч. ПИР | млн. руб. |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 210,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 210,0 |  |  |
| 3.3.3 | Расходы на создание новых мест в общеобразовательных организациях | млн. руб. | 13,458 | 5,976 | 5,976 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 5,976 | 5,976 | 5,976 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 7,482 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 13,458 | 5,976 | 5,976 | 70,000 | 170,000 | 310,000 | 0,000 | 575,410 |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 5,976 | 5,976 | 5,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 7,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 170,0 | 310,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Задача 4: создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 50,0 | 56,0 | МКУ «Управление физической культуры и спорта», МКУ "УГХ СГО" |
|  | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в общем количестве лиц, занимающихся в системе ДЮСШ и СШОР | % | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 30,0 | 37,0 |  |
| 3.4.1 | Строительство спортивных площадок на территории Снежинского городского округа, в т.ч.: | млн.руб. |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 80,1 | 20,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 80,1 | 20,0 |  |
|  | Строительство пяти спортивных площадок с тренажерными комплексами (по районам) | млн.руб. |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 5,1 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 5,1 |  |  |
|  | Строительство объектов спортивного назначения в посёлке Сокол | млн.руб. |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | Строительство объектов спортивного назначения в поселке Ближний Береговой | млн.руб. |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |
|  | Строительство объектов спортивного назначения в деревне Ключи | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |
| 3.4.2 | Мероприятия муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2018 - 2021 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 80,1 | 20,0 | 102,5 |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 80,1 | 20,0 |  |
| 3.5. | Задача 5: реализация на территории Снежинского городского округа государственной политики в сфере культуры, искусства, художественного образования, гражданско-патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват дополнительным образованием детей в сфере культуры и искусства | % | 23,7 | 24,0 | 24,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | МКУ «Управление культуры и молодежной политики» |
|  | Охват населения клубными формированиями | % | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |  |
|  | Охват библиотечным обслуживанием | % | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 56,0 |  |
| 3.5.1 | Создание культурно-образовательного комплекса | млн. руб. |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Создание детской хореографической школы | млн. руб. |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Модернизация звукового и светового оборудования культурно-досуговых учреждений | млн. руб. |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Приобретение аттракционов | млн. руб. |  |  |  | 20,5 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 20,5 |  |  |  |  |
| 3.5.5 | Приобретение инструментов и оборудования для детских школ искусств, в том числе: - оборудование; - музыкальные инструменты | млн. руб. | 0,190 | 0,282 | 0,319 | 18,209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 0,103 | 0,194 | 0,231 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 0,087 | 0,088 | 0,088 |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 18,209 |  |  |  |  |
| 3.5.6 | Ремонт сцены в концертном зале Детской музыкальной школы | млн. руб. |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 3.5.7 | Мероприятия муниципальной Программы "Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе" на 2018-2023 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.8 | Мероприятия муниципальной Программы «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» на 2019-2020 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0,190 | 0,282 | 0,319 | 143,209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 144,000 |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 0,103 | 0,194 | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 0,087 | 0,088 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 143,209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.6. | Задача 6: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объема выплаченных сумм на меры соц.поддержки от объема начисленных сумм на меры соц.поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска» |
| 3.6.1 | Создание на базе МУ «КЦСОН» отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста | млн. руб. |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |
| 3.6.2 | Создание на базе МУ «КЦСОН» службы «Социальное такси» | млн. руб. |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Создание на базе МУ «КЦСОН» клуба для граждан пожилого возраста «С компьютером по жизни» | млн. руб. |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | млн. руб. |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | Мероприятия муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2019 - 2024 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 6,3 |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | млн. руб. | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7. | Задача 7: развитие и совершенствование системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения | чел. | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России |
|  | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 36,5 | 38,0 | 39,5 | 40,8 | 42,1 | 49,0 | 55,0 |  |
| 3.7.1 | Строительство типовой поликлиники для обслуживания взрослого населения в новом микрорайоне города | млн. руб. |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Строительство детской поликлиники в мкр.16А (из расчета 200 посещений в смену), в т.ч. ПИР | млн. руб. |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | млн. руб. |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |
| 3.7.3 | Строительство сельской амбулатории для жителей п. Б.Береговой | млн. руб. |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн. руб. |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |
| 3.7.4 | Приобретение и установка в ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России магнитно-резонансного томографа для обеспечения диагностики и контроля лечебного процесса | млн. руб. |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | млн. руб. |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |
| 3.7.5 | Внедрение во всех подразделениях электронного документооборота в целях оптимизации работы медицинского работника и повышения удовлетворенности населения качеством медицинской помощи | млн. руб. |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | млн. руб. |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.6 | Развитие и совершенствование телемедицинских консультаций для удаленного консультирования врачей при оказании медицинской помощи пациентам | млн. руб. | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 0,0 | 5,0 | 70,0 | 120,0 | 9,0 | 250,0 | 0,0 | 454,0 |
|  | внебюджетные источники | млн. руб. | 0,0 | 5,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Цель 2: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Снежинского городского округа, формирование условий для комфортных социальных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Задача 8: создание условий для удовлетворения потребности населения г.Снежинска в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных отдыхом в загородных лагерях, в общей численности детей школьного возраста | % | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | МКУ "УГХ СГО", МКУ «Управление образования» |
| 3.8.1 | Капитальный ремонт помещений МБОУ "ДТДиМ", клуб «Надежды луч», расположенных по адресу г. Снежинск, ул. Васильева, д.35 | млн. руб. | 2,846 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 2,846 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Развитие загородного центра МАУ ДОЦ "Орленок" имени Г.П. Ломинского | млн. руб. | 70,000 | 50,000 | 47,300 | 30,000 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 70,000 | 50,000 | 47,300 | 30,000 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 72,846 | 50,000 | 47,300 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,146 |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 2,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 70,000 | 50,000 | 47,300 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.9. | Задача 9: развитие спектра образовательных программ, совершенствование учебно-научной и социальной инфраструктуры СФТИ НИЯУ МИФИ до уровня ведущих региональных университетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес выпускников СФТИ НИЯУ МИФИ в общей численности молодых специалистов РФЯЦ-ВНИИТФ | % | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | СФТИ НИЯУ МИФИ |
|  | Соответствие учебной базы СФТИ НИЯУ МИФИ инфраструктурным листам WorldSkills, количество компетенций | шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 3.9.1 | Реализация мероприятий программы развития СФТИ НИЯУ МИФИ на 2018-2022 годы | млн. руб. | 85,30 | 86,80 | 87,00 | 88,50 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | млн. руб. | 85,30 | 86,80 | 87,00 | 88,50 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 85,30 | 86,80 | 87,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,60 |
|  | внебюджетные источники | млн. руб. | 85,30 | 86,80 | 87,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятиям приоритета 3: | млн. руб. | 372,629 | 486,758 | 597,295 | 939,809 | 488,600 | 1255,700 | 1327,600 | 5468,391 |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 21,879 | 6,170 | 6,207 | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 35,550 | 0,088 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | внебюджетные источники*) | млн. руб. | 7,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | внебюджетные источники | млн. руб. | 85,300 | 92,600 | 157,000 | 88,500 | 0,000 | 250,000 | 0,000 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 222,500 | 387,900 | 434,000 | 851,309 | 488,600 | 1000,200 | 1327,600 |  |
| 4. Стратегический приоритет 4: «Эффективное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1: повышение качества управления муниципальными финансами, муниципальным имуществом, предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Снежинского городского округа | % | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | МКУ "Финансовое управление Снежинского городского округа" |
|  | Дефицит бюджета по отношению к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | <=5 | <=5 | <=5 | <=5 | <=5 | <=5 | <=5 |  |
|  | Муниципальный долг Снежинского городского округа по отношению к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | <=50 | <=50 | <=50 | <=50 | <=50 | <=50 | <=50 |  |
| 4.1.1 | Мероприятия муниципальной Программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Снежинского городского округа" на 2018-2023 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Задача 2: эффективное управление муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственной собственности (до разграничения государственной собственности на землю) на территории Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества | млн. руб. | 8 320 | 8 420 | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 9 100,0 | 9 950,0 | МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» |
| 4.2.1 | Содержание и сохранность муниципального имущества | млн. руб. | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13,0 | 18,2 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13,0 | 18,2 |  |
| 4.2.2 | Мероприятия муниципальной Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019 - 2024 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 3,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 13,00 | 18,20 | 45,20 |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 3,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 13,00 | 18,20 |  |
| 4.3. | Задача 3: совершенствование системы управления в целях повышения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг, наличие/отсутствие жалоб | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,1 | 98,3 | 98,8 | Администрация города Снежинска, АУ "МФЦ" |
|  | Доля новых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в общем количестве услуг, включенных в договор между ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» и МФЦ города Снежинска | % | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 |  |
| 4.3.1 | Предоставление субсидий автономному учреждению на финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Снежинске | млн.руб. | 10,25 | 8,32 | 8,32 | 12,97 | 12,97 | 64,85 | 90,79 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 10,25 | 8,32 | 8,32 | 12,97 | 12,97 | 64,85 | 90,79 |  |
| 4.3.2 | Мероприятия подпрограммы «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе» муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016 - 2021 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных подпрограммой муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 10,25 | 8,32 | 8,32 | 12,97 | 12,97 | 64,85 | 90,79 | 208,47 |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 10,25 | 8,32 | 8,32 | 12,97 | 12,97 | 64,85 | 90,79 |  |
| 4.4. | Задача 4: развитие социально-ориентированных НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество социально-ориентированных НКО | Ед. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 48 | 55 | Администрация города Снежинска, МКУ "Управление социальной защиты населения" |
| 4.4.1 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО | млн.руб. | 2,67 | 2,68 | 2,65 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 21,00 |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 2,67 | 1,68 | 1,65 |  |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 21,00 |  |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 2,67 | 2,68 | 2,65 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 21,00 | 50,00 |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 2,67 | 1,68 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн.руб. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 21,00 |  |
| 4.5. | Задача 5: улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников в организациях города Снежинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Травматизм, связанный с профессиональной деятельностью | Кол-во случаев в год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Специалист по охране труда администрации города Снежинска |
| 4.5.1 | Мероприятия подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе» муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016 - 2021 гг. | млн.руб. | в объемах, предусмотренных подпрограммой муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2: внедрение цифровых технологий в Снежинском городском округе, совершенствование муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Задача 6: внедрение цифровых технологий и совершенствование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение технологий «умного освещения» (установка на улицах города, в том числе светодиодных светильников, с автоматическим включением и отключением в зависимости от уровня естественного освещения) | Да/Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | МКУ "УГХ СГО", МКУ «Управление физической культуры и спорта», МКУ «Управление культуры и молодежной политики», МКУ «Управление образования», МКУ "Управление социальной защиты населения", МКУ "КУИ города Снежинска", Администрация города Снежинска |
|  | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета топливно-энергетических ресурсов объектов бюджетной сферы | Кол-во предпр. бюджетной сферы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 25,0 | 35,0 | 65,0 |  |
| 4.6.1 | Обновление информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях города | млн.руб. | 35,8 | 27,1 | 27,8 | 18,0 | 26,8 | 105,0 | 146,1 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. | 35,8 | 27,1 | 27,8 | 18,0 | 26,8 | 105,0 | 146,1 |  |
| 4.6.2 | Реализация комплекса мероприятий по внедрению в Снежинском городском округе цифровой платформы «Умный город» | млн.руб. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятия | млн.руб. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 4.6.3 | Разработка и реализация Дорожной карты реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства Снежинского городского округа | млн.руб. | в объемах, предусмотренных Дорожной картой |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ СГО», Администрация города Снежинска |
|  | Всего по мероприятиям: | млн. руб. | 35,8 | 27,1 | 27,8 | 38,0 | 26,8 | 105,0 | 146,1 | 406,6 |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 35,8 | 27,1 | 27,8 | 38,0 | 26,8 | 105,0 | 146,1 |  |
| 4.7. | Задача 7: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в процентах от общего количества муниципальных служащих | % | 7,75 | 3,52 | 3,52 | 11,97 | 13,38 | 23 | 25 | Отдел кадров администрации города Снежинска |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в процентах от общего количества муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.7.1 | Мероприятия муниципальной Программы «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2019 - 2024 гг. | млн. руб. | в объемах, предусмотренных муниципальной Программой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям приоритета 4: | млн. руб. | 52,32 | 40,70 | 41,37 | 56,57 | 45,37 | 197,85 | 276,09 | 710,27 |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 16,52 | 12,60 | 12,57 | 15,57 | 15,57 | 77,85 | 108,99 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 35,80 | 28,10 | 28,80 | 41,00 | 29,80 | 120,00 | 167,10 |  |
|  | Всего финансирование по плану мероприятий: | млн. руб. | 849,514 | 3095,853 | 2367,408 | 1835,883 | 1308,488 | 4077,699 | 3450,770 | 16985,615 |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 54,510 | 10,078 | 6,207 | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 65,878 | 43,832 | 39,892 | 15,570 | 15,570 | 77,850 | 108,990 |  |
|  | внебюджетные источники*) | млн. руб. | 7,400 | 365,000 | 295,000 | 0,000 | 0,000 | 58,100 | 87,180 |  |
|  | внебюджетные источники | млн. руб. | 451,211 | 2192,211 | 1404,111 | 260,111 | 171,611 | 345,555 | 133,777 |  |
|  | средства, необходимые для реализации мероприятий | млн. руб. | 270,515 | 484,732 | 622,198 | 1560,202 | 1121,307 | 3590,694 | 3120,823 |  |
|  | *) - инвестресурс ГК "Росатом"/средства ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: средства, необходимые для реализации мероприятия - дефицит финансирования (мероприятия, не обеспеченные финансированием). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |