# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 03.09.2019 | № | 1153 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление
администрации Снежинского городского
округа от 22.07.2019 № 972

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изложить «План подготовки и проведения XV городского экологического пешего марша «Шаг навстречу», утвержденный  постановлением администрации Снежинского городского округа от 22.07.2019 № 972 «О проведении XV городского экологического пешего марша «Шаг навстречу» в новой редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа И.В. Мальцеву.

Глава Снежинского
городского округа                                                 		И.И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела				А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа						И.В.Мальцева

Исполняющий обязанности
руководителя МКУ «Управление

культуры и молодежной политики

администрации города Снежинска»				Н.А.Белова

Рассылка:

в дело   - 2 экз.

членам оргкомитета  - 18  экз.

Шарыгину Д.А.  – 1 экз.
Ташбулатову М.Т. – 1 экз.
Мальцевой И.В.  – 1 экз.

Круглик Н.Ю.  – 1 экз.

УКиМП  - 1 экз.

УО  - 1 экз.

УФиС  - 1 экз.

УСЗН  - 1 экз.

газета «Известия …»  - 1 экз.

Т.И.Воротынцева, 72274

начальник ОРМ УКиМП

га 1  23.08.2019

1134

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ____________ № ______

П  Л  А  Н

подготовки и проведения XV городского экологического

пешего марша «Шаг навстречу» (далее – ЭПМ)

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить постановление об ЭПМ, положение, план подготовки и проведения, памятку руководителю организации, постановление о перекрытии площади Ленина | до 13.08 2019 | Александров Р.Г. Бугаенко Е.И. |
| 2. | Разработать маршруты, изучить трассы маршрутов | август-сентябрь | Бугаенко Е.И. Овчинников В.В. |
| 3. | Организовать рассылку информационных писем о ЭПМ в городские организации, образовательные учреждения, РФЯЦ-ВНИИТФ | до 06.09.2019 | Бугаенко Е.И. |
| 4. | Собрать информацию о составе делегаций от организаций | до 19.09.2019 | Бугаенко Е.И. Наседкина В.В. |
| 5. | Провести заседания организационного комитета | август- сентябрь 2019 | Александров Р.Г. Бугаенко Е.И. |
| 6. | Провести совместное совещание членов оргкомитета с руководителями маршрутов | 11.09.2019 18.09.2019 25.09.2019 | Бугаенко Е.И. Наседкина В.В. |
| 7. | Организовать выезд руководителей маршрутов на закрепленные за ними участки для ознакомления (по необходимости) | 30.08. - 19.09.2019 | Бугаенко Е.И. Киреев Ю.Л. |
| 8. | Организовать построение участников торжественной линейки на площади Ленина (флаги, плакаты и др.) | 28.09.2019 | Рыжов О.В. Киреев Ю.Л. |
| 9. | Изготовить и раздать руководителям маршрутов афиши, схемы маршрутов, схему построения коллективов на торжественном открытии экологического пешего марша | до 19.09.2019 | Овчинников В.В. Киреев Ю.Л. |
| 10. | Распределить транспортные средства за делегациями | 07.09. -26.09.2019 | Киреев Ю.Л. Никитчук В.Г. Наседкина В.В. |
| 11. | Разместить «бегущей строкой» на Снежинском телевидении информацию о временном ограничении движения транспортных средств | 27.09.-28.09.2019 | Текина Н.А. |
| 12. | Осуществить хозяйственную подготовку: приобретение мешков для мусора (120 л), рабочих перчаток | 27.08-27.09.2019 | Киреев Ю.Л. |
| 13. | Организовать выдачу инвентаря | 26.09.- 27.09.2019 | Киреев Ю.Л. |
| 14. | Организовать информационное обеспечение экологического пешего марша | 28.08.- 28.09.2019 | Бугаенко Е.И. Киреев Ю.Л. |
| 15. | Организовать фотосъемку ЭПМ | 28.09.2019 | руководители маршрутов |
| 16. | Обеспечить безопасность на маршрутах (ОМВД, ОГИБДД ЦМСЧ-15) | 28.09.2019 | Маджар А.П. Кузнецов П.П. Дронов Е.В. |
| 17. | Организовать торжественное открытие ЭПМ (сценарий; ведущий; радиофикация; микрофон; музыкальное оформление и т.д.) | 28.09.2019 | Киреев Ю.Л. Ягнакова И.А. Наседкина В.В. |
| 18. | Распределить участников по машинам, обеспечить доставку | 28.09.2019 | Киреев Ю.Л. |
| 19. | Организовать отчет руководителей маршрутов и отъезд участников ЭПМ | 28.09.2019 | Киреев Ю.Л. руководители маршрутов |

Главный специалист ОРМ УКиМП 				Е.И.Бугаенко