|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАН  Заместитель главы  Снежинского городского округа,  куратор муниципальной составляющей  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Мальцева/  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | УТВЕРЖДЕН  Муниципальным проектным комитетом  (протокол от «13» сентября 2019 г.) |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной составляющей национального проекта**

**КУЛЬТУРА**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципальной составляющей Национального проекта | Культура | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципальной составляющей Национального проекта | И.В.Мальцева (заместитель главы Снежинского городского округа) | | |
| Руководитель муниципальной составляющей Национального проекта | Р.Г.Александров (начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска») | | |
| Администратор муниципальной составляющей Национального проекта | Н.А.Белова (заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска») | | |

**2. Цели, целевые и дополнительные показатели муниципальной составляющей Национального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | **Цель (целевой показатель):**  Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры *(тысяч посещений)*  *(нарастающим итогом)* | Муниципальный проектный офис | 294,8 тыс. посещений  (100%) | 01.01.2018 | 300,9 | 306,9 | 312,9 | 318,8 | 327,7 | 342,6 |
| 2. | **Цель (целевой показатель):**  Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (*млн.обращений) (нарастающим итогом)* | Муниципальный проектный офис | 0,005 | 01.01.2018 | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,02 | 0,025 |

**3. Структура муниципальной составляющей Национального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального проекта | Сроки реализации | Куратор муниципального проекта | Руководитель муниципального проекта | Администратор муниципального проекта |
| 1. | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | 01.01.2019 – 31.12.2024 | И.В.Мальцева, заместитель главы Снежинского городского округа | Р.Г. Александров,  начальник Управления культуры и молодёжной политики | Н.А. Белова, заместитель начальника Управления культуры и молодёжной политики |
| 2. | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | 01.01.2019 – 31.12.2024 | И.В.Мальцева, заместитель главы Снежинского городского округа | Р.Г. Александров,  начальник Управления культуры и молодёжной политики | Н.А. Белова, заместитель начальника Управления культуры и молодёжной политики |
| 3. | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») | 01.01.2019 – 31.12.2024 | И.В.Мальцева, заместитель главы Снежинского городского округа | Р.Г. Александров,  начальник Управления культуры и молодёжной политики | Н.А. Белова, заместитель начальника Управления культуры и молодёжной политики |

**4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей Национального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Муниципальный проект «Культурная среда»** | **0,0** | **0,0876** | **0,2822** | **0,3192** | **16,664\*** | **2,2\*** | **0,0\*** | **19,553\*** |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,1946 | 0,2316 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,4262\* |
| 1.3. | местный бюджет,  в том числе: | 0,0 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 16,664\* | 2,2\* | 0,0\* | 19,1268\* |
| 1.3.1. | предусмотрено подпрограммой «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | 0,0 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 16,664\* | 2,2\* | 0,0\* | 19,1268\* |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| **2.** | **Муниципальный проект «Творческие люди»** | **0,0** | **0,0** | **0,165** | **0,165** | **0,165\*** | **0,165\*** | **0,165\*** | **0,825\*** |
| 2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2.3. | местный бюджет,  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,165 | 0,165 | 0,165\* | 0,165\* | 0,165\* | 0,825\* |
| 2.3.1. | предусмотрено подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | 0,0 | 0,0 | 0,165 | 0,165 | 0,165\* | 0,165\* | 0,165\* | 0,825\* |
| 2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| **3.** | **Муниципальный проект «Цифровая культура»** | | | | | | | | |
| 3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 3.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 3.3. | местный бюджет,  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 3.3.1. | предусмотрено подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| **ИТОГО:** | | **0,0** | **0,0876** | **0,4472** | **0,4842** | **16,829\*** | **2,365\*** | **0,165\*** | **20,378\*** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,1946 | 0,2316 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,4262\* |
| местный бюджет,  в том числе: | | 0,0 | 0,0876 | 0,2526 | 0,2526 | 16,829\* | 2,365\* | 0,165\* | 20,1168\* |
| предусмотрено подпрограммой «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | | 0,0 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 16,664\* | 2,2\* | 0,0\* | 19,1268\* |
| предусмотрено подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | | 0,0 | 0,0 | 0,165 | 0,165 | 0,165\* | 0,165\* | 0,165\* | 0,825\* |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |

\*- Объем финансирования в муниципальной составляющей Национального проекта указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

5. План мероприятий по реализации муниципальной составляющей Национального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Уровень контроля |
| начало | Окончание |
| **Муниципальный проект «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)** | | | | | | | |
| ***Реновация муниципальных учреждений отрасли культуры*** | | | | | | | |
| 1. | Результат:  Поддержано направление заявки для участия в конкурсе региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурно среды, в рамках реновации | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  И.А. Ягнакова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный комитет |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Подготовка заявки в Министерство культуры Челябинской области на участие в конкурсе региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурно среды, в рамках реновации | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  И.А. Ягнакова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный офис |
| 1.1 | Контрольная точка:  Направление заявки в Минкультуры ЧО для участия в конкурсе региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  И.А. Ягнакова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры ЧО | | Муниципальный проектный офис |
| ***Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ)музыкальными инструментами, оборудованием и материалами*** | | | | | | | |
| 2. | Результат:  Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская художественная и детская музыкальная школа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Е.В. Сафонова  Д.Ю. Григорьев | | Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели;  Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих приобретение основных средств | Муниципальный проектный комитет |
| 2.1.1 | Мероприятие:  Подготовка заявки в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Е.В. Сафонова  Д.Ю. Григорьев | | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры ЧО | Муниципальный проектный офис |
| 2.1. | Контрольная точка:  Направление заявки в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Е.В. Сафонова  Д.Ю. Григорьев | | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры ЧО | Муниципальный проектный офис |
| 2.2.1. | Мероприятие:  Формирование, согласование и утверждение с получателями субсидий | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина | | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | Муниципальный проектный офис |
| 2.2. | Контрольная точка:  Заключение Соглашения с Учреждениями на получение субсидии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина | | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | Муниципальный проектный офис |
| 2.3.1 | Мероприятие: Составление годового отчета с приложением полного пакета документов, подтверждающих приобретении основных средств | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Е.В. Сафонова  Д.Ю. Григорьев | | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих приобретение основных средств | Муниципальный проектный офис |
| 2.3. | Контрольная точка:  Оснащение 2 образовательных учреждений в сфере культуры (детская музыкальная и художественная школы) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова | | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих приобретение основных средств | Муниципальный проектный офис |
| ***Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности*** | | | | | | | |
| 3. | Результат:  Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на капитальный ремонт культурно-досугового учреждения в сельской местности (клуб поселка Ближний Береговой) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный комитет |
| 3.1.1. | Мероприятие:  Подготовка заявки в Министерство культуры Челябинской области на участие в конкурсе на капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  И.А. Ягнакова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный офис |
| 3.1. | Контрольная точка:  Направление заявки в Минкультуры ЧО для участия в конкурсе на капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  И.А. Ягнакова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный офис |
| ***Создание модельных библиотек*** | | | | | | | |
| 4. | Результат:  Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек (филиал № 1 Городской библиотеки (клуб «Дружба»)) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской областина получение субсидии на создание модельных муниципальных библиотек | | Муниципальный проектный комитет |
| 4.1.1. | Мероприятие:  Подготовка заявки в Министерство культуры ЧО для участия в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек | 01.01.2019 | 01.05.2021 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Э.Ф. Тухватулина | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии на создание модельных муниципальных библиотек | | Муниципальный проектный офис |
| 4.1. | Контрольная точка:  Направление заявки в Министерство культуры ЧО для участия в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек | 01.01.2021 | 01.05.2021 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Э.Ф. Тухватулина | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии на создание модельных муниципальных библиотек | | Муниципальный проектный офис |
| ***Оснащение оборудование кинозалов*** | | | | | | | |
| 5. | Результат:  Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 1 кинозала (на базе МБУ «Снежинский городской музей») | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белова Н.А. | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов | | Муниципальный проектный комитет |
| 5.1.1 | Мероприятие:  Подготовка заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Т.В. Герасимова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов | | Муниципальный проектный офис |
| 5.1. | Контрольная точка:  Направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Т.В. Герасимова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов | | Муниципальный проектный офис |
| **Муниципальный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)** | | | | | | | |
| ***Проведение фестивалей детского творчества всех жанров*** | | | | | | | |
| 1. | Результат:  Проведено 18 фестиваля и конкурса детского творчества всех жанров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  И.М. Викулин | Информация о достижении результата | | Муниципальный проектный комитет |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Организация и проведение 18 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| 1.1 | Контрольная точка:  Заключены соглашения о предоставлении субсидий МБУК и МАУК\* на иные цели | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин  Е.В.Копырина | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| 1.2. | Контрольная точка:  Предоставлен отчет руководителей учреждений культуры о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин;  Е.В.Копырина  руководители подведомственных учреждений культуры | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| ***Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры*** | | | | | | | |
| 2. | Результат:  В рамках повышения квалификации обучено 60 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  И.М. Викулин | Информация о достижении результата | | Муниципальный проектный комитет |
| 2.1.1 | Мероприятие:  Организация повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных организаций Челябинской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| 2.1. | Контрольная точка:  Направлены специалисты творческих и управленческих кадров учреждений культуры на повышение квалификации в образовательные организации Челябинской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин;  руководители подведомственных учреждений культуры | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| ***Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства*** | | | | | | | |
| 3. | Результата:  Реализовано на территории Снежинского городского округа 18 творческих проекта, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  И.М. Викулин | Информация о достижении результата | | Муниципальный проектный комитет |
| 3.1.1. | Мероприятие:  Организация и проведение 18 творческих проектов на территории Снежинского городского округа | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| 3.1. | Контрольная точка: утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для подведомственных учреждений культуры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин  Е.В.Копырина | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| 3.2. | Контрольная точка: заключены соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями культуры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин;  Е.В.Копырина | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| 3.3. | Контрольная точка: предоставлен отчет руководителей подведомственных учреждений культуры о выполнении соглашений о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | руководители подведомственных учреждений культуры | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| ***Организация культурно-просветительских программ для школьников*** | | | | | | | |
| 4. | Результат: Проведено 18 культурно-просветительских программ для 9000 школьников | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  И.М. Викулин | Информация о достижении результата | | Муниципальный проектный комитет |
| 4.1.1. | Мероприятие: организация и проведение культурно-просветительских программ для школьников | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| 4.1. | Контрольная точка: утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для подведомственных учреждений культуры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин  Е.В.Копырина | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| 4.2. | Контрольная точка: заключены соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями культуры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин;  Е.В.Копырина | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| 4.3. | Контрольная точка: предоставлен отчет руководителей подведомственных учреждений культуры о выполнении соглашений о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | руководители подведомственных учреждений культуры | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| ***Проведение выставочных проектов в Снежинском городском музее по популяризации культурного наследия*** | | | | | | | |
| 5. | Результат: Проведено 13 выставочных проектов в Снежинском городском музее | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  И.М. Викулин | Информация о достижении результата | | Муниципальный проектный комитет |
| 5.1.1. | Мероприятие: организация и проведение выставочных проектов в Снежинском городском музее | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| 5.1. | Контрольная точка: утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для МБУ «Снежинский городской музей» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин  Е.В.Копырина | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| 5.2. | Контрольная точка: заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с МБУ «Снежинский городской музей» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин;  Е.В.Копырина | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| 5.3. | Контрольная точка: предоставлен отчет руководителя МБУ «Снежинский городской музей» о выполнении соглашения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Т.В. Герасимова | Отчет о реализации мероприятий | | Муниципальный проектный офис |
| **Муниципальный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)** | | | | | | | |
| ***Создание виртуальных концертных залов*** | | | | | | | |
| 1. | Результат:  Поддержано направление заявки на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.А. Белова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный комитет |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Подготовка заявки в Министерство культуры Челябинской области на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Т.В. Герасимова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный офис |
| 1.1. | Контрольная точка: Направление заявки на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Т.В. Герасимова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный офис |
| ***Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам*** | | | | | | | |
| 2. | Результат:  Поддержано направление заявки на создание мультимедиа-гида по 1 экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях  с использованием технологии дополненной реальности | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Н.А. Белова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный комитет |
| 2.1.1. | Мероприятие:  Подготовка заявки на подключение к платформе «Artefact» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Т.В. Герасимова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный офис |
| 2.1. | Контрольная точка: Направление заявки на участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гида по 1 экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях  с использованием технологии дополненной реальности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Т.В. Герасимова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный офис |