# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 19.11.2019 | № | 1481 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие культуры и реализация

молодёжной политики в Снежинском

городском округе» на 2018 - 2023 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения   и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094, на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Программу «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» на 2018 -                      2023 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.11.2017 № 1485 (в ред. от 21.08.2019 № 1104), следующие изменения:

- продлить срок действия указанной Программы до 2024 года;

- изложить указанную Программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению, в том числе предусмотрев изменение слов «на 2018 - 2023 гг.» в наименовании Программы на слова  «на 2018 - 2024 гг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа И.В. Мальцеву.

Глава Снежинского

городского округа                        			      И.И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела				А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа						И.В.Мальцева

Заместитель главы

городского округа				      		Д.С.Востротин

Председатель комитета экономики				И.М.Путинцева

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»                          			          Н.Ю.Круглик

Руководитель МКУ «Управление

культуры и молодежной политики

администрации города Снежинска»                               	Р.Г.Александров

Рассылка:

в дело   - 1 экз.

МКУ «Финансовое управление

Снежинского городского округа»  - 1 экз.

комитет экономики  - 1 экз.

УКиМП  - 1 экз.

КСП  - 1 экз.

Е.В.Копырина, 72184

начальник ПЭО УКиМП

га 1  07.11.2019

1455

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ___________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры и реализация молодежной политики

в Снежинском городском округе» на 2018 - 2024 гг.

(новая редакция)

г. Снежинск

2019 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и реализация молодежной политики

в Снежинском городском округе» на 2018 - 2024 гг.

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Снежинском городском округе» на 2018 - 2024 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 04.09.2017 № 247-р «О разработке муниципальной Программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе на 2018 - 2023 гг.» - Стратегия социально-экономического развития Снежинского городского округа до 2035 года; - Паспорт муниципальной составляющей национального проекта «Культура», утвержденный Муниципальным проектным комитетом (протокол от 13.09.2019 № 1) |
| Координатор Программы | Заместитель главы Снежинского городского округа |
| Разработчик Программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее – УКиМП) |
| Цели Программы | - Реализация на территории Снежинского городского округа Челябинской области государственной политики в сфере культуры, искусства, художественного образования - Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Снежинского городского округа Челябинской области. |
| Задачи Программы | - Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи Снежинского городского округа; - Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и 2 самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи; - Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами; - Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Снежинского городского округа; - Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства; - Обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры. |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2024 годы |
| Перечень подпрограмм | - «Развитие системы художественного образования»; - «Реализация молодёжной политики»; - «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»; - «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»; - «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства»; - «Обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры». |
| Исполнители Программы | - УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП; - Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее – Управление образования), учреждения, подведомственные Управлению образования; - Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – УФиС), 3 учреждения, подведомственные УФиС; - Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее – УСЗН), учреждения, подведомственные УСЗН; - Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – УГХ СГО), учреждения и организации, находящиеся в ведении УГХ СГО. |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 593 162 454,03*руб., в том числе: средства местного бюджета – 593 703 341,51* руб.: 2018 год – 160 030 298,56 руб.; 2019 год – 155 024 816,15 руб.; 2020 год – 140 297 625,36 руб.; 2021 год – 138 350 601,44 руб.; 2022 год – 0,0* руб.; 2023 год – 0,0* руб.; 2024 год – 0,0* руб.; средства областного бюджета – 81 491 065,14* руб.: 2018 год – 32 298 040,59 руб.; 2019 год – 48 647 624,55 руб.; 2020 год – 455 100,00 руб.; 2021 год – 90 300,00 руб.; 2022 год – 0,00* руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства федерального бюджета – 543 506,86* руб.: 2018 год – 122 467,41 руб.; 2019 год – 19 039,45 руб.; 2020 год – 17 400,00 руб.; 2021 год – 384 600,00 руб.; 2022 год – 0,00* руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год - 0,00* руб.; средства, необходимые для реализации мероприятий – 917 424 540,52* руб.: 4 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 90 867 708,92* руб.; 2021 год – 90 756 805,52* руб.; 2022 год – 248 610 134,36* руб.; 2023 год – 244 890 649,36* руб.; 2024 год – 242 299 242,36* руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов. *- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Индикаторы (показатели) реализации Программы | Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в таблице 1 раздела 5 Программы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы в 2024 году планируется достижение следующих целевых показателей (индикаторов): - увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста до 13,5% к 2024 году; - сохранение количества молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на уровне 8 000 человек ежегодно; - сохранение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности – на уровне 20% до 2024 года; - сохранение количества проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, 5 форумы) на уровне 5 единиц ежегодно; - увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводящихся на областном и федеральном уровне, – до 6 500 человек в 2024 году; - сохранение количества публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики на уровне 32 единицы ежегодно; - сохранение числа подростков и молодежи, вовлечённых в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность на уровне 183 человек ежегодно; - сохранение количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России» на уровне 8 единиц ежегодно; - сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России» на уровне 130 человек ежегодно; - сохранение количества молодёжных форумов, проводимых на территории Снежинского городского округа, в количестве 1 ед. ежегодно; - сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места на уровне 221 человек ежегодно; - сохранение количества детей, участвующих в деятельности трудовых объединений, на уровне 1101 человека ежегодно; - сохранение количества досуговых мероприятий для детей, подростков и молодёжи на уровне 19 мероприятий ежегодно; - увеличение числа посещений организаций культуры до 456,0 тыс. посещений в год; - сохранение количества фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и 6 поддержки талантливой молодёжи на уровне 3 единицы ежегодно; - создание виртуального концертного зала в количестве 1 единица в 2020 году; - сохранение объема библиотечного фонда на уровне 386,34 тыс. единиц; - увеличение количества выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Снежинского городского округа, прошедших государственную историко-культурную экспертизу, до 11 единиц к 2024 году; - увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры до 2 единиц; - увеличение количества организаций культуры и искусства, получивших современное оборудование, до 3 единиц; - увеличение количества организаций культуры и искусства, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, до 6 единиц; - увеличение количества объектов организаций культуры и искусства, на которых производились ремонтные работы, до 13 единиц; - увеличение количества зданий организаций культуры и искусства, являющихся объектами культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, до 1 единицы; - увеличение количества проведенных мероприятий по антитеррористической защищенности в организациях культуры и искусства до 10 единиц; - увеличение количества проведенных мероприятий по пожарной безопасности в организациях культуры и искусства до 6 единиц; - обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования а также прилегающей территории в надлежащем состоянии общей площадью 23,7 тыс. кв.м ежегодно. 7 |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции: - координатор Программы; - Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»; - комитет экономики администрации города Снежинска; - Собрание депутатов Снежинского городского округа. |

1. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- Реализация на территории Снежинского городского округа Челябинской области государственной политики в сфере культуры, искусства, художественного образования;

- Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Снежинского городского округа Челябинской области.

Основными задачами Программы являются:

- Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи Снежинского городского округа;

- Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

- Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ к информации, культурным ценностям,

занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами;

- Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Снежинского городского округа;

- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

- Обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры.

8

2. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 593 162 454,03*руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 593 703 341,51* руб.:

2018 год – 160 030 298,56 руб.;

2019 год – 155 024 816,15 руб.;

2020 год – 140 297 625,36 руб.;

2021 год – 138 350 601,44 руб.;

2022 год – 0,0* руб.;

2023 год – 0,0* руб.;

2024 год – 0,0* руб.;

средства областного бюджета – 81 491 065,14* руб.:

2018 год – 32 298 040,59 руб.;

2019 год – 48 647 624,55 руб.;

2020 год – 455 100,00 руб.;

2021 год – 90 300,00 руб.;

2022 год – 0,00* руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства федерального бюджета – 543 506,86* руб.:

2018 год – 122 467,41 руб.;

2019 год – 19 039,45 руб.;

2020 год – 17 400,00 руб.;

2021 год – 384 600,00 руб.;

2022 год – 0,00* руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год - 0,00* руб.;

средства, необходимые для реализации мероприятий – 917 424 540,52* руб.:

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 90 867 708,92* руб.;

2021 год – 90 756 805,52* руб.;

2022 год – 248 610 134,36* руб.;

2023 год – 244 890 649,36* руб.;

2024 год – 242 299 242,36* руб.

9

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов.

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

3. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы Снежинского городского округа.

Главным разработчиком Программы является УКиМП.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

- координатор Программы;

- Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

- комитет экономики администрации Снежинского городского округа;

- Собрание депутатов Снежинского городского округа.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта Снежинского городского округа.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы в 2024 году планируется достижение следующих целевых показателей (индикаторов):

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста до 13,5% к 2024 году;

- сохранение количества молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на уровне 8 000 человек ежегодно;

- сохранение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности – на уровне 20% до 2024 года;

- сохранение количества проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы), на уровне 5 единиц ежегодно;

10

- увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводящихся на областном и федеральном уровне, – до               6500 человек в 2024 году;

- сохранение количества публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики на уровне 32 единицы ежегодно;

- сохранение числа подростков и молодежи, вовлечённых в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность, на уровне         183 человека ежегодно;

- сохранение количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России», на уровне 8 единиц ежегодно;

- сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России», на уровне 130 человек ежегодно;

- сохранение количества молодёжных форумов, проводимых на территории Снежинского городского округа, в количестве 1 ед. ежегодно;

- сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места на уровне 221 человека ежегодно;

- сохранение количества детей, участвующих в деятельности трудовых объединениях, на уровне 1101 человека ежегодно;

- сохранение количества досуговых мероприятий для детей, подростков и молодёжи на уровне 19 мероприятий ежегодно;

- увеличение числа посещений организаций культуры до 456,0 тыс. посещений в год;

- сохранение количества фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливой молодёжи на уровне 3 единицы ежегодно;

- создание виртуального концертного зала в количестве 1 единицы в 2020 году;

- сохранение объема библиотечного фонда на уровне 386,34 тыс. единиц;

- увеличение количества выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Снежинского городского округа, прошедших государственную историко-культурную экспертизу, до 11 единиц к 2024 году;

- увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры до 2 единиц;

11

- увеличение количества организаций культуры и искусства, получивших современное оборудование, до 3 единиц;

- увеличение количества организаций культуры и искусства, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, до 6 единиц;

- увеличение количества объектов организаций культуры и искусства, на которых производились ремонтные работы, до 13 единиц;

- увеличение количества зданий организаций культуры и искусства, являющихся объектами культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, до 1 единицы;

- увеличение количества проведенных мероприятий по антитеррористической защищенности в организациях культуры и искусства до 10 единиц;

- увеличение количества проведенных мероприятий по пожарной безопасности в организациях культуры и искусства до 6 единиц;

- обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования а также прилегающей территории в надлежащем состоянии общей площадью 23,7 тыс. кв.м ежегодно.

- Индикаторы (показатели) реализации Программы

Индикаторы (показатели) реализации Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Индикаторы (показатели) реализации Программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения |  | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | за период реализации Программы |
|  | Задача 1. Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста | % | 12,6 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,5 |
|  | Задача 2. Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности | человек | 3 500 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 56 000 |
| 3. | Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4. | Количество проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 5. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности проводимых на территории муниципального образования | человек | 4 000 | 4 100 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 38 100 |
| 6. | Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики | единиц | 30 | 60 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 252 |
| 7. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность. | человек | 60 | 180 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 1 278 |
| 8. | Количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России» | единиц | 10 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 62 |
| 9. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России» | человек | 100 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 960 |
| 10. | Количество молодёжных форумов, проводимых на территории Снежинского городского округа, | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 11. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных на временные рабочие места, всего, в том числе по бюджетополучателям: | человек | 249 | 241 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 1567 |
|  | УКиМП | человек | 12 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 156 |
|  | УФиС | человек | 38 | 38 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 362 |
|  | Управление образования | человек | 195 | 180 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 1026 |
|  | УСЗН | человек | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
|  | УГХ СГО | человек | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 12. | Количество детей, участвующих в деятельности трудовых объединениях, всего, в том числе по бюджетополучателям: | человек | 0 | 1 101 | 1101 | 1 101 | 1 101 | 1101 | 1101 | 1 101 | 7 707 |
|  | Управление образования | человек | 0 | 1 101 | 1101 | 1 101 | 1 101 | 1101 | 1101 | 1 101 | 7 707 |
| 13. | Количество досуговых мероприятий для детей, подростков и молодёжи | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 133 |
|  | Задача 3. Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Число посещений организаций культуры | Тыс. посещений | 305,2 | 396,5 | 400,5 | 408,4 | 416,3 | 424,3 | 436,2 | 456,0 | 2 938,1 |
| 15. | Количество фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливой молодёжи | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 16. | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Объем библиотечного фонда | Тыс. единиц | 389,28 | 386,34 | 386,34 | 386,34 | 386,34 | 386,34 | 386,34 | 386,34 | 386,34 |
|  | Задача 4. Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество выявленных объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, прошедших государственную историко-культурную экспертизу (для включения в Реестр либо исключения из списка выявленных объектов культурного наследия в случае утраты ими культурного и исторического значения) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
|  | Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 20. | Количество организаций культуры и искусства, получивших современное оборудование | единиц | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 21. | Количество организаций культуры и искусства, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 22. | Количество объектов организаций культуры и искусства, на которых производились ремонтные работы | единиц | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 23. | Количество зданий организаций культуры и искусства, являющихся объектами культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Количество проведенных мероприятий по антитеррористической защищенности в организациях культуры и искусства | единиц | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25. | Количество проведенных мероприятий по пожарной безопасности в организациях культуры и искусства | единиц | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Задача 6. Обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | тыс. кв. м | 23,8 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Развитие системы художественного образования» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | УКиМП |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Снежинская детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского» (далее – МБУДО «Снежинская ДМШ им. П.И. Чайковского») Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Снежинская детская художественная школа» (далее – МБУДО «Снежинская ДХШ») |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи Снежинского городского округа. |
| Задача подпрограммы | Создание условий для эстетического воспитания и творческого развития детей |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 324 102 290,59* руб., в том числе: средства местного бюджета – 135 915 270,16* руб.: 2018 год – 35 661 252,76 руб.; 2019 год – 33 190 282,34 руб.; 2020 год – 33 586 150,03 руб.; 2021 год –33 477 585,03 руб.; 2022 год – 0,00 * руб.; 2023 год – 0,00 * руб.; 2024 год – 0,00*; средства областного бюджета – 21 348 952,00 руб.: 2018 год – 8 847 074,00 руб.; 2019 год – 12 501 878,00 руб.; 2 2020 год – 0,00* руб.; 2021 год – 0,00* руб.; 2022 год – 0,00* руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства, необходимые для реализации мероприятий – 166 838 068,43* руб.: 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 13 123 335,48* руб.; 2021 год – 13 281 703,34* руб.; 2022 год – 46 811 009,87* руб.; 2023 год – 46 811 009,87* руб.; 2024 год – 46 811 009,87* руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов. *-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы | Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы указаны в таблице 2 раздела 4 подпрограммы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы в 2024 году планируется достижение следующих целевых показателей (индикаторов): - увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста до 13,5% к 2024 году; |

3

1. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи Снежинского городского округа.

Основной задачей подпрограммы является создание условий для эстетического воспитания и творческого развития детей

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 324 102 290,59* руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 135 915 270,16* руб.:

2018 год – 35 661 252,76 руб.;

2019 год – 33 190 282,34 руб.;

2020 год – 33 586 150,03 руб.;

2021 год –33 477 585,03 руб.;

2022 год – 0,00 * руб.;

2023 год – 0,00 * руб.;

2024 год – 0,00*;

средства областного бюджета – 21 348 952,00 руб.:

2018 год – 8 847 074,00 руб.;

2019 год – 12 501 878,00 руб.;

2020 год – 0,00* руб.;

2021 год – 0,00* руб.;

2022 год – 0,00* руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства, необходимые для реализации мероприятий– 166 838 068,43* руб.:

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 13 123 335,48* руб.;

2021 год – 13 281 703,34* руб.;

2022 год – 46 811 009,87* руб.;

2023 год – 46 811 009,87* руб.;

2024 год – 46 811 009,87* руб.;

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

4

*-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста до 13,5% к 2024 году;

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | за период реализации Программы |
|  | Задача 1. Создание условий для эстетического воспитания и творческого развития детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста | % | 12,6 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,5 |

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Реализация молодежной политики» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | УКиМП |
| Исполнители подпрограммы | УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП; Управление образования, учреждения, подведомственные Управлению образования; УФиС, учреждения, подведомственные УФиС; УСЗН, учреждения, подведомственные УСЗН; УГХ, учреждения, подведомственные УГХ. |
| Цель подпрограммы | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Снежинского городского округа Челябинской области |
| Задачи подпрограммы | - Создание условий для более полного вовлечения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; - Создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодёжи. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 18 233 797,16* руб., в том числе: средства местного бюджета – 6 432 280,78* руб.: 2018 год – 2 418 583,70 руб.; 2019 год – 2 338 118,91 руб.; 2020 год – 859 567,09 руб.; 2021 год – 816 011,08 руб.; 2022 год – 0,00 * руб.; 2023 год – 0,00 * руб.; 2024 год – 0,00* руб.; 2 средства областного бюджета – 760 900,00 руб.: 2018 год – 248 100,00 руб.; 2019 год – 256 400,00 руб.; 2020 год – 256 400,00 руб.; 2021 год – 0,00* руб.; 2022 год – 0,00* руб.; 2023 год – 0,00* руб.; средства, необходимые для реализации мероприятий – 11 040 616,38* руб.: 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 1 478 551,82* руб.; 2021 год – 1 778 507,83* руб.; 2022 год – 2 594 518,91* руб.; 2023 год – 2 594 518,91* руб.; 2024 год – 2 594 518,91* руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов. *-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы | Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы указаны в таблице 3 раздела 4 подпрограммы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - сохранение количества молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности, на уровне 8000 человек ежегодно; - сохранение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, – на уровне 20% до 2024 года; - сохранение количества проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы), 3 на уровне 5 единиц ежегодно; - увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводящихся на областном и федеральном уровне, – до 6500 человек в 2024 году; - сохранение количества публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики на уровне 32 единиц ежегодно; - сохранение числа подростков и молодежи, вовлечённых в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность, на уровне 183 человек ежегодно; - сохранение количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России», на уровне 8 единиц ежегодно; - сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России», на уровне 130 человек ежегодно; - сохранение количества молодёжных форумов, проводимых на территории Снежинского городского округа, в количестве 1 ед. ежегодно; - сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места на уровне 221 человека ежегодно; - сохранение количества детей, участвующих в деятельности трудовых объединениях, на уровне 1101 человека ежегодно; - сохранение количества досуговых мероприятий для детей, подростков и молодёжи на уровне 19 мероприятий ежегодно. |

4

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Снежинского городского округа Челябинской области.

Основными задачами подпрограммы являются:

  - Создание условий для более полного вовлечения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;

  - Создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодёжи.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 18 233 797,16* руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 6 432 280,78* руб.:

2018 год – 2 418 583,70 руб.;

2019 год – 2 338 118,91 руб.;

2020 год – 859 567,09 руб.;

2021 год – 816 011,08 руб.;

2022 год – 0,00 * руб.;

2023 год – 0,00 * руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства областного бюджета – 760 900,00 руб.:

2018 год – 248 100,00 руб.;

2019 год – 256 400,00 руб.;

2020 год – 256 400,00 руб.;

2021 год – 0,00* руб.;

2022 год – 0,00* руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

средства, необходимые для реализации мероприятий – 11 040 616,38* руб.:

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 1 478 551,82* руб.;

2021 год – 1 778 507,83* руб.;

2022 год – 2 594 518,91* руб.;

2023 год – 2 594 518,91* руб.;

2024 год – 2 594 518,91* руб.

5

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- сохранение количества молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности, на уровне 8000 человек ежегодно;

- сохранение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, – на уровне 20% до 2024 года;

- сохранение количества проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы), на уровне 5 единиц ежегодно;

- увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводящихся на областном и федеральном уровне, – до             6500 человек в 2024 году;

- сохранение количества публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики на уровне 32 единиц ежегодно;

- сохранение числа подростков и молодежи, вовлечённых в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность, на уровне 183 человек ежегодно;

- сохранение количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России», на уровне 8 единиц ежегодно;

- сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России», на уровне 130 человек ежегодно;

- сохранение количества молодёжных форумов, проводимых на территории Снежинского городского округа, в количестве 1 ед. ежегодно;

- сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места на уровне             221 человека ежегодно;

6

- сохранение количества детей, участвующих в деятельности трудовых объединениях, на уровне 1101 человека ежегодно;

- сохранение количества досуговых мероприятий для детей, подростков и молодёжи на уровне 19 мероприятий ежегодно.

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | за период реализации Программы |
|  | Задача 1. Создание условий для более полного вовлечения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности | человек | 3 500 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 56 000 |
| 2. | Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Количество проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 4. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности проводимых на территории муниципального образования | человек | 4 000 | 4 100 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 38 100 |
| 5. | Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики | единиц | 30 | 60 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 252 |
| 6. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность. | человек | 60 | 180 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 1 278 |
| 7. | Количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России» | единиц | 10 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 62 |
| 8. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России» | человек | 100 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 960 |
| 9. | Количество молодёжных форумов, проводимых на территории Снежинского городского округа, | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|  | Задача 2. Создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных на временные рабочие места, всего, в том числе по бюджетополучателям: | человек | 249 | 221 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 1 639 |
|  | УКиМП | человек | 12 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 156 |
|  | УФиС | человек | 38 | 38 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 362 |
|  | Управление образования | человек | 195 | 180 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 1026 |
|  | УСЗН | человек | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
|  | УГХ СГО | человек | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 11. | Количество детей, участвующих в деятельности трудовых объединениях, всего, в том числе по бюджетополучателям: | человек | 0 | 1 101 | 1101 | 1 101 | 1 101 | 1101 | 1101 | 1 101 | 7 707 |
|  | Управление образования | человек | 0 | 1 101 | 1101 | 1 101 | 1 101 | 1101 | 1101 | 1 101 | 7 707 |
| 12. | Количество досуговых мероприятий для детей, подростков и молодёжи | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 133 |

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | УКиМП |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь»; Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха»; Муниципальное бюджетное учреждение «Снежинский городской музей»; Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека». |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами |
| Задачи подпрограммы | 1. Сохранение нематериального культурного наследия, формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям 2. Формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование изданиями в традиционном и электронном формате) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 947 883 823,05 * руб., в том числе: средства местного бюджета – 387 595 283,07* руб.: 2018 год – 104 463 991,10 руб.; 2019 год – 97 597 583,95 руб.; 2020 год – 93 556 518,51 руб.; 2021 год – 91 977 189,51 руб.; 2 2022 год – 0,00 * руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства областного бюджета – 51 380 469,73* руб.: 2018 год – 19 428 963,18 руб.; 2019 год – 31 943 306,55 руб.; 2020 год – 4 100,00 руб.; 2021 год – 4 100,00 руб.; 2022 год – 0,00* руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства федерального бюджета – 70 686,27* руб.: 2018 год – 16 846,82 руб.; 2019 год – 19 039,45 руб.; 2020 год – 17 400,00 руб.; 2021 год – 17 400,00 руб.; 2022 год – 0,00* руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства, необходимые для реализации мероприятий – 508 837 383,98* руб.: 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 42 769 368,78* руб.; 2021 год – 47 259 748,04* руб.; 2022 год – 139 602 755,72* руб.; 2023 год – 139 602 755,72* руб.; 2024 год – 139 602 755,72* руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджетов соответствующего уровня. *-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы | Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы указаны в таблице 4 раздела 4 подпрограммы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 3 - увеличение числа посещений организаций культуры до 456,0 тыс. посещений в год; - сохранение количества фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливой молодёжи на уровне 3 единицы ежегодно; - создание виртуального концертного зала в количестве 1 единица в 2020 году; - сохранение объема библиотечного фонда на уровне 386,34 тыс. единиц. |

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами.

Основными задачами подпрограммы являются:

- Сохранение нематериального культурного наследия, формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям

- Формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование изданиями в традиционном и электронном формате).

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 947 883 823,05 * руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 387 595 283,07* руб.:

2018 год – 104 463 991,10 руб.;

2019 год – 97 597 583,95 руб.;

2020 год – 93 556 518,51 руб.;

2021 год – 91 977 189,51 руб.;

2022 год – 0,00 * руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства областного бюджета – 51 380 469,73* руб.:

2018 год – 19 428 963,18 руб.;

2019 год – 31 943 306,55 руб.;

2020 год – 4 100,00 руб.;

2021 год – 4 100,00 руб.;

4

2022 год – 0,00* руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства федерального бюджета – 70 686,27* руб.:

2018 год – 16 846,82 руб.;

2019 год – 19 039,45 руб.;

2020 год – 17 400,00 руб.;

2021 год – 17 400,00 руб.;

2022 год – 0,00* руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства, необходимые для реализации мероприятий – 508 837 383,98* руб.:

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 42 769 368,78* руб.;

2021 год – 47 259 748,04* руб.;

2022 год – 139 602 755,72* руб.;

2023 год – 139 602 755,72* руб.;

2024 год – 139 602 755,72* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение числа посещений организаций культуры до 456,0 тыс. посещений в год;

- сохранение количества фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливой молодёжи на уровне                 3 единиц ежегодно;

- создание виртуального концертного зала в количестве 1 единицы в 2020 году;

- сохранение объема библиотечного фонда на уровне 386,34 тыс. единиц;

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы представлены в таблице 4.

Таблица 4

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения |  |  | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | за период реализации Программы |
|  | Задача 1. Сохранение нематериального культурного наследия, формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений организаций культуры | Тыс. посещений | 305,2 | 396,5 |  | 400,5 | 408,4 | 416,3 | 424,3 | 436,2 | 456,0 | 2 938,1 |
| 2. | Количество фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливой молодёжи | Единиц | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 3. | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | Единиц | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 2. Формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование изданиями в традиционном и электронном формате) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем библиотечного фонда | Тыс. ед. | 389,3 | 386,3 |  | 386,3 | 386,3 | 386,3 | 386,3 | 386,3 | 386,3 | 386,3 |

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | УКиМП |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Снежинский городской музей» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Снежинского городского округа |
| Задача подпрограммы | Реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Снежинского городского округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 596 402,00* руб., в том числе: средства местного бюджета – 0,00* руб.: 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб. 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00* руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства, необходимые для реализации мероприятий – 596 402,00* руб.: 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00* руб.; 2021 год – 0,0* руб.; 2022 год – 461 402,00* руб.; 2 2023 год – 135 000,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов. *-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы | Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы указаны в таблице 5 раздела 4 подпрограммы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Снежинского городского округа, прошедших государственную историко-культурную экспертизу, до 11 единиц к 2024 году |

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования – ЗАТО Снежинск.

Основной задачей подпрограммы является реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Снежинского городского округа.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 596 402,00* руб.,

в том числе:

3

средства местного бюджета – 0,00* руб.:

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00* руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства, необходимые для реализации мероприятий – 596 402,00* руб.:

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00* руб.;

2021 год – 0,0* руб.;

2022 год – 461 402,00* руб.;

2023 год – 135 000,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

увеличение количества выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Снежинского городского округа, прошедших государственную историко-культурную экспертизу, до 11 единиц к 2024 году

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы представлены в таблице 5.

Таблица 5

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) |  | Единица измерения |  |  | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год | 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | за период реализации Программы |
| 1. |  | Задача 1. Реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Снежинского городского округа, прошедших государственную историко-культурную экспертизу (для включения в Реестр либо исключения из списка выявленных объектов культурного наследия в случае утраты ими их культурного и исторического значения) |  | единиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | УКиМП |
| Исполнители подпрограммы | УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП |
| Цель подпрограммы | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Снежинского городского округа |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности имущества и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Снежинского городского округа, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры культуры с учетом документов стратегического планирования, а также обеспечение инфраструктурного развития ключевых учреждений культуры; 2. Создание безопасных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 66 029 388,00* руб., в том числе: средства местного бюджета – 6 020 919,00* руб.: 2018 год – 458 119,00 руб.; 2019 год – 5 387 600,00 руб.; 2020 год – 87 600,00 руб.; 2021 год – 87 600,00 руб.; 2022 год – 0,00 * руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; 2 средства областного бюджета –365 579,41* руб.: 2018 год – 24 779,41 руб.; 2019 год – 60 000,00 руб.; 2020 год – 194 600,00 руб.; 2021 год – 86 200,00 руб.; 2022 год – 0,00* руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства федерального бюджета – 472 820,59* руб.: 2018 год – 105 620,59 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 367 200,00 руб.; 2022 год – 0,00* руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства, необходимые для реализации мероприятий – 59 170 069,00* руб.: 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 6 638 880,00* руб.; 2021 год – 1 596 390,00* руб.; 2022 год – 20 059 124,00* руб.; 2023 год – 16 666 041,00* руб.; 2024 год – 14 209 634,00* руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджетов соответствующего уровня. *-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы | Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы указаны в таблице 6 раздела 4 подпрограммы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры до 2 единиц; 3 - увеличение количества организаций культуры и искусства, получивших современное оборудование, до 3 единиц; - увеличение количества организаций культуры и искусства, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, до 6 единиц; - увеличение количества объектов организаций культуры и искусства, на которых производились ремонтные работы, до 13 единиц; - увеличение количества зданий организаций культуры и искусства, являющихся объектами культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, до 1 единицы; - увеличение количества проведенных мероприятий по антитеррористической защищенности в организациях культуры и искусства до 10 единиц; - увеличение количества проведенных мероприятий по пожарной безопасности в организациях культуры и искусства до 6 единиц. |

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Снежинского городского округа.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение сохранности имущества и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Снежинского городского округа, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры культуры с учетом документов стратегического планирования, а также обеспечение инфраструктурного развития ключевых учреждений культуры;

2. Создание безопасных условий нахождения граждан в учреждениях культуры.

2. Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

4

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 66 029 388,00* руб.,

в том числе:

средства местного бюджета – 6 020 919,00* руб.:

2018 год – 458 119,00 руб.;

2019 год – 5 387 600,00 руб.;

2020 год – 87 600,00 руб.;

2021 год – 87 600,00 руб.;

2022 год – 0,00 * руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства областного бюджета –365 579,41* руб.:

2018 год – 24 779,41 руб.;

2019 год – 60 000,00 руб.;

2020 год – 194 600,00 руб.;

2021 год – 86 200,00 руб.;

2022 год – 0,00* руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства федерального бюджета –472 820,59* руб.:

2018 год – 105 620,59 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 367 200,00 руб.;

2022 год – 0,00* руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства, необходимые для реализации мероприятий – 59 170 069,00* руб.:

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 6 638 880,00* руб.;

2021 год – 1 596 390,00* руб.;

2022 год – 20 059 124,00* руб.;

2023 год – 16 666 041,00* руб.;

2024 год – 14 209 634,00* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

5

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры до                      2 единиц;

- увеличение количества организаций культуры и искусства, получивших современное оборудование, до 3 единиц;

- увеличение количества организаций культуры и искусства, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, до 6 единиц;

- увеличение количества объектов организаций культуры и искусства, на которых производились ремонтные работы, до 13 единиц;

- увеличение количества зданий организаций культуры и искусства, являющихся объектами культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, до 1 единицы;

- увеличение количества проведенных мероприятий по антитеррористической защищенности в организациях культуры и искусства до 10 единиц;

- увеличение количества проведенных мероприятий по пожарной безопасности в организациях культуры и искусства до 6 единиц;

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы представлены в таблице 6.

Таблица 6

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | за период реализации Программы |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности имущества и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Снежинского городского округа, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры культуры с учетом документов стратегического планирования, а также обеспечение инфраструктурного развития ключевых учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Количество организаций культуры и искусства, получивших современное оборудование ( | единиц | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.3. | Количество организаций культуры и искусства, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1.4. | Количество объектов организаций культуры и искусства, на которых производились ремонтные работы | единиц | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 2. | Задача 2. Создание безопасных условий нахождения граждан в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий по антитеррористической защищенности в организациях культуры и искусства | единиц | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2.2. | Количество проведенных мероприятий по пожарной безопасности в организациях культуры и искусства | единиц | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основной разработчик подпрограммы | УКиМП |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечение деятельности учреждений культуры» (далее – МБУ «ЦОДУК») |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры |
| Задача подпрограммы | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений культуры |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 236 316 753,23* руб., в том числе: средства местного бюджета – 57 739 588,50* руб.: 2018 год – 17 028 352,00 руб.; 2019 год – 16 511 230,95 руб.; 2020 год – 12 207 789,73 руб.; 2021 год – 11 992 215,82руб.; 2022 год – 0,00* руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства областного бюджета – 7 635 164,00* руб.: 2018 год – 3 749 124,00 руб.; 2019 год – 3 886 040,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00* руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; 2 средства, необходимые для реализации мероприятий – 170 942 000,73* руб.: 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 26 857 572,84* руб.; 2021 год – 26 840 456,31* руб.; 2022 год – 39 081 323,86* руб.; 2023 год – 39 091 323,86* руб.; 2024 год – 39 091 323,86* руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов. *-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы | Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы указаны в таблице 7 раздела 4 подпрограммы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования а также прилегающей территории в надлежащем состоянии общей площадью 23,7 тыс. кв.м ежегодно |

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры.

Основной задачей подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений культуры

2. Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 236 316 753,23* руб.,

3

в том числе:

средства местного бюджета – 57 739 588,50* руб.:

2018 год – 17 028 352,00 руб.;

2019 год – 16 511 230,95 руб.;

2020 год – 12 207 789,73 руб.;

2021 год – 11 992 215,82руб.;

2022 год – 0,00* руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства областного бюджета – 7 635 164,00* руб.:

2018 год – 3 749 124,00 руб.;

2019 год – 3 886 040,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00* руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства, необходимые для реализации мероприятий– 170 942 000,73* руб.:

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 26 857 572,84* руб.;

2021 год – 26 840 456,31* руб.;

2022 год – 39 081 323,86* руб.;

2023 год – 39 091 323,86* руб.;

2024 год – 39 091 323,86* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*-Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемый результат реализации подпрограммы – обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования а также прилегающей территории в надлежащем состоянии общей площадью 23,7 тыс. кв.м ежегодно.

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы представлены в таблице 7.

Таблица 7

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | за период реализации Программы |
| 1. | Задача 1. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | тыс. кв. м | 23,8 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе «Развитие культуры

и реализация молодёжной политики

в Снежинском городском округе»

на 2018-2023 гг.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджето-получатели/ исполнители Программы |  |  | Связь с индикаторами (показателями) реализации Программы (подпрог-раммы) (№ показателя) |  |  | Ссылка на НПА, о соответ-ствии расходно-го обязательства полномо-чиям Снежин-ского городско-го округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Программы Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 Развитие системы художественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы Создание условий для эстетического воспитания и творческого развития подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение детских школ искусств |  |  |  | МБ |  | 135 915 270,16 | 35 661 252,76 |  |  | 33 190 282,34 |  | 33 586 150,03 |  | 33 477 585,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УКиМП/МБУДО «Снежинская ДХШ», МБУДО «Снежинская ДМШ им. П.И. Чайковского» |  |  | № 1 |  |  | Постанов-ление администрации Снежин-ского городско-го округа от 18.11.2016 № 1575 «Об установлении расход-ных обяза-тельств Снежин-ского городско-го округа в сфере образова-ния» |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 21 348 952,00 | 8 847 074,00 |  |  | 12 501 878,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходи-мые для реализа-ции мероприя-тий |  | 166 838 068,43 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 123 335,48 |  | 13 281 703,34 |  | 46 811 009,87 |  | 46 811 009,87 |  | 46 811 009,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 324 102 290,59 | 44 508 326,76 |  |  | 45 692 160,34 |  | 46 709 485,51 |  | 46 759 288,37 |  | 46 811 009,87 |  | 46 811 009,87 |  | 46 811 009,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Программы Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Реализация молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Социальная активность |  |  |  | МБ |  | 330 000,00 | 120 000,00 |  |  | 70 000,00 |  | 70 000,00 |  | 70 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УКиМП/ МАУ «ПКиО» |  |  | № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |  |  | Постанов-ление главы города Снежин-ска от 04.10.2007 № 1127 «Об установлении расход-ных обяза-тельств Снежин-ского городско-го округа по организа-ции и осущест-влению мероприя-тий по работе с детьми и моло-дежью в городском округе» |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 760 900,00 | 248 100,00 |  |  | 256 400,00 |  | 256 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 1 235 600,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 256 400,00 |  | 326 400,00 |  | 326 400,00 |  | 326 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2.1.1. подпрограммы 2 |  |  |  |  |  | 2 326 500,00 | 368 100,00 |  |  | 326 400,00 |  | 326 400,00 |  | 326 400,00 |  | 326 400,00 |  | 326 400,00 |  | 326 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы Создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация трудоустрой-ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места |  |  |  | МБ |  | 276 940,17 | 145 373,17 |  |  | 131 567,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УКиМП |  |  | № 11 |  |  | Постановление главы города Снежинска от 04.10.2007 № 1127 «Об установле-нии расходных обяза-тельств Снежинско-го городского округа по организа-ции и осуществлению мероприя-тий по работе с детьми и молодежью в городском округе» |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 1 838 191,91 | 957 918,91 |  |  | 880 273,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 944 704,13 | 200 012,85 |  |  | 352 687,11 |  | 217 780,09 |  | 174 224,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УФиС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 48 782,31 | 21 734,31 |  |  | 27 048,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УСЗН |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 35 135,56 | 35 135,56 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УГХ СГО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 6 565 871,38 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 173 795,02 |  | 1 217 351,03 |  | 1 391 575,11 |  | 1 391 575,11 |  | 1 391 575,11 |  | УКиМП, УО, УФиС, УСЗН, УГХ СГО |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2.2.1. подпрограммы 2 |  |  |  |  |  | 9 709 625,46 | 1 360 174,80 |  |  | 1 391 575,11 |  | 1 391 575,11 |  | 1 391 575,11 |  | 1 391 575,11 |  | 1 391 575,11 |  | 1 391 575,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  | МБ |  | 3 143 754,08 | 1 360 174,80 |  |  | 1 391 575,11 |  | 217 780,09 |  | 174 224,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 6 565 871,38 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 173 795,02 |  | 1 217 351,03 |  | 1 391 575,11 |  | 1 391 575,11 |  | 1 391 575,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Организация деятельности трудовых объединений |  |  |  | МБ |  | 628 340,70 | 323 583,90 |  |  | 304 756,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УО |  |  | № 12 |  |  | Постановление главы города Снежинска от 04.10.2007 № 1127 «Об установле-нии расходных обяза-тельств Снежинско-го городского округа по организа-ции и осуществлению мероприя-тий по работе с детьми и молодежью в городском округе» |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 1 523 784,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 304 756,80 |  | 304 756,80 |  | 304 756,80 |  | 304 756,80 |  | 304 756,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2.2.2. подпрограммы 2 |  |  |  |  |  | 2 152 124,70 | 323 583,90 |  |  | 304 756,80 |  | 304 756,80 |  | 304 756,80 |  | 304 756,80 |  | 304 756,80 |  | 304 756,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Финансовое обеспечение мероприятий в сфере молодёжной политики |  |  |  | МБ |  | 2 330 186,00 | 614 825,00 |  |  | 571 787,00 |  | 571 787,00 |  | 571 787,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УКиМП/ МАУ «ПКиО», библиотека |  |  | № 13 |  |  | Постановление главы города Снежинска от 04.10.2007 № 1127 «Об установле-нии расходных обяза-тельств Снежинско-го городского округа по организа-ции и осуществлению мероприя-тий по работе с детьми и молодежью в городском округе» |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 1 715 361,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 571 787,00 |  | 571 787,00 |  | 571 787,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2.2.3. подпрограммы 2 |  |  |  |  |  | 4 045 547,00 | 614 825,00 |  |  | 571 787,00 |  | 571 787,00 |  | 571 787,00 |  | 571 787,00 |  | 571 787,00 |  | 571 787,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | 18 233 797,16 | 2 666 683,70 |  |  | 2 594 518,91 |  | 2 594 518,91 |  | 2 594 518,91 |  | 2 594 518,91 |  | 2 594 518,91 |  | 2 594 518,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 6 432 280,78 | 2 418 583,70 |  |  | 2 338 118,91 |  | 859 567,09 |  | 816 011,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 760 900,00 | 248 100,00 |  |  | 256 400,00 |  | 256 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 11 040 616,38 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 478 551,82 |  | 1 778 507,83 |  | 2 594 518,91 |  | 2 594 518,91 |  | 2 594 518,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Программы Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы Сохранение нематериального культурного наследия, формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры |  |  | МБ |  | 386 385 083,07 |  | 103 553 791,10 |  | 97 497 583,95 |  | 93 456 518,51 |  | 91 877 189,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УКиМП/ МАУ «ПКиО», МБУ «КО «Октябрь», МБУ «Снежин-ский городской музей», МБУ «Городская библиотека» |  |  | № 14 |  |  | Постановление главы города Снежинска от 01.11.2005 № 1214 «Об установле-нии расходных обяза-тельств Снежинско-го городского округа в области организа-ции досуга и обеспече-ния жителей муниципального образова-ния услугами организа-ций культуры» |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 51 363 656,00 |  | 19 425 010,00 |  | 31 938 646,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства, необходи-мые для реализа-ции мероприя-тий |  | 506 728 150,98 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41 404 635,78 |  | 47 164 748,04 |  | 139 386 255,72 |  | 139 386 255,72 |  | 139 386 255,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 3.1.1. подпрограммы 3 |  |  |  |  | 944 476 890,05 |  | 122 989 801,10 |  | 129 436 229,95 |  | 134 861 154,29 |  | 139 041 937,55 |  | 139 386 255,72 |  | 139 386 255,72 |  | 139 386 255,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») |  |  | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УКиМП/ МАУ «ПКиО», МБУ «КО «Октябрь» |  |  | № 15 |  |  | Постановление главы города Снежинска от 01.11.2005 № 1214 «Об установле-нии расходных обяза-тельств Снежинско-го городского округа в области организа-ции досуга и обеспече-ния жителей муниципального образова-ния услугами организа-ций культуры» |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 475 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 95 000,00 |  | 95 000,00 |  | 95 000,00 |  | 95 000,00 |  | 95 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 3.1.2. подпрограммы 3 |  |  |  |  | 475 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 95 000,00 |  | 95 000,00 |  | 95 000,00 |  | 95 000,00 |  | 95 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Цифровизация услуг и формирование информацион-ного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») |  |  | МБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УКиМП/ МБУ «Снежин-ский городской музей» |  |  | № 16 |  |  | Постановление главы города Снежинска от 01.11.2005 № 1214 «Об установле-нии расходных обяза-тельств Снежинско-го городского округа в области организа-ции досуга и обеспече-ния жителей муниципального образова-ния услугами организа-ций культуры» |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 1 269 733,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 269 733,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 3.1.3. подпрограммы 3 |  |  |  |  | 1 269 733,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 269 733,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы Формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование изданиями в традиционном и электронном формате) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |  |  | МБ |  | 1 210 200,00 |  | 910 200,00 |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | УКиМП/ МБУ «Городская библиотека» |  |  | № 17 |  |  | Постановление главы города Снежинска от 09.11.2005 № 1229 «Об установле-нии расходных обяза-тельств Снежинско-го городского округа по организа-ции библиотеч-ного обслужива-ния населения» |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 16 813,73 |  | 3 953,18 |  | 4 660,55 |  | 4 100,00 |  | 4 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 70 686,27 |  | 16 846,82 |  | 19 039,45 |  | 17 400,00 |  | 17 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 364 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 121 500,00 |  | 121 500,00 |  | 121 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 3.2.1. подпрограммы 3 |  |  |  |  | 1 662 200,00 |  | 931 000,00 |  | 123 700,00 |  | 121 500,00 |  | 121 500,00 |  | 121 500,00 |  | 121 500,00 |  | 121 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 947 883 823,05 |  | 123 909 801,1 |  | 129 559 929,95 |  | 136 347 387,29 |  | 139 258 437,55 |  | 139 602 755,72 |  | 139 602 755,72 |  | 139 602 755,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 387 595 287,07 |  | 104 463 991,10 |  | 97 597 583,85 |  | 93 556 518,51 |  | 91 997 189,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  | 51 380 469,73 |  | 19 428 963,18 |  | 31 943 306,55 |  | 4 100,00 |  | 4 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  | 70 686,27 |  | 16 846,82 |  | 19 039,45 |  | 17 400,00 |  | 17 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  |  |  | 508 837 383,98 |  |  |  |  |  | 42 769 368,78 |  | 47 259 748,04 |  | 139 602 755,72 |  | 139 602 755,72 |  | 139 602 755,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 Программы Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Город Снежинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия для включения в Реестр либо исключения из списка выявленных объектов культурного наследия в случае утраты ими их культурного и исторического значения |  |  |  | Средства, необходи-мые для реали-зации мероприя-тий |  | 596 402,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 402,00 |  | 135 000,00 |  |  |  | УКиМП/ МБУ «Снежин-ский городской музей» |  |  | № 18 |  |  | Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005 № 1174 «Об установле-нии расходных обяза-тельств Снежинско-го городского округа в области сохранения объектов культурно-го наследия» |
|  | Итого по мероприятию 4.1. подпрограммы 4 |  |  |  |  |  | 596 402,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 402,00 |  | 135 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  | 596 402,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 402,00 |  | 135 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходи-мые для реали-зации мероприя-тий |  | 596 402,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 402,00 |  | 135 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 Программы Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы Обеспечение сохранности имущества и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Снежинского городского округа, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры культуры с учетом документов стратегического планирования, а также обеспечение инфраструктурного развития ключевых учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Реновация муниципаль-ных учреждений отрасли культуры |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 14 761 957 |  |  |  |  |  |  |  | 365 183,00 |  | 4 000 000,00 |  | 6 696 774,00 |  | 3 700 000,00 |  | УкиМП |  |  | № 19 | пункт 17 статьи 16 Федераль-ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |  |  |
| 5.1.2 | Обеспечение ДШИ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами |  |  |  | МБ |  | 350 400 | 87 600,00 |  |  | 87 600,00 |  | 87 600,00 |  | 87 600,00 |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП/МБУДО «Снежинская ДХШ», МБУДО «Снежинская ДМШ им. П.И. Чайковского» |  |  | № 20, 21 | пункт 17 статьи 16 Федераль-ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 219 379,41 | 24 779,41 |  |  |  |  | 194 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | 105 620,59 | 105 620,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 14 264 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 164 000,00 |  | 2 200 000,00 |  | 2 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.1.2 |  |  |  |  |  | 14 939 400,00 | 218 000,00 |  |  | 87 600,00 |  | 282 200,00 |  | 87 600,00 |  | 9 164 000,00 |  | 2 200 000,00 |  | 2 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Капитальный ремонт КДУ в сельской местности (клуб поселка Ближний Береговой) |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП/» МБУ «КО «Октябрь» |  |  | № 22 | пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 86 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 86 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | 367 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 367 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 614 797,00 |  |  |  |  |  |  |  | 246 250,00 |  | 368 547,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.1.3 |  |  |  |  |  | 1 068 197,00 |  |  |  |  |  |  |  | 699 650,00 |  | 368 547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Создание модельной муниципальной библиотеки (филиал № 2 Городской библиотеки) |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 492 000 |  |  |  |  |  | 492 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП/ МБУ «Городская библиотека» |  |  | № 22 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.1 |  |  |  |  |  | 31 261 554,00 | 218 00,00 |  |  | 87 600,00 |  | 774 200,00 |  | 1 152 433,00 |  | 13 532 547,00 |  | 8 896 774,00 |  | 6 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 350 400,00 | 87 600,00 |  |  | 87 600,00 |  | 87 600,00 |  | 87 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 305 579,41 | 24 779,41 |  |  |  |  | 194 600,00 |  | 86 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | 472 820,59 | 105 620,59 |  |  |  |  |  |  | 367 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 30 132 754,00 |  |  |  |  |  | 492 000,00 |  | 611 433,00 |  | 13 532 547,00 |  | 8 896 774,00 |  | 6 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства |  |  |  | МБ |  | 5 300 000,00 |  |  |  | 5 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП |  |  | № 20, 21 | пункт 17 статьи 16 Федераль-ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 60 000,00 |  |  |  | 60 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 14 596 546 |  |  |  |  |  | 1 886 229,00 |  | 122 517,00 |  | 587 800,00 |  | 6 000 000,00 |  | 6 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.2 |  |  |  |  |  | 19 956 546,00 | 0,00 |  |  | 5 360 000,00 |  | 1 886 229,00 |  | 122 517,00 |  | 587 800,00 |  | 6 000 000,00 |  | 6 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Ремонты объектов культуры и искусства |  |  |  | МБ |  | 245 519,00 | 245 519,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП |  |  | № 22 | пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 8 082 331,00 |  |  |  |  |  | 1 547 913 |  | 516 740,00 |  | 2 638 777,00 |  | 1 769 267,00 |  | 1 609 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.3 |  |  |  |  |  | 8 327 850,00 | 245 519,00 |  |  | 0,00 |  | 1 547 913,00 |  | 516 740,00 |  | 2 638 777,00 |  | 1 768 267,00 |  | 1 609 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Работы по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП |  |  | № 23 | пункт 17 статьи 16 Федераль-ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 3 930 000,00 |  |  |  |  |  | 630 000,00 |  |  |  | 3 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.4 |  |  |  |  |  | 3 930 000,00 |  |  |  |  |  | 630 000,00 |  |  |  | 3 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Мероприятия по антитерро-ристической защищенности |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП |  |  | № 24 | пункт 17 статьи 16 Федераль-ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 1 319 303,00 |  |  |  |  |  | 992 603,00 |  | 326 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.5 |  |  |  |  |  | 1 319 303,00 |  |  |  |  |  | 992 603,00 |  | 326 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Мероприятия по противо-пожарной безопасности |  |  |  | МБ |  | 125 000,00 | 125 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП |  |  | № 25 | пункт 17 статьи 16 Федераль-ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 1 109 135,00 |  |  |  |  |  | 1 090 135,00 |  | 19 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.6 |  |  |  |  |  | 1 234 135,00 | 125 000,00 |  |  |  |  | 1 090 135,00 |  | 19 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  |  | 66 029 388,00 | 588 519,00 |  |  | 5 447 600,00 |  | 6 921 080,00 |  | 2 137 390,00 |  | 20 059 124,00 |  | 16 666 041,00 |  | 14 209 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 6 020 919,00 | 458 119,00 |  |  | 5 387 600,00 |  | 87 600,00 |  | 87 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 365 579,41 | 24 779,41 |  |  | 60 000,00 |  | 194 600,00 |  | 86 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | 472 820,59 | 105 620,59 |  |  |  |  |  |  | 367 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 59 170 069,00 |  |  |  |  |  | 6 638 880,00 |  | 1 596 390,00 |  | 20 059 124,00 |  | 16 666 041,00 |  | 14 209 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6 Программы Создание условий, обеспечивающих возможность учреждениями культуры полноценно осуществлять свою деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 Обеспечение деятельности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «ЦОДУК» |  | МБ |  |  |  | 57 739 588,50 | 17 028 352,00 |  |  | 16 511 230,95 |  | 12 207 789,73 |  | 11 992 215,82 |  |  |  |  |  |  |  | УКиМП/МБУ «ЦОДУК» |  |  | № 26 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 7 635 164,00 | 3 749 124,00 |  |  | 3 886 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  |  |  | 170 942 000,00 |  |  |  |  |  | 26 857 572,84 |  | 26 840 456,31 |  | 39 081 323,86 |  | 39 081 323,86 |  | 39 081 323,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 6.1 и Подпрограмме 6 |  |  |  |  |  | 236 316 753,23 | 20 777 476,00 |  |  | 20 397 270,95 |  | 39 065 362,57 |  | 38 832 672,13 |  | 39 081 323,86 |  | 39 081 323,86 |  | 39 081 323,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  |  |  |  |  | 1 593 162 454,03 | 192 450 806,56 |  |  | 203 691 480,15 |  | 231 637 834,28 |  | 229 582 306,96 |  | 248 610 134,36 |  | 244 890 649,36 |  | 242 299 242,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 593 703 341,51 |  | 160 030 298,56 |  | 155 024 816,15 |  | 140 297 625,36 |  | 138 350 601,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 81 491 065,14 |  | 32 298 040,59 |  | 48 647 624,55 |  | 455 100,00 |  | 90 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 543 506,86 |  | 122 467,41 |  | 19 039,45 |  | 17 400,00 |  | 384 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 917 424 540,52 |  |  |  |  |  | 90 867 708,92 |  | 90 756 805,52 |  | 248 610 134,36 |  | 244 890 649,36 |  | 242 299 242,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по бюджетополучателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКиМП |  |  |  | МБ |  | 590 208 186,90 |  | 158 491 913,03 |  | 153 460 051,24 |  | 140 079 845,27 |  | 138 176 377,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 81 491 065,14 |  | 32 298 040,59 |  | 48 647 624,55 |  | 455 100,00 |  | 90 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | 543 506,86 |  | 122 467,41 |  | 19 039,45 |  | 17 400,00 |  | 384 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 909 992 720,14 |  |  |  |  |  | 89 520 724,10 |  | 89 366 264,69 |  | 247 045 369,45 |  | 243 325 884,45 |  | 240 734 477,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования |  |  |  | МБ |  | 2 466 532,61 |  | 1 281 502,81 |  | 1 185 029,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 5 925 149,00 |  |  |  |  |  | 1 185 029,80 |  | 1 185 029,80 |  | 1 185 029,80 |  | 1 185 029,80 |  | 1 185 029,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФиС |  |  |  | МБ |  | 944 704,13 |  | 200 012,85 |  | 352 687,11 |  | 217 780,09 |  | 174 224,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 1 371 431,38 |  |  |  |  |  | 134 907,02 |  | 178 463,03 |  | 352 687,11 |  | 352 687,11 |  | 352 687,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЗН |  |  |  | МБ |  | 48 782,31 |  | 21 734,31 |  | 27 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 135 240 |  |  |  |  |  | 27 048,00 |  | 27 048,00 |  | 27 048,00 |  | 27 048,00 |  | 27 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УГХ СГО |  |  |  | МБ |  | 35 135,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 	утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.