РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Снежинска

от 14 июля 2010 года № 126

г. Снежинск

Челябинской области

## О реорганизации муниципального

## общеобразовательного учреждения

## «Средняя общеобразовательная школа № 117»

В соответствии с Положением «О порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 20, руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 05.07.2010 г. по социальным вопросам, от 07.07.2010 г. по организационным и правовым вопросам, рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 18.06.2010 г. № Д-01-15/0637, Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

## 1. Дать согласие на реорганизацию муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 117» в форме присоединения к нему муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 133».

2. Главе администрации Снежинского городского округа осуществить выполнение мероприятий по реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 117» в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска                                                                            М. Е. Железнов

План мероприятий

по реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 117» в форме присоединения к нему муниципального

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа №133»

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение в ИФНС (путем предоставления сообщения-уведомления) о начале процедуры реорганизации | в течение трех рабочих дней после даты подписания главой администрации города настоящего постановления | МОУ 117 |
| 2 | Получение в ИФНС свидетельства о внесении в единый гос. реестр юр. лиц записи о том, что учреждение находится в процессе реорганизации | в течение 3-х рабочих дней с даты предоставления уведомления в ИФНС | МОУ 117 |
| 3 | Уведомление кредиторов | в течение 5-ти дней после предоставления уведомления в ИФНС | МОУ 117, 133 |
| 4 | Подача сообщения о реорганизации в редакцию журнала «Вестник государственной регистрации» - ООО «Информационное агентство «ВАЛААМ» для опубликования в очередном номере журнала | первое – на следующий день после получения свидетельства, указанного в п. 2 плана; второе – по истечении одного месяца со дня размещения первого. | МОУ 117 |
| 5 | Предоставление в ИФНС документов для государственной регистрации реорганизации юр. лица | на следующий день после размещения указанного в п. 4 плана второго уведомления | МОУ 117 |
| 6 | Проведение инвентаризации | до 01.09.2010 | МОУ 117, 133 |
| 7 | Составление передаточных актов и передача их в комитет по управлению имуществом города Снежинска для принятия решения об их утверждении | до 01.09.2010 | МОУ 117, 133 |
| 8 | Принятие решения об утверждении передаточных актов | до 01.09.2010 | КУИ |
| 9 | Составление сметы доходов и расходов «объединенной» школы | до 01.08.2010 | Управление образования, МОУ 117, 133 |
| 10 | Составление штатного расписания «объединенной» школы | до 01.08.2010 | Управление образования, МОУ 117, 133 |
| 11 | Уведомление работников о предстоящих изменениях условий трудовых договоров | до 01.07.2010 | МОУ 133 |

Согласовано:

Заместитель главы городского округа					О. П. Карпов

Начальник Управления

образования								Б. М. Беккер

Рассылка:

Администрация – 1

УО 		         - 1

Газета 	     - 1

Черных Е. А.

Канищева Е. Г.