|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАН  Заместитель Губернатора  Челябинской области,  куратор региональной составляющей  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.М. Евдокимов/  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | УТВЕРЖДЕН  Региональным стратегическим комитетом  (протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.) |

**ПАСПОРТ**

**региональной составляющей национального проекта**

**КУЛЬТУРА**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование национального проекта | Культура | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор региональной составляющей национального проекта | В.М. Евдокимов (заместитель Губернатора Челябинской области) | | |
| Руководитель региональной составляющей национального проекта | А.В. Бетехтин (Министр культуры Челябинской области) | | |
| Администратор региональной составляющей национального проекта | И.В. Анфалова-Шишкина (заместитель Министра культуры Челябинской области) | | |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной составляющей национального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Цель (целевой показатель): Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры *(%)*  *(нарастающим итогом)* | Отраслевой проектный комитет | 14,95 млн. посещений  (100%) | 01.01.2018 | 15,10 | 15,39 | 15,69 | 15,99 | 16,44 | 17,19 |
| 2. | Цель (целевой показатель): Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз  *(млн. обращений)*  *(нарастающим итогом)* | Отраслевой проектный комитет | 0,27 | 01.01.2018 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,35 |

3. Структура региональной составляющей национального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование федерального проекта | Сроки реализации | Куратор регионального проекта | Руководитель регионального проекта |
| 1. | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | 01.01.2019 – 31.12.2024 | В.М. Евдокимов, заместитель Губернатора Челябинской области | А.В. Бетехтин,  Министр культуры Челябинской области |
| 2. | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | 01.01.2019 – 31.12.2024 | В.М. Евдокимов, заместитель Губернатора Челябинской области | А.В. Бетехтин,  Министр культуры Челябинской области |
| 3. | «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») | 01.01.2019 – 31.12.2024 | В.М. Евдокимов, заместитель Губернатора Челябинской области | А.В. Бетехтин,  Министр культуры Челябинской области |

4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. руб.) | | | | | | Всего  (млн. руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Региональный проект «Культурная среда»** | | | | | | | |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 1:** | **130,82** | **146,23** | **189,02** | **158,86** | **222,39** | **52,50** | **899,82** |
| федеральный бюджет | 83,88 | 100,00 | 155,63 | 120,89 | 154,63 | 0,00 | 615,03 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области* | 83,88 | 100,00 | 155,63 | 120,89 | 154,63 | 0,00 | 615,03 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 35,46 | 38,30 | 23,79 | 30,37 | 53,78 | 47,50 | 229,20 |
| предусмотрено подпрограммой «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области» | 35,46 | 36,70 | 22,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23 |
| дополнительная потребность | 0,00 | 1,60 | 1,72 | 30,37 | 53,78 | 47,50 | 134,97 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Челябинской области* | 90,24 | 34,30 | 69,92 | 90,42 | 208,41 | 47,50 | 540,79 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Челябинской области | 11,48 | 7,93 | 9,60 | 7,60 | 13,98 | 5,00 | 55,59 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| **Региональный проект «Творческие люди»** | | | | | | | |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 2** | **27,41** | **27,41** | **23,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,60** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Челябинской области | 27,41 | 27,41 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 |
| предусмотрено подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области» | 27,41 | 27,41 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 |
| дополнительная потребность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Челябинской области* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Региональный проект «Цифровая культура»** | | | | | | | |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 3:** | **0,6** | **2,28** | **1,63** | **1,85** | **2,15** | **2,45** | **10,96** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0,6 | 2,28 | 1,63 | 1,85 | 2,15 | 2,45 | 10,96 |
| предусмотрено подпрограммой «Развитие государственных театров и концертных организаций» и подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области» | 0,6 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 |
| дополнительная потребность | 0,00 | 1,30 | 0,65 | 1,85 | 2,15 | 2,45 | 8,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Челябинской области* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **158,83** | **175,92** | **214,43** | **160,71** | **224,54** | **54,95** | **989,38** |
| федеральный бюджет | 83,88 | 100 | 155,63 | 120,89 | 154,63 | 0 | 615,03 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области* | 83,88 | 100 | 155,63 | 120,89 | 154,63 | 0 | 615,03 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Челябинской области | 63,47 | 67,99 | 49,2 | 32,22 | 55,93 | 49,95 | 318,76 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Челябинской области* | 90,24 | 34,3 | 69,92 | 90,42 | 208,41 | 47,5 | 540,79 |
| внебюджетные источники | 11,48 | 7,93 | 9,6 | 7,6 | 13,98 | 5 | 55,59 |