|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАН  Заместитель главы  Снежинского городского округа,  куратор муниципального проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Мальцева/  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | УТВЕРЖДЕН  Муниципальным проектным комитетом  (протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.) |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Создание условий для реализации творческого потенциала нации**

**(«Творческие люди») (Снежинский городской округ Челябинской области)»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Челябинская область) | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Творческие люди» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | И.В. Мальцева (заместитель главы Снежинского городского округа) | | |
| Руководитель муниципального проекта | Р.Г. Александров (начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска») | | |
| Администратор муниципального проекта | Н.А. Белова (заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска») | | |
| Связь с государственными программами Челябинской области и муниципальными программами Снежинского городского округа | Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области»  Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Снежинском городском округе» | | |

1. **Цель и показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Увеличение вСнежинском городском округе к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив** | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования *(чел.)*  *(нарастающим итогом)* | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 2. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»*(чел.) (нарастающим итогом)* | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |

1. **Задачи и результаты муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства** | | | |
| 1. | Результат федерального проекта: *Проведено не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров.*  Характеристика результата федерального проекта: *За период с 2019 по 2024 гг. проведены 30 фестивалей детского творчества всех жанров(5 фестивалей ежегодно).*  Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024* | | |
| 1.1. | Проведено за счет средств Снежинского городского округа 3 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей | 31.12.2019 | За период с 2019 по 2024 годы за счет средств Снежинского городского округа проведено не менее 18 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (по 3 фестиваля и конкурса ежегодно). |
| 1.2. | Проведено за счет средств Снежинского городского округа 6 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом) | 31.12.2020 |
| 1.3. | Проведено за счет средств Снежинского городского округа 9 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 1.4. | Проведено за счет средств Снежинского городского округа12 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 1.5. | Проведено за счет средств Снежинского городского округа15 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 1.6. | Проведено за счет средств Снежинского городского округа18 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |
| **Подготовить кадры для организаций культуры** | | | |
| 2. | Результат федерального проекта: *Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.*  Характеристика результата федерального проекта: *До 20 марта 2019 г. будет разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров сфере культуры, целью деятельности которых является повышение квалификации специалистов отрасли культуры, совершенствование управленческих кадров посредством расширения компетенций работников организаций отрасли культуры.*  Срок: *31.12.2019.*  Результат федерального проекта: *Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры.*  Характеристика результата федерального проекта: *В 2019 году будет разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры, цель которой – обеспечение организаций культуры высокопрофессиональными кадрами, что является ключевым условием эффективного развития отрасли.*  Срок: *31.12.2019.*  Результат федерального проекта: *Созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 80 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.*  Характеристика результата федерального проекта: *За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов – Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, Академии Русского балета им.*  *А.Я. Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра в2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностями направлениям подготовки в области искусства культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли.*  *С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 200 000 работников культуры (14 000 в 2019 году, 26 000 в 2020 году и далее по 40 000 ежегодно) или 24% работников отрасли культуры (справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал - 555 390 человек).*  Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024* | | |
| 2.1. | В рамках повышения квалификации обучено 10 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области | 31.12.2019 | Функционирует система непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках которой за период с 2019 по 2024 гг. пройдет обучение 60 человек (ежегодно не менее 10 чел.).  В период с 2021 по 2024 годы для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры направлено 8 работников культуры (по 2 человека ежегодно) |
| 2.2. | В рамках повышения квалификации обучено 20 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области (нарастающим итогом) | 31.12.2020 |
| 2.3. | Направлено на обучение 2 специалистов в рамках повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 2.4. | В рамках повышения квалификации обучено 30 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 2.5. | Направлено на обучение 4 специалистов в рамках повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 2.6. | В рамках повышения квалификации обучено 40 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 2.7. | Направлено на обучение 6 специалистов в рамках повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 31.12.2023 |
| 2.8. | В рамках повышения квалификации обучено 50 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 2.9. | Направлено на обучение 8 специалистов в рамках повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 31.12.2024 |
| 2.10. | В рамках повышения квалификации обучено 60 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |  |
| **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации** | | | |
| 3. | Результат федерального проекта: *Сформирована база данных «Волонтеры в культуре».*  Характеристика результата федерального проекта: *Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия в 2019 году создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре».*  Срок: *31.12.2019.*  Результат федерального проекта: *Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий.*  Характеристика результата федерального проекта: *С 2020 по 2024 гг. в рамках международного лагеря на ежегодной основе будут реализованы образовательные программы для волонтеров по направлениям работы в сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия.*  Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024.*  Результат федерального проекта: *Проведена программа «Волонтеры культуры» (ежегодно).*  Характеристика результата федерального проекта: *За период с 2020 по 2024 гг. в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, примут участие 100 000 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия.*  Срок: *01.01.2020 – 31.12.2024* | | |
| 3.1. | Привлечение волонтеров в программу «Волонтеры культуры» | 31.12.2024 | К 2024 году будут привлечены 8 человек в программу «Волонтеры культуры», для работы в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях и работы с целью сохранения культурного наследия |
| **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации** | | | |
| 4. | Результат федерального проекта: *Реализовано 600 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.*  Характеристика результата федерального проекта: *В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не более 600 субсидий (по 100 субсидий ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. Субсидии будут выделяться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 741 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и приказом от 13.08.2018 № 1445 «Об утверждении порядка конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, а также перечня расходов, связанных с предоставлением указанной субсидии».*  Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024* | | |
| 4.1. | За счет средств Снежинского городского округа реализовано 3 гражданской идентичности на основе духовно – нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства на территории Снежинского городского округа | 31.12.2019 | В период с 2019 по 2024 годы на территории Снежинского городского округа будет реализовано 18 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно – нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства (нарастающим итогом): по 3 ежегодно. |
| 4.2. | За счет средств Снежинского городского округа реализовано 6 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно – нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства (нарастающим итогом) на территории Снежинского городского округа | 31.12.2020 |
| 4.3. | За счет средств Снежинского городского округа реализовано 9 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно – нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства (нарастающим итогом) на территории Снежинского городского округа | 31.12.2021 |
| 4.4. | За счет средств Снежинского городского округа реализовано 12 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно – нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства (нарастающим итогом) на территории Снежинского городского округа | 31.12.2022 |
| 4.5. | За счет средств Снежинского городского округа реализовано 15 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно – нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства (нарастающим итогом) на территории Снежинского городского округа | 31.12.2023 |
| 4.6. | За счет средств Снежинского городского округа реализовано 18 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно – нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства (нарастающим итогом) на территории Снежинского городского округа | 31.12.2024 |
| 5. | Результат федерального проекта: *Проведено 150 культурно-просветительских программ для 500000 школьников.*  Характеристика результата федерального проекта: *За период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников.*  Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024* | | |
| 5.1. | Проведено 3 культурно-просветительских программ для 1500 школьников | 31.12.2019 | За период с 2019 по 2024 годы проведено 18 культурно-просветительских программ для 9 000 школьников (по 3 культурно-просветительских программы ежегодно) |
| 5.2. | Проведено 6 культурно-просветительских программ для 3000 школьников (нарастающим итогом) | 31.12.2020 |
| 5.3. | Проведено 9 культурно-просветительских программы для 4500 школьников (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 5.4. | Проведено 12 культурно-просветительских программ для 6000 школьников (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 5.5. | Проведено 15 культурно-просветительских программ для 7500 школьников (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 5.6. | Проведено 18 культурно-просветительских программ для 9000 школьников (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |
| 6. | Результат федерального проекта: *Проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации.*  Характеристика результата федерального проекта: *В период с 2019 по 2024 гг. будут проведены 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев (по 8 выставочных проектов ежегодно) в субъектах Российской Федерации.*  Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024* | | |
| 6.1. | Проведено 3 выставочных проекта в Снежинском городском музее | 31.12.2019 | В период с 2019 по 2024 годы будут проведены 13выставочныхпроектов в Снежинском городском музее, которые позволят привлечь разновозрастную аудиторию к познанию и восприятию национальных культурных достижений страны (в 2019 году – 3, далее по 2 проекта ежегодно) |
| 6.2. | Проведено 5 выставочных проекта в Снежинском городском музее (нарастающим итогом) | 31.12.2020 |
| 6.3. | Проведено 7 выставочных проекта в Снежинском городском музее (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 6.4. | Проведено 9 выставочных проекта в Снежинском городском музее (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 6.5. | Проведено 11 выставочных проекта в Снежинском городском музее (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 6.6. | Проведено 13 выставочных проекта в Снежинском городском музее (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |

1. **Финансовое обеспечение муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства** | | | | | | | |
| *1.1.* | *Проведение фестивалей детского творчества всех жанров* | 0,0 | 0,095 | 0,095 | 0,095\* | 0,095\* | 0,095\* | 0,475\* |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1.1.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1.1.3. | местный бюджет,  в том числе: | 0,0 | 0,095 | 0,095 | 0,095\* | 0,095\* | 0,095\* | 0,475\* |
| 1.1.3.1. | Предусмотрено подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | 0,0 | 0,095 | 0,095 | 0,095\* | 0,095\* | 0,095\* | 0,475\* |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| **2.** | **Подготовить кадры для отрасли культуры** | | | | | | | |
| *2.1.* | *Направление творческих и управленческих кадров в сфере культуры в Центры непрерывного образования и повышения квалификации* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2.1.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2.1.3. | местный бюджет,  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2.1.3.1. | Предусмотрено подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| **3.** | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации** | | | | | | | |
| *3.1.* | *Привлечены добровольцы для участия в проекте «Волонтеры в культуре»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 3.1.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 3.1.3. | местный бюджет,  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 3.1.3.1. | Предусмотрено подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| **4.** | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской федерации** | | | | | | | |
| 4.1. | *Творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства* | 0,0 | 0,07 | 0,07 | 0,07\* | 0,07\* | 0,07\* | 0,35\* |
| 4.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 4.1.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 4.1.3. | местный бюджет,  в том числе: | 0,0 | 0,07 | 0,07 | 0,07\* | 0,07\* | 0,07\* | 0,35\* |
| 4.1.3.1. | Предусмотрено подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | 0,0 | 0,07 | 0,07 | 0,07\* | 0,07\* | 0,07\* | 0,35\* |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| *4.2.* | *Организация культурно-просветительских программ для школьников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 4.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 4.2.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 4.2.3. | местный бюджет,  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 4.2.3.1. | Предусмотрено подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 4.2.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| *4.3.* | *Проведение выставочных проектов в Снежинском городском музее по популяризации культурного наследия* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 4.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 4.3.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 4.3.3. | местный бюджет,  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 4.3.3.1. | Предусмотрено подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 4.3.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| **Всего по муниципальному проекту, в том числе:** | | **0,0** | **0,165** | **0,165** | **0,165\*** | **0,165\*** | **0,165\*** | **0,825** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| местный бюджет, из него: | | 0,0 | 0,165 | 0,165 | 0,165\* | 0,165\* | 0,165\* | 0,825\* |
| предусмотрено подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | | 0,0 | 0,165 | 0,165 | 0,165\* | 0,165\* | 0,165\* | 0,825\* |

\*- Объем финансирования в муниципальном Проекте указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

1. **Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Роль в проекте | Фамилии, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, указать конкретные  виды работ |
| 1. | Куратор | И.В. Мальцева | Заместитель главы Снежинского городского округа | И.И. Сапрыкин,  Глава Снежинского городского округа | Занятость в проекте -10% |
| 2. | Руководитель | Р.Г. Александров | Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | И.И. Сапрыкин,  Глава Снежинского городского округа | Занятость в проекте – 30%  1. Управление процессом реализации муниципального проекта, обеспечение общей координации.  2. Принятие решений в ходе реализации муниципального проекта, связанных с содержанием и соответствием мероприятий поставленным задачам проекта, корректировкой показателей и объемам финансового обеспечения по годам реализации.  3. Осуществление анализа и принятие мер по эффективности реализации муниципального проекта. |
| 3. | Администратор | Н.А. Белова | Заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров,  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Занятость в проекте – 20%   1. Осуществление мониторинга реализации муниципального проекта по вехам и контрольным событиям.   Подготовка предложений по совершенствованию процесса реализации муниципального проекта. |
| 4. | Участник | И.М. Викулин | Начальник отдела культурно-досуговой деятельности и организационно – контрольной работы Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров,  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Занятость в проекте – 30%.   1. Контроль за ходом исполнения мероприятий в рамках муниципального проекта. 2. Обеспечение общей координации реализации мероприятий в рамках муниципального проекта. |
| 5. | Участник | Е.В. Копырина | Начальник планово-экономического отдела Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров,  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Занятость в проекте – 20%   1. Курирование вопросов по своевременному финансовому обеспечению реализации мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта. 2. Подготовка финансово-распорядительных документов по мероприятиям муниципальной составляющей регионального проекта. 3. Подготовка документации к заключению соглашений о предоставлении субсидии учреждениям культуры, задействованным в реализации муниципальной составляющей регионального проекта. 4. Осуществление контроля за расходованием объемов финансового обеспечения в ходе реализации мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта. |

1. **Дополнительные обосновывающие материалы**

Муниципальный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является обеспечение условий для привлечения жителей Снежинского городского округа к познанию и восприятию достижений профессионального искусства, в том числе музыкального, театрального, хореографического и народного творчества.

Особое внимание будет уделено выявлению и развитию молодых талантов. Этот процесс будет обеспечен проведением конкурсов и фестивалей.

Ожидается, что ежегодно через систему повышения квалификации и переподготовки в отрасли культуры будет проходить не менее 10 человек, всего за время реализации проекта – 60 человек. Так же на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут обучение 8 специалистов.

Волонтерское движение в сфере культуры получит новый импульс к развитию, будет создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре», что позволит привлекать большее число участников добровольческих движений для работы в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия.

Важной задачей является создание условий доступности населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. Всего планируется реализовать 18 культурно-познавательных программы для 9 000 школьников, провести 13 выставочных проектов, посвященных культуре народов России в Снежинском городском музее.

Приложение 1

к паспорту муниципального проекта

План мероприятий по реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | Окончание |
| *Проведение фестивалей детского творчества всех жанров* | | | | | | |
| 1. | Результат:  Проведено 18 фестиваля и конкурса детского творчества всех жанров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  И.М. Викулин | Информация о достижении результата | Муниципальный проектный комитет |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Организация и проведение 3 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| 1.1 | Контрольная точка:  Заключены соглашения о предоставлении субсидий МБУК и МАУК\* на иные цели | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин  Е.В. Копырина | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| 1.2. | Контрольная точка:  Предоставлен отчет руководителей учреждений культуры о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин;  Е.В. Копырина  руководители подведомственных учреждений культуры | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| *Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры* | | | | | | |
| 2. | Результат:  В рамках повышения квалификации обучено 60 специалистов на базе образовательных организаций Челябинской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  И.М. Викулин | Информация о достижении результата | Муниципальный проектный комитет |
| 2.1.1 | Мероприятие:  Организация повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных организаций Челябинской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| 2.1. | Контрольная точка:  Направлены специалисты творческих и управленческих кадров учреждений культуры на повышение квалификации в образовательные организации Челябинской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин;  руководители подведомственных учреждений культуры | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| *Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства* | | | | | | |  |  |  | И.М. Викулин;  Копырина Е.В.;  руководители МБУК и МАУК\* |
| 3. | Результата:  Реализовано на территории Снежинского городского округа 18 творческих проекта, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  И.М. Викулин | Информация о достижении результата | Муниципальный проектный комитет |
| 3.1.1. | Мероприятие:  Организация и проведение 18 творческих проектов на территории Снежинского городского округа | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| 3.1. | Контрольная точка:  утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для подведомственных учреждений культуры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин  Е.В. Копырина | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| 3.2. | Контрольная точка:  заключены соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями культуры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин;  Е.В. Копырина | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| 3.3. | Контрольная точка:  предоставлен отчет руководителей подведомственных учреждений культуры о выполнении соглашений о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | руководители подведомственных учреждений культуры | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| *Организация культурно-просветительских программ для школьников* | | | | | | |
| 4. | Результат:  Проведено 18 культурно-просветительских программ для 9000 школьников | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  И.М. Викулин | Информация о достижении результата | Муниципальный проектный комитет |
| 4.1.1. | Мероприятие:  организация и проведение культурно-просветительских программ для школьников | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| 4.1. | Контрольная точка:  утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для подведомственных учреждений культуры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин  Е.В. Копырина | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| 4.2. | Контрольная точка:  заключены соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с подведомственными учреждениями культуры | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин;  Е.В. Копырина | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| 4.3. | Контрольная точка:  предоставлен отчет руководителей подведомственных учреждений культуры о выполнении соглашений о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | руководители подведомственных учреждений культуры | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| *Проведение выставочных проектов вСнежинском городском музее по популяризации культурного наследия* | | | | | | |
| 5. | Результат:  Проведено 13 выставочных проектов в Снежинском городском музее | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  И.М. Викулин | Информация о достижении результата | Муниципальный проектный комитет |
| 5.1.1. | Мероприятие:  организация и проведение выставочных проектов в Снежинском городском музее | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| 5.1. | Контрольная точка:  утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для МБУ «Снежинский городской музей» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин  Е.В. Копырина | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| 5.2. | Контрольная точка:  заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с МБУ «Снежинский городской музей» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.М. Викулин;  Е.В. Копырина | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |
| 5.3. | Контрольная точка:  предоставлен отчет руководителя МБУ «Снежинский городской музей» о выполнении соглашения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Т.В. Герасимова | Отчет о реализации мероприятий | Муниципальный проектный офис |