|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАН  Заместитель главы  Снежинского городского округа,  куратор муниципального проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Мальцева/  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | УТВЕРЖДЕН  Муниципальным проектным комитетом  (протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.) |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры**

**(«Культурная среда») (Снежинский городской округ Челябинской области)»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Челябинская область) | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Культурная среда» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | И.В. Мальцева (заместитель главы Снежинского городского округа) | | |
| Руководитель муниципального проекта | Р.Г. Александров (начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска») | | |
| Администратор муниципального проекта | Н.А. Белова (заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска») | | |
| Связь с государственными программами Челябинской области и муниципальными программами Снежинского городского округа | Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области»  Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Снежинском городском округе» | | |

1. **Цель и показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Увеличение в Снежинском городском округе к 2024 году количества посещений организаций культуры, путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения** | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры *(ед.)*  *(нарастающим итогом)* | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование *(ед.) (нарастающим итогом)* | основной | 1 | 01.01.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры *(тысяч посещений) (нарастающим итогом)* | основной | 296,9 | 01.01.2018 | 300,9 | 306,9 | 312,9 | 318,8 | 327,7 | 342,6 |

1. **Результаты муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| **Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства** | | | |
| 1. | Результат федерального проекта: *Проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды*  Характеристика результата федерального проекта: *Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году - 9 проектов, в 2024 году - 15 (нарастающим итогом).*  *Под реновацией понимается улучшение и преобразование учреждений отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами.*  Срок: *01.01.2023 – 31.12.2024* | | |
| 1.1. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на получение грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды в рамках реновации | 31.12.2020 | В 2020 году планируется направление заявки на участие Снежинского городского округа в конкурсном отборе по мероприятию «Реновация региональных и муниципальных учреждений культуры». |
| **Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами** | | | |
| 2. | Результат федерального проекта: *Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России*  Характеристика результата федерального проекта: *Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.*  *Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.*  *В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых*  *образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.*  *В 2019 году будут закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет поставлено 900 пианино в детские школы искусств.*  Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024* | | |
| 2.1. | Оснащено **1** образовательное учреждение в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 31.12.2019 | С 2019 по 2024 годы будет обновлен парк музыкальных инструментов, приобретены специальное оборудование и расходные материалы для 2 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (детская музыкальная и художественная школа).  Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.  В 2018 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 2019 году осуществлена поставка 1 пианино в ДМШ. |
| 2.2. | Оснащено **1** образовательное учреждение в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 31.12.2020 |
| 2.3. | Оснащены **1**образовательных учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 2.4. | Оснащены **1**образовательных учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 2.5. | Оснащены **2**образовательных учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 2.6. | Оснащены **2**образовательных учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |
| **Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек** | | | |
| 3. | Результат федерального проекта: *Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности*  Характеристика результата федерального проекта: *В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом.*  *Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования.*  *Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания.*  *К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 - 160, 2021 - 240 учреждений, в 2022 - 320 учреждений, в 2023 - 400 учреждений, в 2024 - 500 учреждений.*  Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024* | | |
| 3.1. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | В 2020 году будет направлена заявка для участия в конкурсе на капитальный ремонт клуба поселка Ближний Береговой |
| 4. | Результат федерального проекта: *Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту*  Характеристика результата федерального проекта: *К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.*  *К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек.*  *Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для поселенческой библиотеки - 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки - 10 млн. рублей*  *(из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.*  Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024* | | |
| 4.1. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 1 модельной муниципальной библиотек | 31.12.2021 | В 2021 году будет направлена заявка на участие в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек (филиал № 1 Городской библиотеки (клуб «Дружба»).  В случае создания модельной библиотеки жители Снежинского городского округа получат доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции |
| **Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до**  **500 тыс. человек** | | | |
| 5. | Результат федерального проекта: *Оснащено оборудованием 1200 кинозалов*  Характеристика результата федерального проекта: *К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов.*  *60 млн. человек получат доступ к просмотру и современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов.*  Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024* | | |
| 5.1. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 1 кинозалов | 31.12.2020 | В 2020 году будет направлена заявка на участие в конкурсе на оснащение оборудованием 1 кинозалов (актовый зал Снежинского городского музея) |

1. **Финансовое обеспечение муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства** | | | | | | | |
| *1.1.* | *Проведена реновация 1 муниципального учреждения отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2\* | 0,0\* | 0,0\* | 6,2\* |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1.1.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1.1.3. | местный бюджет,  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2\* | 0,0\* | 0,0\* | 6,2\* |
| 1.1.3.1. | предусмотрено подпрограммой «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2\* | 0,0\* | 0,0\* | 6,2\* |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| **2.** | **Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами** | | | | | | | |
| *2.1.* | *Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская музыкальная и художественная школа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами* | 0,0876 | 0,2822 | 0,3192 | 9,164\* | 2,2\* | 0,0\* | 12,053\* |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2.1.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,1946 | 0,2316 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,4262\* |
| 2.1.3. | местный бюджет,  в том числе: | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 9,164\* | 2,2\* | 0,0\* | 11,6268\* |
| 2.1.3.1. | предусмотрено подпрограммой «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 9,164\* | 2,2\* | 0,0\* | 11,6268\* |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек** | | | | | | | |
| *3.1.* | *Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3\* | 0,0\* | 0,0\* | 1,3\* |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 3.1.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 3.1.3. | местный бюджет,  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3\* | 0,0\* | 0,0\* | 1,3\* |
| 3.1.3.1. | Предусмотрено подпрограммой «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3\* | 0,0\* | 0,0\* | 1,3\* |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| *3.2.* | *Переоснащено 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту* | В случае получения положительного решения Министерства культуры Челябинской области по заявке Снежинского городского округа на получение областного финансирования в рамках конкурсов по мероприятиям | | | | | | |
| **4.** | **Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек** | | | | | | | |
| *4.1.* | *Оснащен оборудование 1 кинозал* | В случае получения положительного решения Министерства культуры Челябинской области по заявке Снежинского городского округа на получение областного финансирования в рамках конкурсов по мероприятиям | | | | | | |
| **Всего по муниципальному проекту, в том числе:** | | **0,0876** | **0,2822** | **0,3192** | **16,664\*** | **2,2\*** | **0,0\*** | **19,553\*** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,1946 | 0,2316 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,4262\* |
| местный бюджет, из него: | | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 16,664\* | 2,2\* | 0,0\* | 19,1268\* |
| Предусмотрено подпрограммой «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» | | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 16,664\* | 2,2\* | 0,0\* | 19,1268\* |

\*- Объем финансирования в муниципальном Проекте указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

1. **Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Р.Г. Александров | | Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | И.И. Сапрыкин  Глава Снежинского городского округа | 20 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Н.А. Белова | | Заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
| 3. | Участник муниципального проекта  Обеспечение координации реализации мероприятий муниципального проекта | И.М. Викулин | | Начальник отдела культурно-досуговой деятельности и организационно-контрольной работы Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 30 |
| 4. | Участник муниципального проекта  Участие в проведении мониторинга (состояния материально- технической базы образовательных учреждений отрасли культуры, состояния материально- технической базы муниципальных учреждений в сфере кинопоказа, состояния материально- технической базы библиотечных учреждений, состояния материально- технической базы учреждений культуры).  Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области на получение субсидии по мероприятиям.  Взаимодействие с Минкультуры Челябинской области в части реализации мероприятий в рамках муниципального проекта.  Подготовка проектов соглашений между Управлением культуры и молодёжной политики и получателем субсидий на реализацию мероприятий в рамках муниципального проекта.  Осуществление контроля за выполнением соглашений, заключаемых Министерством культуры Челябинской области с органами местного самоуправления, в части реализации мероприятий в рамках муниципального проекта  Анализ документов Учреждений на осуществление закупочных процедур.  Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта.  Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта.  Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта в рамках национального проекта | Е.В. Копырина | | Начальник планово-экономического отдела Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
| 5 | Участник муниципального проекта  Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках муниципального проекта.  Подготовка проектов соглашений. | И.П. Панкратова | | Ведущий юрисконсульт Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 20 |
| 6 | Участник муниципального проекта  Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта в рамках национального проекта | С.В. Файзуллина | | Главный бухгалтер Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 20 |
| 7 | Участник муниципального проекта мероприятие – «Оснащение детских школ искусств по видам искусств и училищ»  Участие в проведении мониторинга состояния материально- технической базы образовательных учреждений отрасли культуры (детских школ искусств по видам искусств, училищ).  Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках муниципального проекта.  Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках муниципального проекта. | Е.В. Сафонова | | Директор МБУДО «Снежинская ДМШ им. П.И. Чайковского» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 30 |
| 8 | Участник муниципального проекта мероприятие – «Оснащение детских школ искусств по видам искусств и училищ»  Участие в проведении мониторинга состояния материально- технической базы образовательных учреждений отрасли культуры (детских школ искусств по видам искусств, училищ).  Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках муниципального проекта.  Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках муниципального проекта. | Д.Ю. Григорьев | | Директор МБУДО «Снежинская ДХШ» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 30 |
| 9 | Участник муниципального проекта мероприятие – Оснащение оборудованием кинозалов».  Участие в проведении мониторинга состояния материально- технической базы муниципальных учреждений в сфере кинопоказа  Участие в подготовке заявки органа местного самоуправления в Минкультуры Челябинской области на получение субсидии по мероприятию «Оснащение оборудованием кинозалов».  Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках муниципального проекта.  Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта | Т.В. Герасимова | | Директор Снежинского городского музея | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
| 10 | Участник муниципального проекта мероприятие – «Создание модельных муниципальных библиотек»  Участие в проведении мониторинга состояния материально- технической базы библиотечных учреждений.  Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области на получение субсидии по мероприятию «Создание модельных муниципальных библиотек»  Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта. | Э.Ф. Тухватулина | | Директор МБУ «Городская библиотека» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
| 11 | Обеспечение реализации мероприятий по капитальному ремонту и модернизации Дворца культуры «Октябрь» в рамках мероприятий муниципального проекта | И.А. Ягнакова | | Директор МБУ «КО «Октябрь» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 20 |
| 12 | Обеспечение реализации мероприятий по капитальному ремонту клуба поселка Ближний Береговой в рамках мероприятий муниципального проекта | И.А. Ягнакова | | Директор МБУ «КО «Октябрь» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 20 |
|  | ***Направление заявки на получение финансирование по мероприятию «Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры»*** | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Н.А. Белова | Заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 20 |
| 14 | Участник муниципального проекта | Е.В. Копырина | Начальник планово-экономического отдела Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
| 15 | Участник муниципального проекта | И.А. Ягнакова | Директор МБУ «КО «Октябрь» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
|  | ***Оснащение в 2019-2024 гг. 2 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами*** | | | | | |
| 16 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Н.А. Белова | Заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 20 |
| 17 | Участник муниципального проекта | Е.В. Копырина | Начальник планово-экономического отдела Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 20 |
| 18 | Участник муниципального проекта | Е.В. Сафонова | Директор МБУДО «Снежинская ДМШ им. П.И. Чайковского» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 30 |
| 19 | Участник муниципального проекта | Д.Ю. Григорьев | Директор МБУДО «Снежинская ДХШ» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 30 |
|  | ***Капитальный ремонт культурно-досугового учреждения в сельской местности (клуб поселка Ближний Береговой)*** | | | | | |
| 20 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Н.А. Белова | Заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 20 |
| 21 | Участник муниципального проекта | Е.В. Копырина | Начальник планово-экономического отдела Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
| 22 | Участник муниципального проекта | И.А. Ягнакова | Директор МБУ «КО «Октябрь» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
|  | ***Направление заявок на участие в мероприятии «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности»*** | | | | | |
| 23 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Н.А. Белова | Заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 20 |
| 24 | Участник муниципального проекта | Е.В. Копырина | Начальник планово-экономического отдела Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
| 25 | Участник муниципального проекта | И.А. Ягнакова | Директор МБУ «КО «Октябрь» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
|  | ***Направление заявок на участие в конкурсе на получение финансирования модельных муниципальных библиотек*** | | | | | |
| 26 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Н.А. Белова | | Заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 20 |
| 27 | Участник муниципального проекта | Е.В. Копырина | | Начальник планово-экономического отдела Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
| 28 | Участник муниципального проекта | Э.Ф. Тухватулина | | Директор МБУ «Городская библиотека» | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
|  | ***Направление заявок на оснащение оборудованием кинозалов*** | | | | | |
| 29 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Н.А. Белова | Заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 20 |
| 30 | Участник муниципального проекта | Е.В. Копырина | Начальник планово-экономического отдела Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |
| 31 | Участник муниципального проекта | Т.В. Герасимова | Директор Снежинского городского музея | | Р.Г. Александров  Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» | 40 |

Приложение 1

к паспорту муниципального проекта

План мероприятий по реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Уровень контроля |
| начало | Окончание |
| ***Реновация муниципальных учреждений отрасли культуры*** | | | | | | | |
| 1. | Результат:  Поддержано направление заявки для участия в конкурсе региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурно среды, в рамках реновации | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  И.А. Ягнакова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный комитет |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Подготовка заявки в Министерство культуры Челябинской области на участие в конкурсе региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурно среды, в рамках реновации | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  И.А. Ягнакова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный офис |
| 1.1 | Контрольная точка:  Направление заявки в Минкультуры ЧО для участия в конкурсе региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  И.А. Ягнакова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры ЧО | | Муниципальный проектный офис |
| ***Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ)музыкальными инструментами, оборудованием и материалами*** | | | | | | | |
| 2. | Результат:  Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская художественная и детская музыкальная школа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Е.В. Сафонова  Д.Ю. Григорьев | | Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели;  Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих приобретение основных средств | Муниципальный проектный комитет |
| 2.1.1 | Мероприятие:  Подготовка заявки в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Е.В. Сафонова  Д.Ю. Григорьев | | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры ЧО | Муниципальный проектный офис |
| 2.1. | Контрольная точка:  Направление заявки в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Е.В. Сафонова  Д.Ю. Григорьев | | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры ЧО | Муниципальный проектный офис |
| 2.2.1. | Мероприятие:  Формирование, согласование и утверждение с получателями субсидий | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина | | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | Муниципальный проектный офис |
| 2.2. | Контрольная точка:  Заключение Соглашения с Учреждениями на получение субсидии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина | | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | Муниципальный проектный офис |
| 2.3.1 | Мероприятие: Составление годового отчета с приложением полного пакета документов, подтверждающих приобретении основных средств | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Е.В. Сафонова  Д.Ю. Григорьев | | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих приобретение основных средств | Муниципальный проектный офис |
| 2.3. | Контрольная точка:  Оснащение 2 образовательных учреждений в сфере культуры (детская музыкальная и художественная школы) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова | | Годовой отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих приобретение основных средств | Муниципальный проектный офис |
| *Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности* | | | | | | | |
| 3. | Результат:  Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на капитальный ремонт культурно-досугового учреждения в сельской местности (клуб поселка Ближний Береговой) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный комитет |
| 3.1.1. | Мероприятие:  Подготовка заявки в Министерство культуры Челябинской области на участие в конкурсе на капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  И.А. Ягнакова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный офис |
| 3.1. | Контрольная точка:  Направление заявки в Минкультуры ЧО для участия в конкурсе на капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  И.А. Ягнакова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области | | Муниципальный проектный офис |
| *Создание модельных библиотек* | | | | | | | |
| 4. | Результат:  Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек (филиал № 1 Городской библиотеки (клуб «Дружба»)) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии на создание модельных муниципальных библиотек | | Муниципальный проектный комитет |
| 4.1.1. | Мероприятие:  Подготовка заявки в Министерство культуры ЧО для участия в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек | 01.01.2019 | 01.05.2021 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Э.Ф. Тухватулина | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии на создание модельных муниципальных библиотек | | Муниципальный проектный офис |
| 4.1. | Контрольная точка:  Направление заявки в Министерство культуры ЧО для участия в конкурсе на переоснащение модельных муниципальных библиотек | 01.01.2021 | 01.05.2021 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Э.Ф. Тухватулина | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии на создание модельных муниципальных библиотек | | Муниципальный проектный офис |
| *Оснащение оборудование кинозалов* | | | | | | | |
| 5. | Результат:  Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 1 кинозала (на базе МБУ «Снежинский городской музей») | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белова Н.А. | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов | | Муниципальный проектный комитет |
| 5.1.1 | Мероприятие:  Подготовка заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Т.В. Герасимова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов | | Муниципальный проектный офис |
| 5.1. | Контрольная точка:  Направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Н.А. Белова  Е.В. Копырина  Т.В. Герасимова | Заявка Снежинского городского округа в Министерство культуры Челябинской области на получение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов | | Муниципальный проектный офис |