ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ГОРОДА  СНЕЖИНСКА

Р Е Ш Е Н И Е

23 июня 2020 года                                                                                                 № 92/1-4

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Снежинского городского округа в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 11 статьи 24, подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия города Снежинска Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 13 сентября 2020 года выборов депутатов Собрания депутатов Снежинского городского округа (прилагается).

2. Направить Календарный план мероприятий главе Снежинского городского округа и участковые избирательные комиссии города Снежинска.

3. Разместить Календарный план мероприятий на официальном сайте территориальной избирательной комиссии города Снежинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на информационном стенде в помещении территориальной избирательной комиссии города Снежинска.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Снежинска Ершову Л.Р.

Председатель комиссии		                              	А.В. Комиссаров

Секретарь комиссии						Л.Р.Ершова

|  | Утвержден решением территориальной избирательной комиссии города Снежинска от _______ 2020 года № _______ |
| --- | --- |

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов

депутатов Собрания депутатов Снежинского городского округа

День голосования -  13 сентября 2020 года

| № п. п. |  | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |
| 1 |  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания | Не позднее 13 августа 2020 года, в исключительных случаях – не позднее 9 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 2 |  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 3 августа 2020 года | Глава Снежинского городского округа |
| ## СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
| 3 |  | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования, но не позднее 14 июля 2020 года | Глава Снежинского городского округа |
| 4 |  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | Глава Снежинского городского округа, командир воинской части 3468 |
| 5 |  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | С 22 августа по 1 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 6 |  | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 12 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7 |  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 2 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 8 |  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | Со 2 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 9 |  | Уточнение списков избирателей | После получения списков избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 10 |  | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | Со 2 сентября 2020 года -ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава Снежинского городского округа, командир воинской части № 3468, суды |
| 11 |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | 12 сентября 2020 года (не позднее 18-00 по местному времени) | Участковые избирательные комиссии |
| 12 |  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | 12 сентября 2020 года (после подписания списка избирателей) | Участковые избирательные комиссии |
| ### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |
| 13 |  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 28 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| ### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |
| 14 |  | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | 18.06.2020 | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 15 |  | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | Не позднее 26.06.2020 (Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 16 |  | Направление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее 26.06.2020 (Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| 17 |  | Самовыдвижение кандидатов | Не позднее 13.07.2020 (Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 18 |  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не позднее 18 часов 00 минут 13.07.2020 (Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени) | Избирательные объединения |
| 19 |  | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов, при выдвижении кандидатов избирательными объединениями | Не позднее 18 часов 00 минут 13.07.2020 (Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени) | Кандидаты |
| 20 |  | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов | В день поступления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 21 |  | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В трехдневный срок с момента представления документов | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 22 |  | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссии документов для регистрации кандидатов | С 15.07.2020 до 18 часов 00 минут 23.07.2020 Не ранее чем через 21 день и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
| 23 |  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований Закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за три дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 24 |  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 25 |  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 26 |  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 27 |  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 28 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| ### СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| 28 |  | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |
| 29 |  | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 30 |  | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 31 |  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 7 сентября 2020 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат |
| 32 |  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 7 сентября 2020 года | Избирательное объединение |
| 33 |  | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию решения избирательного объединения об отзыве кандидата | Не позднее 7 сентября 2020 год | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| ### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
| 34 | Представление территориальной (муниципальной) избирательной комиссии перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия по Уральскому федеральному округу |
| 35 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов. | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 36 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 37 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Предоставление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию указанных сведений |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 38 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов |  | По завершении регистрации, но не позднее 13 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
| 39 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов |  | По завершении регистрации, но не позднее 13 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий |
| 40 | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 12 сентября 2020 года | Граждане РФ, кандидаты |
| 41 | Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  | С 15 августа до ноля часов 12 сентября 2020 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 42 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | В течение трех дней со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
| 43 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 44 | Уведомление в письменной форме территориальной (муниципальной) избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 45 | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 46 | Предоставление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов |  | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты |
| 47 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов |  | Не позднее 13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению ТИК города Снежинска |
| 48 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах |  | В ТИК (МИК) – не позднее 2 сентября 2020 года, в УИК – не позднее 9 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 49 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» |  | Не позднее 2 сентября 2020 года | Политические партии |
| 50 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | С 8 по 13 сентября 2020 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
| 51 | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию Челябинской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее 23 сентября 2020 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| ### ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |  |  |  |  |
| 52 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава Снежинского городского округа |
| 53 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям |  | Не позднее 28 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 54 | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее 23 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 55 | Представление территориальной (муниципальной) избирательной комиссией финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 56 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета |  | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 57 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда |  | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидаты |
| 58 | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств |  | Не реже одного раза в неделю, а со 2 сентября 2020 года – не реже одного раза в три операционных дня | Отделение Сберегательного банка РФ |
| 59 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств |  | В трехдневный срок, а с 9 сентября 2020 года – немедленно | Отделения Сберегательного банка РФ по представлению территориальной избирательной комиссии города Снежинска, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 60 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов |  | 13 сентября 2020 года | Руководитель отделения Сберегательного банка РФ |
| 61 | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 62 | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов |  | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 63 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании |  | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |
| 64 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов |  | После 13 сентября 2020 г. до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 65 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов |  | С 12 ноября 2020 года | Руководитель отделения Сберегательного банка РФ по письменному указанию территориальной избирательной комиссии города Снежинска |
| ### ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 66 | Утверждение формы бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней |  | Не позднее 20 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 67 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней для голосования |  | Не позднее 20 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 68 | Изготовление избирательных бюллетеней |  | Не позднее 28 августа 2020 года | Полиграфическая организация по распоряжению территориальной (муниципальной) избирательная комиссия |
| 69 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной (муниципальной) избирательной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) |  | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 70 | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней территориальной (муниципальной) избирательной комиссии |  | Не позднее 31 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 71 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее 7 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 72 | Проведение досрочного голосования: - в территориальной (муниц.) комиссии - в участковой комиссии |  | со 2 по 8 сентября 2020 года с 9 по 12 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска Участковые избирательные комиссии |
| 73 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» |  | Не позднее 29 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 74 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования |  | Не позднее 2 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 75 | Проведение голосования |  | с 8 до 20 часов 13 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 76 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования |  | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 77 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке |  | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 78 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 79 | Определение результатов выборов по избирательным округам |  | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 80 | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами |  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 81 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Избранные и зарегистрированные кандидаты |
| 82 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании |  | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 83 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации |  | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 84 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  | Не позднее 13 октября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |
| 85 | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий |  | Не позднее 12 ноября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия города Снежинска |