Информация о **реализации Национального проекта «Культура»**

01.10.2020 г.

**Нацпроект «Культура»** разработан в рамках реализации президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основная цель - увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрение в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление Российской гражданской идентичности.

Индикативный показатель: число посещений организаций культуры – увеличение к 2024 году на 15%.

**Реализация национального проекта на муниципальном уровне**

Муниципальным проектным комитетом Снежинского городского округа утверждены три муниципальных проекта:

* «Культурная среда». Цель - увеличение к 2024 году численности населения, для которого качественно улучшена культурная среда путем создания (реконструкции) капитального ремонта учреждений культуры
* «Творческие люди». Цель - увеличение к 2024 году посещаемости организаций и мероприятий культуры путем внедрения в их деятельность новых форм и технологий, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, создания творческих коллективов, реализации культурных инициатив.
* «Цифровая культура». Цель - увеличение в 5 раз к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам путем повышения доступности к виртуальным концертным залам и выставочным проектам, снабженные цифровыми гидами в формате дополнительной реальности.

**Достигнутые результаты на муниципальном уровне в реализации национального проекта**

Запланированное по итогам 2019 года увеличение до 300,9 тыс. числа посещений организаций культуры (основной целевой показатель нацпроекта «Культура») по итогам года фактически составило 319,5 тыс. Превышение на 18,6 тыс. посещений.

*«Культурная среда»*

- Детская музыкальная школа в 2019 году получила новое **пианино** и приобрело **3 новых инструмента**;

- в 2020 году заключено Соглашение с Министерством культуры Челябинской области по капитальному ремонту клуба поселка Ближний Береговой (реализация проекта в 2021 году);

- разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли ДК «Октябрь» для подготовки в 2021 году заявки на участие в конкурсе на получение гранта.

*«Творческие люди»*

В 2019 и в 2020 годах повышение квалификации в федеральных Центрах непрерывного образования уже прошли **20 специалистов** городских учреждений культуры.

*«Цифровая культура»*

На организацию Виртуального концертного зала выделены: средства федерального бюджета в размере **1 000 000,00 руб**. на приобретение оборудования и средства местного бюджета в размере **269 733,00 руб.** на подготовку и модернизацию зала.

На сегодняшний день уже установлено и отлажено всё мультимедийное оборудование. Завершается процесс установки кресел. Пройдена регистрация на сайте московской филармонии с целью получения контента, необходимого для показов.

Виртуальный концертный зал в Снежинском городском музее примет посетителей уже в текущем году и предложит посмотреть лучшие концерты с участием российских и зарубежных виртуозов-исполнителей.

**Торжественное открытие запланировано на 3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».**