# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 10.08.2021 | № | 1094 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Развитие культуры и реализация

молодёжной политики в Снежинском

городском округе» на 2018 - 2024 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (в ред. от 16.12.2019 № 1629), на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Программу «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Снежинском городском округе» на 2018 – 2024 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.11.2017 № 1485 (в ред. от 28.07.2021 № 1048) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского

городского округа							И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела					А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа							И.В.Мальцева

Заместитель главы

городского округа				      			Д.С.Востротин

Председатель комитета экономики				И.М.Путинцева

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»							Н.Ю.Круглик

Исполняющий обязанности

руководителя МКУ «Управление

культуры и молодежной политики

администрации города Снежинска»				Е.И.Бугаенко

Рассылка:

в дело – 1 экз.

МКУ «Финансовое управление

Снежинского городского округа» – 1 экз.

комитет экономики – 1 экз.

УКиМП – 1 экз.

КСП – 1 экз.

Н.А.Мичкарева, 72184

исполняющий обязанности

начальника ПЭО УКиМП

ДГ 1  30.07.2021

1090

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от _____________ № _________

Изменения

в муниципальную Программу «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе»

на 2018-2024 гг.

- Раздел «Объем и источники финансирования Программы»  Паспорта Программы, а также раздел 2 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в новой редакции:

| Объем и источники | Финан сирования Программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 610 221 036,99*руб., в том числе: средства местного бюджета – 1 075 774 787,97* руб.: 2018 год – 160 030 298,56 руб.; 2019 год – 155 473 892,15 руб.; 2020 год – 205 654 639,92 руб.; 2021 год – 204 943 634,34 руб.; 2022 год – 178 562 778,00 руб.; 2023 год – 171 109 545,00 руб.; 2024 год – 0,0* руб.; средства областного бюджета – 82 892 392,64 руб.: 2018 год – 32 298 040,59 руб.; 2019 год – 49 117 300,55 руб.; 2020 год – 279 900,00 руб.; 2021 год – 709 151,50 руб.; 2022 год – 244 000,00 руб.; 2023 год – 244 000,00 руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства федерального бюджета – 3 124 505,36* руб.: 2018 год – 122 467,41 руб.; 2019 год – 19 039,45 руб.; 2020 год – 1 000 000,00 руб.; 2021 год – 1 982 998,50 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00* руб.; |
| --- | --- | --- |

2

|  |  | 2024 год - 0,00* руб.; средства, необходимые для реализации мероприятий – 448 429 351,02* руб.: 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 27 649 315,00 руб.; 2022 год – 69 608 172,34 руб.; 2023 год – 87 102 870,34* руб.; 2024 год – 264 068 993,34* руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов. *– Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| --- | --- | --- |

- Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы»  Паспорта подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы», а также раздел 2 указанной подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  изложить в новой редакции:

| Объем и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 931 757 899,05* руб., в том числе: средства местного бюджета – 696 926 443,95* руб.: 2018 год – 104 463 991,10 руб.; 2019 год – 97 628 893,12 руб.; 2020 год – 127 977 176,03 руб.; 2021 год – 132 769 174,70 руб.; 2022 год – 120 288 167,00 руб.; 2023 год – 113 799 042,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства областного бюджета – 50 966 630,73* руб.: 2018 год – 19 428 963,18 руб.; 2019 год – 31 512 667,55 руб.; |
| --- | --- |

3

|  | 2020 год – 25 000,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства федерального бюджета – 1 035 886,27* руб.: 2018 год – 16 846,82 руб.; 2019 год – 19 039,45 руб.; 2020 год – 1 000 000,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства, необходимые для реализации мероприятий – 182 828 938,10* руб.: 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 4 416 061,00 руб.; 2022 год – 17 020 261,70 руб.; 2023 год – 23 796 787,70* руб.; 2024 год – 137 595 828,70* руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджетов соответствующего уровня. *–Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| --- | --- |

- Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы»  Паспорта подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства», а также раздел 2 указанной подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  изложить в новой редакции:

| Объем и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 145 051 931,00* руб., в том числе: средства местного бюджета – 6 388 302,00* руб.: |
| --- | --- |

4

|  | 2018 год – 458 119,00 руб.; 2019 год – 5 387 600,00 руб.; 2020 год – 183 000,00 руб.; 2021 год – 359 583,00 руб.; 2022 год – 0,00* руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства областного бюджета –549 930,91* руб.: 2018 год – 24 779,41 руб.; 2019 год – 60 000,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 465 151,50 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства федерального бюджета – 2 088 619,09* руб.: 2018 год – 105 620,59 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 1 982 998,50 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00* руб.; 2024 год – 0,00* руб.; средства, необходимые для реализации мероприятий – 136 025 079,00* руб.: 2018 год – 0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 16 101 775,00 руб.; 2022 год – 31 338 264,00 руб.; 2023 год – 41 418 731,00* руб.; 2024 год – 47 166 309,00* руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджетов соответствующего уровня. *– Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| --- | --- |

- Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной Программе «Развитие культуры

и реализация молодёжной политики

в Снежинском городском округе»

на 2018-2024 гг.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджето-получатели/ исполнители Программы | Связь с индикаторами (показателями) реализации Программы (подпрог-раммы) (№ показателя) | Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежин-ского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 Год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
|  | Задача 1 Программы Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи Снежинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 Развитие системы художественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы Создание условий для эстетического воспитания и творческого развития подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение детских школ искусств | МБ | 256 724 926,94 | 35 661 252,76 |  | 33 342 891,08 | 51 269 851,10 | 48 398 360,00 | 44 026 286,00 | 44 026 286,00 | 0,00 | УКиМП/МБУДО «Снежинская ДХШ», МБУДО «Снежинская ДМШ им. П.И. Чайковского» | № 1 | Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2016 № 1575 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в сфере образования» |
|  |  | ОБ | 22 187 166,00 | 8 847 074,00 |  | 13 340 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

2

|  |  | Средства, необходи-мые для реализа-ции мероприя-тий | 85 668 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 131 479,00 | 11 503 553,00 | 11 503 553,00 | 55 529 839,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 364 580 516,94 | 44 508 326,76 | 46 682 983,08 | 51 269 851,10 | 55 529 839,00 | 55 529 839,00 | 55 529 839,00 | 55 529 839,00 |  |  |  |
|  | Задача 2 Программы Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Реализация молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Социальная активность | МБ | 470 000,00 | 120 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | УКиМП/ МАУ «ПКиО» | № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Постановление главы города Снежинска от 04.10.2007 № 1127 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе» |
|  |  | ОБ | 1 491 400,00 | 248 100,00 | 256 400,00 | 254 900,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2.1.1. подпрограммы 2 |  | 2 275 400,00 | 368 100,00 | 326 400,00 | 324 900,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы Создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

| 2.2.1 | Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места, организация лагерей труда и отдыха | МБ | 447 353,81 | 145 373,17 | 130 385,09 | 95 419,74 | 76 175,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП | № 11 | Постановление главы города Снежинска от 04.10.2007 № 1127 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | 3 077 201,86 | 957 918,91 | 880 273,00 | 632 489,32 | 606 520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО |  |  |
|  |  | МБ | 964 875,24 | 200 012,85 | 352 687,11 | 264 484,28 | 147 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УФиС |  |  |
|  |  | МБ | 94 792,06 | 21 734,31 | 27 048,00 | 35 902,85 | 10 106,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УСЗН |  |  |
|  |  | МБ | 35 135,56 | 35 135,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГХ СГО |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 2 521 483,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 494,34 | 840 494,34 | 840 494,34 | УКиМП, УО, УФиС, УСЗН, УГХ СГО |  |  |

4

|  | Итого по мероприятию 2.2.1. подпрограммы 2 |  | 4 392 675,83 | 1 360 174,80 | 1 390 393,20 | 1 028 296,19 | 153 452,91 | 153 452,91 | 153 452,91 | 153 452,91 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: | МБ | 4 619 358,53 | 1 360 174,80 | 1 390 393,20 | 1 028 296,19 | 840 494,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 2 521 483,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 494,34 | 840 494,34 | 840 494,34 |  |  |  |
| 2.2.2 | Организация деятельности трудовых объединений | МБ | 1 004 380,10 | 323 583,90 | 304 756,80 | 148 702,40 | 227 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО | № 12 | Постановление главы города Снежинска от 04.10.2007 № 1127 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе» |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 682 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 337,00 | 227 337,00 | 227 337,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2.2.2. подпрограммы 2 |  | 1 686 391,10 | 323 583,90 | 304 756,80 | 148 702,40 | 227 337,00 | 227 337,00 | 227 337,00 | 227 337,00 |  |  |  |
| 2.2.3 | Финансовое обеспечение мероприятий в сфере молодёжной политики | МБ | 2 994 082,00 | 614 825,00 | 571 787,00 | 480 970,00 | 364 500,00 | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | УКиМП/ МАУ «ПКиО», библиотека | № 13 | Постановление главы города Снежинска от 04.10.2007 № 1127 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе» |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2.2.3. подпрограммы 2 |  | 3 475 082,00 | 614 825,00 | 571 787,00 | 480 970,00 | 364 500,00 | 481 000,00 | 481 000,00 | 481 000,00 |  |  |  |

5

|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 14 577 714,65 | 2 666 683,70 |  | 2 593 337,00 |  | 1 982 868,59 |  | 1 746 331,34 |  | 1 862 831,34 |  | 1 862 831,34 |  | 1 862 831,34 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ |  | 9 087 820,63 | 2 418 583,70 |  | 2 336 937,00 |  | 1 727 968,59 |  | 1 502 331,34 |  | 551 000,00 |  | 551 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 1 491 400,00 | 248 100,00 |  | 256 400,00 |  | 254 900,00 |  | 244 000,00 |  | 244 000,00 |  | 244 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 3 998 494,02 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 067 831,34 |  | 1 067 831,34 |  | 1 862 831,34 |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Программы Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы Сохранение нематериального культурного наследия, формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры | МБ |  | 693 742 870,80 |  | 103 553 791,10 | 96 584 893,12 |  | 127 014 459,88 |  | 132 502 517,70 |  | 120 288 167,00 |  | 113 799 042,00 |  | 0,00 |  | УКиМП/ МАУ «ПКиО», МБУ «КО «Октябрь», МБУ «Снежин-ский городской музей», МБУ «Городская библиотека» |  | № 14 | Постановление главы города Снежинска от 01.11.2005 № 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры» |
|  |  | ОБ |  | 50 958 017,00 |  | 19 425 010,00 | 31 508 007,00 |  | 25 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 179 408 138,10 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 929 561,00 |  | 16 233 761,70 |  | 22 722 886,70 |  | 136 521 928,70 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 3.1.1. подпрограммы 3 |  |  | 924 198 875,90 |  | 122 978 801,10 | 128 092 900,12 |  | 127 039 459,88 |  | 136 521 928,70 |  | 136 521 928,70 |  | 136 521 928,70 |  | 136 521 928,70 |  |  |  |  |  |

6

| 3.1.2 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП/ МАУ «ПКиО», МБУ «КО «Октябрь» |  | № 15 | Постановление главы города Снежинска от 01.11.2005 № 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 86 500,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 3.1.2. подпрограммы 3 |  |  | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 86 500,00 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Цифровизация услуг и формирование информацион-ного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») |  | МБ | 269 733,00 | 0,00 | 0,00 | 269 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП/ МБУ «Снежин-ский городской музей» |  | № 16 | Постановление главы города Снежинска от 01.11.2005 № 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры» |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 3.1.3. подпрограммы 3 |  |  | 1 269 733,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы Формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование изданиями в традиционном и электронном формате) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |  | МБ | 2 913 840,15 | 910 200,00 | 1 044 000,00 | 692 983,15 | 266 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП/ МБУ «Городская библиотека» |  | № 17 | Постановление главы города Снежинска от 09.11.2005 № 1229 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа по организации библиотечного обслуживания населения» |
|  |  |  | ОБ | 8 613,73 | 3 953,18 | 4 660,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 35 886,27 | 16 846,82 | 19 039,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 3 074 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 987 400,00 | 987 400,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 3.2.1. подпрограммы 3 |  |  | 6 033 140,15 | 931 000,00 | 1 067 700,00 | 692 983,15 | 666 657,00 | 700 000,00 | 987 400,00 | 987 400,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | 931 757 899,05 | 123 909 801,10 | 129 160 600,12 | 129 002 176,03 | 137 185 235,70 | 137 308 428,70 | 137 595 828,70 | 137 595 828,70 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 696 926 443,95 | 104 463 991,10 | 97 628 893,12 | 127 977 176,03 | 132 769 174,70 | 120 288 167,00 | 113 799 042,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  | 50 966 630,73 | 19 428 963,18 | 31 512 667,55 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  | 1 035 886,27 | 16 846,82 | 19 039,45 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 182 828 938,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 061,00 | 17 020 261,70 | 23 796 786,70 | 137 595 828,70 |  |  |  |  |

7

|  | Задача 4 Программы Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Город Снежинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 4 Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия для включения в Реестр либо исключения из списка выявленных объектов культурного наследия в случае утраты ими их культурного и исторического значения |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП/ МБУ «Снежин-ский городской музей» | № 18 | Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005 № 1174 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области сохранения объектов культурно-го наследия» |
|  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 596 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 402,00 | 135 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 4.1. подпрограммы 4 |  |  | 596 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 402,00 | 135 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  | 596 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 402,00 | 135 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 402,00 | 135 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Задача 5 Программы Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы Обеспечение сохранности имущества и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Снежинского городского округа, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры культуры с учетом документов стратегического планирования, а также обеспечение инфраструктурного развития ключевых учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

| 5.1 | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Реновация муниципальных учреждений отрасли культуры | МБ | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УкиМП | №№ 19 | пункт 17 статьи 16 Федераль-ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 23 666 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 666 309,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.1.1 |  | 28 966 309,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 666 309,00 |  |  |  |
| 5.1.2 | Обеспечение ДШИ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | МБ | 258 200,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП/МБУДО «Снежинская ДХШ», МБУДО «Снежинская ДМШ им. П.И. Чайковского» | № 19 | пункт 17 статьи 16 Федераль-ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
|  |  | ОБ | 24 779,41 | 24 779,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ФБ | 105 620,59 | 105 620,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 13 417 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 417 800,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.1.2 |  | 13 806 400,00 | 218 000,00 | 87 600,00 | 83 000,00 | 0,00 | 7 417 800,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |
| 5.1.3 | Капитальный ремонт КДУ в сельской местности (клуб поселка Ближний Береговой) с оснащением современным оборудованием | МБ | 359 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП/» МБУ «КО «Октябрь» | № 21 | пункт 17 статьи 16 Федераль-ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
|  |  | ОБ | 465 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ФБ | 1 982 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.1.3 |  | 2 807 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

9

| 5.1.4 | Создание модельной муниципальной библиотеки (филиал № 1 Городской библиотеки) | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП/ МБУ «Городская библиотека» | № 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.5 | Капитальный ремонт кровли ДК | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП/» МБУ «КО «Октябрь»» | № 19 |  |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 10 484 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 484 570,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.1 |  | 50 580 442,00 | 218 000,00 | 5 387 600,00 | 83 000,00 | 2 807 733,00 | 12 417 800,00 | 3 000 000,00 | 26 666 309,00 |  |  |  |
|  |  | МБ | 5 917 783,00 | 87 600,00 | 5 387 600,00 | 83 000,00 | 359 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 489 930,91 | 24 779,41 | 0,00 | 0,00 | 465 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ФБ | 2 088 619,09 | 105 620,59 | 0,00 | 0,00 | 1 982 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 42 084 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 417 800,00 | 3 000 000,00 | 26 666 309,00 |  |  |  |
| 5.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП | № 20 | пункт 17 статьи 16 Федераль-ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
|  |  | ОБ | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 58 615 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 115 026,00 | 20 500 000,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.2 |  | 58 675 026,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 115 026,00 | 20 500 000,00 |  |  |  |
| 5.3 | Ремонты объектов культуры и искусства | МБ | 345 519,00 | 245 519,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП | № 22 | пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 26 200 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 367 450,00 | 11 832 622,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.3 |  | 26 545 591,00 | 245 519,00 | 0,00 | 100 000,00 | 14 367 450,00 | 11 832 622,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.4 | Работы по сохранению объектов культурного наследия | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП | № 23 | пункт 17 статьи 16 Федераль-ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 5 034 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 325,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

10

|  | Итого по мероприятию 5.4 |  |  | 5 034 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 325,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Мероприятия по антитерро-ристической защищенности |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКиМП | № 24 | пункт 17 статьи 16 Федераль-ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
|  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 3 575 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 159,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.5 |  |  | 3 575 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 159,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.6 | Мероприятия по противо-пожарной безопасности |  | МБ | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | УКиМП | № 25 | пункт 17 статьи 16 Федераль-ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
|  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 516 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 683,00 | 303 705,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5.6 |  |  | 641 388,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 683,00 | 303 705,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  |  | 145 051 931,00 | 588 519,00 | 5 447 600,00 | 183 000,00 | 18 909 508,00 | 31 338 264,00 | 41 418 731,00 | 47 166 309,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6 388 302,00 | 458 119,00 | 5 387 600,00 | 183 000,00 | 359 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 549 930,91 | 24 779,41 | 60 000,00 | 0,00 | 465 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 2 088 619,09 | 105 620,59 | 0,00 | 0,00 | 1 982 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 136 025 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 101 775,00 | 31 338 264,00 | 41 418 731,00 | 47 166 309,00 |  |  |  |
|  | Задача 6 Программы Создание условий, обеспечивающих возможность учреждениями культуры полноценно осуществлять свою деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 Обеспечение деятельности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «ЦОДУК» | МБ |  | 106 647 294,45 | 17 028 352,00 | 16 777 570,95 | 24 496 644,20 | 21 914 185,30 | 13 697 325,00 | 12 733 217,00 | 0,00 | УКиМП/МБУ «ЦОДУК» | № 26 |  |
|  |  | ОБ |  | 7 697 265,00 | 3 749 124,00 | 3 948 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий |  | 39 312 013,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 216 860,30 | 9 180 968,30 | 21 914 185,30 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 6.1 и Подпрограмме 6 |  |  | 153 656 573,35 | 20 777 476,00 | 20 725 711,95 | 24 496 644,20 | 21 914 185,30 | 21 914 185,30 | 21 914 185,30 | 21 914 185,30 |  |  |  |

11

| Всего по Программе: |  |  |  | 1 610 221 036,99 | 192 450 806,56 |  | 204 610 232,15 |  | 206 934 539,92 |  | 235 285 099,34 |  | 248 414 950,34 |  | 258 456 415,34 |  | 264 068 993,34 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. за счет бюджетов всех уровней: |  |  |  | 1 161 791 685,97 | 192 450 806,56 |  | 204 610 232,15 |  | 206 934 539,92 |  | 207 635 784,34 |  | 178 806 778,00 |  | 171 353 545,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1 075 774 787,97 |  | 160 030 298,56 | 155 473 892,15 |  | 205 654 639,92 |  | 204 943 634,34 |  | 178 562 778,00 |  | 171 109 545,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 82 892 392,64 |  | 32 298 040,59 | 49 117 300,55 |  | 279 900,00 |  | 709 151,50 |  | 244 000,00 |  | 244 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 3 124 505,36 |  | 122 467,41 | 19 039,45 |  | 1 000 000,00 |  | 1 982 998,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 448 429 351,02 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 27 649 315,00 |  | 69 608 172,34 |  | 87 102 870,34 |  | 264 068 993,34 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по бюджетополучателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКиМП |  | МБ | 1 070 598 403,15 |  | 158 491 913,03 | 153 909 127,24 |  | 204 573 061,07 |  | 203 951 978,81 |  | 178 562 778,00 |  | 171 109 545,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 82 892 392,64 |  | 32 298 040,59 | 49 117 300,55 |  | 279 900,00 |  | 709 151,50 |  | 244 000,00 |  | 244 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 3 124 505,36 |  | 122 467,41 | 19 039,45 |  | 1 000 000,00 |  | 1 982 998,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 447 145 859,82 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 27 328 442,20 |  | 69 287 299,54 |  | 86 781 997,54 |  | 263 748 120,54 |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования |  | МБ | 4 081 581,96 |  | 1 281 502,81 | 1 185 029,80 |  | 781 191,72 |  | 833 857,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 967 894,80 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 241 973,70 |  | 241 973,70 |  | 241 973,70 |  | 241 973,70 |  |  |  |  |  |  |
| УФиС |  | МБ | 964 875,24 |  | 200 012,85 | 352 687,11 |  | 264 484,28 |  | 147 691,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 295 382,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 73 845,50 |  | 73 845,50 |  | 73 845,50 |  | 73 845,50 |  |  |  |  |  |  |
| УСЗН |  | МБ | 94 792,06 |  | 21 734,31 | 27 048,00 |  | 35 902,85 |  | 10 106,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства, необходимые для реализации мероприятий | 20 214,40 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 053,60 |  | 5 053,60 |  | 5 053,60 |  | 5 053,60 |  |  |  |  |  |  |
| УГХ СГО |  | МБ | 35 135,56 |  | 35 135,56 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.