# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 04.03.2022 | № | 300 |
| --- | --- | --- | --- |

О мероприятиях по организации

шествия трудовых коллективов

«Салют! Снежинск!»

С целью подготовки и проведения 12.06.2022 городского праздничного шествия трудовых коллективов «Салют! Снежинск!», посвященного 65-летию города Снежинска, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению городского праздничного шествия трудовых коллективов «Салют! Снежинск!», посвященного 65-летию города Снежинска (далее – Шествие):

| Шарыгин Д.А. | - заместитель главы городского округа, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Мальцева И.В. | - заместитель главы городского округа, заместитель председателя оргкомитета |
| Дубровская И.В. | - председатель Снежинской городской организации Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию) |

члены оргкомитета:

| Абакулов В.Б. | - заместитель директора ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» (по согласованию) |
| --- | --- |
| Александров Е.С. | - председатель ППО РФЯЦ – ВНИИТФ (по согласованию) |
| Александров Р.Г. | - начальник МКУ «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» |
| Бачинина Е.А. | - директор МП «Городской радиоузел» (по согласованию) |

2

| Белидских В.И. | - главный специалист отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» |
| --- | --- |
| Бугаенко Е.И. | - начальник отдела по работе с молодежью МКУ«Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска», секретарь оргкомитета |
| Дронов Е.В. | - начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (по согласованию) |
| Зелинская Д.О. | - ведущий эксперт МКУ «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» |
| Киреев Ю.Л. | - директор МАУ «Парк культуры и отдыха» |
| Кочубей С.С. | - начальник группы 550 отдела ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (по согласованию) |
| Кузьмина Н.В. | - начальник отдела информационной и контрольной работы администрации Снежинского городского округа |
| Мурашкин Д.М. | - старший инспектор группы охраны общественного порядка ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию) |
| Наседкина В.В. | - начальник молодежного отдела МАУ «Парк культуры и отдыха» |
| Овчинников В.В. | - ведущий инженер Управления градостроительства администрации города Снежинска |
| Оленич Е.В. | - начальник ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию) |
| Ремезов А.Г. | - председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию) |
| Рыжов О.В. | - начальник МКУ «Управление физкультуры и спорта администрации города Снежинска» |
| Серегина Ю.Е. | - специалист по связям с общественностью Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию) |
| Тёкина Н.А. | - главный редактор Общественного телевидения «ОТВ-Снежинск» (по согласованию) |
| Федоров Е.Ю. | - руководитель «Центра развития волонтерства», специалист департамента по работе с персоналом ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» (по согласованию) |
| Хлабыстин И.П. | - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию) |
| Ягнакова И.А. | - директор МБУ «КО «Октябрь». |
| 3 |  |

- Утвердить Положение и План мероприятий по подготовке и проведению Шествия (Приложения 1, 2).

- Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Исполняющий обязанности главы

Снежинского городского округа                     			Д.С.Востротин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела	          					А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа						Д.А.Шарыгин

Заместитель главы

городского округа						И.В.Мальцева

Начальник МКУ

«Управление культуры и

молодёжной политики

администрации города Снежинска					Р.Г.Александров

Рассылка:

в дело – 1 экз.

Шарыгину Д.А. – 1

Мальцевой И.В. – 1

Дубровской И.В. – 1

членам оргкомитета – 22

газета «Известия Собрания» – 1 экз.

### Е.И.Бугаенко, 72274

начальник ОРМ УКиМП

ДГ 1  03.02.2022

174

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ______________ № _________

ПОЛОЖЕНИЕ

«О проведении праздничного шествия трудовых коллективов

«Салют! Снежинск!»,

посвященного 65-летию города Снежинска

- Основные положения

  - Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок подготовки и проведения праздничного шествия трудовых коллективов «Салют! Снежинск!», посвященного 65-летию города Снежинска (далее – Шествие), в 2022 году.

  - Организаторы Шествия: администрация Снежинского городского округа, ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».

  - Общее руководство подготовкой и проведением Шествия осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет подводит и анализирует итоги проведенного Шествия.

II. Цели и задачи Шествия

- Цели Шествия – организация зрелищного мероприятия для снежинцев в день празднования 65-летнего юбилея города, а также формирование имиджа города, привлекательного как для его жителей, так и для гостей.

- Задачи:

- объединение снежинцев разных взглядов, возрастов и профессий;

- раскрытие творческого потенциала Снежинских трудовых коллективов;

- привлечение снежинцев к участию в праздничных торжественных мероприятиях.

III. Сроки и место проведения Шествия

12 июня 2022 года с 10.00 до 12.00 часов, город Снежинск: стадион имени Ю.А. Гагарина – бульвар Свердлова – площадь имени В.И.Ленина.

IV. Участники Шествия

В Шествии принимают участие трудовые коллективы подразделений ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»,              городских

2

и общественных организаций Снежинского городского округа, заявивших в письменной форме о своем желании принять участие в Шествии.

V. Порядок и условия участия

- Руководителю организации, предприятия, учреждения, в рамках подготовки к Шествию, необходимо определить ответственного за организацию колонны (Приложение 1к Положению) и подать заявку на участие в Шествии (Приложение 2 к Положению).

- Рекомендации для организаций, желающих принять участие в Шествии:

- количество участников колонны не должно превышать 50 человек, во главе колонны должен быть символ организации (логотип, транспарант, ростовая кукла или любой другой знак с названием организации);

б) участники организации самостоятельно разрабатывают:

- единый образ колонны, свой «фирменный» стиль (униформу или элементы костюмов, выполненные в едином стиле, с символикой: футболки, бейсболки, шары с логотипом, цветы, косынки, флажки и т.д.);

- оригинальное цветовое и звуковое оформление колонны: приветствуется использование вспомогательных предметов (надувной или бутафорский реквизит, колокольчики, погремушки, трещалки, конфетти, конфеты и пр.);

- приветствуется наличие, соответствующим образом оформленных (декорированных), транспортного средства (велосипеды, различного рода повозки, в т.ч. гужевые), платформы;

- каждой организации необходимо сформировать группу поддержки своего коллектива в количестве 10-15 человек. В приветствие входит скандирование лозунгов, слоганов. В группе поддержки должны присутствовать элементы одежды, стиля колонны. Можно использовать растяжки, баннеры, флаги, звуковые сигналы и т.п. Место размещения группы поддержки будет определено оргкомитетом дополнительно.

- Оргкомитет вправе корректировать предоставленный организацией текст для ведущего Шествия, не искажая его фактической составляющей.

- Репетиции Шествия с участием организаторов, ответственных за организацию колонн, проводится на площади им. Ленина 31.05.2022, 07.06.2022 в 17.00 ч. Оргкомитет (координатор) оставляет за собой право проведения дополнительной репетиции.

- Порядок движения колонн определяется Оргкомитетом после окончания приема и обработки заявок.

VI. Оргкомитет по проведению Шествия

В задачи оргкомитета входят:

3

- разработка пакета документов (постановление, письма, протоколы заседаний, сценарий, схемы движения и т.д.);

- организация информационной поддержки Шествия в СМИ;

- проведение совещаний с ответственными за организацию колонн;

- организация плановых репетиций и «генеральной» репетиции участников Шествия;

- организация построения и продвижения колонн по маршруту;

- координация деятельности всех служб и лиц, обеспечивающих безопасность, а также медицинского обслуживания Шествия.

VII. Обеспечение безопасности

- Оргкомитет Шествия принимает необходимые меры по обеспечению безопасности участников и обслуживающего персонала в период проведения Шествия.

- Участник Шествия несет ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка во время проведения Шествия.

7.3 Шествие проводится при отсутствии ограничительных мер, связанных с риском распространения новой коронавирусной инфекции «COVID – 19».

Данное Положение является официальным приглашением для участия в Шествии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению «О проведении праздничного шествия трудовых коллективов «Салют! Снежинск!», посвященного65-летию города Снежинска

Памятка

ответственному за организацию колонны Шествия

- Назначить ответственного за организацию колонны.

- Составление списка участников (согласно установленной квоте).

- Организация написания лозунгов, слоганов (поздравление городу, реклама организации, коллектива). Примечание: текст лозунгов, баннеров, растяжек и транспарантов необходимо согласовать с оргкомитетом.

- До 31.03.2022 включительно необходимо представить заявку на печатном носителе по адресу: г. Снежинск, Мира 18, Молодежный отдел МАУ «Парк культуры и отдыха», с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), Наседкина Вера Владимировна, 73985 - и на электронный адрес molcentr_snz@mail.ru.

Примечание: эскизы транспортных средств, количество участников, описание колонны необходимо согласовать с оргкомитетом, координатор - Дубровская Ирина Вячеславовна, 92750, okp375@mail.ru; г. Снежинск,   ул. 40 лет Октября, 15, бывшее здание школы № 119, кабинет 223, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00).

- Текст для ведущих Шествия должен отражать краткое описание Вашего коллектива: в стихах или прозе (не более 1 печатного листа, А-4, кегль 14, полуторный интервал).

- После 22.04.2022 ознакомиться со схемой движения колонны.

- Провести планерки и репетиции.

- Обеспечить размещение колонны у стадиона им. Гагарина и выстраивание участников колонны в ряды по 5 человек.

- Организовать материальное обеспечение колонны – униформа, лозунги, транспаранты, воздушные шары, флаги, оформление транспортного средства (велосипед, различного рода повозки, в т.ч. гужевые).

- Организовать видеосъемку и фотосъемку колонны в Шествии.

- Организовать группу поддержки (10-15 человек).

- Сбор колонн – 12 июня 2022, с 9.30 до 10.00 у стадиона им. Гагарина.

- Подведение итогов Шествия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению «О проведении праздничного

шествия трудовых коллективов

«Салют! Снежинск!», посвященного

65-летию города Снежинска

Заявка

на участие в городском праздничном шествии «Салют! Снежинск!»,

посвященном 65-летнему юбилею города.

- Полное наименование организации, юридический адрес:

- Ф.И.О. руководителя (полностью). Адрес, телефон, электронная почта, факс организации.

- Сведения об ответственном за организацию колонны (Ф.И.О., должность, контактный телефон (сотовый), адрес электронной почты).

- Сведения о составе колонны: количество человек в колонне и группе поддержки, наличие транспортного средства (велосипед, различного рода повозки, в т.ч. гужевые), платформе.

- Оформление колонны (краткое описание).

- Сопроводительные эффекты.

- Текст для ведущих Шествия (Приложение к Заявке).

_____________________

(Подпись руководителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ______________ № ________

ПЛАН

проведения праздничного шествия трудовых коллективов «Салют! Снежинск!», посвященного 65-летию города Снежинска

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовить пакет документов (постановление администрации с Положением, Планом подготовки и проведения, письма главы руководителям организаций, Постановление о временном ограничении движения транспортных средств) | 11.03.2022 | Александров Р.Г. Бугаенко Е.И. |
|  | Организовать прием заявок на участие в Шествии и комплектование колонн Шествия | 11.03. -31.03.2022 | Дубровская И.В. Киреев Ю.Л. Наседкина В.В. |
|  | Определить порядок прохождения праздничных колонн (разработать схему места сбора, построения и движения) | 25.04.2022 | Овчинников В.В. Белидских В.И. Зелинская Д.О. |
|  | Обеспечить разметку места сбора организаций рядом со стадионом им. Гагарина | 24.05.2022 | Рыжов О.В. |
|  | Провести совещания с оргкомитетом и ответственными за организацию колонны | 26.04, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06.2022 | Александров Р.Г. Бугаенко Е.И. Федоров Е.Ю. |
|  | Согласовать с оргкомитетом ведущих-комментаторов Шествия и сценарий текстового сопровождения Шествия по площади им. Ленина | до 25.05.2022 | Ягнакова И.А. Киреев Ю.Л. |

2

|  | Провести установочную и генеральную репетиции Шествия | 31.05.2022 07.06.2022 | Бачинина Е.А. Бугаенко Е.И. Киреев Ю.Л. Федоров Е.Ю. Ягнакова И.А. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать информационное сопровождение Шествия (выпуск цикла передач о подготовке праздничного шествия в СМИ). Фото и видеосъемка. | 1 раз в 2 недели, начиная с мая | Бачинина Е.А. Киреев Ю.Л. Кочубей С.С. Серегина Ю.Е. Текина Н.А. |
|  | Организовать построение участников Шествия (флаги, плакаты, баннеры, шары, транспортные средства) | 12.06.2022 | Киреев Ю.Л. Федоров Е.Ю. руководители колонн |
|  | Организовать радиофикацию и музыкальное сопровождение на площади им. Ленина, бульваре Свердлова, стадионе им. Гагарина | 12.06.2022 | Бачинина Е.А. Рыжов О.В. Киреев Ю.Л. |
|  | Обеспечить безопасность и медицинское сопровождение Шествия (ГИБДД, ОМВД, ЦМСЧ-15) | 12.06.2022 | Дронов Е.В. Мурашкин Д.М. Оленич Е.В. Хлабыстин И.П. |