# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________№______

Об утверждении городской целевой

Программы «Развитие муниципальной

службы в городе Снежинске» на 2010-2011 гг.

На основании  обращения председателя Собрания депутатов города Снежинска В. Б. Абакулова от 12.03.2010 № 01-11/127, решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.03.2010 № 52 «О согласовании городской целевой Программы «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2010-2011 гг., руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 № 135, статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2010-2011 гг. (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2010 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации города В. М. Котова

Первый заместитель главы городского округа,

исполняющий обязанности главы

администрации города Снежинска				      В. В. Знаменский

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления		                    		А.А.Воронов

Заместитель главы городского округа,

исполняющий обязанности заместителя

главы администрации города Снежинска          			О.В.Лаптева

Заместитель главы городского округа

исполняющий обязанности заместителя

главы администрации города Снежинска 				Ю.В.Румянцев

Руководитель аппарата

администрации                                                              		В.М.Котов

Начальник отдела кадров                                                		С.А.Куклев

Рассылка:

| в дело – 2 экз. Заместителям главы администрации - по 1 экз. Котову В.М. - 1 экз. Управление культуры – 1 экз. Управление образования – 1 экз. | Комитет по физ. культуре и спорту – 1 Упр.соц.защиты населения – 1 экз. Собрание депутатов - 1 экз. КСП - 1 экз. отдел кадров - 1 экз. |
| --- | --- |

С.А.Куклев 32621

начальник отдела кадров

га 1  18.03.2010

385

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА

___________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от  10 марта 2010 г.  № 52

Снежинск

Челябинской области

О согласовании городской

целевой Программы «Развитие

муниципальной службы в городе

Снежинске» на 2010 – 2011 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 26.02.2010 г. по бюджету и экономике, от 01.03.2010 г., от 09.03.2010 г. по организацион-ным и правовым вопросам, рассмотрев обращения администрации города Снежинска от 25.02.2010 г. № Д-01-09/0218, от 09.03.2010 г. № Э-02-01/0280, Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

- Согласовать городскую целевую Программу «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2010–2011 гг. (прилагается).

- Направить на утверждение в администрацию города Снежинска  городскую целевую Программу «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2010–2011 гг.

3. Рекомендовать финансовому управлению администрации   финансирование мероприятий Программы в 2010 год производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.

Председатель Собрания депутатов

города Снежинска                                                         	В. Б. Абакулов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ___________ № _______

# СОГЛАСОВАНА

решением Собрания депутатов

города Снежинска

от 10.03.2010 г. № 52

Городская целевая Программа

«Развитие муниципальной службы в городе Снежинске»

на 2010-2011 гг.

г.Снежинск

2010 г.

Городская целевая Программа

«Развитие муниципальной службы в городе Снежинске»

на 2010-2011 гг.

Паспорт  Программы

| Наименование Программы | «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2010 - 2011 гг. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация города |
| Основание для разработки Программы | Федеральные законы от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Челябинской области от 30.05.2007 г. № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области» |
| Координатор Программы | Отдел кадров администрации |
| Основные цели и задачи Программы | - Совершенствование системы управления муниципальной службой; - обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; - создание организационных, информационных, финансовых условий развития муниципальной службы; - повышение профессионального уровня и эффективности деятельности муниципальных служащих |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2011 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансируется за счет средств местного бюджета и средств областной целевой Программы «Развитие муниципальной службы в Челябинской области» |
| Объем финансирования за счет средств местного бюджета | 2010 г. - 917 604 руб. 2011 г. - 939 580 руб. |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления города |
| Ожидаемые результаты Программы | - Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; - формирование эффективного кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений; - совершенствование и создание нормативно-правовой и методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы; - совершенствование финансово-экономического обеспечения муниципальной службы; - внедрение механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов в органах местного самоуправления |
|  | 2 |
|  | города, осуществление контроля за соблюдением требований к служебному поведению муниципальных служащих; - формирование системы непрерывного образования муниципальных служащих, создание необходимых условий для самостоятельного получения ими профессиональных знаний |
| Контроль за исполнением Программы | Собрание депутатов города Снежинска (далее – Собрание депутатов), администрация города Снежинска (далее – администрация города) |

1.  Цели Программы

- Совершенствование системы управления муниципальной службой органов местного

самоуправления г. Снежинска (далее – муниципальная служба);

- обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;

- создание организационных, информационных, финансовых условий развития муниципальной службы;

- повышение профессионального уровня и эффективности деятельности муниципальных служащих.

2.  Задачи Программы

- Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих;

- разработка и принятие решений Собрания депутатов, постановлений и распоряжений главы города по вопросам правового регулирования и совершенствования прохождения муниципальной службы;

- совершенствование кадровой работы с муниципальными служащими;

- формирование системы функционального кадрового резерва, повышение престижа муниципальной службы;

- создание системы оценки эффективности выполнения муниципальными служащими возложенных должностных обязанностей;

- обеспечение стабильности кадрового состава и оптимизации численности муниципальных служащих;

- изучение, обобщение и применение передового  опыта по  организации муниципальной службы.

3.  Ожидаемые результаты Программы

- Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- формирование эффективного кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений;

- совершенствование и создание нормативно-правовой и методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы;

- совершенствование финансово-экономического обеспечения муниципальной службы;

- внедрение механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов в органах местного самоуправления города, осуществление контроля за соблюдением требований к служебному поведению муниципальных служащих;

- формирование системы непрерывного образования муниципальных служащих, создание необходимых условий для самостоятельного получения ими профессиональных знаний.

2

4.  Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализацию Программы осуществляет администрация города в лице координатора –  отдела кадров администрации при участии структурных подразделений администрации,  органов местного самоуправления города и организаций – исполнителей программных мероприятий.

Координатор Программы осуществляет:

- методологическое обеспечение реализации Программы;

- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия  структурных подразделений администрации, органов местного самоуправления города, организаций – исполнителей программных мероприятий;

- оценку результативности мероприятий Программы;

- представление информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы для размещения её в сети Интернет на официальном сайте  администрации города;

- подготовку отчёта в Собрание депутатов о ходе реализации Программы.

5.  Экономическое обоснование Программы

Запланированное использование финансовых средств местного бюджета по реализации Программы включает:

- проведение семинаров для муниципальных служащих;

- повышение квалификации муниципальными служащими в областном центре обучения государственных и муниципальных служащих, а также в межрегиональных центрах переподготовки и повышения квалификации  кадров;

- материальное поощрение муниципальных служащих с учётом эффективности и результативности их деятельности (в соответствии с Положением, утверждённым Собранием депутатов);

- материальное поощрение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий  города» (в соответствии с Положением, утвержденным Собранием депутатов).

Финансирование расходов на мероприятия Программы может производиться в пределах выделенных на очередной финансовый год ассигнований, при условии, что данные мероприятия проводятся в пределах утверждённых должностных функций.

Расчет финансовых средств произведен в соответствии с нормами, установленными  областной целевой Программой «Развитие муниципальной службы в Челябинской области», утверждённой постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 26.06.2008 г.  № 1236.

Данные для расчета объема финансирования:

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Челябинск, Екатеринбург | Москва, Санкт-Петербург |
| 1 | Средняя стоимость обучения одного муниципального служащего по программам обучающих семинаров: однодневный семинар двухдневный семинар | 2 000 3 000 |  |
| 2 | Средняя стоимость обучения одного муниципального служащего по программам повышения квалификации (72 часа) | 5 500 | 25 000 |
| 3 | Суточные (1 день нахождения в командировке) | 300 | 470 |
| 4 | Проезд на автобусе (в обе стороны) | 394 | - |
| 5 | Средняя стоимость проезда на авиатранспорте (в обе стороны) | - | 16 000 |
| 6 | Средняя стоимость проживания (1 сутки) | 1 500 | 2 500 |

3

Объем финансирования:

Общая стоимость обучения муниципальных служащих  в 2010 году составит                            917 604  руб., из них:

- обучение 40 муниципальных служащих, на однодневных семинарах с учетом расходов на проезд составит 95 760 руб.;

- обучение 6 муниципальных служащих на двухдневных семинарах с учетом расходов на проезд, питание и проживание составит 32 964 руб.;

- обучение 25 муниципальных служащих на курсах повышения квалификации (не менее чем по 72-часовой  программе), с учетом расходов на проезд, питание и проживание составит 788 880 руб., из них:

- обучение 20 муниципальных служащих в Челябинске или Екатеринбурге                      (10 дней) составит  447 880 руб.;

- обучение 5  муниципальных служащих в Москве или Санкт-Петербурге                          (10 дней) составит 341 000 руб.

Общая стоимость обучения муниципальных служащих, обучающихся в 2011 году (в ценах 2009 года) составит 939 580 руб., из них:

- обучение 40 муниципальных служащих  на однодневных семинарах,  с учетом расходов на проезд составит 95 760 руб.;

- обучение 10 муниципальных служащих на двухдневных семинарах, с учетом расходов на проезд, питание и проживание составит 54 940 руб.;

- обучение 25 муниципальных служащих на курсах повышения квалификации (не менее чем по 72-часовой программе), с учетом расходов на проезд, питание и проживание составит 788 880 руб., из них:

- обучение 20 муниципальных служащих в Челябинске или Екатеринбурге                        (10 дней) составит 447 880 руб.;

- обучение 5 муниципальных служащих в Москве или Санкт-Петербурге                              (10 дней) составит 341 000 руб.

Приложение

к городской целевой Программе

«Развитие муниципальной службы

в городе Снежинске» на 2010–2011 гг.

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации городской целевой Программы «Развитие муниципальной службы

в городе Снежинске» на 2010–2011 годы

| № п/п | Наименования мероприятия | Сроки исполне-ния | Объем финансирования 2010 – 2011 гг. (рублей) | Объем финансирования (рублей) |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поддержание нормативной правовой базы органами местного самоуправления города по вопросам муниципальной службы в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений и признание правовых актов утратившими силу в соответствии с законодательством РФ и Челябинской области | в течение всего периода | - | - | - | Правовое управление, отдел кадров, отдел труда и заработной платы |
| 2. | Разработка и внесение на рассмотрение главы города предложений по совершенствованию системы управления муниципальной службой и кадровой политикой в городе | 1 раз в год | - | - | - | Руководитель аппарата администрации, отдел кадров |
| 3. | Методическое обеспечение организации муниципальной службы: - ведение реестра муниципальных нормативно-правовых актов, в том числе по вопросам муниципальной службы; - подготовка консультативных памяток («Для резервиста», «Для конкурсанта» и др.) | в течение всего периода | за счет текущей сметы | за счет текущей сметы | за счет текущей сметы | Правовое управление, отдел кадров |
| 4. | Информирование населения города по вопросам муниципальной службы через средства массовой информации (телевидение, «Наша газета», Интернет-сайт администрации города Снежинска) | в течение всего периода | - | - | - | Отдел организационно-контрольной работы, АУ «Информком» |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Организация контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе РФ | ежегодно | - | - | - | Отдел кадров |
| 6. | В целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления организовать работу телефона доверия с письменной регистрацией поступающих сообщений и ежедневным информированием о них соответствующих руководителей ОМС | 2010 год | за счет текущей сметы | за счет текущей сметы | за счет текущей сметы | Руководитель аппарата администрации, председатель Собрания депутатов, председатель КСП |
| 7. | Совершенствовать систему защиты персональных данных работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности в органах местного самоуправления города | в течение всего периода | за счет текущей сметы | за счет текущей сметы | за счет текущей сметы | Отдел режима, отдел кадров, АУ «Информком» |
| 8. | Анализ работы по повышению квалификации, переподготовки муниципальных служащих | 1 раз в год | - | - | - | Отдел кадров |
| 9. | Формирование и утверждение плана повышения квалификации, переподготовки и стажировки муниципальных служащих и осуществление контроля за его исполнением | ежегодно до 1 июня - на предстоя-щий год | - | - | - | Отдел кадров, Собрание депутатов, КСП, комитет экономики |
| 10. | Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.) за счет средств местного бюджета | ежегодно | 1 577 760 | 788 880 | 788 880 | Отдел кадров, Собрание депутатов, КСП |
| 11. | Организация и проведение обучающих семинаров по актуальным вопросам профессиональной деятельности и муниципальной службы | (по отдельному плану) | За счет текущей сметы |  |  | Руководитель аппарата администрации, отдел кадров |
| 12. | Участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы, проводимых аппаратом губернатора Челябинской области | в течение всего периода | 279 424 | 128 724 | 150 700 | Руководитель аппарата администрации, отдел кадров |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
| 13. | Проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города» (по номинациям) за счет средств местного бюджета | ежегодно | в соответствии с утвержденным Положением о конкурсе |  |  | Руководитель аппарата администрации, отдел кадров |
| 14. | Совершенствование формы проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. | в течение всего периода | - | - | - | Отдел кадров, конкурсные комиссии |
| 15. | Утверждение резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы. | в соответ-ствии с Положе-нием | - | - | - | Комиссии по формированию кадрового резерва |
| 16. | Анализ работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва | 1 раз в полугодие | - | - | - | Отдел кадров |
| 17. | Анализ и подготовка предложений по совершенствованию организационной структуры управления, численности персонала муниципальной службы | 1 раз в год | - | - | - | Руководитель аппарата администрации, отдел кадров |
| 18. | Организовать проведение ежегодного медицинского осмотра муниципальных сотрудников органов местного самоуправления | ежегодно | за счет текущей сметы, при условии заключения договора с ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России |  |  | Руководитель аппарата администрации, отдел здраво-охранения |
| 19. | Подготовка и внесение на рассмотрение заседания Собрания депутатов Положения о реализации гарантий, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, ст. 23 Закона РФ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (медицинское обслуживание, государственное страхование жизни и здоровья) | 2010- 2011 гг. | при утверждении Положения |  |  | Руководитель аппарата, отдел кадров, правовое управление, отдел здравоохранения |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
| 20. | Совершенствование формы проведения аттестации муниципальных служащих: - обобщение опыта проведения аттестации муниципальных служащих; - разработка и внедрение новых форм проведения аттестации муниципальных служащих | ежегодно | - | - | - | Отдел кадров, аттестационные комиссии |
| 21. | Совершенствование системы морального поощрения муниципальных служащих | 2010 год | за счет текущей сметы | за счет текущей сметы | за счет текущей сметы | Отдел кадров, отдел труда и заработной платы |
| 22. | Разработка и внедрение системы материального поощрения муниципальных служащих (установление надбавок; выплата премий) | 2010 год | за счет текущей сметы | за счет текущей сметы | за счет текущей сметы | Руководитель аппарата администрации, отдел труда и заработной платы, структурные подразделения администрации |
|  | Всего по Программе: |  | 1 827 184 | 917 604 | 939 580 |  |