## Раздел I
Приложение N 4
к Порядку проведения мониторинга
достижения результатов предоставления
субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам,
в том числе бюджетным и автономным
учреждениям, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 27.04.2024 N 53н
(форма)
ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
Коды
| по состоянию |  | Дата | 2025-07-01
на "01" июля 2025 г.
|  |  | Дата <1> | 2025-07-20
Наименование финансового органа | Муниципальное казённое учреждение "Финансовое управление Снежинского городского округа" |  | по Сводному реестру
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2> | Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2023 - 2030 гг. |  | по БК <2>
Наименование субсидии | Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели |  | по БК <3>
Периодичность | квартальная
Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии
N п/п | Наименование данных | Количество <4>
1 | 2 | 3
1 | Результат предоставления субсидии на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | X
1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0
1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 21
1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 21
1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
… | ... | ...
2 | Результат предоставления субсидии на предоставление льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами | X
2.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
2.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
2.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
2.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
2.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
2.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
2.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
2.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
2.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 21
2.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 21
2.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
3 | Результат предоставления субсидии (субвенции) на осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области | X
3.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
3.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
3.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
3.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
3.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
3.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
3.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
3.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
3.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 21
3.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 21
3.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
4 | Результат предоставления субсидии на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся в областных, российских и международных мероприятиях | X
4.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 5
4.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 5
4.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
4.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
4.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 6
4.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
4.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
4.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
4.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1
4.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1
4.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
5 | Результат предоставления субсидии на выплату единовременной помощи молодым специалистам | X
5.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
5.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
5.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
5.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
5.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 6
5.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
5.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
5.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
5.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0
5.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
5.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
6 | Результат предоставления субсидии на оснащение современным оборудованием муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | X
6.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
6.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
6.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
6.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
6.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 4
6.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
6.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
6.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
6.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0
6.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
6.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
7 | Результат предоставления субсидии на реализацию инициативных проектов | X
7.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 4
7.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 4
7.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
7.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
7.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
7.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
7.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
7.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
7.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 5
7.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 5
7.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
8 | Результат предоставления субсидии на разработку проектно-сметной документации и оплату услуг государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | X
8.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1
8.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1
8.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
8.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
8.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
8.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
8.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
8.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
8.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0
8.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
8.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
9 | Результат предоставления субсидии на выплату денежного поощрения (премии) обучающихся общеобразовательных учреждений | X
9.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
9.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
9.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
9.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
9.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
9.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
9.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
9.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
9.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 6
9.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 6
9.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
10 | Результат предоставления субсидии на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | X
10.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
10.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
10.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
10.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
10.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
10.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
10.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
10.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
10.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 2
10.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 2
10.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
11 | Результат предоставления субсидии на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | X
11.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
11.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
11.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
11.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
11.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
11.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
11.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
11.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
11.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1
11.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1
11.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
12 | Результат предоставления субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | X
12.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
12.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
12.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
12.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
12.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
12.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
12.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
12.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
12.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1
12.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1
12.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
13 | Результат предоставления субсидии на проведение культурно-массовых и образовательных мероприятий (муниципальная программа "Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." | X
13.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1
13.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1
13.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
13.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
13.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
13.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
13.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
13.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
13.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0
13.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
13.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
14 | Результат предоставления субсидии на приобретение оборудования и мебели для пищеблока и столовой МАУ ДОЦ "Орлёнок" | X
14.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
14.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
14.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
14.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
14.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
14.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
14.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
14.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
14.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1
14.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1
14.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
15 | Результат предоставления субсидии на проведение капитального ремонта актового зала МАУ ДОЦ «Орлёнок» | X
15.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
15.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
15.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
15.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
15.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
15.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
15.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
15.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
15.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1
15.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1
15.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
16 | Результат предоставления субсидии на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места | X
16.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1
16.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
16.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
16.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1
16.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
16.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
16.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
16.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
16.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 9
16.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 9
16.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
17 | Результат предоставления субсидии на льготу суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев, участвующих в СВО в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 №647, а также погибших в результате участия в СВО | X
17.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 8
17.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 8
17.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
17.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
17.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
17.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
17.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
17.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
17.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0
17.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
17.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
18 | Результат предоставления субсидии на льготу суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | X
18.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 7
18.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 7
18.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
18.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
18.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
18.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
18.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
18.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
18.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0
18.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
18.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
19 | Результат предоставления субсидии на проведение медосмотров сотрудников образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в каникулярное время в лагерях дневного пребывания детей, выплату заработной платы (с начислениями) уборщиков игровых помещений, приобретение аптечки, медикаментов, оплату медицинских услуг, санитарно-гигиенические услуги и обучение по охране труда, проверку знаний требований охраны труда работников организаций в соответствии с Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 с изменениями | X
19.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 8
19.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 8
19.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
19.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
19.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
19.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
19.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
19.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
19.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 4
19.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 4
19.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
20 | Результат предоставления субсидии на организацию деятельности трудовых объединений при общеобразовательных учреждениях в летний период | X
20.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
20.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
20.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
20.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
20.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
20.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
20.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
20.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
20.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 8
20.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 8
20.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
21 | Результат предоставления субсидии на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций | X
21.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
21.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
21.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
21.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
21.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
21.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
21.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
21.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
21.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1
21.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1
21.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
22 | Результат предоставления субсидии на расходы для проведения государственной итоговой аттестации | X
22.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
22.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
22.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
22.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
22.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
22.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
22.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
22.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
22.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1
22.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1
22.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0
23 | Результат предоставления субсидии на расходы, связанные с реорганизацией подведомственных учреждений | X
23.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
23.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
23.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0
23.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0
23.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0
23.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0
23.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0
23.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0
23.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1
23.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1
23.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0

## Раздел II
Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии
Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Единица измерения <5> |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | [5 empty] | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5> |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>
|  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб.
[6 empty] | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Результат предоставления субсидии на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы (Доп.ЭК 500.90) |  |  | Субсидии для последующих выплат физическим лицам | Человек | 792 | 128 | 128 | 74 | 74 | 54 |  | X | X | 968356 | X | 968356 | 330267.23
МАДОУ № 1 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | X |  |  | 38816 | X | 38816 | 2674.58
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 2 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 16 | 16 | 7 | 7 | 9 | X |  |  | 128573 | X | 128573 | 17669.16
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 3 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | X |  |  | 25771 | X | 25771 | 10499
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 4 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | X |  |  | 43861 | X | 43861 | 0
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 6 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | X |  |  | 17842 | X | 17842 | 0
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 12 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | X |  |  | 75349 | X | 75349 | 50627
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 13 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | X |  |  | 69641 | X | 69641 | 52253
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 15 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | X |  |  | 29683 | X | 29683 | 10268
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 18 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | X |  |  | 20461 | X | 20461 | 8641
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 20 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | X |  |  | 46834 | X | 46834 | 31449
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 21 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | X |  |  | 86765 | X | 86765 | 28138.54
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 23 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | X |  |  | 37913 | X | 37913 | 23166
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 24 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | X |  |  | 55755 | X | 55755 | 13935
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 25 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | X |  |  | 14841 | X | 14841 | 0
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 26 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | X |  |  | 53932 | X | 53932 | 24163
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 27 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | X |  |  | 52410 | X | 52410 | 30741
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 28 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | X |  |  | 37913 | X | 37913 | 13664.95
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 29 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | X |  |  | 75349 | X | 75349 | 3585
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ ЦРР-ДС № 30 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | X |  |  | 29247 | X | 29247 | 8793
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 31 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | X |  |  | 27400 | X | 27400 | 0
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
2 .Результат предоставления субсидии на предоставление льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами (Доп.Эк 500.91) |  |  | Субсидии для последующих выплат физическим лицам | Процент | 744 | 100% | 100% | 38.08% | 38.08% | 61.92% | X | X | X | 2044708 | X | 2044708 | 778696
МАДОУ № 1 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 60% | 60% | 40% | X |  |  | 63398 | X | 63398 | 38057
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 2 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 28% | 28% | 72% | X |  |  | 47174 | X | 47174 | 13177
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 3 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | X |  |  | 35282 | X | 35282 | 0
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 4 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | X |  |  | 24214 | X | 24214 | 0 | 66001822.54
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  |  |  |  | 65603522.54
МБДОУ № 6 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 37% | 37% | 63% | X |  |  | 37388 | X | 37388 | 13940
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 12 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 41% | 41% | 59% | X |  |  | 161849 | X | 161849 | 65558
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 13 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 58% | 58% | 42% | X |  |  | 83210 | X | 83210 | 48037
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  |  |  |  | 398300
МБДОУ № 15 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 33% | 33% | 67% | X |  |  | 62446 | X | 62446 | 20392
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 18 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 12% | 12% | 88% | X |  |  | 38189 | X | 38189 | 4685
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 20 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 44% | 44% | 56% | X |  |  | 48286 | X | 48286 | 21456
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 21 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 32% | 32% | 68% | X |  |  | 85420 | X | 85420 | 27516
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 23 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 51% | 51% | 49% | X |  |  | 28346 | X | 28346 | 14339
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 24 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 44% | 44% | 56% | X |  |  | 238952 | X | 238952 | 105330
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 25 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | X |  |  | 85420 | X | 85420 | 42798
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 26 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 37% | 37% | 63% | X |  |  | 447739 | X | 447739 | 165283
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 27 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 56% | 56% | 44% | X |  |  | 85114 | X | 85114 | 48015
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 28 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 20.97% | 20.97% | 79.03% | X |  |  | 166365 | X | 166365 | 34890
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 29 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 35% | 35% | 65% | X |  |  | 114910 | X | 114910 | 40422
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ ЦРР-ДС № 30 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 33% | 33% | 67% | X |  |  | 72134 | X | 72134 | 24076
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 31 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 43% | 43% | 57% | X |  |  | 118872 | X | 118872 | 50725
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
3. Результат предоставления субсидии (субвенции) на осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области (КЦСР 44 1 73 04090) |  |  | Субсидии для последующих выплат физическим лицам | Процент | 744 | 100% | 100% | 49.61% | 49.61% | 50.39% | X | X | X | 16304900 | X | 16304900 | 8089572.91
МАДОУ № 1 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | X |  |  | 1370000 | X | 1370000 | 686000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 2 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 49% | 49% | 51% | X |  |  | 915000 | X | 915000 | 451000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 3 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | X |  |  | 590000 | X | 590000 | 293000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 4 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 51% | 51% | 49% | X |  |  | 215000 | X | 215000 | 109000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 6 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 43% | 43% | 57% | X |  |  | 235000 | X | 235000 | 100000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 12 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 55% | 55% | 45% | X |  |  | 1220000 | X | 1220000 | 604572.91
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 13 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 60% | 60% | 40% | X |  |  | 900000 | X | 900000 | 537000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 15 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 43% | 43% | 57% | X |  |  | 1325900 | X | 1325900 | 568000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 18 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | X |  |  | 1340000 | X | 1340000 | 670000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 20 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 62% | 62% | 38% | X |  |  | 375000 | X | 375000 | 232000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 21 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 47% | 47% | 53% | X |  |  | 769000 | X | 769000 | 358000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 23 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 53% | 53% | 47% | X |  |  | 420000 | X | 420000 | 221000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 24 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 46% | 46% | 54% | X |  |  | 840000 | X | 840000 | 387000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 25 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 52% | 52% | 48% | X |  |  | 485000 | X | 485000 | 254000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 26 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 57% | 57% | 43% | X |  |  | 335000 | X | 335000 | 190000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 27 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 59% | 59% | 41% | X |  |  | 520000 | X | 520000 | 306000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 28 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 44.49% | 44.49% | 55.51% | X |  |  | 980000 | X | 980000 | 436000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 29 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 43% | 43% | 57% | X |  |  | 740000 | X | 740000 | 320000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ ЦРР-ДС № 30 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 55.16% | 55.16% | 44.84% | X |  |  | 1550000 | X | 1550000 | 855000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МАДОУ № 31 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 43% | 43% | 57% | X |  |  | 1180000 | X | 1180000 | 512000
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
4. Результат предоставления субсидии на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся в областных, российских и международных мероприятиях (Доп.Эк 500.70, 600.14, 600.15) |  |  | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | Процент | 744 | 100% | 100% | 94.69% | 94.69% | 5.315% | X | X | X | 651855 | X | 651855 | 617210
МАДОУ № 2 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 53400 | X | 53400 | 53400
| Контрольная точка: |  | Подготовлена программа мероприятия |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-03-01 | 2025-03-01 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Мероприятия завершены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-03-31
МАДОУ № 21 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 100000 | X | 100000 | 100000
| Контрольная точка: |  | Подготовлена программа мероприятия |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-01-15 | 2025-01-15 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Мероприятия завершены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБДОУ № 25 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 30000 | X | 30000 | 30000
| Контрольная точка: |  | Подготовлена программа мероприятия |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-06 | 2025-02-06 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Мероприятия завершены | [8 empty] | 2025-03-21 | 2025-03-21
МБДОУ № 26 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 10000 | X | 10000 | 10000
| Контрольная точка: |  | Подготовлена программа мероприятия |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-03-01 | 2025-03-01 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Мероприятия завершены | [8 empty] | 2025-04-09 | 2025-04-09
МБДОУ № 28 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 5000 | X | 5000 | 5000
| Контрольная точка: |  | Подготовлена программа мероприятия |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-01 | 2025-04-01 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Мероприятия завершены | [8 empty] | 2025-04-08 | 2025-04-08
МАДОУ № 31 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 6210 | X | 6210 | 6210
| Контрольная точка: |  | Подготовлена программа мероприятия |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-03-28 | 2025-03-28 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Мероприятия завершены | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-03-31
МБОУ СОШ № 121 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 53000 | X | 53000 | 53000
| Контрольная точка: |  | Подготовлена программа мероприятия |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-28 | 2025-02-28 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Мероприятия завершены | [8 empty] | 2025-03-26 | 2025-03-26
МБОУ СКОШ № 122 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 8000 | X | 8000 | 8000
| Контрольная точка: |  | Подготовлена программа мероприятия |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-01-27 | 2025-01-27 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Мероприятия завершены | [8 empty] | 2025-03-19 | 2025-03-19
МБОУ СКОШ № 125 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 13600 | X | 13600 | 13600
| Контрольная точка: |  | Подготовлена программа мероприятия |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-22 | 2025-02-22 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Мероприятия завершены | [8 empty] | 2025-02-24 | 2025-02-24
МБОУ Гимназия № 127 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 81.73% | 81.73% | 18.27% | X |  |  | 189645 | X | 189645 | 155000
| Контрольная точка: |  | Подготовлена программа мероприятия |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-01-20 | 2025-01-20 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Мероприятия завершены | [8 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-09
МБОУ СОШ № 135 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 150000 | X | 150000 | 150000
| Контрольная точка: |  | Подготовлена программа мероприятия |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-27 | 2025-02-27 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Мероприятия завершены | [8 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-12
Дворец творчества | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 33000 | X | 33000 | 33000
| Контрольная точка: |  | Подготовлена программа мероприятия |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-03-11 | 2025-03-11 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Мероприятия завершены | [8 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-19
5. Результат предоставления субсидии на выплату единовременной помощи молодым специалистам (Доп.Эк 211.12, 213.12) |  |  | Субсидии для последующих выплат физическим лицам | Человек | 792 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | X | X | X | 247993.76 | X | 247993.76 | 247993.76
МБДОУ № 3 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |  |  | 35427.68 | X | 35427.68 | 35427.68
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-02-05
МБДОУ № 15 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |  |  | 35427.68 | X | 35427.68 | 35427.68
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-01-31
МАДОУ № 24 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |  |  | 35427.68 | X | 35427.68 | 35427.68
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-02-28
МАДОУ № 30 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |  |  | 35427.68 | X | 35427.68 | 35427.68
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-01-22
МБОУ СОШ № 121 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | X |  |  | 70855.36 | X | 70855.36 | 70855.36
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-02-21
МБОУ СОШ № 135 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |  |  | 35427.68 | X | 35427.68 | 35427.68
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-02-24
6. Результат предоставления субсидии на оснащение современным оборудованием муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования (КЦСР 44 1 73 S4040) |  |  | Субсидия на приобретение товаров, работ услуг | Процент | 744 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X | X | X | 447100 | X | 447100 | 447100
МАДОУ № 21 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 111775 | X | 111775 | 111775
| Контрольная точка: |  | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-28 | 2025-02-28 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Приобретенные товары поставлены на баланс | [8 empty] | 2025-04-06 | 2025-03-10
МБДОУ № 25 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 111775 | X | 111775 | 111775
| Контрольная точка: |  | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-13 | 2025-02-13 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Приобретенные товары поставлены на баланс | [8 empty] | 2025-03-30 | 2025-02-28
МБДОУ № 26 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 111775 | X | 111775 | 111775
| Контрольная точка: |  | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-24 | 2025-02-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Приобретенные товары поставлены на баланс | [8 empty] | 2025-04-25 | 2025-03-10
МБДОУ № 27 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 111775 | X | 111775 | 111775
| Контрольная точка: |  | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-07 | 2025-02-07 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Приобретенные товары поставлены на баланс | [8 empty] | 2025-03-24 | 2025-02-24
7. Результат предоставления субсидии на реализацию инициативных проектов (МП "22") |  |  | Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 744 | 100% | 100% | 8.347% | 8.347% | 91.65% | X | X | X | 16641042.42 | X | 16641003.42 | 1388956.59
МАДОУ № 24 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | X |  |  | 931299.33 | X | 931299.33 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-28 | 2025-02-27 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-31 | 2025-07-31
МБДОУ № 28 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | X |  |  | 200231.45 | X | 200231.45 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-28 | 2025-02-12 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-31 | 2025-07-04
МАДОУ № 29 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 238325.59 | X | 238325.59 | 238325.59
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-28 | 2025-02-28 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-31 | 2025-06-25
МБОУ СОШ № 121 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | X |  |  | 3300000 | X | 3300000 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-28 | 2025-03-03 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-15 | 2025-08-15
МБОУ СКОШ № 122 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 639201 | X | 639201 | 639201
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-28 | 2025-02-12 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-31 | 2025-05-27
МБОУ СОШ № 125 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 511430 | X | 511430 | 511430
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-17 | 2025-02-17 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-03-28 | 2025-03-28
МБОУ СОШ № 126 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 555664 | X | 555664 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-17 | 2025-02-17 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ Гимназия № 127 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | X |  |  | 3738893 | X | 3738893 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-28 | 2025-02-27 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-20 | 2025-08-20
МБОУ СОШ № 135 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 86% | 86% | 14% | X |  |  | 6525998.05 | X | 6525959.05 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 20.02.2025 25.02.2025 | 20.02.2025 25.02.2025 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-31 | 2025-08-15
8. Результат предоставления субсидии на разработку проектно-сметной документации и оплату услуг государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования (КЦСР 44 1 73 S4110) |  |  | Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 744 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X | X | X | 405630 | X | 405630 | 405630
МБДОУ № 25 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 405630 | X | 405630 | 405630
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-02-07 | 2025-02-07 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-07 | 2025-05-22
9. Результат предоставления субсидии на выплату денежного поощрения (премии) обучающихся общеобразовательных учреждений (Доп.Эк 500.90) |  |  | Субсидии для последующих выплат физическим лицам | Человек | 792 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | X | X | X | 371350 | X | 371350 | 195450
МБОУ СОШ № 117 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |  |  | 2400 | X | 2400 | 1200
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБОУ СОШ № 121 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | X |  |  | 33400 | X | 33400 | 17700
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБОУ СОШ № 125 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | X |  |  | 96600 | X | 96600 | 49800
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБОУ СОШ № 126 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |  |  | 1350 | X | 1350 | 1350
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ Гимназия № 127 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | X |  |  | 181500 | X | 181500 | 93300
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБОУ СОШ № 135 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | X |  |  | 56100 | X | 56100 | 32100
| Контрольная точка: |  | Выплаты осуществлены | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
10. Результат предоставления субсидии на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (КЦСР 44 1 Ю4 S3172) |  |  | Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) | Штук | 796 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | X | X | X | 736264.58 | X | 736264.58 | 0
МБОУ СОШ № 121 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | X |  |  | 191665.9 | X | 191665.9 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-03-10 | 2025-03-10 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-20
МБОУ СКОШ № 128 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | X |  |  | 544598.68 | X | 544598.68 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-06-30 | 2025-06-30 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-07-10 | 2025-07-10
11. Результат предоставления субсидии на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций (КЦСР 44 1 Ю4 S3171) |  |  | Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 744 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | X | X | X | 2615800 | X | 2615800 | 0
МБОУ СКОШ № 128 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | X |  |  | 2615800 | X | 2615800 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-03-24 | 2025-03-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-29 | 2025-08-11
12. Результат предоставления субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (КЦСР 44 1 Ю4 57500) |  |  | Субсидия на приобретение товаров, работ услуг | Штук | 796 | 301 | 301 | 70 | 70 | 231 | X |  |  | 11142584.92 | X | 9115533.44 | 2229526.7
МБОУ СКОШ № 128 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 301 | 301 | 70 | 70 | 231 | X |  |  | 11142584.92 | 2027051.48 | 9115533.44 | 2229526.7
| Контрольная точка: |  | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-16 | 2025-04-16 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Приобретенные товары поставлены на баланс | [8 empty] | 2025-07-31 | 2025-07-31
13. Результат предоставления субсидии на проведение культурно-массовых и образовательных мероприятий (муниципальная программа "Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (МП "80") |  |  | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | Человек | 792 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  | X | X | 308570 | X | 308570 | 308570
Дворец творчества | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | X |  |  | 308570 | X | 308570 | 308570
| Контрольная точка: |  | Подготовлена программа мероприятия |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-01 | 2025-04-01 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Мероприятия завершены | [8 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-09
14. Результат предоставления субсидии на приобретение оборудования и мебели для пищеблока и столовой МАУ ДОЦ "Орлёнок" (Доп.Эк 500.09) |  |  | Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 744 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | X | X | 5923562 | X | 5923562 | 0
МАУ ДОЦ "Орленок" | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | X |  |  | 5923562 | X | 5923562 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-07-01 | 2025-07-01 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-31 | 2025-08-31
15. Результат предоставления субсидии на проведение капитального ремонта актового зала МАУ ДОЦ «Орлёнок» по адресу: Челябинская область, Снежинск, Парковая, 32 (Доп.ЭК 836.03) |  |  | Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 744 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | X | X | 2587400 | X | 2587400 | 0
МАУ ДОЦ "Орленок" | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | X |  |  | 2587400 | X | 2587400 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-07-01 | 2025-07-01 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-31 | 2025-08-31
16. Результат предоставления субсидии на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места (Доп.ЭК 500.27) |  |  | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | Человек | 792 | 74 | 74 | 28 | 28 | 46 |  | X | X | 619854.42 | X | 619854.42 | 310006.94
МБДОУ 4 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | X |  |  | 93345.28 | X | 93345.28 | 50810.28
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-15 | 2025-05-15 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-01
МБДОУ 6 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | X |  |  | 30779.72 | X | 30779.72 | 15091.8
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-15 | 2025-05-15 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-01
МАДОУ 13 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | X |  |  | 45822.4 | X | 45822.4 | 16097.92
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-15 | 2025-05-15 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-01
МБДОУ 15 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 | X |  |  | 135192.32 | X | 135192.32 | 72440.64
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-15 | 2025-05-15 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-01
МБДОУ 18 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | X |  |  | 135192.32 | X | 135192.32 | 72440.64
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-15 | 2025-05-15 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-01
МБДОУ 20 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | X |  |  | 54954.3 | X | 54954.3 | 54954.3
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-15 | 2025-05-15 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-01
МБДОУ 27 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | X |  |  | 82874.08 | X | 82874.08 | 20122.4
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-15 | 2025-05-15 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-01
МАДОУ 30 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | X |  |  | 17957.12 | X | 17957.12 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-15 | 2025-05-15 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-01
МБДОУ 31 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | X |  |  | 15687.92 | X | 15687.92 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-15 | 2025-05-15 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-01
МБОУ СКОШ № 122 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |  |  | 8048.96 | X | 8048.96 | 8048.96
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-15 | 2025-05-15 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-08-01 | 2025-06-11
17. Результат предоставления субсидии на льготу суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев, участвующих в СВО в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 №647, а также погибших в результате участия в СВО (ДОП.ЭК 500.85) |  |  | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | Человек | 792 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 |  | X | X | 144840 | X | 144840 | 144840
МБОУ СОШ № 117 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | X |  |  | 38610 | X | 38610 | 38610
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ СОШ № 121 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | X |  |  | 14490 | X | 14490 | 14490
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ СКОШ № 122 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | X |  |  | 4830 | X | 4830 | 4830
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ СОШ № 125 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | X |  |  | 9660 | X | 9660 | 9660
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ СОШ № 126 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | X |  |  | 48300 | X | 48300 | 48300
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ Гимназия № 127 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | X |  |  | 9630 | X | 9630 | 9630
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ СОШ № 135 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | X |  |  | 14490 | X | 14490 | 14490
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
Дворец творчества | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |  |  | 4830 | X | 4830 | 4830
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
18. Результат предоставления субсидии на льготу суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Доп.ЭК 500.95) |  |  | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | Человек | 792 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 |  | X | X | 76020 | X | 76020 | 76020
МБОУ СОШ № 117 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | X |  |  | 14475 | X | 14475 | 14475
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 30.06.205 | 30.06.205
МБОУ СОШ № 121 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | X |  |  | 10860 | X | 10860 | 10860
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 30.06.205 | 30.06.205
МБОУ СКОШ № 122 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | X |  |  | 12075 | X | 12075 | 12075
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 30.06.205 | 30.06.205
МБОУ СОШ № 125 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | X |  |  | 4815 | X | 4815 | 4815
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 30.06.205 | 30.06.205
МБОУ СОШ № 126 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | X |  |  | 16890 | X | 16890 | 16890
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 30.06.205 | 30.06.205
МБОУ СКОШ № 135 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |  |  | 2415 | X | 2415 | 2415
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 30.06.205 | 30.06.205
Дворец творчества | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | X |  |  | 14490 | X | 14490 | 14490
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-24 | 2025-04-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 30.06.205 | 30.06.205
19. Результат предоставления субсидии на проведение медосмотров сотрудников образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в каникулярное время в лагерях дневного пребывания детей, выплату заработной платы (с начислениями) уборщиков игровых помещений, приобретение аптечки, медикаментов, оплату медицинских услуг, санитарно-гигиенические услуги и обучение по охране труда, проверку знаний требований охраны труда работников организаций в соответствии с Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 с изменениями (КЦСР 44 3 73 03350, Доп.ЭК 211.01;213.01; 500.26; 500.40) |  |  | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | Процент | 744 | 100% | 100% | 98.11% | 98.11% | 1.892% |  | X | X | 756716.44 | Х | 738754.44 | 724780.52
МБОУ СОШ № 117 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 88182 | X | 88182 | 88182
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-07 | 2025-05-07 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ СОШ № 121 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 89376.8 | X | 89376.8 | 89376.8
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-05 | 2025-05-05 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ СКОШ № 122 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 39299.8 | X | 39299.8 | 39299.8
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-05 | 2025-05-05 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ СОШ № 125 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 116410.4 | X | 116410.4 | 116410.4
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-12 | 2025-05-12 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ СОШ № 126 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 72256.72 | Х | 72256.72 | 64266
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-05 | 2025-05-05 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ Гимназия № 127 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 120907.4 | X | 120907.4 | 120907.4
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-05 | 2025-05-05 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
МБОУ СОШ № 135 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 136224.76 | Х | 118262.76 | 112279.56
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-05 | 2025-05-05 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
Дворец творчества | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 94058.56 | X | 94058.56 | 94058.56
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-07 | 2025-05-07 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30
20. Результат предоставления субсидии на организацию деятельности трудовых объединений при общеобразовательных учреждениях в летний период (Доп.Эк 50031) |  |  | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | Человек | 792 | 1100 | 1100 | 490 | 490 | 610 |  | X | X | 227337 | X | 227337 | 227337
МБОУ СОШ № 117 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | X |  |  | 15913.59 | X | 15913.59 | 15913.59
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-07 | 2025-05-07 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
МБОУ СОШ № 121 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | X |  |  | 21080.34 | X | 21080.34 | 21080.34
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-05 | 2025-05-05 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
МБОУ СКОШ № 122 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | X |  |  | 3513.39 | X | 3513.39 | 3513.39
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-05 | 2025-05-05 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
МБОУ СОШ № 125 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | X |  |  | 17566.95 | X | 17566.95 | 17566.95
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-12 | 2025-05-12 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
МБОУ СОШ № 126 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 137 | 137 | 0 | 0 | 137 | X |  |  | 28313.79 | X | 28313.79 | 28313.79
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-12 | 2025-05-12 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
МБОУ Гимназия № 127 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 171 | 171 | 171 | 171 | 0 | X |  |  | 35340.57 | X | 35340.57 | 35340.57
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-05 | 2025-05-05 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
МБОУ СКОШ № 128 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | X |  |  | 3513.39 | X | 3513.39 | 3513.39
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-05 | 2025-05-05 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
МБОУ СОШ № 135 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 494 | 494 | 123 | 123 | 371 | X |  |  | 102094.98 | X | 102094.98 | 102094.98
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-05-05 | 2025-05-05 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-01
21. Результат предоставления субсидии на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций (Доп. Эк 500.42) |  |  | Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) | Процент | 744 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | X | X | 2381638 | X | 2381638 | 0
МБДОУ № 26 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | X |  |  | 2381638 | X | 2381638 | 0
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-06-25 | 2025-06-24 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
22. Результат предоставления субсидии на расходы для проведения государственной итоговой аттестации (Доп.ЭК 500.40) |  |  | Субсидии на приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | X | X | 230300 | X | 230300 | 230300
МБОУ СОШ № 121 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 91100 | X | 91100 | 91100
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-14 | 2025-04-14 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБОУ СКОШ № 122 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 3300 | X | 3300 | 3300
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-14 | 2025-04-14 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБОУ "Гимназия № 127" | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 46300 | X | 46300 | 46300
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-14 | 2025-04-14 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25
МБОУ СОШ № 135 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | X |  |  | 89600 | X | 89600 | 89600
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-14 | 2025-04-14 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-05-15
23. Результат предоставления субсидии на расходы, связанные с реорганизацией подведомственных учреждений (Доп.ЭК 500.26) |  |  | Субсидии на приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100% | 100% | 37.5% | 37.5% | 62.5% |  | X | X | 168000 | X | 168000 | 63000
МБДОУ № 28 | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  | 100% | 100% | 37.5% | 37.5% | 62.5% | X |  |  | 168000 | X | 168000 | 63000
| Контрольная точка: |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | X |  | X |  |  | X | 2025-04-29 | 2025-04-25 | X | X | X | X
| Контрольная точка: |  | Услуга оказана (работы выполнены) | [8 empty] | 2025-12-25 | 2025-11-30
[13 empty] | Итого | 66001822.54
[13 empty] | АЦК | 66001822.54
[13 empty] | Отклонение | 0
--------------------------------
<1> Дата формирования настоящей Информации о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии.
<2> Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы (в случае предоставления субсидии для достижения результатов, включенных в государственные (муниципальные) программы) с отражением в кодовой зоне 4 и 5 разрядов целевой статьи расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
<3> 13 - 17 разряды целевой статьи расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
<4> Количество контрольных точек в графе 3 раздела I настоящего приложения:
по строке 1.1 в разрезе результатов предоставления субсидии исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.1.1 - 1.1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии;
по строкам 1.1.1 - 1.1.3 исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, соответствует отчетному периоду, отраженных в разрезе получателей субсидии;
по строке 1.2 в разрезе результатов предоставления субсидии исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, наступила в периодах, предшествующих отчетному, отраженных в разрезе получателей субсидии;
по строке 1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.3.1, 1.3.2 в разрезе результатов предоставления субсидии;
по строкам 1.3.1, 1.3.2 исходя из количества контрольных точек, по которым на конец отчетного периода в графе 14 раздела II настоящего приложения отсутствует информация о фактическом достижении, отраженных в разрезе получателей субсидии;
по строке 1.4 в разрезе результатов предоставления субсидии исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.4.1, 1.4.2 в разрезе результатов предоставления субсидии;
по строке 1.4.1 исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозный срок, указанный в графе 14 раздела II настоящего приложения, соответствует или наступает ранее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии;
по строке 1.4.2 исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозный срок, указанный в графе 14 раздела II настоящего приложения, наступает позднее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии.
<5> Показатели раздела II настоящего приложения:
для строк "Результат предоставления субсидии":
в части граф 5, 6 информация о значении результата предоставления субсидии, утвержденном при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии;
в части граф 7 - 11, 15, 17, 18 сумма показателей указанных граф по строке "Результат предоставления субсидии" в разрезе получателей субсидии;
в части графы 12 разница между значением результата предоставления субсидии на текущий финансовый год, указанным при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и суммой конечных значений результатов предоставления субсидии, включенных в заключенные по субсидии соглашения о предоставлении субсидии, в том числе гранта в форме субсидии (далее - соглашение) (в случае, если значение результата предоставления субсидии утверждено при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии);
в части графы 16 разница между размером субсидии, утвержденным при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и показателем графы 15;
для иных строк:
в части граф 2 - 6, 8, 10, 11, 13, 14 показатели граф 1 - 10 отчетов о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, сформированных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;
в части граф 7, 9 соответствующие показатели, установленные в приложениях к соглашениям, в которых определяются плановые и фактические значения результатов предоставления субсидии с даты заключения соглашений;
в части графы 15 соответствующие показатели, установленные в приложениях к соглашениям, в которых определяется размер субсидии, предусмотренный для достижения результата предоставления субсидии;
в части графы 17 соответствующие показатели, установленные в приложениях к соглашениям, в которых определяется объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии в текущем финансовом году (объем принятых получателями субсидии на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия);
в части графы 18 показатели, установленные в приложениях к соглашениям, в которых определяется объем денежных обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии в текущем финансовом году (объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых получателями субсидии на отчетную дату в целях достижения результатов предоставления субсидии).
Formulas:
плановая = [фактическая/прогнозная]
фактическая/прогнозная = [плановая]

## Лист1
В целях проведения мониторинга достижения результата предоставления субсидии главный распорядитель бюджетных средств формирует план мероприятий по достижению результата предоставления субсидии по форме, установленной порядком проведения мониторинга достижения результата, в котором отражаются контрольные точки по каждому результату предоставления субсидии. План мероприятий по достижению результата предоставления субсидии формируется с указанием не менее одной контрольной точки в квартал.
Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 № 1780
Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
© Материал из Справочная система «Госфинансы».
Подробнее: https://gosfinansy.ru/#/document/99/1304140172/ZAP320C3PG/?of=copy-3821b11993