# администрация  снежинского  городского  округа ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка принятия

решения о консервации объекта

капитального строительства

муниципальной собственности

Снежинского городского округа

Челябинской области

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802 «Об утверждении правил консервации объекта капитального строительства», руководствуясь статьями 34, 39 Устава Снежинского городского округа Челябинской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности Снежинского городского округа Челябинской области.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Снежинского городского округа Челябинской области К.В.Кудряшова.

Глава Снежинского

городского округа

Челябинской области						А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Челябинской области

от _____________ № ________

Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности

Снежинского городского округа Челябинской области

- Настоящий Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности Снежинского городского округа Челябинской области (далее – настоящий Порядок) разработан на основании правил проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802                               (далее – Правила проведения консервации ОКС) и определяет последовательность действий и взаимодействие ответственных лиц при возникновении необходимости консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Снежинского городского округа Челябинской области (далее – городской округ).

- Для принятия решения о консервации объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту», являющееся техническим заказчиком по строительству, реконструкции, в течение 15 рабочих дней направляет в адрес главы городского округа служебную записку                               с описанием обстоятельств, препятствующих продолжению работ                               по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, или являющихся основанием для их приостановления более чем                              на 6 месяцев, а также следующую информацию:

1) перечень предполагаемых работ по консервации объекта капитального строительства, сформированный с учетом положений пункта 8 Правил проведения консервации ОКС;

2) сведения о лице, ответственном за сохранность и безопасность объекта капитального строительства, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также строительной площадки (должностное лицо застройщика (технического заказчика) или организация);

3) сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации  и  проведения  работ  по  консервации  объекта  капитального

2

строительства, а также сроки начала и окончания проведения работ по его консервации;

4) размер средств на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, определяемый на основании акта, подготовленного лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, и утвержденного техническим заказчиком.

- После получения служебной записки, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, глава городского округа в течение 3 рабочих дней дает поручение управлению градостроительства администрации Снежинского городского округа Челябинской области (далее – управление градостроительства) о создании рабочей группы для изучения обстоятельств, описанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – рабочая группа).

- Управление градостроительства в течение 5 рабочих дней после получения поручения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, подготавливает проект распоряжения администрации городского округа               о создании рабочей группы и направляет данный проект на согласование    и утверждение в порядке, предусмотренном для разработки муниципальных правовых актов.

С целью всестороннего рассмотрения вопроса в состав рабочей группы могут привлекаться сотрудники управления градостроительства, МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска Челябинской области», МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа», МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа Челябинской области», иных структурных подразделений администрации городского округа                               и функциональных органов управления по компетенции.

- В течение 15 рабочих дней рабочая группа представляет рекомендации главе городского округа в отношении дальнейшей возможности/невозможности продолжения проведения строительных работ на объекте капитального строительства, в отношении которого была направлена служебная записка, предусмотренная пунктом 2 настоящего Порядка, с описанием возможных дальнейших мероприятий.

- На основании рекомендаций рабочей группы глава городского округа принимает решение о консервации или об отказе в консервации объекта капитального строительства, в отношении которого поступила служебная записка, указанная в пункте 2 настоящего Порядка.

- Решение о консервации объекта капитального строительства оформляется в виде постановления администрации городского округа.

Отказ в консервации объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, оформляется в виде письма                  за подписью главы городского округа (в его отсутствие – исполняющим обязанности главы городского округа).

3

- Управлением градостроительства в течение 5 рабочих дней после принятия указанного в пункте 6 настоящего Порядка решения подготавливается и направляется на согласование и принятие                                 в установленном порядке проект постановления администрации городского округа о консервации либо письмо об отказе в консервации объекта капитального строительства.

- Проект решения о консервации объекта, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 5 Правил проведения консервации ОКС.

- После принятия решения о консервации объекта капитального строительства техническим заказчиком совместно с подрядчиком выполняются мероприятия, предусмотренные Правилами проведения консервации ОКС.

- После проведения всех мероприятий, предусмотренных Правилами проведения консервации ОКС, документы по объекту капитального строительства, в отношении которого было принято решение о консервации, в течение 5 рабочих дней направляются                             в МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска Челябинской области» для учета в соответствии с требованиями действующего законодательства.