ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Челябинской области

от 03.07.2025 № 1276

Порядок

разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ

в Снежинском городском округе Челябинской области

I. Общие положения

- Настоящий Порядок разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе Челябинской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления          в Российской Федерации», Федеральным закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ        «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

- Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

– муниципальная программа (далее – Программа, муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Снежинского городского округа Челябинской области;

– направление (подпрограмма) муниципальной программы – часть муниципальной программы, в которую в случае необходимости группируются структурные элементы и (или) отдельные мероприятия программы;

– ответственный исполнитель Программы (далее – ответственный исполнитель) – главный распорядитель бюджетных средств или структурное подразделение администрации Снежинского городского округа Челябинской области (далее – администрация), определенный               в качестве ответственного исполнителя в перечне муниципальных программ и отвечающий в целом за формирование и реализацию муниципальной программы;

– соисполнитель муниципальной программы (далее – соисполнитель) – администрация, структурное подразделение администрации,    орган    управления     администрации,     муниципальные

2

учреждения, организации, ответственные за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы;

– участник муниципальной программы – администрация, структурное подразделение администрации, орган управления администрации, муниципальные учреждения и предприятия, организации, участвующие в реализации одного или нескольких структурных  элементов муниципальной программы, не являющиеся соисполнителем;

– цель Программы – социальный, экономический или иной общественно значимый и (или) общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

– мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и её структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции) определенного количества материальных             и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.

Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу           и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной программы;

– структурный элемент муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей Программы: проект или комплекс процессных мероприятий. Структурный элемент имеет задачи, целевые показатели, перечень мероприятий;

– задача структурного элемента муниципальной программы – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Снежинского городского округа Челябинской области;

– показатель – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач ее структурного элемента и отражающий социально – экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

– куратор Программы – заместитель главы Снежинского городского округа Челябинской области и (или) руководитель структурного подразделения администрации, обладающий полномочиями, установленными Порядком, и ответственный за реализацию Программы          и каждого ее структурного элемента (далее – куратор);

– мониторинг – система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению    рисков,     возникших    при     реализации    муниципальной

3

программы и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период;

– комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую направленность           на выполнение функций и решение текущих задач ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы.

- Муниципальная программа разрабатывается для достижения приоритетов и целей социально – экономического развития Снежинского городского округа Челябинской области, установленных документами стратегического планирования Снежинского городского округа, Челябинской области, Российской Федерации.

4. Срок реализации муниципальной программы определяется исходя из ожидаемых сроков достижения цели (целей) и результатов реализации муниципальной программы.

В случае реализации муниципальной программы в несколько этапов срок каждого этапа реализации муниципальной программы определяется  в соответствии с паспортом муниципальной программы.

II. Требования к структуре муниципальных программ

- Муниципальная программа содержит следующие разделы:

стратегические приоритеты – приоритеты и цели социально-экономического развития Снежинского городского округа Челябинской области, в том числе с указанием связи с документами стратегического планирования Снежинского городского округа, национальными целями              и государственными программами Челябинской области;

- паспорт муниципальной программы (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку);

- паспорта структурных элементов муниципальной программы         (по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку);

- сведения о методике расчета показателей муниципальной программы и структурных элементов Программы (по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку);

- порядок предоставления субсидий юридическим (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), физическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям из местного бюджета, предусматривающий цели и условия предоставления и расходования субсидий; критерии отбора организаций для предоставления субсидий; методику расчета субсидий, в случае если муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий юридическим, физическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям на реализацию целей (задач) муниципальной программы.

Данный порядок может быть изложен в приложении к муниципальной программе.

4

В случае если федеральными (региональными) органами государственной власти установлены иные требования к содержанию муниципальной программы, проект муниципальной программы оформляется в соответствии с указанными требованиями.

- В структуре муниципальной программы обособляются проектная и процессная части.

В рамках муниципальной программы могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций              в текущем финансовом году (далее именуются – отдельные мероприятия).

Проекты, комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия при необходимости группируются по направлениям (подпрограммам) муниципальной программы.

2.1. В проектную часть муниципальной программы включаются направления деятельности, в рамках которых предусматривается:

1) достижение результатов региональных проектов на территории Снежинского городского округа Челябинской области;

2) реализация инициативных проектов;

3) осуществление бюджетных инвестиций;

4) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на осуществление капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретение нефинансовых активов;

5) предоставление субсидий юридическим и физическим лицам             (за исключением муниципальных учреждений);

6) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

2.2. В процессную часть муниципальной программы включаются направления деятельности, в рамках которых предусматривается:

1) выполнение муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ);

2) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

3) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

4) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление налоговых расходов;

5) обслуживание муниципального долга;

6) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

5

7) осуществление текущей деятельности по обеспечению реализации функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы;

8) иные направления деятельности.

3. При формировании проектной части муниципальной программы, включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.

III. Требования к содержанию муниципальных программ

1. Стратегические приоритеты Программы представляют собой текстовую часть, которая включает:

– оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Снежинского городского округа Челябинской области;

– описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации Программы;

– сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Челябинской области и документов стратегического планирования Снежинского городского округа Челябинской области;

– задачи муниципального управления и способы их эффективного решения программным методом.

2. Паспорт Программы включает:

2.1. Раздел 1 «Основные положения», в котором отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе сведения:

1) о кураторе (указывается должность, фамилия, имя, отчество);

2) об ответственном исполнителе;

3) о периоде реализации (при указании периода реализации муниципальной программы допускается выделение отдельных этапов            ее реализации);

4) о цели (целях муниципальной программы).

Для каждой муниципальной программы устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Снежинского городского округа              в соответствующей сфере, изложенным в документах стратегического планирования Снежинского городского округа Челябинской области.

Цели муниципальных программ не могут дублировать цели других муниципальных программ.

Формулировка цели (целей) должна отвечать следующим критериям:

6

– специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

– конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

– измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

– достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

– актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Снежинского городского округа Челябинской области);

– релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);

– ограниченность во времени (цель должна быть достигнута                    к определенному моменту времени).

Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ.

Формулировка целей муниципальной программы не должна дублировать наименование задач ее структурных элементов, а также мероприятий (результатов).

При постановке целей муниципальной программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной программы, а также задачи                  ее структурного элемента формируются показатели;

5) о направлениях (подпрограммах) муниципальной программы,           в данной графе указываются при их наличии наименования выделяемых               в муниципальной программе направлений (подпрограмм);

6) об объемах финансового обеспечения на весь период реализации муниципальной программы, в данной графе указывается общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования на весь период реализации;

7) о связи с национальными целями развития Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Челябинской области, документами стратегического планирования Снежинского городского округа Челябинской области. В данной графе указывается наименование национальной цели и связь с государственной программой Российской Федерации и (или) государственной программой Челябинской области            с  указанием  их  наименований  (при наличии)  и  наименование документа

7

стратегического планирования Снежинского городского округа Челябинской области.

2.2. Раздел 2 «Показатели муниципальной программы», где по каждому показателю заполняются следующие графы:

1) «Наименование показателя»;

2) «Уровень показателя» – указывается исходя из следующего соответствия показателей:

НП – национальный проект;

ГП – государственная программа Челябинской области;

ВДЛ – показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц;

СГО – показатели документов стратегического планирования Снежинского городского округа Челябинской области;

МП – муниципальные программы.

Допускается установление одновременно нескольких уровней для одного показателя;

3) «Признак возрастания/убывания» – указывается планируемая тенденция изменения значений показателя: возрастание (если планируемой тенденцией изменения значений показателя является увеличение значений показателя) или убывание (если планируемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений показателя);

4) «Единица измерения» – указывается единица измерения показателя по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ);

5) «Базовое значение» – в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение;

6) «Значение показателя по годам» – указываются значения показателя по годам на весь период реализации муниципальной программы;

7) «Документ» – указывается документ (наименование и реквизиты), на основании которого показатель включен в муниципальную программу (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Челябинской области, документ стратегического планирования, постановление Губернатора Челябинской области, постановление Правительства Челябинской области, администрации, или иной документ);

8) «Ответственный за достижение показателя» – указывается наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника, ответственного за достижение показателя.

8

В состав показателей муниципальной программы необходимо включать:

– показатели из перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607;

– показатели региональных проектов, реализация которых предусмотрена в муниципальной программе, относящиеся к сфере реализации муниципальной программы;

– показатели, характеризующие достижение цели муниципальной программы и отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы;

– показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

– показатели приоритетов и целей социально-экономического развития Снежинского городского округа, установленных в документах стратегического планирования.

Количество показателей муниципальной программы формируется исходя из необходимости и достаточности для достижения ее целей.

Показатели муниципальной программы:

– должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности и относится к сфере реализации муниципальной программы;

– характеризовать ход реализации и очевидным образом оценивать прогресс в достижении цели муниципальной программы;

– иметь утвержденную методику расчета. Методики расчета значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Российской Федерации и Челябинской области и их структурных элементов, должны соответствовать методикам расчета, утвержденным         на федеральном и областном уровнях.

2.3. Раздел 3 «План достижения показателей муниципальной программы в году», в котором приводится информация о целях                         и показателях из раздела 2 паспорта муниципальной программы.

В названии графы «На конец года» указывается год в соответствии          с годом, указанным в заголовке раздела 3.

Данная таблица заполняется на один год, который следует за текущим годом и включает все показатели, предусмотренные разделом 2.

2.4. Раздел 4 «Структура муниципальной программы» содержит информацию о реализуемых в составе муниципальной программы проектах,  комплексах процессных мероприятий, отдельных мероприятиях,

9

направленных на проведение аварийно-восстановительных работ, ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

По каждому структурному элементу муниципальной программы приводится следующая информация:

– наименование;

– наименование органа, ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы;

– срок реализации;

– задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы;

– ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач;

– связь с показателями муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы. В соответствующей графе приводится наименование одного или нескольких показателей муниципальной программы по каждой задаче структурного элемента.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы.

Информация о структурных элементах может быть приведена                в разрезе направлений (при необходимости).

  - Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» содержит информацию об объеме финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) осуществляется в соответствии               с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок формирования проекта бюджета.

- Паспорт структурного элемента муниципальной программы заполняется на каждый структурный элемент Программы (проект, комплекс процессных мероприятий). Информация, приведенная в паспорте структурного элемента Программы, должна соответствовать аналогичной информации, приведенной в паспорте муниципальной программы. Расхождения не допускаются.

Для мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы, а также для отдельных мероприятий допускается не устанавливать их значения.

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности).

10

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе, количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы не должно дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), содержать значение        и период достижения, содержать указание на два и более мероприятия (результата), содержать наименования нормативных правовых актов, содержать указания на виды и формы финансирования (субсидии,  дотации и т.д.).

При необходимости в паспорт муниципальной программы могут включаться иные сведения.

4. В «Сведениях о методике расчета показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы» приводится методика расчета показателей либо ссылка на нормативный правовой акт, которым утверждена методика расчета.

В графе «Наименование показателя, единица измерения» указывается наименование всех показателей из разделов 2 паспортов Программы и структурных элементов Программы.

В графе «Методика расчета показателя либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя» приводится алгоритм расчета показателя или ссылка на документ, которым утверждена методика расчета показателя.

В графе «Источник получения информации о показателях» приводится информация об источнике предоставления данных для расчета значения показателя, либо самого показателя (например, форма статистической отчетности).

IV. Порядок разработки, согласования и утверждения

муниципальной программы

1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ Снежинского городского округа, утвержденного постановлением администрации.

2. Перечень муниципальных программ содержит:

– наименования муниципальных программ;

– наименования ответственных исполнителей.

3. Проект перечня муниципальных программ формируется управлением экономики администрации на основании положений нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих реализацию муниципальных программ.

11

4. Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится на основании предложений ответственных исполнителей.

5. Проект муниципальной программы, подлежащей реализации начиная с очередного финансового года, подлежит разработке в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок формирования проекта бюджета.

6. Подготовленный проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на согласование (с листом согласования):

– куратору;

– в юридический отдел (на соответствие требованиям действующего законодательства);

– в управление экономики администрации (на предмет соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, установленных Порядком);

– в МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» (далее – финансовое управление, на предмет соответствия расходным обязательствам муниципального образования);

– соисполнителям.

К проекту Программы прикладывается финансово-экономическое обоснование финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

- Проект Программы согласовывается всеми субъектами согласования в срок не более четырнадцати рабочих дней от даты поступления проекта соответствующей Программы (но не более трех рабочих дней каждым участником согласования), после чего возвращается ответственному исполнителю Программы.

- В случае если по проекту Программы имеются замечания, ответственный исполнитель Программы вносит соответствующие изменения в проект Программы в течение пяти рабочих дней с момента возврата проекта Программы и повторно направляет его для согласования.

- В течение трех рабочих дней после согласования проект Программы направляется ответственным исполнителем Программы за подписью главы Снежинского городского округа Челябинской области (заместителя главы городского округа) в Контрольно-счетную палату города Снежинска (далее – Контрольно-счетная палата) для проведения экспертизы и подготовки заключения.

После получения заключения Контрольно-счетной палаты проект Программы дорабатывается ответственным исполнителем (при согласовании администрацией необходимости внесения изменений) в срок не более четырнадцати рабочих дней от даты получения заключения, размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа Челябинской области и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»      (далее   –   ГАС     «Управление»)      в     информационно-

12

телекоммуникационной сети Интернет (gasu.gov.ru) для проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Снежинского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 30.08.2024 № 64.

10. По решению главы Снежинского городского округа Челябинской области, на основании результатов общественного обсуждения, проект Программы дорабатывается ответственным исполнителем Программы (при необходимости) в течение пяти рабочих дней и направляется за подписью главы Снежинского городского округа (заместителя главы городского округа) в Собрание депутатов Снежинского городского округа (далее – Собрание депутатов) для рассмотрения постоянными комиссиями Собрания депутатов (далее –  постоянные комиссии) и, при отсутствии замечаний, предложений Собрания депутатов, утверждается постановлением администрации.

В случае отклонения Проекта Программы постоянными комиссиями, Проект Программы возвращается ответственному исполнителю Программы для устранения замечаний в течение десяти рабочих дней,                    а затем повторно направляется в Собрание депутатов.

11. Муниципальная программа (актуальная редакция) размещается        в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа Челябинской области. Размещение осуществляется ответственным исполнителем в течение 10 рабочих дней  с даты утверждения Программы.

12. Проекты Программ, предлагаемые к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подлежат утверждению до принятия решения           о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Программы, утвержденные после принятия решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и не вошедшие в решение о бюджете, подлежат финансированию только после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).

V. Внесение изменений в муниципальную программу

- Внесение изменений в Программу осуществляется на основании обращений ответственных исполнителей Программ к Главе Снежинского городского округа Челябинской области.

К обращению прилагаются:

13

– пояснительная записка по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

– финансово-экономическое обоснование  изменения объема ресурсов на реализацию муниципальной программы (при изменении такого объема).

– протокол общественного обсуждения (при проведении общественного обсуждения).

- Внесение изменений в муниципальную программу (кроме изменений, связанных с изменением структуры Программы и изменением перечня мероприятий (результатов) структурного элемента программы) осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 6-8 раздела IV настоящего Порядка.

- Изменения, связанные с изменением структуры Программы (раздел 4 паспорта программы) и изменением перечня мероприятий (результатов) структурного элемента программы (раздел 4 паспорта структурного элемента программы) осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 6-10 раздела IV настоящего Порядка.

Процедура общественного обсуждения изменений в муниципальную программу осуществляется в случае изменения стратегических приоритетов муниципальной программы.

- Внесение изменений в Программу, предусматривающее приведение показателей финансового обеспечения Программы в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год              (на очередной финансовый год и плановый период), производится путем изложения Программы в новой редакции и осуществляется в срок, установленный статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. После утверждения изменений ответственный исполнитель Программы в течение 8 рабочих дней уведомляет Контрольно-счетную палату и Собрание депутатов о внесенных изменениях с приложением пояснительной записки.

6. Внесение изменений в муниципальную программу за истекший период времени не допускается.

При внесении изменений в муниципальную программу в части уточнения объема финансового обеспечения на реализацию Программы         в обязательном порядке осуществляется корректировка значений показателей муниципальной программы с учетом изменения объема финансирования.

В случае если увеличение финансирования по объективным причинам не влечет корректировку показателей, в пояснительной записке к проекту правового акта о внесении изменений в муниципальную программу указываются причины сохранения значений показателей.

14

Корректировка значений показателей в сторону ухудшения                  на текущий финансовый год позднее, чем за три месяца до его окончания (в IV квартале) не допускается.

7. Актуальная редакция муниципальной программы (с учетом внесенных изменений) размещается ответственным исполнителем на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа в течение десяти рабочих дней с даты утверждения изменений.

VI. Исполнение муниципальной программы

1. Контроль реализации муниципальной программы на постоянной основе осуществляется куратором Программы.

2. Реализация муниципальной программы обеспечивается ответственным исполнителем, который координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы на всех стадиях ее реализации, в том числе предоставление информации для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ.

3. Реализация структурных элементов муниципальной программы обеспечивается соисполнителями Программ, которые осуществляют взаимодействие с участниками Программ на всех стадиях реализации структурных элементов, включая предоставление информации для проведения мониторинга и оценки эффективности реализации Программ.

4. Реализация мероприятий структурных элементов Программы обеспечивается участниками Программы, участие которых в их реализации предусмотрено Программой. Также участниками Программы обеспечивается представление ответственному исполнителю и соисполнителю информации, необходимой для осуществления мониторинга и оценки эффективности Программы.

5. Ответственность за реализацию Программы несет куратор.

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники Программы несут ответственность за реализацию структурных элементов Программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение показателей Программы и ее структурных элементов.

6. Информация о результатах реализации Программ за отчетный финансовый год представляется главой Снежинского городского округа Челябинской области в Собрание депутатов и Контрольно-счетную палату одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

VII. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ

15

1. Мониторинг реализации Программ осуществляется на основании отчетов о ходе реализации Программ.

Отчет о ходе реализации Программы составляется ответственным исполнителем Программы на основании информации о ходе реализации структурных элементов Программы и выполнении ее мероприятий (результатов), предоставляемой ответственному исполнителю соисполнителями и участниками Программы.

Ответственный исполнитель представляет в управление экономики отчет о реализации муниципальной программы в срок:

по итогам 1 квартала – в срок до 13 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия – в срок до 13 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев – в срок до 13 октября отчетного года;

по итогам года – в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.

2. Отчет о реализации муниципальной программы (структурных элементов) представляется ответственным исполнителем в управление экономики в электронном виде и на бумажном носителе и должен содержать:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или год) о реализации муниципальной программы (структурных элементов) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, согласованный с финансовым управлением;

2) подробную пояснительную записку, содержащую:

– по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал,                            1 полугодие, 9 месяцев – анализ исполнения муниципальной программы           с указанием причин отклонений от плана и факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (структурных элементов);

– по итогам реализации муниципальной программы за год:

– сведения об основных результатах реализации муниципальной программы (структурных элементов) за отчетный год;

– сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей муниципальной программы (структурных элементов) за отчетный год;

– анализ исполнения муниципальной программы (структурных элементов) с указанием причин отклонений от плана и факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (структурных элементов).

3. Информация в отчетности представляется нарастающим итогом (за исключением параметров муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ, которые в паспортах таких программ, структурных элементов Программ указаны не нарастающим итогом) с начала текущего финансового года до конца отчетного квартала.

4. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники Программ  обеспечивают  достоверность данных, представляемых в рамках

16

мониторинга реализации муниципальной программы, и несут ответственность за их достоверность.

5. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением администрации.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы главой Снежинского городского округа Челябинской области не позднее, чем за один месяц до дня внесения в Собрание депутатов проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных              во исполнение соответствующих Программ муниципальных контрактов                 в местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) предусматриваются ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов,                     по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку разработки, утверждения

и исполнения муниципальных программ

в Снежинском городском округе

Челябинской области

Паспорт муниципальной программы «Наименование»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Период реализации муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы |  |

2

| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Связь с документами стратегического планирования Снежинского городского округа, национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Челябинской области | Документ стратегического планирования Снежинского городского округа/Национальная цель / Наименование государственной программы Челябинской области |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановые значения показателя по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | НП, ГП, ВДЛ, СГО, МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

3. План достижения показателей муниципальной программы в ______ году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (указывается год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | … |  |  |  |  |  |  |  |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление (подпрограмма) «Наименование» (при наличии) |  |  |
|  | Проект «Наименование» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | Срок реализации (не устанавливается) |  |

4

|  | Задача 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача N |  |  |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |
|  | Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |
|  | Ответственный за реализацию | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | год+1 | … | год+N | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент 1 «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |

5

| Структурный элемент N «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку разработки, утверждения и

исполнения муниципальных программ

в Снежинском городском округе

Челябинской области

Паспорт

структурного элемента «Наименование»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |
| --- | --- |
| Задачи структурного элемента |  |
| Срок реализации |  |
| Наименование муниципальной программы |  |

- 2

- 2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N | N + 1 | … | N+n |  |
|  | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей структурного элемента в ________ году

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (указывается год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Наименование задачи 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

3

4. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год | N | N + 1 | ... | N + n |
|  | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Наименование» 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Наименование» N |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

- 5. Финансовое обеспечение структурных элементов

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N + 1 | ... | N + n | всего |
| Проект «Наименование» всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |

5

| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку разработки, утверждения

и исполнения муниципальных программ

в Снежинском городском округе

Челябинской области

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, структурных элементов программы

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Муниципальная программа |  |  |  |
| - 2. Структурный элемент муниципальной программы |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Порядку разработки, утверждения

и исполнения муниципальных программ

в Снежинском городском округе

Челябинской области

1. Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Наименование»

за период   20_ г.

| № п/п | Наименова ние показателя | Единица измере ния | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного периода от плана (при наличии отклонения) |
|  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |

2

2. Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Наименование»

за период   20_ г.

| Наименование направления, структурного элемента | Источники финансирования | Утвержденные бюджетные ассигнования, руб. | Исполнено, руб. | Доля освоения бюджетных ассигнований, % | Отклонение (+,-) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по муниципальной программе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |

3

|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Порядку разработки, утверждения

и исполнения муниципальных программ

в Снежинском городском округе

Челябинской области

Пояснительная записка к внесению изменений в муниципальную программу

(наименование)

| 1. Обоснование необходимости внесения изменений в муниципальную программу | Приводится обоснование необходимости внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- |
| 2. Изменения по разделам муниципальной программы: | Указываются изменения, вносимые в соответствующие разделы |
| 2.1. Стратегические приоритеты |  |
| 2.2. Паспорт муниципальной программы: |  |
| Основные положения |  |
| Показатели муниципальной программы |  |
| План достижения показателей муниципальной программы |  |
| Структура муниципальной программы |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |
| 2.3. Паспорт структурного элемента муниципальной программы |  |
| 2.4. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы |  |

2

| 2.5. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий |  |
| --- | --- |
| 3. Прочие изменения | Приводятся иные изменения, не указанные ранее |

Ответственный исполнитель   __________________    __________________

(подпись)                            (расшифровка)