2

Стратегические приоритетымуниципальной программы «Развитие образования в Снежинском городском округе Челябинской области»

1. Оценка текущего состояния сферы образования в Снежиинском городском округе Челябинской области

Приоритетом государственной политики в сфере образования, соответствующим требованиям современного инновационного социально ориентированного развитияСнежинского городского округа Челябинской области, является развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность и качество услуг образования, модернизация образовательных программ, направленных на получение современного качественного образования.

Система образования Снежинска, включающая в себя уровни дошкольного, общего и дополнительного образования, успешно обеспечивает образовательные потребности детского населения города.

В ведомственном подчинении Управления образования находится 31 организация:

- 20 дошкольных образовательных учреждений;

- 8 общеобразовательных учреждений (в т.ч. гимназия, школа с углубленным изучением математики, 2 коррекционные школы);

- учреждение дополнительного образования - Дворец творчества;

- загородный лагерь МАУ ДОЦ «Орленок»;

- Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Снежинска.

Все образовательные учреждения имеют разрешительные документы на право осуществления образовательной деятельности, имеют все виды благоустройства (централизованное отопление, канализацию, водопровод).

Дошкольное образование

По состоянию на 31.12.2024 году дошкольное образование получали 2545 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Среди них 898 детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 39 детей-инвалидов.

Продолжается тенденция снижения числа воспитанников в детских садах, что связано с падением уровня рождаемости. Данные о количестве воспитанников представлены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика количества воспитанников детских садах города (по состоянию на 1 января 2025 года).

| Показатель/Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество воспитанников | 3419 | 3250 | 2988 | 2762 | 2545 |

3

С 2022 года количество мест для детей раннего возраста в детских садах стало превышать количество детей, посещающих эти учреждения.

По итогам 2024 года наблюдается избыточное количество мест как в группах раннего, так и дошкольного возраста.

В целях эффективной работы продолжается оптимизация сети дошкольных образовательных учреждений. В 2025 году прошла реорганизация МАДОУ № 7 путем присоединения к МБДОУ № 28.

С целью обеспечения равных возможностей для всех детей в получении дошкольного образования сохранена сеть групп для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет оказывать квалифицированную коррекционную помощь воспитанникам с различными нозологиями, включая нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата, речи и интеллекта.

В Снежинске работают группы кратковременного пребывания детей, группы для детей до года и группы с круглосуточным пребыванием детей.

Созданные в детских садах психолого-педагогические, кадровые и материально-технические условия, а также развивающая предметно-пространственная среда позволяют успешно реализовывать Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

Достигнутый уровень доступности и качества дошкольного образования в Снежинском городском округе является одним из самых высоких в Челябинской области.

Общее образование

Сеть школ Снежинского городского округа обеспечивает государственные гарантии доступности образования и полностью удовлетворяет различные образовательные потребности школьников города.

В учебных заведениях округа на уровне среднего общего образования реализуются программы профильного обучения. В 2024-2025 учебном году 528 старшеклассников обучались в 34 профильных классах, охватывающих такие направления, как естественнонаучное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое, а также классы универсального профиля.

На базе школы № 125 открыт инженерный класс Росатома, работают два Губернаторских инженерных класса и медицинский класс. Помощь в реализации вариативной части индивидуальных учебных планов оказывают специалисты СФТИ НИЯУ МИФИ, шефского подразделения «Конструкторское бюро № 2» ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» и Центральная медико-санитарная часть № 15.

4

Активно развиваются кадетские классы: в школе № 117 работают три кадетских класса МЧС, в школе № 126 – кадетские классы «Юный моряк», «Юный Росгвардеец» и «Юный пожарный». В развитии кадетства большую роль играют ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», Главный штаб Военно-морского флота РФ, ФГКУ «Специальное управление ФПС №7 МЧС России», сотрудники Специальной Пожарно-Спасательной Части № 5, руководство и представители в/ч 3468, а также Союз ветеранов боевых действий.

1 сентября 2024 года за парты сели 5937 учащихся, что на 39 человек меньше, чем в 2023 году (5976 человек). Данные по численности учащихся в школах приведены в таблице 2.

Таблица 2

Динамика количества учащихся в школах

(по состоянию на 1 сентября), чел.

| Показатель/Год | 01.09.2022 | 01.09.2023 | 01.09.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во учащихся, в том числе | 5878 | 5976 | 5937 |

Все учащиеся школ Снежинского городского округа обучаются в первую смену.

В 2025 году удельный вес обучающихся, охваченных подвозом, среди всех нуждающихся в подвозе к школам, составил 100%.

Одной из ключевых задач является доступность получения качественного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2024-2025 уч. году в Снежинском городском округе продолжалась работа по сохранению и развитию системы образования для детей с особыми образовательными потребностями. Созданы все необходимые условия для обеспечения качественного образования, психолого-педагогического сопровождения и социализации таких детей.

Материальные, технические и кадровые условия для реализации адаптированных образовательных программ сосредоточены на уровне начального и основного общего образования в двух специальных коррекционных школах – № 122 и № 128. Эти школы обеспечивают потребность города в доступном качественном образовании для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В 2024-2025 уч. году в специальных коррекционных школах обучались 310 человек. На 1 сентября 2024 года в Снежинском городском округе общее образование получали 97 детей-инвалидов и 6 инвалидов старше 18 лет.

Во всех школах Снежинского городского округа осуществляется психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. В штате школ работают педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, а в специальных коррекционных школах – учителя-дефектологи и тьюторы.

5

Созданная система комплексной квалифицированной коррекционной помощи в коррекционных школах приносит стабильные положительные результаты. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды активно участвуют во всех мероприятиях, проектах, праздниках и образовательных событиях. Родителям предоставляется консультационная помощь, а также возможность участвовать в различных школьных активностях.

Обучение осуществляется по основным образовательным программам, разработанным в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения и на основе федеральных основных образовательных программ.

Продолжено внедрение ФГИС «Моя школа» – ядра будущей цифровой образовательной среды, а также модернизация школьных систем воспитания.

Все школы Снежинского городского округа приняли участие в проекте «Школа Минпросвещения России». По результатам самодиагностики, проводившейся для определения уровня соответствия статусу «Школа Минпросвещения России», четыре школы показали высокий уровень, одна школа — средний, а три школы — базовый уровень. Это хороший показатель работы школ города.

Уровень качества общего образования в Снежинске остаётся стабильно высоким. Согласно оценке качества образования и мониторинга системы образования Челябинской области, по показателям достижения учебных и воспитательных результатов, Снежинск в 2024 году признан абсолютным лидером среди 43 муниципалитетов.

Воспитательная деятельность

Работа школ ведется по актуализированным программам воспитания, разработанным с учетом обновленных федеральных стандартов и обеспечивающим преемственность на всех уровнях образования. Аналогичные программы обновлены во Дворце творчества, детском центре «Орлёнок» и лагерях дневного пребывания детей.

В 7 школах работают штабы воспитательной работы и 9 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Снежинский округ активно участвует в движении «Движение первых».

В 7 школах работают отряды «Юнармии», поддерживается муниципальный штаб на базе Дворца творчества. Школы носят имена Героев и участвуют в проектах «Лица Героев» и «Парта Героя». В течение года проходят акции и встречи в поддержку участников Специальной военной операции — школьники помогают с изготовлением маскировочных сетей, окопных свечей и пишут письма.

6

Во всех школах работают Советы профилактики, службы медиации и комиссии по урегулированию споров. Управление образования и школы организуют профилактические мероприятия и оказывают социально-психологическую помощь учащимся и их семьям.

Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков

Традиционно в городе уделяется большое внимание отдыху, оздоровлению, творческому и физическому развитию детей, а также их занятости в каникулярное время. Ежегодно около 90% школьников охвачены различными видами занятости, включая трудоустройство.

Уже шестой год на базе МАУ ДОЦ «Орлёнок» проводится Всероссийская инженерно-проектная смена «Люди и города». В 2024 году участниками смены стали 253 ребенка из 12 регионов и 24 городов России. В течение смены у ребят есть возможность не только углубленно изучать физику, информатику, математику, химию и биологию, но и  под руководством опытных наставников разрабатывать собственные проекты, защита которых является итогом смены.

Дополнительное образование

Система дополнительного образования детей в Снежинском городском округе продолжает развиваться на основе сетевой и межведомственной формы, что способствует эффективному использованию ресурсов различных учреждений. Сетевая форма образования позволяет детям осваивать дополнительные общеразвивающие программы, включая ресурсы учреждений дополнительного образования, общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, а межведомственная форма интегрирует в процесс учреждения культуры и спорта.

На данный момент более 90% детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в кружках, студиях и секциях, предлагаемых школами, детскими садами и 8 учреждениями дополнительного образования города. Это подтверждает значительный охват дополнительным образованием детей в Снежинске.

Динамика охвата детей дополнительным образованием, в зависимости от возраста и доступных программ, представлена в таблице 3.

Таблица 3

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %

| Показатель/год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет | 88 | 88 | 90 | 90 |

7

В рамках обновления содержания воспитания и внедрения новых форм и методов, в школах открыты и эффективно работают школьные музеи, театры, медиа-центры, спортивные клубы, волонтерные и поисковые отряды.

Эти направления работы позволяют активно вовлечь детей в различные виды деятельности.

Кадровая обеспеченность

Кадровое обеспечение системы образования Снежинского городского округа играет ключевую роль в обеспечении качественного образовательного процесса. В учреждениях, подведомственных Управлению образования, в 2024 году работало 2056 человек. Среди них педагогические работники составили 978 человек.

В детских садах все штатные единицы (руководящие, педагогические, специалисты) полностью обеспечены квалифицированными специалистами, включая тех, кто проводит коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В школах уровень обеспеченности педагогическими кадрами составил 94,6%. Вакантными являются 28 должностей педагогических работников, в том числе 20 учителей. За последние три года число вакансий снизить не удалось. Особенно востребованы специалисты по математике, английскому языку, физике, истории, русскому языку и литературе, а также химии и биологии.

Вместе с тем, укомплектованность кадрами позволяет реализовывать общеобразовательные программы в полном объеме. Достигается это за счет высокой нагрузки учителей.

Работа по укомплектованию кадров остается приоритетной задачей для обеспечения качества образования и удовлетворения потребностей образовательных учреждений в квалифицированных педагогах.

В 2025 году 3 вакансии Снежинского городского округа были включены в программу «Земский учитель».

В 2024-2025 учебном году численность педагогов в Снежинском городском округе пополнилась на 16 человек. В школы пришли работать 11 новых педагогов, из которых 4 — молодые специалисты. В детские сады поступили 5 новых сотрудников, в том числе 4 молодых специалиста. Это подтверждает усилия, направленные на привлечение молодых кадров в образовательные учреждения города. Но имеет место и отток из системы образования в связи с выходом на заслуженный отдых, переездом в другие города в связи с изменением места жительства.

Финансирование системы образования

Финансирование системы образования в Снежинском городском округе является приоритетом, направленным на достижение национальных целей в сфере образования и обеспечение высокого качества обучения.

8

На выполнение полномочий местного бюджета привлекаются средства в виде субсидий из областного и федерального бюджетов, а также средства от деятельности приносящей доход.

Несмотря на предпринимаемые совместные усилия, сохраняются проблемы, связанные с недостаточным финансированием, что ограничивает возможность выполнения всех требований, предъявляемых к образовательным учреждениям. Недостаток средств не позволяет полноценно улучшать санитарные условия, проводить ремонт и модернизацию инженерных систем, а также обеспечивать в полной мере антитеррористическую защищенность и доступность для людей с ограниченными возможностями.

В Снежинском городском округе продолжена работа по обновлению инфраструктуры образовательных учреждений, что является важной составляющей для повышения качества образования и создания комфортных условий для обучения и воспитания детей. Все работы проводятся в рамках системного подхода, который включает совместные усилия Министерства образования и науки Челябинской области, администрации округа, Управления образования и самих образовательных учреждений.

В 2025 году в Снежинске идет реализация мероприятий в рамках национальных проектов. В школе № 128 в текущем году реализуются мероприятия национального проекта «Молодежь и дети» («Модернизация школьных систем»): проводится капитальный ремонт кровли, приобретение оборудования, ремонт ограждения и др.

Учреждения, подведомственные Управлению образования, принимают участие в инициативном бюджетировании, которое позволяет улучшить инфраструктуру образовательных учреждений, обеспечивать комфортные и эффективные условия для обучения.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере образования

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы отражены в следующих нормативно-правовых актах:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642;

Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 28 декабря 2017 года N 732-П;

9

Программа перспективного развития системы образования Челябинской области в части консолидированного регионального бюджета на период 2025 - 2030 гг., утвержденная Министром образования и науки Челябинской области от 23 июля 2024 года.

Стратегия социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденная решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 13 декабря 2018 года № 133 (далее – Стратегия 2035 года).

Муниципальная программа направлена на достижение:

– национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»;

– задачи Стратегии 2035 года в рамках приоритета «Развитие человеческого капитала» – «создание равных возможностей для получения качественного образования, условий для эффективного развития образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития».

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Челябинской области, документов стратегического планирования Снежинского городского округа

Система образования Снежинского городского округа – составляющая образовательного пространства Челябинской области. Стратегия и направления развития определяются задачами социально-экономического развития области и муниципального образования. Настоящая муниципальная программа направлена на реализацию мероприятий, соответствующих целям и задачам документов стратегического планирования более высокого уровня.

Муниципальная программа разработана с целью достижения показателей:

- Указа Президента Российской Федерации № 309:

создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;

обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся.

- Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»:

выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

10

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

- Государственной программы Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»:

эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

уровень образования;

удельный вес численности обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях;

доля государственных (муниципальных) организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, расположенных на территории Челябинской области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком.

- Программы перспективного развития системы образования Челябинской области в части консолидированного регионального бюджета на период 2025 - 2030 гг.:

доступность образования для детей от 2 мес. до 8 лет;

охват детей 1-7 лет дошкольным образованием;

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от количества детей, зарегистрированных на территории Челябинской области.

- Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года:

доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся;

доля общеобразовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для общеобразовательных организаций, расположенных в городах.

Достижение целей муниципальной программы за период реализации должно способствовать достижению вышеуказанных целевых показателей.

11

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере образования

Для достижения целей государственной программы решаются следующие задачи:

1) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;

2) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы;

3) реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования общего и (или) среднего общего образования;

4) обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников и улучшение условий их жизни и труда;

5) удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа Челябинской области в услугах организаций системы образования;

6) создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами;

7) совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку способностей одаренных детей и подростков;

8) приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения действующих объектов общего и дополнительного образования;

9) создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни;

12

10) обеспечение деятельности Управления образования и создание условий для стабильного функционирования подведомственных организаций;

создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и занятости подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел;

11) совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок»;

12) обеспечение доступности образования и получение качественных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий юридическим, физическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям на реализацию целей (задач) муниципальной программы. Утверждены следующие порядки:

1) Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии 
с социальным сертификатом, утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа Челябинской области от 30.10.2023 № 1530.

2) Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа Челябинской области от 30.10.2023 № 1531.

Предложения по совершенствованию государственной политики в сфере образования и повышению эффективности управления качеством образования:

- Реализовать программу перспективного развития системы образования Снежинского округа Челябинской области на 2025–2030 гг. в рамках консолидированного бюджета для формирования долгосрочной стратегии и устойчивого развития образовательных учреждений.

- Увеличить обеспеченность педагогическими кадрами за счет привлечения квалифицированных специалистов, развития кадрового потенциала и создания условий для профессионального роста педагогов.

- Создать условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, включая использование федеральной цифровой платформы, что повысит гибкость обучения и цифровую грамотность учащихся и педагогов.

13

- Продолжить обновление материально-технической базы школ для улучшения качества образования и создания комфортных условий обучения.

- Активно реализовывать мероприятия национального проекта «Молодёжь и дети», способствующие развитию дополнительного образования, социальной активности и самореализации детей и подростков.

- Продолжить работу по созданию условий для детей с ОВЗ, включая работу Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ЦППМСП), созданного в июне 2025 года.

- Продолжить внедрение Концепции формирования инженерной культуры обучающихся Челябинской области, создавая условия и механизмы для развития инженерных компетенций.

- Совершенствовать муниципальную систему выявления и поддержки талантливых детей и молодежи через активное вовлечение в олимпиадное движение и реализацию соответствующей Концепции региона.

- В связи с сокращением численности воспитанников детских садов продолжить оптимизацию сети дошкольных учреждений.

Реализация этих предложений требует комплексного подхода и слаженного взаимодействия всех заинтересованных сторон — органов власти, образовательных учреждений и педагогического сообщества.

14

Паспорт муниципальной программы «Развитие образования в Снежинском городском округе Челябинской области» на 2026 - 2030 г.г.

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Снежинскогогородского округа Челябинской области, Ташбулатов Марат Тимертачинович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска Челябинской области» (далее – Управление образования) |
| Соисполнители муниципальной программы | – |
| Участники муниципальной программы | 1) Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее – УКиМП); 2) Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – УФиС); 3) Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – УГХ) 4) Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования, УКиМП, УФиС, УГХ |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 – 2030 |
| Цели муниципальной программы | - Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области - Развитие в Челябинской области качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподаванияобщеобразовательныхпрограмм, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров |

15

|  | - Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней - Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области |
| --- | --- |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | – подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе Челябинской области»; – подпрограмма 2 «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»; – подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»; – подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | 12 717 573 704,43 руб.* – общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования на весь период реализации, в том числе: 93 273 821,84 руб.* – средства федерального бюджета; 4 618 644 114,30 руб.* – средства областного бюджета; 8 005 655 768,29 руб.* – средства местного бюджета. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов. * – Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

16

| Связь с документами стратегического планирования Снежинского городского округа, национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Челябинской области | Национальная цель: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 28 декабря 2017 года N 732-П (с изменениями). Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 года N 522-П (с изменениями). Государственная программа Челябинской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 27 января 2023 года N 49-П (с изменениями). Стратегия социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденная решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 13 декабря 2018 года № 133 (с изменениями) (далее – Стратегия 2035). План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденный решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 27 декабря 2018 года № 145 (с изменениями) (далее – План), пункты 3.2.5, 3.3.4. |
| --- | --- |

17

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановые значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ* | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет | ВДЛ, ГП | возрастание | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства РФ от 28.01.2025 N 58, ГП «Развитие образования в Челябинской области» | Управление образования |
| 2. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся | СГО | возрастание | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Стратегия 2035 | Управление образования |

18

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановые значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ* | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования | ВДЛ, ГП. СГО | возрастание | процент | 90 | 2024 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | Постановление Правительства РФ от 28.01.2025 N 58, ГП «Развитие образования в Челябинской области», Стратегия 2035 | Управление образования |
| 4. | Достижение уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников | ГП | возрастание | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597, ГП «Развитие образования в Челябинской области» | Управление образования |

19

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановые значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ* | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель муниципальной программы: развитие в Челябинской области качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | ГП | возрастание | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП «Развитие образования в Челябинской области» | Управление образования |

20

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановые значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ* | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для общеобразовательных организаций, расположенных в городах | ГП, СГО | возрастание | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП «Развитие образования в Челябинской области», Стратегия 2035 | Управление образования |
| Цель муниципальной программы: предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП | возрастание | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» | Управление образования |
| 8. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ГП | возрастание | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» | Управление образования |

21

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановые значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ* | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы: создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | ГП | возрастание | процент | 52 | 2024 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | ГП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» | Управление образования |

*Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 – Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

* Постановление Правительства РФ от 28.01.2025 N 58 – Постановление Правительства РФ от 28.01.2025 N 58 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»

*ГП «Развитие образования в Челябинской области» – Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 28 декабря 2017 года N 732-П (с изменениями).

22

*ГП «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» – Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 года N 522-П (с изменениями).

*ГП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» – Государственная программа Челябинской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 27 января 2023 года N 49-П (с изменениями).

*Стратегия 2035 – Стратегия социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденная решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 13 декабря 2018 года № 133 (с изменениями).

23

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель муниципальной программы: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет | ВДЛ, ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся | СГО | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования | ВДЛ, ГП. СГО | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4. | Достижение уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

24

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель муниципальной программы: развитие в Челябинской области качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для общеобразовательных организаций, расположенных в городах | ГП, СГО | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Цель муниципальной программы: предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

25

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель муниципальной программы: создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | ГП | процент | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 |

26

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе Челябинской области» |  |  |
|  | Достижение результатов регионального проекта «Все лучшее детям» на территории Снежинского городского округа Челябинской области |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования | Срок реализации: 2026 – 2030 г.г. |  |
|  | Задачи: 1) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования; 2) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы; 3) реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования общего и (или) среднего общего образования | модернизирована образовательная инфраструктура в целях создания комфортных условий для пребывания обучающихся, а также позволяющая детям и молодежи развивать свои способности | доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет; доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся; доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; доля общеобразовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для общеобразовательных организаций, расположенных в городах |

27

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Достижение результатов регионального проекта «Педагоги и наставники» на территории Снежинского городского округа Челябинской области |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования | Срок реализации: 2026 – 2030 г.г. |  |
|  | Задача: обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников и улучшение условий их жизни и труда | снижен кадровый дефицит педагогических работников в Челябинской области;осуществлены выплаты педагогическим работникам | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования; достижение уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе Челябинской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования | Срок реализации (не устанавливается) |  |
|  | Задачи: 1) удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа Челябинской области в услугах организаций системы образования; 2) создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами; 3) совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку способностей одаренных детей и подростков; 4) приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения действующих объектов общего и дополнительного образования; | обеспечены государственные гарантии качества и доступности образования в Снежинском городском округе Челябинской области | доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет; доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования; достижение уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников; |

28

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 5) создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни |  | доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; доля общеобразовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для общеобразовательных организаций, расположенных в городах; доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |

29

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования» |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования | Срок реализации (не устанавливается) |  |
|  | Задача: обеспечение деятельности Управления образования и создание условий для стабильного функционирования подведомственных организаций | исполнены полномочия в сфере образования | доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 3. | Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования | Срок реализации (не устанавливается) |  |
|  | Задачи: 1) создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и занятости подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; 2) совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок» | развитие организаций отдыха детей и их оздоровления; формирование здорового образа жизни детей и молодежи; обеспечена занятость подростков | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования; доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел |

30

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования | Срок реализации (не устанавливается) |  |
|  | Задача: обеспечение доступности образования и получение качественных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | обеспечено качество образования, расширены индивидуальные возможности обучающихся | доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет; доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |

31

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 2 979 819 908,40 | 2 620 430 134,57 | 2 353 701 665,31 | 2 319 864 587,80 | 2 443 757 408,35 | 12 717 573 704,43 |
| Федеральный бюджет | 47 502 560,92 | 45 771 260,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 273 821,84 |
| Областной бюджет | 968 185 262,86 | 954 970 662,86 | 919 679 062,86 | 887 904 562,86 | 887 904 562,86 | 4 618 644 114,30 |
| Местный бюджет | 1 964 132 084,62 | 1 619 688 210,79 | 1 434 022 602,45 | 1 431 960 024,94 | 1 555 852 845,49 | 8 005 655 768,29 |
| Структурный элемент 1 «Достижение результатов регионального проекта «Все лучшее детям» на территории Снежинского городского округа Челябинской области» (всего), в том числе: | 17 354 400,00 | 1 206 200,00 | 1 194 700,00 | 0,00 | 0,00 | 19 755 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 17 263 100,00 | 1 114 900,00 | 1 103 400,00 | 0,00 | 0,00 | 19 481 400,00 |
| Местный бюджет | 91 300,00 | 91 300,00 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 273 900,00 |
| Структурный элемент 2 «Достижение результатов регионального проекта «Педагоги и наставники» на территории Снежинского городского округа Челябинской области» (всего), в том числе: | 49 384 760,92 | 48 046 560,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 431 321,84 |
| Федеральный бюджет | 47 502 560,92 | 45 771 260,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 273 821,84 |
| Областной бюджет | 1 882 200,00 | 2 275 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 500,00 |
| Структурный элемент 3 «Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе Челябинской области» (всего), в том числе: | 2 622 513 630,78 | 2 288 490 001,15 | 2 050 401 749,47 | 2 022 488 973,82 | 2 113 498 365,49 | 11 097 392 720,71 |

32

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 917 370 462,86 | 927 084 962,86 | 883 157 562,86 | 874 281 062,86 | 874 281 062,86 | 4 476 175 114,30 |
| Местный бюджет | 1 705 143 167,92 | 1 361 405 038,29 | 1 167 244 186,61 | 1 148 207 910,96 | 1 239 217 302,63 | 6 621 217 606,41 |
| Структурный элемент 4 «Комплекс процессных мероприятий «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования» (всего), в том числе: | 109 283 332,45 | 122 475 832,32 | 139 947 207,17 | 158 039 288,24 | 181 145 181,47 | 710 890 841,65 |
| Местный бюджет | 109 283 332,45 | 122 475 832,32 | 139 947 207,17 | 158 039 288,24 | 181 145 181,47 | 710 890 841,65 |
| Структурный элемент 5 «Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» (всего), в том числе: | 159 660 284,25 | 137 788 040,18 | 138 854 508,67 | 114 564 825,74 | 123 277 561,39 | 674 145 220,23 |
| Областной бюджет | 18 046 000,00 | 10 872 000,00 | 21 794 600,00 | 0,00 | 0,00 | 50 712 600,00 |
| Местный бюджет | 141 614 284,25 | 126 916 040,18 | 117 059 908,67 | 114 564 825,74 | 123 277 561,39 | 623 432 620,23 |
| Структурный элемент 6 «Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» (всего), в том числе: | 21 623 500,00 | 22 423 500,00 | 23 303 500,00 | 24 771 500,00 | 25 836 300,00 | 117 958 300,00 |
| Областной бюджет | 13 623 500,00 | 13 623 500,00 | 13 623 500,00 | 13 623 500,00 | 13 623 500,00 | 68 117 500,00 |
| Местный бюджет | 8 000 000,00 | 8 800 000,00 | 9 680 000,00 | 11 148 000,00 | 12 212 800,00 | 49 840 800,00 |

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов.

* – Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

33

Паспорт

структурного элемента «Достижение результатов регионального проекта «Все лучшее детям» на территории Снежинского городского округа Челябинской области»

# 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Управление образования |
| --- | --- |
| Задачи структурного элемента | 1) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования; 2) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы; 3) реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования общего и (или) среднего общего образования |
| Срок реализации | 2026 – 2030 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования в Снежинском городском округе Челябинской области» на 2026 - 2030 г.г. |

# 34

# 2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальные общеобразовательные организации оснащены недостающими средствами обучения и воспитания, комплектуемыми в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, необходимыми при оснащении общеобразовательных организаций по учебным предметам (в единицах) | НП | возрастание | единица | – | – | – | – | – | – | Управление образования |

35

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | НП | возрастание | единица | – | – | – | – | – | – | Управление образования |
|  | Задача: реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования общего и (или) среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | НП | возрастание | единица | 26 | 20 | 20 | 20 | – | – | Управление образования |

36

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 4. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | НП | возрастание | процент | 11 | 33 | 44 | 44 | – | – | Управление образования |
| 5. | Доля выполненных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве запланированных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в текущем году | НП | возрастание | процент | – | – | – | – | – | – | Управление образования |

37

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 6. | Доля выполненных работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | НП | возрастание | процент | – | – | – | – | – | – | Управление образования |

38

3. План достижения показателей структурного элемента в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача: внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальные общеобразовательные организации оснащены недостающими средствами обучения и воспитания, комплектуемыми в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, необходимыми при оснащении общеобразовательных организаций по учебным предметам (в единицах) | НП | единица | – | – | – | – | – |
|  | Задача: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | НП | единица | – | – | – | – | – |

39

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача: реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования общего и (или) среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | НП | единица | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 4. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | НП | процент | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |

40

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Доля выполненных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве запланированных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в текущем году | НП | процент | – | – | – | – | – |
| 6. | Доля выполненных работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | НП | процент | – | – | – | – | – |

41

4. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 1 | единица | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Реализованы мероприятий по модернизации школьных систем образования | 2 | единица | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

42

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования общего и (или) среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Проведены ремонтные работы по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 3,4 | единица | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | 5 | единица | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Осуществлено благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | 6 | единица | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

43

# 5. Финансовое обеспечение структурных элементов

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | Проект «Достижение результатов регионального проекта «Все лучшее детям» на территории Снежинского городского округа Челябинской области» всего, в том числе: | 17 354 400,00 | 1 206 200,00 | 1 194 700,00 | 0,00 | 0,00 | 19 755 300,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 17 263 100,00 | 1 114 900,00 | 1 103 400,00 | 0,00 | 0,00 | 19 481 400,00 |
|  | местный бюджет | 91 300,00 | 91 300,00 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 273 900,00 |
| 1.1.1 | Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

44

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1.1.2 | Реализованы мероприятий по модернизации школьных систем образования | 15 247 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 247 500,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 15 247 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 247 500,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Проведены ремонтные работы по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 852 900,00 | 1 206 200,00 | 1 194 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 800,00 |
|  | областной бюджет | 761 600,00 | 1 114 900,00 | 1 103 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 900,00 |
|  | местный бюджет | 91 300,00 | 91 300,00 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 273 900,00 |

45

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1.1.4 | Обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | 1 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 000,00 |
|  | областной бюджет | 1 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 000,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Осуществлено благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов.

* – Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

46

Паспорт

структурного элемента «Достижение результатов регионального проекта «Педагоги и наставники» на территории Снежинского городскогоокруга Челябинской области»

# 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Управление образования |
| --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Задача: обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников и улучшение условий их жизни и труда |
| Срок реализации | 2026 – 2030 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования в Снежинском городском округе Челябинской области» на 2026 - 2030 г.г. |

# 47

# 2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников и улучшение условий их жизни и труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | НП | возрастание | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 8. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | НП | возрастание | единиц | – | 227 | 224 | 220 | 220 | 220 | Управление образования |

48

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 9. | Количество общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях (единиц) | НП | возрастание | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Управление образования |
| 10. | Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров из расчета 5 000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций | НП | возрастание | единиц | 32 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | Управление образования |
| 11. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям | НП | возрастание | единиц | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Управление образования |

# 49

3. План достижения показателей структурного элемента в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача: обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников и улучшение условий их жизни и труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | НП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | НП | единиц | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 9. | Количество общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях (единиц) | НП | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

50

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. | Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров из расчета 5 000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций | НП | единиц | 24 | 48 | 72 | 96 | 96 |
| 11. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям | НП | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

51

4. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников и улучшение условий их жизни и труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 7,8 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) общеобразовательными организациями (проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | 9 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

52

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.3 | Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | 10,11 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

53

# 5. Финансовое обеспечение структурных элементов

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | Проект «Достижение результатов регионального проекта «Педагоги и наставники» на территории Снежинского городского округа Челябинской области» всего, в том числе: | 49 384 760,92 | 48 046 560,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 431 321,84 |
|  | федеральный бюджет | 47 502 560,92 | 45 771 260,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 273 821,84 |
|  | областной бюджет | 1 882 200,00 | 2 275 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 500,00 |
| 1.2.1 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 46 684 500,00 | 44 953 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 637 700,00 |
|  | федеральный бюджет | 46 684 500,00 | 44 953 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 637 700,00 |

54

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1.2.2 | Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) общеобразовательными организациями (проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | 1 882 200,00 | 2 275 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 500,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 1 882 200,00 | 2 275 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 500,00 |
| 1.2.3 | Осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | 818 060,92 | 818 060,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 121,84 |
|  | федеральный бюджет | 818 060,92 | 818 060,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 121,84 |

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов.

* – Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

55

Паспорт

структурного элемента «Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе Челябинской области»

# 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Управление образования |
| --- | --- |
| Задачи структурного элемента | 1) удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа Челябинской области в услугах организаций системы образования; 2) создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами; 3) совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку способностей одаренных детей и подростков; 4) приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения действующих объектов общего и дополнительного образования; 5) создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни |
| Срок реализации | 2026 – 2030 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования в Снежинском городском округе Челябинской области» на 2026 - 2030 г.г. |

# 56

# 2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа Челябинской области в услугах организаций системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях | МП | возрастание | человек | 2545 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | Управление образования |
| 13. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | ВДЛ | убывание | процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования |

57

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 14. | Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | МП | возрастание | человек | 129 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Управление образования |
| 15. | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях | МП | возрастание | человек | 5976 | 5918 | 5838 | 5688 | 5486 | 5211 | Управление образования |
| 16. | Количество детей, охваченных дополнительным образованием во Дворце творчества | МП | возрастание | человек | 1576 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | Управление образования |
| 17. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | МП | возрастание | процент | 28,8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | Управление образования |

58

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество молодых специалистов, приступивших к работе в образовательных организациях, получившие единовременную материальную помощь | МП | возрастание | человек | – | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | Управление образования |
| 19. | Количество педагогов, принявших участие в очных конкурсах профессионального мастерства | МП | возрастание | человек | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | Управление образования |
|  | Задача: совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку способностей одаренных детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Количество обучающихся, получивших денежное поощрение (премию) | МП | возрастание | человек | 167 | 142 | 142 | 142 | 142 | 167 | Управление образования |

59

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 21. | Количество кадетских классов | МП | возрастание | единиц | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Управление образования |
| 22. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, принимающих участие в муниципальном этапе всероссийской и областной олимпиады школьников, от общего числа обучающихся | МП | возрастание | процент | 27,9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | Управление образования |
|  | Задача: приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения действующих объектов общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году | МП | возрастание | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 24. | Количество образовательных организаций, внедряющих стандарты проекта «Школа Росатома» | МП | возрастание | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования |
| 25. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению дошкольных образовательных организаций. | МП | возрастание | единиц | – | – | – | – | – | – | Управление образования |

60

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 26. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | МП | возрастание | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

61

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 27. | Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году | МП | возрастание | процент | – | – | – | – | – | – | Управление образования |
| 28. | Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов | МП | возрастание | процент | – | – | – | – | – | – | Управление образования |

62

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 29. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2-ю категории опасности, от общего числа муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2-ю категории опасности | МП | возрастание | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

63

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 30. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | ГП, МП | возрастание | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 31. | Количество зданий муниципальных организаций дошкольного образования для капитального ремонта которых разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | МП | возрастание | единиц | 3 | – | – | – | – | – | Управление образования |
| 32. | Количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения | МП | возрастание | единиц | – | – | – | – | – | – | Управление образования |

64

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 33. | Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории), системами (конструкциями), определенными в Соглашении о предоставлении субсидии, от общего числа образовательных организаций | МП | возрастание | процент |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
|  | дошкольные образовательные организации |  |  |  | 72 | 100 | 100 | 100 | – | – |  |
|  | общеобразовательные организации |  |  |  | 62 | – | – | – | – | – |  |
|  | организации дополнительного образования |  |  |  | 100 | – | – | – | – | – |  |

65

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 34. | Число детских технопарков «Кванториум», которые созданы и функционируют на базе общеобразовательных организаций | МП | возрастание | единиц | – | – | – | – | – | – | Управление образования |
|  | Задача: создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся | МП | возрастание | процент | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Управление образования |
| 36. | Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | МП | возрастание | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 37. | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | МП | возрастание | человек | – | 2260 | 2060 | 1880 | 1740 | 1550 | Управление образования |

66

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 38. | Обеспечены молочной продукцией обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | МП | возрастание | человек | – | 2260 | 2060 | 1880 | 1740 | 1550 | Управление образования |
| 39. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | МП | возрастание | процент | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | Управление образования |

# 67

3. План достижения показателей структурного элемента в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача: удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа Челябинской области в услугах организаций системы образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях | МП | человек | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 | 2317 |
| 13. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | ВДЛ | процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | МП | человек | 36 | 54 | 70 | 85 | 85 |
| 15. | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях | МП | человек | 5918 | 5918 | 5918 | 5918 | 5918 |
| 16. | Количество детей, охваченных дополнительным образованием во Дворце творчества | МП | человек | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |

68

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | МП | процент | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Задача: создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество молодых специалистов, приступивших к работе в образовательных организациях, получившие единовременную материальную помощь | МП | человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 19. | Количество педагогов, принявших участие в очных конкурсах профессионального мастерства | МП | человек | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|  | Задача: совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку способностей одаренных детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Количество обучающихся, получивших денежное поощрение (премию) | МП | человек | 120 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 21. | Количество кадетских классов | МП | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 22. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, принимающих участие в муниципальном этапе всероссийской и областной олимпиады школьников, от общего числа обучающихся | МП | процент | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

69

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача: приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения действующих объектов общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24. | Количество образовательных организаций, внедряющих стандарты проекта «Школа Росатома» | МП | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению дошкольных образовательных организаций. | МП | единиц | – | – | – | – | – |
| 26. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | МП | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

70

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27. | Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году | МП | процент | – | – | – | – | – |
| 28. | Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов | МП | процент | – | – | – | – | – |
| 29. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2-ю категории опасности, от общего числа муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2-ю категории опасности | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

71

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | ГП, МП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31. | Количество зданий муниципальных организаций дошкольного образования для капитального ремонта которых разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | МП | единиц | – | – | – | – | – |
| 32. | Количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения | МП | единиц | – | – | – | – | – |

72

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33. | Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории), системами (конструкциями), определенными в Соглашении о предоставлении субсидии, от общего числа образовательных организаций | МП | % |  |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные организации |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | общеобразовательные организации |  |  | – | – | – | – | – |
|  | организации дополнительного образования |  |  | – | – | – | – | – |
| 34. | Число детских технопарков «Кванториум», которые созданы и функционируют на базе общеобразовательных организаций | МП | единиц | – | – | – | – | – |
|  | Задача: создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

73

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36. | Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37. | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | МП | человек | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 38. | Обеспечены молочной продукцией обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | МП | человек | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 39. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | МП | процент | 35 | 55 | 65 | 95 | 95 |

74

4. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа Челябинской области в услугах организаций системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Оказаны услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных организациях, содержание зданий дошкольных образовательных организаций | 12,13 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2 | Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 12,13 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.3 | Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 12,14 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

75

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.3.4 | Привлечены дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | 12,14 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.5 | Предоставлены льготы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами | 12,14 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.6 | Осуществлено финансовое обеспечение получения общего, дополнительного образования и услуг по присмотру и уходу в общеобразовательных организациях | 15 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

76

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.3.7 | Обеспечены государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 15 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.8 | Осуществлено финансовое обеспечение получения дополнительного образования во Дворце творчества | 16 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.9 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 17 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

77

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Осуществлена выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных организаций | 18 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.2 | Проведены конкурсы профессионального мастерства, обеспечено участие работников в областных и российских конкурсах профессионального мастерства | 19 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача: совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку способностей одаренных детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Осуществлена выплата денежного поощрения (премии) | 20 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

78

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.5.2 | Проведены мероприятия по формированию кадетских классов | 21 | единиц | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Проведены различные мероприятия муниципального уровня, обеспечено участие обучающихся в областных, российских и международных мероприятиях | 22 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача: приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения действующих объектов общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Приобретено технологическое, компьютерное, медицинское и другое оборудование для образовательных организаций | 23 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6.2 | Проведены работы по благоустройству территорий образовательных организаций | 23 | единиц | Управление образования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

79

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.6.3 | Проведены текущие ремонты и противопожарные мероприятия в образовательных организациях | 23 | единиц | Управление образования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4 | Проведен капитальный ремонт образовательных организаций, разработана проектно-сметная документация (ПСД) | 23 | единиц | Управление образования | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6.5 | Создана современная образовательная среда в соответствии с сетевыми стандартами проекта «Школа Росатома» | 24 | единиц | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.6 | Обеспечена безопасность образовательных организаций (антитеррористические мероприятия) | 23 | единиц | Управление образования | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6.7 | Проведен капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | 25 | единиц | Управление образования | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

80

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.6.8 | Обеспечены расходы для проведения государственной итоговой аттестации | 26 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6.9 | Проведен капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | 27,28 | единиц | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.10 | Обеспечены образовательные организации 1-й и 2-й категорий квалифицированной охраной | 29 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

81

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.6.11 | Оснащены современным оборудованием муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | 30 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.12 | Разработана проектно-сметная документация и осуществлена оплата услуг государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | 31 | единиц | Управление образования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.13 | Проведен ремонт спортивных залов и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения в муниципальных общеобразовательных организациях | 32 | единиц | Управление образования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

82

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.6.14 | Проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций | 33 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.6.15 | Создан и функционирует детский технопарк «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций | 34 | единиц | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача: создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Обеспечены питанием дети из малообеспеченных семей и дети с нарушениями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях | 35,36 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

83

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.7.2 | Обеспечены питанием учащиеся (воспитанники) МБОУ СКОШ № 122, 128 | 35 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7.3 | Обеспечены питанием отдельные (льготные) категорий обучающихся в общеобразовательных организациях (МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127, 135) | 35 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7.4 | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 37 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

84

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.7.5 | Обеспечены молоком (молочной продукцией) обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 38,39 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7.6 | Обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием обучающиеся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины | 35 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

85

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.7.7 | Обеспечены бесплатным горячим питанием один раз в день обучающиеся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющиеся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010 № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области | 35 | единиц | Управление образования | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

# 86

# 5. Финансовое обеспечение структурных элементов

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе Челябинской области» всего, в том числе: | 2 622 513 630,78 | 2 288 490 001,15 | 2 050 401 749,47 | 2 022 488 973,82 | 2 113 498 365,49 | 11 097 392 720,71 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 917 370 462,86 | 927 084 962,86 | 883 157 562,86 | 874 281 062,86 | 874 281 062,86 | 4 476 175 114,30 |
|  | местный бюджет | 1 705 143 167,92 | 1 361 405 038,29 | 1 167 244 186,61 | 1 148 207 910,96 | 1 239 217 302,63 | 6 621 217 606,41 |
| 1.3.1 | Оказаны услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных организациях, содержание зданий дошкольных образовательных организаций | 424 974 587,64 | 467 472 046,41 | 514 219 251,05 | 565 641 176,15 | 622 205 293,77 | 2 594 512 355,02 |
|  | местный бюджет | 424 974 587,64 | 467 472 046,41 | 514 219 251,05 | 565 641 176,15 | 622 205 293,77 | 2 594 512 355,02 |

87

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1.3.2 | Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 435 478 700,00 | 435 478 700,00 | 435 478 700,00 | 435 478 700,00 | 435 478 700,00 | 2 177 393 500,00 |
|  | областной бюджет | 435 478 700,00 | 435 478 700,00 | 435 478 700,00 | 435 478 700,00 | 435 478 700,00 | 2 177 393 500,00 |
| 1.3.3 | Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 16 151 300,00 | 16 151 300,00 | 16 151 300,00 | 16 151 300,00 | 16 151 300,00 | 80 756 500,00 |
|  | областной бюджет | 16 151 300,00 | 16 151 300,00 | 16 151 300,00 | 16 151 300,00 | 16 151 300,00 | 80 756 500,00 |

88

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1.3.4 | Привлечены дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | 762 847,00 | 762 847,00 | 762 847,00 | 762 847,00 | 762 847,00 | 3 814 235,00 |
|  | областной бюджет | 577 300,00 | 577 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 600,00 |
|  | местный бюджет | 185 547,00 | 185 547,00 | 762 847,00 | 762 847,00 | 762 847,00 | 2 659 635,00 |
| 1.3.5 | Предоставлены льготы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами | 2 453 650,00 | 2 453 650,00 | 2 453 650,00 | 2 453 650,00 | 2 453 650,00 | 12 268 250,00 |
|  | местный бюджет | 2 453 650,00 | 2 453 650,00 | 2 453 650,00 | 2 453 650,00 | 2 453 650,00 | 12 268 250,00 |

89

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1.3.6 | Осуществлено финансовое обеспечение получения общего, дополнительного образования и услуг по присмотру и уходу в общеобразовательных организациях | 263 831 198,91 | 290 214 318,80 | 319 235 750,68 | 351 159 325,74 | 386 275 258,32 | 1 610 715 852,45 |
|  | местный бюджет | 263 831 198,91 | 290 214 318,80 | 319 235 750,68 | 351 159 325,74 | 386 275 258,32 | 1 610 715 852,45 |
| 1.3.7 | Обеспечены государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 417 100 400,00 | 417 100 400,00 | 417 100 400,00 | 417 100 400,00 | 417 100 400,00 | 2 085 502 000,00 |
|  | областной бюджет | 417 100 400,00 | 417 100 400,00 | 417 100 400,00 | 417 100 400,00 | 417 100 400,00 | 2 085 502 000,00 |

90

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1.3.8 | Осуществлено финансовое обеспечение получения дополнительного образования во Дворце творчества | 66 838 588,95 | 73 522 447,84 | 80 874 692,63 | 88 962 161,89 | 97 858 378,08 | 408 056 269,39 |
|  | местный бюджет | 66 838 588,95 | 73 522 447,84 | 80 874 692,63 | 88 962 161,89 | 97 858 378,08 | 408 056 269,39 |
| 1.3.9 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 19 953 420,12 | 19 953 420,12 | 19 953 420,12 | 19 953 420,12 | 19 953 420,12 | 99 767 100,60 |
|  | областной бюджет | 5 550 662,86 | 5 550 662,86 | 5 550 662,86 | 5 550 662,86 | 5 550 662,86 | 27 753 314,30 |
|  | местный бюджет | 14 402 757,26 | 14 402 757,26 | 14 402 757,26 | 14 402 757,26 | 14 402 757,26 | 72 013 786,30 |
| 1.4.1 | Осуществлена выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных организаций | 247 993,76 | 247 993,76 | 177 138,40 | 177 138,40 | 177 138,40 | 1 027 402,72 |
|  | местный бюджет | 247 993,76 | 247 993,76 | 177 138,40 | 177 138,40 | 177 138,40 | 1 027 402,72 |
| 1.4.2 | Проведены конкурсы профессионального мастерства, обеспечено участие работников в областных и российских конкурсах профессионального мастерства | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 |

91

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | местный бюджет | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.5.1 | Осуществлена выплата денежного поощрения (премии) | 567 200,00 | 567 200,00 | 567 200,00 | 567 200,00 | 567 200,00 | 2 836 000,00 |
|  | местный бюджет | 567 200,00 | 567 200,00 | 567 200,00 | 567 200,00 | 567 200,00 | 2 836 000,00 |
| 1.5.2 | Проведены мероприятия по формированию кадетских классов | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
|  | местный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 1.5.3 | Проведены различные мероприятия муниципального уровня, обеспечено участие обучающихся в областных, российских и международных мероприятиях | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 15 000 000,00 |
|  | местный бюджет | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.6.1 | Приобретено технологическое, компьютерное, медицинское и другое оборудование для образовательных организаций | 72 144 910,20 | 43 286 946,12 | 21 643 473,06 | 8 657 389,22 | 2 597 216,77 | 148 329 935,37 |

92

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | местный бюджет | 72 144 910,20 | 43 286 946,12 | 21 643 473,06 | 8 657 389,22 | 2 597 216,77 | 148 329 935,37 |
| 1.6.2 | Проведены работы по благоустройству территорий образовательных организаций | 86 753 594,40 | 43 376 797,20 | 13 013 039,16 | 1 301 303,92 | 1 301 303,92 | 145 746 038,60 |
|  | местный бюджет | 86 753 594,40 | 43 376 797,20 | 13 013 039,16 | 1 301 303,92 | 1 301 303,92 | 145 746 038,60 |
| 1.6.3 | Проведены текущие ремонты и противопожарные мероприятия в образовательных организациях | 446 032 716,80 | 223 016 358,40 | 66 904 907,52 | 6 690 490,75 | 6 690 490,75 | 749 334 964,22 |
|  | местный бюджет | 446 032 716,80 | 223 016 358,40 | 66 904 907,52 | 6 690 490,75 | 6 690 490,75 | 749 334 964,22 |
| 1.6.4 | Проведен капитальный ремонт образовательных организаций, разработана проектно-сметная документация (ПСД) | 127 101 200,00 | 63 550 600,00 | 31 775 300,00 | 15 887 650,00 | 7 943 825,00 | 246 258 575,00 |
|  | местный бюджет | 127 101 200,00 | 63 550 600,00 | 31 775 300,00 | 15 887 650,00 | 7 943 825,00 | 246 258 575,00 |
| 1.6.5 | Создана современная образовательная среда в соответствии с сетевыми стандартами проекта «Школа Росатома» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

93

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | Обеспечена безопасность образовательных организаций (антитеррористические мероприятия) | 124 015 683,00 | 62 007 841,50 | 18 602 352,45 | 3 720 470,49 | 1 488 188,20 | 209 834 535,64 |
|  | местный бюджет | 124 015 683,00 | 62 007 841,50 | 18 602 352,45 | 3 720 470,49 | 1 488 188,20 | 209 834 535,64 |
| 1.6.7 | Проведен капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 1.6.8 | Обеспечены расходы для проведения государственной итоговой аттестации | 3 708 300,00 | 230 300,00 | 230 300,00 | 230 300,00 | 230 300,00 | 4 629 500,00 |

94

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | местный бюджет | 3 708 300,00 | 230 300,00 | 230 300,00 | 230 300,00 | 230 300,00 | 4 629 500,00 |
| 1.6.9 | Проведен капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.10 | Обеспечены образовательные организации 1-й и 2-й категорий квалифицированной охраной | 2 634 800,00 | 2 634 800,00 | 2 634 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 904 400,00 |
|  | областной бюджет | 1 776 500,00 | 1 776 500,00 | 1 776 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 329 500,00 |
|  | местный бюджет | 858 300,00 | 858 300,00 | 858 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 900,00 |

95

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1.6.11 | Оснащены современным оборудованием муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | 911 100,00 | 911 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 200,00 |
|  | областной бюджет | 867 100,00 | 867 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 200,00 |
|  | местный бюджет | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 1.6.12 | Разработана проектно-сметная документация и осуществлена оплата услуг государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 000,00 |
|  | областной бюджет | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 000,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

96

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1.6.13 | Проведен ремонт спортивных залов и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения в муниципальных общеобразовательных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.14 | Проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций | 1 515 000,00 | 11 229 500,00 | 3 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 536 500,00 |
|  | областной бюджет | 1 500 000,00 | 11 214 500,00 | 3 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 491 500,00 |
|  | местный бюджет | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

97

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1.6.15 | Создан и функционирует детский технопарк «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | Обеспечены питанием дети из малообеспеченных семей и дети с нарушениями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях | 3 329 560,00 | 3 662 516,00 | 4 028 767,60 | 4 431 644,36 | 4 874 808,80 | 20 327 296,76 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 3 329 560,00 | 3 662 516,00 | 4 028 767,60 | 4 431 644,36 | 4 874 808,80 | 20 327 296,76 |
| 1.7.2 | Обеспечены питанием учащиеся (воспитанники) МБОУ СКОШ № 122, 128 | 5 000 000,00 | 5 250 000,00 | 5 500 000,00 | 5 750 000,00 | 6 000 000,00 | 27 500 000,00 |

98

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | местный бюджет | 5 000 000,00 | 5 250 000,00 | 5 500 000,00 | 5 750 000,00 | 6 000 000,00 | 27 500 000,00 |
| 1.7.3 | Обеспечены питанием отдельные (льготные) категорий обучающихся в общеобразовательных организациях (МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127, 135) | 9 268 710,00 | 10 195 581,00 | 11 215 139,10 | 12 336 653,01 | 13 570 318,31 | 56 586 401,42 |
|  | местный бюджет | 9 268 710,00 | 10 195 581,00 | 11 215 139,10 | 12 336 653,01 | 13 570 318,31 | 56 586 401,42 |
| 1.7.4 | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 67 993 370,00 | 71 556 537,00 | 43 114 320,70 | 47 425 752,77 | 52 168 328,05 | 282 258 308,52 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 32 361 700,00 | 32 361 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 723 400,00 |
|  | местный бюджет | 35 631 670,00 | 39 194 837,00 | 43 114 320,70 | 47 425 752,77 | 52 168 328,05 | 217 534 908,52 |

99

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1.7.5 | Обеспечены молоком (молочной продукцией) обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 17 473 000,00 | 17 473 000,00 | 17 473 000,00 | 14 150 000,00 | 14 150 000,00 | 80 719 000,00 |
|  | областной бюджет | 3 323 000,00 | 3 323 000,00 | 3 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 969 000,00 |
|  | местный бюджет | 14 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 150 000,00 | 70 750 000,00 |
| 1.7.6 | Обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием обучающиеся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины | 1 093 200,00 | 1 093 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 400,00 |

100

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | областной бюджет | 1 093 200,00 | 1 093 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 400,00 |
| 1.7.7 | Обеспечены бесплатным горячим питанием один раз в день обучающиеся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющиеся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010 № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области | 1 226 600,00 | 1 226 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 200,00 |
|  | областной бюджет | 1 226 600,00 | 1 226 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 200,00 |

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов.

* – Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

101

Паспорт

структурного элемента «Комплекс процессных мероприятий «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»

# 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Управление образования |
| --- | --- |
| Задачи структурного элемента | обеспечение деятельности Управления образования и создание условий для стабильного функционирования подведомственных организаций |
| Срок реализации | 2026 – 2030 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования в Снежинском городском округе Челябинской области» на 2026 - 2030 г.г. |

# 102

# 2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: обеспечение деятельности Управления образования и создание условий для стабильного функционирования подведомственных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Количество подведомственных Управлению образования организаций | МП | убывание | единиц | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | Управление образования |
| 41. | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации | МП | возрастание | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |

103

3. План достижения показателей структурного элемента в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача: обеспечение деятельности Управления образования и создание условий для стабильного функционирования подведомственных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Количество подведомственных Управлению образования организаций | МП | единиц | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 41. | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

104

4. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: обеспечение деятельности Управления образования и создание условий для стабильного функционирования подведомственных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности Управления образования | 40 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦППСМП | 40,41 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Приобретено оборудование, осуществлены работы по благоустройству, проведены текущие ремонты МКУ ЦППМСП, Управления образования | 40 | единиц | Управление образования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

105

# 5. Финансовое обеспечение структурных элементов

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования» всего, в том числе: | 109 283 332,45 | 122 475 832,32 | 139 947 207,17 | 158 039 288,24 | 181 145 181,47 | 710 890 841,65 |
|  | местный бюджет | 109 283 332,45 | 122 475 832,32 | 139 947 207,17 | 158 039 288,24 | 181 145 181,47 | 710 890 841,65 |
| 2.1 | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности Управления образования | 42 790 497,20 | 49 209 071,78 | 56 590 432,55 | 65 078 997,43 | 74 840 847,04 | 288 509 846,00 |
|  | местный бюджет | 42 790 497,20 | 49 209 071,78 | 56 590 432,55 | 65 078 997,43 | 74 840 847,04 | 288 509 846,00 |
| 2.2 | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦППСМП | 58 492 835,25 | 67 266 760,54 | 77 356 774,62 | 88 960 290,81 | 102 304 334,43 | 394 380 995,65 |
|  | местный бюджет | 58 492 835,25 | 67 266 760,54 | 77 356 774,62 | 88 960 290,81 | 102 304 334,43 | 394 380 995,65 |
| 2.3 | Приобретено оборудование, осуществлены работы по благоустройству, проведены текущие ремонты МКУ ЦППМСП, Управления образования | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 28 000 000,00 |
|  | местный бюджет | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 28 000 000,00 |

106

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов.

* – Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

107

Паспорт

структурного элемента «Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»

# 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Управление образования |
| --- | --- |
| Задачи структурного элемента | 1) создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и занятости подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; 2) совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок» |
| Срок реализации | 2026 – 2030 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования в Снежинском городском округе Челябинской области» на 2026 - 2030 г.г. |

# 108

# 2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и занятости подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в ЛДПД | МП | возрастание | человек | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Управление образования |
| 43. | Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях | МП | возрастание | человек | 1511 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | Управление образования |
| 44. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | МП | возрастание | процент | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | Управление образования |

109

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 45. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | МП | возрастание | процент | 1,3 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | Управление образования |
| 46. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа текущего финансового года | ГП, МП | возрастание | процент | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | Управление образования |
| 47. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места | МП | возрастание | человек | 156 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | Управление образования |

110

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 48. | Количество обучающихся, задействованных в трудовых объединениях | МП | возрастание | человек | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | Управление образования |
|  | Задача: совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Доля лагерей, принятых к началу летней оздоровительной кампании | МП | возрастание | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 50. | Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году | МП | возрастание | процент | 100 | – | 100 | – | – | – | Управление образования |
| 51. | Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов | МП | возрастание | процент | – | – | 3,8 | – | – | – | Управление образования |

111

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 52. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонты | МП | возрастание | единиц | – | – | – | – | – | – | Управление образования |

112

3. План достижения показателей структурного элемента в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача: создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и занятости подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в ЛДПД | МП | человек | 0 | 1908 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 43. | Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях | МП | человек | 0 | 692 | 1486 | 1486 | 1486 |
| 44. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | МП | процент | 0 | 0,84 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 45. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | МП | процент | 0 | 0,56 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |

113

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа текущего финансового года | ГП, МП | процент | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 |
| 47. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места | МП | человек | 0 | 40 | 127 | 127 | 127 |
| 48. | Количество обучающихся, задействованных в трудовых объединениях | МП | человек | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 |
|  | Задача: совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Доля лагерей, принятых к началу летней оздоровительной кампании | МП | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50. | Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году | МП | процент | – | – | – | – | – |

114

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51. | Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов | МП | процент | – | – | – | – | – |
| 52. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонты | МП | единиц | – | – | – | – | – |

115

4. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и занятости подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечена организация отдыха детей в каникулярное время | 42,43,44,45 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.2 | Обеспечена льгота суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 42,43,44,45 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.3 | Обеспечена организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | 46 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

116

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3.1.4 | Обеспечена льгота суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев, участвующих в СВО в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647, а также погибших в результате участия в СВО | 42,43,44,45 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.5 | Обеспечена организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места | 47 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.6 | Обеспечена организация деятельности трудовых объединений | 48 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

117

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Обеспечено круглогодичное содержание загородного лагеря | 49 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.2 | Проведены работы по благоустройству территорий в МАУ ДОЦ «Орлёнок» | 49 | единиц | Управление образования | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Проведены текущие ремонты и противопожарные мероприятия в МАУ ДОЦ «Орлёнок» | 49 | единиц | Управление образования | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.4 | Проведен капитальный ремонт МАУ ДОЦ «Орлёнок», разработана проектно-сметная документация (ПСД) | 49 | единиц | Управление образования | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.5 | Обеспечена безопасность МАУ ДОЦ «Орлёнок» (антитеррористические мероприятия) | 49 | единиц | Управление образования | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

118

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3.2.6 | Проведен капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | 50,51 | единиц | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Реализованы мероприятия, направленные на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путём возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также проведение капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 52 | единиц | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Приобретено технологическое, компьютерное, медицинское и другое оборудование для МАУ ДОЦ «Орлёнок» | 49 | единиц | Управление образования | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

119

# 5. Финансовое обеспечение структурных элементов

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» всего, в том числе: | 159 660 284,25 | 137 788 040,18 | 138 854 508,67 | 114 564 825,74 | 123 277 561,39 | 674 145 220,23 |
|  | областной бюджет | 18 046 000,00 | 10 872 000,00 | 21 794 600,00 | 0,00 | 0,00 | 50 712 600,00 |
|  | местный бюджет | 141 614 284,25 | 126 916 040,18 | 117 059 908,67 | 114 564 825,74 | 123 277 561,39 | 623 432 620,23 |
| 3.1.1 | Обеспечена организация отдыха детей в каникулярное время | 30 449 952,10 | 33 425 689,91 | 26 236 088,40 | 30 171 501,66 | 34 697 226,91 | 154 980 458,98 |
|  | областной бюджет | 10 611 700,00 | 10 611 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 223 400,00 |
|  | местный бюджет | 19 838 252,10 | 22 813 989,91 | 26 236 088,40 | 30 171 501,66 | 34 697 226,91 | 133 757 058,98 |
| 3.1.2 | Обеспечена льгота суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 275 345,00 | 275 345,00 | 275 345,00 | 275 345,00 | 275 345,00 | 1 376 725,00 |
|  | местный бюджет | 275 345,00 | 275 345,00 | 275 345,00 | 275 345,00 | 275 345,00 | 1 376 725,00 |

120

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 3.1.3 | Обеспечена организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | 416 493,00 | 416 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 986,00 |
|  | областной бюджет | 260 300,00 | 260 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 600,00 |
|  | местный бюджет | 156 193,00 | 156 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 386,00 |
| 3.1.4 | Обеспечена льгота суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев, участвующих в СВО в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647, а также погибших в результате участия в СВО | 653 180,00 | 653 180,00 | 653 180,00 | 653 180,00 | 653 180,00 | 3 265 900,00 |
|  | местный бюджет | 653 180,00 | 653 180,00 | 653 180,00 | 653 180,00 | 653 180,00 | 3 265 900,00 |
| 3.1.5 | Обеспечена организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места | 1 391 569,00 | 1 530 725,90 | 1 683 798,49 | 1 852 178,33 | 2 037 396,17 | 8 495 667,89 |
|  | местный бюджет | 1 391 569,00 | 1 530 725,90 | 1 683 798,49 | 1 852 178,33 | 2 037 396,17 | 8 495 667,89 |

121

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 3.1.6 | Обеспечена организация деятельности трудовых объединений | 227 337,00 | 227 337,00 | 227 337,00 | 227 337,00 | 227 337,00 | 1 136 685,00 |
|  | местный бюджет | 227 337,00 | 227 337,00 | 227 337,00 | 227 337,00 | 227 337,00 | 1 136 685,00 |
| 3.2.1 | Обеспечено круглогодичное содержание загородного лагеря | 43 912 408,15 | 50 499 269,37 | 58 074 159,78 | 66 785 283,75 | 76 803 076,31 | 296 074 197,36 |
|  | местный бюджет | 43 912 408,15 | 50 499 269,37 | 58 074 159,78 | 66 785 283,75 | 76 803 076,31 | 296 074 197,36 |
| 3.2.2 | Проведены работы по благоустройству территорий в МАУ ДОЦ «Орлёнок» | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
|  | местный бюджет | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 3.2.3 | Проведены текущие ремонты и противопожарные мероприятия в МАУ ДОЦ «Орлёнок» | 16 050 000,00 | 16 050 000,00 | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 50 100 000,00 |
|  | местный бюджет | 16 050 000,00 | 16 050 000,00 | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 50 100 000,00 |
| 3.2.4 | Проведен капитальный ремонт МАУ ДОЦ «Орлёнок», разработана проектно-сметная документация (ПСД) | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 000 000,00 |
|  | местный бюджет | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 000 000,00 |

122

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 3.2.5 | Обеспечена безопасность МАУ ДОЦ «Орлёнок» (антитеррористические мероприятия) | 36 800 000,00 | 18 400 000,00 | 9 200 000,00 | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 69 920 000,00 |
|  | местный бюджет | 36 800 000,00 | 18 400 000,00 | 9 200 000,00 | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 69 920 000,00 |
| 3.2.6 | Проведен капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | 10 000,00 | 10 000,00 | 21 804 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 824 600,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 21 794 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 794 600,00 |
|  | местный бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3.2.7 | Реализованы мероприятия, направленные на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путём возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также проведение капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 7 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 174 000,00 |

123

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | областной бюджет | 7 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 174 000,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Приобретено технологическое, компьютерное, медицинское и другое оборудование для МАУ ДОЦ «Орлёнок» | 20 000 000,00 | 14 000 000,00 | 8 400 000,00 | 5 040 000,00 | 3 024 000,00 | 50 464 000,00 |
|  | местный бюджет | 20 000 000,00 | 14 000 000,00 | 8 400 000,00 | 5 040 000,00 | 3 024 000,00 | 50 464 000,00 |

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов.

* – Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

124

Паспорт

структурного элемента «Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

# 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Управление образования |
| --- | --- |
| Задачи структурного элемента | обеспечение доступности образования и получение качественных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| Срок реализации | 2026 – 2030 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования в Снежинском городском округе Челябинской области» на 2026 - 2030 г.г. |

125

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: обеспечение доступности образования и получение качественных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Число обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым оказано психолого-педагогическое консультирование | МП | возрастание | человек | – | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | Управление образования |
| 54. | Количество родителей (законных представителей) детей-инвалидов, инвалидов получающих компенсацию за самостоятельное обучение детей на дому | МП | возрастание | человек | 47 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | Управление образования |
| 55. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | МП | возрастание | процент | 53,3 | 58,62 | 60,71 | 62,96 | 65,35 | 65,38 | Управление образования |

# 126

3. План достижения показателей структурного элемента в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя структурного элемента | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец года (2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача: обеспечение доступности образования и получение качественных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Число обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым оказано психолого-педагогическое консультирование | МП | человек | 100 | 250 | 300 | 490 | 490 |
| 54. | Количество родителей (законных представителей) детей-инвалидов, инвалидов получающих компенсацию за самостоятельное обучение детей на дому | МП | человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 55. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | МП | процент | 58,62 | 58,62 | 58,62 | 58,62 | 58,62 |

127

4. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача: обеспечение доступности образования и получение качественных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставлена психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 53 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

128

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Связь с показателями структурного элемента | Единица измерения по ОКЕИ | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4.2 | Обеспечена компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-ивалидов и лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | 54 | единиц | Управление образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | Приобретено специальное (коррекционное) оборудование для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | 55 | единиц | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

129

# 5. Финансовое обеспечение структурных элементов

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» всего, в том числе: | 21 623 500,00 | 22 423 500,00 | 23 303 500,00 | 24 771 500,00 | 25 836 300,00 | 117 958 300,00 |
|  | областной бюджет | 13 623 500,00 | 13 623 500,00 | 13 623 500,00 | 13 623 500,00 | 13 623 500,00 | 68 117 500,00 |
|  | местный бюджет | 8 000 000,00 | 8 800 000,00 | 9 680 000,00 | 11 148 000,00 | 12 212 800,00 | 49 840 800,00 |
| 4.1 | Предоставлена психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 8 923 300,00 | 9 723 300,00 | 10 603 300,00 | 11 571 300,00 | 12 636 100,00 | 53 457 300,00 |
|  | областной бюджет | 923 300,00 | 923 300,00 | 923 300,00 | 923 300,00 | 923 300,00 | 4 616 500,00 |
|  | местный бюджет | 8 000 000,00 | 8 800 000,00 | 9 680 000,00 | 10 648 000,00 | 11 712 800,00 | 48 840 800,00 |

130

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 4.2 | Обеспечена компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-ивалидов и лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | 12 700 200,00 | 12 700 200,00 | 12 700 200,00 | 12 700 200,00 | 12 700 200,00 | 63 501 000,00 |
|  | областной бюджет | 12 700 200,00 | 12 700 200,00 | 12 700 200,00 | 12 700 200,00 | 12 700 200,00 | 63 501 000,00 |
| 4.3 | Приобретено специальное (коррекционное) оборудование для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов.

* – Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

131

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, структурных элементов программы

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. Муниципальная программа |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет, процент | K = (Чдо / (Чдо + Чду)) × 100 %, где: Чдо — численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; Чду — численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | данные ГИС «Сетевой город. Образование» |
| 2. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся, процент | Д = ЧО / ЧОВ х 100%, где: ЧО – численность обучающихся, занимающихся в первую смену в муниципальных общеобразовательных организациях, человек; ЧОВ – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций всего в муниципальном, городском округе, человек | данные формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 |

132

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования, процент | Д = Чо / Ч х 100 %, где Чо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных услугами в сфере дополнительного образования, а также обучающихся по программам спортивной подготовки указанной возрастной категории; Ч – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно) на начало отчетного года | данные формы федерального статистического наблюдения1-ДОД |
| 4. | Достижение уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников, процент | Указ Президента РФ от 07.05.2012 N597 | данные формы федерального статистического наблюдения «Зп-образование» |
| 5. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процент | П = ЧФГОС / Ч х 100 %, где: ЧФГОС – численность обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими требованиям с учетом федеральных государственных стандартов в учебном году; Ч – общая численность обучающихся общеобразовательных организаций в учебном году | данные ГИС «Сетевой город. Образование» |

133

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для общеобразовательных организаций, расположенных в городах, процент | Приказ Минпросвещения России от 17.04.2019 N 179 | данные форм федерального статистического наблюдения N ОО-2 |
| 7. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, процент | Приказ Минпросвещения России от 25.12.2019 N 726 | данные ГИС «Сетевой город. Образование» |
| 8. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, процент | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 N 657 | данные ГИС «Сетевой город. Образование» |
| 9. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, процент | Дн = Кн(пс) / Кн(всего) x 100 %, где: Кн (пс) – количество состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах; Кн (всего) – общее число несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |

134

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2. Структурный элемент муниципальной программы |  |  |  |
| 1. | Муниципальные общеобразовательные организации оснащены недостающими средствами обучения и воспитания, комплектуемыми в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, необходимыми при оснащении общеобразовательных организаций по учебным предметам (в единицах), единица | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 2 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, единица | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 3. | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях, единица | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |

135

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях, процент | П = Зп / З х 100 %, где: Зп – количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков; З – количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 5. | Доля выполненных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве запланированных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в текущем году, процент | П = Рп / Р х 100 %, где: Рп – количество выполненных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций; Р – количество запланированных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в текущем году | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |

136

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Доля выполненных работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, процент | П = Рп / Р х 100 %, где: Рп – количество выполненных работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций; Р – количество работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 7. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, процент | П = Чп / Ч х 100 %, где: Чп – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; Ч – количествопедагогических работников общеобразовательных организаций, которые должны получать ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 8. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно, единица | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |

137

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Количество общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях (единиц), единица | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением; данные формы федерального статистического наблюдения № ОО-1; штатные расписания общеобразовательных организаций |
| 10. | Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров из расчета 5 000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций, единица | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 11. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям, единица | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |

138

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | данные ГИС «Сетевой город. Образование»; данные формы федерального статистического наблюдения 85-К |
| 13. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, процент | П = Чп / Ч х 100 %, где: Чп – численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения; Ч – общая численность детей в возрасте 1-6 лет | данные ГИС «Сетевой город. Образование»; данные формы федерального статистического наблюдения 85-К |
| 14. | Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | отчеты учреждений, протоколы заседаний комиссии по предоставлению льгот |
| 15. | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | данные формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 |

139

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Количество детей, охваченных дополнительным образованием во Дворце творчества, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | данные формы федерального статистического наблюдения по форме 1-ДОД |
| 17. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, процент | П = Чп / Ч х 100 %, где: Чп – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования; Ч –численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | ИС Навигатор дополнительного образования детей Челябинской области |
| 18. | Количество молодых специалистов, приступивших к работе в образовательных организациях, получившие единовременную материальную помощь, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет отдела кадров |
| 19. | Количество педагогов, принявших участие в очных конкурсах профессионального мастерства, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | отчеты учреждений |
| 20. | Количество обучающихся, получивших денежное поощрение (премию), человек | Подсчет осуществляется простым сложением | приказы Управления образования |
| 21. | Количество кадетских классов, единица | Подсчет осуществляется простым сложением | учебные планы общеобразовательных организаций |

140

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, принимающих участие в муниципальном этапе всероссийской и областной олимпиады школьников, от общего числа обучающихся, процент | П = Чп / Ч х 100 %, где: Чп – количество обучающихся в общеобразовательных организациях, принимающих участие в муниципальном этапе всероссийской и областной олимпиады школьников; Ч – количество обучающихся | отчет о результатах участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской и областной олимпиады школьников |
| 23. | Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году, процент | П = ООп / ОО х 100 %, где: ООп – количество образовательных организаций, принятых к новому учебному году; ОО – количество образовательных организаций | акты приемки учреждений |
| 24. | Количество образовательных организаций, внедряющих стандарты проекта «Школа Росатома», единица | Подсчет осуществляется простым сложением | протоколы конкурсной комиссии проекта «Школа Росатома» |
| 25. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению дошкольных образовательных организаций, единица | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |

141

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, процент | П = Эп / Э х 100 %, где: Эп – количество экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552; Э – количество проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | отчет о проведении ГИА |
| 27. | Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году, процент | П = Рп / Р х 100 %, где: Рп – количество выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования; Р – количество зданий муниципальных организаций дополнительного образования,запланированных к проведению ремонта в текущем году | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |

142

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов, процент | П = Рп / Р х 100 %, где: Рп – количество отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования; Р – количествозданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 29. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2-ю категории опасности, от общего числа муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2-ю категории опасности, процент | П = ООп / ОО х 100 %, где: ООп – количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2-ю категории опасности; ОО – количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористическойзащищенности 1-ю и/или 2-ю категории опасности | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |

143

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 30. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, процент | П = Чп / Ч х 100 %, где: Чп – количество воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; Ч – количество воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением; данные ГИС «Сетевой город. Образование» |
| 31. | Количество зданий муниципальных организаций дошкольного образования для капитального ремонта которых разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы, единица | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 32. | Количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения, единица | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |

144

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 33. | Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории), системами (конструкциями), определенными в Соглашении о предоставлении субсидии, от общего числа образовательных организаций, процент | П = ООп / ОО х 100 %, где: ООп – количество образовательных организаций,которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории), системами (конструкциями), определенными в Соглашении о предоставлении субсидии; ОО – количество образовательных организаций | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
|  | дошкольные образовательные организации |  |  |
|  | общеобразовательные организации |  |  |
|  | организации дополнительного образования |  |  |
| 34. | Число детских технопарков «Кванториум», которые созданы и функционируют на базе общеобразовательных организаций, единица | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |

145

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся, процент | П = Чп / Ч х 100 %, где: Чп – количество обучающихся, обеспеченных питанием; Ч – количество обучающихся | отчеты учреждений |
| 36. | Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, процент | П = Чп / Ч х 100 %, где: Чп – количество детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием; Ч – количество детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 37. | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 38. | Обеспечены молочной продукцией обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |

146

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 39. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию, процент | П = Чп / Ч х 100 %, где: Чп – объем субсидии, использованной муниципальным образованием; Ч – размер субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 40. | Количество подведомственных Управлению образования организаций, единица | Подсчет осуществляется простым сложением | выписки из ЕГРЮЛ |
| 41. | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации, процент | П = Чп / Ч х 100 %, где: Чп – количество обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки; Ч – количество обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации | утвержденные списки обучающихся |
| 42. | Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в ЛДПД, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | отчеты учреждений по итогам летней оздоровительной кампании |
| 43. | Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | отчеты учреждений по итогам летней оздоровительной кампании |

147

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 44. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, процент | П = Чп / Ч х 100 %, где: Чп – количество детей Снежинского городского округа Челябинской области, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей; Ч – количество детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 45. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, процент | П = Чп / Ч х 100 %, где: Чп – количество детей Снежинского городского округа Челябинской области, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей; Ч – количество детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 46. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа текущего финансового года, процент | Дн = Кн(пс) / Кн(всего) x 100 %, где: Кн (пс) – количество состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах; Кн (всего) – общее число несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |

148

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | трехсторонние договора на трудоустройство |
| 48. | Количество обучающихся, задействованных в трудовых объединениях, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | отчеты учреждений |
| 49. | Доля лагерей, принятых к началу летней оздоровительной кампании, процент | П = Лп / Л х 100 %, где: Лп – количество лагерей, принятых к началу летней оздоровительной кампании; Л – количество лагерей | акты приемки учреждений |
| 50. | Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году, процент | П = Рп / Р х 100 %, где: Рп – количество выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организацийотдыха и оздоровления детей; Р – количество зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 51. | Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов, процент | П = Рп / Р х 100 %, где: Рп – количество отремонтированных зданий муници-пальных организаций отдыха и оздоровления детей; Р – количество зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |

149

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 52. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонты, единица | Подсчет осуществляется простым сложением | отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме, установленной Соглашением |
| 53. | Число обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым оказано психолого-педагогическое консультирование, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | журнал учета посещаемости |
| 54. | Количество родителей (законных представителей) детей-инвалидов, инвалидов получающих компенсацию за самостоятельное обучение детей на дому, человек | Подсчет осуществляется простым сложением | приказ Управления образования |
| 55. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций, процент | П = ООп / ОО х 100 %, где: ООп – количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования; ОО – количестве образовательных организаций | акты приемки учреждений |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе

«Развитие образования

в Снежинском городском округе

Челябинской области»

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Снежинского городского округа

от 30.10.2023 № 1530

(с изменениями)

Порядок

предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии 
с социальным сертификатом

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере (далее именуется – Порядок), разработан в соответствии со статьей 784 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 22 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»             (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) и определяет цели и условия предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,       работ, услуг.

2. Целью предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – получатели субсидии) является исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (далее – муниципальная услуга)                        в соответствии с социальным сертификатом.

3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Снежинского городского округа Челябинской области на текущий финансовый год и плановый период и доведенных на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации города Снежинска Челябинской области» (далее – уполномоченный орган) лимитов бюджетных

2

обязательств, на основании соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных  услуг  в  социальной  сфере  в  соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере, заключенного в соответствии со статьей 21 Федерального закона                    № 189-ФЗ (далее – соглашение).

4. Результатом предоставления субсидии является оказание                     в соответствии с Требованиями к условиям и порядку оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», утвержденными приказом Уполномоченного органа (далее – Требования к условиям и порядку), муниципальной услуги потребителям услуг, предъявившим получателю субсидии социальный сертификат, в объеме, определенном соглашением.

5. Размер Субсидии, предоставляемый - получателю субсидии(Vi)определяется в формируемом Уполномоченным органом расчете по форме, устанавливаемой Соглашением, и рассчитывается по следующей формуле:

Vi=j=1nQj*Pj ,где:

Qj – объем муниципальной услуги, оказанной в соответствии               с социальным сертификатом j-му потребителю услуги;

Pj – нормативные затраты на оказание муниципальной услуги                   на единицу показателя объема муниципальной услуги, установленные               на основании Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в соответствии с социальным сертификатом, утвержденного администрацией Снежинского городского округа;n – число потребителей, которым муниципальная услуга в соответствии с социальным сертификатом оказана i-м получателем субсидии.

Размер субсидий, предоставляемых в соответствии с соглашениями, не может превышать объем финансового обеспечения муниципального социального заказа на соответствующий год, в целях исполнения которого осуществляется отбор исполнителей услуг путем предоставления социального сертификата.

6. Субсидия перечисляется уполномоченным органом в целях оплаты соглашения в порядке возмещения затрат в сроки, предусмотренные соглашением, после принятия отчета об исполнении соглашения.

Перечисление субсидии получателю субсидии в соответствии              с заключенным соглашением, осуществляется на счета, открытые                 в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Перечисление субсидии за декабрь осуществляется - до представления отчета в соответствии с формируемой уполномоченным органом информацией о предъявленных социальных сертификатах, после предоставления получателем субсидии уполномоченному органу отчета за 11 месяцев (предварительного за год) по предъявленным сертификатам в части предварительной оценки достижения показателей годового объема оказания  муниципальных  услуг за соответствующий финансовый год в сроки, установленные в соглашении, но не позднее 15 декабря текущего финансового года.

3

7. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 10 рабочих дней, следующих за периодом, в котором осуществлялось оказание муниципальной услуги (частичное оказание), представляет в уполномоченный орган отчет об исполнении соглашения по форме и в порядке, определенным соглашением (далее – отчет), в том числе посредством направления отчета в форме электронного документа на адрес электронной почты уполномоченного органа, указанный                           в соглашении.

8. Уполномоченный орган в течение 5- ти рабочих дней после представления получателем субсидии отчета осуществляет проверку отчета.

9. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением получателями субсидии условий оказания муниципальной услуги, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии.

Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 189-ФЗ.

10. В случае установления факта не достижения получателем субсидии результата предоставлении субсидии и (или) нарушения Требований к условиям и порядку, выявленного по результатам проверок, проведенных уполномоченным органом и (или) органами муниципального финансового контроля, получатель субсидии обязан возвратить субсидию в бюджет Снежинского городского округа в течение 10 календарных дней со дня завершения проверки в размере(R), рассчитанным по следующей формуле:

R=j=1nQj*Pj ,где:

Qj – объем муниципальной услуги, который получателем субсидии не оказан и (или) оказан потребителю услуги с нарушением Требований к условиям и порядкуj-му потребителю услуги;

Pj – нормативные затраты на оказание муниципальной услуги                   на единицу показателя объема муниципальной услуги, установленные                  на основании Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в соответствии с социальным сертификатом, утвержденного администрацией Снежинского городского округа;

n – число потребителей, которым муниципальная услуга                       в соответствии с социальным сертификатом не оказана i-м получателем субсидии.

11. При расторжении соглашения получатель субсидии возвращает сумму субсидии, предоставленную ранее в целях оплаты соглашения,         за исключением суммы, соответствующей объему муниципальных услуг, оказанных в надлежащем порядке до момента расторжения соглашения,      в бюджет Снежинского городского округа, в том числе сумму возмещенного потребителю услуг вреда, причиненного его жизни и (или) здоровью, на основании решения уполномоченного органа, в сроки, определенные условиями соглашения.

4

12. Соглашения заключаются на срок оказания муниципальной услуги в социальной сфере, указанный в муниципальном социальном заказе на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, если иной срок не установлен в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ.

13. Заключение соглашения на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не осуществляется.

14. С 1 января 2026 года информация о получателе субсидии, предусмотренная частью 10 статьи 8 Федерального закона № 189-ФЗ, подлежит размещению уполномоченным органом на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»    в порядке и в сроки, определенные Министерством финансов Российской Федерации.

5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Снежинского городского округа

от 30.10.2023 № 1531

(с изменениями)

Порядок

предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии 
с социальным сертификатом

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере                       (далее именуется – Порядок), разработан в соответствии со статьей 784 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 22 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) и определяет цели и условия предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

2. Целью предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – получатели субсидии) является исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (далее – муниципальная услуга)                     в соответствии с социальным сертификатом.

3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Снежинского городского округа Челябинской области на текущий финансовый год и плановый период и доведенных на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации города Снежинска Челябинской области» (далее – уполномоченный орган) лимитов бюджетных обязательств, на основании соглашения о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной  сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере, заключенного в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 189-ФЗ (далее – соглашение).

6

4. Результатом предоставления субсидии является оказание в соответствии с Требованиями к условиям и порядку оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», утвержденными приказом Уполномоченного органа (далее – Требования к условиям и порядку), муниципальной услуги потребителям услуг, предъявившим получателю субсидии социальный сертификат, в объеме, определенном соглашением.

5. Размер субсидии, предоставляемый i-му получателю субсидии (Vi) определяется в формируемом уполномоченным органом расчете, форма которого утверждается в составе приложения к соглашению по следующей формуле:

Vi=j=1nQj*Pj,где:

Qj – объем муниципальной услуги, оказываемой в соответствии           с социальным сертификатом j-му потребителю услуги;

Pj – нормативные затраты на оказание муниципальной услуги                           на единицу показателя объема муниципальной услуги, установленные                     на основании Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в соответствии с социальным сертификатом, утвержденного администрацией Снежинского городского округа;

n – число потребителей, которым муниципальная услуга                      в соответствии с социальным сертификатом оказывается i-м получателем субсидии.

Размер субсидий, предоставляемых в соответствии с соглашениями, не может превышать объем финансового обеспечения муниципального социального заказа на соответствующий год, в целях исполнения которого осуществляется отбор исполнителей услуг путем предоставления социального сертификата.

6. Субсидия перечисляется уполномоченным органом в целях оплаты соглашения в порядке финансового обеспечения затрат в сроки, установленные предусмотренным в составе расчета планом-графиком перечисления субсидии (далее – план-график).

Перечисление субсидии получателю субсидии в соответствии               с заключенным соглашением, осуществляется на счета, открытые                в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Перечисление субсидии в течение IV квартала осуществляется:

1) в октябре - ноябре - в сроки, установленные планом-графиком,        в размере не более 2/3 остатка годового размера субсидии;

2) за декабрь - после предоставления получателем субсидии уполномоченному органу отчета за 11 месяцев (предварительного за год)     в части предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год в сроки, установленные в соглашении, но не позднее 15 декабря текущего финансового года.

7

7. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 10 рабочих дней, следующих за периодом, в котором осуществлялось оказание муниципальной услуги (частичное оказание), представляет в уполномоченный орган отчет об исполнении соглашения по форме и в порядке, определенным соглашением (далее – отчет), в том числе посредством направления отчета в форме электронного документа на адрес электронной почты уполномоченного органа, указанный в соглашении.

8. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после представления получателем субсидии отчета осуществляет проверку отчета.

9. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением получателем субсидии условий оказания муниципальной услуги, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии.

10. Органы муниципального финансового контроля Снежинского городского округа осуществляют контроль в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 189-ФЗ.

11. В случае установления факта не достижения получателем субсидии результата предоставления субсидии и (или) нарушения Требований к условиям и порядку, выявленного по результатам проверок, проведенных уполномоченным органом и (или) органами муниципального финансового контроля, получатель субсидии обязан возвратить субсидию в местный бюджет Снежинского городского округа в течение 10 календарных дней со дня завершения проверки в размере (R), рассчитанным по формуле:

R=j=1nQj*Pj , где:

Qj – объем муниципальной услуги, который получателем субсидии не оказан и (или) оказан потребителю услуги с нарушением Требований к условиям и порядку j-му потребителю услуги;

Pj – нормативные затраты на оказание муниципальной услуги                   на единицу показателя объема муниципальной услуги, установленные                 на основании Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в соответствии с социальным сертификатом, утвержденного администрацией Снежинского городского округа;

n – число потребителей, которым муниципальная услуга                      в соответствии с социальным сертификатом не оказана i-м получателем субсидии.

12. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, предоставляемые в соответствии с соглашениями, остаются в распоряжении получателя субсидии при условии соблюдения достижения им в  отчетном  финансовом  году  результата  предоставления субсидии, определенного соглашением на соответствующий финансовый год, и оказания муниципальной услуги в соответствии с Требованиями к условиям и порядку.

8

13. При расторжении соглашения получатель субсидии возвращает сумму субсидии, предоставленную ранее в целях оплаты соглашения, за исключением суммы, соответствующей объему муниципальных услуг, оказанных в надлежащем порядке до момента расторжения соглашения,      в бюджет Снежинского городского округа, в том числе сумму возмещенного потребителю услуг вреда, причиненного его жизни и (или) здоровью, на основании решения уполномоченного органа, в сроки, определенные условиями соглашения.

14. Соглашения заключаются на срок оказания муниципальной услуги в социальной сфере, указанный в муниципальном социальном заказе на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, если иной срок не установлен в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ.

15. Заключение соглашения на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не осуществляется.

16. С 1 января 2026 года информация о получателе субсидии, предусмотренная частью 10 статьи 8 Федерального закона № 189-ФЗ, подлежит размещению уполномоченным органом на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и в сроки, определенные Министерством финансов Российской Федерации.