,[image: image2.png]



администрация  снежинского  городского  округа

                             Челябинской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
[image: image1.jpg]













ПРОЕКТ
	от
	
	№
	


Об утверждении  муниципальной 

Программы «Управление муниципальным
имуществом и земельными  ресурсами

Снежинского городского округа Челябинской

области» на 2026 – 2030 г.г.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе Челябинской области, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского  округа Челябинской  области от 03.07.2025 № 1276, на основании статей 34, 39 Устава Снежинского  городского округа Челябинской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа Челябинской  области» на 2026 – 2030 г.г.   (прилагается).

2. Считать утратившими силу с 01.01.2026 постановление администрации Снежинского городского округа Челябинской области от 12.12.2018 № 1765 «Об утверждении муниципальной Программы «Управление  муниципальным  имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019-2024 гг. (с изменениями).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания 
депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского 

городского округа


Челябинской области



          
                   А.С.Пульников

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления администрации Снежинского городского округа  Челябинской области об утверждении муниципальной Программы

                                   «Управление муниципальным имуществом и 

                                  земельными  ресурсами Снежинского 

                      городского округа Челябинской области» на 2026 – 2030 г.г.
Начальник юридического отдела 



         А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа 








                                       О.П.Фомина

Руководитель МКУ «Финансовое 

управление Снежинского

городского округа Челябинской

области»                          



                  Н.Ю.Круглик

Начальник управления экономики



        А.М.Карпова

Председатель КУИ 

города Снежинска 
Челябинской области





        А.Ю.Савчук

Л.В.Югова, 20061

начальник экономического 

отдела КУИ города Снежинска
     ПРИЛОЖЕНИЕ








к постановлению администрации








Снежинского городского округа








Челябинской области








от «___» _________ 2025








№_______

Муниципальная программа

 «Управление 

муниципальным  имуществом  и земельными  ресурсами

Снежинского городского округа 

Челябинской области»

в 2026 – 2030 г.г.
г.Снежинск

2025 год

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы «Управление 

муниципальным  имуществом  и земельными  ресурсами Снежинского городского округа  Челябинской области» в 2026 – 2030 г.г.
1. Оценка  текущего состояния управления  муниципальным имуществом (направления  деятельности  муниципального  казенного учреждения  «Комитет по управлению  имуществом  города  Снежинска Челябинской области» (далее – КУИ города  Снежинска)).
        
Политика в области  имущественных  отношений  на территории  Снежинского городского округа  Челябинской области  реализуется  в соответствии с законодательством  Российской  Федерации, законодательством  Челябинской области и действующими на территории  Снежинского городского округа  муниципальными  нормативными правовыми актами.

Согласно статье 132 Конституции  Российской  Федерации  органы  местного самоуправления  самостоятельно управляют  муниципальной  собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет.

Имущество муниципального образования Снежинского городского округа Челябинской  области создает материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления,  предоставления муниципальных  услуг физическим и юридическим лицам. Эффективное использование муниципальной собственности включает в себя обеспечение ее сохранности, развития, функционирования и использования в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств. 

Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также контроль за деятельностью подведомственных организаций являются ключевыми направлениями работы администрации города. Эти задачи направлены на рациональное использование ресурсов, увеличение доходов бюджета и создание условий для устойчивого развития территории. Комитет по управлению имуществом обеспечивает учет, распоряжение и контроль за объектами муниципальной собственности, земельными участками, а также координирует работу подведомственных предприятий и учреждений.

Одним из средств повышения эффективности использования и развития муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это направление, необходимо осуществлять работу по оптимизации имущества, находящегося в собственности Снежинского городского округа, в целях исключения несвойственных функций органов местного самоуправления и сокращения неэффективных расходов местного бюджета округа.
Реализация правомочий собственника – владение, пользование и распоряжение – требует объективных и точных сведений о составе, количественных и качественных характеристиках имущества, наличия правоустанавливающих и правоподтверждающих документов. В целях построения системы учета имущества Снежинского городского округа создан реестр муниципального имущества Снежинского городского округа (далее – Реестр).

Одной из задач программы является создание такой системы учета объектов муниципальной собственности в Реестре, которая бы консолидировала в себе полную и достоверную информацию обо всех объектах, находящихся в муниципальной собственности Снежинского городского  округа.


Внесение данных в Реестр, управление имуществом, осуществление контроля над использованием имущества округа осуществляет  КУИ города Снежинска.

           На  постоянной  основе  проводится работа по актуализации реестра муниципального имущества, включающего недвижимость, земельные участки, транспортные средства и иные материальные ценности.

В соответствии с установленным порядком в реестре муниципального имущества учитываются следующие виды имущества:

1. Недвижимое имущество (земельные участки, здания, помещения, строения, 
сооружения, объекты незавершенного строительства);

2. Движимое имущество (имущество стоимостью выше 10 тысяч рублей), 
включая акции и доли участия муниципалитета в хозяйственных обществах;

3. Муниципальные унитарные предприятия и учреждения;

4. Бесхозяйные вещи, находящиеся в процессе установления права 
муниципальной собственности.

 По состоянию на 01.01.2025 в реестре муниципального имущества учтено:

· 3 муниципальных предприятия и 62 муниципальных учреждения, в том числе:

13 автономных учреждений; 16 казенных учреждений; 33 бюджетных учреждения.

· Вклады города Снежинска в 5 хозяйственных обществах и других юридических 
лиц на общую сумму 706,82 млн рублей.

 
Структура и динамика изменений объектов муниципального имущества представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Структура и динамика изменений объектов муниципального имущества

	 

 
	количество (шт.)
	сумма (млн.руб.)

	
	2023г
	2024г
	%
	2023г.
	2024г
	%

	Всего объектов и групп объектов
	23 195
	23 858
	102,9
	  8 640,81   
	  9 453,95   
	  109,41   

	из них объекты:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- недвижимого имущества
	1 847
	1 908
	103,3
	  6 553,84   
	  6 769,76   
	  103,29   

	- движимого имущества 
	21 348
	21 950
	102,8
	  2 086,97   
	  2 684,19   
	  128,62   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Казенное имущество
	2 930
	3 223
	110,0
	  3 359,69   
	  4 992,73   
	  148,61   

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-  недвижимое имущество
	1 278
	1543
	120,7
	  2 669,84   
	  3 742,88   
	  140,19   

	-  движимое имущество
	1 652
	1680
	101,7
	     689,85   
	  1 249,85   
	  181,18   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ведомственное имущество
	20 265
	20635
	101,8
	  5 281,12   
	  4 461,22   
	   84,47   

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-  недвижимое имущество
	569
	365
	64,1
	  3 884,00   
	  3 026,88   
	   77,93   

	-  движимое имущество
	19 696
	20270
	102,9
	  1 397,12   
	  1 434,34   
	  102,66   


Основные изменения в структуре имущества

· Увеличение количества недвижимого имущества произошло за счет ввода в 
эксплуатацию и принятия в реестр муниципального  имущества жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 11.

· Увеличение количества движимого имущества казны связано с 
дополнительным выпуском акций АО «Трансэнерго» и вкладом в уставный капитал ООО «ГРУ».

Для оптимизации муниципального имущества и создания возможности вовлечения объектов недвижимости реестра  муниципального  имущества в хозяйственный оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управление) необходимо наличие  пакета документов на объект: технический план и паспорт объекта, государственная регистрация права муниципальной собственности округа.

    Самостоятельными направлениями учетной имущественной политики являются:
· Постановка на кадастровый учет муниципального недвижимого имущества;

· Государственная регистрация прав муниципалитета на недвижимое имущество;

· Приобретение прав муниципалитета на бесхозяйное имущество.

За 2024 год проведены следующие мероприятия:
· Постановка на кадастровый учет 83 объектов недвижимости, в том числе: 9 объектов ЖКХ; 1 нежилое помещение; 73 жилых помещения.

· Оформление прав муниципалитета на 175 объектов, включая: 1 нежилое помещение; 164 жилых помещения; 10 объектов из числа сооружений и инженерных сетей.

· Прекращение права муниципальной собственности на 10 объектов.

· Прекращение права оперативного управления на 202 объекта.

По состоянию на 01.01.2025 100 % недвижимого имущества, подлежащего постановке на кадастровый учет и регистрации прав, оформлено.

           В 2024 году заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ и постановку на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, а также 1 контракт на обследование технического состояния сооружений. Общий объем финансирования составил 167 600,69 рублей.

Обеспечение сохранности имущества

     В целях обеспечения сохранности и эффективного использования муниципального имущества в 2024 году проведено 8 проверок правомерности списания имущества в учреждениях, установлено отсутствие 5 объектов имущества.

Все выявленные замечания оперативно доведены до сведения ответственных лиц и устранены.

Несмотря на достигнутые результаты, в процессе учета и обеспечения сохранности муниципального имущества выделен ряд вопросов, требующих внимания:

1. Кадастровые работы – это объективный фактор, который влияет на скорость 
выполнения задач, связанных с постановкой на учет и регистрацией прав.

2. Сложности с оформлением бесхозяйного имущества – процесс требует 
значительных временных и административных ресурсов из-за длительных   процедур, что замедляет его включение в муниципальную собственность.


Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находящихся в собственности Снежинского городского округа, а также проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, расположенных под объектами муниципальной собственности, и регистрация прав на данные земельные участки позволит эффективно управлять муниципальным имуществом, увеличить объемы неналоговых поступлений в местный бюджет округа от продажи указанных объектов. 

Основой приватизации муниципального имущества является эффективное отчуждение имущества, следовательно, извлечение максимального дохода от продажи имущества и обеспечение системного подхода к приватизационному процессу. Открытость и прозрачность проводимых в строгом соответствии с законом процедур приватизации и предоставления во временное владение и (или) пользование муниципального имущества препятствует возможным коррупционным проявлениям. В связи, с чем особое внимание уделяется обеспечению открытости этих процедур - информация об условиях и объявленных торгах размещается на официальном сайте Снежинского городского округа, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте единой электронной торговой площадки. 
Актуальные вопросы, требующие внимания:
1. Низкий спрос на отдельные объекты – некоторые объекты не находят 
покупателей из-за их удаленного расположения или необходимости реконструкции.

2. Длительные сроки оформления – процесс приватизации отдельных объектов 
затягивается из-за необходимости устранения юридических и технических препятствий, таких как отсутствие кадастрового учета или споры по границам земельных участков.

В 2024 году работа по пополнению объектами муниципальной собственности велась в рамках реализации задач по укреплению имущественной базы города и обеспечению эффективного использования ресурсов. Основные направления включали безвозмездное получение имущества от других собственников, а также приобретение жилых помещений для социальных нужд.

Основные результаты:

1. Безвозмездное получение имущества:
Из собственности Челябинской области получены объекты движимого имущества (офисная техника, объекты благоустройства) общей стоимостью 3 550 349,28 рублей. 

Из частной собственности получены: 1 объект имущества коммунальной инфраструктуры жилых домов микрорайона 22Б — сеть электроснабжения 
стоимостью 588 466,50 рублей; 1 объект благоустройства (скульптура «Медведь») 
стоимостью 2 917 842,50 рублей.

2. Приобретение жилых помещений для детей-сирот:
В рамках закупок для муниципальных нужд КУИ города Снежинска приобретены 5 однокомнатных квартир на рынке вторичного жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   Общая суммарная площадь приобретенных квартир  составила 159,0 кв. м.

Закупки осуществлялись посредством 23 электронных аукционов. 
Цена пяти контрактов составила 12 955 465,09 рублей.

  Политика в области управления земельными ресурсами предполагает обеспечение эффективного использования земель в соответствии с утвержденной градостроительной документацией и разрешенным использованием земельных участков.

В соответствии с действующим земельным законодательством предоставление земельных участков для строительства, в том числе для индивидуального жилищного строительства; для дачного строительства; для  ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов, и гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности, в случае поступления двух и более заявлений на земельный участок, осуществляется посредством проведения аукциона. В этом случае требуется осуществление кадастровых работ и оценка рыночной стоимости земельного участка или права на заключение договора аренды такого участка.

 
В 2024 году мероприятия по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, а также внесению изменений в сведения ЕГРН о границах Снежинского городского лесничества проводились в соответствии с утвержденными планами работ Комитета по управлению имуществом (КУИ) города Снежинска.

Основные результаты:

1. Формирование земельных участков:
В 2024 году сформировано 13 земельных участков общей площадью 706,19 га (в 2023 году — 27 участков площадью 998,61 га).

Проведены работы по уточнению границ Снежинского  городского лесничества, включая: внесение изменений в сведения о муниципальном земельном 
участке с кадастровым № 74:40:0402001:258 площадью 12,56 га; внесение изменений в сведения ЕГРН о границах  Снежинского городского лесничества (реестровый номер 74:40-15.1).

Для выполнения указанных работ заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 35 000 рублей.

2. Формирование участков для линейного объекта:
В рамках реконструкции участка линейного объекта «Проспект Мира» (от ул. Нечая до ул. Широкая) проведены кадастровые работы по образованию муниципального земельного участка площадью 4,56 га путем объединения 6 муниципальных земельных участков.

Для выполнения работ заключен 1 муниципальный контракт на сумму   

20 108,58 рублей.

3. Исключение пересечений границ населенного пункта:
Проведены работы по внесению изменений в сведения о муниципальном земельном участке с кадастровым № 74:40:0000000:65 площадью 688,06 га для исключения пересечений границ населенного пункта «Город Снежинск».

Для выполнения работ заключен 1 муниципальный контракт на сумму 21 000 рублей.

4. Подготовка участков для аукционов:
В рамках подготовки к аукционам по продаже права аренды земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства проведены работы по 9 земельным участкам общей площадью 0,99 га, расположенным в поселке Ближний Береговой.

Для выполнения работ заключено 2 муниципальных контракта на сумму 
89 883,33 рублей.
5. Исключение пересечений границ с территориальными зонами:
Проведены кадастровые работы по разделу муниципального земельного участка с кадастровым № 74:40:0104002:3 (ул. Комсомольская, 9/1) площадью 0,02 га.

Для выполнения работ заключен 1 муниципальный контракт на сумму 13 100,84 рублей.

6. Разъяснительная работа с арендаторами и собственниками:
На основании писем Управления градостроительства администрации СГО проведена разъяснительная работа с арендаторами и собственниками 7 земельных участков, пересекающих границы территориальных зон. Цель — согласование схем раздела участков, кадастровые работы по которым планируется провести в 2025 году.

Финансирование кадастровых работ:

Всего в 2024 году заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 179 092,75 рублей.

По одному контракту работы были сданы с нарушением сроков, в связи с 
чем начислены и списаны пени на сумму 164,27 рублей.

 В 2024 году работа по разграничению муниципальной собственности на земельные участки была направлена на обеспечение государственной регистрации прав, формирование новых участков и преобразование уже существующих. Это позволило уточнить границы муниципальной собственности и увеличить количество земельных участков, находящихся в распоряжении города.

Основные результаты:

1. Государственная регистрация прав:
В 2024 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 11 земельных участков общей площадью 14,9 га. Из них: 2 земельных участка площадью 0,5 га — вновь сформированные участки; 9 земельных участков площадью 14,3 га — преобразованные участки (раздел, объединение, перераспределение, изменение характеристик ранее зарегистрированных участков).

2. Общее количество земельных участков:
По состоянию на 01.01.2025 в собственности муниципального образования «Город Снежинск» находится 582 земельных участка.

 В 2024 году муниципальный земельный контроль на территории Снежинского городского округа осуществлялся в соответствии с нормами Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Положением «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 09.09.2021 № 92. Основное внимание уделялось профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение нарушений в сфере земельного законодательства.

Основные направления работы:

1. Профилактические мероприятия:
В рамках Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2024 год (утверждена распоряжением КУИ города Снежинска от 13.11.2023 № 611) реализованы следующие мероприятия:

- Информирование подконтрольных субъектов о соблюдении обязательных требований и разъяснение административных процедур.

- Подготовка и размещение докладов по правоприменительной практике на официальном сайте органа местного самоуправления и в системе ГАС «Управление».

- Размещение и поддержание в актуальном состоянии перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования.

- Подготовка и размещение исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться у контролируемых лиц.

- Поддержание в актуальном состоянии перечней наиболее часто встречающихся нарушений и рекомендаций по их предотвращению.

- Обобщение и анализ правоприменительной практики, размещение обзоров на официальном сайте.

- Консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований.

- Размещение перечней индикаторов риска нарушения обязательных требований и порядка отнесения объектов контроля к категориям риска.

- Размещение перечня объектов контроля, учитываемых при формировании ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска.

2. Публичные обсуждения:
Проведены публичные обсуждения Программы профилактики на 2025 год и результатов правоприменительной практики за 2024 год.

3. Обследование земельных участков:
Проведено 11 обследований земельных участков, используемых в рамках договорных отношений.

Комитет участвовал в 2 выездных обследованиях совместно со специалистами Управления градостроительства.

Организованы ежемесячные выезды для выборочного обследования земельных участков на территории Снежинского городского округа.

4. Работа с нарушениями:
Подготовлено и направлено 23 письма о необходимости оформления прав на земельные участки в соответствии с земельным законодательством.

В рамках камеральных мероприятий направлено 25 писем гражданам и юридическим лицам с требованием установления границ земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

5. Выявление и исправление реестровых ошибок:
Выявлены 2 системные ошибки: по 6 земельным участкам, используемым в поселке Сокол  для садоводства и огородничества.

По 8 земельным участкам, расположенным в деревне  Ключи по ул. Салавата Юлаева.

Подготовлены и направлены письма гражданам с разъяснениями по выявленным ошибкам.

Проведены консультации с гражданами, которые обратились к кадастровым инженерам и в Управление градостроительства для внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа
  
В 2024 году работа в сфере управления земельными участками включала предоставление земельных участков в аренду, безвозмездное пользование, установление сервитутов, а также регулирование вопросов, связанных с размещением нестационарных торговых объектов (НТО) и правом постоянного (бессрочного) пользования.

Основные результаты:

1. Аренда земельных участков:
В 2024 году заключено 268 новых договоров аренды (в 2023 году — 146 договоров).

Заключено 74 дополнительных соглашения к действующим договорам аренды (в 2023 году — 49 соглашений).

Прекращено по различным основаниям 57 договоров аренды (в 2023 году — 36 договоров).

После проведения процедуры обязательной государственной  регистрации права в Росреестре получены 326 договоров и дополнительных соглашений (в 2023 году — 180).

По состоянию на 01.01.2025 общий арендный земельный фонд  включает 1936 договоров аренды общей площадью 669,14 га (в 2023 году — 1727 договоров площадью 497,46 га), в том числе:

- 1754 договора общей площадью 454,75 га — по земельным участкам до разграничения государственной собственности на землю;

- 182 договора общей площадью 214,39 га — по муниципальным участкам.

2. Безвозмездное пользование:
В 2024 году заключено 20 договоров безвозмездного пользования земельными участками общей площадью 55,5 га (в 2023 году — 10 договоров), в том числе:

19 договоров с МКУ «СЗСР»; 1 договор с ФГКУ «8 ЦЗЗ войск национальной гвардии».

По состоянию на 01.01.2025 действует 19 договоров безвозмездного 
пользования.
3. Размещение нестационарных торговых объектов (НТО):
По состоянию на 01.01.2025 в производстве находятся 46 действующих договоров на размещение НТО общей площадью 4379,48 кв. м.

В 2024 году новые договоры на размещение НТО не заключались. 
В рамках строительства проспекта Мира расторгнут 1 договор на размещение НТО (№ 2017-51/нто), территория освобождена от объекта НТО.

Произведена смена субъектов торговли по 4 договорам (№ 2017- 18/нто, 2017-11/нто, 2017-3/нто, 2017-38/нто).

На основании новой редакции Положения «Об организации размещения НТО на территории Снежинского городского округа», утвержденного решением Собрания депутатов от 19.10.2023 № 86, по 46 договорам направлены уведомления об оплате за размещение НТО в связи с изменением порядка начисления платы.

В адрес 8 субъектов торговли (по 8 договорам на размещение  НТО) направлены претензии об оплате задолженности. Из них: 5 субъектов оплатили задолженность до направления искового заявления в суд; в отношении 2 субъектов (Иллариошиной Т.А. и Хазова Б.В.) исковые заявления направлены в суд;

1 претензия (в отношении Суханова О.А.) находится в  работе юридического отдела Комитета.

4. Сервитуты:
В 2024 году заключено 2 соглашения об установлении сервитута (срочного, возмездного) с АО «Трансэнерго» и ООО «Импекс».

По состоянию на 01.01.2025 действует 2 соглашения об 
установлении сервитута: с ООО «Импекс» от 12.12.2024; с ООО «ЗКС» от 10.05.2018 (срок действия до 09.05.2067).

Установлены 2 публичных сервитута на части земельных участков по ходатайствам АО «Трансэнерго». Подготовлены соответствующие постановления администрации Снежинского городского округа, информация размещена на официальном сайте и опубликована в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Право постоянного (бессрочного) пользования:
В 2024 году предоставлено 3 земельных участка на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальным учреждениям (МКУ «УГХ СГО», МКП «Чистый город», МКУ «Ритуал») общей площадью 0,58 га.

Прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на 3 земельных участка (по обращениям МБУ «Многофункциональный молодежный центр», МКП «Чистый город», МКУ «УГХ СГО») общей площадью 0,07 га.

Сбор арендных платежей за использование земельных участков и нестационарных торговых объектов (НТО) является важным источником доходов местного бюджета. В 2024 году работа в этом направлении велась в соответствии с действующим законодательством и утвержденными планами.

Основные результаты:

1. Задолженность на 01.01.2025:
Общая задолженность по арендной плате за земельные участки и  НТО составила 12 083 977,05 рублей (на 01.01.2024 — 11 877 916,42 рублей), что на 1,7 % больше, чем по итогам 2023 года.

2. Работа по взысканию задолженностей:
В 2024 году велась активная работа по взысканию задолженностей, включая следующие этапы:

- Индивидуальная работа с должниками:
Направлено 1458 уведомлений.

Проведены консультации с арендаторами.

Добровольно оплачена недоимка прошлых лет на сумму 1 285 390,92 рублей, включая 167 039,94 рублей за неосновательное обогащение.

- Предъявление претензий:
Предъявлено 138 претензий на сумму 2 472 746,18 рублей.

Оплачено по претензиям 959 015,74 рублей.

- Предъявление судебных исков:
 
Подано 49 исков на сумму 2 915 613,37 рублей.

Получено исполнительных листов на сумму 1 614 599,44 рублей.

- Содействие судебным приставам:
Взыскано в принудительном порядке через судебных  приставов 503 921,40 рублей.

Взыскано по решению суда до выдачи исполнительных  листов 66 202,31 рублей.

3. Списание задолженностей:
В ноябре 2024 года списана дебиторская задолженность на сумму 238 194,15 рублей (ООО «Дрим») в связи с решением суда о невозможности взыскания.

4. Начисления и поступления:
За 2024 год начислено арендных платежей на сумму 17 188 601,70 рублей.

Фактические поступления составили 15 070 808,58 рублей.

Текущий процент собираемости — 88 % (в 2023 году — 104,1 %).

5. Выполнение бюджетного плана:
Бюджетный план по сбору арендной платы на 2024 год установлен  в размере 15 690 882,51 рублей (в 2023 году — 14 821 631,00 рублей).

Фактически поступило 15 070 808,58 рублей (в 2023 году — 15 676 001,79 рублей).

Выполнение плана составило 96,0 % (в 2023 году — 105,8 %).

Поступление доходов снизилось на 9,8 % по сравнению с 2023 годом из-за недобросовестного исполнения обязательств арендаторами.

В 2024 году проведено 5 аукционов (столько же, сколько в 2023 году), по результатам которых предоставлено 9 земельных участков (в 2023 году — 4 участка). Основные направления использования предоставленных участков включали индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственное использование, а также благоустройство территории и предоставление коммунальных услуг.

Основные результаты:

1. Аукционы и предоставленные участки:
1 участок для ведения личного подсобного хозяйства  (приусадебный земельный участок), предоставления коммунальных услуг и благоустройства территории:

7 участков для индивидуального жилищного строительства, 
предоставления коммунальных услуг и благоустройства территории.
1 участок для сельскохозяйственного использования,  предоставления коммунальных услуг и благоустройства территории:

2. Динамика по сравнению с 2023 годом:
Количество проведенных аукционов осталось на уровне 5.

Количество предоставленных участков увеличилось с 4 в 2023 году 
до 9 в 2024 году.

Актуальные вопросы, требующие внимания:
3. Недобросовестность арендаторов, приводящая к задолженностям и снижению собираемости платежей (с 104,1 % в 2023 году до 88 % в 2024 году).

4. Длительные сроки взыскания через суд, требующие значительных временных и административных ресурсов.

Начисление и сбор земельного налога являются важным источником доходов местного бюджета. В 2024 году работа в этом направлении велась в соответствии с действующим законодательством и утвержденными планами.
В 2024 году проводились мероприятия по повышению собираемости земельного налога и увеличению его доли в местном бюджете. Работа велась в соответствии с действующим законодательством и включала следующие направления:

Основные направления работы:

1. Учет налогоплательщиков:
В базы КУИ внесены сведения о вновь появившихся  налогоплательщиках (муниципальных учреждениях), которым: предоставлено 4 земельных участка на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на 3 земельных участка.

При выявлении неоцененных земельных участков осуществлялось своевременное информирование Росреестра.

При выявлении изменений кадастровой стоимости земельных участков информация оперативно вносилась в базу данных.

2. Аналитическая работа:
Проведен анализ результатов переоценки кадастровой стоимости на основании решений комиссии по рассмотрению споров.

Ежегодно рассчитывались и направлялись в Министерство имущества Челябинской области показатели проектируемых поступлений земельного налога в консолидированный бюджет Челябинской области на последующие 3 года по Снежинскому городскому округу.

3. Количество объектов налогообложения:
По состоянию на 01.01.2024 количество объектов налогообложения 
составляло 5880 шт. (площадью 17 935 га).

По состоянию на 01.01.2025 количество объектов налогообложения 
составило 5886 шт. (площадью 17 946 га).

 Обеспечение работ в рамках Федерального закона 518-ФЗ от 30.12.2020г

В рамках реализации Федерального закона № 518-ФЗ от 30.12.2020 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Комитетом в 2024 году проведены следующие мероприятия:

1. Анализ и обработка данных:
Из предоставленного Росреестром перечня после анализа и сортировки принято в работу 967 объектов, в том числе: 807 объектов капитального строительства (ОКС); 160 земельных участков.

2. Результаты работы:
По состоянию на 01.01.2025 проведены работы в отношении 
всех 967 объектов, в том числе: по 160 земельным участкам (из них 20 участков, по 
которым не представляется возможным проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости); по 807 ОКСам (из них 1 здание не попадает под действие 518-ФЗ).

  
Федеральный закон № 79-ФЗ от 05.04.2021, известный как «Гаражная амнистия», направлен на упрощение процедуры оформления прав собственности на гаражи и земельные участки под ними. В 2024 году Комитетом проводились мероприятия по реализации данного закона на территории Снежинского городского округа.
В 2024 году в рамках реализации Федерального закона № 79-ФЗ от 05.04.2021 («Гаражная амнистия») проведена следующая работа:

Основные результаты:

1. Согласование проектов постановлений:
Проверено и согласовано 112 проектов постановлений администрации Снежинского городского округа, подготовленных Управлением градостроительства. Данные проекты внесены в Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Челябинской области (ГИСОГД).

2. Постановка на кадастровый учет:
По заявлениям граждан (в том числе кадастровых инженеров)  обеспечена постановка на кадастровый учет 98 земельных участков для размещения гаражей для собственных нужд.

3. Оформление и регистрация прав:
После постановки на кадастровый учет оформлено и зарегистрировано в Росреестре:

- Право аренды граждан на 98 земельных участков для размещения гаражей.

- Право собственности граждан на 97 нежилых зданий (гаражей).

Одними из проблемных моментов являются 

1. Низкая информированность граждан и арендаторов.

2. Низкий спрос на удаленные или неблагоустроенные участки.

3. Задолженности по аренде и налогам.

4. Сложности с выявлением правообладателей.

            Реализация программы позволит усовершенствовать систему учета объектов муниципальной собственности в Реестре, обеспечить рациональное и эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов округа, а также земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности, которые расположены на территории округа.         

В 2024 году работа по управлению муниципальным имуществом включала заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, а также взыскание задолженностей по арендным платежам.

Основные результаты:

1. Договоры аренды и безвозмездного пользования:
Заключено 21 договор аренды муниципальных нежилых помещений, движимого имущества, инженерных сетей и коммуникаций (в 2023 году — 22 договора).

Заключено 6 новых договоров безвозмездного пользования (в 2023 году — 9 
договоров).

Прекращено по различным основаниям 23 договора аренды и 
безвозмездного пользования.

Заключено 90 договоров аренды на жилые помещения.

Подготовлено и заключено 22 соглашения об изменении условий договоров аренды и безвозмездного пользования.

2. Общее количество договоров:
По состоянию на 31.12.2024:

- 178 договоров аренды, по которым передано 706 объектов муниципального имущества (включая 131 договор аренды жилых помещений, по которым передано 165 квартир).

- 97 договоров безвозмездного пользования, по которым передано 772 объекта муниципального имущества.

3. Сбор арендных платежей:
Недоимка на 01.01.2025 по арендной плате за имущество составила 210 215,00 рублей (на 01.01.2024 — 363 807,05 рублей).

За 2024 год начислено арендных платежей на сумму 21 640 921,64 
рублей (в 2023 году — 28 488 844,99 рублей).

Фактически оплачено 21 794 513,69 рублей (в 2023 году — 28 324 122,93 рублей).

Текущий процент собираемости составил 100,7 % (в 2023 году — 99,4 %).

4. Работа по взысканию задолженностей:
- Направлено 121 уведомление на сумму 2 292 973,96 рублей.

- Проведено 112 собеседований с должниками.

- Предъявлено 3 претензии на сумму 21 512,90 рублей.

- Подано 1 исковое заявление на сумму 10 172,88 рублей.

- Добровольно оплачена задолженность прошлых лет на сумму 363 807,05 рублей.

Поступила оплата по исполнительному листу от судебных приставов на сумму 500,00 рублей.

5. Выполнение бюджетного плана:
Бюджетный план по сбору арендной платы на 2024 год установлен в размере 21 905 707,00 рублей (в 2023 году — 24 803 028,00 рублей).

Фактически поступило 21 794 513,69 рублей (в 2023 году — 28 324 122,93 рублей).

План выполнен на 99,5 % (в 2023 году — 114 %).

Проблемные моменты:

1. Недобросовестность арендаторов, приводящая к задолженностям.

2. Снижение поступлений из-за несвоевременной оплаты.

3. Длительные сроки взыскания через судебных приставов.

В 2024 году работа в сфере регулирования рекламной деятельности на территории Снежинского городского округа была направлена на обеспечение порядка размещения рекламных конструкций, контроль за их содержанием и соблюдение требований законодательства.
Основные результаты:

1. Договоры на размещение наружной рекламы:
По состоянию на конец 2024 года действовало 18 договоров на размещение наружной рекламы (столько же, сколько в 2023 году).

2. Сбор платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
Бюджетный план на 2024 год установлен в размере 1 206 353,00 рублей (в 2023 году — 1 530 100,80 рублей).

Фактически поступило 1 227 735,19 рублей (в 2023 году — 1 533 109,53 рублей).

План выполнен на 102 %.

3. Начисления и недоимка:
Общее начисление платы за установку и размещение рекламных конструкций за 2024 год составило 1 232 950,46 рублей (в 2023 году — 1 183 571,13 рублей).

Недоимка на 01.01.2025 составила 5 215,27 рублей (на 01.01.2024 — 2 332,34 рублей).

4. Работа по взысканию задолженностей:
В 2024 году велась активная работа по взысканию недоимки, 
включая:

- Проведение 16 собеседований с рекламораспространителями.

- Направление 18 уведомлений на сумму 102 551,51 рублей.

5. Контроль за незаконно установленными конструкциями:
Направлено 52 предписания о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций.

В 2024 году работа по управлению юридическими лицами, находящимися в муниципальной собственности, была направлена на обеспечение эффективного использования имущества, контроль за деятельностью подведомственных организаций и выполнение задач социально-экономического развития города.
Основные результаты:

1. Муниципальные предприятия:
В муниципальном секторе экономики города Снежинска действовали 4 муниципальных предприятия:

- МП «Городской радиоузел»;

- МП «Снежинские бани»;

- МКП «Энергетик»;

- МКП «Чистый город».

В течение 2024 года Комитетом выполнены полномочия собственника имущества муниципальных предприятий, включая:

- Оформление 3 распоряжений об утверждении аудиторской организации с определением размера оплаты ее услуг.

-  Подготовка материалов по результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.

-    Комитет принимал участие в плановых балансовых комиссиях по рассмотрению итогов деятельности предприятий за 2023 год и 1 полугодие 2024 года (МКП «Энергетик», МП «Снежинские бани», МКП «Чистый город»).

2. Перечисление прибыли в местный бюджет:
Сумма прибыли, перечисленная муниципальными унитарными предприятиями в местный бюджет в 2024 году за 2023 год, представлена в Таблице 2.

Таблица 2 Сумма прибыли, перечисленная муниципальными унитарными предприятиями в местный бюджет

в 2024 году за 2023 год (в тыс. руб.)

	Наименование МУПа
	Чистая прибыль (убыток) 2023г
	Норматив 

отчислений части чистой прибыли МУП в местный бюджет 

за 2023 год (%)
	Проект поступления на 2023 год
	Сумма прибыли, перечисленная в местный бюджет в 2024 году за 2023год

	1
	2
	3
	4
	5

	МКП «Энергетик»
	-6 720,4
	-
	х
	0,00

	МП «Снежинские бани»
	-63,38
	50
	х
	0,00

	МП «ГРУ»
	376,1
	50
	227,5
	188,12

	МКП «Чистый город»
	-5 739,0


	-
	х
	0,00

	Всего
	-12 146,68
	-
	227,5
	188,12


3. Задолженность по перечислению прибыли:
Существует задолженность муниципального предприятия «Снежинские бани» перед бюджетом города Снежинска по перечислению части прибыли за 2022 год в размере 92,95 тыс. рублей. Несмотря на направленные указания КУИ и руководства администрации, денежные средства на 31.12.2024 не перечислены.

4. Реорганизация муниципальных предприятий:
В рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ проведена реорганизация 3 муниципальных унитарных предприятий:

- МКП «Чистый город» преобразовано в МБУ «Чистый город» (регистрация 28.12.2024);

- МП «Городской радиоузел» преобразовано в ООО «Городской радиоузел» (регистрация 30.09.2024);

- МП «Снежинские бани» преобразовано в ООО «Снежинские бани» (регистрация 28.12.2024).

5. Управление хозяйственными обществами:
Комитет выполнял функции акционера и участника хозяйственных обществ, обеспечивая имущественные права и интересы города Снежинска. Основные направления работы:

Участие в общих собраниях акционеров (участников) и деятельности коллегиальных органов обществ (Советы директоров).

Анализ финансово-экономических результатов хозяйствования обществ.

Формирование предложений для администрации города и Собрания депутатов о дальнейшей перспективе участия города в обществах.

6. Деятельность хозяйственных обществ:
В 2024 году Комитет осуществлял управление долями участия города Снежинска в хозяйственных обществах. Основной задачей являлось обеспечение имущественных прав и интересов города, а также контроль за финансово-хозяйственной деятельностью обществ. По состоянию на 31.01.2024 в ведении города находилось 6 хозяйственных обществ, из которых 2 общества были прибыльными по итогам 2023 года.

Основные результаты:

1. АО «Городской рынок» (доля участия — 100 %):
По итогам 2023 года Общество признало убытки в размере 1 426 516,57 рублей (решение единственного акционера от 28.06.2024 № 62).

Убытки не покрываются за счет акционера или уменьшения уставного капитала и отражены в бухгалтерском учете в соответствии с действующим законодательством.

2. ООО «Школьное питание» (доля участия — 100 %):
Чистая прибыль за 2023 год составила 99 232,46 рублей.

Решением единственного участника от 27.04.2024 № 26 прибыль распределена следующим образом:

4 961,63 рублей — перечислено в Резервный фонд Общества;

94 270,84 рублей — оставлено в распоряжении Общества.

3. ООО «ГРУ» (доля участия — 100 %):
Образовано 30.09.2024 путем преобразования из муниципального предприятия «Городской радиоузел».

По итогам 2023 года предприятие было прибыльным, однако 
данные о финансовых результатах деятельности ООО «ГРУ» за 2024 год будут доступны после завершения первого отчетного периода.

4. ООО «Снежинские бани» (доля участия — 100 %):
Образовано 28.12.2024 путем преобразования из муниципального предприятия «Снежинские бани».

По итогам 2023 года предприятие было убыточным, что отразилось на 
начальном этапе деятельности ООО «Снежинские бани».

5. ООО «Челинвест-1» (доля участия — 0,523 %):
Общество не предоставляет годовую финансовую отчетность за 2022 и 2023 годы, а также копии решений участников о проведении годовых собраний.

Комитет регулярно направляет запросы о предоставлении отчетности, однако ООО «Челинвест-1» игнорирует эти запросы.

Согласно данным за 2021 год:

Чистая прибыль составила 88 тыс. рублей, однако она образовалась за счет разовых доходов от неосновной деятельности (исполнительные листы, списание кредиторской задолженности).

Непокрытый убыток Общества на конец 2021 года составил 2 718 750 рублей.

По данным открытых источников (https://bo.nalog.ru):

· За 2022 год чистая прибыль составила 7 тыс. рублей.

· За 2023 год зафиксирован убыток в размере 16 тыс. рублей.

6. АО «Трансэнерго» (доля участия — 28,6487 %):
Доля участия города снижена в 2024 году с 100 % до 28,6487 % в связи с увеличением уставного капитала другими акционерами.

По итогам 2023 года чистая прибыль составила 853 тыс. рублей.

Решением акционеров дивиденды за 2023 год не выплачивались. Чистая прибыль направлена:

На создание резервного фонда;

На оказание помощи военным при проведении СВО (безвозмездная передача транспортных средств).

Проблемные моменты и предложения по улучшению (управление юридическими лицами и хозяйственными обществами)

1. Убыточность муниципальных предприятий и обществ.

2. Недостаточная прозрачность деятельности хозяйственных обществ.

3. Снижение доли участия в АО «Трансэнерго».

4. Длительные сроки реорганизации и ликвидации.

Пути решения:
- Провести анализ и оптимизацию деятельности убыточных предприятий.

- Ужесточить требования к финансовой отчетности и провести аудиты.

Показатели доходов Комитета по основным направлениям деятельности представлены в таблице 3.
Таблица 3. Показатели доходов Комитета по основным направлениям деятельности (в тыс. руб.)

	Наименование доходов
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год

	Всего доходы (без учета продажи акций)
	58 798
	49 657
	 45 438
	66 210
	74 278
	84 397
	63 494

	в том числе:
	
	

	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли   
	22 034
	17 510
	18 482
	13 730
	30 039
	14 996
	14 226

	Прочие поступления от использования имущества (доходы от сдачи имущества в аренду, за исключением земельных участков; госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкций (105 тыс.руб.); денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, плата по соглашениям об установлении  сервитута, прочее возмещение  ущерба, причиненного муниципальному  имуществу (неосновательное  обогащение  за пользование земельными участками, плата за предоставление права на размещение и эксплуатацию  нестационарного  торгового объекта  и др.)
	20 062
	21 912
	21 692
	27 987
	28 173
	30 619
	24 000

	Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
	128
	259
	109
	0
	0
	100
	0

	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
	723
	224
	227
	228
	324
	232
	381



	Доходы от реализации имущества
	12 768
	6 275
	3 526
	12 418
	2 493
	3 088
	9 196


	Прочие доходы от компенсации затрат 
	0
	0
	0
	2 624
	2 870
	2 885
	2 736



	Трансферты (субсидии, субвенции)
	3 083
	3 477
	1 402
	 9 223
	10 379
	32 477
	12 955


В 2026  году Комитет по управлению имуществом города Снежинска планирует реализовать следующие ключевые задачи, направленные на повышение эффективности управления муниципальным имуществом, увеличение доходной части бюджета и выполнение социально-экономических задач:

1. Реализация Федерального закона № 518-ФЗ:

· Осуществить комплекс мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости на территории Снежинского городского округа в соответствии с утвержденным Планом-графиком.

2. Обеспечение доходов местного бюджета:

· Обеспечить выполнение плана доходов по следующим направлениям:

· Сбор арендной платы за земельные участки.

· Сбор арендной платы за использование муниципального имущества.

· Сбор платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

· Получение дивидендов от участия в хозяйственных обществах.

3. Инвентаризация объектов благоустройства:

· Продолжить совместно с МКУ «Управление городского хозяйства СГО» 
мероприятия по инвентаризации объектов благоустройства.

4. Постановка на кадастровый учет и регистрация прав:

· Продолжить работу по постановке на государственный кадастровый учет вновь 
созданных объектов недвижимого имущества.

· Оформить государственную регистрацию прав собственности на объекты 
недвижимости, включая регистрацию права оперативного управления и хозяйственного ведения на объекты, переданные муниципальным учреждениям и предприятиям.

5. Контроль за использованием имущества:

· Провести проверки балансодержателей на предмет правомерности списания 
имущества, его сохранности и эффективного использования.

6. Приватизация муниципального имущества:

· Осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с 
Прогнозным планом на 2026 год.

· При поступлении заявлений обеспечить приватизацию муниципального 
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.

7. Приобретение жилых помещений для детей-сирот:

· Приобрести 6 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

8. Управление хозяйственными обществами:

· Продолжить работу по обеспечению имущественных прав и интересов города в 
деятельности хозяйственных обществ, включая:

· Участие в общих собраниях акционеров (участников) и деятельности коллегиальных органов обществ.

· Анализ финансово-экономических результатов хозяйствования обществ.

· Формирование предложений для администрации города и Собрания депутатов о дальнейшей перспективе участия города в обществах.

9. Оптимизация деятельности муниципальных предприятий:

· Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий и разработать меры по повышению их эффективности.

10. Увеличение прозрачности деятельности хозяйственных обществ:

· Ужесточить требования к предоставлению финансовой отчетности всеми 
хозяйственными обществами.

· Провести проверки деятельности обществ с привлечением независимых 
аудиторов.

11. Работа с обращениями граждан:

· Обеспечить оперативное рассмотрение обращений граждан по вопросам 
управления муниципальным имуществом.

· Провести информационные кампании для повышения осведомленности 
граждан о порядке оформления прав на имущество.

2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы.

Указанные приоритеты определены:

- Земельный кодекс  Российской  Федерации;
- Бюджетный  кодекс Российской  Федерации;

- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  имущества»;
-  Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления»;

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в единой системе публичной  власти»;

- Федеральный закон  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Федеральный закон от  29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие  Жилищного кодекса  Российской  Федерации».

- Стратегией социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 13.12.2018 №133 (далее - Стратегия 2035).

В соответствии с указанными нормативными правовыми документами определены цели и задачи, сформированы структура и система показателей настоящей муниципальной программы.

В целях реализации приоритета «Эффективное  управление» Стратегии 2035 и стратегической цели «Повышение эффективности  муниципального  управления, предоставление муниципальных и государственных услуг» определена  цель  настоящей муниципальной программы:  создание условий  для повышения  ;эффективности  управления  муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной  собственности и государственной  собственности  (до  разграничения государственной  собственности на землю)  Снежинского городского округа  Челябинской области.
Имеющиеся проблемы в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами округа, а также земельными участками, находящимися в государственной неразграниченной собственности, которые расположены на территории округа, либо в муниципальной собственности, носят системный характер и требуют комплексного подхода к их решению.

Для решения поставленных целей в настоящей муниципальной программе предусмотрены следующие задачи:

1) Исполнение плана по поступлениям от использования  

муниципального  имущества и земельных участков, реализации  муниципального имущества  ;
2)  Совершенствование  системы  учета объектов  муниципального  
имущества, земельных участков. Обеспечение  рационального и эффективного  использования  муниципального  имущества и земельных участков, контроля за их использованием;
3) Содержание  и сохранность объектов  муниципального  имущества;

4) Формирование  муниципального имущества из приобретенных 
основных  средств – жилых  помещений (специализированного жилищного фонда для предоставления  по договорам социального найма отдельным  категориям граждан – детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения  родителей;

5) Обеспечение  эффективного  управления  деятельностью  

муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием муниципального образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области».
Основным ожидаемым конечным результатом реализации настоящей муниципальной программы является  увеличение  поступления  доходов в местный бюджет  Снежинского городского округа  от эффективного  управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами путем  максимального вовлечения  имущества в хозяйственный  оборот,  постановку  на кадастровый учет,  регистрации  права собственности на муниципальное  имущество.
Решение поставленных задач и достижение значений показателей настоящей муниципальной программы предусматриваются путем эффективного взаимодействия КУИ города  Снежинска с   администрацией Снежинского городского округа Челябинской области и ее органами управления, с арендаторами и ссудополучателями, с судебными  органами Российской  федерации,  с Федеральной  службой  судебных  приставов.
3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими  приоритетами, целями 

и показателями государственных  программ Российской  Федерации, Челябинской области и документов  стратегического планирования Снежинского городского округа  Челябинской  области.


В Плане  мероприятий  по реализации  Стратегии  предусмотрен один   показатель  ожидаемого  результата  мероприятия  в рамках  реализации  муниципальной  Программы  «Управление  муниципальным  имуществом  и земельными ресурсами  Снежинского городского  округа»: «Балансовая  стоимость  муниципального  имущества, учтенного  в реестре  муниципального  имущества « (п.4.2).  Аналогичный  показатель включен в перечень  показателей Программы».
4. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения программным методом.

Цель Программы – повышение эффективности управления  муниципальным имуществом и земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Снежинского городского округа  Челябинской области, а также земельными  ресурсами, находящимися в государственной неразграниченной собственности, которые расположены на территории округа.

Достижение цели  Программы обеспечивается  путем  реализации следующих задач:

- исполнение  плана  по поступлениям  от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации  муниципального  имущества;
- совершенствование  системы  учета  муниципального  имущества, земельных  участков и контроля  за их использованием;

- содержание и сохранность муниципального  имущества;

- формирование муниципального  имущества из приобретенных  основных  средств – жилых помещений (специализированного жилищного  фонда) для предоставления  по договорам  социального  найма отдельным  категориям граждан  - детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения  родителей;

- обеспечение  эффективного  управления  деятельностью  муниципальных предприятий  и хозяйственных  обществ  с участием  муниципального  образования «Город  Снежинск».
II.I. Паспорт муниципальной программы  «Управление 

муниципальным  имуществом  и земельными  ресурсами Снежинского городского округа  Челябинской области» в 2026 – 2030 г.г.

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы Снежинского городского округа  Челябинской  области Фомина  Ольга  Петровна

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом  города  Снежинска  Челябинской области»

	Соисполнители муниципальной программы
	отсутствуют


	Участники муниципальной программы
	муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом  города  Снежинска  Челябинской области»

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2030

	Цели муниципальной программы
	Повышение эффективности управления  муниципальным имуществом и земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Снежинского городского округа  Челябинской области, а также земельными  ресурсами, находящимися в государственной неразграниченной собственности, которые расположены на территории округа 

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	Направление 1.  «Обеспечение  управления  муниципальным имуществом  и земельными ресурсами»


	Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы
	Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 68 440 167,00 руб., 

в том числе:

средства местного бюджета – 68 440 167,00 руб.:

средства областного бюджета – 0,00 руб.

	Связь с документами стратегического планирования Снежинского городского округа, национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Челябинской области
	Стратегия социально-экономического развития Снежинского городского округа  Челябинской  области на период до 2035 года (пункт  4.2.1)/-/-.   


2. Показатели муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановые значения показателя по годам
	Документ
	Ответственный            за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель: повышение эффективности управления  муниципальным имуществом и земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Снежинского городского округа  Челябинской области, а также земельными  ресурсами, находящимися в государственной неразграниченной собственности, которые расположены на территории округа 

	1
	Доходы от реализованного имущества  муниципальной  казны
	МП 
	Возрастание
	Рубли
	8 618 486
	2024
	1 098 193
	1 098 194
	1 098 195
	1 098 196
	1 098 197
	"О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.2001 N 178-ФЗ (с изм), федеральный  закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной  регистрации прав  на недвижимое  имущество и сделок с ним»,  Решение  Собрания  депутатов  города  Снежинска от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении Положения «О порядке  управления и распоряжения имуществом,  находящимся  в собственности  МО «Город Снежинск», Решение Собрания  депутатов  города  Снежинска от  13.04.2017 № 21 «Об утверждении Положения  «О порядке  приватизации муниципального  имущества  МО «Город Снежинск»
	КУИ

	2
	Исполнение  плана по доходам  от реализованного  имущества  муниципальной  казны
	МП
	Без динамики
	Процент
	106,7
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	х 
	КУИ

	3
	Прочие налоговые и неналоговые  доходы, администрируемые КУИ города  Снежинска  Челябинской  области (за исключением  доходов  от реализации  имущества  муниципальной  казны)
	МП
	Убывание
	Рубли
	42 075 425
	2024
	29 760 749
	26 923 790
	26 732 119
	26 732 119
	26 732 119
	Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (с изм), "О землеустройстве" от 18.06.2001 N 78-ФЗ (с изм), Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО "О земельных отношениях" (с изм),    Решение  Собрания  депутатов  города  Снежинска от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении Положения «О порядке  управления и распоряжения имуществом,  находящимся  в собственности  МО «Город Снежинск», постановление  Собрания  депутатов города  Снежинска от 16.11.2005 «№ 114 «Об утверждении Положения «О земельном  налоге»,  
	КУИ

	4
	Исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых  доходов (за исключением  доходов  от реализации  имущества муниципальной  казны)
	МП
	Без динамики
	Процент
	97,35
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	 х
	КУИ

	5
	Количество  договоров аренды  земельных  участков (за исключением  расторгнутых, прекращенных), заключенных  в течение года
	МП
	Без динамики
	 Единиц
	1 936
	2024
	200
	200
	200
	200
	200
	   Земельный  кодекс РФ 
	КУИ

	6
	Количество земельных  участков, предоставленных  в постоянное (бессрочное)/срочное пользование в течение года
	МП
	Без динамики
	Единиц
	 
	2024
	1
	1
	1
	1
	1
	   Земельный  кодекс РФ 
	КУИ

	7
	Количество  предоставленных земельных  участков посредством проведения  аукциона в течение года
	МП
	Убывание
	Единиц
	
	2024
	6
	6
	0
	0
	0
	   Земельный  кодекс РФ 
	КУИ

	8
	Количество действующих договоров аренды и безвозмездного  пользования  муниципальным  имуществом
	МП
	Убывание
	Единиц
	272
	2024
	264
	258
	252
	242
	242
	Договоры  аренды 
	КУИ

	9
	Количество  объектов реестра  муниципального имущества 
	МП
	Возрастание
	Единиц
	23 856
	2024
	24 638
	25 338
	25 838
	26 238
	26 638
	"О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 218-ФЗ (с изм), "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ (с изм), "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" от 30.06.2006 N 93-ФЗ (с изм), Решение  Собрания  депутатов  города  Снежинска от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении Положения «О порядке  управления и распоряжения имуществом,  находящимся  в собственности  МО «Город Снежинск»
	 КУИ

	10
	Балансовая стоимость  муниципального  имущества, учтенного в муниципальной  казне
	СГО
	Возрастание
	Млн.руб.
	9 454
	2024
	9 634
	10 934
	11 054
	11 174
	11 280
	"О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 218-ФЗ (с изм), "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ (с изм), "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" от 30.06.2006 N 93-ФЗ (с изм), Решение  Собрания  депутатов  города  Снежинска от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении Положения «О порядке  управления и распоряжения имуществом,  находящимся  в собственности  МО «Город Снежинск» 
	КУИ

	11
	Количество  объектов  муниципального  имущества  (кроме земельных участков), по которым  организовано  проведение  кадастровых работ
	МП
	Убывание
	Единиц
	10
	2024
	5
	5
	2
	2
	2
	"О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 218-ФЗ (с изм), "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ (с изм), "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" от 30.06.2006 N 93-ФЗ (с изм), Решение  Собрания  депутатов  города  Снежинска от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении Положения «О порядке  управления и распоряжения имуществом,  находящимся  в собственности  МО «Город Снежинск» 
	КУИ

	12
	Количество земельных участков, поставленных  на кадастровый учет (в течение  года)
	МП
	Убывание
	Единиц
	16
	2024
	17
	7
	6
	6
	6
	Земельный кодекс РФ 
	КУИ

	13
	Доля  зарегистрированных объектов недвижимого  имущества, по отношению к общему  количеству недвижимого  имущества, подлежащего  регистрации 
	МП
	Без динамики
	Процент
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	х
	КУИ

	14
	Доля объектов  недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству  объектов недвижимого  имущества, подлежащего  постановке   на  государственный  кадастровый учет
	МП
	Без динамики
	Процент
	98
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	х
	КУИ

	15
	Доля  земельных участков, местоположение  границ которых  не установлено, в соответствии с требованиями Закона  о государственной регистрации, в общем  количестве  земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством  подлежит  государственной  регистрации 
	МП
	Убывание
	Процент
	2,06
	2024
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	0,01
	 х
	КУИ

	16
	Доля земельных участков под объектами недвижимого  имущества, находящихся в муниципальной  собственности, прошедших  государственную  регистрацию права  собственности, в общем  количестве  земельных участков, право собственности  на которые  подлежит  государственной  регистрации
	МП
	Возрастание
	Процент
	97,94
	2024
	97,94
	97,94
	97,94
	97,94
	99,99
	 х
	КУИ

	17
	Количество  объектов  недвижимости  в кадастровых  кварталах, в отношении  которых  проведены  комплексные  кадастровые  работы
	МП
	Без динамики
	Единиц
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Земельный  кодекс  РФ 
	КУИ

	18
	Количество нарушений земельного  законодательства, выявленных  в ходе  осуществления  муниципального  земельного  контроля
	МП
	Без динамики
	Единиц
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Земельный  кодекс  РФ 
	КУИ

	 

	19
	Количество  объектов  недвижимого  имущества муниципальной  казны, не участвующих  в коммерческом  обороте
	МП
	Убывание
	Единиц
	19
	2024
	21
	11
	3
	3
	3
	Приказ Минфина  России  от 10.10.2023 № 163н, решение Собрания депутатов  СГО от 30.08.2024 № 68 
	КУИ

	20
	Процент освоения  денежных средств, предусмотренных  на приобретение  коммунальных услуг для содержания  временно  нераспределенных  жилых (нежилых) помещений, находящихся  в муниципальной  собственности
	МП
	Без динамики
	Процент
	67,61
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	х 
	КУИ

	21
	Доля  имеющейся  кредиторской  задолженности  на конец  года  за  коммунальные услуги   временно нераспределенных  жилых (нежилых) помещений,  находящихся  в муниципальной  собственности
	МП
	Без динамики
	Процент 
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	 х
	КУИ

	22
	Количество поведенных  проверок  сохранности, рационального использования  объектов  муниципального  имущества
	МП
	Возрастание
	Единиц
	0
	2024
	4
	6
	5
	7
	7
	Решение  Собрания  депутатов  города  Снежинска от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении Положения «О порядке  управления и распоряжения имуществом,  находящимся  в собственности  МО «Город Снежинск»,  
	КУИ

	23
	Оплата  взносов  на капитальный ремонт  объектов  муниципального имущества
	МП
	Без динамики
	Рубли
	3 853 347,73
	2024
	4 500 000
	4 500 000
	4 500 000
	4 500 000
	4 500 000
	Закон Челябинской области от 27.06.2013 N 512-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области" (с изм),       
	КУИ

	24
	Количество  приобретенных  жилых  помещений  для детей-сирот
	МП
	Увеличение
	Процент
	5
	2024
	2
	2
	3
	4
	5
	О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ (с изм), Закон Челябинской области от 22.12.2005 N 442-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изм), Закон Челябинской области от 22.12.2005 N 442-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изм),

	КУИ

	 

	25
	Поступления  от  перечисления  части прибыли  государственных и муниципальных  унитарных предприятий, остающейся  после уплаты  налогов и обязательных  платежей
	МП
	Без динамики
	Рубли
	380 684
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Федеральный  закон № 33-ФЗ, "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14.11.2002 N 161-ФЗ (с изм.) 
	КУИ

	26
	Поступления  прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской  Федерации, субъектам Российской  Федерации или муниципальным образованиям
	МП
	Убывание
	Рубли
	0,00
	2024
	296 529 
	0
	0
	0
	0
	 Федеральный  закон № 33-ФЗ, "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14.11.2002 N 161-ФЗ (с изм.)
	КУИ

	27
	Исполнение плана  поступлений  от  перечисления части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий
	МП
	Без динамики
	Процент
	100
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	КУИ

	28
	Исполнение плана  в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных  капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  муниципальному образованию
	МП
	Убывание
	Процент
	-
	2024
	100
	0
	0
	0
	0
	х
	КУИ

	29
	Удельный вес  прибыльных  муниципальных  унитарных  предприятий  в общем  количестве   муниципальных  унитарных  предприятий
	МП
	Без динамики
	Процент
	-
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	КУИ

	30
	Удельный вес  прибыльных  хозяйственных обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области» в общем количестве  хозяйственных  обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области»
	МП
	Без динамики
	Процент
	57,1
	2024
	50
	50
	50
	50
	50
	 х
	КУИ


                                         3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель: повышение эффективности управления  муниципальным имуществом и земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Снежинского городского округа  Челябинской области, а также земельными  ресурсами, находящимися в государственной неразграниченной собственности, которые расположены на территории округа 

	1
	Доходы от реализованного имущества  муниципальной  казны
	МП
	Рубли
	274 548
	274 548
	274 548
	274 549
	1 098 193

	2
	Исполнение плана  по доходам  от реализованного имущества  муниципальной  казны
	МП
	Процент
	25
	50
	75
	100
	100

	3
	Прочие налоговые и неналоговые доходы, администрируемые  КУИ города  Снежинска  Челябинской  области (за исключением  доходов  от реализации 
	МП
	Рубли
	7 440 187
	7 440 187
	7 440 187
	7 440 186
	29 760 749

	4
	Исполнение  плана  поступлений  налоговых и неналоговых  доходов (за исключением  доходов от реализации имущества  муниципальной  казны)
	МП
	Процент
	25
	50
	75
	100
	100

	5
	Количество  договоров  аренды земельных участков (за исключением  расторгнутых, прекращенных), заключенных  в течение  года
	МП
	Единиц
	50
	50
	50
	50
	200

	6
	Количество  земельных  участков, предоставленных  в постоянное (бессрочное)/срочное пользование в течение  года
	МП
	Единиц
	0
	0
	0
	1
	1

	7
	Количество предоставленных земельных  участков посредством  проведения  аукциона  в течение года
	МП
	Единиц
	1
	1
	2
	2
	6

	8
	Количество  действующих  договоров  аренды  и безвозмездного  пользования муниципальным  имуществом
	МП
	Единиц
	270
	268
	267
	264
	264

	9
	Количество  объектов  муниципального  имущества
	МП
	Единиц
	24 053
	24 248
	24 443
	24 638
	24 638

	10
	Балансовая стоимость  муниципального  имущества, учтенного  в муниципальной  казне
	МП
	Млн.руб.
	9 547
	9 576
	9 605
	9 634
	9634

	11
	Количество  объектов  муниципального  имущества  (кроме земельных участков), по которым  организовано  проведение  кадастровых работ
	МП
	Единиц
	0
	3
	2
	0
	5

	12
	Количество земельных участков, поставленных  на кадастровый учет (в течение  года)
	МП
	Единиц
	5
	5
	5
	2
	17

	13
	Доля  зарегистрированных объектов недвижимого  имущества, по отношению к общему  количеству недвижимого  имущества, подлежащего  регистрации 
	МП
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100

	14
	Доля объектов  недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству  объектов недвижимого  имущества, подлежащего  постановке   на  государственный  кадастровый учет
	МП
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100

	15
	Доля  земельных участков, местоположение  границ которых  не установлено, в соответствии с требованиями Закона  о государственной регистрации, в общем  количестве  земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством  подлежит  государственной  регистрации 
	МП
	Процент
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06

	16
	Доля земельных участков под объектами недвижимого  имущества, находящихся в муниципальной  собственности, прошедших  государственную  регистрацию права  собственности, в общем  количестве  земельных участков, право собственности  на которые  подлежит  государственной  регистрации
	МП
	Процент
	97,94
	97,94
	97,94
	97,94
	97,94

	17
	Количество  объектов  недвижимости  в кадастровых  кварталах, в отношении  которых  проведены  комплексные  кадастровые  работы
	МП
	Единиц
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Количество нарушений земельного  законодательства, выявленных  в ходе  осуществления  муниципального  земельного  контроля
	МП
	Единиц
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Количество  объектов  недвижимого  имущества муниципальной  казны, не участвующих  в коммерческом  обороте
	МП
	Единиц
	21
	21
	21
	21
	21

	20
	Процент освоения  денежных средств, предусмотренных  на приобретение  коммунальных услуг для содержания  временно  нераспределенных  жилых (нежилых) помещений, находящихся  в муниципальной  собственности
	МП
	Процент
	25
	50
	75
	100
	100

	21
	Доля  имеющейся  кредиторской  задолженности  на конец  года  за  коммунальные услуги   временно нераспределенных  жилых (нежилых) помещений,  находящихся  в муниципальной  собственности
	МП
	Процент
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Количество поведенных  проверок  сохранности, рационального использования  объектов  муниципального  имущества
	МП
	Единиц
	1
	1
	1
	1
	4

	23
	Оплата  взносов  на капитальный ремонт  объектов  муниципального имущества
	МП
	Рубли
	1 125 000
	1 125 000
	1 125 000
	1 125 000
	4 500 000

	24
	Количество  приобретенных  жилых  помещений  для детей-сирот
	МП
	Единиц
	0
	2
	0
	0
	2

	 

	25
	Поступления  от  перечисления  части прибыли  государственных и муниципальных  унитарных предприятий, остающейся  после уплаты  налогов и обязательных  платежей
	МП
	Рубли
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Поступления  прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской  Федерации, субъектам Российской  Федерации или муниципальным образованиям
	МП
	Рубли
	0
	296 529
	0
	0
	296 529

	27
	Исполнение плана  поступлений  от  перечисления части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий
	МП
	Процент
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Исполнение плана  в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных  капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  муниципальному образованию
	МП
	Процент
	25
	50
	75
	100
	100

	29
	Удельный вес  прибыльных  муниципальных  унитарных  предприятий  в общем  количестве   муниципальных  унитарных  предприятий
	МП
	Процент
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Удельный вес  прибыльных  хозяйственных обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области» в общем количестве  хозяйственных  обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области»
	МП
	Процент
	10
	20
	30
	50
	50


4. Структура муниципальной программы

	№

п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1
	1. Направление «Обеспечение  управления  муниципальным имуществом  и земельными ресурсами»

	
	1.1. Комплекс  процессных  мероприятий  «Обеспечение  управления  муниципальным  имуществом  и земельными ресурсами»

	
	Ответственный за реализацию: КУИ
	Срок  реализации  2026-2030 

	1.1. 
	 Задача 1 «Исполнение плана  по поступлениям  от использования  муниципального  имущества  и земельных участков, реализации  муниципального  имущества
	- увеличение  доходов и от реализованного  КУИ города  Снежинска имущества муниципальной  казны;
- стабильное исполнение  плана  по доходам  от реализованного  имущества  муниципальной  казны;
- увеличение  прочих  налоговых и неналоговых  доходов, администрируемых  КУИ города Снежинска (кроме  дохода  от реализации имущества  муниципальной  казны);
- исполнение  плана  поступлений  прочих  налоговых и неналоговых  доходов, администрируемых  КУИ города Снежинска (кроме  дохода  от реализации имущества  муниципальной  казны);
- увеличение количества  договоров  аренды земельных участков (за исключением  расторгнутых, прекращенных), заключенных  в течение  года;
- увеличение количества  земельных  участков, предоставленных  в постоянное (бессрочное)/срочное пользование в течение  года;
- увеличение количества предоставленных земельных  участков посредством  проведения  аукциона  в течение года;
- увеличение количества действующих  договоров  аренды  и безвозмездного  пользования муниципальным  имуществом.

	Доходы  от реализованного  КУИ города  Снежинска имущества муниципальной  казны
Исполнение плана   по доходам  от реализованного  имущества   
муниципальной  казны
Прочие  налоговые и неналоговые  доходы, администрируемые  КУИ города Снежинска (кроме  дохода  от реализации имущества  муниципальной  казны)

Исполнение плана  по прочим  налоговым и неналоговым  доходам, администрируемым  КУИ города Снежинска (кроме  дохода  от реализации имущества   ) муниципальной  казны
Количество  договоров  аренды земельных участков (за исключением  расторгнутых, прекращенных), заключенных  в течение  года
Количество  земельных  участков, предоставленных  в постоянное (бессрочное)/срочное пользование в течение  года

Количество предоставленных земельных  участков посредством  проведения  аукциона  в течение года

Количество  действующих  договоров  аренды  и безвозмездного  пользования муниципальным  имуществом



	
	Ответственный за реализацию: КУИ
	Срок  реализации  2026-2030 

	2.1.
	Задача 2 «Совершенствование системы учета  объектов  муниципального имущества, земельных  участков. Обеспечение рационального и эффективного  использования  муниципального имущества и земельных участков, контроля за их использованием
	- увеличение  количества  объектов  реестра  муниципального  имущества;
- увеличение балансовой стоимости  муниципального  имущества, учтенного  в муниципальной  казне;
- увеличение  количества  объектов муниципального  имущества (кроме  земельных  участков), по которым  организовано  проведение  кадастровых работ;
- увеличение  количества  объектов  реестра  муниципального  имущества;
- увеличение балансовой стоимости  муниципального  имущества, учтенного  в реестре  муниципального  имущества;
- увеличение  количества  объектов муниципального  имущества (кроме  земельных  участков), по которым  организовано  проведение  кадастровых работ;
- увеличение доли зарегистрированных объектов недвижимого  имущества, по отношению к общему  количеству недвижимого  имущества, подлежащего  регистрации;
- увеличение доли объектов  недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству  объектов недвижимого  имущества, подлежащего  постановке   на  государственный  кадастровый учет;
- увеличение количества земельных участков, поставленных  на кадастровый учет (в течение  года);
- уменьшение доля  земельных участков, местоположение  границ которых  не установлено, в соответствии с требованиями Закона  о государственной регистрации, в общем  количестве  земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством  подлежит  государственной  регистрации;
- увеличение доли земельных участков под объектами недвижимого  имущества, находящихся в муниципальной  собственности, прошедших  государственную  регистрацию права  собственности, в общем  количестве  земельных участков, право собственности  на которые  подлежит  государственной  регистрации;
- увеличение  количества  объектов  недвижимости  в кадастровых  кварталах, в отношении  которых  проведены  комплексные  кадастровые  работы;
Увеличение количества нарушений земельного  законодательства, выявленных  в ходе  осуществления  муниципального  земельного  контроля
	Количество объектов  реестра муниципального  имущества
Балансовая стоимость муниципального  имущества, учтенного  в муниципальной  казне
Количество  объектов муниципального  имущества (кроме  земельных  участков), по которым  организовано  проведение  кадастровых работ

Количество объектов  муниципальной  казны
Балансовая стоимость муниципального  имущества, учтенного  в муниципальной  казне
Количество  объектов муниципального  имущества (кроме  земельных  участков), по которым  организовано  проведение  кадастровых работ

Доля  зарегистрированных объектов недвижимого  имущества, по отношению к общему  количеству недвижимого  имущества, подлежащего  регистрации

Доля объектов  недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству  объектов недвижимого  имущества, подлежащего  постановке   на  государственный  кадастровый учет
Количество земельных участков, поставленных  на кадастровый учет (в течение  года)

Доля  земельных участков, местоположение  границ которых  не установлено, в соответствии с требованиями Закона  о государственной регистрации, в общем  количестве  земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством  подлежит  государственной  регистрации

Доля земельных участков под объектами недвижимого  имущества, находящихся в муниципальной  собственности, прошедших  государственную  регистрацию права  собственности, в общем  количестве  земельных участков, право собственности  на которые  подлежит  государственной  регистрации

Количество  объектов  недвижимости  в кадастровых  кварталах, в отношении  которых  проведены  комплексные  кадастровые  работы

Количество нарушений земельного  законодательства, выявленных  в ходе  осуществления  муниципального  земельного  контроля

	
	Ответственный за реализацию: КУИ
	Срок  реализации  2026-2030 

	3.1.
	Задача 3 «Содержание  и сохранность объектов  муниципального  имущества»
	- уменьшение  количества объектов  недвижимого  имущества муниципальной  казны, не участвующих  в коммерческом  обороте;
- увеличение процента освоения  денежных средств, предусмотренных  на приобретение  коммунальных услуг для содержания  временно  нераспределенных  жилых (нежилых) помещений, находящихся  в муниципальной  собственности;
- уменьшение  доли имеющейся  кредиторской  задолженности  на конец  года  за  коммунальные услуги   временно нераспределенных  жилых (нежилых) помещений,  находящихся  в муниципальной  собственности;
- количество поведенных  проверок  сохранности, рационального использования  объектов  муниципального  имущества;
- взносы  на капитальный ремонт  объектов  муниципального имущества
	Количество  объектов  недвижимого  имущества муниципальной  казны, не участвующих  в коммерческом  обороте

Процент освоения  денежных средств, предусмотренных  на приобретение  коммунальных услуг для содержания  временно  нераспределенных  жилых (нежилых) помещений, находящихся  в муниципальной  собственности

Доля  имеющейся  кредиторской  задолженности  на конец  года  за  коммунальные услуги   временно нераспределенных  жилых (нежилых) помещений,  находящихся  в муниципальной  собственности

Количество поведенных  проверок  сохранности, рационального использования  объектов  муниципального  имущества

Оплата  взносов  на капитальный ремонт  объектов  муниципального имущества



	
	Ответственный за реализацию: КУИ
	 

	4.1.
	Задача 4. Формирование  муниципального имущества из приобретенных  основных  средств – жилых помещений (специализированного  жилищного  фонда) для предоставления  по договорам социального  найма отдельным  категориям граждан –   детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей
	- увеличение  количества  приобретенных  жилых  помещений для детей-сирот
	Количество  приобретенных  жилых  помещений для детей-сирот

	
	Ответственный за реализацию: КУИ
	 

	5.1
	Задача 5. Обеспечение эффективного управления  деятельностью  муниципальных  предприятий и хозяйственных  обществ с участием муниципального  образования  «Снежинский  городской  округ Челябинской области»
	- Поступления  от  перечисления  части прибыли  государственных и муниципальных  унитарных предприятий, остающейся  после уплаты  налогов и обязательных  платежей
- Исполнение плана  поступлений  от  перечисления части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий

- Удельный вес  прибыльных  муниципальных  унитарных  предприятий  в общем  количестве   муниципальных  унитарных  предприятий
- увеличение поступления прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской  Федерации, субъектам Российской  Федерации или муниципальным образованиям

- исполнение плана  в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных  капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  муниципальному образованию

- максимализация  удельного  веса прибыльных  хозяйственных обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области» в общем количестве  хозяйственных  обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области»


	Поступления  от  перечисления  части прибыли  государственных и муниципальных  унитарных предприятий, остающейся  после уплаты  налогов и обязательных  платежей
Исполнение плана  поступлений  от  перечисления части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий

 Удельный вес  прибыльных  муниципальных  унитарных  предприятий  в общем  количестве   муниципальных  унитарных  предприятий
Поступления  прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской  Федерации, субъектам Российской  Федерации или муниципальным образованиям

Исполнение плана  в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных  капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  муниципальному образованию

Удельный вес  прибыльных  хозяйственных обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области» в общем количестве  хозяйственных  обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области»


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского  городского округа Челябинской области»  в 2026 – 2030 г.г. (всего), в том числе:
	18 347 602,00
	12 657 693,00
	12 839 624,00
	12 297 624,00
	12 297 624,00
	68 440 167,00

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	18 347 602,00
	12 657 693,00
	12 839 624,00
	12 297 624,00
	12 297 624,00
	68 440 167,00

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Комплекс  процессных мероприятий «Обеспечение управления муниципальным  имуществом  и земельными  ресурсами»
	18 347 602,00
	12 657 693,00
	12 839 624,00
	12 297 624,00
	12 297 624,00
	68 440 167,00

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	18 347 602,00
	12 657 693,00
	12 839 624,00
	12 297 624,00
	12 297 624,00
	68 440 167,00

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение  управления  муниципальным  имуществом  и земельными ресурсами»
1. Общие положения

	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	КУИ

	Задачи структурного элемента
	 1)
Исполнение плана по поступлениям от использования  

муниципального  имущества и земельных участков, реализации  муниципального имущества;

2)
 Совершенствование  системы  учета объектов  муниципального  

имущества, земельных участков. Обеспечение  рационального и эффективного  использования  муниципального  имущества и земельных участков, контроля за их использованием;

3)
Содержание  и сохранность объектов  муниципального  имущества;

4)
Формирование  муниципального имущества из приобретенных 

основных  средств – жилых  помещений (специализированного жилищного фонда для предоставления  по договорам социального найма отдельным  категориям граждан – детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения  родителей;

5)
Обеспечение  эффективного  управления  деятельностью  

муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием муниципального образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области».

	Срок реализации
	-

	Наименование муниципальной программы
	«Управление  муниципальным  имуществом  и земельными  ресурсами Снежинского городского округа  Челябинской области» в 2026 – 2030 г.г.




                                             2. Показатели комплекса процессных мероприятий  

                            «Обеспечение  управления  муниципальным  имуществом  и земельными ресурсами»
	№

п/п
	Наименование показателя/задачи
	Уровень показа-теля
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения

по ОКЕИ
	Базовое значение
	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.
	Задача 1. Исполнение  плана  по поступлениям  от использования  муниципального  имущества  и земельных  участков, реализации  муниципального  имущества

	1.1
	Доходы от реализованного имущества  муниципальной  казны
	МП
	Возрастание
	 Рубли
	8 618 486
	1 098 193
	1 098 194
	1 098 195
	1 098 196
	1 098 197
	 КУИ

	1.2
	Исполнение  плана по доходам  от реализованного  имущества  муниципальной казны
	МП
	Без  динамики
	Процент 
	106,7
	100
	100
	100
	100
	100
	КУИ 

	1.3
	Прочие налоговые и неналоговые  доходы, администрируемые КУИ города  Снежинска  Челябинской  области (за исключением  доходов  от реализации  имущества  муниципальной  казны)
	МП
	Снижение
	Рубли
	42 075 425
	29 760 749
	26 923 790
	26 732 119
	26 732 119
	26 732 119
	 КУИ

	1.4
	Исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых  доходов (за исключением  доходов  от реализации  имущества муниципальной  казны)
	МП
	Без динамики
	Процент
	97,35
	100
	100
	100
	100
	100
	КУИ 

	1.5
	Количество  договоров аренды  земельных  участков (за исключением  расторгнутых, прекращенных), заключенных  в течение года
	МП
	Без динамики
	Единиц
	1936
	200
	200
	200
	200
	200
	 КУИ

	1.6
	Количество земельных  участков, предоставленных  в постоянное (бессрочное)/срочное пользование в течение года
	МП
	Без динамики 
	Единиц
	
	0
	0
	0
	0
	0
	КУИ 

	1.7
	Количество  предоставленных земельных  участков посредством проведения  аукциона в течение года
	МП
	Убывание
	Единиц
	
	6
	6
	0
	0
	0
	КУИ

	1.8
	Количество действующих договоров аренды и безвозмездного  пользования  муниципальным  имуществом
	МП
	Убывание 
	Единиц
	272
	264
	258
	252
	242
	242
	КУИ

	Задача 2. «Совершенствование  системы учета объектов  муниципального  имущества, земельных участков. Обеспечение  рациональности  и эффективного  использования  муниципального  имущества и земельных  участков, контроля  за их использованием»

	2.1
	Количество  объектов муниципальной  казны 
	МП
	Возрастание
	Единиц
	23 856
	24 638
	25 338
	25 838
	26 238
	26 638
	КУИ

	2.2
	Балансовая стоимость  муниципального  имущества, учтенного в муниципальной  казне
	СГО
	Возрастание
	млн.руб.
	9 454
	9 634
	10 934
	11 054
	11  174
	11 280
	КУИ

	2.3
	Количество  объектов  муниципального  имущества  (кроме земельных участков), по которым  организовано  проведение  кадастровых работ
	МП
	Убывание
	Единиц
	10
	5
	5
	2
	2
	2
	КУИ

	2.4
	Количество земельных участков, поставленных  на кадастровый учет (в течение  года)
	МП
	Убывание
	Единиц
	16
	17
	7
	6
	6
	6
	КУИ

	2.5
	Доля  зарегистрированных объектов недвижимого  имущества, по отношению к общему  количеству недвижимого  имущества, подлежащего  регистрации 
	МП
	Без динамики
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	КУИ

	2.6
	Доля объектов  недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству  объектов недвижимого  имущества, подлежащего  постановке   на  государственный  кадастровый учет
	МП
	Без динамики
	Процент
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	КУИ

	2.7
	Доля  земельных участков, местоположение  границ которых  не установлено, в соответствии с требованиями Закона  о государственной регистрации, в общем  количестве  земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством  подлежит  государственной  регистрации 
	МП
	Убывание
	Процент
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	0,01
	КУИ

	2.8
	Доля земельных участков под объектами недвижимого  имущества, находящихся в муниципальной  собственности, прошедших  государственную  регистрацию права  собственности, в общем  количестве  земельных участков, право собственности  на которые  подлежит  государственной  регистрации
	МП
	Возрастание
	Процент 
	97,94
	97,94
	97,94
	97,94
	97,94
	99,99
	КУИ

	2.9
	Количество  объектов  недвижимости  в кадастровых  кварталах, в отношении  которых  проведены  комплексные  кадастровые  работы
	МП
	Без динамики
	Единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	КУИ

	2.10
	Количество нарушений земельного  законодательства, выявленных  в ходе  осуществления  муниципального  земельного  контроля
	МП
	Без динамики
	Единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	КУИ

	Задача 3 «Содержание  и сохранность  муниципального  имущества»

	3.1
	Количество  объектов  недвижимого  имущества муниципальной  казны, не участвующих  в коммерческом  обороте
	МП 
	Убывание
	Единиц
	19
	21
	11
	3
	3
	3
	КУИ

	3.2
	Процент освоения  денежных средств, предусмотренных  на приобретение  коммунальных услуг для содержания  временно  нераспределенных  жилых (нежилых) помещений, находящихся  в муниципальной  собственности
	МП
	Без динамики
	Процент
	67,61
	100
	100
	100
	100
	100
	КУИ

	3.3
	Доля  имеющейся  кредиторской  задолженности  на конец  года  за  коммунальные услуги   временно нераспределенных  жилых (нежилых) помещений,  находящихся  в муниципальной  собственности
	МП
	 Без динамики
	Процент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	КУИ

	3.4
	Количество поведенных  проверок  сохранности, рационального использования  объектов  муниципального  имущества
	МП
	Возрастание
	Единиц
	0
	4
	6
	5
	7
	7
	КУИ

	3.5
	Оплата  взносов  на капитальный ремонт  объектов  муниципального имущества
	МП
	Без динамики
	Рубли
	3 853 347,73
	4 500 000
	4 500 000
	4 500 000
	4 500 000
	4 500 000
	КУИ

	Задача 4   «Формирование муниципального  имущества  из  приобретенных  основных  средств – жилых  помещений (специализированного жилищного фонда) для предоставления  по договорам  социального найма отдельным  категориям граждан – детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения  родителей»

	4.1
	Количество  приобретенных  жилых  помещений для детей-сирот
	МП
	Возрастание
	Единиц
	2
	2
	3
	4
	5
	5
	КУИ

	Задача 5 Обеспечение эффективного управления  деятельностью  муниципальных  предприятий и хозяйственных  обществ с участием  муниципального  образования «Город  Снежинск Челябинской  области»

	5.1
	Поступления  от  перечисления  части прибыли  государственных и муниципальных  унитарных предприятий, остающейся  после уплаты  налогов и обязательных  платежей
	МП
	Без динамики
	Рубли
	380 684
	0
	0
	0
	0
	0
	КУИ

	5.1
	Поступления  прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской  Федерации, субъектам Российской  Федерации или муниципальным образованиям
	МП
	 Без динамики
	Рубли
	296 529
	0
	0
	0
	0
	0
	КУИ

	5.3
	Исполнение плана  поступлений  от  перечисления части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий
	МП
	 Без динамики
	Процент 
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	КУИ

	5.4
	Исполнение плана  в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных  капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  муниципальному образованию
	МП
	Без динамики 
	Процент
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	КУИ

	5.5
	Удельный вес  прибыльных  муниципальных  унитарных  предприятий  в общем  количестве   муниципальных  унитарных  предприятий
	МП
	 Без динамики
	Процент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	КУИ

	5.6
	Удельный вес  прибыльных  хозяйственных обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области» в общем количестве  хозяйственных  обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области»
	МП
	Без динамики 
	Процент
	57,1
	50
	50
	50
	50
	50
	КУИ


                                     3.План достижения показателей комплекса процессных  мероприятий 
                         «Обеспечение  управления  муниципальным  имуществом  и земельными ресурсами»  в 2026 году

	№

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача 1. Исполнение  плана  по поступлениям  от использования  муниципального  имущества  и земельных  участков, реализации  муниципального  имущества  

	1.1
	Доходы от реализованного имущества  муниципальной  казны
	МП
	Рубли
	274 548
	274 548
	274 548
	274 549
	1 098 193

	1.2
	Исполнение плана  по доходам  от реализованного имущества  муниципальной  казны 
	МП
	Процент
	25
	50
	75
	100
	100

	1.3
	Прочие налоговые и неналоговые доходы, администрируемые  КУИ города  Снежинска  Челябинской  области (за исключением  доходов  от реализации 
	МП
	Рубли
	7 440 187
	7 440 187
	7 440 187
	7 440 186
	29 760 749

	1.4
	Исполнение  плана  поступлений  налоговых и неналоговых  доходов (за исключением  доходов от реализации имущества  муниципальной казны)
	МП
	Процент
	25
	50
	75
	100
	100

	1.5
	Количество  договоров  аренды земельных участков (за исключением  расторгнутых, прекращенных), заключенных  в течение  года
	МП
	Единиц
	50
	50
	50
	50
	200

	1.6
	Количество  земельных  участков, предоставленных  в постоянное (бессрочное)/срочное пользование в течение  года
	МП
	Единиц
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	Количество предоставленных земельных  участков посредством  проведения  аукциона  в течение года
	МП
	Единиц
	0
	0
	1
	0
	1

	1.8
	Количество  действующих  договоров  аренды  и безвозмездного  пользования муниципальным  имуществом
	МП
	Единиц
	270
	268
	267
	264
	264

	Задача 2. Совершенствование  системы  учета объектов  муниципального  имущества, земельных участков. Обеспечение  рационального и эффективного использования  муниципального  имущества и земельных  участков, контроля за  использованием  

	2.1
	Количество  объектов  муниципального  имущества
	МП
	Единиц
	24 053
	24 248
	24 443
	24 638
	24 638

	2.2
	Балансовая стоимость  муниципального  имущества, учтенного  в муниципальной  казне
	МП
	Млн.руб.
	9 547
	9 576
	9 605
	9 634
	9 634

	2.3
	Количество  объектов  муниципального  имущества  (кроме земельных участков), по которым  организовано  проведение  кадастровых работ
	МП
	Единиц
	0
	3
	2
	0
	5

	2.4
	Количество земельных участков, поставленных  на кадастровый учет (в течение  года)
	МП
	Единиц
	5
	5
	5
	2
	17

	2.5
	Доля  зарегистрированных объектов недвижимого  имущества, по отношению к общему  количеству недвижимого  имущества, подлежащего  регистрации 
	МП
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100

	2.6
	Доля объектов  недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству  объектов недвижимого  имущества, подлежащего  постановке   на  государственный  кадастровый учет
	МП
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100

	2.7
	Доля  земельных участков, местоположение  границ которых  не установлено, в соответствии с требованиями Закона  о государственной регистрации, в общем  количестве  земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством  подлежит  государственной  регистрации 
	МП
	Процент
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06

	2.8
	Доля земельных участков под объектами недвижимого  имущества, находящихся в муниципальной  собственности, прошедших  государственную  регистрацию права  собственности, в общем  количестве  земельных участков, право собственности  на которые  подлежит  государственной  регистрации
	МП
	Процент
	97,94
	97,94 
	97,94 
	97,94
	97,94

	2.9
	Количество  объектов  недвижимости  в кадастровых  кварталах, в отношении  которых  проведены  комплексные  кадастровые  работы
	МП
	Единиц
	0
	0
	0
	0
	0

	2.10
	Количество нарушений земельного  законодательства, выявленных  в ходе  осуществления  муниципального  земельного  контроля
	МП
	Единиц
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача  3  Содержание и сохранность  объектов  муниципального  имущества 

	3.1
	Количество  объектов  недвижимого  имущества муниципальной  казны, не участвующих  в коммерческом  обороте
	МП
	Единиц
	21
	20
	17
	11
	11

	3.2
	Процент освоения  денежных средств, предусмотренных  на приобретение  коммунальных услуг для содержания  временно  нераспределенных  жилых (нежилых) помещений, находящихся  в муниципальной  собственности
	МП
	Процент
	25
	50
	75
	100
	100

	3.3
	Доля  имеющейся  кредиторской  задолженности  на конец  года  за  коммунальные услуги   временно нераспределенных  жилых (нежилых) помещений,  находящихся  в муниципальной  собственности
	МП
	Процент
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4
	Количество поведенных  проверок  сохранности, рационального использования  объектов  муниципального  имущества
	МП
	Единиц
	1
	1
	1
	1
	4

	3.5
	Оплата  взносов  на капитальный ремонт  объектов  муниципального имущества
	МП
	Рубли
	1 125 000
	1 125 000
	1 125 000
	1 125 000
	4 500 000

	Задача 4. Формирование  муниципального имущества из приобретенных  основных  средств – жилых помещений (специализированного  жилищного  фонда) для предоставления  по договорам социального  найма отдельным  категориям граждан –   детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей

	4.1
	Количество  приобретенных  жилых помещений  для  детей-сирот
	МП
	Единиц
	0
	2
	0
	0
	2

	Задача 5. Обеспечение  эффективного  управления  деятельностью муниципальных  предприятий и хозяйственных обществ  с участием  муниципального  образования «Город  Снежинск  Челябинской области»

	4.2
	Поступления  от  перечисления  части прибыли  государственных и муниципальных  унитарных предприятий, остающейся  после уплаты  налогов и обязательных  платежей
	МП
	Рубли
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Поступления  прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской  Федерации, субъектам Российской  Федерации или муниципальным образованиям
	МП
	Рубли
	0
	296 529
	0
	0
	296 529

	4.4
	Исполнение плана  поступлений  от  перечисления части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий
	МП
	Процент
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5
	Исполнение плана  в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных  капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  муниципальному образованию
	МП
	Процент
	25
	50
	75
	100
	100

	4.6
	Удельный вес  прибыльных  муниципальных  унитарных  предприятий  в общем  количестве   муниципальных  унитарных  предприятий
	МП
	Процент
	0
	0
	0
	0
	0

	4.7
	Удельный вес  прибыльных  хозяйственных обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области» в общем количестве  хозяйственных  обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области»
	МП
	Процент
	10
	25
	50
	50
	50


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий   

«Обеспечение  управления  муниципальным  имуществом  и земельными ресурсами»   
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата) 
	Связь с показателями структурного элемента
	Единица измерения 

по ОКЕИ
	Ответственный исполнитель
	Базовое значение 
	Значения мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	2024 год 
	2026
	2027
	2028
	2029 
	2030

	
	Задача 1   «Исполнение  плана  по поступлениям  от использования  муниципального  имущества и земельных участков, реализации  муниципального  имущества»  

	1
	Мероприятие 1.1.:  Проведена оценка  муниципального  имущества (оценка рыночной  стоимости  арендной  платы) с целью  приватизации, передачи в аренду
	Доходы  от реализованного  КУИ города  Снежинска имущества муниципальной  казны

	Рубли 
	КУИ 
	8 618 486 
	1 098 193 
	1 098 194
	1 098 195
	1 098 196
	1 098 197

	
	
	План   по доходам  от реализованного  имущества  реестра  муниципального имущества
	Процент
	КУИ
	106,7
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Прочие  налоговые и неналоговые  доходы, администрируемые  КУИ города Снежинска (кроме  дохода  от реализации имущества  муниципальной  казны)


	Рубли
	КУИ
	42 075 425
	29 760 749
	26 923 790
	26 732 119
	26 732 119
	26 732 119

	
	
	План  по прочим  налоговым и неналоговым  доходам, администрируемым  КУИ города Снежинска (кроме  дохода  от реализации имущества  муниципальной  казны)


	Процент
	КУИ
	97,35
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Количество  договоров  аренды земельных участков (за исключением  расторгнутых, прекращенных), заключенных  в течение  года


	Единиц
	КУИ
	1 936
	200
	200
	200
	200
	200

	
	
	Количество  земельных  участков, предоставленных  в постоянное (бессрочное)/срочное пользование в течение  года


	Единиц
	КУИ
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Количество предоставленных земельных  участков посредством  проведения  аукциона  в течение года


	Единиц
	КУИ
	0
	6
	6
	0
	0
	0

	1.2
	Мероприятие 1.2: Проведена оценка земельных участков с целью передачи в аренду
	Прочие  налоговые и неналоговые  доходы, администрируемые  КУИ города Снежинска (кроме  дохода  от реализации имущества  муниципальной  казны)
	Рубли
	КУИ
	42 075 425
	29 760 749
	26 923 790
	26 732 119
	26 732 119
	26 732 119

	
	
	План  по прочим  налоговым и неналоговым  доходам, администрируемым  КУИ города Снежинска (кроме  дохода  от реализации имущества  муниципальной  казны)


	Процент
	КУИ
	97,35
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Количество  договоров  аренды земельных участков (за исключением  расторгнутых, прекращенных), заключенных  в течение  года


	Единиц
	КУИ
	1 936
	200
	200
	200
	200
	200

	
	
	Количество  земельных  участков, предоставленных  в постоянное (бессрочное)/срочное пользование в течение  года


	Единиц
	КУИ
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Количество предоставленных земельных  участков посредством  проведения  аукциона  в течение года
	Единиц
	КУИ
	0
	6
	6
	0
	0
	0

	Задача 2 «Совершенствование системы учета  объектов  муниципального имущества, земельных  участков. Обеспечение рационального и эффективного  использования  муниципального имущества и земельных участков, контроля за их использованием

	2.1
	Мероприятие 2.1: Организована и проведена  инвентаризация  и паспортизация муниципального имущества
	Количество объектов  муниципальной  казны

	Единиц
	КУИ
	23 856
	24 638
	25 338
	25 838
	26 238
	26 638

	
	
	Балансовая стоимость муниципального  имущества, учтенного  в муниципальной  казне

	Млн.руб.
	КУИ
	9 454
	9 634
	10 934
	11 054
	11 174
	11 280

	
	
	Количество  объектов муниципального  имущества (кроме  земельных  участков), по которым  организовано  проведение  кадастровых работ


	Единиц
	КУИ
	10
	5
	5
	2
	2
	2

	2.2
	Мероприятие 2.2.: Проведена   оценка  муниципального  имущества (оценка  рыночной  стоимости  арендной платы) с целью принятия к учету
	Количество объектов  муниципальной  казны
 
	Единиц
	КУИ
	23 856
	24 638
	25 338
	25 838
	26 238
	26 638

	
	
	Балансовая стоимость муниципального  имущества, учтенного  в муниципальной  казне

	Млн.руб.
	КУИ
	9 454
	9 634
	10 934
	11 054
	11 174
	11 280

	
	
	Количество  объектов муниципального  имущества (кроме  земельных  участков), по которым  организовано  проведение  кадастровых работ


	Единиц
	КУИ
	10
	5
	5
	2
	2
	2

	
	
	Доля  зарегистрированных объектов недвижимого  имущества, по отношению к общему  количеству недвижимого  имущества, подлежащего  регистрации
	Процент
	КУИ
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Доля объектов  недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству  объектов недвижимого  имущества, подлежащего  постановке   на  государственный  кадастровый учет


	Процент
	КУИ
	98
	100
	100
	100
	100
	100

	2.3
	Мероприятие 2.3.: Проведены кадастровые работы  по формированию земельных участков и поведения работ по описанию местоположения  территориальных  границ
	Количество земельных участков, поставленных  на кадастровый учет (в течение  года)

 
	Единиц
	КУИ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Доля  земельных участков, местоположение  границ которых  не установлено, в соответствии с требованиями Закона  о государственной регистрации, в общем  количестве  земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством  подлежит  государственной  регистрации


	Процент
	КУИ
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	0,01

	
	
	Доля земельных участков под объектами недвижимого  имущества, находящихся в муниципальной  собственности, прошедших  государственную  регистрацию права  собственности, в общем  количестве  земельных участков, право собственности  на которые  подлежит  государственной  регистрации


	Процент
	КУИ
	97,94
	97,94
	97,94
	97,94
	97,94
	99,99

	
	
	Количество  объектов  недвижимости  в кадастровых  кварталах, в отношении  которых  проведены  комплексные  кадастровые  работы


	Единиц
	КУИ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Количество нарушений земельного  законодательства, выявленных  в ходе  осуществления  муниципального  земельного  контроля
	Единиц
	КУИ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Мероприятие 2.4.: Обеспечено  обслуживание  и сопровождение программного  комплекса для ведения  реестра  муниципального  имущества  Снежинского городского округа  Челябинской области и формирования  учета в программе «Барс-Аренда». Обновление  (продление)  электронной  подписи для осуществления  обмена  электронными  документами  с Управлением  Росреестра  Челябинской области
	Количество объектов  муниципальной  казны

	Единиц
	КУИ
	23 856
	24 638
	25 338
	25 838
	26 238
	26 638

	
	
	Балансовая стоимость муниципального  имущества, учтенного  в муниципальной  казне
	Млн.руб.
	КУИ
	9 454
	9 634
	10 934
	11 054
	11 174
	11 280

	Задача 3 «Содержание  и сохранность объектов  муниципального  имущества»

	3.1
	Мероприятие 3.1.: Реализованы функции, возложенные  на  КУИ города  Снежинска  Челябинской области, в сфере имущественных отношений
	Количество  объектов  недвижимого  имущества муниципальной  казны, не участвующих  в коммерческом  обороте


	Единиц
	КУИ
	19
	21
	11
	3
	3
	3

	
	
	Процент освоения  денежных средств, предусмотренных  на приобретение  коммунальных услуг для содержания  временно  нераспределенных  жилых (нежилых) помещений, находящихся  в муниципальной  собственности


	Процент
	КУИ
	67,61
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Доля  имеющейся  кредиторской  задолженности  на конец  года  за  коммунальные услуги   временно нераспределенных  жилых (нежилых) помещений,  находящихся  в муниципальной  собственности
	Процент
	КУИ
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	Количество поведенных  проверок  сохранности, рационального использования  объектов  муниципального  имущества
	Единиц
	КУИ
	0
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Оплата  взносов  на капитальный ремонт  объектов  муниципального имущества


	Рубли
	КУИ
	3 853 347,73
	4 500 000
	4 500 000
	4 500 000
	4 500 000
	4 500 000

	   Задача 4. Формирование  муниципального имущества из приобретенных  основных  средств – жилых помещений (специализированного  жилищного  фонда) для предоставления  по договорам социального  найма отдельным  категориям граждан –   детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей

	4.1
	Мероприятие 4.1.: приобретено жилье для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения  родителей
	Количество  приобретенных  квартир
	Единиц
	КУИ
	5
	2
	3
	4
	5
	5

	Задача 5. Обеспечение эффективного управления  деятельностью  муниципальных  предприятий и хозяйственных  обществ с участием муниципального  образования  «Снежинский  городской  округ Челябинской области»

	5.1
	Мероприятие 5.1: Проведены  балансовые комиссии по итогам деятельности  за предыдущий  финансовый год
	Поступления  от  перечисления  части прибыли  государственных и муниципальных  унитарных предприятий, остающейся  после уплаты  налогов и обязательных  платежей
	Рубли
	КУИ
	380 684
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Исполнение плана  поступлений  от  перечисления части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий

Удельный вес  прибыльных  муниципальных  унитарных  предприятий  в общем  количестве   муниципальных  унитарных  предприятий
	Процент
	КУИ
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2
	Мероприятие 5.2: Осуществлен контроль за перечислением  части прибыли  муниципальными  унитарными  предприятиями
	Поступления  от  перечисления  части прибыли  государственных и муниципальных  унитарных предприятий, остающейся  после уплаты  налогов и обязательных  платежей
	Рубли
	КУИ
	380 684
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Исполнение плана  поступлений  от  перечисления части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий

Удельный вес  прибыльных  муниципальных  унитарных  предприятий  в общем  количестве   муниципальных  унитарных  предприятий
	Процент
	КУИ
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	5.3
	Мероприятие 5.3: Подготовлены и проведены  годовые собрания акционеров  хозяйственных  обществ с участием  муниципального образования  «Город Снежинск Челябинской  области», принятие решения о выплате  и размере дивидендов по акциям по итогам деятельности  за предыдущий  финансовый  год
	Поступления  прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской  Федерации, субъектам Российской  Федерации или муниципальным образованиям
	Рубли
	КУИ
	296 529
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Исполнение плана  в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных  капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  муниципальному образованию
	Процент
	КУИ
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельный вес  прибыльных  хозяйственных обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области» в общем количестве  хозяйственных  обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области»
	Процент
	КУИ
	57,1
	50
	50
	50
	50
	50

	5.4
	Мероприятие 5.4: Осуществлен контроль  за перечислением  дивидендов  в местный  бюджет
	Поступления  прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской  Федерации, субъектам Российской  Федерации или муниципальным образованиям
	Рубли
	КУИ
	296 529
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Исполнение плана  в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных  капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  муниципальному образованию
	Процент
	КУИ
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельный вес  прибыльных  хозяйственных обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области» в общем количестве  хозяйственных  обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области»
	Процент
	КУИ
	57,1
	50
	50
	50
	50
	50

	5.5
	Мероприятие  5.5: Ежеквартально   проведен  анализ  результатов   деятельности  муниципальных  унитарных  предприятий
	 Удельный вес  прибыльных  муниципальных  унитарных  предприятий  в общем  количестве   муниципальных  унитарных  предприятий
	Процент
	КУИ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.6
	Мероприятие 5.6: Ежеквартально проведен   анализ  результатов  деятельности  хозяйственных обществ
	 Удельный вес  прибыльных  хозяйственных обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области» в общем количестве  хозяйственных  обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области»
	Процент
	КУИ
	57,1
	50
	50
	50
	50
	50


5. Финансовое обеспечение структурных  элементов
	Наименование мероприятия (результата)/источник  финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Комплекс  процессных мероприятий 

«Обеспечение  управления  муниципальным  имуществом  и земельными ресурсами»

 (всего), в том числе:
	18 347 602,00
	12 657 693,00
	12 839 624,00
	12 297 624,00
	12 297 624,00
	68 440 167,00

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	18 347 602,00
	12 657 693,00
	12 839 624,00
	12 297 624,00
	12 297 624,00
	68 440 167,00

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.1  Организация  проведения  оценки муниципального  имущества (оценки  рыночной  стоимости  арендной  платы) с целью приватизации (всего), в т.ч.:
	472 800,00
	190 400,00
	88 000,00
	88 000,00
	88 000,00
	927 200,00

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	472 800,00
	190 400,00
	88 000,00
	88 000,00
	88 000,00
	927 200,00

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.2. Организация  проведения  оценки земельных участков си целью передачи в аренду (всего) в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.1 Организация  проведения  технической инвентаризации  и паспортизации  муниципального  имущества (всего), в том числе:
	292 250,00
	175 000,00
	175 000,00
	175 000,00
	175 000,00
	 992 250,00

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	292 250,00
	175 000,00
	175 000,00
	175 000,00
	175 000,00
	 992 250,00

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие  2.2 Организация  проведения  оценки муниципального  имущества с целью принятия  к учету (всего), в том числе: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие  2.3 Организация  проведения  кадастровых работ по формированию земельных участков (всего), в том числе: 
	1 265 000,00
	335 000,00
	642 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	2 442 000,00

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	1 265 000,00
	335 000,00
	642 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	2 442 000,00

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие  2.4 Обеспечение  обслуживания  и сопровождения  программного  комплекса  для ведения реестра муниципального  имущества Снежинского городского округа Челябинской области  и формирования  учета в программе «Барс-Аренда». Обновление  (продление)  электронной  подписи для осуществления  обмена  электронными документами с Управлением  Росреестра по Челябинской области (всего), в том числе: 
	407 500,00
	299 000,00
	299 000,00
	299 000,00
	299 000,00
	1 603 500,00

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	407 500,00
	299 000,00
	299 000,00
	299 000,00
	299 000,00
	1 603 500,00

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие  3.1. Реализация  функций, возложенных  на КУИ города  Снежинска Челябинской  области, в сфере имущественных отношений
	15 910 052,00
	11 658 293,00
	11 635 624,00
	11 635 624,00
	11 635 624,00
	62 475 217,00

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	15 910 052,00
	11 658 293,00
	11 635 624,00
	11 635 624,00
	11 635 624,00
	62 475 217,00

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие  4.1 Приобретение  жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 5.1 Проведение  балансовых комиссий по итогам деятельности  за предыдущий  финансовый год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 5.2 Контроль за перечислением  части прибыли  муниципальными  унитарными  предприятиями
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие  5.3 Подготовка  и проведение  годовых собраний  акционеров  хозяйственных  обществ с участием  муниципального образования  «Город Снежинск Челябинской  области», принятие решения о выплате  и размере дивидендов по акциям по итогам деятельности  за предыдущий  финансовый  год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие  5.4 Контроль  за перечислением  дивидендов  в местный  бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 5.5 Ежеквартальное  проведение  анализа результатов   деятельности  муниципальных  унитарных  предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие  5.6 Ежеквартальное проведение  анализа  результатов  деятельности  хозяйственных обществ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0


VI. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, структурных элементов программы
	№

п/п
	Наименование показателя, единица измерения
	Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя
	Источник получения информации         о показателях

	1. Муниципальная программа  

	1
	Доходы от реализованного имущества  муниципальной казны, рубли
	К1
DP факт -  фактическое  поступление  доходов  от реализованного имущества  муниципальной  казны;
DP план   -     плановое  поступление  доходов  от реализованного  имущества  муниципальной  казны
	АЦК-Финансы

	2
	Исполнение  плана по доходам  от реализованного  имущества  муниципальной  казны,%
	 К2 = DP факт/ DP план х 100%,

где:

DP факт -  фактическое  поступление  доходов  от реализованного имущества  муниципальной  казны;
DP план   -     плановое  поступление  доходов  от реализованного  имущества  муниципальной  казны
	 АЦК-Финансы

	3
	Прочие налоговые и неналоговые  доходы, администрируемые КУИ города  Снежинска  Челябинской  области (за исключением  доходов  от реализации  имущества  муниципальной  казны), рубли
	К3
D факт -  фактическое  поступление  доходов  от реализованного имущества  муниципальной  казны;
D план   -     плановое  поступление  доходов  от реализованного  имущества  муниципальной  казны
	АЦК-Финансы 

	4
	Исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых  доходов (за исключением  доходов  от реализации  имущества муниципальной  казны),%
	 К4 = D факт/ D план х 100%,

где:

D факт -  фактическое  поступление  доходов  от реализованного имущества  муниципальной  казны;
D план   -     плановое  поступление  доходов  от реализованного  имущества  муниципальной  казны
	АЦК-Финансы 

	5
	Количество  договоров аренды  земельных  участков (за исключением  расторгнутых, прекращенных), заключенных  в течение года, единиц
	K5
	Реестр  договоров, ПК Барс 

	6
	Количество земельных  участков, предоставленных  в постоянное (бессрочное)/срочное пользование в течение года, единиц
	K6
	Реестр земельных участков 

	7
	Количество  предоставленных земельных  участков посредством проведения  аукциона в течение года, единиц
	K7
	Реестр земельных участков 

	8
	Количество действующих договоров аренды и безвозмездного  пользования  муниципальным  имуществом, единиц
	K8
	Реестр  договоров, ПК Барс 

	

	9
	Количество  объектов  муниципального  имущества, единиц
	K9
	 ПК «Барс»

	10
	Балансовая стоимость  муниципального  имущества, учтенного  в реестре муниципального  имущества, млн. рублей
	K10
	ПК «Барс»  

	11
	Количество  объектов  муниципального  имущества  (кроме земельных участков), по которым  организовано  проведение  кадастровых работ, единиц
	K11
	ПК «Барс»   

	12
	Количество земельных участков, поставленных  на кадастровый учет (в течение  года), единиц
	K12
	 Реестр земельных участков

	13
	Доля  зарегистрированных объектов недвижимого  имущества, по отношению к общему  количеству недвижимого  имущества, подлежащего  регистрации,% 
	K13 = S / S общ х 100%, 
где:

S -  количество зарегистрированных  объектов  недвижимого  имущества;

S общ –  общее  количество  недвижимого  имущества, подлежащего  регистрации
	Метод прямого счета 

	14
	Доля объектов  недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству  объектов недвижимого  имущества, подлежащего  постановке   на  государственный  кадастровый учет,%
	К14 = С / С общ х 100%, 

где:

С -  количество объектов недвижимого  имущества, поставленных  на кадастровый  учет;

С общ –  общее  количество  объектов недвижимого  имущества, подлежащего  постановке  на государственный  кадастровый  учет
	Метод прямого счета

	15
	Доля  земельных участков, местоположение  границ которых  не установлено, в соответствии с требованиями Закона  о государственной регистрации, в общем  количестве  земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством  подлежит  государственной  регистрации,% 
	К15= Z / Z общ х 100%, 

где:

Z -   количество  земельных  участков, местоположение  границ которых не установлено, в соответствии с требованиями  Закона о государственной  регистрации;

Z общ –  общее  количество  земельных  участков, право собственности  на которые  в соответствии  с законодательством  подлежит  государственной  регистрации
	Метод прямого счета

	16
	Доля земельных участков под объектами недвижимого  имущества, находящихся в муниципальной  собственности, прошедших  государственную  регистрацию права  собственности, в общем  количестве  земельных участков, право собственности  на которые  подлежит  государственной  регистрации,%
	К16 = Y / Y общ х 100%, 

где:

Y -   количество  земельных  участков под объектами недвижимого  имущества, находящиеся  в муниципальной  собственности, прошедшие  государственную регистрацию права собственности;

Y  общ –  общее  количество  земельных  участков, право собственности  на которые  в соответствии  с законодательством  подлежит  государственной  регистрации
	Метод прямого счета

	17
	Количество  объектов  недвижимости  в кадастровых  кварталах, в отношении  которых  проведены  комплексные  кадастровые  работы, единиц
	K17
	Метод  прямого счета

	18
	Количество нарушений земельного  законодательства, выявленных  в ходе  осуществления  муниципального  земельного  контроля, единиц
	K18
	ПК ЕРКНМ 

	

	19
	Количество  объектов  недвижимого  имущества муниципальной  казны, не участвующих  в коммерческом  обороте, единиц
	K19
	Метод  прямого счета

	20
	Процент освоения  денежных средств, предусмотренных  на приобретение  коммунальных услуг для содержания  временно  нераспределенных  жилых (нежилых) помещений, находящихся  в муниципальной  собственности,%
	K20 = T факт / T план х 100%,
где:

T факт –  фактические  расходы  на приобретение  коммунальных услуг для содержания  временно  нераспределенных  жилых (нежилых) помещений, находящихся  в муниципальной  собственности
T план -  ассигнования  и лимиты  на приобретение  коммунальных услуг для содержания  временно  нераспределенных  жилых (нежилых) помещений, находящихся  в муниципальной  собственности
	АЦК_Финансы

Метод прямого счета

	21
	Доля  имеющейся  кредиторской  задолженности  на конец  года  за  коммунальные услуги   временно нераспределенных  жилых (нежилых) помещений,  находящихся  в муниципальной  собственности,%
	K21 = K / K [ 100%.
где:


	АЦК_Финансы
Метод прямого счета

	22
	Количество поведенных  проверок  сохранности, рационального использования  объектов  муниципального  имущества, единиц
	К22
	Журнал регистрации

	23
	Оплата  взносов  на капитальный ремонт  объектов  муниципального имущества,  рубли
	К23
	АЦК-Финансы

	

	24
	Количество  приобретенных жилых  помещений  для  детей-сирот
	                     К24 (Метод   прямого счета)  
	ПК Барс 

	

	25
	Поступления  от  перечисления  части прибыли  государственных и муниципальных  унитарных предприятий, остающейся  после уплаты  налогов и обязательных  платежей, рубли
	К25
	АЦК-Финансы 

	26
	Поступления  прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской  Федерации, субъектам Российской  Федерации или муниципальным образованиям, рубли
	К26
	 АЦК-Финансы

	27
	Исполнение плана  поступлений  от  перечисления части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий,%
	К27 = D МП факт/ D МП  план х 100%,

где:

D МП факт -  фактическое  поступление от  перечисления части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий;
D МП план   -     план по поступлению    от  перечисления части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий
	АЦК-Финансы 

	28
	Исполнение плана  в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных  капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  муниципальному образованию,%
	К28 = D АО факт/ D АО  план х 100%,

где:

D АО факт -   фактическое  поступление в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных  капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  муниципальному образованию
D АОП план   -      план по поступлению в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных  капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  муниципальному образованию
	АЦК-Финансы 

	29
	Удельный вес  прибыльных  муниципальных  унитарных  предприятий  в общем  количестве   муниципальных  унитарных  предприятий,%
	К29 = ПР муп /  ОБЩ муп х 100%,
где:

ПР муп – количество  прибыльных  унитарных  предприятий;

ОБЩ муп -  общее  количество  муниципальных   унитарных  предприятий
	 Метод  прямого счета

	30
	Удельный вес  прибыльных  хозяйственных обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области» в общем количестве  хозяйственных  обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области»,%
	К30 =  ПР ао / ОБЩ ао х 100%,
где: 

ПР ао – количество  прибыльных  хозяйственных  обществ с участием  муниципального  образования «Город  Снежинск Челябинской области»;

ОБЩ муп -  общее  количество   хозяйственных  обществ с участием  муниципального  образования  «Город  Снежинск  Челябинской  области»
	Метод  прямого счета 


