Раздел II. Паспорт муниципальной программы 
«Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на 2026-2030 г.г.»

1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Шарыгин Денис Александрович

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел гражданской защиты администрации Снежинского городского округа Челябинской области (далее – отдел ГЗ г.Снежинска) 

	Соисполнители муниципальной программы
	Муниципальное бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба города Снежинска» (далее – МБУ ПСС г.Снежинска).

	Участники муниципальной программы
	Отдел ГЗ г.Снежинска.

	Период реализации муниципальной программы
	2026 – 2030 годы 

	Цели муниципальной программы
	Повышение готовности органов управления и сил Снежинского городского округа подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	-

	Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы
	Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 115 523 407,00 руб., в том числе: 

средства местного бюджета 115 523 407,00 руб.:

	Связь с документами стратегического планирования Снежинского городского округа, национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Челябинской области
	Стратегия социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года/ План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года/ Государственная программа Челябинской области «Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 № 628-П.



2. Показатели муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановые значения показателя по годам
	Документ
	Ответственный            за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Повышение готовности органов управления и сил Снежинского городского округа подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

	1.
	Коэффициент реагирования на звонки/сообщения в
- единую дежурно-диспетчерскую службу Снежинского городского округа (ЕДДС г.Снежинска).
	МП, СГО
	возрастание
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года
	МБУ ПСС г.Снежинск

	2.
	Количество организованных мероприятий по обеспечению безопасности на воде:
- «Месячник безопасности людей на водных объектах Снежинского городского округа»;
- «Крещенские купания».
	МП, СГО
	возрастание
	единиц
	1

1
	2025
2025
	1

1
	1

1
	1

1
	1

1
	1

1
	Постановление правительства Челябинской области № 479-П от 19 сентября 2012г. «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области»
	МБУ ПСС г.Снежинск

	3.
	Коэффициент выполнения плана комплектования слушателями по повышению квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муниципального образования в курсах ГО г. Снежинска
	МП, СГО
	возрастание
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	МБУ ПСС г.Снежинск

	4.
	Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	МП, СГО
	возрастание
	единиц

	12
	2025
	12
	12
	12
	12
	12
	Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»
	Отдел ГЗ г.Снежинска


3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	№

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года


	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель муниципальной программы «Повышение готовности органов управления и сил Снежинского городского округа подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера».

	1.
	Коэффициент реагирования на звонки/сообщения в единую дежурно-диспетчерскую службу Снежинского городского округа (ЕДДС г.Снежинска).
	МП, СГО
	процент
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Количество организованных мероприятий по обеспечению безопасности на воде:
- «Месячник безопасности людей на водных объектах Снежинского городского округа»;
- «Крещенские купания».
	МП, СГО
	единиц
	1


	
	
	1
	1
1

	3.
	Коэффициент выполнения плана комплектования слушателями по повышению квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны в Снежинском городском округе
	МП, СГО
	процент
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	МП, СГО
	единиц
	3
	3
	3
	3
	12


4. Структура муниципальной программы

	№

п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций в Снежинском городском округе Челябинской области»

	
	Ответственный за реализацию – МБУ ПСС г.Снежинска;
Отдел ГЗ г.Снежинска.
	Срок реализации: 2026-2030г.г.

	1.1.
	Организация и проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций(происшествий) на обслуживаемых объектах и территориях, на акваториях водоёмов, а также в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов.
	Реализованы мероприятия, направленные на спасение граждан и материальных ценностей при ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) в границах Снежинского городского округа.
	- Количество организованных мероприятий по обеспечению безопасности на воде: «Месячник безопасности людей на водных объектах Снежинского городского округа», «Крещенские купания».

	1.2.
	Обеспечение функциональной готовности органа повседневного управления Снежинского звена РСЧС – ЕДДС города Снежинска, в том числе выполнение функций в работе системе единого номера «112». 
	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение приема и обработки вызовов и сообщений о происшествиях по единому номеру «112». Осуществлен сбор информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией.
	- Коэффициент реагирования на звонки/сообщения в единую дежурно-диспетчерскую службу Снежинского городского округа (ЕДДС г.Снежинска).

	1.3.
	Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, а также способам защиты и действия при чрезвычайной ситуации.
	Реализованы мероприятия, направленные на пропаганду знаний в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения и работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также по гражданской обороне.
	- Коэффициент выполнения плана комплектования слушателями по повышению квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны в Снежинском городском округе.

	1.4.
	Поддержание в технической готовности к использованию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Реализованы мероприятия, направленные на поддержание в технической готовности к использованию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	28 041 739,00
	5 029 596,00
	27 484 024,00
	24 484 024,00
	24 484 024,00
	115 523 407,00


	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	28 041 739,00
	5 029 596,00
	27 484 024,00
	24 484 024,00
	24 484 024,00
	115 523 407,00

	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций Снежинском городском округе Челябинской области» (всего), в том числе:
	28 041 739,00
	5 029 596,00
	27 484 024,00
	24 484 024,00
	24 484 024,00
	115 523 407,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	28 041 739,00
	5 029 596,00
	27 484 024,00
	24 484 024,00
	24 484 024,00
	115 523 407,00

	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Паспорт 

Комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности системы гражданской обороны, защиты от

 чрезвычайных ситуаций в Снежинском городском округе Челябинской области»»
1. Общие положения

	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Муниципальное бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба города Снежинска»

	Задачи структурного элемента
	1. Организация и проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций(происшествий) на обслуживаемых объектах и территориях, на акваториях водоёмов, а также в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов.
2. Обеспечение функциональной готовности органа повседневного управления Снежинского звена РСЧС – ЕДДС города Снежинска, в том числе выполнение функций в работе системе единого номера «112».

3. Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, а также способам защиты и действия при чрезвычайных ситуациях.
4. Поддержание в технической готовности к использованию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	Срок реализации
	2026-2030 годы

	Наименование муниципальной программы
	«Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2026-2030 г.г.»


2. Показатели структурного элемента 

	№

п/п
	Наименование показателя/задачи
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения

по ОКЕИ
	Базовое значение
	Значения показателей по годам
	Ответственный           за достижение показателя

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Задача «Организация и проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций(происшествий) на обслуживаемых объектах и территориях, на акваториях водоёмов, а также в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.»

	1.
	Количество организованных мероприятий по обеспечению безопасности на территории Снежинского городского округа.
	МП, СГО
	возрастание
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	МБУ ПСС г.Снежинск

	Задача «Обеспечение функциональной готовности органа повседневного управления Снежинского звена РСЧС – ЕДДС города Снежинска, в том числе выполнение функций в работе системе единого номера «112».»

	2.
	Коэффициент реагирования на звонки/сообщения в единую дежурно-диспетчерскую службу Снежинского городского округа (ЕДДС г.Снежинска).
	МП, СГО
	возрастание
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МБУ ПСС г.Снежинск

	Задача «Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, а также способам защиты и действия при чрезвычайной ситуации»

	3.
	Коэффициент выполнения плана комплектования слушателями по повышению квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны в Снежинском городском округе.
	МП, СГО
	возрастание
	процент
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	МБУ ПСС г.Снежинск

	Задача «Поддержание в технической готовности к использованию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	4.
	Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	МП, СГО
	возрастание
	единиц
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	Отдел ГЗ г.Снежинска


3. План достижения показателей структурного элемента в 2026 году 
	№

п/п
	Наименование показателя

структурного элемента
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 
2026 года



	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача «Организация и проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций(происшествий) на обслуживаемых объектах и территориях, на акваториях водоёмов, а так же в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов.»

	1.
	Количество организованных мероприятий по обеспечению безопасности на территории Снежинского городского округа.
	МП, СГО
	единиц
	1
	0
	1
	0
	2

	Задача «Обеспечение функциональной готовности органа повседневного управления Снежинского звена РСЧС – ЕДДС города Снежинска, в том числе выполнение функций в работе системе единого номера «112».»

	2.
	Коэффициент реагирования на звонки/сообщения в единую дежурно-диспетчерскую службу Снежинского городского округа (ЕДДС г.Снежинска).
	МП, СГО
	процент
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача «Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, а также способам защиты и действия при чрезвычайной ситуации»

	3.
	Коэффициент выполнения плана комплектования слушателями по повышению квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны в Снежинском городском округе.
	МП, СГО
	процент
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача «Поддержание в технической готовности к использованию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	4.
	Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	МП, СГО
	единиц
	3
	3
	3
	3
	12


4. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия (результата) 
	Связь с показателями структурного элемента
	Единица измерения 

по ОКЕИ
	Ответственный исполнитель
	Базовое значение 
	Значения мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	год 
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задача «Организация и проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций(происшествий) на обслуживаемых объектах и территориях, на акваториях водоёмов, а также в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов.»

	1
	Организованы мероприятия, направленные на спасение граждан и материальных ценностей при ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) в границах Снежинского городского округа.
	Количество организованных мероприятий по обеспечению безопасности на территории Снежинского городского округа.
	единиц
	МБУ ПСС г.Снежинск

	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Задача «Обеспечение функциональной готовности органа повседневного управления Снежинского звена РСЧС – ЕДДС города Снежинска, в том числе выполнение функций в работе системе единого номера «112».»

	2
	Организованы мероприятия, направленные на обеспечение приема и обработки вызовов и сообщений о происшествиях по единому номеру «112».
	Коэффициент реагирования на звонки/сообщения в единую дежурно-диспетчерскую службу Снежинского городского округа (ЕДДС г.Снежинска).
	процент
	МБУ ПСС г.Снежинск
	-
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача «Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, а также способам защиты и действия при чрезвычайных ситуациях.»

	3.
	Организованы мероприятия, направленные на пропаганду знаний в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения и работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также по гражданской обороне.
	Коэффициент выполнения плана комплектования слушателями по повышению квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны в Снежинском городском округе.
	процент
	МБУ ПСС г.Снежинск
	-
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача «Поддержание в технической готовности к использованию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	4.
	Организованы мероприятия, направленные на поддержание в технической готовности к использованию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	единиц
	Отдел ГЗ г.Снежинска
	12

	12

	12

	12

	12

	12



5. Финансовое обеспечение структурных элементов

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций Снежинском городском округе Челябинской области» (всего), в том числе:
	28 041 739,00
	5 029 596,00
	27 484 024,00
	24 484 024,00
	24 484 024,00
	115 523 407,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	28 041 739,00
	5 029 596,00
	27 484 024,00
	24 484 024,00
	24 484 024,00
	115 523 407,00

	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие (результат)  «Организованы мероприятия, направленные на спасение граждан и материальных ценностей при ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) в границах Снежинского городского округа.»
	7 633 752,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 633 752,05

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	7 633 752,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 633 752,05

	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на обеспечение приема и обработки вызовов и сообщений о происшествиях по единому номеру «112».»
	18 958 887,95
	3 580 497,00
	26 034 925,00
	26 034 925,00
	26 034 925,00
	100 644 159,95

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	18 958 887,95
	3 580 497,00
	26 034 925,00
	26 034 925,00
	26 034 925,00
	100 644 159,95

	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на пропаганду знаний в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения и работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также по гражданской обороне.»
	1 449 099,00
	1 449 099,00
	1 449 099,00
	1 449 099,00
	1 449 099,00
	7 245 495,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	1 449 099,00
	1 449 099,00
	1 449 099,00
	1 449 099,00
	1 449 099,00
	7 245 495,00

	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на поддержание в технической готовности к использованию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, структурных элементов программы

	№

п/п
	Наименование показателя, единица измерения
	Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя
	Источник получения информации         о показателях

	1. Муниципальная программа 

	1.
	Количество организованных мероприятий по обеспечению безопасности на воде:
- «Месячник безопасности людей на водных объектах Снежинского городского округа»;
- «Крещенские купания», единиц.
	Показатель определяется методом непосредственного подсчета количества проведенных за отчетный год мероприятий.
	Отчет об организованных мероприятиях. 

	2. 
	Коэффициент реагирования на звонки/сообщения в единую дежурно-диспетчерскую службу Снежинского городского округа (ЕДДС г.Снежинска).
	Показатель определяется как соотношение количества звонков к их общему числу.
	Отчет о количестве звонков. ГАС «БАРС Муниципалитет. Паспорт муниципальных образований»

	3.
	Коэффициент выполнения плана комплектования слушателями по повышению квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муниципального образования в курсах ГО г. Снежинска, процент
	Показатель определяется как отношение количества проведенных за отчетный год обучений к запланированным.
	Отчет о выполнении плана комплектования. Ссылка на опубликованный материал в сети Интернет

	4. 
	Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	Показатель определяется методом непосредственного подсчета количества подписанных документов о приемке оказанных услуг по техническому обслуживанию системы оповещения за отчетный год.
	Отчет о готовности систем оповещения в единая информационной системе.


