# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________№______

Об утверждении городской целевой

Программы «Снежинск принимает

поздравления!» на 2012 год

В соответствии с решением совместного заседания постоянных комиссий по бюджету и экономике, по промышленности и городскому хозяйству и социальным вопросам от 07.12.2011.№ 23 «О согласовании городской целевой Программы «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 год», руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 № 1165, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить городскую целевую Программу «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 год (прилагается).

- Финансовому управлению администрации финансирование Программы в 2012 году производить в пределах средств, предусмотрен-ных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа В.В.Знаменского.

Глава администрации

Снежинског городского округа 				В.Б.Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Первый заместитель главы

администрации							В.В.Знаменский

Заместитель главы администрации				С.В.Кириллов

Заместитель главы администрации 				О.В.Лаптева

Заместитель главы администрации 				Ю.В.Румянцев

Председатель комитета экономики				В.И.Ахметова

Начальник Управления по делам

культуры и молодежной политики				С.О.Паршина

Председатель КФиС						И.В Варганова

Начальник Управления

образования							Б.М.Беккер

Начальник УСЗН							О.А.Рябченко

Директор МУ «УКЖКХ»					С.В.Алексеев

Рассылка:

в дело   - 2 экз.

всем организациям-бюджетополучателям  -

Р.Г.Александров 154

зам. начальника Управления

по делам культуры

га 1  09.12.2011

1788

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ____________ № ______

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# «СНЕЖИНСК ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!»

НА 2012 ГОД

г.Снежинск

2011 г.

ПАСПОРТ

городской целевой Программы «Снежинск принимает поздравления!»

на 2012 г.

| Наименование Программы | Городская целевая Программа «Снежинск принимает поздравления!» на 2012г. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 27.10.2011 № 353-р «О разработке городской целевой программы» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Снежинского городского округа |
| Координатор программы | Заместитель главы администрации Снежинского городского округа |
| Основной разработчик Программы | Управление по делам культуры и молодежной политики администрации города Снежинска |
| Цель Программы | Сохранение традиций, консолидирующих снежинцев разных поколений, укрепление в общественном сознании любви и уважения к родному городу как части России |
| Задачи Программы | - Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 55-летию города Снежинска на высоком художественном и профессиональном уровне; - приобщение молодежи к духовной и национальной культуре; - изучение истории города, его значимых событий; - создание условий для развития народного творчества и ремесел; - развитие культурных связей, расширение культурного сотрудничества с городами ЗАТО и сопредельными территориями; - создание условий для осознанного выбора здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта |
| Исполнители | - УДКиМП – Управление по делам культуры и молодежной политики администрации города Снежинска; - КФиС – Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска; - УСЗН – Управление социальной защиты населения администрации города Снежинска; - УКЖКХ – Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством; - ЗАГС – Отдел ЗАГС администрации города Снежинска; - УО – Управление образования администрации города Снежинска; - ФСЦ – Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный центр»; - МУ «МЦ» – Муниципальное учреждение «Молодежный центр»; - МУКО «Октябрь»; - МУ «Парк культуры и отдыха»; - МОУДОД «Снежинская детская художественная школа»; - МОУДОД «Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского»; - МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени В.Н. Комарова» |
| Срок реализации Программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования | Программа реализуется за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования Программы – 15 000 000,00 (Приложение 1) Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности | - Охват участников, которые будут задействованы в проведении спортивных и культурно-массовых мероприятиях – 1000 чел./уч.; - Охват населения программными мероприятиями – 30%; - увеличение количества привлекаемой молодежи к мероприятиям на 20%; - выполнение запланированных программой мероприятий – 100% |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий, предусмотренных Программой (Приложение 2), обеспечивает создание условий для укрепления патриотизма, способствует формированию намерений молодежи жить и работать в Снежинске, предоставляет возможность семейного участия в городском торжестве, для проявления талантов представителей разных поколений и национальностей, проживающих в ЗАТО. укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих организацию и проведение праздничных мероприятий |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль реализации Программы осуществляет координатор Программы |

Объем празднования и источники финансирования на 2012 год будут скорректированы по мере реализации Программы и поступления дополнительных доходов в бюджет городского округа в 2012 году. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств на 2012 год.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Программа является логическим продолжением работы по реализации комплекса мер, направленных на создание благоприятных, комфортных условий для жизнедеятельности и активного отдыха горожан на территории городского округа, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий, направленных на укрепление в общественном сознании любви и уважения к родному городу как части России.

Использование программно-целевого метода при реализации Программы необходимо для:

- организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 55-летию города Снежинска, на высоком художественном и профессиональном уровне;

- выделения целевых средств на проведение торжественных мероприятий;

- обеспечения мероприятий Программы в полном объеме.

2. Основные цели и задачи Программы и показатели эффективности, характеризующих достижения поставленных целей и решения задач Программы.

Основной целью Программы является cохранение традиций, консолидирующих снежинцев разных поколений, укрепление в общественном сознании любви и уважения к родному городу как части России. Реализация этой цели будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- духовно-нравственное – развитие различными формами культурно-досуговой деятельности гражданственности и патриотизма жителей города;

- национально-патриотическое – формирование глубокого понимания конституционного долга, особенно в молодежной среде, воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических и национальных ценностей.

Для достижения основной цели необходимо выполнение следующих задач:

- объединение усилий органов местного самоуправления в городе Снежинске, градообразующего предприятия, общественных организаций;

- повышение уровня информированности различных категорий населения города по вопросам истории России, истории Снежинска.

Реализация Программы рассчитана на 2012 год.

Важнейшими показателями эффективности Программы являются:

| Исполнение | Показатели |
| --- | --- |
| Охват участников, которые будут задействованы в проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий | 1 000 чел./уч. |
| Охват населения программными мероприятиями | 30% |
| Увеличение количества привлекаемой молодежи к мероприятиям, проводимым в рамках празднования Дня России и 55-летия города Снежинска | 20% |
| Выполнение запланированных программой мероприятий | 100% |

# 3. План проведения городских мероприятий «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 год (Приложение 2).

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Общий объем финансирования Программы составит 15 000 000,00 рублей.

Метод оценки затрат на реализацию мероприятий Программы – расчетный.

Бюджетополучатели и финансирование Программы по бюджетополучателям:

| Бюджетополучатели по Программе | Общий объем финансирования, в руб. |
| --- | --- |
| Управление по делам культуры и молодежной политики | 8 376 558,00 |
| Комитет по физической культуре и спорту | 2 188 200,00 |
| Управление образования | 510 000,00 |
| Управление социальной защиты населения | 425 000,00 |
| Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством | 2 608 242,00 |
| Администрация города Снежинска | 892 000,00 |

Для достижения основной цели Программы необходима реализация всех мероприятий Программы. Основным преимуществом программно-целевого метода является утверждение финансирования из бюджета муниципального образования, что значительно ускорит реализацию поставленной цели.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Наличие данной Программы при утверждении бюджета муниципального образования на 2012 год позволит как в плановом, так и в оперативном порядке провести программные мероприятия.

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков.

Заказчиком Программы является администрация города Снежинска.

Разработчики и исполнители Программы:

- УДКиМП;

- КФиС;

- МУ «УКЖКХ»;

- УСЗН;

- ЗАГС;

- МУКО «Октябрь»;

- МУ «ПКиО»;

- МОУДОД «Снежинская ДХШ»;

- МОУДОД «Снежинская ДМШ им. П. И. Чайковского»;

- МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени

В. Н. Комарова»;

- МУ «Молодежный центр»;

- в/ч 3468 (по согласованию);

- Отдел МВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию).

Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация города Снежинска (первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа и заместитель главы администрации Снежинского городского округа, курирующий социальную сферу).

Исполнители Программы могут вносить предложения по совершенствованию реализации мероприятий Программы.

Для выполнения мероприятий Программы могут создаваться комиссии и рабочие группы.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Результатами осуществления программных мероприятий являются:

- повышение качества жизни населения города путем расширения возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям, творческой самореализации;

- развитие экономики и социальной сферы города путем освоения культурных ресурсов;

- модернизация материальной базы отрасли «Культура» и «Спорта»;

- расширение спектра услуг для активного отдыха жителей города;

## - организация пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## к городской целевой Программе

## «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 год

# Перечень

программных мероприятий, посвященных 55-летию г. Снежинска.

|  | Наименование мероприятий |  | Количество | Цена (руб.) |  | Сумма (руб.) | Бюджето-получатель, (исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Информационно-издательские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление видеоматериалов: - Изготовление видеофильма «Снежинск принимает поздравления!» - Создание анимационного фильма «Снежинск принимает поздравления!» |  | 500 | 450,00 |  | 247 000,00 225 000,00 22 000,00 | УДКиМП (МУ «МЦ») |
| 1.2. | Изготовление печатной продукции: - Выпуск альманаха Снежинских поэтов; - Выпуск альбома Снежинских художников; - Выпуск книги «История Снежинского спорта»; - Выпуск литературного альманаха «Свет памяти» |  | 300 150 355 300 | - - 1 000,00 1000,00 |  | 888 420,00 113 420,00 120 000,00 355 000,00 300 000,00 | УДКиМП (МУКО «Октябрь») КФиС (ФСЦ) УСЗН |
| 1.3. | Изготовление аудиопродукции: - Выпуск диска «Снежинск эстрадный» |  | 1 000 | 160,00 |  | 160 000,00 | УДКиМП (МУ «МЦ») |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1 295 420,00 |  |
| II. Приобретение сувенирной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сувенирная продукция для массовых мероприятий: - Значки; - Вымпелы; - Флажки; - Футболки с вышивкой; - Бейсболки; - Ручки; - Блокноты; - Пакеты; - Календари (трех видов) |  | 700 500 500 220 500 500 500 500 500 | 70,00 40,00 50,00 252,00 110,00 15,00 45,00 85,00 246,00 |  | 399 940,00 49 000,00 20 000,00 25 000,00 55 440,00 55 000,00 7 500,00 22 500,00 42 500,00 123 000,00 | УДКиМП (МУ «МЦ») |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 399 940,00 |  |
| III. Организационные мероприятия и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Транспортные услуги: - Транспортные расходы для организации передвижных выставок из областного музея; - Доставка и обслуживание биотуалетов; - Перевозка аппаратуры; - Автовышка (1000 р. х 8 часов); - Оплата транспортных услуг; - Приобретение авиабилетов (для звезд) |  |  |  |  | 564 500,00 100 000,00 50 500,00 24 000,00 8 000,00 32 000,00 350 000,00 | УДКиМП (МУ «Снежинский городской музей») УДКиМП (МУ «ПКиО») УДКиМП (МУ «ПКиО») КФиС (ФСЦ) УДКиМП (МУКО «Октябрь») |
| 3.2. | Охрана: - Охрана звукового оборудования (10 ч. х 120 р. х 10 ч. х 2 дня); - Охрана праздничных мероприятий |  |  |  |  | 70 000,00 24 000,00 46 000,00 | КФиС (ФСЦ) |
| 3.3 | Аренда оборудования: - Аренда сцены на стадион им. Гагарина; - Аренда аэромена |  | 2 шт. |  |  | 338 000,00 318 000,00 20 000,00 | УДКиМП (МУКО «Октябрь») УДКиМП (МУ «МЦ») |
| 3.4 | Оплата ГСМ |  |  |  |  | 50 000,00 | КФиС (ФСЦ) |
| 3.5. | Благоустройство: - Замена (ремонт) флажков и вымпелов; - Монтаж и демонтаж флажков и вымпелов; - Окраска уличных ограждений; - Окраска опор освещения по ул. Мира; - Устройство цветников, уходные работы за цветниками; - Монтаж и демонтаж кассетных установок для флагов; - Изготовление флагов; - Обеспечение электроподключения (основной сцены); - Частичный ремонт асфальтового покрытия стадиона им. Гагарина - Окраска ограждения спортивных площадок; - Окраска металлических конструкций стадиона им. Гагарина; - Окраска сидений футбольной трибуны; |  | 300 кв.м 2 400кв.м. 450 кв.м. 1 400кв.м. |  |  | 2 830 342,00 100 000,00 93 000,00 1 573 911,00 217 140,00 303 726,00 35 860,00 48 705,00 70 000,00 300 000,00 36 000,00 16 000,00 36 000,00 | УКЖКХ УКЖКХ УКЖКХ УКЖКХ УКЖКХ УКЖКХ УКЖКХ КФиС (ФСЦ) КФиС (ФСЦ) КФиС (ФСЦ) КФиС (ФСЦ) |
| 3.6. | Инсталляция звукового и светового оборудования |  |  |  |  | 120 000,00 | УДКиМП (МУ «ПКиО») |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3 972 842,00 |  |
| IV. Оформительские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оформительские работы: - Оформление ПКиО (флаги, плакаты, растяжки, воздушные шары); - Оформление стадиона им. Гагарина: - Оформление центральной сцены на стадионе им. Гагарина; - Оформление Дворца творчества (баннер, флаги, воздушные шары) |  |  |  |  | 267 000,00 30 000,00 82 000,00 135 000,00 20 000,00 | УДКиМП (МУ «ПКиО») КФиС (ФСЦ) КФиС (ФСЦ) УО (ДТДиМ) |
| 4.2. | Изготовление плакатов: - Праздничные плакаты центральной аллеи ст. Гагарина; - Праздничный плакат на здании ДК «Октябрь»; - Праздничный плакат на здании «Универмаг»; - Праздничный плакат на здании «АТС 2,3»; - Плакаты на территории города на щитовых установках (социальный блок) |  | 26 56.4 кв.м. 54 кв.м. 54 кв.м. 10 шт. |  |  | 417 900,00 182 000,00 47 880,00 45 360,00 45 360,00 97 300,00 | КФиС (ФСЦ) УКЖКХ УКЖКХ УКЖКХ УКЖКХ |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 684 900,00 |  |
| V. Культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Хореографическая сюита «Алые паруса» (премьера) |  |  |  |  | 7 600,00 | УДКиМП (МУКО «Октябрь») |
| 5.2. | Конкурс детского рисунка «Любимый город» |  |  |  |  | 19 525,00 | УДКиМП (ДХШ) |
| 5.3. | Концерт хора русской песни и ансамбля гармонистов г. Челябинска с В. Вольфовичем |  |  |  |  | 28 450,00 | УДКиМП (МУКО «Октябрь») |
| 5.4. | Детский эстрадный конкурс «Снежинская звезда 2012» |  |  |  |  | 87 565,00 | УДКиМП (МУКО «Октябрь») |
| 5.5. | Приём главы города и главы администрации почётных граждан города, Героев России, Героев социалистического труда, вдов и родителей Героев (23 мая): - торжественная часть – вручение удостоверений о присвоении звания «Почётный гражданин», - праздничный концерт. |  |  |  |  | 30 000,00 | УСЗН (МУКО «Октябрь») |
| 5.6. | Открытый бал «Полвека вместе» (23 мая) – участники: - супружеские пары, брак которых зарегистрирован 50 и более лет назад; - многодетные матери, награжденные Знаком отличия Челябинской области «Материнская Слава» (9 матерей); - семьи, представленные к награждению Знаком отличия Челябинской области «Семейная доблесть» (1 семья) |  |  |  |  | 15 000,00 | УСЗН (ЗАГС) |
| 5.7. | Торжественное вручение Свидетельств о рождении на новорожденных, родившихся в Дни празднования 55-летия города (в период с 23.05-12.06.2012 -Стадион им. Гагарина) |  |  |  |  | 80 000,00 | УСЗН (ЗАГС) |
| 5.8. | Спортивно-развлекательная программа 10 июня: - парад участников спортивного праздника (награждение лучших работников в области физкультуры и спорта, вед. спортсменов и ветеранов города) - показательные выступления - соревнования по видам спорта |  |  |  |  | 446 200,00 100 000,00 - 346 200,00 | КФиС (ФСЦ) |
| 5.9. | Массовое гуляние, посвящённое Дню России и 55-летию города Снежинска (11 июня). - Игровая программа для детей (призы и реквизит для трех площадок) - Концерт оркестра и диксиленда в/ч 3468 - Детский эстрадный концерт (Екатеринбург, Челябинск) Торжественная часть: - поздравление горожан, чествование трудовых династий - Эстрадный концерт (Екатеринбург, Челябинск) - Выступление звезды (Дискотека Авария) – г. Москва - Праздничный салют |  |  |  |  | 2 620 000,00 50 000,00 53 000,00 77 000,00 - 220 000,00 2 000 000,00 400 000,00 | УДКиМП (МУКО «Октябрь») УСЗН УДКиМП (МУКО «Октябрь») |
| 5.10. | Оплата по договорам режиссера, сценариста и двух ведущих праздничных программ (Екатеринбург) |  | 4 |  |  | 140 000,00 | УДКиМП (МУКО «Октябрь») |
| 5.11. | Дни Снежинской культуры в г. Заречный |  |  |  |  | 282 500,00 | УДКиМП (МУКО «Октябрь») |
| 5.12. | Проведение татаро-башкирского национального праздника |  |  |  |  | 150 000,00 | УДКиМП (МУ «ПКиО») |
| 5.13. | Проведение бала медалистов – выпускников разных лет |  |  |  |  | 300 000,00 | УО (ДТДиМ) |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 4 386 840,00 |  |
| VI. Материально-техническая база |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Работы по пошиву: - Пошив костюмов, обуви для художественной самодеятельности ДК «Октябрь»; - Пошив одежды сцены ДК «Октябрь»; - Пошив ростового костюма «Снежик»; - Пошив костюмов, обуви для художественной самодеятельности; - Пошив костюмов для художественной самодеятельности |  | 1 шт. |  |  | 945 780,00 673 000,00 122 780,00 50 000,00 60 000,00 40 000,00 | УДКиМП (МУКО «Октябрь») УДКиМП (МУКО «Октябрь») УДКиМП (МУКО «Октябрь») УО (ДТДиМ) УО (Школа 135) |
| 6.2. | Приобретения: - Приобретение силового эл. кабеля, монтажные работы, прокладка кабеля до эстрады и демонтаж, проект на временное эл. снабжение; - Приобретение урн; - Приобретение баков для мусора; - Приобретение спортивной формы для спортивных команд; - Приобретение 4 конференц микрофонов и 2 столов для президиума; - Приобретение материалов для изготовления сувениров; - Приобретение ламп для светового оборудования; - Приобретение цветов для вручения на торжественных мероприятиях; - Приобретение палатки для гримерной комнаты; - Приобретение оборудования к городскому звуковому комплекту; - Приобретение музыкального синтезатора; - Изготовление сценического подиума для сцены |  | 10 3 20 10 80 бук. 1 1 1 1 | 2 000,00 500 |  | 2 252 918,00 200 000,00 10 000,00 18 000,00 150 000,00 80 000,00 10 000,00 20 000,00 40 000,00 30 000,00 973 000,00 175 000,00 546 918,00 | КФиС (ФСЦ) КФиС (ФСЦ) КФиС (ФСЦ) КФиС (ФСЦ) УО (ДТДиМ) УО (ДТДиМ) УДКиМП (МУ «ПКиО») УДКиМП (МУ «ПКиО») УДКиМП (МУ «ПКиО») УДКиМП (МУ «ПКиО») УДКиМП (МУКО «Октябрь») УДКиМП (МУ «ПКиО») |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3 198 698,00 |  |
| VII. Представительские расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Расходы на гостей праздника: - Проживание (4 дня); - Питание гостей (3 дня); - Питание водителей (2 дня); - Ужин; - Портфели |  | 100 100 15 2х100 50 | 900,00 600,00 400,00 1 200,00 2 000,00 |  | 892 000,00 360 000,00 180 000,00 12 000,00 240 000,00 100 000,00 | Администрация Администрация Администрация Администрация Администрация |
| 7.2 | Творческое обслуживание ужина - транспорт - питание - призовой фонд - танцевальные группы - театр «Ретро» - вокальные группы - ведущие и постановочные работы |  | 20 | 350 |  | 169 360,00 19 360,00 7 000,00 7 000,00 65 000,00 20 000,00 25 000,00 26 000,00 | УДКиМП (МУКО «Октябрь») |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1 061 360,00 |  |
| Бюджетополучатели по Программе |  | Общий объем финансирования, в руб. |  |  |  |  |  |
| Управление по делам культуры и молодежной политики |  | 8 376 558,00 |  |  |  |  |  |
| Комитет по физической культуре и спорту |  | 2 188 200,00 |  |  |  |  |  |
| Управление образования |  | 510 000,00 |  |  |  |  |  |
| Управление социальной защиты населения |  | 425 000,00 |  |  |  |  |  |
| Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством |  | 2 608 242,00 |  |  |  |  |  |
| Администрация г. Снежинска |  | 892 000,00 |  |  |  |  |  |

### ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		15 000 000,00

Начальник Управления

по делам культуры и молодежной политики								С.О. Паршина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## к городской целевой Программе

## «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 г.

# П л а н

проведения городских мероприятий «Снежинск принимает поздравления!»

| № п/п | ## Мероприятия | Время проведения | Место проведения | ### Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь-май |  |  |  |
| 1 | Организационная работа по представлению к награждению Знаком отличия Челябинской области «Семейная доблесть» династии из числа победителей городского конкурса «Лучшая трудовая династия города Снежинска» 2008-2010гг. | Январь-март | Администрация УСЗН | УСЗН |
| 2 | Городской конкурс «Лучшая трудовая династия города Снежинска» | Январь-июнь | Администрация УСЗН РФЯЦ ВНИИТФ Организации и предприятия города | УСЗН |
| 3 | Концерты коллективов художественной самодеятельности города в трудовых коллективах | Май-июнь | Площадки города и РФЯЦ ВНИИТФ | МУКО «Октябрь» ДТДиМ |
| 4 | «Весёлые старты службы 01» | Февраль-июль | Спортзалы образовательных учреждений ФСЦ, ДООЦ «Орлёнок» | ГУ «Специальное Управление ФПС № 7 МЧС России» |
| 5 | Конкурс рисунков и поделок на противопожарную тематику: «Пожарная охрана города Снежинска» | Март - июль | МДОУ, городская библиотека, МОУ – ЦДО, ДООЦ «Орлёнок» | ГУ «Специальное Управление ФПС № 7 МЧС России |
| 6 | Конкурсно-игровые программы «Калейдоскоп экстренной помощи», «Карусель экстренной помощи» | Март – апрель | Спортзалы образовательных учреждений, ЦДО, ЦМСЧ № 15 | ГУ «Специальное Управление ФПС № 7 МЧС России |
| 7 | Демонстрация пожарной техники. | май | стадионы МОУ «СОШ № 125», «Комсомолец», ДООЦ «Орлёнок» | ГУ «Специальное Управление ФПС № 7 МЧС России |
| 8 | Хореографическая сюита «Алые паруса» | Февраль 2012 | Зал ДК «Октябрь» | МУКО «Октябрь» |
| 9 | Конкурс детского рисунка «Любимый город» | Март 2012 | ДХШ | МОУДОД «Снежинская ДХШ» |
| 10 | Концерт хора русской песни и ансамбля гармонистов г. Челябинска с В. Вольфовичем | Март 2012 | Зал ДК «Октябрь» | МУКО «Октябрь» |
| 11 | Детский эстрадный конкурс «Снежинская звезда 2012» | Май 2012 | Зал ДК «Октябрь» | МУКО «Октябрь» |
| 12 | Оформление уголков, стендов, экспозиций в музеях образовательных учреждений, посвящённых истории города Снежинска | май 2012 г. | Образовательные учреждения | УО |
| 13 | Организационно-массовые мероприятия: - комплекс мероприятий, посвящённых юбилею города «Город детства» (тематические встречи, радиопередачи, конкурсы рисунков и творческих работ, фестивалей, пресс-конференций и т. д.) | май 2012 г. | Образовательные учреждения | УО |
| 14 | Культурно-массовые мероприятия: - фестиваль тематических программ творческих коллективов образовательных учреждений «Мой Снежинск» | май 2012 г. | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи». МУКО «Октябрь» | УО |
|  | 23 мая |  |  |  |
| 1 | Приём главы города и главы администрации почётных граждан города, Героев России, Героев социалистического труда, вдов и родителей Героев: - торжественная часть – вручение удостоверений о присвоении звания «Почётный гражданин», - праздничный концерт. | 16.00 | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи» | УСЗН Рябченко О. А. МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи» |
| 2 | Открытие благотворительной выставки-продажи «Руками маленьких снежинцев» в Фонд помощи детям-сиротам | 16.00 | МОУ «Детский дом» | УСЗН УО |
| 3 | Открытый бал «Полвека вместе» - участники: - супружеские пары, брак которых зарегистрирован 50 и более лет назад; - многодетные матери, награжденные Знаком отличия Челябинской области «Материнская Слава» 9 матерей); - семьи, представленные к награждению Знаком отличия Челябинской области «Семейная доблесть» (1 семья) | 19.00 | МУ «ПКиО» | УКиМП ЗАГС УСЗН Гор. отделение ООО «Союз пенсионеров России» в Челябин. области. |
|  | 10 июня |  |  |  |
| 1 | Поздравление главы города Снежинска, директора ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» им. академ. Е.И. Забабахина, главы администрации Снежинского городского | ## - | Средства массовой информации | Супрун Е.В. Черных Е.А. |
| 2 | Молодёжные промо-акции с раздачей сувениров с символикой города | В течение дня | Улицы Снежинска | МУ «Молодежный центр» |
| 3 | Презентация: - альманаха поэтов города Снежинска; - диска «Снежинск эстрадный»; - литературного альманаха «Свет памяти»; - альбома художников. | 18.00 | МУКО «Октябрь» | МУКО «Октябрь» |
| 4 | Бал медалистов выпускников разных лет | 19.00-23.00 | УСК | УО |
|  | 11 июня |  |  |  |
|  | Утренний блок |  |  |  |
| 1 | Презентация энциклопедии «Спортивные достижения города Снежинска» | 10 .45 | МУ «ФСЦ» | КФиС |
| 2 | Организация торговли | ## 11.00 - 23.00 | Стадион им. Гагарина (по схеме) | Отдел по организации торговли и защите прав потребителей |
| 3 | Организация работы аттракционов (малых форм) | 11.00 - 21.00 | Стадион им. Гагарина (теннисный корт) | МУ «ПКиО» КФиС |
| 4 | Организация работы выставка народного творчества: - выставка работ учащихся и преподавателей Снежинской ДХШ; - выставка работ Дворца творчества детей и молодежи; - продажа сувениров | 11.00 – 21.00 | Стадион им. Гагарина (Центральная аллея) | МОУДОД «Снежинская ДХШ» МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени В.Н. Комарова» Отдел по организации торговли и защите прав потребителей |
| 5 | Торжественное открытие праздника: - коллективы худ. самодеятельности, спортивные секции, школьные самодеятельные коллективы; - дефиле барабанщиц (г. Екатеринбург) - поздравление главы города, директора РФЯЦ ВНИИТФ, главы администрации; - торжественное вручение Свидетельств о рождении на новорожденных, родившихся в Дни празднования 55-летия города (в период с 23.05-12.06.2012), чествование трудовых династий | 11.00 – 12.00 | Стадион им. Гагарина (сцена) | УДКиМП УСЗН |
|  | Детский блок |  |  |  |
| 6 | Игровая программы для детей | 11.00-13.00 | Спортивные площадки | МУ «ПКиО», МУКО «Октябрь» |
| 7 | Игровая программа для детей «В гостях у Алладина» (г. Екатеринбург) | ## 12.00-13.00 | Стадион им. Гагарина (сцена) | МУКО «Октябрь» |
| 8 | Детский концерт «Матрёшки» - выступление коллективов детской худ. самодеятельности (г. Снежинск); - выступление вокального коллектива «Конфетти» (г. Екатеринбург); - выступление детского ансамбля «Солнышко» (г. Екатеринбург); - выступление танцевального коллектива «Рассвет» (младший состав). | 13.00-15.00 | Стадион им. Гагарина (сцена) | МУКО «Октябрь», ДТДиМ |
| 9 | Технический перерыв - вывоз мусора; - обработка биотуалетов; - подготовка реквизита к силовому шоу; - отстройка аппаратуры для выступления группы «Дискотека авария» | 15.00-17.00 | Стадион им. Гагарина (сцена) | МУ «ПКиО» ООО «Движение» |
|  | Программа для старшего поколения |  |  |  |
| 10 | Концерт оркестра и диксиленда в/ч 3468. - танцы под духовой оркестр - ансамбль казачьей песни «Вольница» -хор русской песни - хор ветеранов | 15.00-17.00 | Входная группа стадиона им. Гагарина | МУКО «Октябрь» |
|  | Молодежный блок |  |  |  |
| 11 | Силовое шоу Эльбруса Нигматулина (г. Уфа) | 17.00 – 18.00 | Стадион им. Гагарина (сцена) | МУКО «Октябрь» |
| 12 | Концертный блок «Наш дом – Снежинск!» (Художественная самодеятельность г. Снежинска) | 18.00 – 19.00 | Стадион им. Гагарина (сцена) | МУКО «Октябрь» |
| 13 | Показательные выступления мотобайкеров г. Снежинск | 19.00 – 19.20 | Стадион им. Гагарина (сцена) | МУКО «Октябрь» |
| 14 | Концертный блок «Наш дом – Урал»: - выступление коллектива «Рассвет» (старший состав) (г. Челябинск); - показательные выступления велобайкеров; - выступление коллектива «Душа» (г. Челябинск); - выступление вокального «Трио мед» (г. Екатеринбург); - выступление шоу балета «Кураж» (г. Екатеринбург). | 19.20 – 22.00 | Стадион им. Гагарина (сцена) | МУКО «Октябрь» |
| 15 | Концертный блок «Наш дом – Россия» - концерт группы «Дискотека авария» (г. Москва). | 21.30-23.00 | Стадион им. Гагарина (сцена) | МУКО «Октябрь» |
| 16 | Праздничный салют | 23.00-23.20 | Берег озера Синара | МУКО «Октябрь» |
| 17 | Праздничная дискотека | 23.00 - 02.00 24.00 – 03.00 | т/з «Ритм» клуб «Юбилейный» | МУ «ПКиО» МУКО «Октябрь» |
|  | 12 июня |  |  |  |
|  | Концертный блок |  |  |  |
| 1 | Монтаж и отстройка аппаратуры | 10.00-11.00 | Сцена ст. «Комсомолец» | МУКО «Октябрь», МУ «ПКиО» |
| 2 | Начало работы торговли | 10.30 | Городской парк | МУКО «Октябрь», МУ «ПКиО» |
| 3 | Конкурс рисунков на асфальте | 11.00-11.30 | Стадион. «Комсомолец» | МУКО «Октябрь», МУ «ПКиО» |
| 4 | Награждение участников конкурса | 11.30-12.00 | Сцена ст. «Комсомолец» | МУКО «Октябрь», МУ «ПКиО» |
| 5 | Детский эстрадный концерт | 12.00-13.30 | Сцена ст. «Комсомолец» | МУКО «Октябрь», МУ «ПКиО» |
| 6 | Начало работы вернисажа | 13.30-17.00 | Стадион «Комсомолец» | ДХШ |
| 7 | Технический перерыв. | 13.30-14.30 |  | МУКО «Октябрь», МУ «ПКиО» |
| 8 | Игровая программа для детей | 14.30-15.30 | Сцена ст. «Комсомолец» | МУКО «Октябрь», МУ «ПКиО» |
| 9 | Концерт ансамбля «Вольница» | 15.30-16.15 | Сцена ст. «Комсомолец» | МУКО «Октябрь», МУ «ПКиО» |
| 10 | Выступление оркестра в/ч 3468 | 16.15-17.00 | Сцена ст. «Комсомолец» | МУКО «Октябрь», в/ч 3468 |
| 11 | Технический перерыв | 17.00-18.00 | Сцена ст. «Комсомолец» | МУКО «Октябрь», МУ «ПКиО» |
| 12 | Выступление диксиленда | 18.00-18.45 | Сцена ст. «Комсомолец» | МУКО «Октябрь», в/ч 3468 |
| 13 | Эстрадный концерт | 19.00-22.00 | Сцена ст. «Комсомолец» | МУКО «Октябрь», МУ «ПКиО» |
|  | Спортивный блок |  |  |  |
| 1 | Торжественное открытие спортивного праздника на стадионе им. Гагарина | ## (по отдельному плану) | Стадион им. Гагарина Спортивный зал «Авангард» Озеро Синара Стрелковый тир УСК | КФиС |
| 2 | Спортивно-развлекательная программа на стадионе им. Гагарина: - показательные выступления воспитанников ДЮСШ; - соревнования по дартсу; - конкурс «Самый сильный мужчина»; - соревнования по уличному баскетболу; - мастер-класс по аэробике; - личное первенство по спортивному бриджу; - веселые старты среди юношей и девушек; - Блицтурнир по гандболу среди юношей; - Конкурс «Снайпер»; - блицтурнир по шахматам | (по отдельному плану) | Стадион им. Гагарина | Федерации по видам спорта ДЮЦФП СДЮСШОР ДЮСШ |
|  | 13-14 июня |  |  |  |
| 1 | Соревнования на спортивных площадках города | по отдельному графику | Озеро «Синара», здание школы 119 (бывшее) ком. 407, стадион им. Гагарина: - скейтплощадка, - площадка большого тенниса, - волейбольная площадка, - спортзал «Авангард» | КФиС |
|  | июнь |  |  |  |
| 1 | Проведение татаро-башкирского национального праздника | 11.00-23.00 | ПКиО (стадион «Комсомолец») | МУ «ПКиО» |
|  | август |  |  |  |
| 1 | Проведение фестиваля этнического искусства «Фанга» | 11.00-23.00 | ПКиО (стадион «Комсомолец») | МУ «ПКиО» |

Начальник Управления

по делам культуры и молодежной политики							С.О. Паршина