# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________№______

Об утверждении муниципальной целевой

Программы реализации национального проекта

«Образование» на территории города Снежинска

на 2012 - 2014 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на  основании ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Образование» на территории города Снежинска» на 2012 - 2014 гг.

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа                          С. В. Кириллова.

Глава администрации

Снежинского городского округа  				   В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО

Начальник правового управления                               	А.А.Воронов

Заместитель главы администрации                           	С.В.Кириллов

Заместитель главы администрации              		О.В Лаптева

Начальник Управления

образования                  						Б.М. Беккер

Рассылка:

в дело   – 2 экз.

фин.управление  – 1 экз.

Упр.образования  – 1 экз.

Л.А.Снедкова 37146

экономист Управления образования

га 1  08.06.2012

800

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Снежинского городского округа

от _____________  № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА

НА 2012 - 2014 гг.

г. Снежинск

2012 г.

Паспорт

муниципальной целевой Программы реализации

национального проекта «Образование»

на территории города Снежинска» на 2012 - 2014 гг.

| Наименование Программы |  | Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» на территории города Снежинска на 2012 - 2014 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 14.03.2012 г. № 154-р |
| Заказчик разработки Программы |  | Администрация города Снежинска |
| Координатор Программы |  | Заместитель главы администрации города Снежинска |
| Основной разработчик Программы |  | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее – Управление образования) |
| Цель Программы |  | Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики |
| Задачи Программы |  | - Создание современных условий обучения в образовательных учреждениях. - Создание условий для внедрения новых моделей организации, содержания и технологий образовательного процесса. - Развитие информатизации системы образования. - Осуществление государственной поддержки общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования детей, активно внедряющих инновационные образовательные программы, лучших учителей, одаренных детей и талантливой молодежи. - Обеспечение совершенствования содержания воспитания в образовательном процессе. 2 - Развитие форм общественного участия в управлении образованием. - Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. |
| Сроки реализации Программы |  | 2012 – 2014 годы |
| Исполнители Программы |  | Управление образования, образовательные учреждения |
| Объем и источники финансирования Программы |  | Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет 17 689,542 тыс. руб., в том числе: в 2012 году – 5 071,514 тыс. руб. в 2013 году – 6 996,514 тыс. руб. в 2014 году – 5 621,514 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета. |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) |  | - Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса (в процентах). - Количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленными требованиями (в процентах). - Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии (в процентах). - Количество общеобразовательных учреждений, располагающих АРМ учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия с обучающимися 5 - 11 классов (в процентах). - Количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений (в процентах). 3 - Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях (человек). - Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер (человек). - Охват детей 6-летнего возраста дошкольным образованием (в процентах). - Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного человека (количество уроков). - Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы (в процентах). - Количество обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных учреждений – участников третьего (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся 9 - 11 классов (в процентах). - Количество образовательных учреждений, обеспечивающих государственно-общественный характер управления (советы школ и т. п.) (в процентах). - Число педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию (в процентах). - Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей (в процентах). |
|  |  | 4 |
| Ожидаемые конечные результаты Программы |  | - Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, до 100 процентов. - Количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленными требованиями, до 2. - Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии, до 100 процентов. - Количество общеобразовательных учреждений, располагающих АРМ учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия с обучающимися 5 - 11 классов, до 50 процентов. - Количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений, до 100 процентов. - Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, до 25 человек. - Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер, до 7 человек. - Охват детей 6-летнего возраста дошкольным образованием, до 99,8 процента. - Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного человека, до 42 уроков. - Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы, до 100 процентов. - Количество обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных учреждений – участников третьего (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся 9 - 11 классов, до 6 процентов. 5 - Количество образовательных учреждений, обеспечивающих государственно-общественный характер управления, до 100 процентов. - Число педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, до 55 процентов. - Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей, до 12 процентов. |
| Организация контроля за реализацией Программы |  | Контроль за реализацией Программы осуществляет Координатор Программы. Управление реализацией Программы осуществляет Управление образования. |

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Современная модель образования ориентирована на решение задач инновационного развития экономики. Модель разработана Министерством образования и науки Российской Федерации; в основе её – Перечень поручений Президента Российской Федерации от 18.10.2007 г. № Пр-1856 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 13 сентября 2007 года.

Необходимым условием формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, которая становится основой экономического роста и социального развития общества. В 2006-2011 годах в Снежинском городском округе Челябинской области задачи модернизации образования решались в ходе выполнения Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта «Образование». Ожидаемые результаты реализации Программы стали реальностью, практически все индикативные показатели достигнуты. Вместе с тем проблемы повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, продолжают оставаться актуальными.

За последние годы финансирование системы образования в городе Снежинске Челябинской области увеличилось со 187 631 тыс. руб. (2000 год) до 847 867 тыс. руб. (2011 год). Сегодня доля городского бюджета, направляемого на все образование, составляет 46%, а на учреждения, подведомственные Управлению образования - 37% от бюджета города, что составляет 659 506 тыс. руб.

Вместе с тем, несмотря на выделенные бюджетные ассигнования на образование, продолжают оставаться нерешённые проблемы в сферах:

- соответствия оснащенности учебно-материальной базы образовательных учреждений современным требованиям к организации образовательного процесса и выполнению санитарных норм и правил;

- внедрения и применения в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий;

- организации и содержания воспитания в образовательном процессе;

- развития инновационной деятельности в системе образования;

- обеспечения доступности дошкольного образования;

- кадрового обеспечения образовательных учреждений, повышения качества труда педагога, внедрения новых систем оценки эффективности его труда;

2

- формирования системы выявления, поддержки, сопровождения одаренных, перспективных детей и талантливой молодежи;

- создания здоровьесберегающих условий в образовании;

- реализации государственно-общественного характера управления образованием.

Решению актуальных задач модернизации системы образования и преодолению вышеуказанных негативных тенденций в образовании будут способствовать мероприятия Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта «Образование» в Снежинском городском округе Челябинской области на 2012-2014 годы.

2. На территории города Снежинска функционируют образовательные учреждения различных типов и видов, чем обеспечивается доступность образования для всех категорий граждан. Образовательные учреждения активно участвуют в ряде федеральных экспериментов: по введению единого государственного экзамена, предпрофильному и профильному образованию, информатизации системы образования, введению новых форм итоговой аттестации выпускников основной школы в рамках построения общероссийской оценки качества образования, дистанционному обучению детей-инвалидов и др.

Наличие целевого финансирования на поддержку и развитие инновационной деятельности в системе образования в 2006 – 2011 годах способствовало широкому распространению накопленного передового опыта. В этой связи реализация программных мероприятий по направлению государственной поддержки дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, специальных (коррекционных) учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, в значительной степени будет способствовать дальнейшему развитию инновационных процессов в системе образования и повышению качества образования. Дополнительно привлеченные средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов позволяют осуществлять переподготовку педагогов, привлекать высококвалифицированных преподавателей, обновлять материально-техническую базу и учебно-лабораторное оборудование, проводить ремонтные работы, обеспечивать разработку учебно-методических материалов, обеспечивать современное качество образования и воспитания. Тем не менее, развитие инновационных механизмов обуславливает постоянное повышение требований к условиям функционирования образовательных учреждений, и поэтому возрастает необходимость в их дальнейшем совершенствовании.

3. В общеобразовательных учреждениях города Снежинска работают 451 педагог, в том числе 184 классных руководителя. В период реализации национального проекта «Образование» в Снежинском

3

городском округе Челябинской области осуществлен комплекс мер по поддержке педагогических работников, привлечению в образование молодых специалистов, повышению престижа профессии учителя. На это были направлены мероприятия по предоставлению денежных поощрений и премий из средств федерального, областного, местного бюджетов. Этому способствуют и ставшие традиционными конкурсы профессионального мастерства среди лучших  учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования. Классный руководитель является тем специалистом, который реализует цели и задачи воспитательной деятельности в непосредственной работе с коллективом детей и родителей. Однако среди учащихся по-прежнему высок риск проявления асоциального поведения: возникновения вредных привычек, совершения правонарушений и преступлений. Это требует серьезного педагогического и управленческого анализа, поиска и внедрения в воспитательный процесс современных технологий, механизмов социализации, создания системы социально-педагогической поддержки и реабилитации детей и подростков группы риска. Здоровьесбережение и формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни – одна из главных задач, которую решают педагогические коллективы школ города. Реализация программных мероприятий по направлению «Государственная поддержка педагогических работников» позволяет поддерживать учителя морально и материально, поднимать престиж педагогической деятельности, привлекать в отрасль молодые кадры, распространять в педагогическом сообществе передовой педагогический опыт.

4. Ускорение темпов обновления технологий приводит к необходимости разработки адекватного содержания образования и соответствующих технологий обучения, в том числе информационно-коммуникационных.

В городе практически завершилась компьютеризация образовательных учреждений. Все средние общеобразовательные учреждения оснащены компьютерными классами и мультимедийными проекторами. По состоянию на 1 сентября 2011 года в общеобразовательных учреждениях города на 7 учащихся приходится один компьютер. Доля общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет, составляет 100 %. В настоящее время завершается  процесс создания единого информационного пространства для всех учреждений, подведомственных Управлению образования.

Реализация программных мероприятий по направлению «Информатизация системы образования» с вводом с 1 сентября 2007 г. в эксплуатацию муниципального методического центра позволила расширить доступность Интернет-технологий для педагогов и обучающихся, развить формы дистанционного обучения,

4

компьютеризировать документооборот, обеспечить систему образования города новейшими информационными ресурсами.

5. На сегодняшний день в городе Снежинске сложилась определенная система работы с одаренными детьми. Каждое учреждение общего и дополнительного образования включает в планы работы мероприятия по выявлению и развитию способностей обучающихся. Деятельность педагогических коллективов в данном направлении способствует тому, что сотни интеллектуально, физически и творчески одаренных детей получают возможность для самовыражения и развития. Статистика результатов предметных олимпиад за последние годы выглядит следующим образом:

Городские предметные олимпиады

| Учебный год | Количество предметных олимпиад | Количество Участников | Количество победителей и призеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 – 2006 | 18 | 1 194 | 292 |
| 2006 – 2007 | 18 | 1 029 | 275 |
| 2007 – 2008 | 26 | 985 | 358 |
| 2008 – 2009 | 23 | 867 | 287 |
| 2009 – 2010 | 25 | 1 204 | 286 |
| 2010 – 2011 | 24 | 1 694 | 406 |
| 2011 – 2012 | 24 | 1 309 | 368 |

Областные, региональные, зональные, окружные,

российские предметные олимпиады

| Учебный год | 1 место | 2 место | 3 место | Количество победителей и призеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 - 2006 | 24 | 32 | 20 | 76 |
| 2006 - 2007 | 21 | 35 | 32 | 88 |
| 2007 – 2008 | 16 | 19 | 27 | 62 |
| 2008 – 2009 | 3 | 32 |  | 35 |
| 2009 – 2010 | 5 | 21 |  | 26 |
| 2010 – 2011 | 2 | 33 |  | 35 |
| 2011 – 2012 | 4 | 34 |  | 38 |

Развитию познавательных, интеллектуальных, физических интересов и творческих способностей школьников, повышению их интереса к изучению математики, способствует такой механизм как установление стипендий:

5

- Стипендии города Снежинска одаренным детям и талантливой молодежи;

- Стипендии Управления образования имени А.А. Малеева;

- Стипендии имени академика Б.В. Литвинова;

- Стипендии обучающимся общеобразовательных учреждений города Снежинска «Созвездие».

Количество обучающихся, получивших денежное вознаграждение городского, регионального и российского уровня

| № | Наименование премии | 2008-2009 уч. год | 2009-2010 уч. год | 2010-2011 уч. год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Премия Президента РФ для поддержки талантливой молодежи | 4 | 2 | 4 |
| 2. | Премия Губернатора Челябинской области | 1 | 5 | 5 |
| 3. | Стипендия города Снежинска одаренным детям и талантливой молодежи | 30 | 30 | 30 |
| 4. | Стипендия «Старт в науку» | 7 | 7 | 7 |
| 5. | Стипендия им. А.А. Малеева | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Стипендия им. академика Б.В. Литвинова студентам и школьникам | 0 | 0 | 4 |
| 7. | Стипендия «Созвездие» | 74 | 67 | 78 |
| 8. | Разовая стипендия | 159 | 148 | 11 |
|  | Итого: | 276 | 260 | 130 |

Вместе с тем сохраняются проблемы обновления образовательных технологий работы с талантливой и перспективной молодежью, развития прозрачной системы олимпиадного движения, формирования системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи.

В этой связи реализация мероприятий Программы по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи будет способствовать дальнейшему развитию системы выявления одаренных детей с помощью комплекса массовых мероприятий с обучающимися и проведения олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, поощрению и стимулированию достижения более высоких результатов в творческой, научно-исследовательской, спортивной деятельности детей и молодежи, дальнейшему развитию сети предметных лабораторий по работе с одаренными детьми на базе общеобразовательных учреждений.

6

6. Необходимой предпосылкой общедоступного качественного общего образования является повышение стартовых возможностей первоклассников. Дошкольные учреждения города Снежинска вовлечены в процесс обновления содержания образования, решают проблему создания предметной среды детства как развивающей системы. С 2005 года более 98% детей города Снежинска охвачены системой дошкольных образовательных учреждений.

Существует необходимость достижения нового, современного качества дошкольного образования через изменение целей и задач дошкольного образования, а также условий содержания детей. В условиях модернизации дошкольного образования возрастает роль профессиональной квалификации педагогов. Программные мероприятия позволят поднять дошкольное образование города  на новый качественный уровень.

7. Существенным результатом реализации национального проекта «Образование» в 2006-2011 годах стала активизация участия гражданского общества в управлении образовательной системой. Увеличилась степень и роль участия гражданских общественных институтов в оценке профессиональной деятельности педагогов и образовательных учреждений, созданы органы самоуправления в образовательных учреждениях. В целом сформировано позитивное отношение граждан к системе муниципального образования, которое произошло вследствие повышения открытости системы, улучшения информированности общественности о ситуации в образовании.

Но активность участия потребителей образовательных услуг и общественных институтов в управлении образованием пока остается недостаточной. В этой связи реализация программных мероприятий позволит:

- сформировать механизмы оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, создать прозрачную и открытую систему информирования граждан об образовательных услугах, продолжить совершенствование механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования;

- создать условия для функционирования органа самоуправления, реализующего государственно-общественный характер управления, в каждом образовательном учреждении и на уровне муниципалитета.

8. В целом система образования города, оптимально и динамично развиваясь, обеспечивает потребности населения в образовательных услугах в достаточной степени.

Вместе с тем, существуют приоритетные задачи, решение которых при государственной поддержке и с использованием средств из различных

7

источников финансирования позволит добиться системных изменений в образовании.

Эффективность решения приоритетных задач модернизации системы образования будет обеспечена путем программирования деятельности, позволяющей систематизировать финансовые, кадровые, научно-методические, организационные ресурсы для достижения цели.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

9. Цель Программы – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики

10. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- создание современных  условий обучения в  образовательных учреждениях;

- создание условий для внедрения новых моделей организации, содержания и технологий образовательного процесса;

- развитие информатизации системы образования;

- совершенствование системы  воспитания в образовательном процессе;

- осуществление государственной поддержки общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования детей, активно внедряющих инновационные образовательные программы, лучших учителей, одаренных детей и талантливой молодежи;

- развитие форм общественного участия в управлении образованием;

- совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

Глава III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

11. Реализация Программы рассчитана на 2012 - 2014 годы.

В 2012 году основные усилия и средства будут затрачены на реализацию мероприятий, направленных на выполнение задач, предусмотренных Программой, и достижение прогнозируемых  индикативных показателей.

В 2012 году будут проводиться конкурсные отборы: лучшего общеобразовательного учреждения, лучшего дошкольного учреждения, осуществляющих инновационную деятельность и добивающихся высокого качества образования, лучших педагогов города, талантливой молодежи.

8

Будет продолжена выплата дополнительного вознаграждения за классное руководство.

В 2012 - 2014 годах предполагается реализация мероприятий, направленных на достижение результатов деятельности по индикативным показателям. На этом этапе формируется муниципальный банк педагогических и молодежных инициатив, создаются попечительские и управляющие советы, подводятся итоги деятельности по реализации программных мероприятий, проводятся мониторинг динамики деятельности образовательных учреждений на основе индикативных показателей, анализ результативности деятельности образовательных учреждений.

Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой программных мероприятий и освещается в средствах массовой информации.

Глава IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

12. В Программе предусматривается реализация мероприятий по двенадцати основным направлениям (Приложение 1).

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

13. Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет 17 689,542 тыс. руб. (Приложения 1, 2), в том числе:

в 2012 году – 5 071,514 тыс. руб.

в 2013 году – 6 996,514 тыс. руб.

в 2014 году – 5 621,514 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей  местного бюджета.

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

14. Механизм привлечения средств:

1) средства местного бюджета предусматриваются настоящей Программой, которая согласовывается с Министерством образования и науки Челябинской области.

Финансирование расходов из местного бюджета осуществляется в соответствии с Приложением 1.

9

Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться органами местного самоуправления;

2) средства областного бюджета предоставляются в виде субвенций и субсидий в объемах, предусмотренных для города Снежинска на реализацию национального проекта «Образование» в областном бюджете на соответствующий финансовый год. Финансирование расходов из областного бюджета осуществляется на основании соглашений, заключаемых между Министерством образования и науки Челябинской области и муниципальным образованием.

15. Заказчиком мероприятий, предусмотренных Программой, и главным распорядителем средств муниципального бюджета по Программе является администрация города Снежинска.

16. Управление реализацией Программы осуществляет Управление образования.

17. Управление образования осуществляет:

1) управление реализацией Программы;

2) организацию выполнения мероприятий Программы;

3) подготовку информации и отчетов для органов местного самоуправления и Министерства образования и науки Челябинской области о выполнении Программы;

4) совершенствование механизма реализации Программы;

5) подготовку предложений по корректировке и развитию Программы;

6) координацию Программы с другими городскими целевыми программами;

7) контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременного и полного объема выполнения основных мероприятий Программы.

18. Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для городских образовательных нужд. Исполнители мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в установленном законодательством порядке.

19. Управление образования готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из муниципального бюджета на  финансовый год, а также уточняет затраты по программным мероприятиям из областного бюджета, из внебюджетных источников.

20. Общий контроль исполнения Программы осуществляет Координатор Программы.

21. Ответственные исполнители анализируют исполнение мероприятий Программы по всем направлениям деятельности и

10

ежеквартально информируют Министерство образования и науки Челябинской области о достигнутых результатах.

22. Управление образования  составляет доклад о ходе работы по Программе и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет доклад в Министерство образования и науки Челябинской области.

23. Оценка эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

24. Механизм реализации Программы включает:

1) выполнение программных мероприятий за счет средств из всех источников финансирования;

2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

3) корректировку Программы;

4) уточнение объемов финансирования Программы.

25. Управление образования организует размещение в сети Интернет информации о ходе реализации Программы, объемах финансирования, результатах экспертных проверок выполнения программных мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

26. При необходимости внесения изменений в Программу Управление образования организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством.

Процесс и результаты реализации Программы подлежат широкому освещению в средствах массовой информации.

Глава VII.	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

27. Реализация мероприятий Программы позволит:

1) увеличить количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса;

2) увеличить количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудования для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования;

3) увеличить количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии;

11

4) увеличить количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5 – 11 классов;

5) обеспечить аккредитацией всех муниципальных образовательных учреждений;

6) увеличить среднюю наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

7) уменьшить количество обучающихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер;

8) увеличить охват детей 6-летнего возраста дошкольным образованием;

9) уменьшить количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного ученика;

10) увеличить количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы;

11) увеличить количество обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений – участников третьего (областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений;

12) увеличить количество образовательных учреждений, имеющих орган управления, реализующий государственно-общественный характер управления;

13) увеличить, сохранить количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию;

14) увеличить количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в  развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей.

28. Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных программных мероприятий на муниципальном уровне, оптимизировать финансовые расходы из всех источников финансирования.

12

Индикативные показатели реализации Программы по годам представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Индикативные показатели | Достигнутое значение по итогам 2011 года | Плановые значения по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса (в процентах) | 70 | 85 | 100 | 100 |
|  | Количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудования для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (в процентах) | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии (в процентах) | 83,3 | 83,3 | 100 | 100 |
|  | Количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5 – 11 классов (в процентах) | 16,7 | 33,3 | 33,3 | 50 |
|  | Количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек) | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер (человек) | 7,9 | 7 | 7 | 7 |
|  | Охват детей 6-летнего возраста дошкольным образованием (в процентах) | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
|  | Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного ученика (уроков) | 45,3 | 44 | 43 | 42 |
|  | Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы (в процентах) | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 |
|  | Количество обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений – участников третьего (областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений (в процентах) | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
|  | Количество образовательных учреждений, имеющих орган управления, реализующий государственно-общественный характер управления (в процентах) | 82 | 90 | 100 | 100 |
|  | Количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию (в процентах) | 55,4 | 55 | 55 | 55 |
|  | Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей (в процентах) | 11,9 | 12 | 12 | 12 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной целевой Программе

реализации национального проекта

«Образование» на территории города Снежинска

на 2012 - 2014 годы

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Исполнители |  | Срок исполнения |  | Объем финансирования (местный бюджет), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. | 2014 г. |  | Всего |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| I. Государственная поддержка учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение оборудования для учреждений дополнительного образования | Управление образования (учреждения дополнительного образования) |  | 2012 - 2014 годы |  | 0 |  | 0 |  |  | 200 |  | 200 |

| Итого: | 0 | 0 | 200 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| II. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение ученической мебели и оборудования для образовательных учреждений | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 330 | 330 | 330 | 990 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории общеобразовательных учреждений | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 350 | 300 | 350 | 1 000 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 189,4 | 250 | 250 | 689,4 |
|  | Приобретение и доставка учебной литературы для муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений | Управление образования (общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения, Муниципальный методический центр) | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение интерактивных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных учреждений | Управление образования (образовательные учреждения, Муниципальный методический центр) | 2012 - 2014 годы | 120 | 120 | 120 | 360 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на создание предметных лабораторий для работы с одаренными детьми на базе образовательных учреждений | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Итого: | 989,4 | 1 000 | 1 050 | 3 039,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| III. Информатизация системы образования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение компьютерных классов для образовательных учреждений | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение компьютерной техники в образовательные учреждения | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для образовательных учреждений | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 100 | 100 | 100 | 300 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение цифровых образовательных ресурсов для образовательных учреждений | Управление образования (образовательные учреждения, Муниципальный методический центр) | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Развитие дистанционных форм обучения старшеклассников путем создания «Интернет-школы» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на страхование оборудования, приобретенного для организации дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования (Муниципальный методический центр) | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение лего-конструкторов для классов информатики образовательных учреждений | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 60,6 | 61 | 61 | 182,6 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на оплату Интернет-трафика образовательными учреждениями | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 150 | 150 | 150 | 450 |
|  | Реализация федерального проекта «Информатизация системы образования» (деятельность межшкольных методических центров) | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |
|  | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере образования | Управление образования | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение тестирования обучающихся по контролю за уровнем освоения информационно-коммуникационных технологий | Управление образования (руководители муниципальных образовательных учреждений) | По срокам Министерства образования Челябинской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на организацию и проведение образовательных мероприятий для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных дошкольных образовательных учреждений по повышению ИКТ-компетентности | Управление образования (Муниципальный методический центр) | 2009 - 2012 годы | 17 | 17 | 17 | 51 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение оборудования для муниципального методического центра | Управление образования (Муниципальный методический центр) | 2012 – 2014 годы | 0 | 300 | 200 | 500 |

| Итого: | 327,6 | 628 | 528 | 1 483,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| IV. Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Апробация направления развития воспитания «Проектирование инновационной здоровьесберегающей среды школы как интегрального условия развития личности обучающегося и педагога» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга потенциала общеобразовательных учреждений по созданию и реализации воспитательных систем | Управление образования | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |
|  | Обновление базы данных передового опыта развития воспитания в образовательных учреждениях города | Управление образования | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |
|  | Организация выплат дополнительного денежного вознаграждения учителям за выполнение функций классного руководителя | Управление образования | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение городского конкурса профессионального мастерства классных руководителей «Самый классный классный» | Управление образования | 2012 – 2014 годы | 100 | 0 | 100 | 200 |

| Итого: | 100 | 0 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| V. Государственная поддержка образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гранты Губернатора Челябинской области образовательным учреждениям, реализующим инновационные образовательные программы (подготовка пакета конкурсных Материалов) | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение городского конкурса «Школа года» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 300 | 300 | 600 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на создание фонда инновационных инициатив | Управление образования | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Итого: | 0 | 300 | 300 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| VI. Государственная поддержка системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение детской художественной литературы для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, методических и дидактических пособий к ним | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 35 | 35 | 70 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение игрушек и развивающих игр для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 460 | 0 | 460 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 60 | 120 | 120 | 300 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение городского конкурса «Детский сад года» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 300 | 300 | 600 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение городского конкурса «Инновации в дошкольном образовании» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 200 | 200 | 400 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение городского конкурса «Летняя оздоровительная кампания» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 200 | 200 | 400 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 150 | 150 | 150 | 450 |

| Итого: | 210 | 1 465 | 1 005 | 2 680 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| VII. Государственная поддержка педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Премии Президента Российской Федерации и Губернатора Челябинской области лучшим учителям (подготовка пакета конкурсных материалов) | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |  |
|  | Премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам образования (подготовка пакета конкурсных материалов) | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на денежное поощрение педагогических работников по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в области образования | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 345 | 345 | 345 | 1 035 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на выплату единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 78,12 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 47,474 | 47,474 | 47,474 | 142,422 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на подготовку и участие в областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников образования | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 80 | 80 | 80 | 240 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение конкурса «Учитель года» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 150 | 150 | 150 | 450 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Отдаю сердце детям» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на организацию мероприятий связанных с поощрением учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих высокие результаты обучения и воспитания | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 53 | 55 | 60 | 168 |  |

| Итого: | 701,514 | 803,514 | 708,514 | 2 213,542 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| VIII. Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на выплату стипендий города Снежинска | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы |  | 180 | 210 | 210 | 600 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на выплату стипендий «Созвездие» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы |  | 160 | 180 | 200 | 540 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на выплату ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы |  | 210 | 210 | 210 | 630 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на выплату стипендий имени академика Б.В.Литвинова | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы |  | 40 | 40 | 40 | 120 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на оплату участия детей в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях городского, областного, зонального, регионального, российского и международного уровня | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы |  | 400 | 400 | 400 | 1 200 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы |  | 330 | 330 | 330 | 990 |  |
|  | Организация и проведение мониторинга работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, обновление городского банка данных (рейтинг достижений) | Управление образования | 2012 – 2014 годы |  | В счет текущего финансирования |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на создание условий для неформального общения и досуговой деятельности детей и подростков с разными видами одаренности: «Елка главы города», «Олимпийский бал» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 80 |  | 90 | 100 |  | 270 |
|  | Организация летних творческих школ, профильных смен для одаренных детей на базе ДООЦ «Орленок» | Управление образования | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка информации о достижениях школьников города в СМИ | Управление образования | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |  |  |

| Итого: | 1 400 | 1 460 | 1 490 | 4 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| IX. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 100 | 100 | 200 | 400 |

| Итого: | 100 | 100 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| X. Общественное продвижение национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на издание сборников инновационных образовательных проектов | Управление образования (Муниципальный методический центр) | 2012 – 2014 годы | 0 | 20 | 20 | 40 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на информационное сопровождение реализации национального проекта «Образование» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 20 | 20 | 40 |
|  | Обновление специальной страницы «Одаренные дети» на городском Интернет-сайте | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |
|  | Размещение материалов о ходе реализации национального проекта «Образование» в городских средствах массовой информации | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |

| Итого: |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI. Организационное обеспечение доступного качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение совещания руководителей и работников системы образования города по проблемам реализации национального проекта «Образование» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на изучение нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Федерации, регламентирующих вопросы реализации национального проекта «Образование» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на разработку и согласование проектов нормативных правовых актов муниципального образования, регламентирующих вопросы реализации национального проекта «Образование» в городе Снежинске | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на осуществление мониторинга достижения прогнозируемых индикативных показателей реализации национального проекта «Образование» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение презентации опыта работы учителей, удостоенных премии Президента Российской Федерации («Педагогический марафон») | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на информационно-аналитическое обеспечение реализации национального проекта «Образование» | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение городских и участие в областных предметных олимпиадах | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |
|  | Проведение эксперимента по организации профильного обучения в общеобразовательных учреждениях | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |
|  | Проведение «прямых телефонных линий», родительских собраний с обсуждением актуальных вопросов развития образования | Управление образования | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |
|  | Принятие новых версий Уставов муниципальных образовательных учреждений (создание советов школ) | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | В счет текущего финансирования |  |  |  |

| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| XII. Модернизация системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение оборудования | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 80,6 | 0 | 0 | 80,6 |
|  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на развитие школьной инфраструктуры | Управление образования (образовательные учреждения) | 2012 – 2014 годы | 1 162,4 | 1 200 | 0 | 2 362,4 |

| Итого: | 1 243 | 1 200 | 0 | 2 443 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Всего по Программе: | 5 071,514 | 6 996,514 | 5 621,514 | 17 689,542 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной целевой Программе

реализации национального проекта

«Образование» на территории города Снежинска 	         на 2012 - 2014 годы

Ресурсное обеспечение Программы

| № п/п | Направление реализации программных мероприятий | Объем финансирования (местный бюджет), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего |
| - 1. | Государственная поддержка учреждений дополнительного образования | 0 | 0 | 200 | 200 |
|  | Обновление материально-технической базы образовательных учреждений | 989,4 | 1 000 | 1 050 | 3 039,4 |
|  | Информатизация системы образования | 327,6 | 628 | 528 | 1 483,6 |
|  | Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе | 100 | 0 | 100 | 200 |
|  | Государственная поддержка образовательных учреждений | 0 | 300 | 300 | 600 |
|  | Государственная поддержка системы дошкольного образования | 210 | 1 465 | 1 005 | 2 680 |
|  | Государственная поддержка педагогических работников | 701,514 | 803,514 | 708,514 | 2 213,542 |
|  | Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | 1 400 | 1 460 | 1 490 | 4 350 |
|  | Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | 100 | 100 | 200 | 400 |
|  | Общественное продвижение национального проекта «Образование» | 0 | 40 | 40 | 80 |
|  | Организационное обеспечение доступного качественного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Модернизация системы общего образования | 1 243 | 1 200 | 0 | 2 443 |
| Всего: |  | 5 071,514 | 6 996,514 | 5 621,514 | 17 689,542 |