# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 07. 02. 2013 | № | 168 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в городскую целевую

Программу «Развитие муниципальной

службы в городе Снежинске» на 2012-2014 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2012 - 2014 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.10.2011 № 1468 (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Снежинского городского округа                                               В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления	                              А.А.Воронов

Заместитель главы администрации				О.В.Лаптева

Заместитель главы администрации                                Д.С.Востротин

Начальник отдела кадров                                               С.А.Куклев

Рассылка:

| в дело – 2 экз. финансовое управление – 1 экз. комитет экономики – 1 экз. Управление культуры – 1 экз. УФиС – 1 экз. УСЗН – 1 экз. | Собрание депутатов – 1 экз. КСП – 1 экз. КУИ – 1 экз. Упр. ГОиЧС – 1 экз. отдел кадров – 1 экз. Управление образования – 1 экз. |
| --- | --- |

И.М.Путинцева 32635

начальник отдела

комитета экономики

ОФ 1  05.02.2013

166

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 07. 02. 2013 № 168

Изменения в городскую целевую Программу «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2012 - 2014 гг.

1. Раздел «Объем и источники  финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«2012 г. – 753 660,7 руб.

2013 г. – 545 384 руб.

2014 г. – 952 100 руб.

Источниками финансирования являются средства местного бюджета.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».

2. Пункт 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«1. Общий объем финансирования Программы составит                   2 251 144,7 руб. в том числе:

в 2012 году – 753 660,7 руб.,

в 2013 году – 545 384 руб.,

в 2014 году – 952 100  руб.

Источниками финансирования являются средства местного бюджета.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.».

3. Пункт 9 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«9. Повышение квалификации муниципальных служащих.

Общая стоимость обучения муниципальных служащих за счет средств местного бюджета  составит 2 251 144,7 руб. в том числе:

в 2012 году – 753 660,7 руб.,

в 2013 году – 545 384 руб.,

в 2014 году – 952 100  руб.»

4. Таблицу «Динамика основных индикативных показателей» раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации  Программы» изложить в новой редакции:

2

Динамика основных индикативных показателей

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | 2011 год (оценка) | Период действия Программы |  |  | По итогам выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 72-часовой программе | 13 | 23 | 12 | 24 | 59 |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в процентах от общего количества муниципальных служащих | 8,3 | 14,9 | 7,7 | 15,5 | 38,1 |
| 3. | Степень полноты нормативной базы по вопросам муниципальной службы, в процентах от требуемого количества муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Степень соответствия правовой нормативной базы по вопросам муниципальной службы законодательству Российской Федерации и Челябинской области, в процентах от общего количества принятых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в процентах от общего количества муниципальных служащих | 97,9 | 98,75 | 100 | 100 | Не менее 100 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва, в процентах от общего количества вакантных должностей муниципальной службы, замещенных за период реализации Программы | 0 | 0 | 35 | 40 | Не менее 40 |

5. Приложение к Программе «Мероприятия по реализации городской целевой Программы «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2012–2013 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

6. Приложение 1 к мероприятиям по реализации Программы «Объем финансирования Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ

к городской целевой Программе

«Развитие муниципальной службы

в городе Снежинске» на 2012–2014 гг.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименования мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования за счет средств местного бюджета (рублей) (Приложение 1) |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Поддержание нормативной правовой базы органами местного самоуправления города по вопросам муниципальной службы в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений и признание правовых актов утратившими силу в соответствии с законодательством РФ и Челябинской области | в течение всего периода | - | - | - | - | правовое управление, отдел кадров, отдел труда и заработной платы |
| 2. | Разработка и внесение на рассмотрение главы администрации города предложений по совершенствованию системы управления муниципальной службой и кадровой политикой в городе | 1 раз в год | - | - | - | - | отдел кадров |
| 3. | Информирование населения города по вопросам муниципальной службы через средства массовой информации (телевидение, «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска», Интернет-сайт администрации города Снежинска) | в течение всего периода | - | - | - | - | специалист по связям с общественностью, отдел кадров |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Организация контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе РФ | ежегодно | - | - | - | - | отдел кадров |
| 5. | Совершенствовать систему защиты персональных данных работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности в органах местного самоуправления города | в течение всего периода | за счет текущей сметы органов местного самоуправления |  |  |  | отдел режима |
| 6. | Анализ работы по повышению квалификации, переподготовки муниципальных служащих | 1 раз в год | - | - | - | - | отдел кадров |
| 7. | Формирование и утверждение плана повышения квалификации, переподготовки и стажировки муниципальных служащих и осуществление контроля за его исполнением | ежегодно до 01сентября на предстоящий год | - | - | - | - | отдел кадров, Собрание депутатов, КСП, комитет экономики |
| 8. | Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы | в течение всего периода | 2 151 144,7 | 713 660,7 | 485 384 | 952 100 | отдел кадров, администрация, Собрание депутатов, КСП, Управление по делам культуры и молодежной политики, КФиС, УГО и ЧС, Управление образования, УСЗН, КУИ |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 8.1. | Обучение муниципальных служащих по программе дополнительного профессионального образования по направлению подготовки «Аудитор государственного и муниципального управления» (дистанционно) | в течение всего периода | 100 000 | 40 000 | 60 000 | 0 | КСП |
| 9. | Проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города» | ежегодно | - | - | - | - | Комиссия, по проведению конкурса, отдел кадров |
| 10. | Утверждение резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы. | в соответствии с Положением | - | - | - | - | комиссии по формированию кадрового резерва |
| 11. | Анализ работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва | 1 раз в полугодие | - | - | - | - | отдел кадров |
| 12. | Организовать проведение ежегодного медицинского осмотра муниципальных сотрудников органов местного самоуправления | ежегодно | за счет текущей сметы органов местного самоуправления |  |  |  | Руководители Собрания депутатов, КСП, администрации, отдел здравоохранения |
| 13. | Подготовка и внесение на рассмотрение заседания Собрания депутатов Положения о реализации гарантий, предусмотренных пунктами 5, 6, ст. 23 Закона РФ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (государственное страхование жизни и здоровья) | 2012- 2013 гг. | - | - | - | - | отдел кадров, правовое управление, отдел здравоохранения |
|  | Всего по Программе |  | 2 251 144,7 | 753 660,7 | 545 384 | 952 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к мероприятиям по реализации

городской целевой Программы

«Развитие муниципальной службы

в городе Снежинске» на 2012–2014 гг.

Объем финансирования Программы

| Организация | кол-во человек |  | Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях (руб.) | Обучение муниципальных служащих по программе дополнительного профессионального образования по направлению подготовки «Аудитор государственного и муниципального управления» (дистанционно) (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. по 72-часов. Программе |  |  |  |
| 2012 год | 58 | 23 | 713 660,7 | 40 000,0 | 753 660,7 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Администрация | 21 | 12 | 367 252,0 | 0 | 367 252,0 |
| КУИ | 10 | 3 | 73 152,0 | 0 | 73 152,0 |
| Собрание депутатов | 2 | 1 | 43 280,0 | 0 | 43 280,0 |
| УСЗН | 12 | 2 | 15 850,0 | 0 | 15 850,0 |
| Управление образования | 3 | 2 | 32 808,0 | 0 | 32 808,0 |
| Управление культуры | 2 | 0 | 29 850,7 | 0 | 29 850,7 |
| УГОиЧС | 1 | 0 | 2 936,0 | 0 | 2 936,0 |
| КСП | 7 | 3 | 148 532,0 | 40 000 | 188 532,0 |
|  |  |  | 2 |  |  |
| 2013 год | 24 | 12 | 485 384,0 | 60 000,0 | 545 384,0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Администрация | 9 | 6 | 205 218,0 | 0 | 205 218,0 |
| КУИ | 2 | 1 | 24 872,0 | 0 | 24 872,0 |
| Собрание депутатов | 2 | 1 | 89 666,0 | 0 | 89 666,0 |
| УСЗН | 2 | 1 | 24 872,0 | 0 | 24 872,0 |
| Управление образования | 2 | 1 | 24 872,0 | 0 | 24 872,0 |
| УФиС | 1 |  | 2 936,0 | 0 | 2 936,0 |
| Управление культуры | 2 | 1 | 24 872,0 | 0 | 24 872,0 |
| УГО и ЧС | 1 | 0 | 2 936,0 | 0 | 2 936,0 |
| КСП | 3 | 1 | 85 140,0 | 60 000 | 145 140,0 |
| 2014 год | 67 | 24 | 952 100,0 | 0 | 952 100,0 |
| Всего | 149 | 59 | 2 151 144,7 | 100 000 | 2 251 144,7 |