# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 11. 06. 2013 | № | 805 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении  плана мероприятий

(«дорожной карты») «Изменения в общем образовании,

направленные на повышение эффективности

и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному

контракту» в Снежинском городском округе

на 2013 – 2018 гг.

В соответствии с Указом  Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», распоряжением Правительства Челябинской области от 26.04.2013 № 96-П «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Челябинской области», на основании решения Собрания депутатов города Снежинска от 20.12.2012 № 160 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», ст. 40  Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» (далее – план).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Снежинского городского округа				      С. В. Кириллов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления                                      А.А.Воронов

Начальник финансового управления                                Н.Ю.Круглик

Начальник Управления образования	                       Б.М.Беккер

Рассылка:

в дело – 2 экз.

фин.управление – 1 экз.

УО – 1 экз.

М.В.Александрова 22444

заместитель начальника

Управления образования

ОФ 1  05.06.2013

795

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от  11. 06. 2013 № 805

План мероприятий («дорожная карта»)

Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

1.1. Обеспечение достижения школьниками города Снежинска новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования), мероприятий по участию в областных и городских целевых программах социально-экономической поддержки молодых специалистов.

1.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию муниципальных программ поддержки школ.

1.3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Минобрнауки России;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

2.1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

2

повышение качества подготовки школьников города Снежинска, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

2.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.

  - Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в общеобразовательной организации.

- Основные количественные характеристики системы общего образования

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 7-17 лет | тыс. человек | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5 | 5 | 5,3 |
| 2. | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях (по состоянию на 01 января) | тыс. человек | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| 3. | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 14,38 | 14,37 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 4. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-7 классов) (без учета коррекционных учреждений) | процентов | 9,5 | 20,9 | 30,2 | 39,8 | 40,4 | 50,1 | 58,3 |

3

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: начального общего образования: - мониторинг условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; - создание условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; - закупка учебников и учебных пособий; - повышение квалификации педагогов для работы по ФГОС; - организация сетевого взаимодействия по представлению опыта внедрения ФГОС начального общего образования | Управление образования МБОУ «ММЦ» руководители образовательных организаций общего образования | 2013 – 2014 годы | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом; обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС начального общего образования |
|  |  | 4 |  |  |
| 2. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС основного общего образования: - мониторинг условий для обучения учащихся по ФГОС основного общего образования; - создание условий для обучения учащихся по ФГОС основного общего образования; - закупка учебников и учебных пособий; - повышение квалификации педагогов для работы по ФГОС, - организация сетевого взаимодействия по представлению опыта внедрения ФГОС основного общего образования | Управление образования МБОУ «ММЦ» руководители образовательных организаций общего образования | 2015 – 2018 годы | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом; обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС основного общего образования |
| 3. | Внедрение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников: Участие в мониторинге уровня подготовки и социализации школьников. | Управление образования МБОУ « ММЦ» Руководители образовательных организаций | 2014 год | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с |
|  |  | 5 |  |  |
|  | Участие в пилотной апробации и анализ результатов мониторинга |  |  | худшими результатами единого государственного экзамена |
| 4. | Подготовка и переподготовка педагогических кадров, повышение квалификации педагогических кадров, участие в семинарах | Управление образования МБОУ « ММЦ» Руководители образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников общего образования прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных Управлению образования образовательных организаций и их руководителей и основных категорий работников на основе концепции региональной системы оценки качества общего образования |  | 2013-2014 годы | Число образовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности |
|  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | деятельности общеобразовательных организаций |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 6. | Участие в апробации модели реализации «эффективного контракта» в общеобразовательных организациях | Управление образования Образовательные организации | 2013 – 2014 годы | Нормативные акты муниципалитета, предусматривающие механизмы оплаты труда руководителей общеобразовательных организаций на основании показателей эффективности; локальные нормативные акты пилотных общеобразовательных организаций, предусматривающие механизмы оплаты труда на основании показателей эффективности педагогических работников |
| 7. | Внедрение апробированной модели эффективного контракта в общеобразовательных организациях | Управление образования Образовательные организации | 2015 – 2018 годы |  |
| 8. | Внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленных на | Управление образования образовательные организации | 2014-2015 годы | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей |
|  |  | 7 |  |  |
|  | установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг |  |  | общеобразовательных организаций |
| 9. | Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования | 2013 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области |
| 10. | Разработка проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в положение об оплате труда работников муниципальных учреждений образования города Снежинска, в части установления механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, и эффективностью | Управление образования | 2013-2014 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области |
|  |  | 8 |  |  |
|  | деятельности руководителя образовательной организации общего образования |  |  |  |
| 11. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций | МОиН Челябинской области Администрация города Снежинска Управление образования | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области |
| 12. | Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Управление образования | 2013 – 2018 годы | Трудовые договоры со всеми руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договор |
| 13. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: - организация и проведение семинаров с участием работников общеобразовательных организаций по | Управление образования МБОУ «ММЦ» Руководители образовательных организаций | 2013 – 2018 годы | Во всех общеобразовательных организациях проведена разъяснительная работа; размещены публикации в средствах массовой |
|  |  | 9 |  |  |
|  | вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта; - публикации в СМИ информационных материалов о процессах внедрения эффективного контракта в общеобразовательных организаций; - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах общеобразовательных организаций |  |  | информации; проведено не менее 1 семинара в год |
| 14. | Организация сбора и предоставления в МОиН Челябинской области в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, в том числе выявление лучших практик | Управление образования | 2015 и 2017 годы | Аналитическая информация о введении эффективного контракта, в том числе выявление лучших практик |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного |  |  | 1,4 | 1,4 | 1,39 | 1,38 |  | 1,38 | 1,37 |  | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единого государственного экзамена |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов |  | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |  | 9 | 10 |  | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 10 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области | процентов |  | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 |  | 110,89 | 110,89 |  | среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы по |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экономике Челябинской области |  |
| 5. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | процентов |  | - | 60 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | во всех муниципальных общеобразовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |  |

12

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты»)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 год |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем заложенных средств в консолидированный бюджет |  |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность |  | Объем заложенных средств в консолидированный бюджет |  | Планируемые внебюджетные средства |  |  | Дополнительная потребность |  |  | Объем заложенных средств в консолидированный бюджет с |  |  |  | Планируемые внебюджетные средства |  |  |  | Дополнительная потребность |  |  |  | Потребность |  |  |  | Потребность |  |  | Потребность |  |  |  |
|  | Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего образования: - мониторинг условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; - создание условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; - закупка учебников и учебных пособий; - повышение квалификации педагогов для работы по ФГОС; - организация сетевого взаимодействия по представлению опыта внедрения ФГОС начального общего образования | 573,8 50 0 |  |  |  |  | 2500 350 20 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 1000 |  |  |  | 1500 1000 |  |  |  | 1500 1000 |  |  |  | 2000 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС основного общего образования: - мониторинг условий для обучения учащихся по ФГОС основного общего образования; - создание условий для обучения учащихся по ФГОС основного общего образования; - закупка учебников и учебных пособий; - повышение квалификации педагогов для работы по ФГОС, - организация сетевого взаимодействия по представлению опыта внедрения ФГОС основного общего образования | 5869,63 258,07 233,25 |  |  | 150 |  | 1500 750 |  |  |  |  | 150 |  |  | 6500 3000 300 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 5000 3000 300 |  |  |  | 5000 2500 350 |  |  |  | 5000 2500 350 |  |  |  | 5000 2500 350 |  |  |  |
| 3. | Внедрение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников: Участие в мониторинге уровня подготовки и социализации школьников. Участие в пилотной апробации и анализ результатов мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка и переподготовка педагогических кадров, повышение |  |  |  | 10 |  | 200 |  |  |  |  | 10 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  | квалификации педагогических кадров, участие в семинарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных Управлению образования образовательных организаций и их руководителей и основных категорий работников на основе концепции региональной системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Участие в апробации модели реализации «эффективного контракта» в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение апробированной модели эффективного контракта в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая | 24980,9 |  |  |  |  |  |  | 25423,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25423,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25423,2 |  |  |  | 25423,2 |  |  |  | 25423,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Разработка проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в положение об оплате труда работников муниципальных учреждений образования города Снежинска, в части установления механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - организация и проведение семинаров с участием работников общеобразовательных организаций по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта; - публикации в СМИ информационных материалов о процессах внедрения эффективного контракта в общеобразовательных организаций; - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Организация сбора и предоставления в МОиН Челябинской области в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, в том числе выявление лучших практик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 31965,65 |  |  | 160 |  | 5320 |  | 25423,2 |  |  | 160 |  |  | 14000 |  |  | 25423,2 |  |  | 210 |  |  | 12550 |  |  |  | 36023,2 |  |  |  | 36023,2 |  |  |  | 36023,2 |  |  |  |