# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 27. 06. 2013 | № | 876 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») «Изменения

в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности

и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту»

в Снежинском городском округе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», распоряжением Правительства Челябинской области от 26.04.2013 № 96-П «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Челябинской области», на основании решения Собрания депутатов города Снежинска от 20.12.2012 № 160 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации

Снежинского городского округа				      В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления                                	А.А.Воронов

Заместитель главы администрации                             	С.В.Кириллов

Начальник финансового управления                             	Н.Ю.Круглик

Начальник Управления

образования	                                 			Б.М.Беккер

Руководитель Управления

культуры и молодежной политики				С.О.Паршина

Руководитель УФиС  						И.В.Варганова

Рассылка:

в дело   – 2 экз.

фин.управление  – 1 экз.

Упр.образования  – 1 экз.

КФиС  – 1 экз.

УКиМ  – 1 экз.

М.В.Александрова 22444

заместитель начальника

Управления образования

га 1  25.06.2013

895

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от  27. 06. 2013 № 876

План мероприятий («дорожная карта»)

Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку муниципальной программы развития дополнительного образования детей в Снежинском городском округе на 2014 - 2016 годы и ее реализацию;

- разработку муниципальной программы «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Снежинского городского округа на 2014 - 2018 годы» и ее реализацию;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- изучение и внедрение современных моделей организации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- внедрение областной модели системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию комплексного плана областной Концепции по поддержке одаренных и перспективных детей Челябинской области, утвержденной приказом МОиНЧО от 18.04.2012                   № 01-885 «Об утверждении областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей Челябинской области».

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности

2

руководителя образовательной организации дополнительного образования; внедрение механизмов эффективного контракта с

педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 160,6 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 95 процентов из них – за счет бюджетных средств.

Не менее 2000 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Увеличение доли победителей и призеров всероссийских мероприятий для обучающихся (конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований) от общего количества участников всероссийских мероприятий для обучающихся до 40 процентов.

- Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | Тыс. человек | 6,256 | 6,29 | 6,37 | 6,49 | 6,6 | 7,0 | 7,2 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе: | процентов | 151,5% | 153,4% | 155,1% | 156,1% | 158% | 159,1% | 160,6% |
|  | Управление образования |  | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% |
|  | Управление по делам культуры и молодежной политики |  | 15,5% | 14,4% | 14,1% | 13,1% | 13% | 12,1% | 11,6% |
|  | Управление физической культуры и спорта |  | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в том числе: | человек | 188 | 186 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
|  | Управление образования |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|  | Управление по делам культуры и молодежной политики |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
|  | Управление физической культуры и спорта |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного

образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка межведомственной программы развития дополнительного образования детей в Снежинском городском округе на 2014-2016 годы и ее реализация | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования, Управление физической культуры и спорта (УФиС), Управление по делам культуры и молодежной политики (УКиМП), администрация города Снежинска | 2013-2018 | Увеличение доли детей, охваченных в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 2. | Разработка и реализация муниципальной программы «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Снежинского городского округа на 2014-2018 годы» | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования УФиС, УКиМП, администрация города Снежинска | 2015-2018 |  |
| 3. | Обеспечение сетевого взаимодействия интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности по реализации образовательных программ дополнительного образования | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования УФиС, УКиМП | 2013-2018 |  |
| 4. | Организация мониторинга и предоставление информации в Минобрнауки Челябинской области о реализации областных, муниципальных программ развития дополнительного образования детей | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования УФиС, УКиМП | 2013-2018 |  |
| 5. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Администрация города Управление образования УКиМП УФиС | 2013-2018 | Не менее 100% организаций дополнительного образования детей приведены в необходимое нормативное состояние (от общего количества организаций дополнительного образования, имеющих лицензию) |
| 6. | Изучение и внедрение современных моделей организации дополнительного образования детей | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования УФиС, УКиМП, администрация города Снежинска | 2014-2018 |  |
| 7. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей в т.ч. в учреждениях дополнительного образования | Администрация города Управление образования УКиМП УФиС | 2013-2018 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет составит 160,6% |
| 8. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования УФиС, УКиМП, администрация города Снежинска | 2016-2018 | Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 8.1. | Изучение предложений негосударственного сектора и некоммерческих организаций на рынке услуг дополнительного образования и опыта использования механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Образовательные организации дополнительного образования | 2013-2014 |  |
| 8.2. | Разработка, апробация, внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государсвенно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе принятие необходимых нормативных актов | Образовательные организации дополнительного образования | 2014-2018 |  |
| 9. | Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования УФиС, УКиМП, администрация города Снежинска | 2014 | В 100% организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей. |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 10. | Реализация комплексного плана областной Концепции по поддержке одаренных и перспективных детей Челябинской области, утвержденной приказом МОиНЧО от 18.04.2012г. №01-885 «Об утверждении областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей Челябинской области» | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования УФиС, УКиМП, администрация города Снежинска | 2013-2018 | Увеличение доли обучающихся – участников олимпиад, конкурсов, соревнований различного уровня; увеличение доли победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий для обучающихся от общего количества участников всероссийских мероприятий для обучающихся (конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований). |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 11. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования УФиС, УКиМП, администрация города Снежинска | 2014 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Челябинской области |
| 11.1. | Участие в апробации модели эффективного контракта в дополнительном образовании детей с учетом показателей качества муниципальных услуг | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования, УФиС, УКиМП | 2014-2015 |  |
| 11.2. | Внедрение апробированной модели эффективного контракта в муниципальных организациях дополнительного образования детей | Руководители организаций дополнительного образования | 2015-2018 |  |
| 11.3. | Заключение трудовых договоров с педагогическими работниками организаций дополнительного образования | Руководители организаций дополнительного образования | 2013-2018 |  |
| 11.4. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Руководители организаций дополнительного образования | 2013-2018 |  |
| 11.5 | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования в т.ч. в учреждениях дополнительного образования | Администрация города Управление образования УКиМП УФиС | 2013-2018 |  |
| 12. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования, УФиС, УКиМП, администрация города Снежинска города Снежинска | 2013-2014 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Челябинской области |
| 12.1 | Разработка (утверждение) нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования, УФиС, УКиМП, администрация города Снежинска города Снежинска | 2013-2014 |  |
| 12.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования, УФиС, УКиМП, органы местного самоуправления | 2013-2014 |  |
| 13. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей через направление педагогических работников и руководителей организаций дополнительного образования на курсы повышения квалификации и переподготовки | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования, УФиС, УКиМП | 2013-2018 | Увеличение доли руководителей, педагогических работников организаций дополнительного образования детей, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки, в общем количестве руководителей, педагогических работников организаций дополнительного образования детей |
| 14. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования, УФиС, УКиМП, администрация города Снежинска | 2013-2018 | Организация постоянного информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей; 100% организаций дополнительного образования охвачены мониторингом введения эффективного контракта |
| 14.1 | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования, УФиС, УКиМП, органы местного самоуправления | 2013-2018 |  |
| 14.2 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей, в том числе выявление лучших практик | Управление образования, образовательные организации дополнительного образования, УФиС, УКиМП | 2013-2018 |  |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного

образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе: | процентов | 153,4% | 155,1% | 156,1% | 158% | 159,1% | 160,6% | Получение услуг дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет в объеме не менее 160,6% |
|  | Управление образования | процентов | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% |  |
|  | Управление по делам культуры и молодежной политики | процентов | 14,4% | 14,1% | 13,1% | 13% | 12,1% | 11,6% |  |
|  | Управление физической культуры и спорта | процентов | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% |  |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 256% | 260% | 260% | 265% | 265% | 270% | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Челябинской области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Обеспечение перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками во всех организациях дополнительного образования детей; средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей Челябинской области |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности, в том числе: | процентов | 6,99% | 7,45% | 8,51% | 9,04% | 10,1% | 11,17% | увеличение доли молодых специалистов в организациях дополнительного образования |
|  | Управление образования |  | 10% | 11,3% | 11,3% | 12,9% | 14,5% | 14,5% |  |
|  | Управление по делам культуры и молодежной политики |  | 9,7% | 9,7% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 12,5% |  |
|  | Управление физической культуры и спорта |  | 0% | 0% | 1,85% | 1,85% | 3,7% | 5,56% |  |

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей

В тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013* год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016*** год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем заложенных средств в консолидированный бюджет субъекта РФ* | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Объем заложенных средств в консолидированный бюджет субъекта РФ* | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Объем заложенных средств в консолидированный бюджет субъекта РФ* | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| III. | Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка межведомственной программы развития дополнительного образования детей в Снежинском городском округе на 2014-2016 годы и ее реализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка и реализация муниципальной программы «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Снежинского городского округа на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение сетевого взаимодействия интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности по реализации образовательных программ дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация мониторинга и предоставление информации в Минобрнауки Челябинской области о реализации областных, муниципальных программ (проектов) развития дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, в том числе: - Управление образования - Управление по делам культуры и молодежной политики - Управление физической культуры и спорта | 775 0 775 0 |  | 2275 1000 775 500 |  |  | 5250 3000 1550 700 |  |  | 2950 500 1550 900 | 3650 1000 1550 1100 | 3850 1000 1550 1300 | 4050 1000 1550 1500 |
| 6. | Изучение и внедрение современных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей в т.ч. в учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: - изучение предложений негосударственного сектора и некоммерческих организаций на рынке услуг дополнительного образования и опыта использования механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей; -разработка, апробация, внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе принятие необходимых нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Внедрение модели системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Реализация комплексного плана областной Концепции по поддержке одаренных и перспективных детей Челябинской области, утвержденной приказом МОиНЧО от 18.04.2012 г. №01-885 «Об утверждении областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей: - Участие в апробации модели эффективного контракта в дополнительном образовании детей с учетом показателей качества муниципальных услуг - Внедрение апробированной модели эффективного контракта в муниципальных организациях дополнительного образования детей - Заключение трудовых договоров с педагогическими работниками организаций дополнительного образования - Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей - Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования в учреждениях, в том числе: - Управление образования - Управление культуры и молодежной политики - Управление физической культуры и спорта |  |  | 29 665,6 7 413,7 15 817 6 434,9 |  |  | 43 647,5 10 686 22 666 10 295,5 |  |  | 59 618,8 14 424,4 30 489 14 705,4 | 77 837,8 18 688,9 39 413 19 735,9 | 98 594,6 23 547,4 49 580 25 467,2 | 122 213,9 29 076 61 149 31 988,9 |
| 12. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: - Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) (по мере принятия нормативных актов на федеральном уровне); - Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей через направление педагогических работников и руководителей организаций дополнительного образования на курсы повышения квалификации и переподготовки, в том числе: - Управление образования - Управление культуры и молодежной политики - Управление физической культуры и спорта |  |  | 231 55 68 108 |  |  | 231 55 68 108 |  |  | 231 55 68 108 | 246 70 68 108 | 246 70 68 108 | 246 70 68 108 |
| 14. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: - организация и проведение семинаров с участием работников организаций дополнительного образования детей по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта; - публикации в СМИ информационных материалов о процессах внедрения эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей; - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах организаций дополнительного образования детей -проведение мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей, в том числе выявление лучших практик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Управлению образования |  | 0 |  | 8 468,7 |  |  | 13 741 |  |  | 14 979,4 | 19 758,9 | 24 617,4 | 30 146 |
| ИТОГО по Управлению по делам культуры и молодежной политики |  | 775 |  | 16 660 |  |  | 24 284 |  |  | 32 107 | 41 031 | 51 198 | 62 767 |
| ИТОГО по Управлению физической культуры и спорта |  | 0 |  | 7 042,9 |  |  | 11 103,5 |  |  | 15 713,4 | 20 943,9 | 26 875,2 | 33 596,9 |
| ВСЕГО: |  | 775 |  | 32 171,6 |  |  | 49 128,5 |  |  | 62 799,8 | 81 733,8 | 102 690,6 | 126 509,9 |