от 29 августа 2013 года № 89

г. Снежинск

Челябинской области

# О принятии Комплексного

# инвестиционного плана развития

# города Снежинска

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Принять Комплексный инвестиционный план развития города Снежинска (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска							А. Н. Тимошенков

Приложение

к решению Собрания

депутатов города Снежинска

от 29.08.2013 г. № 89

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

развития города Снежинска

г. Снежинск

2013 г.

Содержание

| I. Общие сведения о моногороде | 5 |
| --- | --- |
| 1.1. Географическое положение | 5 |
| 1.2. Научный потенциал территории | 5 |
| 1.3. Демография и трудовые ресурсы | 6 |
| 1.4. Уровень жизни населения | 7 |
| 1.5. Благоустройство жилищного фонда | 8 |
| 1.6. Промышленность | 8 |
| 1.7. Инвестиции и капитальное строительство. | 9 |
| 1.8. Малое и среднее предпринимательство | 9 |
| II. Необходимость диверсификации и инвестиционный потенциал моногорода | 11 |
| 2.1. Необходимость диверсификации экономики моногорода | 11 |
| 2.2. Основные трудности привлечения инвестиций в Снежинск | 15 |
| 2.3. Инновационный потенциал Снежинска | 17 |
| Таблица 2.1.3. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в городе Снежинске | 18 |
| III. Состояние инфраструктуры моногорода | 21 |
| 3.1. Теплоснабжение | 21 |
| 3.2. Электроснабжение | 21 |
| 3.3. Водоснабжение | 22 |
| 3.4. Водоотведение | 22 |
| 3.5. Газоснабжение | 22 |
| 3.6. Транспортная система | 23 |
| 3.7. Риски инфраструктуры | 23 |
| 3.8. Необходимые мероприятия по модернизации инфраструктуры | 23 |
| IV. Заключение | 25 |
| Приложения |  |
| Таблица 4.1. Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана развития города Снежинска | 26 |
| Таблица 4.2. Баланс трудовых ресурсов города Снежинска | 28 |
| Таблица 4.3. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в городе Снежинске в 2009-2020 годах | 29 |
| Таблица 4.4. Предложения по финансированию инвестиционных и инфраструктурных проектов города Снежинска | 30 |

# ПАСПОРТ

# Комплексного инвестиционного плана развития города Снежинска

| Наименование | Комплексный инвестиционный план развития города Снежинска (КИП) |
| --- | --- |
| Основные разработчики КИП | Администрация Снежинского городского округа |
| Цели и задачи КИП | Главная цель КИП: Снижение зависимости города от градообразующего предприятия, перевод неуправляемых рисков развития в состояние управляемости. Задачи: - Создание новых рабочих мест для трудоустройства жителей города, развитие рынка труда. - Снижение доли работников, занятых во ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», в общей численности экономически активного населения. - Модернизация и развитие коммунальной, транспортной и инновационной инфраструктуры. - Создание благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных специалистов в градообразующее предприятие, бюджетную сферу и другие предприятия и организации города. - Улучшение демографической ситуации. |
| Стратегические направления КИП | - Выведение новых высокотехнологичных производств из состава градообразующего предприятия. - Реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики города. |
| Сроки реализации КИП: | 2013 - 2020 годы |
| Проекты в рамках КИП: | 1. Проекты градообразующего предприятия: Создание промышленного производства гетероструктур для светоизлучающих диодов (СИД). Создание промышленного производства энергоустановок на твердооксидных топливных элементах (ЭУ на ТОТЭ). Создание производства изотопов и радиофармпрепаратов для ядерной медицины. Выполнены научно-исследовательские работы, изготовлены опытные образцы, подготовлены производственные площади. 2. Гражданские проекты, финансирование которых запланировано и осуществляется за счет инвесторов: Создание завода по производству крупных низковольтных электрических машин. Строительство завода по производству электрических кабелей. Создание банно-оздоровительного комплекса. Создание предприятия автосервиса (2-я очередь строительства). Запуск в эксплуатацию станции технического обслуживания автомобилей. Строительство автомобильной газозаправочной станции. Строительство магазина непродовольственных товаров. Организация встроенного предприятия торговли (аптечный пункт). Организация встроенного предприятия торговли (магазин непродовольственных товаров). |
| Ключевые целевые показатели КИП: | Создание более 2 977 рабочих мест для жителей города к 2020 г. Снижение доли работников градообразующего предприятия в численности экономически активного населения города к 2020 году до 36%. |

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МОНОГОРОДЕ

1.1. Географическое положение.

Муниципальное образование «Город Снежинск» расположено на южном берегу озера Синара в восточных предгорьях Среднего Урала. Город находится на границе Челябинской и Свердловской областей, в 120 км от Челябинска и в 110 км от Екатеринбурга. Город Снежинск находится в климатическом подрайоне 1В. Снежинск обрамлен озерами Синара, Силач, Сунгуль, Иткуль.

Город основан в 1957 году, в нем проживает около 50 000 человек. Градообразующим предприятием Снежинска является Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина» (ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ»).

Снежинск является закрытым административно-территориальным образованием с особым режимом въезда – выезда. Отраслевая направленность города – ядерно-оружейный комплекс. Общая площадь территории города Снежинска составляет 37 400 га. В состав городского округа входят территория города Снежинска, а также территории сельских населенных пунктов поселка Ближний Береговой и деревни Ключи.

1.2. Научный потенциал территории.

Во ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ» работает около 9 700 человек (на 01.01.2013 г.), 5 100 человек занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, более 3000 человек работают в опытном производстве. В институте работают: 2 академика РАН, 37 докторов наук, 176 кандидатов наук.

В настоящее время ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ» является одним из ведущих разработчиков ядерного оружия в Российской Федерации; это –  крупная научная организация, проводящая как фундаментальные, так и прикладные исследования.

В Снежинске расположены 2 филиала высших учебных заведений:

- Снежинский государственный физико-технический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;

- Снежинский филиал Южно-Уральского государственного университета.

Обучение рабочим специальностям осуществляют:

- Государственное бюджетное образовательном учреждение среднего профессионального образования  «Снежинский политехнический техникум имени Н. М. Иванова»;

- Снежинский государственный физико-технический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

1.3. Демография и трудовые ресурсы.

1.3.1. Динамика демографии и занятости населения за последние три года

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 49,3 | 49,3 | 49,4 |
| 2. | Коэффициент рождаемости на 1 000 человек населения | % | 11,2 | 12,4 | 12,7 |
| 3. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций, всего | тыс. чел. | 21,0 | 21,02 | 20,9 |
|  | в том числе по основным видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
|  | - Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс. чел. | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | - Раздел С Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
|  | - Раздел D Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 1,14 | 1,14 | 1,25 |
|  | - Раздел E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | 0,81 | 0,79 | 0,80 |
|  | - Раздел F Строительство | тыс. чел. | 0,46 | 0,38 | 0,59 |
|  | - Раздел G Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел. | 0,62 | 0,56 | 0,73 |
|  | - Раздел H Гостиницы и рестораны | тыс. чел. | 0,46 | 0,49 | 0,51 |
|  | - Раздел I Транспорт и связь | тыс. чел. | 0,94 | 0,90 | 0,89 |
|  | - Раздел J Финансовая деятельность | тыс. чел. | 0,25 | 0,23 | 0,22 |
|  | - Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | тыс. чел. | 9,82 | 9,99 | 10,24 |
|  | - Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | тыс.чел. | 1,47 | 1,49 | 1,10 |
|  | - Раздел M Образование | тыс. чел. | 2,40 | 2,35 | 2,30 |
|  | - Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 1,66 | 1,66 | 1,69 |
|  | - Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. чел. | 0,89 | 0,95 | 1,1 |
| 4. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 0,9 | 0,61 | 0,52 |

1.3.2. Возрастная структура населения по состоянию на 01 января 2012 года

| Возраст (лет) | Все население | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- |
| Все население | 49 269 | 23 067 | 26 202 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |
| 0 - 4 | 2 775 | 1 367 | 1 408 |
| 5 - 9 | 2 255 | 1 159 | 1 096 |
| 10 - 14 | 2 071 | 1 030 | 1 041 |
| 15 - 19 | 2 504 | 1 316 | 1 188 |
| 20 - 24 | 3 714 | 2 013 | 1 701 |
| 25 - 29 | 3 926 | 2 072 | 1 854 |
| 30 - 34 | 3 668 | 1 903 | 1 765 |
| 35 - 39 | 3 437 | 1 640 | 1 797 |
| 40 - 44 | 3 309 | 1 588 | 1 721 |
| 45 - 49 | 3 699 | 1 716 | 1 983 |
| 50 - 54 | 3 597 | 1 664 | 1 933 |
| 55 - 59 | 3 413 | 1 472 | 1 941 |
| 60 - 64 | 3 017 | 1 265 | 1 752 |
| 65 - 69 | 1 696 | 689 | 1 007 |
| 70 и старше | 6 188 | 2 173 | 4 015 |

1.3.3. Уровень образования населения  в возрасте 15 лет и старше, указавших уровень образования (на 1000 человек) (по итогам всероссийской переписи населения 2010 года)

|  | Имеющие образование |  |  |  |  |  |  | Не имеют начального общего образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профессиональное |  |  |  | общее |  |  |  |
|  | высшее | неполное высшее | среднее | начальное | среднее (полное) | основное (неполное среднее) | начальное |  |
| Все население | 324 | 41 | 345 | 70 | 115 | 76 | 27 | 2 |
| Городское население | 326 | 41 | 347 | 69 | 115 | 74 | 26 | 2 |
| Сельское население | 56 | 9 | 190 | 215 | 125 | 284 | 112 | 9 |

1.3.4. Распределение безработных граждан по уровню образования на 01.01.2013 г.

| Уровень образования | Количество человек (%) |
| --- | --- |
| Высшее профессиональное образование | 54 (45 %) |
| Среднее профессиональное образование | 15 (12,5 %) |
| Начальное профессиональное образование | 33 (27,5 %) |
| Среднее общее образование | 11 (9,2 %) |
| Основное общее образование | 6 (5 %) |
| Не имеют основного общего образования | 1 (0,8 %) |
| Общая численность безработных | 120 (100 %) |

1.4. Уровень жизни населения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднемесячная заработная плата (по полному кругу предприятий и организаций), всего | рублей | 22 174,0 | 28 193,1 | 29 440,1 |
|  | в том числе по основным видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
|  | - Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рублей | 14 360,3 | 15 288,7 | 17 747,5 |
|  | - Раздел С Добыча полезных ископаемых | рублей | 10 770,7 | 8 414,6 | 9 150,8 |
|  | - Раздел D Обрабатывающие производства | рублей | 16 146,2 | 19 134,3 | 20 320,0 |
|  | - Раздел E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | рублей | 17 593,3 | 20 019,0 | 21 894,2 |
|  | - Раздел F Строительство | рублей | 12 724,8 | 16 568,9 | 13 064,7 |
|  | - Раздел G Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | рублей | 11 519,9 | 10 814,4 | 13 852,9 |
|  | - Раздел H Гостиницы и рестораны | рублей | 11 804,8 | 13 411,9 | 13 117,6 |
|  | - Раздел I Транспорт и связь | рублей | 17 795,8 | 18 802,0 | 19 614,7 |
|  | - Раздел J Финансовая деятельность | рублей | 29 795,4 | 32 327,8 | 31 824,3 |
|  | - Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | рублей | 28 771,2 | 38 586,0 | 38 701,9 |
|  | - Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | рублей | 24 609,0 | 29 246,3 | 32 668,9 |
|  | - Раздел M Образование | рублей | 13 204,0 | 15 769,4 | 19 210,8 |
|  | - Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг | рублей | 17 176,8 | 19 907,2 | 21 766,0 |
|  | - Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | рублей | 12 178,8 | 13 555,9 | 15 153,7 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата (в процентах к среднеобластному уровню) | % | 127,7 | Нет данных | 130,6 |
| 3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) | кв. м | 22,95 | 23,1 | 23,4 |

1.5. Благоустройство жилищного фонда

| Показатель | По состоянию на 31.12.2012 года |
| --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений – всего, в % | 100 |
| в том числе оборудованная: |  |
| водопроводом | 98,3 |
| в том числе централизованным | 98,2 |
| водоотведением (канализацией) | 98,1 |
| в том числе централизованным | 98,1 |
| отоплением | 99,0 |
| в том числе централизованным | 98,1 |
| горячим водоснабжением | 97,9 |
| в том числе централизованным | 97,8 |
| ваннами (душем) | 97,9 |
| газом (сетевым, сжиженным) | 77,9 |
| напольными электрическими плитами | 21,5 |

1.6. Промышленность

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | 2 136,3 | 2 925,2 | 3 785,6 |
| 2. | Темп роста (снижения) к соответствующему периоду прошлого года | % | 161,0 | 136,9 | 111,8 |

Основные предприятия, отнесенные в 2012 году  к обрабатывающим производствам, к производству и распределению электроэнергии, газа и воды:

ОАО «Трансэнерго»,

ООО «ЗКС»,

ОАО «Хлебозавод Снежинский»,

МП «Энергетик»,

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ»,

ООО «УралТраверсПак».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по основным  промышленным предприятиям) за 2012 год, всего – 3 785,6    млн. руб.

в том числе по видам экономической деятельности:

- обрабатывающие производства – 3 042,4 млн. руб.;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 743,2 млн. руб.

Средняя численность работников списочного состава (по кругу крупных и средних организаций,  отнесенных по ОКВЭД к промышленному производству) за 2012 год составила 1 446 человек, в том числе по видам экономической деятельности:

- обрабатывающие производства – 670 человек;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 776 человек.

1.7. Инвестиции и капитальное строительство

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по кругу крупных и средних организаций) | млрд. рублей | 2,3 | 2,7 | 3,6 |
|  | в % к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах (ИФО) | % | 115,9 | 105,5 | 123,7 |
| 2. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | млн. рублей | 117,7 | 169,8 | 108,7 |
|  | в процентах к предыдущему году | % | 91,0 | 127,4 | 64,0 |
| 3. | Ввод жилых домов, | тыс. кв. м | 3,2 | 8,5 | 20,7 |
|  | в процентах к предыдущему году | % | 15,3 | 265,6 | 243,5 |

В 2009 году Снежинском разработан и ежегодно обновляется инвестиционный паспорт, определены перечни свободных земельных участков и промышленных площадок, предлагаемых потенциальным инвесторам для реализации проектов.

1.8. Малое и среднее предпринимательство

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Снежинского городского округа в 2011 году 2 395 ед., из них индивидуальных предпринимателей 1 621 чел., в 2012 году – 2 347 ед., из них индивидуальных предпринимателей – 1 588 чел.

Средняя численность работников малых и микропредприятий всего в 2012 году составила 3 374 человека.

С 2008 года действует городская целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе.

Оборот малых предприятий г. Снежинска в 2012 году (тыс. рублей)

| Оборот малых предприятий, всего | 2 297 479,5 |
| --- | --- |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: |  |
| - Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | - |
| - Раздел В Рыболовство, рыбоводство | 662,3 |
| - Раздел С Добыча полезных ископаемых | 8 797,2 |
| - Раздел D Обрабатывающие производства | 511 592,2 |
| - Раздел E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 57 301,0 |
| - Раздел F Строительство | 212 422,8 |
| - Раздел G Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 887 668,6 |
| - Раздел H Гостиницы и рестораны | 68 377,8 |
| - Раздел I Транспорт и связь | 132 488,5 |
| - Раздел J Финансовая деятельность | 282,4 |
| - Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 331 491,8 |
| - Раздел M Образование | - |
| - Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 52 191,0 |
| Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 34 204,0 |

Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства

г. Снежинска по видам экономической деятельности (%)

| Виды экономической деятельности (ОКВЭД) | % от числа предприятий |
| --- | --- |
| Всего по ОКВЭД | 100,0 |
| - Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | - |
| - Раздел С Добыча полезных ископаемых | 0,5 |
| - Раздел D Обрабатывающие производства | 16,2 |
| - Раздел E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1,0 |
| - Раздел F Строительство | 12,6 |
| - Раздел G Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 27,3 |
| - Раздел H Гостиницы и рестораны | 4,0 |
| - Раздел I Транспорт и связь | 6,6 |
| - Раздел J Финансовая деятельность | - |
| - Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 22,7 |
| - Раздел M Образование | 0,5 |
| - Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4,5 |
| Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4,0 |

Субъектами инновационной деятельности в городе Снежинске являются:

- ООО «СКН» (нанотехнологии и производство наноалмазов);

- ООО «Нанотехнологический центр» (нанотехнологии);

- ООО «Диагэн» (энергосбережение);

- ООО «Криптон» (лазерные технологии и голография);

- ООО «Волна» (инжиниринговые услуги);

- ООО «Фирма Сокол» (инжиниринговые услуги);

- ООО «АМГ» (телекоммуникационные услуги).

В городе Снежинске реализуется Закон Челябинской области «О стимулировании инновационной деятельности в Челябинской области», областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области на 2013 – 2015 годы» и существует развитая инфраструктура поддержки предпринимательства, которую образуют:

- отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями администрации города Снежинска;

- Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Снежинска;

- государственное учреждение «Центр занятости населения города Снежинска»;

- некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей города Снежинска»;

- автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин»;

- фонд социально-экономического развития города Снежинска;

- АНО Образовательно-консультационный Центр «МЦР – Снежинск».

В декабре 2009 года в городе Снежинске начал работу инновационный бизнес-инкубатор площадью 392 кв. м, рассчитанный на 35 рабочих мест. На   01 января 2013 года помещения бизнес-инкубатора были заполнены на 100 %, в нем располагались 5 предприятий.

II. НЕОБХОДИМОСТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОНОГОРОДА

2.1. Необходимость диверсификации экономики моногорода

Снежинск является ярко выраженным моногородом. Доля среднесписочной численности работников градообразующего предприятия в общей численности экономически активного населения города на 01 января 2013 года составляла 38,9 %. Градообразующее предприятие города – ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» находится в ведении государственной корпорации «Росатом».

Основными рисками, влияющими на деятельность градообразующего предприятия, являются административно-политический и кадровый. Под административно-политическим риском следует понимать общее отношение государства к ядерному оружию, которое определяется внешнеполитической обстановкой, международными обязательствами РФ, особенностями военной доктрины, экономической ситуацией в стране и другими не контролируемыми на местном уровне факторами. Позиция государства в отношении градообразующего предприятия известна – предприятие сохранится, но будет значительно реформировано.

Кадровый риск для деятельности градообразующего предприятия проявляется уже сейчас в части привлечения персонала требуемого уровня компетенции и квалификации, а также в части качества и квалификации менеджмента. В последнее время проблемой для ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» стало удержание на рабочих местах молодых специалистов некоторых специальностей, приезжающих в город после ВУЗов, а с деградацией системы среднего профессионального образования проблема подготовки квалифицированных рабочих кадров становится все более острой.

Указанные риски являются существенными, а вероятность их реализации высокой.

В настоящее время уровень безработицы в Снежинском городском округе является низким (см. Таблицу 2.1.1.).

Таблица 2.1.1.

Перечень основных критериев и показателей по занятости

| № п/п | Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность зарегистрированных безработных на конец периода (человек) | 263 | 220 | 146 | 120 |
| 2. | Уровень зарегистрированной безработицы (%) | 1,03 | 0,9 | 0,61 | 0,52 |

На первый взгляд, занятость населения не будет являться фактором риска, осложняющим социально-экономическую ситуацию в городе. Однако в период с 2009 по 2020 годы  должно произойти сокращение численности работников градообразующего предприятия оценочно на 2977 чел.

Несмотря на то, что сокращение численности работников градообразующего предприятия предполагается проводить в значительной мере за счет лиц пенсионного возраста и выделения непрофильных производств, подобное развитие событий неизбежно приведет к существенной деградации демографической структуры и экономического положения города Снежинска по следующим причинам:

- значительно вырастет количество неработающих лиц нетрудоспособного возраста, что обеспечит снижение внутригородского спроса на товары и услуги и дополнительную нагрузку на социальные и медицинские службы;

- значительно сократится приток в город не только молодых специалистов, но и просто лиц трудоспособного возраста вследствие общего сокращения (эффект мультипликатора) рабочих мест;

- увеличится отток молодежи и экономически активного населения в связи с неперспективностью города.

И здесь нельзя не остановиться на рисках населения моногорода, к которым можно отнести:

- риски миграции трудовой силы;

- риски снижения качества жизни;

- риски снижения человеческого капитала.

Риски миграции трудовой силы связаны с низким уровнем и качеством предложений на рынке труда моногорода, а также наличием предложений на внешнем по отношению к моногороду рынке труда. В последние 15 лет отчетливо проявилась одна крайне негативная тенденция – выпускники снежинских школ, поступив и окончив лучшие вузы страны (МГУ, МФТИ, МИФИ, СПбГУ, ВШЭ и др.) не возвращаются в родной город. Качество школьного образования в городе Снежинске является одним из лучших в России, о чем свидетельствует массовое поступление выпускников в самые престижные учебные заведения. Поэтому можно с уверенностью говорить о массовой миграции лучшей молодежи города за его пределы. Другой стороной этой проблемы является то, что многие квалифицированные специалисты либо работают в городах Екатеринбург и Челябинск, либо уезжают туда на постоянное место жительства. Естественно, что этому риску подвержена наиболее трудоспособная и квалифицированная часть населения города. Третьим негативным аспектом миграционных процессов является то, что в город в значительных количествах приезжают уроженцы близлежащих населенных пунктов, обладающие менее качественным образованием и более низкими трудовыми навыками по отношению к специалистам, уезжающим из ЗАТО в мегаполисы.

Риски снижения качества жизни и риски снижения человеческого капитала между собой тесно связаны и приобретают особую остроту в связи с предстоящим реформированием градообразующего предприятия. Как уже было отмечено выше, сокращение рабочих мест на градообразующем предприятии неизбежно приведет к снижению внутригородского спроса на товары и услуги, сокращению рабочих мест в экономике города, негативному изменению демографической ситуации.

Все вышеуказанные риски населения являются существенными, а их вероятность высокой.

ГК «Росатом» планирует реформировать градообразующее предприятие по весьма оптимистичному сценарию. Но даже реформирование по оптимистичному сценарию ведет к  негативным последствиям для города Снежинска.

Нельзя не отметить и следующее важное обстоятельство. Спецификой ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» является то, что для значительной части персонала за счет работы во вредных условиях пенсионный возраст наступает достаточно рано – для мужчин с 50 лет, для женщин – с 45. Таким образом, в ходе реформирования высвободится значительное количество людей во вполне работоспособном возрасте, являющихся к тому же носителями чувствительной информации в части ядерных технологий. При определенном стечении обстоятельств это можно рассматривать уже не как проблему города Снежинска, а как фактор риска, связанный с международной безопасностью и национальными интересами государства. О потенциальной опасности рисков такого рода говорит очевидный факт из недавнего прошлого: в первой половине 90-х годов прошлого века ведущими странами запада в Москве был создан Международный научно-технический центр – международная организация, ставящая своей целью обеспечить дополнительной работой (и зарплатой) специалистов ядерно-оружейного комплекса России в сложный период острых социально-экономических реформ. При всей несхожести современного положения дел и ситуации начала 90-х, аналогии очевидны. Разница лишь в том, что тогда необходимо было обеспечить специалистам ядерно-оружейного комплекса приемлемый уровень жизни, а сейчас – весьма высокий.

Очевидно, что сокращение рабочих мест на градообразующем предприятии по основной тематике должно сопровождаться созданием сравнимого количества новых конверсионных рабочих мест, но, к сожалению, этого не происходит. Задействуя все имеющиеся у города на сегодня ресурсы, Снежинск самостоятельно в состоянии создать лишь порядка 100 - 150 новых рабочих мест в год, из которых только половина относится к производственной сфере, а вторая половина – рабочие места в торговле и сфере услуг.

Становится очевидным, что изменить складывающуюся в Снежинске  в  перспективе неблагоприятную социально–экономическую ситуацию может только реализация нескольких достаточно крупных проектов, направленных на диверсификацию экономики моногорода. Такие проекты могут быть реализованы как иногородними инвесторами, так и при непосредственном участии градообразующего предприятия.

В июне 2009 года администрация Снежинска и ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» разработали совместную программу создания новых рабочих мест в период с 2009 до 2015 года. Данный документ согласован Правительством Челябинской области и генеральным директором ГК «Росатом» С. В. Кириенко. Программа описывает количественное и качественное сокращение персонала ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», а также включает в себя создание и сохранение рабочих мест по трем основным направлениям:

- рабочие места, создаваемые в составе ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» по конверсионным проектам;

- непрофильные виды деятельности, выделяемые из состава ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» в отдельные предприятия;

- гражданские рабочие места, создаваемые на предприятиях Снежинска, без учета ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ».

В настоящее время в городе возможна реализация пяти проектов, краткое описание которых приведено в Таблице 2.1.3. Реализация указанных проектов позволит:

- создать в городе 2 300 высококвалифицированных новых рабочих мест;

- улучшить демографическую и социально-экономическую ситуацию в моногороде;

- обеспечить необходимые условия для диверсификации экономики города Снежинска;

- обеспечить региональный и российский рынок необходимой наукоемкой, высокотехнологичной, энергоэффективной продукцией.

Основными сдерживающими факторами в реализации указанных проектов являются ограниченные возможности имеющейся в городе инженерной инфраструктуры.

2.2. Основные трудности привлечения инвестиций в Снежинск

Снежинск - это не просто монопрофильный город с особым режимом въезда-выезда и безопасности. Смысл возникновения и существования Снежинска – это обеспечение функционирования единственного оборонного объекта – ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ».

Именно из этой установки вытекают основные сложности в создании крупного или среднего частного производственного сектора в городе:

- ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» является научной организацией, которая располагает собственным опытным производством и несколькими мелкосерийными заводами, и этого достаточно для выполнения самого широкого круга поставленных научно-прикладных задач. Именно поэтому при строительстве города вся инфраструктура (энергетическая, коммунальная и пр.) создавалась исходя из текущих потребностей градообразующего предприятия, без резервирования для возможного роста объемов производства либо развития иных направлений. Как следствие, в настоящее время в Снежинске практически отсутствуют свободные мощности практически по всем видам энергоресурсов: электричеству, газу, воде, водоотведению.

Например, завод керамогранитной плитки (ООО «ЗКС») был вынужден построить свою собственную автономную систему энергообеспечения, и с момента своего запуска (уже более 5 лет) получает электрическую энергию от газогенераторов.

Следующая проблема – низкая пропускная способность или отсутствие сетей для передачи энергетических ресурсов к потребителю. Как уже говорилось выше, город строился для обслуживания градообразующего предприятия, соответственно мощность, пропускная способность и размещение сетей были ориентированы на потребности ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ».

Городские власти и градообразующее предприятие уделяют значительное внимание реконструкции сетей: в 2006 году ФГУП «РФЯЦ –ВНИИТФ» завершено строительство новой котельной; в 2009 году администрацией города введена в эксплуатацию новая электрическая понижающая подстанция, проведена реконструкция действующих очистных сооружений и окончено проектирование новых очистных сооружений и коллектора. В 2011 году окончено строительство трубопровода для подачи тепла от новой котельной в город и насосно-подкачивающей станции. Но этого недостаточно. Необходимо реконструировать объекты, находящиеся на границе города, через которые осуществляется подача энергетических ресурсов в городские сети. Эти объекты не принадлежат городу.

Например, для обеспечения электрической энергией проектируемого в Снежинске кабельного завода МРСК Урала были выданы технические условия, обязывающие инвестора построить воздушную линию электроснабжения Мраморная – Курчатовская  ВЛ 110 кВ длиной около 38 км. Стоимость строительства – около 700 миллионов рублей. Как видно, порядок цифр такой, что инвестор еще подумает, стоит ли развивать бизнес в Снежинске. Помимо этого, согласование и реконструкция энергетических объектов могут занять много времени, за которое у потенциального инвестора могут измениться планы.

Более того, в других ЗАТО, ориентированных в большей степени на промышленное производство, имеются возможности для высвобождения дополнительных энергетических мощностей. Например, при изменении технологии, обновлении и модернизации оборудования, внедрении новых технологий на химических комбинатах Росатома может происходить снижение потребления энергетических ресурсов, которые могут быть направлены на нужды гражданского сектора экономики города. В Снежинске такого не происходит – научная составляющая работы ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» достаточно стабильна, а потребление энергетических ресурсов опытными заводами незначительно (в масштабах города) и не позволяет получить дополнительные мощности для развития частного производственного сектора.

Еще одна серьезная проблема - кадровая. В связи с тем, что Снежинск является научным центром, имеется существенный дефицит специалистов рабочих и производственных специальностей. Говоря о сокращении количества работающих во ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», мы понимаем, что это люди, которые всю свою трудовую жизнь были связаны с научной деятельностью, и они  не всегда способны (по разным причинам) работать на производстве.

Таким образом, город Снежинск не может предложить потенциальному инвестору практически ничего, кроме административной поддержки и бесплатного предоставления в пользование земельного участка. Подготовлен перечень промышленных площадок и земельных участков, предназначенных для приоритетного развития. В настоящее время сформирован единый список таких объектов по Челябинской области, в который вошли и объекты Снежинска.

К сожалению, бесплатное получение земельного участка не исключает необходимости затрат на подведение коммуникаций и энергетическое обеспечение создаваемого производства. Потенциальный инвестор всегда будет стоять перед выбором – получить землю бесплатно, но вложить огромные средства в энергообеспечение, на что уйдет значительное время, либо вне Снежинска (например в Екатеринбурге) приобрести участок земли (готовые имущественные объекты), затратив значительные средства, но получив объект, практически готовый к строительству и эксплуатации.

Из всего вышесказанного можно сделать один общий вывод - создание масштабного проекта в Снежинске практически невозможно без существенных капитальных затрат на инфраструктуру. В городе нет свободных лимитов по электричеству, газу, воде и канализации, которые позволили бы создать реальное производство с несколькими тысячами сотрудников.

2.3. Инновационный потенциал Снежинска

Наиболее перспективный путь развития Снежинска – это формирование высокотехнологичной промышленной базы за счет потенциала оборонного комплекса и малого бизнеса, способного коммерциализовать новые разработки и технологии.

К настоящему моменту в Снежинске уже накоплен опыт работы ряда предприятий в области коммерциализации. Есть как успешные, так и не совсем успешные примеры. Анализ снежинского опыта показывает, что:

- предприятия Снежинска, занимающиеся инновациями, как правило, не имеют значительных основных средств, что делает непривлекательным использование венчурного капитала, т. к. в этом случае доля учредителей-инициаторов становится ничтожно малой, и они практически теряют бизнес;

- возможность получения кредита или гранта на инновационную деятельность невелика из-за высоких рисков и длительного срока становления проектов. Практически все средства выделяются на поддержку сферы услуг, торговли, производства пищевой и строительной продукции. То есть инновационное предприятие вынуждено распылять собственные силы и иметь в своей структуре несколько подразделений: одни – чисто инновационные, для ведения разработок; другие – производственные, для  обеспечения текущей жизнедеятельности, выживания фирмы.

Для Снежинска развитие малых инновационных фирм является особо актуальным из-за нецелесообразности развития массового производства. В то же время наличие значительного научно-технического потенциала ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», квалифицированного персонала, уникального оборудования, определенной сложившейся культурно-технической среды создают предпосылки для развития малых инновационных фирм.

Будущее Снежинска – в привлечении инвестиций для реализации  инновационных, наукоемких проектов в таких, например, сферах, как:

- разработка новых материалов;

- совершенствование информационных технологий и средств связи;

- разработка программных продуктов; изготовление и сервисное обслуживание сложной медицинской техники;

- разработка осветительных приборов на базе сверхярких светодиодов;

- производство электротехнической продукции и пр.

Таблица 2.1.3.

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в городе Снежинске

| № п/п | Проект (полное название) и его направленность | Инвестор | Отраслевая специализация проекта | Наименование создаваемых объектов | Количество создаваемых рабочих мест | Стоимость проекта, млн. рублей в ценах на 01.01.2010 | Годовой объем производства после выхода на проектную мощность млн. руб./нат. ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | I. Проекты, финансируемые государственной корпорацией «Росатом» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание промышленного производства гетероструктур для светоизлучающих диодов (СИД); проект инновационный | ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ», ГК «Росатом» | Энергетика и энергосбережение | Технологический модуль по производству светоизлучающих диодов | 150 | Всего на период до 2015 года 110 млн. руб. | 1 248/29 млн. чипов |
| 2. | Создание промышленного производства энергоустановок на твердооксидных топливных элементах (ЭУ на ТОТЭ); проект инновационный | ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ», ГК «Росатом» | Энергетика и энергосбережение | Инфраструктура опытно-промышленного производства ЭУ на ТОТЭ | 450 | Всего на период до 2020 года 1 183 млн. руб. | 2 200/1 500 шт. |
| 3. | Создание производства изотопов и радио- фармпрепаратов для ядерной медицины; проект инновационный | ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ», ГК «Росатом» | Медицинская промышленность | Инфраструктура промышленного производства радиофармпрепаратов для ядерной медицины | 30 | Всего на период до 2020 года 280 млн. руб. | 108/7 500 ед. |

Таблица 2.1.3.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II. Проекты, финансируемые частными инвесторами самостоятельно |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание завода по производству крупных низковольтных электрических машин; проект импортозамещающий | ООО «Снежинский завод специальных электрических машин» | Электротехника | Создание на базе крупного объекта незавершенного строительства промышленного производства электромашин | 320 | Всего на период до 2017года 1 248 млн. руб. | 1 248/1 000 шт. |
| 5. | Строительство завода по производству электрических кабелей; проект импортозамещающий | ЗАО «Екатеринбург- ский кабельный завод» | Электроэнергетика | Создание промышленного производства электрических кабелей | 1 500 | Всего на период до 2020 года 2 200 млн. руб. | 2 200 млн. руб. |
|  | III. Проекты малого бизнеса, финансируемые самостоятельно и из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Создание банно-оздоровительного комплекса | ИП Тишкин А. В. | Сфера услуг | Банно-оздоровительный комплекс | 50 | 20 млн. руб. | - |
| 7. | Создание предприятия автосервиса (2-я очередь строительства); | ИП Коковин А. Ю. | Сфера услуг | Предприятие автосервиса | 5 | 7,8 млн. руб. | - |

Таблица 2.1.3.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Запуск в эксплуатацию станции технического обслуживания автомобилей | ИП Савельев Д. К. | Сфера услуг | Станция технического обслуживания автомобилей | 5 | 5 млн. руб. | - |
| 9. | Строительство автомобильной газозаправочной станции | ИП Худжанова Л. Ш. | Сфера услуг | Автомобильная газозаправочная станция | 3 | 6 млн. руб. | - |
| 10. | Строительство магазина непродовольственных товаров | ИП Зарипов А. А. | Розничная торговля | Магазин непродовольственных товаров | 20 | 12 млн. руб. | - |
| 11. | Организация встроенного предприятия торговли (аптечный пункт) | ОАО «Аптека № 1» | Розничная торговля | Аптечный пункт | - | 2,44 млн. руб. | - |
| 12. | Организация встроенного предприятия торговли (магазин непродовольственных товаров) | ООО «Развитие» | Розничная торговля | Магазин непродовольственных товаров | 3 | 5 млн. руб. | - |

III. СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТУКТУРЫ МОНОГОРОДА

Решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 № 237 утвержден «Генеральный план Снежинского городского округа на период до 2030 года».

3.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей города Снежинска осуществляют одна центральная водогрейная котельная, где в качестве топлива используется природный газ, а также автономные источники – модульные котельные и индивидуальные котлы на газовом топливе.

Головной источник теплоснабжения (котельная – здание 420) имеет следующую тепловую мощность: 420 – 360 Гкал/час.

Транспортировка теплоносителя осуществляется с использованием тепломагистрали 2Ду=800 мм от здания 420 до НПС и городской системы теплоснабжения.

Мощность котельной здания 420:

– по водогрейной части – 300 Гкал/час (3х100). Также имеется возможность расширения до 400 Гкал/час ориентировочно к 2020 – 2025 гг. за счет установки дополнительного котла;

– по паровой части – 60 Гкал/час (2х30). Также имеется возможность расширения до 90 Гкал/час за счет установки дополнительного котла.

3.2. Электроснабжение

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от пяти подстанций 110/10 кВ. Все подстанции присоединены шлейфовыми заходами к одноцепной воздушной линии 110 кВ ПС Мраморная – Касли.

Для обеспечения электроэнергией существующих потребителей города и объектов перспективного строительства используются в основном две подстанции: ГПП-5 «Снежинская» и новая подстанция 110/10 кВ ГПП-6 «Курчатовская», имеющая два трансформатора мощностью по 25 МВА. В настоящее время завершается строительство распределительных сетей 10 кВ от ГПП-6 к объектам жилищно-гражданского и производственного назначения в городе, поселках Ближний Береговой и Сокол. Выполнен I этап реконструкции сетей электроснабжения 10 кВ жилого поселка №2.

Для организации устойчивого и бесперебойного функционирования электроснабжения жилого района «Поселок Сокол» на плановой основе,  в дополнение к существующей линии электроснабжения 16-С построена  новая  линия электроснабжения  10 кВ   (№ 404-К)  от ГПП-6 «Курчатовская» до  указанного  района города. Одновременно с этим на территории  жилого района  построены  и готовятся к вводу  в эксплуатацию  вновь построенные объекты электроснабжения: РТП «Орленок» и две новые модульные  трансформаторные подстанции – КТПН № 1/21 и № 2/21.

3.3. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы города Снежинска и поселка Ближний Береговой осуществляется из открытого источника – озера Синара. Водозаборные сооружения водопровода, расположенные на берегу озера Синара, и очистные сооружения водопровода, расположенные на площадке № 29, обеспечивают подачу воды в количестве до 35 тысяч м³/сутки.

Водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы жилого района «Поселок Сокол» осуществляется из открытого источника – озера Сунгуль. Водозаборные сооружения водопровода, расположенные на берегу озера Сунгуль, и очистные сооружения водопровода, расположенные недалеко от берега озера Силач, обеспечивают подачу воды в количестве       1 440 м³/сутки.

3.4. Водоотведение

Городская система водоотведения работает с переполнением. Мощности существующих очистных сооружений в городе (по данным ОАО «Трансэнерго») в настоящее время уже недостаточно. Перегрузка очистных сооружений в часы пик достигает 15%. Для подключения новых объектов города к системе канализования необходимо выполнить реконструкцию существующих либо приступить к строительству новых очистных сооружений.

Существующий самотечный коллектор хозбытовых сточных вод D = 800 мм эксплуатируется с 1957 года, а нормативный срок службы железобетонного трубопровода 20 лет. Транспортировка сточных вод на очистные сооружения осуществляется по одному коллектору, и в случае его выхода из строя городу грозит экологическая катастрофа. Коллектор работает уже с наполнением выше расчетного, а в отдельные часы суток полным сечением, что недопустимо.

Таким образом, необходимо строительство второго главного самотечного коллектора до новых очистных сооружений D = 1 000 мм и общей протяженностью L = 4 900 м.

В настоящее время завершены проектно-изыскательские работы на строительство коллектора и очистных сооружений.

3.5. Газоснабжение

Снабжение объектов жилищно-гражданского и производственного назначения муниципального образования «Город Снежинск» природным газом осуществляется от газораспределительной станции (ГРС № 2), расположенной на восточной границе муниципального образования с территорией Каслинского района. Полностью газифицированы город Снежинск, жилой район «Поселок Сокол» и поселок Ближний Береговой.

Транспортировка газа осуществляется по газопроводам подземной и надземной прокладки. В муниципальном образовании используется 73,16 км газовых сетей, ГРП – 10 шт., ШРП и ГРУ – 10 шт.

В Снежинском городском округе уровень газификации жилого фонда, подлежащего газификации, по состоянию на  конец 2012 года составляет   99,9 %.

3.6. Транспортная система

Общая протяженность улиц и проездов по городу по состоянию на конец 2012 года составила 118 км. Отремонтировано дорог и тротуаров в 2012 году – 38,21 тыс. м².

Длина собственных ж/д путей на конец 2012 года:

- эксплуатационная длина путей 36,2 км;

- развернутая длина путей 52,455 км.

3.7. Риски инфраструктуры

Риски инфраструктуры в городе Снежинске связаны с влиянием следующих двух факторов:

- высокая степень амортизации/износа элементов инфраструктуры;

- права собственности на инфраструктуру.

Высокой степенью амортизации/износа отличаются многие объекты инженерной инфраструктуры, а с водоотведением ситуация является критической (см. п. 3.1 – 3.5).

Риск права собственности на инфраструктуру проявляется в том, что собственником ряда объектов инженерной инфраструктуры является градообразующее предприятие. При этом оно сдает их в аренду ОАО «Трансэнерго» - предприятию, выделенному из состава ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» и осуществляющему непрофильную для градообразующего предприятия деятельность в сфере ЖКХ и транспорта. С высокой степенью вероятности можно предположить, что в таких условиях и арендатор, и арендодатель бюджетируют затраты на инфраструктуру в минимально допустимом объеме, что неизбежно приведет к деградации объектов инженерной инфраструктуры.

3.8. Необходимые мероприятия по модернизации инфраструктуры

В настоящее время Снежинский городской округ имеет определенный потенциал для развития. Территория городского округа характеризуется:

- наличием развитой промышленной зоны градообразующего предприятия ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ»;

- наличием значительных по площади свободных территорий, пригодных для освоения, не занятых под определенный вид использования и представляющих собой леса (преимущественно) и луга;

- благоприятной экологической обстановкой в границах городского округа.

Существенно снижает привлекательность округа отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры для перспективного освоения территорий.

В соответствии с градостроительной концепцией развития Снежинского городского округа для обеспечения диверсификации экономики города Снежинска необходима реализация следующих мероприятий в части совершенствования инженерной инфраструктуры:

3.8.1. Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 40 тысяч куб. метров в сутки - существующие сооружения устарели, отсутствует резерв пропускной способности. Заключения экспертизы № 74-1-4-0398-10 от 25.05.2010 г., № 74-1-3-0429-10 от 02.06.2010 г. Требуемое финансирование – 859 миллионов рублей.

3.8.2. Строительство самотечного канализационного коллектора диаметром 1 000 миллиметров к очистным сооружениям бытовых сточных вод - существующий коллектор устарел, отсутствует резерв пропускной способности. Заключения экспертизы № 74-1-4-0220-10 от 26.03.2010 г., № 74-1-3-0360-10 от 14.05.2010 г. Требуемое финансирование – 255,31 миллиона рублей.

3.8.3.   Проектирование и строительство очистных сооружений бытовых сточных вод, требуемое финансирование 55,79 миллиона рублей.

3.8.4. Проектирование и строительство разгрузочного водовода диаметром 600 мм, требуемое финансирование 46 миллионов рублей.

3.8.5. Проектирование и строительство системы централизованного водоснабжения, требуемое финансирование  55 миллионов рублей.

3.8.6. Проектирование и строительство водоснабжения дер. Ключи, требуемое финансирование 30,8 миллиона  рублей.

3.8.7. Проектирование и строительство очистных сооружений ливневых сточных вод, требуемое финансирование 258 миллионов рублей.

3.8.8. Проектирование и строительство коллекторов и насосной перекачивающей станции ливневых сточных вод, требуемое финансирование 104 миллиона рублей.

3.8.9. Магистральные сети микрорайона 16А (в т. ч. проектно-изыскательские работы). Требуемое финансирование – 230 миллионов рублей.

3.8.10. Проектирование и строительство РТП-23/1 и сетей 10 кВ в мкр. 23, требуемое финансирование 30,9 миллиона рублей.

3.8.11. Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения диаметром 400 мм до 19 микрорайона, требуемое финансирование 66,17 миллиона рублей.

Итого по всем мероприятиям 1 990,97 миллиона рублей.

Сводные предложения по финансированию мероприятий по развитию инфраструктуры Снежинского городского округа приведены в Таблице 4.4.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суммарная стоимость мероприятий по совершенствованию инженерной инфраструктуры города составляет 1 517 290 000 рублей, что существенно ниже планируемого годового объема выпуска продукции в стоимостном выражении, который может быть достигнут при реализации важных для города инвестиционных проектов, равного 5 212 000 000 рублей (см. Таблицу 2.1.3). Следовательно, экономическая целесообразность совершенствования городской инфраструктуры представляется обоснованной.

В то же время реализация указанных в разделе III мероприятий позволит не только создать в городе Снежинске новые высокотехнологичные производства, но также существенно улучшит условия проживания граждан города. Возможной станет также реализация других, менее крупных проектов. Таким образом, можно говорить о комплексном, системном подходе к развитию городской инфраструктуры.

Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана развития муниципального образования «Город Снежинск» приведены в Таблице 4.1.

Баланс трудовых ресурсов с учетом и без учета реализации Комплексного инвестиционного плана приведены в Таблице 4.2. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в 2009-2020 годах приведена в Таблице 4.3.

Сводные предложения по финансированию инвестиционных проектов и мероприятий по развитию инфраструктуры муниципального образования «Город Снежинск» приведены в Таблице 4.4.

Нельзя не обратить внимание и на следующее важное обстоятельство. В настоящее время ГК «Росатом» принято решение о переносе сроков начала строительства Южно-Уральской АЭС на период после 2015 год. При этом площадка, на которой будет расположена ЮУАЭС, уже определена. Она находится в непосредственной близости от четырех относительно компактно расположенных городов севера Челябинской области с суммарным населением более 200 тысяч жителей – Озерска, Снежинска, Каслей и Верхнего Уфалея.

Строительство ЮУАЭС является мегапроектом, требующим мобилизации как региональных, так и федеральных ресурсов в течение достаточно длительного времени. Очевидно, что строительство и последующая деятельность ЮУАЭС не только решит проблему дефицита электрической энергии в Челябинской области, но и позволит создать необходимые рабочие места, а также решить многие проблемы социально-экономического развития городов Снежинск, Озерск, Касли, Верхний Уфалей на десятилетия вперед.

Таблица 4.1.

Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана развития города Снежинска

(на конец соответствующего года)

| № | Наименование показателя | Ед. изм. |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 |
| 1 | Численность населения МО | чел. | 50 499 | 50 575 | 49 188 | 49 277 | 49 480 | 49 500 | 49 600 | 49 700 | 50 000 | 52 000 |
| 2 | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО | % | 47,9 | 47,9 | 40,8 | 40,8 | 38,9 | 38,50 | 38,00 | 37,00 | 36,50 | 36 |
| 3 | Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного МО | % | 12,3 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 4 | Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 0,6 | 1,03 | 0,9 | 0,61 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,5 | 0,45 |
| 5 | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. | 0 | 0 | 107 | 227 | 299 | 402 | 552 | 752 | 1189 | 2977 |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО | руб. | 19444,9 | 20637,2 | 23 474,6 | 30 125,8 | 31945,8 | 34757 | 37016 | 39496 | 42182 | 53500 |
| 8 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | млн. руб. | 1 156,60 | 1 326,80 | 2 136,00 | 2 925,20 | 3785,6 | 4096,7 | 4523,9 | 4927,2 | 5349,8 | 7866 |
| 9 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями | млн. руб. | 325,8 | 0 * | 539,9 | 824,40 | 873,00 | 1040 | 1353 | 1650 | 1946 | 2639 |
| 10 | Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства (по чистым видам продукции) | % | 84,3 | 79,3 | 74,7 | 75,6 | 71,4 | 67,5 | 60,5 | 58,6 | 56 | 58,6 |
| 11 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций | % | 25,0 | 29,9 | 24,1 | 17,3 | 12,8 | 12,0 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Количество малых предприятий в МО | ед. | 223 | 231 | 231 | 771 | 755 | 755 | 760 | 762 | 765 | 770 |
| 13 | Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 6,4 | 4,00 | 5,0 | 8,4 | 9,4 | 11,0 | 20,0 | 70,0 |
| 14 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | 461,5 | 573,9 | 195,6 | 374,3 | 184 | 238,3 | 650 | 841,8 | 450,8 | 1380 |
| 15 | Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО | млн. руб. | 19,27 | 20,22 | 30 | 32,5 | 37,1 | 38,5 | 40,3 | 42 | 43 | 45 |
| № | Дополнительно рекомендуемые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сальдо финансовых потоков МО ** | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн. руб. | 945,7 | 775,7 | 745 | 805,1 | 664 | 700 | 750 | 790 | 845 | 1060 |
| 3 | Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий МО | млн. руб. | 119,9 | 120,1 | 179,8 | 319,8 | 165 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|  | * - все объемы перешли в ОАО "Трансэнерго", не являющееся градообразующим предприятием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** - Сальдо не составлено, поскольку основная деятельность ГРОП - государственный оборонный заказ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2.

Баланс трудовых ресурсов города Снежинска

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2020 |
| 1 | Численность трудоспособного населения | человек | 31 329 | 30 991 | 29 321 | 28 865 | 28 865 | 28 900 | 29 000 | 29 100 |  | 29 200 | 29 350 |
| 2 | Миграционный прирост (убыль) населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с КИП | человек | -4 | +89 | +64 | +107 | +172 | +100 | +150 | +200 |  | +300 | +300 |
|  | без КИП | человек |  |  |  |  |  | +50 | +50 | +50 |  | +50 | +50 |
| 3 | Численность экономически активного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с КИП | человек | 25 299 | 24 142 | 23 558 | 23 757 | 24 066 | 24 169 | 24 319 | 24 519 |  | 24 956 | 26 388 |
|  | без КИП | человек |  |  |  |  |  | 24 066 | 24 066 | 24 066 |  | 24 066 | 23 710 |
| 4 | Численность занятого населения в экономике района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с КИП | человек | 25 153 | 23 879 | 23 338 | 23 611 | 23 946 | 24 049 | 24 199 | 24 399 |  | 24 836 | 26 268 |
|  | без КИП | человек |  |  |  |  |  | 23 946 | 23 946 | 23 946 |  | 23 946 | 23 410 |
| 5 | Численность работников крупных и средних организаций района всего, в том числе | человек | 19 819 | 18 939 | 18 343 | 18 346 | 17 983 | 18 030 | 18 156 | 18 332 |  | 18 744 | 20 064 |
|  | численность сотрудников градообразующих предприятий | человек | 11 827 | 9 206 | 9 470 | 9 682 | 9 734 | 9 734 | 9 734 | 9 734 |  | 9 734 | 9 378 |
|  | доля работающих на градообразующих предприятиях от численности трудоспособного населения района | % | 37,8 | 29,7 | 32,3 | 33,3 | 33,7 | 33,7 | 33,5 | 33,4 |  | 33,3 | 31,9 |
|  | доля среднесписочной численности работников градообразующих предприятий к экономически активному населению района | % | 46,3 | 38,5 | 38,6 | 39,1 | 38,9 | 38,8 | 38,5 | 38,2 |  | 37,5 | 34,1 |
| 6 | Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с КИП | % | 18,7 | 18,2 | 18,4 | 18,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |  | 22,5 |
|  | без КИП | % |  |  |  |  |  | 22,5 | 22.5 | 22,5 | 22,5 |  | 22,5 |
| 7 | Численность безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с КИП | человек | 146 | 263 | 220 | 146 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 120 |
|  | без КИП | человек |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 300 |
| 8 | Уровень зарегистрированной безработицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с КИП | % | 0,6 | 1,03 | 0,9 | 0,61 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,5 |  | 0,45 |
|  | без КИП | % |  |  |  |  |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |  | 0,52 |

Таблица 4.3.

ДИНАМИКА ВЫСВОБОЖДЕНИЯ И СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

В ГОРОДЕ СНЕЖИНСКЕ  в 2009 - 2020 ГОДАХ

|  | 2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 - 2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высвобождение работников в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» | 2621 | - | - | - | - | - | - | - | 356 |
| Трудоустройство высвобождаемых работников, в том числе | - | 107 | 120 | 72 | 103 | 150 | 200 | 437 | 1788 |
| ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» | - | - | 15 | - | - | - | - | 140 | 475 |
| Гражданские инвестиционные импортозамещающие проекты | - | - | - | 48 | 47 | 126 | 176 | 272 | 1200 |
| Предприятия малого и среднего бизнеса | - | 107 | 105 | 24 | 56 | 24 | 24 | 25 | 113 |

Таблица 4.4.

Предложения по финансированию инвестиционных проектов Снежинского городского округа

млн. руб.

|  |  | Наименование исполнителя (программы) | Полное наименование проекта (мероприятия программы) | Наличие ПСД |  | Сметная стоимость | Создание рабочих мест | Освоено 2009-2012 гг. | Финансирование по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 г. всего |  |  |  | 2014 - 2015 гг. всего |  |  |  | 2016 - 2020 гг. всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюдж. средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюдж. средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюдж. средства |
| ГК "РОСАТОМ" |  |  |  |  |  | 1593,00 | 630 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ" | Создание промышленного производства гетероструктур для светоизлучающих диодов (СИД) | да |  | 110,00 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ" | Создание промышленного производства энергоустановок на твердооксидных топливных элементах (ЭУ на ТОТЭ) | да |  | 1183,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ" | Создание производства изотопов и радиофармпрепаратов для ядерной медицины. | да |  | 300,00 | 30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проекты не требующие бюджетного финансирования: |  |  |  |  |  | 3506,24 | 1906 | 162,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1422,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750,00 |
| 4 |  | ООО "Снежинский завод специальных электрических машин" | Строительство завода по производству специальных электрических машин в городе Снежинске | да |  | 1248,00 | 320 | 118,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | ООО "Екатеринбургский кабельный завод" | Строительство завода по производству электрических кабелей | да |  | 2200,00 | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750,00 |
| 6 |  | ООО "Развитие" | Организация встроенного предприятия торговли (магазин непродовольственных товаров) | да |  | 5,00 | 3 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  | ОАО "Аптека №1" | Организация встроенного предприятие торговли (аптечный пункт) | да |  | 2,44 | 0 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  | ИП Зарипов А.А. | Строительство магазина непродовольственных товаров | да |  | 12,00 | 20 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | ИП Худжанова Л.Ш. | Строительство автомобильной автозаправочной станция | да |  | 6,00 | 3 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  | ИП Савельев Д.К. | Запуск станции технического обслуживания автомобилей | да |  | 5,00 | 5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  | ИП Коковин А.Ю. | Создание предприятия автосервиса (2-я очередь строительства) | да |  | 7,80 | 5 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  | ИП Тишкин А.В. | Создание банно-оздоровительного комплекса | да |  | 20,00 | 50 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство регионального развития Российской Федерации |  |  |  |  |  | 2729,48 | 0 | 79,33 | 86,84 | 0,00 | 91,11 | 64,00 | 402,00 | 233,00 | 162,43 | 64,00 | 1109,77 | 333,00 | 40,00 | 64,00 |
| ФЦП "Жилище" |  |  |  |  |  | 1990,97 | 0 | 78,45 | 22,84 | 0,00 | 28,11 | 0,00 | 338,00 | 180,00 | 135,80 | 0,00 | 845,77 | 333,00 | 29,00 | 0,00 |
| 13 |  | Подготовка инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ", крупных инвестиционных проектов, проектов малого бизнеса, строительства жилья в муниципальном образовании «Город Снежинск» | Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод в городе Снежинске производительностью 40 тысяч куб. метров в сутки | да |  | 859,00 | 0 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  |  | Строительство самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров к очистным сооружениям бытовых сточных вод | да |  | 255,31 | 0 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 108,77 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  |  | Проектирование и строительство очистных сооружений бытовых сточных вод пос. Сокол | ПИР 2010 г. |  | 55,79 | 0 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 27,21 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |  |  | Проектирование и строительство системы централизованного водоснабжения пос.Б.Береговой | ПИР 2012г. |  | 55,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | 0,00 |
| 17 |  |  | Проектирование и строительство разгрузочного водовода диаметром 600 м, длиной 2900 м. | ПИР 2014 |  | 46,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 14,00 | 0,00 |
| 18 |  |  | Проектирование и строительство водоснабжения дер. Ключи | ПИР 2010 |  | 30,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |  |  | Проектирование и строительство коллекторов и насосной перекачивающей станции ливневых сточных вод | ПИР 2015 |  | 258,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  |  | Магистральные сети микрорайон 16А | да |  | 230,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 111,00 | 61,00 | 0,) | 0,00 |
| 21 |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Снежинск» | Проектирование и строительство коллекторов и насосной перекачивающей станции ливневых сточных вод | да |  | 104,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 |  |  | Проектирование и строительство РТП-23/1 и сетей 10 кв в мкр.23 | да |  | 30,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 |  |  | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения диаметром 400 мм | да |  | 66,17 | 0 | 43,33 | 22,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд содействия и реформирования ЖКХ |  |  |  |  |  | 717,00 | 0 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 60,00 | 64,00 | 64,00 | 53,00 | 10,00 | 64,00 | 264,00 | 0,00 | 10,00 | 64,00 |
| 24 |  | Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договору найма и социального найма | Жилищное строительство |  | да | 303,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  | Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов | Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | да | 414,00 | 0 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 10,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 10,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 10,00 | 64,00 |
| ФЦП "Энергоэффективная экономика" |  |  |  |  |  | 21,51 | 0 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 26 |  | Программа "Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования "Город Снежинск" | Проведение: - энергетического обследования в соответствие со ст. 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ; - энергосберегающих мероприятий, в т.ч. по результатам энергетических обследований и аудитов, включая утепление подвалов, чердаков, стояков в неотапливаемых помещениях, установка устройств регулирования теплопотребления отопительных приборов и т. п. |  | нет | 4,11 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 27 |  |  | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Снежинск» в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения» |  | нет | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 |  |  | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы (приобретение сервера, программного обеспечения, коммуникационного оборудования, создание канала связи, пуско-наладочные работы) |  | нет | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 |  |  | Разработка схемы водоснабжения муниципального образования "Город Снежинск" в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" |  | нет | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство экономического развития Российской Федерации |  |  |  |  |  | 201,33 | 441,00 | 84,74 | 8,46 | 3,46 | 6,40 | 2,51 | 0,00 | 5,29 | 13,70 | 5,48 | 0,00 | 13,24 | 41,21 | 16,84 |
| ОЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области" |  |  |  |  |  | 38,50 | 291,00 | 10,64 | 0,00 | 2,64 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 4,16 | 0,00 |
| 30 |  | Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе" на 2011 -2013 гг. | Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации предпринимательских проектов | не требуется |  | 0,70 | 2,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 |  |  | Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам кредитных организаций и договорам займа для реализации предпринимательских проектов | не требуется |  | 1,50 | 34,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  |  | Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства | не требуется |  | 6,83 | 27,00 | 1,78 | 0,00 | 0,33 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 1,49 | 0,00 |
| 33 |  |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений | не требуется |  | 28,73 | 225,00 | 6,26 | 0,00 | 2,31 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 2,48 | 0,00 |
| 34 |  |  | Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | не требуется |  | 0,63 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| 35 |  |  | Организация и проведение семинаров, конференций для малого и среднего предпринимательства, занятых в инновационной сфере | не требуется |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  |  | Формирование системы переподготовки и повышения квалификации кадров в инновационной сфере | не требуется |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  |  | Субсидирование расходов за участие в зарубежных и российских выставках, форумах | не требуется |  | 0,07 | 3,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |  |  | Субсидирование расходов на изготовление выставочной экспозиций | не требуется |  | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОЦП "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области" |  |  |  |  |  | 103,66 | 19,00 | 24,21 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 37,05 | 16,84 |
| 39 | Программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Снежинске» |  | Содержание МФЦ | да |  | 71,22 | 19,00 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 32,09 | 8,73 |
| 40 |  |  | Создание и материально-техническое обеспечение МФЦ | да |  | 32,44 | 0,00 | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 8,11 |
| Министерство здравоохранения и социального развития РФ |  |  |  |  |  | 59,17 | 131 | 49,89 | 8,46 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  | Областная целевая программа по стабилизации ситуации на рынке труда | Организация опережающего профессионального обучения; временное трудоустройство работников организаций в случае угрозы массового увольнения, организация общественных работ; организация стажировки выпускников образовательных учреждений; содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан; оказание адресной поддержки при переезде для работы в другую местность | не требуется |  | 4,97 | 131 | 4,77 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  | Ведомственная целевая программа социальной защиты населения | Социальные выплаты безработным | не требуется |  | 48,54 | 0 | 40,28 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 |  |  | Активная политика занятости | не требуется |  | 5,66 | 0 | 4,84 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 8030,05 | 2977,00 | 346,27 | 95,30 | 3,46 | 97,51 | 238,25 | 542,00 | 238,29 | 176,13 | 1491,78 | 2542,77 | 346,24 | 81,21 | 1830,84 |
| Финансирование на 2013 - 2020 гг.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 3180,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 587,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 354,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  | 3560,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |