# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 18.02.2015 | № | 203 |
| --- | --- | --- | --- |

О мероприятиях по подготовке

праздничного шествия трудовых

коллективов «Виват! ВНИИТФ!»

В целях организации, подготовки и проведения 12.06.2015 праздничного шествия трудовых коллективов «Виват! ВНИИТФ!», посвященного 60-летию ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ  им. академика                     Е. И. Забабахина», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Организовать рабочую группу по подготовке и проведению праздничного шествия трудовых коллективов «Виват! ВНИИТФ!» в следующем составе:

Кириллов С.В.        - первый заместитель главы администрации,

Снежинского городского округа, председатель рабочей

группы

Воротынцева Т.И. - начальник отдела по работе с молодежью МКУ

«Управление культуры и молодежной политики

администрации города Снежинска», заместитель 				председателя рабочей группы

Панова Л.Г.            - председатель Снежинской городской организации

Российского профсоюза работников атомной энергетики 			и промышленности, заместитель председателя рабочей 			группы

члены рабочей группы:

| Александров Е.С. - | председатель профкома ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» (по согласованию) |
| --- | --- |
| Алексеев С.В. - | директор МКУ «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» |
| Актимиров В.Х. - | заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» (по согласованию) |
| Белидских В.И. - | специалист отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» |
|  | 2 |
| Волкова А.Ю. - | председатель Молодежной палаты при Собрании депутатов города Снежинска (по согласованию) |
| Дерябин В.М. - | начальник ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России (по согласованию) |
| Зинин Р.Ю. - | директор МБУ ДО СДЮШОР по гандболу |
| Киреев Ю.Л. - | директор МБУ «ПКиО» |
| Конюхова Л.Б. - | директор Снежинского городского радиоузла (по согласованию) |
| Кочубей С.С. - | начальник группы 550 отдела ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» (по согласованию) |
| Лебедев Г.В. - | главный специалист Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию) |
| Овчинников В.В. - | главный специалист управления градостроительства администрации города Снежинска |
| Сафин Р.Р. - | начальник ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию) |
| Серегина Ю.Е. - | главный специалист Собрания депутатов (по согласованию) |
| Сумин С.А. - | начальник ОГИБДД ОВД МВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию) |
| Тёкина Н.А. - | главный редактор ООО «Вега-интернет» (по согласованию) |
| Троценко И.И. - | директор МБУ «Физкультурно-спортивный центр» |
| Жигалова С.В. - | специалист отдела маркетинга ФГУП «РФЯЦ- ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» (по согласованию) |
| Чудиновский А.В.- | председатель Совета ветеранов ФГУП «РФЯЦ- ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» (по согласованию) |
| Шкулева И.Г. - | начальник контрольно-методического отдела МКУ «УФиС» |
| Ягнакова И.А. - | директор МБУ «КО «Октябрь» |
| Яскина Ю.В. - | главный специалист юридического отдела правового управления. |

2. Утвердить Положение и План мероприятий по подготовке и проведению праздничного шествия трудовых коллективов «Виват! ВНИИТФ!» (Приложения 1, 2).

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации

Снежинского городского округа                  		   В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления  			      А.А.Воронов

Первый заместитель главы

администрации 					      С.В.Кириллов

Заместитель главы администрации                                      Е.В.Степанов

Рассылка:

в дело   – 2 экз.

УКиМП  - 1

РФЯЦ-ВНИИТФ  - 1

членам рабочей группы  - 1

### Т.И.Воротынцева 72274

начальник ОРМ УКиМП

га 1  17.02.2015

196

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от _18.02.2015_ № _203_

ПОЛОЖЕНИЕ

«О проведении праздничного шествия трудовых коллективов

«Виват! ВНИИТФ!», посвященного 60-летию

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина»

1. Цели и задачи праздничного шествия:

- участие горожан в праздничных торжественных мероприятиях;

- максимальное раскрытие творческого потенциала трудовых коллективов;

- демонстрация достижений и успехов трудовых коллективов градообразующего предприятия и городских организаций Снежинска;

- привлечение всех желающих к празднованию 60-летия ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ  им. академика Е.И. Забабахина»;

- поиск новых форм проведения массовых праздников.

2. Сроки и место проведения праздничного шествия.

12 июня 2015 года с 9.00 до 11.00, город Снежинск: площадь имени В.И. Ленина, стадион имени Ю.А. Гагарина.

3. Участники праздничного шествия.

В шествии принимают участие сотрудники подразделений ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина», трудовые коллективы городских организаций Снежинска, общественные организации, заявившие в письменной форме о своем желании принять участие в праздничном шествии «Виват! ВНИИТФ!» и допущенные рабочей группой.

4. Порядок подачи заявок и условия участия.

Заявки подаются до 16 марта 2015 года по адресу: г. Снежинск,                    ул. 40 лет Октября, 15, кабинет 223, Людмила Германовна Панова, контактный телефон 3-27-50.

В заявке необходимо указать:

- название организации или предприятия (подразделения);

- Ф.И.О. руководителя предприятия (подразделения);

- Ф.И.О. ответственного за организацию колонны;

- контактные телефоны  ответственного за организацию колонны.

2

Ответственным за организацию колонны в срок до 15 апреля 2015 года необходимо представить заместителю председателя рабочей группы (Пановой Л.Г.) регистрационный бланк участника шествия:

- количество участников;

- достигнутые успехи, специфика, особенности коллектива своего предприятия (организации) для озвучивания ведущими во время шествия колонны;

- предполагаемое выполнение технических требований к составу и оформлению колонны.

5. Рабочая группа по проведению праздничного шествия.

В задачи рабочей группы входит:

- информационная поддержка и освещение праздничного шествия трудовых коллективов в СМИ;

- оформление пакета документов (постановление, письма, протоколы заседаний, сценарий, схемы движения и т.д.);

- проведение совещаний с ответственными за организацию колонн;

- организация «генеральной репетиции» участников шествия;

- построение колонн на площади имени В.И. Ленина;

- организация продвижения колонн по маршруту;

- размещение трудовых коллективов на трибунах стадиона имени Ю.А. Гагарина;

- обеспечение порядка и безопасности, а также медицинского обслуживания праздничного шествия.

Данное Положение является официальным приглашением для участия в праздничном шествии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от _18.02.2015_ № _203_

П  Л  А  Н

подготовки праздничного шествия трудовых коллективов

«Виват! ВНИИТФ!»

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить пакет документов (постановление, письмо главы администрации руководителям организаций и учреждений, план подготовки и проведения, памятка руководителю колонны) | 19.02.2015 | Воротынцева Т.И. |
| 2. | Создать рабочую группу праздничного шествия (далее – ПШ) | до 19.02.2015 | Актимиров В.Х. Воротынцева Т.И. |
| 3. | Организовать прием заявок на участие в ПШ, определить состав участников ПШ (комплектование делегаций) | 12-16.03.2015 | Актимиров В.Х. Панова Л.Г. |
| 4. | Определить порядок шествия праздничных колонн (разработать схему места сбора, построения и движения ПШ) | 08.04.2015 | Овчинников В.В. |
| 5. | Организовать прием регистрационных бланков (эскизы транспортных средств, количество участников, описание колонны) | 8-15.04.2015 | Актимиров В.Х. Панова Л.Г. |
| 6. | Организовать прием кратких исторических справок об организациях | до 15 апреля | Александров Е.С. Панова Л.Г. |
| 7. | Разметка места сбора ПШ на площади им. Ленина и бульвара Свердлова | 11.05.2015 | Троценко И.И. |
| 8. | Провести совещания с ответственными от подразделений ВНИИТФ и организаций города (руководителями колонн) | 13.05, 20.05, 27.05, 03.06.2015 | Актимиров В.Х. Воротынцева Т.И. |
| 9. | Разработать схему «заполнения» трудовыми коллективами праздничной трибуны стадион им. Гагарина | до 18.05.2015 | Варганова И.В. Овчинников В.В. Троценко И.И. |
| 10. | Определить ведущих-комментаторов ПШ | до 25.05.2015 | Ягнакова И.А. |
| 11. | Провести установочные и генеральную репетиции ПШ | 28-29.05.2015 | Актимиров В.Х. Александров Е.С. Воротынцева Т.И. Конюхова Л.Б. Чудиновский А.В. Ягнакова И.А. |
| 12. | Провести инструктажи для водителей транспортных средств, задействованных в шествии | 28-29.05.2015 | Сумин А.С. |
| 13. | Написать сценарий текстового сопровождения шествия по стадиону им. Гагарина | май | Ягнакова И.А. |
| 14. | Провести техосмотр празднично оформленного транспорта | 01-05.06.2015 | Сумин А.С. |
| 15. | Организовать построение участников ПШ (флаги, плакаты, баннеры, шары, транспортные средства) | 12.06.2015 | Чудиновский А.С., руководители колонн |
| 16. | Организовать праздничное оформление и благоустройство площади им. Ленина, бульваре Свердлова, стадионе им. Гагарина | до 12.06.2015 | Алексеев С.В. Овчинников В.В. Троценко И.И. |
| 17. | Организовать радиофикацию на площади им. Ленина, бульваре Свердлова, стадионе им. Гагарина | 12.06.2015 | Конюхова Л.Б. Троценко И.И. |
| 18. | Подготовить микрофоны, музыкальное сопровождение ПШ и др. | 12.06.2015 | Конюхова Л.Б. |
| 19. | Провести медосмотр водителей | 12.06.2015 | Руководители колонн |
| 20. | Организовать информационное сопровождение ПШ (выпуск цикла передач о подготовке праздничного шествия в СМИ) | еженедельно | Серегина Ю.Е. Конюхова Л.Б. Лебедев Г.В. Текина Н.А. |
| 21. | Обеспечить безопасность и медицинское сопровождение делегаций на маршрутах (ГИБДД, ОМВД, ЦМСЧ-15) | 12.06.2015 | Дерябин В.М. Сумин А.С. Фартушный В.А. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от _18.02.2015_ № _203_

Памятка

ответственному за организацию колонны в праздничном шествии трудовых коллективов «Виват! ВНИИТФ!», посвященному 60-летию

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ  им. академика Е.И. Забабахина»

- Составление списка участников.

- Знакомство с маршрутом.

- Изготовление лозунгов на тему шествия (реклама предприятия, коллектива). Примечание: текст лозунгов и транспарантов необходимо согласовать с рабочей группой.

- Заполнение регистрационного бланка. Примечание: эскизы транспортных средств, количество участников, описание колонны необходимо согласовать с рабочей группой.

- Проведение еженедельных планерок.

- Материальное обеспечение колонны – униформа, лозунги, транспаранты, воздушные шары, флаги, оформление автомашин.

- Размещение колонны на площади им.Ленина и выстраивание участников своей колонны в ряды по 5 человек.

- Назначение ответственных за прохождение колонны.

- Назначение ответственного за культурную программу.

- Подготовка краткой информации о достижениях организации (предприятия) – резюме. Размер – А5, кегль 14, полуторный интервал. В электронном и распечатанном виде.

- Видеосъемка и фотосъемка членов Вашей организации в процессе праздничного шествия.

- Размещение колонны на трибунах.

- Подведение итогов.

- Сбор колонн – 12 июня, в 9.00, на площади им. Ленина.