ПРЕСС-РЕЛИЗ

22 декабря

Перепись на контроле у власти

15 декабря 2009 года в правительстве области под председательством заместителя губернатора Николая Рязанова прошло расширенное заседание областной комиссии по подготовке проведения ВПН-2010 с участием председателей комиссий городов и районов, уполномоченных по вопросам переписи населения и специалистов статистики структурных подразделений Челябинскстата.

- Заседание проводится впервые после того, как стало известно, что Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2010 года, как и планировалось ранее. Такое решение принято Президиумом Правительства Российской Федерации 29 октября 2009 года, - комментирует руководитель Челябинскстата Надежда Колотова. - На территории Челябинской области все работы по подготовке к Всероссийской переписи населения возобновлены в полном объёме.

В 2009 году был проделан большой объём работ. Инвентаризировано состояние адресного хозяйства во всех населённых пунктах Челябинской области по результатам сплошных обходов местности регистраторами. Информация обобщена и направлена в администрации муниципальных образований для принятия мер, в 8 муниципальных образованиях недостатки уже устранены.

Актуализирован на местности весь картографический материал (37 схематических карт и 384 схематических плана), все неточности устранены и обеспечен необходимый тираж - в 5 экземплярах.

- Составлены списки домов, в которые включены 397,6 тысяч адресов, и на их основе в настоящее время внештатная служба городов и районов составляет организационные планы проведения переписи, - рассказывает начальник отдела переписи населения и демографической статистики Маргарита Чернышова. - Это мероприятие осуществляется в плановом порядке и будет завершено до конца 2009 года. Организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2010 года разрабатывается для правильной организации переписи населения и обеспечения полноты учета населения при ее проведении. Этот документ определяет потребность в помещениях для проведения переписи (529 переписных и 2121 инструкторских участка) и во временных переписных кадрах (всего около 15,1 тысяч человек).

Заместитель руководителя Челябинскстата Ольга Лосева рассказала о нормативной базе по выполнению задач по подготовке к проведению ВПН-2010 органами государственной власти. Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Лариса Глазырина рассказала об организации информационно-разъяснительной работы в период подготовки к переписи населения в системе министерства образования Челябинской области.

Участники заседания заслушали также информацию о ходе подготовительных работ по проведению переписи в Златоустовском и Миасском городских округах и Коркинском муниципальном районе.

- Успешное проведение переписи населения должно стать важнейшей задачей 2010 года для всех уровней власти и управления, уважаемые участники заседания, - сказала в заключении руководитель Челябинскстата Надежда Колотова.

Марина Садчикова

При публикации ссылка на пресс-службу Челябинскстата обязательна.

Тел. 265-68-89, 8-90-80-54-07-09