от 26 декабря 2007 года № 210

г. Снежинск

Челябинской области

Об утверждении новой редакции

городской целевой Программы

«Старшее поколение»

на 2007 - 2009 гг.

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 19.12.2007 г. № Д-2-42/1168 об утверждении новой редакции городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2007-2009 гг., учитывая рекомендации постоянных комиссий от 17.12.2007 г. по социальным вопросам, от 20.12.2007 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Утвердить новую редакцию городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2007 - 2009 гг. (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов города Снежинска от 14.02.2007 г. № 24 «Об утверждении городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2007 - 2009 гг.».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

# Исполняющий обязанности

# главы города Снежинска                            			В. В.  Знаменский

УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания депутатов

города Снежинска

от 26.12.2007 г. № 210

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Старшее поколение»

на 2007 - 2009 гг.

г. Снежинск

2007 год

Городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2007 - 2009 годы

Паспорт городской целевой Программы  «Старшее поколение» на 2007 - 2009 годы

| Наименование Программы | - городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2007 - 2009 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - поручение Собрания депутатов города Снежинска |
| Основной разработчик Программы | - Управление социальной защиты населения города Снежинска |
| Цель Программы | - создание условий для повышения качества жизни старшего поколения на основе развития системы социального обслуживания и совершенствования деятельности учреждений социального обслуживания, обеспечения доступности медицинской помощи, образовательных, культурно-досуговых и иных услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества |
| Сроки реализации Программы | - 2007 - 2009 годы |
| Основные мероприятия Программы | - обеспечение повышения социальной защищенности, улучшения социального положения пожилых людей, повышения уровня их адаптации в современных условиях и активного участия в жизни общества; - содействие в создании оптимальной сети учреждений социального обслуживания, обеспечивающих предоставление социальных услуг пожилым людям; - поддержка деятельности общественных объединений по защите прав и интересов пожилых людей, оказанию им помощи. |
| Исполнители мероприятий Программы | - Управление социальной защиты населения, Управление культуры, Комитет по физкультуре и спорту, ФГУЗ «ЦМСЧ-15» ФМБА России, Городской отдел здравоохранения, Управление образования, муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения» |
| Объем и источники финансирования | - средства городского бюджета и внебюджетные источники (по согласованию) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - усиление защиты прав и законных интересов пожилых людей; - улучшение социального положения граждан старшего поколения, приближение состава и объема предоставляемых услуг к потребностям общества; - предоставление пожилым людям жизненно важных услуг (геронтологические и психологические услуги, мобильная социальная служба, медико-социальная помощь, центры (клубы) для пожилых людей); - повышение уровня социальной адаптации пожилых людей и упрочение социальных связей; - усиление координации деятельности органов власти, организаций и общественных объединений по предоставлению гражданам старшего поколения социальных услуг |
| Система контроля за исполнением Программы | - контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке Собранием депутатов города Снежинска. |

Введение

Одной из особенностей демографической ситуации в городе является высокая численность лиц пожилого возраста (более 11 тыс. человек). В перспективе (после 2007 года) прогнозируется динамичное увеличение доли пожилых людей в составе населения.

В силу возрастных особенностей пожилым людям трудно адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь со стороны государства.

Процесс старения населения обуславливает необходимость принятия мер, направленных как на усиление социальной защищенности пожилых граждан, так и на создание условий для их активного участия в жизни общества.

Повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения на основе изменения политики доходов, усиления их правовой  защиты, предоставления социальных услуг и адресной помощи, способствующих нормальной жизнедеятельности, остается одной из целей государственной социальной политики в России.

Городская Программа «Старшее поколение» на 2007-2009 годы (далее-Программа) разработана во исполнение Федеральной целевой программы «Старшее поколение» на 2002 - 2004 гг., утвержденной Правительством РФ от 29 января 2002 г. № 70.

Настоящая Программа подготовлена Управлением социальной защиты населения города Снежинска при участии заинтересованных органов исполнительной власти и муниципальных учреждений.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

За период с 1997 года социально-демографические характеристики процесса старения населения в Российской Федерации претерпели определенные изменения.

Сохраняется проблема более низкой продолжительности жизни мужчин по сравнению с женщинами. В конце 60-х годов различие составляло 8-9 лет, к 1994 году  оно увеличилось до 13,6 года, а в настоящее время российские женщины живут дольше мужчин на 12 лет.

Диспропорция мужского и женского населения тем больше, чем старше возрастная группа. Вместе с тем с 1998 года резко увеличилась численность мужчин, перешагнувших 70-летний рубеж, так как эта группа – первая, не участвовавшая в войне.

При разработке комплексных мероприятий, направленных на социальную защиту и улучшение положения пожилых людей, следует иметь в виду, что средний возраст населения России устойчиво увеличивается, причем население регионов страны, городов и сельской местности стареет неравномерно. Высокая доля пожилых людей в структуре населения России в долгосрочной перспективе сохранится.

Масштабных характер приобрели негативные изменения, касающиеся физического, психического и духовного здоровья людей старшего возраста. За последние годы отмечается ухудшение показателей физического здоровья пожилых людей, проявляющееся в увеличении заболеваемости, инвалидности и смертности. Среди пожилых людей только 22 процента практически здоровых.

Старение населения, как и наступление старости у отдельного человека, сопровождается ростом зависимости пожилых людей от экономически и социально активного населения.

Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте – характерные черты положения значительной части пожилых людей.

Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Возможности для полноценного участия в общественной жизни у них ограничены.

Ответственность семьи за предоставление ухода и удовлетворение потребностей пожилых людей снижается.

Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для самих пенсионеров, но и для людей, окружающих их. В сфере охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам пожилых людей  приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам.

На начало 2001 года в Российской Федерации насчитывалось около 3 тыс. учреждений социального обслуживания, а также свыше 16 тыс. различным подразделений в структуре центров социального обслуживания или органов социальной защиты населения, предоставляющих социальные услуги пожилым людям. Основная часть пожилых людей получает услуги, продолжая жить в привычных домашних условиях.

Вместе с тем в целом по России около 5 млн. граждан старшего возраста, относясь к категории одиноких или одиноко проживающих, могут нуждаться в социально-бытовых и других услугах. Их них 1,5 млн. человек нуждаются в постоянной посторонней помощи и социальных услугах, в том числе около 300 тыс. человек – в социально-медицинских услугах на дому. Потребность пожилых людей в социально-медицинских услугах, оказываемых на дому, удовлетворяется лишь на 77 процентов.

В связи с этим актуальным остается развитие сети учреждений по оказанию социальных услуг. В  стационарных учреждениях социального обслуживания пожилых людей требуется создание более комфортных условий проживания, организация качественной медико-социальной помощи и реабилитации, предоставление услуг социокультурной направленности, способствующих поддержанию интереса к жизни и укреплению социальных связей.

В последние годы отмечалось устойчивое внимание к нуждам и запросам граждан пожилого возраста как на федеральном и региональном,  так и на городском уровне.

Положение пожилых людей нуждается в коренном улучшении на основе комплексного подхода к решению связанных с этим задач.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для повышения качества жизни пожилых людей на основе дополнительных мер материальной поддержки и возможности прогнозирования развития учреждений социального обслуживания  и совершенствования деятельности существующего  Центра социального обслуживания населения  (ЦСОН); обеспечения доступности медицинской помощи, образовательных, культурно-досуговых и иных услуг, внедрения иных форм социального обслуживания, содействия активному участию пожилых людей в жизни общества.

Указанная цель соответствует стратегии городского сообщества – обеспечить достойное существование пожилых людей путем улучшения условий и качества жизни, усилить их защиту и облегчить доступ ко всем основным социальным услугам при одновременном повышении эффективности социальных расходов.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

- совершенствование деятельности учреждений и служб, предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных социально ориентированных услуг (геронтологическое отделение, геронтопсихологическая помощь,  мобильная социальная служба, медико-социальная помощь, центры (клубы) для пожилых людей и другие);

- разработка новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом масштабов и темпов старения населения, создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества;

- содействие повышению уровня социальной адаптации пожилых людей, упрочению социальных связей  в сочетании с расширением их социокультурных контактов;

- поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного и оздоровительного характера;

- содействие процессу социальной интеграции пожилых людей с привлечением учреждений социальной сферы, общественных объединений, а также путем продолжения образования в «третьем возрасте».

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы  - 2007 - 2009 годы.

В 2007 году предусматривается установление договорных отношений между основными исполнителями, участвующими в реализации мероприятий Программы. Наряду  с осуществлением запланированных мероприятий будет проведена оценка хода их выполнения и подготовка при необходимости в установленном порядке предложений по их корректировке на 2008 год. Предполагается подготовить предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности участников Программы, осуществляемой в интересах пожилых людей, на основе полученных в ходе реализации мероприятий Программы результатов.

4. Система программных мероприятий

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения пожилых людей, повышение уровня их адаптации в современных условиях, создание благоприятных условий  для активного участия в жизни общества.

Организационно-правовые вопросы социальной защиты граждан старшего поколения

На устойчивое функционирование системы социального обслуживания граждан пожилого возраста направлено проведение систематизации нормативно-правовой базы деятельности учреждений социального обслуживания, повышение статуса социального  работника.

Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения

Предполагается осуществление мероприятий по оказанию адресной помощи и услуг гражданам старшего поколения.

Планируется выборочное проведение обследований материально-бытовых условий пожилых людей.

Намечено проработать вопрос организации Комплексного центра социального обслуживания и осуществить закупку автотранспортного средства (ЦСОН) для предоставления услуг социального такси  и оказания мобильной социальной помощи; ввести в штаты  МУ «ЦСОН» 0,5 ед. психолога.

Положительную роль в предупреждении и лечении заболеваний в пожилом возрасте будут играть мероприятия ЦМСЧ-15 по улучшению гериатрической помощи.

Мероприятия, направленные на повышение роли граждан старшего поколения в общественной жизни

Предполагается осуществление мероприятий по оптимизации социокультурной среды жизнедеятельности граждан старшего поколения, а также мероприятий по поддержке деятельности общественных объединений в интересах пожилых людей.

5. Ресурсное обеспечение Программы

В 2007 году на реализацию программных мероприятий направлено из средств местного бюджета 11 821 559 руб. Для финансирования мероприятий Программы планируется привлечь внебюджетные средства Пенсионного фонда (по согласованию).

6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является комиссия по социальным вопросам Собрания депутатов города Снежинска.

Исполнителями мероприятий Программы являются органы управления администрации, муниципальные учреждения, организации и общественные объединения.

7. Организация контроля за ходом реализации Программы

Контроль за выполнением Программы осуществляется Собранием депутатов города Снежинска и органами управления городской администрации: Управлением социальной защиты населения г. Снежинска и комитетом по экономике.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований представляется исполнителями мероприятий Программы городскому финансовому управлению в установленном порядке.

8. Социально-экономические последствия и оценка эффективности

реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям: рост посещаемости пожилыми людьми учреждений социальной сферы различных типов, увеличение охвата пожилых людей  социальными и социально-медицинскими услугами на дому.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- усилить защиту прав и законных интересов  граждан старшего поколения;

- улучшить социальное положение пожилых людей посредством целенаправленных мероприятий по  оказанию им адресной помощи и услуг;

- обеспечить более широкий доступ пожилых людей к культурным ценностям, образовательным, просветительским, информационным, консультативным и развлекательным программам, современным информационным технологиям;

- стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию пожилых людей в целях их интеграции в современное общество, улучшения семейных отношений, участия в общественных объединениях и посильной трудовой деятельности;

- способствовать развитию учреждений социальной сферы, повышению качества обслуживания пожилых людей;

- усилить координацию деятельности органов исполнительной власти по организации предоставления гражданам старшего поколения услуг социальной сферы.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» на 2007 - 2009 ГОДЫ

|  |  |  |  | Ответственный за проведение |  | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  | ## Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  |
| Организационно-правовые вопросы социальной защиты граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение типовых программ правового всеобуча граждан старшего поколения по разъяснению их прав в области здравоохранения, социальной защиты, труда и отдыха |  |  | ЦМСЧ –15 УСЗН СМИ Горздравотдел |  | по смете |  |  |  |  | Повышение информированности граждан пожилого возраста об их правах, реализация принципа адресной социальной помощи |  |
| 1.2. | Систематизация нормативных правовых документов и материалов по организации деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |  |  | УСЗН МУ «ЦСОН» |  | по смете |  |  |  |  | Улучшение организации деятельности учреждений социального обслуживания, их развитие на единой организационно-правовой основе |  |
| 1.3. | Использование автоматизированной системы «Надежда» и постановка задач для ее совершенствования |  |  | УСЗН МУ «ЦСОН» |  | по смете |  |  |  |  | Создание условий для широкого внедрения автоматизированной системы «Надежда» в целях повышения эффективности деятельности по социальной защите граждан пожилого возраста, осуществляемой органом социальной защиты |  |
| Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Участие в мониторинге Министерства социальных отношений положения граждан старшего поколения по показателям, характеризующим уровень и качество жизни | УСЗН МУ «ЦСОН» |  | по смете |  |  |  |  |  | Внедрение базовой программы обследований, разработанной и апробированной в рамках федеральной целевой программы «Старшее поколение» в 1999-2001 г.г., для получения объективных данных о тенденции старения населения и изменениях материального, социального, семейного положения пожилых людей, состояния их здоровья для принятия обоснованных решений |  |
| 2.1.1. 2.1.2. |  | - организация и проведение обследования материально-бытовых условий ветеранов и пожилых людей - выборочное обследование домохозяйств одиноких и одиноко проживающих по организации питания | УСЗН МУ «ЦСОН» |  | по смете |  |  |  |  |  | Сбор, анализ и обобщение данных об условиях жизни ветеранов и пожилых людей с учетом гендерных и региональных различий в целях оказания адресной помощи в трудной жизненной ситуации и предоставления материальной, медицинской и социальной помощи в налаживании рационального питания, повышения активности ветеранских организаций, вовлечения ветеранов и пожилых людей в системы само- и взаимопомощи |  |
| 2.2. |  | Осуществление мероприятий по улучшению гериатрической помощи. Обучение специалистов | Горздравотдел ЦМСЧ-15 |  | - |  | 50 000* 2 спец.= 100 000 |  |  |  | Подготовка врачей-терапевтов по гериатрической помощи. Улучшение организации оказания медицинской помощи гражданам пожилого возраста |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | 100 000 |  |  |  |
| 2.3. |  | Организация Комплексного центра социального обслуживания (КЦСОН) | МУ «ЦСОН» |  | по смете |  |  |  |  |  | Расширение видов медико-социального обслуживания, нестационарного социального обслуживания людей старшего поколения |  |
| 2.4. |  | Обеспечение закупки микроавтобуса для ЦСОН | МУ «ЦСОН» |  | по смете |  |  |  |  |  | Обеспечение своевременности социально-медицинской помощи на дому, доставка продуктов питания, улучшение организации культурно-досуговой работы, предоставление услуг социального такси, своевременное оказание срочной социальной помощи |  |

| 2.5. | Оказание адресной помощи гражданам пожилого возраста: 1) в размере1000 рублей без учета налога на доходы физических лиц 2 раза в год: - неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина»; - неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 2) в размере1000 рублей без учета налога на доходы физических лиц 1 раз в год: - неработающим пенсионерам, отнесенным к категории инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны (ко Дню Победы) ; При наличии у гражданина права на получение выплаты по двум основаниям, указанным в данном подпункте, выплата производится по одному основанию. 3) в размере 500 рублей без учета налога на доходы физических лиц: - пенсионерам, работающим в организациях, оплата труда которых производится по Единой тарифной сетке по оплате труда работников бюджетной сферы, и заработная плата которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области. | УСЗН МУ «ЦСОН» |  | 10 977 375 |  | 9 744 359 |  | 15 000 000 |  |  | Привлечение внебюджетных источников для оказания адресной помощи, в том числе для поставки продовольствия и товаров первой необходимости, нуждающимся в ней гражданам пожилого возраста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | Осуществление мероприятий по социальной поддержке одиноких пожилых граждан, находящихся на надомном обслуживании, малоимущих граждан пожилого возраста: - оказание дополнительных социальных услуг (ремонт обуви, услуги плотника и парикмахера, обеспечение овощами и т. д.); - оказание психологической помощи людям зрелого возраста | МУ «ЦСОН» Управление образования Центр психологической помощи |  | по смете |  |  |  |  |  |  | Повышение качества социального обслуживания, осуществление мероприятий по социальной адаптации пожилых граждан |  |
| 2.7. | Изучение и внедрение опытно-экспериментальных проектов: - «Формирование единой системы геронтологической помощи и ухода за пожилыми людьми» (на примере Краснодарского края); - «Оказание социальной помощи пожилым людям, понесшим утрату близких» (на базе учреждений социального обслуживания г. Санкт-Петербурга); - «Хоспис на дому как инновационная структура социально-медицинской помощи гражданам» (обучение работников системы социальной защиты на примере г. Дубны Московской обл.); - «Обеспечение свободного доступа пожилых людей к социальным услугам» (на примере Самарской обл.); - «Разработка и апробация форм и методов культурно-досуговой работы с гражданами старшего возраста» (в условиях малого города на примере Смоленской обл.). - внедрение группового и индивидуального психологического консультирования и специализации службы «Телефон доверия» для зрелого возраста в системе ЗАТО на примере г. Сарова» | УСЗН Управление культуры КДСМ УСОН МУ «ЦСОН» Управление культуры УСЗН КДСМ |  | - |  |  | - |  | 25 000 |  | Обеспечение доступности для пожилых людей услуг социальной сферы и повышение качества жизни пожилых людей, как пользователей социальных услуг, повышение квалификации работников, занятых социальным обслуживанием пожилых граждан, и обеспечение прогнозирования социальных услуг |  |
| 2.8. | Проведение городского конкурса профессионального мастерства работников учреждения социального обслуживания и участие в областном конкурсе | Управление культуры МУ «ЦСОН» |  | - |  |  | - |  | 10 000 |  | Повышение квалификации и совершенствование мастерства работников учреждения социального обслуживания, развитие творческой инициативы, новаторства, распространение передовых форм и методов работы, повышение престижности социальной работы с пожилыми людьми |  |
| Меры, направленные на повышение роли граждан старшего поколения в общественной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление мер по развитию деятельности муниципальных и частных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |  | УСЗН МУ ЦСОН |  | по смете |  |  |  |  |  |  | Создание общественного попечительского совета центра социального обслуживания граждан пожилого возраста, создание дополнительных условий для участия общественности в защите прав и интересов пожилых людей, привлечение общественных объединений и частных лиц к оказанию помощи и услуг пожилым гражданам |
| 3.2. | Осуществление организационно-методических мероприятий: - по организации встреч в рамках клуба для пожилых; - по организации и проведению творческих конкурсов для пожилых людей; - по участию пожилых граждан в региональных и федеральных фестивалях творчества пожилых людей; - по привлечению пожилых людей к участию в спортивных мероприятиях |  | Управление культуры |  | - - |  | - - |  |  | 100 000 80 000 |  | Удовлетворение культурных запросов граждан старшего поколения, обеспечение социокультурной информацией, улучшение культурно-досуговой работы с пожилыми людьми |
| 3.3. | Организация мероприятий по чествованию и оказанию материальной помощи гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия, к годовщинам аварий на ЧАЭС и на химкомбинате «Маяк»: - 50 лет со дня аварии на ПО «Маяк» |  | УСЗН Общественные организации |  | 121 152 |  |  |  |  |  |  | Чествование граждан, пострадавших от радиации, и проявление уважения к памяти погибших и умерших ликвидаторов аварий |
| 3.4. | Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста: - ветеранов ВОВ к памятным датам; - долгожителей; - День пожилого человека |  | УСЗН |  | 521 356 111 036 115 100 295 220 |  | 795 000 |  |  | 800 000 |  | Чествование ветеранов ВОВ и патриотическое воспитание молодежи |
| 3.5. | Участие в церемонии захоронения ветеранов ВОВ: - приобретение венка с траурной лентой для участника ВОВ |  | Городской Совет ветеранов |  | 3 450 |  | 5 000 |  |  | 7 000 |  | Проявление уважения к ветеранам ВОВ |
| 3.6. | Создание материально-технических условий для улучшения организации культурно-досуговой деятельности в учреждениях культуры и в центре социального обслуживания населения |  | МУ «ЦСОН» Управление культуры |  | по смете |  |  |  |  |  |  | Оснащение специальными видеокомплексами для проведения информационной и социокультурной работы, создание видеобиблиотеки с фильмами времен молодости пожилых людей. Обеспечение клубной деятельности пожилых |
| 3.7. | Проведение городского конкурса среди средств массовой информации, уделяющих особое внимание положению пожилых людей |  | МУ «ЦСОН» Управление культуры УСЗН |  | по смете |  |  |  |  |  |  | Пропаганда позитивной роли пожилых людей в жизни общества, активизация деятельности средств массовой информации по освещению вопросов старения населения и социальной защиты граждан старшего поколения |
| 3.8. | Проведение конкурса социальных проектов, направленных на активизацию деятельности общественных объединений в сфере защиты интересов граждан пожилого возраста, предоставления им услуг, налаживания социальных контактов |  | МУ «ЦСОН» |  |  |  | - |  |  | 120 000 |  | Содействие реализации актуальных социальных проектов («Третий возраст») |
| 3.9. | Содержание городского Совета ветеранов |  | по смете УСЗН УСЗН УСЗН |  | 329 200 |  | по рекомендации области |  |  |  |  | Содействие и организация реализации мер социальной поддержки ветеранов. Реализация патриотического воспитания молодежи ветеранами ВОВ и труда |
|  |  |  |  |  |  |  | 329 200 |  |  | 329 200 |  |  |
| 3.10. | Оказание социальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны по газификации домовладений в 2008году. |  |  |  |  |  | 135 000 |  |  |  |  | Обеспечение доступности для пожилых людей жилищно-коммунальных услуг |
| 3.11. | Бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ, ветеранов ВОВ ст.2 п.3 ФЗ «О ветеранах» городским пассажирским транспортом общего пользования ( кроме маршрутного такси). |  |  |  | 10 214 |  | 61 286 |  |  | 61 286 |  | Проявление уважения к ветеранам ВОВ |
| Всего по Программе |  |  |  |  | 11 962 747 |  | 11 069 845 |  |  | 16 632 486 |  |  |
| В том числе: по целевой Программе |  |  |  |  | 11 633 547 |  | 10 740 645 |  |  |  |  |  |
| по смете УСЗН |  |  |  |  | 329 200 |  | 329 200 |  |  |  |  |  |